## план (3)
[11 empty] | УТВЕРЖДЕН распоряжением министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от _________2022 № ______ | УТВЕРЖДЕН распоряжением министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от _________2022 № ______
Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» за 2022 год
№ п/п | Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы , структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2022 год (тыс. рублей) | Фактические расходы за 2022 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым расходам (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
| Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | Климентовский В.А. и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 3901947.17 | 3861935.0101 | 98.9746
[7 empty] | федеральный бюджет | 262785 | 262785 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 2457233.5 | 2344536.2204 | 95.4137
[7 empty] | местный бюджет | 13032.91 | 9866.2897 | 75.7029
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 1168895.76 | 1244747.5 | 106.4892
1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 127383.8 | 126998.95 | 99.6979
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 127383.8 | 126998.95 | 99.6979
1.1 | Содержание министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 73850.6 | 73758.07 | 99.8747 | Обеспечено финансирование содержания министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | выполнено
1.2 | Содержание Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект» | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Мосин С.Ю. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 20317.8 | 20317.8 | 100 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере теплоснабжения и электроэнергетики, формирования комфортной городской среды на территории Кировской области. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект» | выполнено
1.3 | Содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр при министерстве строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Счастливцев С.В. директор КОГКУ «Региональный информационно-аналитический центр при министерстве строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» | 2022-09-01 | 31.12.2022 | 2022-09-01 | 31.12.2021 | областной бюджет | 1735 | 1442.71 | 83.1533 | Осуществляется выполнение государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр при министерстве строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» | выполнено
1.4 | Исполнение судебных актов | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 85.4 | 85.37 | 99.9649 | Исполнены судебные акты по искам к субъекту Российской Федерации Кировской области в количестве 6 единиц | выполнено
1.5 | Приобретение материально-технических ресурсов в облостной фонд для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Кировской области, и ликвидации их последствий | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 31395 | 31395 | 100 | Приобретено 5000 тонн угля и передано муниципальным образованиям на организацию бесперебойного теплоснабжения | выполнено
2 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Кировской области» | Климентовский В.А. заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 3524763.27 | 3570068.7151 | 101.2853
[7 empty] | федеральный бюджет | 262785 | 262785 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 2279950.2 | 2175229.7004 | 95.4069
[7 empty] | местный бюджет | 12909.31 | 9808.1147 | 75.9771
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 969118.76 | 1122245.9 | 115.8007
2.1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищных правоотношений» | Дудникова А.А. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 83348.1 | 79898.28 | 95.8609 |  | выполнено
2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Кировской области и подведомственного ей учреждения | Дудникова А.А. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 83348.1 | 79898.28 | 95.8609 | Обеспечено осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля | выполнено
2.1.2 | Рассмотрение обращений граждан и организаций в сфере жилищных правоотношений | Дудникова А.А. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Расмотрено 10770 письменных обращений, из них 7560 - от физических лиц и 3210 - от юридических лиц | выполнено
2.1.3 | Проведение контрольных (надзорных) мероприятий в установленной сфере деятельности | Дудникова А.А. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | При рассмотрении поступивших обращений проведено 1007 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по исполнению предписаний. Доля проверок лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, составила 100% в общем количестве проверок (выполнение 100%) | выполнено
2.2 | Отдельное мероприятие «Обеспечение государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности» | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 36452.7 | 36418.82 | 99.9071 |  | выполнено
2.2.1 | Финансовое обеспечение деятельности региональной службы по тарифам Кировской области | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 36452.7 | 36418.82 | 99.9071 | Созданы условия для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области | выполнено
2.2.2 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере электроэнергетики в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере электроэнергетики в пределах компетенции. Осуществлены контрольныен (надзорные) мероприятия (при наличии оснований) | выполнено
2.2.3 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере теплоснабжения в пределах компетенции. В 2022 году проведено 33 внеплановых документарных проверки. Рассмотрено 6 дел об административных правонарушениях | выполнено
2.2.4 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции. В 2022 году проведено 26 внеплановых документарных проверки. Рассмотрено 5 дел административных правонарушениях | выполнено
2.2.5 | Осуществление регулирования цен в области газоснабжения | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере газоснабжения в пределах компетенции. Осуществлены контрольно-надзорные мероприятия (при наличии оснований) | выполнено
2.2.6 | Осуществление регулирования цен (тарифов) на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, упраляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье) и регионального государственного контроля (надзора) и контроля за их применением в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам). Осуществлены контрольно-надзорные мероприятия (при наличии оснований) | выполнено
2.3 | Отдельное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг» | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 1824413 | 1819287.96 | 99.7191
2.3.1 | Формирование перечней, проведение конкурсного отбора ресурсоснабжающих, управляющих организаций, иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на получение из областного бюджета субсидий, грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | В перечень ресурсоснабжающих, управляющих организаций, иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами включены 288 организаций. Проведен конкурсный отбор, отобраны 1 организация | выполнено
2.3.2 | Заключение соглашений с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Заключено 318 соглашений министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | выполнено
2.3.3 | Формирование сводных реестров на перечисление субсидии и грантов в форме субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Сформировано 59 сводных реестров на перечисление субсидии на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | выполнено
2.3.4 | Перечисление субсидий и грантов в форме субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 1641133.3 | 1636008.89 | 99.6878 | Возмещены недополученные доходы 317 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг, связанные с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами, за январь-декабрь 2020, январь - декабрь 2021 года, январь-ноябрь 2022 года | выполнено
2.3.5 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение отопительного сезона 2021-2022 годов | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований | 2022-07-11 | 2022-12-31 | 2022-07-11 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Обеспечено заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на обеспечение отопительного сезона 2021-2022 годов | выполнено
2.3.6 | Перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение отопительного сезона 2021-2022 годов | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований | 2022-07-11 | 2022-12-31 | 2022-07-11 | 2022-12-31 | областной бюджет | 156413.8 | 156413.17 | 99.9996 | Перечислены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на обеспечение отопительного сезона 2021-2022 годов. Обеспечено бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению потребителей, с дальнейшим перечислением теплоснабжающим организациям | выполнено
2.3.7 | Возмещение затрат (части затрат) ресурсоснабжающим организациям по предоставлению коммунальной услуги по отоплению потребителей поселка Заря Опаринского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 2022-12-15 | 2022-12-31 | областной бюджет | 9455.9 | 9455.9 | 100 | Возмещены затраты ресурсоснабжающим организациям по предоставлению коммунальной услуги по отоплению потребителей поселка Заря Опаринского района Кировской области. Обеспечено бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению потребителей | выполнено
2.3.8 | Предоставление в 2022 году иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области на финансовое обеспечение затрат (части затрат) ресурсоснабжающих организаций на природный газ, поставленный для оказания коммунальных услуг потребителям на территории муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области | Ворожцов А.Г. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, глава муниципального образования Восточного городского поселения Корепанов В.В. | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 2022-12-15 | 2022-12-31 | областной бюджет | 17410 | 17410 | 100 | Предоставлен иной межбюджетный трансферт. Погашена просроченная задолженность МКУП ЖКХ "Коммунальник" за природный газ, поставленный обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Киров» в марте – ноябре 2022 года и использованный на предоставление коммунальных услуг потребителям на территории муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области | выполнено
2.4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ситников Л.О. врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 1032052.76 | 1185179.9 | 114.8371
[7 empty] | областной бюджет | 62934 | 62934 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 969118.76 | 1122245.9 | 115.8007
2.4.1 | Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее - НКО «Фонд капитального ремонта») | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ситников Л.О. врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 62934 | 62934 | 100 | Заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта» о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансирование административно-хозяйственных расходов НКО «Фонд капитального ремонта», а также обеспечено ее использование | выполнено
2.4.2 | Проведение предварительных отборов организаций и индивидуальных предпринимателей, включаемых в реестр подрядных квалифицированных организаций | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ситников Л.О. врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Проведено не менее 24 конкурсов по отбору подрядных квалифицированных организаций | выполнено
2.4.3 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ситников Л.О. врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта», собственники помещений в МКД | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 969118.76 | 1122245.9 | 115.8007 | В соответствии с областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах проведен на 857,8 тыс.кв.м., что составляет 44,38% от плана | не выполнено
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 969118.76 | 1122245.9 | 115.8007
2.4.4 | Осуществление контроля за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, в том числе проводимого за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | x | x | x | Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области контроль осуществлен на регулярной основе | выполнено
2.5 | Отдельное мероприятие «Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области» | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-08-31 | 2022-01-01 | 2022-08-31 | всего | 100 | 100 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 100 | 100 | 100
2.5.1 | Заключение государственного контракта по исследованию мнения населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области об удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-05-21 | 2022-01-01 | 2022-05-21 | не требуется | х | х | х | Заключен государственный контракт от 30.06.2022 № 8 по исследованию мнения населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области об удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами | выполнено
2.5.2 | Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-05-21 | 2022-08-31 | 2022-05-21 | 2022-08-31 | областной бюджет | 100 | 100 | 100 | Проведен социологический опрос. Удовлетворенность населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами составила 67,9% | выполнено
2.6 | Отдельное мероприятие «Обеспечение подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергтики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований, руководители организаций | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 224672.71 | 169680.9251 | 75.5236
[7 empty] | областной бюджет | 215000.7 | 162667.8604 | 75.6592
[7 empty] | местный бюджет | 9672.01 | 7013.0647 | 72.5089
2.6.1 | Формирование перечней муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на основании предложений постоянно действующего координационного штаба по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения области и обеспечению их устойчивой работы в осенне-зимний период | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Определены муниципальные образования, имеющие право на получение субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | выполнено
2.6.2 | Заключение соглашений министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Обеспечено заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии | выполнено
2.6.3 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 194672.71 | 140430.2751 | 72.1366 | Реализованы мероприятия, направленные на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. Некоторые мероприятия не выполнены в связи с признанием несостоятельности конукрсных процедур | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 185000.7 | 133417.2104 | 72.1171
[7 empty] | местный бюджет | 9672.01 | 7013.0647 | 72.5089
2.6.3.1 | Приобретение двух котлов для котельной № 5 Арбажского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Токмянин И.Н. глава Арбажского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 1062.32 | 1062.3148 | 99.9995 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены два котла для котельной № 5 Арбажского муниципального округа. Объекты введены в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1009.2 | 1009.199 | 99.9999
[7 empty] | местный бюджет | 53.12 | 53.1157 | 99.992
2.6.3.2 | Приобретение дымовой трубы в котельную с. Сорвижи Арбажского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Токмянин И.Н. глава Арбажского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 370.34 | 370.34 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена дымовая труба в котельную с. Сорвижи Арбажского муниципального округа | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 361.33 | 361.323 | 99.9981
[7 empty] | местный бюджет | 9.01 | 9.017 | 100.0777
2.6.3.3 | Приобретение котла для котельной с. Сорвижи Арбажского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Токмянин И.Н. глава Арбажского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 675 | 700 | 103.7037 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен котел для котельной с. Сорвижи Арбажского муниципального округа Объекты введены в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 665 | 665 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 35 | 350
2.6.3.4 | Приобретение водогрейного котла в котельную № 8 по ул. Глазырина в г. Белая Холуница Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 1606.5 | 1606.5 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен водогрейный котел в котельную № 8 по ул. Глазырина в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1526.175 | 1526.175 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 80.325 | 80.325 | 100
2.6.3.5 | Приобретение водогрейного котла в котельную № 9 в д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 1606.5 | 1606.5 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен водогрейный котел в котельную № 9 в д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1526.175 | 1526.175 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 80.325 | 80.325 | 100
2.6.3.6 | Капитальный ремонт тепловой сети в п. Светлополянск Верхнекамского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Олин А.В. глава Верхнекамского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 5000 | 4999.8172 | 99.9963 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт тепловой сети в п. Светлополянск Верхнекамского муниципального округа | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4750 | 4749.8263 | 99.9963
[7 empty] | местный бюджет | 250 | 249.9909 | 99.9963
2.6.3.7 | Капитальный ремонт тепловой сети в п. Рудничный Верхнекамского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Олин А.В. глава Верхнекамского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 5000 | 4995.6491 | 99.913 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт тепловой сети в п. Рудничный Верхнекамского муниципального округа | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4750 | 4745.8666 | 99.913
[7 empty] | местный бюджет | 250 | 249.7825 | 99.913
2.6.3.8 | Капитальный ремонт тепловой сети в п. Гарь Верхнекамского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Олин А.В. глава Верхнекамского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 200 | 199.491 | 99.7455 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт тепловой сети в п. Гарь Верхнекамского муниципального округа | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 190 | 189.516 | 99.7453
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 9.975 | 99.75
2.6.3.9 | Выполнение работ по замене оборудования котельной с. Среднеивкино с ремонтом теплотрассы и здания котельной | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Опарин С.П. глава Верхошижемского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 4823.67 | 3980.2717 | 82.5154 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Выполнены работы по замене оборудования котельной с. Среднеивкино с ремонтом теплотрассы и здания котельной | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4582.48 | 3781.252 | 82.5154
[7 empty] | местный бюджет | 241.19 | 199.0197 | 82.5157
2.6.3.10 | Капитальный ремонт квартальной котельной пгт Верхошижемье | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Опарин С.П. глава Верхошижемского района, Елсуков И.М. глава Верхошижемского городского поселения | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 22243.18 | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Невозможность реализовать мероприятие в связи с нарушением условий предоставления субсидии | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 21131.02 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1112.16 | 0 | 0
2.6.3.11 | Приобретение газового котла на котельную по ул. Куйбышева г. Сосновка Вятскополянского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Чернов А.Ю. глава Вятскополянского района, Смирнов М.В. глава Сосновского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 3100 | 3084.5 | 99.5 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен газовый котел на котельную по ул. Куйбышева г. Сосновка Вятскполянского района. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2945 | 2930.275 | 99.5
[7 empty] | местный бюджет | 155 | 154.225 | 99.5
2.6.3.12 | Приобретение газового котла на котельную дер. Средние Шуни Вятскополянского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Чернов А.Ю. глава Вятскополянского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 1100 | 1100 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен газовый котел на котельную дер. Средние Шуни Вятскополянского района. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1045 | 1045 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 55 | 55 | 100
2.6.3.13 | Приобретение газового котла на котельную с. Слудка Вятскополянского района | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Чернов А.Ю. глава Вятскополянского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 1100 | 1100 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен газовый котел на котельную с. Слудка Вятскополянского района. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1045 | 1045 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 55 | 55 | 100
2.6.3.14 | Приобретение двух водогрейных котлов в котельную № 7 г. Котельнич | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Вдовкин С.Н. глава города Котельнича | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 3929.6 | 3929.6 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены два водогрейных котла в котельную № 7 г. Котельнич | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3733.12 | 3733.12 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 196.48 | 196.48 | 100
2.6.3.15 | Приобретение трех котлов в котельные № 6, № 12, № 13 города Котельнича. | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Вдовкин С.Н. глава города Котельнича | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 4400 | 1346.2504 | 30.5966 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены три котла в котельные № 6, № 12, № 13 города Котельнича.Объекты введен в эксплуатацию. Экономия средств в ходе проведения конкурсных процедур | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4180 | 1278.9379 | 30.5966
[7 empty] | местный бюджет | 220 | 67.3125 | 30.5966
2.6.3.16 | Приобретение двух дымовых труб для котельных № 11, № 6 города Котельнича | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Вдовкин С.Н. глава города Котельнича | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 2000 | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Несостоятельность аукционных процедур | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1900 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 0 | 0
2.6.3.17 | Капитальный ремонт водопровода д. Белеенки - ул. Мичурина пгт Даровской Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин О.Ю. глава администрации Даровского района | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 732.66 | 732.66 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопровода д. Белеенки - ул. Мичурина, пгт Дароской Даровского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 696.02 | 696.02 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 36.64 | 36.64 | 100
2.6.3.18 | Частичный капитальный ремонт тепловой сети пос. Косино Зуевского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кощеев А.Н. глава Зуевского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 5703.83 | 5703.8289 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен частичный капитальный ремонт тепловой сети пос. Косино Зуевского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5418.64 | 5418.6389 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 285.19 | 285.19 | 100
2.6.3.19 | Частичный капитальный ремонт уличной водопроводной сети д. Вихарево Кильмезского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Стяжкин А.В. глава Кильмезского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 1784.71 | 1784.707 | 99.9998 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен частичный капитальный ремонт уличной водопроводной сети д. Вихарево Кильмезского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1695.47 | 1695.4671 | 99.9998
[7 empty] | местный бюджет | 89.24 | 89.2399 | 99.9998
2.6.3.20 | Частичный капитальный ремонт уличной водопроводной сети д. Большой Порек Кильмезского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Стяжкин А.В. глава Кильмезского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 1784.71 | 1784.707 | 99.9998 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен частичный капитальный ремонт уличной водопроводной сети д. Большой Порек Кильмезского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1695.47 | 1695.4671 | 99.9998
[7 empty] | местный бюджет | 89.24 | 89.2399 | 99.9998
2.6.3.21 | Ремонт уличной водопроводной сети д.Тат-Кильмезь Кильмезского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Стяжкин А.В. глава Кильмезского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 1256.34 | 1256.3364 | 99.9997 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт уличной водопроводной сети д.Тат-Кильмезь Кильмезского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1193.52 | 1193.5166 | 99.9997
[7 empty] | местный бюджет | 62.82 | 62.8198 | 99.9997
2.6.3.22 | Ремонт утепления участка магистральной наружной теплосети от газовой котельной с. Полом Кирово-Чепецкого района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин С.В. глава Кирово-Чепецкого района | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 769.66 | 769.6584 | 99.9998 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт участка утепления магистральной наружной теплосети от газовой котельной с. Полом Кирово-Чепецкого района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 731.18 | 731.1755 | 99.9994
[7 empty] | местный бюджет | 38.48 | 38.4829 | 100.0076
2.6.3.23 | Замена водогрейного котла ВК-21 с газовой горелкой в газовой котельной с. Фатеево Кирово-Чепецкого района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин С.В. глава Кирово-Чепецкого района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 2900 | 2900 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена водогрейного котла ВК-21 с газовой горелкой в газовой котельной с. Фатеево Кирово-Чепецкого района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2755 | 2755 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 145 | 145 | 100
2.6.3.24 | Приобретение котла в электрическую котельную ПС Вятка | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин С.В. глава Кирово-Чепецкого района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 561.78 | 561.78 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен котел в электрическую котельную ПС Вятка Кирово-Чепецкого района Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 533.69 | 533.69 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 28.09 | 28.09 | 100
2.6.3.25 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей ул.Цветочная и ул.Школьная в п.Светлый Котельничского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 766.94 | 740.8089 | 96.5928 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт участка водопроводных сетей ул.Цветочная и ул.Школьная в п.Светлый Котельничскго района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 728.59 | 703.7656 | 96.5928
[7 empty] | местный бюджет | 38.35 | 37.0433 | 96.5928
2.6.3.26 | Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул.Набережная с целью модернизации 2,2 км водопроводной сети с.Вишкиль | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 147.81 | 146.9992 | 99.4515 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопроводного колодца по ул.Набережная с целью модернизации 2,2 км водопроводной сети с.Вишкиль Котельничского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 140.42 | 139.649 | 99.4509
[7 empty] | местный бюджет | 7.39 | 7.3502 | 99.4614
2.6.3.27 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул.Спортивная в п.Светлый Котельничского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 828.79 | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Аукцион не состоятоялся | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 787.35 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 41.44 | 0 | 0
2.6.3.28 | Капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Ленинская Искра Котельничского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района, Кузнецов С.А. глава Биртяевского сельского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 5000 | 3526.1802 | 70.5236 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Ленинская Искра Котельничского района. Экономия в ходе проведения конкурсных процедур | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4750 | 3349.8712 | 70.5236
[7 empty] | местный бюджет | 250 | 176.309 | 70.5236
2.6.3.29 | Приобретение 4 погружных скважинных насоса с целью модернизации водопроводной сети на территории Котельничского района: Биртяевское сельское поселение (12,5 км), Комсомольское сельское поселение (5,6 км), Юбилейное сельское поселение (6,5 км), Спасское сельское поселение (10,0 км) | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 199.8 | 199.8 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены 4 погружных скважинных насоса с целью модернизации водопроводной сети на территории Котельничского района: Биртяевское сельское поселение (12,5 км), Комсомольское сельское поселение (5,6 км), Юбилейное сельское поселение (6,5 км), Спасское сельское поселение (10,0 км). Объекты введены в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 189.81 | 189.81 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 9.99 | 9.99 | 100
2.6.3.30 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул.Советская от насосной станции до дома №59 п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 1680 | 1680 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул.Советская от насосной станции до дома №59 п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1596 | 1596 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 84 | 84 | 100
2.6.3.31 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул.Октябрьская п.Карпушино Котельничского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 1000 | 784.5148 | 78.4515 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул.Октябрьская п.Карпушино Котельничского района Кировской области. Экономия в ходе проведения конкурсных процедур | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 950 | 745.2891 | 78.4515
[7 empty] | местный бюджет | 50 | 39.2257 | 78.4515
2.6.3.32 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул.Майская п.Карпушино Котельничского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 930 | 698.243 | 75.0799 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул.Майская п.Карпушино Котельничского района Кировской области. Экономия в ходе проведения конкурсных процедур | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 883.5 | 663.3309 | 75.0799
[7 empty] | местный бюджет | 46.5 | 34.9121 | 75.0799
2.6.3.33 | Приобретение котла в котельную п. Комсомольский | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 1000 | 425.85 | 42.585 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен котел в котельную п. Комсомольский. Экономия в ходе проведения конкурсных процедур | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 950 | 404.5575 | 42.585
[7 empty] | местный бюджет | 50 | 21.2925 | 42.585
2.6.3.34 | Капитальный ремонт участка тепловой сети до ул.Ленина 6а,8а п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 2800 | 2365.9997 | 84.5 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт участка тепловой сети до ул.Ленина 6а,8а п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области. Экономия в ходе проведения конкурсных процедур | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2660 | 2247.6997 | 84.5
[7 empty] | местный бюджет | 140 | 118.3 | 84.5
2.6.3.35 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул.Ленина между домами №15 и №19 п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 2500 | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Аукцион не состоялся | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2375 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 125 | 0 | 0
2.6.3.36 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул.Ронжина 9,11,13,15 п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 2800 | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Аукцион не состоялся | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2660 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 140 | 0 | 0
2.6.3.37 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул.Спортивная п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 980 | 979.7532 | 99.9748 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул.Спортивная п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 931 | 930.7655 | 99.9748
[7 empty] | местный бюджет | 49 | 48.9877 | 99.9748
2.6.3.38 | Капитальный ремонт водопровода ст. Ежиха Котельничского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 990 | 571.9536 | 57.7731 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопровода ст. Ежиха Котельничского района Кировской области. Экономия в ходе проведения конкурсных процедур | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 940.5 | 543.3559 | 57.7731
[7 empty] | местный бюджет | 49.5 | 28.5977 | 57.7731
2.6.3.39 | Ремонт тепловой сети в пгт Лебяжье Лебяжского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Авдеев С.Н. глава Лебяжского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 496.17 | 496.168 | 99.9996 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт тепловой сети в пгт Лебяжье Лебяжского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 471.36 | 471.359 | 99.9998
[7 empty] | местный бюджет | 24.81 | 24.809 | 99.996
2.6.3.40 | Замена котла в котельной №3 по ул. Кооперативной пгт Лебяжье Лебяжского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Авдеев С.Н. глава Лебяжского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 610.96 | 610.9547 | 99.9991 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена котла в котельной №3 по ул. Кооперативной пгт Лебяжье Лебяжского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 580.41 | 580.4069 | 99.9995
[7 empty] | местный бюджет | 30.55 | 30.5477 | 99.9926
2.6.3.41 | Текущий ремонт системы теплоснабжения г.Луза Лузского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Беляева Л.Н. глава Лузского муниципального округа | 2022-10-28 | 2022-12-31 | 2022-10-28 | 2022-12-31 | всего | 1805 | 1785.7789 | 98.9351 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен текущий ремонт системы теплоснабжения г.Луза Лузского муниципального округа | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1714.75 | 1695.5289 | 98.8791
[7 empty] | местный бюджет | 90.25 | 90.25 | 100
2.6.3.42 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Логовская г.Малмыж | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Симонов Э.Л. глава Малмыжского района, Алёшкина О.М. глава Малмыжского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 687.58 | 687.58 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Логовская г.Малмыж Малмыжского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 653.2 | 653.2 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 34.38 | 34.38 | 100
2.6.3.43 | Капитальный ремонт центрального трубопровода водоснабжения в п. Безбожник | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Рябинин С.И. глава Мурашинского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 707.56 | 620.6399 | 87.7155 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт центрального трубопровода водоснабжения в п. Безбожник Мурашинского района. Экономия в ходе проведения конкурсных процедур | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 672.18 | 589.6061 | 87.7155
[7 empty] | местный бюджет | 35.38 | 31.0338 | 87.7155
2.6.3.44 | Приобретение котла КВр – 0,6 на котельную № 2 по ул. Советская, д. 169 пгт. Нагорск Нагорского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Булычев В.Е. глава Нагорского района, Ларионов С.Ю. глава Нагорского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 600 | 600 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен котел КВр – 0,6 на котельную № 2 по ул. Советская, д. 169 пгт. Нагорск Нагорского района. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 570 | 570 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 30 | 30 | 100
2.6.3.45 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гаражная пгт. Нагорск Нагорского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Булычев В.Е. глава Нагорского района, Ларионов С.Ю. глава Нагорского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 1771.49 | 1771.486 | 99.9998 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Гаражная пгт. Нагорск Нагорского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1682.91 | 1682.9062 | 99.9998
[7 empty] | местный бюджет | 88.58 | 88.5798 | 99.9998
2.6.3.46 | Приобретение 2-х погружных насосов ЕСО 4-142 на скважины № 72478 (ул. Спортивная), № 15049 ул. Савиных с целью модернизации 0,18 км водопроводной сети Нагорского городского поселения | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Булычев В.Е. глава Нагорского района, Ларионов С.Ю. глава Нагорского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 67.36 | 67.36 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены 2-а погружных насосаЕСО 4-142 на скважины № 72478 (ул. Спортивная), № 15049 ул. Савиных с целью модернизации 0,18 км водопроводной сети Нагорского городского поселения. Объекты введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 63.99 | 63.99 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 3.37 | 3.37 | 100
2.6.3.47 | Ремонт наружной теплотрассы к ДК Грехневка к многоквартирному дому по адресу: ул. Советская, д. 14 (на компенсаторах) пгт. Нагорск Нагорского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Булычев В.Е. глава Нагорского района, Ларионов С.Ю. глава Нагорского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 291.54 | 291.54 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт наружной теплотрассы к ДК Грехневка к многоквартирному дому по адресу: ул. Советская, д. 14 (на компенсаторах) пгт. Нагорск Нагорского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 276.96 | 276.96 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 14.58 | 14.58 | 100
2.6.3.48 | Приобретение котла КВр-0,8 на котельную № 4 по ул. Советская, д. 89 пгт. Нагорск Нагорского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Булычев В.Е. глава Нагорского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 598.88 | 598.8815 | 100.0003 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен котел КВр-0,8 на котельную № 4 по ул. Советская, д. 89 пгт. Нагорск Нагорского района. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 568.94 | 568.937 | 99.9995
[7 empty] | местный бюджет | 29.94 | 29.9445 | 100.015
2.6.3.49 | Капитальный ремонт водопроводных сетей г. Нолинска | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Грудцын Н.Н. глава Нолинского района, Успенская Е.И. глава Нолинского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 2242.81 | 2242.8036 | 99.9997 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопроводных сетей г. Нолинска Нолинского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2130.66 | 2130.6539 | 99.9997
[7 empty] | местный бюджет | 112.15 | 112.1497 | 99.9997
2.6.3.50 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Грудцын Н.Н. глава Нолинского района, Пятницкий А.А. глава Медведского сельского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 2415 | 2414.9982 | 99.9999 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2294.25 | 2294.2483 | 99.9999
[7 empty] | местный бюджет | 120.75 | 120.7499 | 99.9999
2.6.3.51 | Капитальный ремонт водопроводных сетей, замена запорной арматуры в пгт. Аркуль Нолинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Грудцын Н.Н. глава Нолинского района, Пластинина А.Н. глава Аркульского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 999 | 999 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопроводных сетей, замена запорной арматуры в пгт. Аркуль Нолинского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 949.05 | 949.05 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 49.95 | 49.95 | 100
2.6.3.52 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Кырчаны Кырчанского сельского поселения Нолинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Грудцын Н.Н. глава Нолинского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 585 | 585 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Кырчаны Кырчанского сельского поселения Нолинского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 555.75 | 555.75 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 29.25 | 29.25 | 100
2.6.3.53 | Приобретение одноступенчатого циркуляционного линейного насоса ENSI PTD 65-15/2 для ЦРБ г. Омутнинска Омутнинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. Глава Омутнинского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 69.86 | 69.451 | 99.4145 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен одноступенчатого циркуляционного линейного насоса ENSI PTD 65-15/2 для ЦРБ г. Омутнинска Омутнинского района Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 66.37 | 65.978 | 99.4094
[7 empty] | местный бюджет | 3.49 | 3.473 | 99.5129
2.6.3.54 | Приобретение 6 погружных насосов ЭЦВ 6-10-140 для артезианских скважин с целью модернизации 25 км водопроводной сети г. Омутнинска Омутнинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. Глава Омутнинского района, Шаталов И.В. Глава Омутнинского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 294.78 | 292.5216 | 99.2339 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены 6 погружных насосов ЭЦВ 6-10-140 для артезианских скважин с целью модернизации 25 км водопроводной сети г. Омутнинска Омутнинского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 280.04 | 277.8946 | 99.2339
[7 empty] | местный бюджет | 14.74 | 14.6271 | 99.2339
2.6.3.55 | Приобретение 2 погружных насосов ЭЦВ 6-10-100 для артезианских скважин с целью модернизации 6 км водопроводной сети д. Ежово Омутнинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. Глава Омутнинского района, Шаталов И.В. Глава Омутнинского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 85 | 84.9256 | 99.9125 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены 2 погружных насоса ЭЦВ 6-10-100 для артезианских скважин с целью модернизации 6 км водопроводной сети д. Ежово Омутнинского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 80.75 | 80.6793 | 99.9125
[7 empty] | местный бюджет | 4.25 | 4.2463 | 99.9127
2.6.3.56 | Приобретение погружного насоса ЭЦВ 5-6,5-80 для артезианской скважины с целью модернизации 5 км водопроводной сети п. Белореченск Омутнинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. Глава Омутнинского района, Шаталов И.В. Глава Омутнинского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 47.2 | 47.1809 | 99.9596 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен погружной насос ЭЦВ 5-6,5-80 для артезианской скважины с целью модернизации 5 км водопроводной сети п. Белореченск Омутнинского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 44.84 | 44.8219 | 99.9595
[7 empty] | местный бюджет | 2.36 | 2.359 | 99.9597
2.6.3.57 | Приобретение погружного насоса ЭЦВ 5-6,5-80 для артезианской скважины с целью модернизации 3,7 км водопроводной сети д. Зимино Омутнинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. Глава Омутнинского района, Шаталов И.В. Глава Омутнинского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 47.2 | 47.1809 | 99.9596 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен погружной насос ЭЦВ 5-6,5-80 для артезианской скважины с целью модернизации 3,7 км водопроводной сети д. Зимино Омутнинского района | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 44.84 | 44.8219 | 99.9595
[7 empty] | местный бюджет | 2.36 | 2.359 | 99.9597
2.6.3.58 | Приобретение погружного насоса ЭЦВ 4 – 2,5 – 120 для артезианской скважины с целью модернизации 5,5 км водопроводной сети п. Струговский Омутнинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. Глава Омутнинского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 51.73 | 51.5 | 99.5554 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен погружной насос ЭЦВ 4 – 2,5 – 120 для артезианской скважины с целью модернизации 5,5 км водопроводной сети п. Струговский Омутнинского района. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 49.14 | 48.9215 | 99.5554
[7 empty] | местный бюджет | 2.59 | 2.5785 | 99.556
2.6.3.59 | Приобретение погружного насоса ЭЦВ 4 - 2,5 - 80 для артезианской скважины с целью модернизации 1,3 км водопроводной сети д. Шумайлово Омутнинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. Глава Омутнинского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 44 | 43.9 | 99.7727 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен погружной насос ЭЦВ 4 - 2,5 - 80 для артезианской скважины с целью модернизации 1,3 км водопроводной сети д. Шумайлово Омутнинского района. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 41.8 | 41.705 | 99.7727
[7 empty] | местный бюджет | 2.2 | 2.195 | 99.7727
2.6.3.60 | Приобретение погружного насоса ЭЦВ 5 - 6,5 - 120 для артезианской скважины с целью модернизации 19,6 км водопроводной сети с.Залазна Омутнинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. Глава Омутнинского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 53.16 | 53.16 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен погружной насос ЭЦВ 5 - 6,5 - 120 для артезианской скважины с целью модернизации 19,6 км водопроводной сети с.Залазна Омутнинского района. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 50.5 | 50.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 2.66 | 2.66 | 100
2.6.3.61 | Приобретение погружного насоса ЭЦВ 5 - 4 - 125 для артезианской скважины с целью модернизации 15 км водопроводной сети п. Черная Холуница Омутнинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. Глава Омутнинского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 55.35 | 53.1 | 95.935 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен погружной насос ЭЦВ 5 - 4 - 125 для артезианской скважины с целью модернизации 15 км водопроводной сети п. Черная Холуница Омутнинского района.Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 52.58 | 50.442 | 95.9338
[7 empty] | местный бюджет | 2.77 | 2.658 | 95.9567
2.6.3.62 | Приобретение погружного насоса ЭЦВ 4 - 2,5 - 120 для артезианской скважины с целью модернизации 3,8 км водопроводной сети д. Загарье Омутнинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. Глава Омутнинского района | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 51.73 | 51.5 | 99.5554 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен погружной насос ЭЦВ 4 - 2,5 - 120 для артезианской скважины с целью модернизации 3,8 км водопроводной сети д. Загарье Омутнинского района.Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 49.14 | 48.9215 | 99.5554
[7 empty] | местный бюджет | 2.59 | 2.5785 | 99.556
2.6.3.63 | Ремонт наружных тепловых сетей на перекрестке ул. Ю. Пионеров и ул. К.Либкнехта (D-530мм L-12м - в двухтрубном исполнении) | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. Глава Омутнинского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 865.9 | 865.8996 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт наружных тепловых сетей на перекрестке ул. Ю. Пионеров и ул. К.Либкнехта (D-530мм L-12м - в двухтрубном исполнении) | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 822.6 | 822.5996 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 43.3 | 43.3 | 100
2.6.3.64 | Прокладка наружных сетей водопровода от скважины №71880 до ВК перекрестка ул.Комсомольская- ул.Победы в п. Лесные Поляны Омутнинского района (труба полиэтиленовая D 110мм L-240м) | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. Глава Омутнинского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 284.1 | 284.088 | 99.9958 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена прокладка наружных сетей водопровода от скважины №71880 до ВК перекрестка ул.Комсомольская- ул.Победы в п. Лесные Поляны Омутнинского района (труба полиэтиленовая D 110мм L-240м) | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 269.9 | 269.8886 | 99.9958
[7 empty] | местный бюджет | 14.2 | 14.1994 | 99.9958
2.6.3.65 | Приобретение блочно-модульной котельной с оборудованием в п. Заря | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Макаров А.Д. Глава Опаринского муниципального округа | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 35000 | 35000 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена блочно-модульная котельная с оборудованием в п. Заря. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 33250 | 33250 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1750 | 1750 | 100
2.6.3.66 | Капитальный ремонт газового котла ДЕ10/14 на газовой котельной п. Торфяной Оричевского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Лысков А.С. Глава Оричевского района | 2022-10-28 | 2022-12-31 | 2022-10-28 | 2022-12-31 | всего | 2608.21 | 2608.21 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт газового котла ДЕ10/14 на газовой котельной п. Торфяной Оричевского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2477.8 | 2477.8 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 130.41 | 130.41 | 100
2.6.3.67 | Выполнение работ по ремонту водопровода по ул. Революции в городе Орлове Орловского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Аботуров А.В. Глава Орловского района Популькин С.Н. глава Орловского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 400 | 399.3012 | 99.8253 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопровода по ул. Революции в городе Орлове Орловского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 380 | 379.3361 | 99.8253
[7 empty] | местный бюджет | 20 | 19.9651 | 99.8253
2.6.3.68 | Выполнение работ по ремонту водопровода по ул. Окрайная в городе Орлове Орловского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Аботуров А.В. Глава Орловского района Популькин С.Н. глава Орловского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 600 | 512.8737 | 85.4789 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопровода по ул. Окрайная в городе Орлове Орловского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 570 | 487.23 | 85.4789
[7 empty] | местный бюджет | 30 | 25.6437 | 85.479
2.6.3.69 | Выполнение работ по ремонту водопровода по ул. Ст. Халтурина (на участке от ул. Ленина до школы №1) в городе Орлове Орловского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Аботуров А.В. Глава Орловского района Популькин С.Н. глава Орловского городского поселения | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 620.52 | 611.0019 | 98.4661 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Выполнены работы по ремонту водопровода по ул. Ст. Халтурина (на участке от ул. Ленина до школы №1) в городе Орлове Орловского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 589.49 | 580.4479 | 98.4661
[7 empty] | местный бюджет | 31.03 | 30.554 | 98.4661
2.6.3.70 | Ремонт тепловой сети д. Цепели Орловского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Аботуров А.В. Глава Орловского района Популькин С.Н. | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 2250 | 2235.8083 | 99.3693 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт тепловой сети д. Цепели Орловского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2137.5 | 2124.0178 | 99.3693
[7 empty] | местный бюджет | 112.5 | 111.7904 | 99.3693
2.6.3.71 | Приобретение 2 котлов для котельных №11, 16 д.Павлово Пижанского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 1129.16 | 1129.16 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены 2 котла для котельных №11, 16 д.Павлово Пижанского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1072.7 | 1072.702 | 100.0002
[7 empty] | местный бюджет | 56.46 | 56.458 | 99.9965
2.6.3.72 | Приобретение 3-х сетевых насосов для котельных №3, №11, №4 Пижанского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 347.6 | 347.6 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены 3 сетевых насоса для котельных №3, №11, №4 Пижанского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 330.22 | 330.22 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 17.38 | 17.38 | 100
2.6.3.73 | Приобретение дымовой трубы для здания котельной №4 пгт.Пижанка Пижанского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 380 | 380 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена дымовая труба для здания котельной №4 пгт.Пижанка Пижанского муниципального округа | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 361 | 361 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 19 | 19 | 100
2.6.3.74 | Приобретение дымовой трубы для здания котельной №7 пгт.Пижанка Пижанского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 380 | 380 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена дымовая труба для здания котельной №7 пгт.Пижанка Пижанского муниципального округа | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 361 | 361 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 19 | 19 | 100
2.6.3.75 | Приобретение дымовой трубы для здания котельной муниципальной бани пгт.Пижанка Пижанского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 340.56 | 325.2155 | 95.4943 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена дымовая труба для здания котельной муниципальной бани пгт.Пижанка Пижанского муниципального округа | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 323.53 | 308.9547 | 95.4949
[7 empty] | местный бюджет | 17.03 | 16.2608 | 95.4831
2.6.3.76 | Приобретение котла для котельной №9 пгт.Пижанка Пижанского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 525 | 525 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен котел для котельной №9 пгт.Пижанка Пижанского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 498.75 | 498.75 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 26.25 | 26.25 | 100
2.6.3.77 | Ремонт участка теплотрассы от котельной №11 д. Павлово | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского муниципального округа | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 999.36 | 994.3656 | 99.5002 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт участка теплотрассы от котельной №11 д. Павлово | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 949.39 | 944.6473 | 99.5004
[7 empty] | местный бюджет | 49.97 | 49.7183 | 99.4963
2.6.3.78 | Ремонт участка водопровода д. Новые Щеглята | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского муниципального округа | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 406.32 | 330.878 | 81.4329 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт участка водопровода д. Новые Щеглята | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 386.01 | 314.3341 | 81.4316
[7 empty] | местный бюджет | 20.31 | 16.5439 | 81.4569
2.6.3.79 | Ремонт водопроводной сети по адресу: пгт Демьяново, ул., Трактовая | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Синицын С.П. Глава Подосиновского района, Инькова С.Г. глава Демьяновского городского поселения | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 689.5 | 649.85 | 94.2495 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводной сети по адресу: пгт Демьяново, ул., Трактовая | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 655.02 | 617.3528 | 94.2495
[7 empty] | местный бюджет | 34.48 | 32.4972 | 94.2495
2.6.3.80 | Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Демьяново, ул. Энергетиков, д.5 | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Синицын С.П. Глава Подосиновского района, Инькова С.Г. глава Демьяновского городского поселения | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 925.23 | 916.4671 | 99.0529 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Демьяново, ул. Энергетиков, д.5 | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 878.97 | 870.6417 | 99.0525
[7 empty] | местный бюджет | 46.26 | 45.8253 | 99.0604
2.6.3.81 | Капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а ( т/камера 1-т/камера 4) | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Синицын С.П. Глава Подосиновского района, Крутоумова М.В. Глава Подосиновского городского поселения | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 1957.27 | 1547.0706 | 79.0423 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, д. 6а ( т/камера 1-т/камера 4) | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1859.4 | 1469.7119 | 79.0423
[7 empty] | местный бюджет | 97.87 | 77.3587 | 79.0423
2.6.3.82 | Капитальный ремонт котельной №2 пгт. Санчурск Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Попов А. Г. глава Санчурского муниципального округа | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 1542.9 | 1542.9 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт котельной №2 пгт. Санчурск Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1465.75 | 1465.75 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 77.15 | 77.15 | 100
2.6.3.83 | Приобретение 16 подпиточных насосов на котельные пгт. Санчурск и с. Матвинур | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Попов А. Г. глава Санчурского муниципального округа | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 640 | 599.2 | 93.625 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретено 16 подпиточных насосов на котельные пгт. Санчурск и с. Матвинур | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 608 | 569.24 | 93.625
[7 empty] | местный бюджет | 32 | 29.96 | 93.625
2.6.3.84 | Приобретение дымовой стальной трубы в котельную №6 пгт Санчурск | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Попов А. Г. глава Санчурского муниципального округа | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 360 | 315 | 87.5 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена дымовая стальная труба в котельную №6 пгт Санчурск | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 342 | 299.25 | 87.5
[7 empty] | местный бюджет | 18 | 15.75 | 87.5
2.6.3.85 | Приобретение дымовой стальной трубы в котельную №8 с. Матвинур | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Попов А. Г. глава Санчурского муниципального округа | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 216 | 182 | 84.2593 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена дымовая стальная труба в котельную №8 с. Матвинур | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 205.2 | 172.9 | 84.2593
[7 empty] | местный бюджет | 10.8 | 9.1 | 84.2593
2.6.3.86 | Приобретение блочно-модульной котельной «Вятка» БМК-2046 в г.Советск Советского района Кировской области | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.А. глава Советского района, Порубов В.И. глава Советского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 4956.285 | 4956.2855 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена блочно-модульная котельная «Вятка» БМК-2046 в г.Советск Советского района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4708.472 | 4708.4713 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 247.813 | 247.8143 | 100.0005
2.6.3.87 | Строительство наружных тепловых сетей в г.Советск Советского района Кировской области | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.А. глава Советского района, Порубов В.И. глава Советского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 528 | 528 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлено строительство наружных тепловых сетей в г.Советск Советского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 501.6 | 501.6 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 26.4 | 26.4 | 100
2.6.3.88 | Строительство наружных сетей водоснабжения в г.Советск Советского района Кировской области | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.А. глава Советского района, Порубов В.И. глава Советского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 165.52 | 165.515 | 99.997 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлено строительство наружных сетей водоснабжения в г.Советск Советского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 157.24 | 157.2392 | 99.9995
[7 empty] | местный бюджет | 8.28 | 8.2758 | 99.9487
2.6.3.89 | Приобретение котла КВр-0,93 в котельной Советского городского поселения Советского района Кировской области | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.А. глава Советского района, Порубов В.И. глава Советского городского поселения | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 520.155 | 520.1533 | 99.9997 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Пиобретен котел КВр-0,93 в котельной Советского городского поселения Советского района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 494.148 | 494.1456 | 99.9995
[7 empty] | местный бюджет | 26.007 | 26.0077 | 100.0025
2.6.3.90 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пгт Тужа | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бледных Л.В. Глава Тужинского района | 2022-10-28 | 2022-12-31 | 2022-10-28 | 2022-12-31 | всего | 1835.02 | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Невозможность реализовать мероприятие в связи с нарушением условий предоставления субсидии | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1743.27 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 91.75 | 0 | 0
2.6.3.91 | Приобретение котла КВ-0,93 на котельную пгт Уни Унинского муниципального округа | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Боровикова Т. Ф. глава Унинского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 416.5 | 416.5 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен котел КВ-0,93 на котельную пгт Уни Унинского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 395.68 | 395.675 | 99.9987
[7 empty] | местный бюджет | 20.82 | 20.825 | 100.024
2.6.3.92 | Приобретение котла КВ-0,2 для котельной д. Удмуртский Сурвай Унинского муниципального округа | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Боровикова Т. Ф. глава Унинского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 238 | 238 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен котел КВ-0,2 для котельной д. Удмуртский Сурввй Унинского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 226.1 | 226.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 11.9 | 11.9 | 100
2.6.3.93 | Приобретение котла КВ-0,2 для котельной д.Канахинцы Унинского муниципального округа | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Боровикова Т. Ф. глава Унинского муниципального округа | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 2022-02-28 | 2022-12-31 | всего | 238 | 238 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен котел КВ-0,2 для котельной д.Канахинцы Унинского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 226.1 | 226.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 11.9 | 11.9 | 100
2.6.3.94 | Приобретение котла для котельной по адресу ул. Красноармейская, д.4 пгт Уни Унинского муниципального округа | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Боровикова Т. Ф. глава Унинского муниципального округа | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 300.67 | 300.6733 | 100.0011 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен котелдля котельной по адресу ул. Красноармейская, д.4 пгт Уни Унинского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 285.64 | 285.639 | 99.9996
[7 empty] | местный бюджет | 15.03 | 15.0343 | 100.0287
2.6.3.95 | Текущий ремонт наружных сетей водопровода в п. Донаурово Уржумского района Кировской области | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Байбородов В.В. Глава Уржумского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 3139.33 | 3123.6333 | 99.5 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен текущий ремонт наружных сетей водопровода в п. Донаурово Уржумского района Кировской области | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2982.36 | 2967.4482 | 99.5
[7 empty] | местный бюджет | 156.97 | 156.1851 | 99.5
2.6.3.96 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №2 в г. Уржум Кировской области | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Байбородов В.В. Глава Уржумского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 6893.05 | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Аукцион не состоялся | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 6548.35 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 344.7 | 0 | 0
2.6.3.97 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №1 на участках ТК1-ТК4, ТК5-ТК7 в г. Уржум Кировской области | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Байбородов В.В. Глава Уржумского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 6992.05 | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Аукцион не состоялся | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 6642.44 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 349.61 | 0 | 0
2.6.3.98 | Строительство новой блочно-модульной котельной в с. Верховино Юрьянского района | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шулаев И.Ю. Глава Юрьянского района | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 5000 | 5000 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлено строительство новой блочно-модульной котельной в с. Верховино Юрьянского района. Объект введен в эксплуатацию | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4750 | 4750 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 250 | 250 | 100
2.6.4 | Заключение соглашения между министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и КОГУП "Облкоммунсервис" о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по предотвращению срыва начала и (или) прохождения отопительного сезона 2022/2023 годы | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергтики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, директор Мелентьев В.Н. КОГУП "Облкоммунсервис" | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | областной бюджет | 30000 | 29250.65 | 97.5022 | Заключено соглашение между министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и КОГУП "Облкоммунсервис" о предоставлении субсидии на подготовку объектов систем коммунальной инфраструктуры находящихся в государственной собственности Кировской области, к работе в осенне-зимний период. Субсидии на реализацию мероприятий по предотвращению срыва начала и (или) прохождения отопительного сезона 2022/2023 годы КОГУП "Облкоммунсервис" перечислены. Мероприятия по предотвращению срыва начала и (или) прохождения отопительного сезона 2022/2023 годы реализованы | выполнено
2.7 | Региональный проект «Чистая вода в Кировской области» | Климентовский В.А. заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 323724 | 279502.83 | 86.3399
[7 empty] | федеральный бюджет | 262785 | 262785 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 57701.7 | 13922.78 | 24.1289
[7 empty] | местный бюджет | 3237.3 | 2795.05 | 86.3389
2.7.1 | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Вдовкин С.Н. глава города Котельнича (по согласованию) | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | всего | 90455.34 | 90455.24 | 99.9999
[7 empty] | федеральный бюджет | 83764.5 | 83764.5 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 5786.3 | 5786.2 | 99.9983
[7 empty] | местный бюджет | 904.54 | 904.54 | 100
| Разработка проектной документации |  | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | всего | 4990 | 4990 | 100 | Разработана проектная документация на реконструкцию системы водоснабжения города Котельнича. Получено положительное заключение государственной экспертизы | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4940.1 | 4940.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 49.9 | 49.9 | 100
| Строительно-монтажные работы |  | 2022-04-01 | 2023-12-31 | 2022-04-01 | 2023-12-31 | всего | 85465.34 | 85465.24 | 99.9999 | Заключен муниципальный контракт на строительство объекта питьевого водоснабжения города Котельнича, предусматривающий выплату аванса. Аванс оплачен | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 83764.5 | 83764.5 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 846.2 | 846.1 | 99.9882
[7 empty] | местный бюджет | 854.64 | 854.64 | 100
2.7.2 | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Порубов В.И. глава администрации Советского городского поселения (по согласованию) | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | всего | 5940.2 | 5940.19 | 99.9998
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5880.8 | 5880.79 | 99.9998
[7 empty] | местный бюджет | 59.4 | 59.4 | 100
| Разработка проектной документации |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 5940.2 | 5940.19 | 99.9998 | Разработана проектная документация на реконструкцию системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района. Получено положительное заключение государственной экспертизы | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5880.8 | 5880.79 | 99.9998
[7 empty] | местный бюджет | 59.4 | 59.4 | 100
2.7.3 | Модернизация станции водоподготовки города Кирса производительностью 2000 куб. метров в сутки | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Суворов А.Н. врио главы Верхнекамского муниципального округа (по согласованию) | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | всего | 6000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5940 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 60 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6000 | 0 | 0 | В связи снарушением сроков разработки проектной документации, для мероприятия «Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и пожарного водопровода производительностью 2000 куб. метров в сутки города Кирс Верхнекамского района Кировской области» администрацией Вернекамского муниципального округа Кировской области принято решение от 06.12.2022 о расторжении муниципального контракта от 02.05.2021№ 03402000033210026800001 , заключенного с ООО «ВИТПРОЕКТ», в одностороннем порядке | не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5940 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 60 | 0 | 0
2.7.4 | Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 2020-01-01 | 2023-12-31 | всего | 149930.51 | 149930.51 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 146946.8 | 146946.8 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1484.4 | 1484.4 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1499.31 | 1499.31 | 100
| Строительно-монтажные работы |  | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 149930.51 | 149930.51 | 100 | Заключен муниципальный контракт на стротиельство объекта питьевого водоснабжения Омутнинского городского поселения Омутнинского района, предусматривающий выплату аванса. Аванс оплачен | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 146946.8 | 146946.8 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1484.4 | 1484.4 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1499.31 | 1499.31 | 100
2.7.5 | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского муниципального округа | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | всего | 5357 | 0 | 0
|  | фонда и реализации национальных проектов министерства |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | областной бюджет | 5303.4 | 0 | 0
|  | Кировской области; Макаров А.Д. глава Опаринского муниципального округа (по согласованию) |  |  |  |  | местный бюджет | 53.6 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 5357 | 0 | 0 | Разработка проектной документации для мероприятия «Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района» продолжается с нарушением сроков, предусмотренных муниципальным контрактом от 18.07.2022 № 0340200003322007292, заключенным с ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» - «КИРОВЭНЕРГО» | не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5303.4 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 53.6 | 0 | 0
2.7.6 | Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Машкин В.А. глава города Вятские Поляны (по согласованию) | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 | 2023-06-30 | всего | 32725 | 32724.99 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 32073.7 | 32073.7 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 324 | 323.99 | 99.9969
[7 empty] | местный бюджет | 327.3 | 327.3 | 100
| Строительно-монтажные работы |  | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 | 2023-06-30 | всего | 32725 | 32724.99 | 100 | Заключен муниципальный контракт на стротиельство объекта питьевого водоснабжениягорода Вятские Поляны, предусматривающий выплату аванса. Аванс оплачен | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 32073.7 | 32073.7 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 324 | 323.99 | 99.9969
[7 empty] | местный бюджет | 327.3 | 327.3 | 100
2.7.7 | Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино Начальный этап, 1 этап) | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Протасов А.Г., глава администрации Среднеивкинского сельского поселения (по согласованию) | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 33315.95 | 451.9 | 1.3564
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 32982.8 | 447.4 | 1.3565
[7 empty] | местный бюджет | 333.15 | 4.5 | 1.3507
| Ккорректировка проектной документации |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 753.02 | 451.9 | 60.0117 | Выполнена оплата расходов на проведение независимой экспертизы работ, фактически выполенных при реализации меропрятия в 2020-2022 годах, выполненных работ, являющейся первым этапом корректировки проектной документации. В 2023 году планируется продолжить корректирвоку проектной документации за счет средств метсного бюджета. Вопрос финансирования строительно-монтажных работ, необходимых для завершения реализации мероприятия, и их оплата будет рассмотрен после получения положительного заключения государственной экспертизы на скорректированную проектную документацию | не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 745.5 | 447.4 | 60.0134
[7 empty] | местный бюджет | 7.52 | 4.5 | 59.8404
| Строительно-монтажные работы |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 32562.93 | 0 | 0 | Объект не введен в эксплуатацию. В связи с решением администрации Среднеивкинского сельского поселения Верхошижемского района от 25.05.2022 № 160-01-04 о расторжении муниципального контракта, направленного на реализацию мероприятия «Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино, начальный этап)» (далее – Мероприятие), продолжающимся судебным оспариванием данного решения подрядной организацией ООО «ГидроЭлектроМонтаж», кассовое освоение выделенных средств областного бюджета в полном объеме не представляется возможным. Проведена оплата экспертизы фактически выполненных работ, необходимая для корректиовки проектной документации | не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022-01-01 |  | 2022-01-01 |  | областной бюджет | 32237.3 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 325.63 | 0 | 0
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области» | Чеглаков П.В. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 201524.5 | 124249.1 | 61.6546
[7 empty] | областной бюджет | 1747.5 | 1747.5 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 199777 | 122501.6 | 61.3192
3.1 | Отдельное мероприятие «Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением» | Чеглаков П.В. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2074.5 | 2074.5 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1747.5 | 1747.5 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 327 | 327 | 100
3.1.1 | Представление физическим лицам, организациям, органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области информации о требованиях законодательства об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о ходе реализации его положений путем представления указанной информации оператору государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за счет предоставления Кировскому областному государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный центр энергетической эффективности» субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания на предоставление государственных услуг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Чеглаков П.В. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности» (далее – КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ») | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 1747.5 | 1747.5 | 100 | Осуществлен сбор данных для предоставления в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - ГИС «Энергоэффективность»), предоставлены оператору информационной системы - Министерству экономического развития Российской Федерации 49 сводных отчетов в ГИС «Энергоэффективность», проинформированы физические и юридические лица о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | выполнено
3.1.2 | Информационное обеспечение реализации Подпрограммы, в том числе освещение в средствах массовой информации | Чеглаков П.В. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | не требуется | х | х | х | В средствах массовой информации размещены публикации о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кировской области | выполнено
3.1.3 | Проведение экспертизы программ по энергосбережению организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | иные внебюджетные источники | 327 | 327 | 100 | Проведена экспертиза 90 программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, что составляет 64,29% от плана | не выполнено
3.2 | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в потребительском секторе» | Чеглаков П.В. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | иные внебюджетные источники | 120000 | 120000 | 100
3.2.1 | Проведение мероприятий по модернизации оборудования, используемого для потребления ЭР, в том числе по замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности при потреблении ЭР | Чеглаков П.В. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, предприятия и организации области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | иные внебюджетные источники | 120000 | 120000 | 100 | Обеспечена оптимизация технологических процессов и снижение потребления ЭР. Заменено оборудование (в т.ч. технологическое) на более экономичное, внедрены приборы автоматики; переведены работы топливопотребляющего оборудования на более экономичные виды топлива и другие энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение расходов посредством эффективного потребления ЭР | выполнено
3.2.2 | Проведение мероприятий по анализу реализации энергосервисных контрактов, энергоэффективности зданий государственных и муниципальных учреждений на территории Кировской области | Чеглаков П.В. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Проведен анализ реализации энергосервисных контрактов, энергоэффективности зданий государственных и муниципальных учреждений на территории Кировской области. Количество энегосервисных контрактов, реализуемых на 01.01.2023, составляет 65 ед. (197% от плана); увеличена доля зданий, эксплуатируемых государственными и муниципальными учреждениями, с классом энергетической эффективности не ниже D до 17,5% | выполнено
3.3 | Отдельное мероприятие «Предоставление целевых займов за счет внебюджетных средств на мероприятия по энергосбережению победителям отбора» | Чеглаков П.В. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | иные внебюджетные источники | 79450 | 2174.6 | 2.7371 |  | не выполнено
3.3.1 | Проведение отбора проектов по энергосбережению с целью их последующего финансирования за счет внебюджетных средств путем предоставления целевых займов на реализацию проектов по энергосбережению | Чеглаков П.В. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Проведен 1 отбор проектов с дальнейшим финансированием энергоэффективных проектов, которые позволит обеспечить оптимизацию технологических процессов и снизить потребление ЭР. Причины невыполнения - снижение числа поданных на отбор заявок, экономическая обстановка в стране | не выполнено
3.3.2 | Предоставление целевых займов победителям отбора на реализацию проектов по энергосбережению | Чеглаков П.В. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | иные внебюджетные источники | 79450 | 2174.6 | 2.7371 | Предоставлены целевые займы победителям отбора на реализацию проектов по энергосбережению. Реализованы энергосберегающие проекты по установке приборов и систем учета потребления энергетических ресурсов; по замене оборудования (в т.ч. технологического) на более экономичное, по внедрению приборов автоматики; по переводу работы тепливопотребляющего оборудования на более экономичные виды топлива и другие энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение затрат посредством эффективного потребления ЭР. Неосвоение связано с выявленными замечаниями при проверке Контрольно-счетной палатой Кировской области КОГУП "Агентство энергосбережения" предоставление целевых займов победителям отбора на реализацию проектов по энергосбережению было приостановлено. В третьем квартале все вопросы были урегулированы и выдача займов возобновилась. В итоге за 2022 год был проведен только один отбор победителей, который состоялся в декабре | не выполнено
3.3.3 | Возврат целевых займов победителями отбора проектов по энергосбережению за счет получаемой экономии от реализации проектов по энергосбережению | Чеглаков П.В. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | х | х | х | Обеспечен возврат средств и их предоставление другим победителям отбора на реализацию энергоэффективных проектов | выполнено
4 | Подпрограмма «Газификация Кировской области» | Журавлев А.В., заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 48275.6 | 40618.245 | 84.1382
[7 empty] | областной бюджет | 48152 | 40560.07 | 84.2334
[7 empty] | местный бюджет | 123.6 | 58.175 | 47.0672
4.1. | Отдельное мероприятие «Проектирование и строительство объектов газификации» | Ворожцов А.Г. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 01.01.2022 | 2022-12-31 | всего | 13314.6 | 6672.195 | 50.1119
[7 empty] | областной бюджет | 13191 | 6614.02 | 50.1404
[7 empty] | местный бюджет | 123.6 | 58.175 | 47.0672
4.1.1. | Строительство объекта «Распределительный газопровод в д. Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области»<*> | Ворожцов А.Г. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 954.6 | 954.54 | 99.9937 | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы | выполнено
4.1.2 | Предоставление и распределение субсидии местным бюджетам из областного бюджета на разработку схем газоснабжения населенных пунктов на 2022 год | Ворожцов А.Г. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», главы ОМС по списку | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | всего | 12360 | 5717.655 | 46.2593 | Разработаны или актуализированы схемы газоснабжения д. Березник Зуевского района, д. Большие Пасынки Зуевского района, д. Мусихи Зуевского района, д. Сапожнята Слободского района, д. Вотское Слободского района, с. Медяны Юрьянского района, д. Подгорцы Юрьянского района , с. Загарье Юрьянского района, д. Рай Оричевского района, п. Сергеевы Оричевского района, д. Замятины Оричевского района, д. Улановы Оричевского района, д. Смирновы Оричевского района, с.Адышево Оричевского района, д. Барановщина Немского района, д. Хмелевка Нолинского района, п. Белореченск Омутнинского района, д. Тюм-Тюм Уржумского района, д. Табеково Уржумского района, поч. Лебедевский Уржумского района, д. Гари Сунского района, д. Федосята Белохолуницкого района, п. Климковка Белохолуницкого района, д. Каркино Кирово-Чепецкого района, п.Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района, д. Симаки Кирово-Чепецкого района, с. Илгань Верхошижемского района, с. Кучелапы Оричевского района, дер. Соколово Немского района. Невыполнение показателя обусловлено несоблюдением установленных муниципальными контрактами сроков выполнения работ (оказания услуг), неиспольнением обязательств подрядными организациями | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 12236.4 | 5659.48 | 46.2512
[7 empty] | местный бюджет | 123.6 | 58.175 | 47.0672
4.2 | Отдельное мероприятие «Осуществление функции заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в Кировской области» | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2022 | 2022-12-31 | 01.01.2022 | 2022-12-31 | областной бюджет | 34961 | 33946.05 | 97.0969
4.2.1 | Содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 34961 | 33946.05 | 97.0969 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере газоснабжения. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | выполнено
4.2.2 | Проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсных процедур по отбору организаций для выполнения работ, оказания услуг по проектированию и строительству объектов газификации | Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | х | х | х | Проведены в соответствии с действующим законодательством конкурсные процедуры по отбору организаций для выполнения работ, оказания услуг по проектированию и строительству объектов газификации | выполнено
х- финансирование не требуется
<*> Проектирование и строительство объектов осуществляется в соответствии с планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации Кировской области, реализуемыми совместно с публичным акционерным обществом "Газпром"
Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 154. Количество выполненных в срок в отчетом году - 134.