## Sheet1
Приложение № 2 к годовому отчету
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» за январь - декабрь 2020 года
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Уровень достижения значения показателя, % | Обоснование причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений
|  |  | 2019 год | 2020 год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Государственная программа Кировской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности"
| удовлетворенность населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами | % | 70.1 | 70 | 68 | 97.14 | Основные причины неудовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами: не вывозится и (или) редко убирается мусор, высокие тарифы на услуги ЖКХ, неудовлетворительное водоснабжение, неудовлетворительная работа управляющих компаний
| энергоемкость валового регионального продукта | кг у.т./тыс. рублей | 16 | 15.9 | 14.7 | 108.16 | Представлены оценочные данные (фактические данные планируется получить до конца февраля 2022 года)
| уровень газификации природным газом жилищного фонда Кировской области | % | 42.12 | 43 | 42.4 | 98.6047 | За счет средств областного бюджета и инвестиций ПАО «Газпром» в 2020 году планировалось завершить строительство распределительных газопроводов в г. Слободской и д. Стулово Слободского района (4 пусковых комплекса). Строительство 1-го, 3-го и 4-го пусковых комплексов завершено, строительств 2-го пускового комплекса, возводимого за счет средств ПАО «Газпром», не завершено, срок ввода в эксплуатацию перенесен на 3 квартал 2021 года. Пуск природного газа в 1-3 пусковые комплексы возможен только после ввода в эксплуатацию 2-ого пускового комплекса. В связи с этим пуск природного газа потребителям не осуществлен, плановый показатель не достигнут
1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы"
| количество выполненных Кировским областным государственным бюджетным учреждением институтом "Кировкоммунпроект" государственных работ в установленной сфере деятельности | единиц | 1518 | 1500 | 1796 | 119.7 | Превышение значения показателя связано с тем, что работа носит заявительный характер. Поступило заявлений от ресурсоснабжающих организаций больше, чем планировалось
2. | Подпрограмма "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Кировской области"
| общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | тыс. кв. метров | 1219,1 | 2115.6 | 1799.2 | 85.0444 | Снижение значения показателя связано с тем, что ремонт проведен собственниками помещений, формирующими фонды капитального ремонта на специальных счетах, соответственно с меньшей площадью домов
| количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения | единиц | 30 | 37 | 37 | 100 | Использованы оценочные данные. Уточненное значение показателя будет определено в мае 2021 года
| количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | Нарастающим итогом. Показатель является показателем регионального проекта "Чистая вода". Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с отсутствием в 2020 году завершенных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питевого водоснабжения на территории Кировской области. В 2020 году проводились строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей водоснабжения в с.Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с.Среднеивкино Начальный этап, 1 этап). Начальный этап». В связи с возникновением независящих от администрации и подрядчика обстоятельств, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, объект не удалось завершить к концу 2020 года. Срок завершения мероприятия продлен администрацией Среднеивкинского сельского поселения Верхошижемского района до 15.06.2021. Плановое значение показателя на конец года указано в соответствии с Дополнительным соглашением № 069-2019-G50030-1/2 от 03.12.2020 к Соглашению о реализации регионального проекта "Чистая вода в Кировской области" № 069-2019-G50030-1 от 05.02.2019. При этом фактически на 2020 год было запланировано только 1 мероприятие в с. Среднеивкино
2.1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищных правоотношений"
| доля проверок при осуществлении лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, в общем количестве проверок | % | 100 | 100 | 100 | 100
2.2. | Отдельное мероприятие "Обеспечение государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности"
| доля заявлений об установлении цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, о регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, рассмотренных в пределах компетенции без нарушения сроков, установленных законодательством Российской Федерации, в общем количестве поступивших заявлений | % | 100 | 100 | 100 | 100
2.3. | Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг"
| соблюдение предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | да (нет) | да | да | да | 100
| бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению потребителей | да (нет) | да | да | да | 100
2.4. | Отдельное мероприятие "Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"
| количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества и в которых собственники помещений формируют фонды капитального ремонта на счете некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" | единиц | 496 | 712 | 444 | 62.3596 | Причинами невыполнения показателя явились нарушение сроков работ подрядными организациями и отказ собственников предоставить доступ к общему имуществу МКД. Работы будут продолжены в 2021 году. Показатель отражает выполнение капитального ремонта в многоквартирных домах собственники которых формируют фонд капитального ремонта на счете НКО "Фонд капитального ремонта" (без учета многоквартирных домов собственники которых формируют фонды капитального ремонта на специальном счете)
| собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | % | 86.3 | 87 | 87.16 | 100.1839 | Превышение значения показателя связано с тем, что проведена работа по взысканию задолженности с собственниками помещений в МКД
| исполнение краткосрочного плана реализации областной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" | % | 88.5 | 90 | 90.7 | 100.7778 | Превышение значения показателя связано с увеличением количества отремонтированных домов в отчетном периоде
2.5. | Отдельное мероприятие "Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области"
| количество муниципальных образований Кировской области, в которых проведен социологический опрос с целью определения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области | единиц | 45 | 45 | 45 | 100
2.6. | Отдельное мероприятие "Создание альтернативного источника водоснабжения г. Кирова"
| количество разработанной проектной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | По итогам закрытого конкурса 01.10.2019 был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова". В связи с затягиванием сроков разработки и предоставления проектной организацией ООО «Энергетические Системы и Комплексы» плана мероприятий по обеспечению режима секретности при выполнении проектных работ, засекреченные разделы документации были направлены в адрес проектной организации только в марте и апреле 2020 года. 27.08.2020 заключено дополнительное соглашение о продления срока исполнения муниципального контракта до 12.09.2020. Муниципальный контракт не исполнен в установленный срок. За нарушение сроков исполнения муниципального контракта администрацией города Кирова ведется претензионная работа с ООО «Энергетические Системы и Комплексы». ООО «Энергетические Системы и Комплексы» в адрес ФАУ «Главгосэкспертиза России» направлен пакет документов для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий. Заявление о приемке документации принято 16.12.2020. От ФАУ «Главгосэкспертиза России» получены замечания, которые не устранены ООО «Энергетические Системы и Комплексы». Оплата по договору с ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной организацией не произведена. ООО «Энергетические Системы и Комплексы» не представлен актуализированный график реализации мероприятий по подготовке проектной документации с указанием реальных сроков исполнения муниципального контракта
2.7. | Отдельное мероприятие "Обеспечение подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период"
| количество источников тепловой энергии, ремонт, приобретение, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлялись в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | единиц | 6 | 7 | 5 | 71.4286 | Уменьшение показателя связано с тем, что одно из муниципальных районов (Кикнурский) не реализовал запланированные мероприятия
| протяженность тепловых сетей, ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация которых осуществлялись в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | км | 2 | 6.2 | 5.1 | 82.2581 | Уменьшение протяженности тепловых сетей произошло в связи с актуализацией (оптимизацией) проектно-сметной документации после получения государственной экспертизы
| количество основного котельного и насосного оборудования (котлов, дымовых труб, насосов), смонтированного на источниках тепловой энергии в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | единиц | 2 | 24 | 29 | 120.8333 | Превышение показателя связано с реализацией дополнительных мероприятий в рамках экономии средств, образовавшейся в ходе проведения конкурсных процедур
| протяженность отремонтированных, построенных водопроводных сетей, а также водопроводных сетей, прошедших реконструкцию и (или) модернизацию в рамках подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | км | - | 2.7 | 2.86 | 105.9259 | Превышение показателя связано с реализацией дополнительного мероприятия в рамках экономии средств, образовавшейся в ходе проведения конкурсных процедур
2.8. | Региональный проект "Чистая вода в Кировской области"
| доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Кировской области | % | 86.3 | 86.5 | 86.3 | 99.77 | Нарастающим итогом. Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с отсутствием в 2020 году завершенных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питевого водоснабжения на территории Кировской области, от которых напрямую зависит увеличение показателя
| доля городского населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения Кировской области | % | 95.1 | 95.3 | 95 | 99.6852 | Нарастающим итогом. Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с отсутствием в 2020 году завершенных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения на территории городских поселений Кировской области, от которых напрямую зависит увеличение показателя
| уровень технической готовности объектов капитального строительства, капитальные вложения в которые софинансируются за счет субсидии | % | 0 | 5.88 | 0 | 0 | Нарастающим итогом. Плановое значение показателя не было достигнуто в связи с отсутствием в 2020 году завершенных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питевого водоснабжения на территории Кировской области. В 2020 году проводились строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей водоснабжения в с.Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с.Среднеивкино Начальный этап, 1 этап). Начальный этап». В связи с возникновением независящих от администрации и подрядчика обстоятельств, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, объект не удалось завершить к концу 2020 года. Срок завершения мероприятия продлен администрацией Среднеивкинского сельского поселения Верхошижемского района до 15.06.2021
| количество проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, имеющей положительное заключение государственной экспертизы | единиц | - | 6 | 0 | 0 | Подрядными организациями нарушены сроки выполнения проектных работ, предусмотренные муниципальными контрактами, в связи с длительным устранением замечаний государственной экспертизы для получения положительного заключения. Подготовка проектной документации продолжится в 2021 году
3. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области"
| уровень декларирования потребления энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100
| доля зданий с классом энергетической эффективности не ниже D, эксплуатируемых государственными и муниципальными учреждениями | % | 16 | 16.5 | 16.5 | 100
3.1. | Отдельное мероприятие "Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением"
| количество аналитических отчетов, представленных оператору государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | единиц | 49 | 49 | 49 | 100
| количество проведенных экспертиз программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | единиц | 232 | 140 | 90 | 64.29 | Снижение количества экспертиз обусловлено снижением числа заявок в связи с исполнением главными распорядителями бюджетных средств постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289, в соответствии с которым вносились правки в программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.2. | Отдельное мероприятие "Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в потребительском секторе"
| количество реализуемых энергосервисных контрактов | единиц | 24 | 27 | 48 | 177.7778 | Превышение значения показателя связано с тем что, энергосервисные контракты по оптимизации потребления тепловой энергии в образовательных учреждениях, а также по модернизации внутреннего освещения в 2020 году были продлены по техническим причинам, в том числе из-за задержек поставок в связи с распространением новой короновирусной инфекции
3.3. | Отдельное мероприятие "Предоставление целевых займов за счет внебюджетных средств на мероприятия по энергосбережению победителям отбора"
| количество проведенных отборов проектов по энергосбережению | единиц | 5 | 4 | 1 | 25 | Снижение числа отборов обусловлено снижением числа поданных заявок
4. | Подпрограмма "Газификация Кировской области"
| объем потребления природного газа | млрд. куб. м в год | 3.9 | 3.9 | 3.38 | 86.6667 | Объем отпущенного природного газа на производство тепловой энергии меньше запланированного в связи с теплым осенне-зимним периодом 2019-2020 годов
4.1. | Отдельное мероприятие "Проектирование и строительство объектов газификации"
| протяженность построенных распределительных газопроводов | км | 58.62 | 44.125 | 33.85 | 76.7139 | Уменьшена протяженность распределительного газопровода в г. Слободской (3 п.к.): Исключены фасадные газопроводы, изменение трассы газопровода при пересечении с инженерными коммуникациями и железной дорогой, замена надземных отключающих устройств на подземные, отказники в подключении домовладений к газу, отказ администрации города в согласовании прокладки-газопроводов-вводов по улицам, где был проведен ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», не учтена протяженность газопровода (соединение) с другими пусковыми комплексами
| количество построенных блочных газовых котельных | единиц | 0 | 1 | 1 | 100
| количество объектов (распределительных газопроводов), подготовленных к пуску газа | единиц | - | 1 | 0 | 0 | Показатель не выполнен. За счет средств бюджета Кировской области разработаны проекты и выполнено строительство объекта «Распределительный газопровод в г. Слободской Кировской области (3-й пусковой комплекс)». Пуск природного газа в 3-й пусковой комплекс возможен только после ввода в эксплуатацию 2-ого пускового комплекса, строительство которого осуществляется силами ПАО "Газпром". В связи с этим объект длительное время не будет эксплуатироваться, и необходимо будет проведение повторных работ по подготовке. 2-ой пусковой комплекс планировалось ввести в эксплуатацию в 2020 году, поэтому на выполнение работ по подготовке уже построенного пускового комплекса в 2020 году бюджету муниципального образования Слободской муниципальный район была предусмотрена субсидия в размере 1 156,1 тыс. рублей. Однако срок ввода в эксплуатацию 2-ого пускового комплекса перенесли на 3 квартал 2021 года. В связи с этим выделенные средства не израсходованы, плановый показатель не достигнут
4.2. | Отдельное мероприятие "Осуществление функций заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов газификации и инженерной инфраструктуры Кировской области"
| количество нарушений выполнения Кировским областным государственным казенным учреждением "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре" функций заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов газификации и инженерной инфраструктуры Кировской области | единиц | 0 | 0 | 0 | 100
4.3. | Отдельное мероприятие "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры в Кировской области"
| количество введенных в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Кировской области | единиц | - | 1 | 1 | 100
4.4. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы"
| объем реализации природного газа в качестве моторного топлива | тыс. куб. м в год | 4569.1 | 4621.88 | 7172 | 155.175 | Превышение значения показателя от планового обусловлено увеличением количества транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива