**Аналитическая справка**

**о ходе реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» за январь - июнь 2021 года**

**1. Общая характеристика государственной программы**

Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (далее – государственная программа).

Целями государственной программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение энергоэффективности и развитие системы газоснабжения.

Достижение целей осуществляется путем решения следующих задач:

создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

создание условий для обеспечения повышения энергоэффективности;

повышение уровня газификации и использования природного газа.

Соисполнителями государственной программы являются:

региональная служба по тарифам Кировской области;

государственная жилищная инспекция Кировской области.

В первом полугодии 2021 года в рамках государственный программы реализовывался региональный проект «Чистая вода в Кировской области».

**2. Результаты реализации государственной программы, достигнутые
в отчетном году**

 В рамках государственной программы реализуются отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» и три подпрограммы:

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Кировской области»;

«Газификация Кировской области».

На решение задачи государственной программы «создание условий
для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» направлена реализация отдельного мероприятия «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
и подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области».

В ходе решения задачи был внесен вклад в достижение следующих результатов:

обеспечено финансирование, содержание министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере теплоснабжения и электроэнергетики, формирование комфортной городской среды на территории Кировской области;

обеспечена деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект»;

исполнено 2 судебных акта к субъекту Российской Федерации Кировской области.

**Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области»**

Реализация подпрограммы направлена на достижение цели государственной программы «повышение качества жилищно-коммунальных услуг» и на решение задачи государственной программы «создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг».

В ходе решения задачи подпрограммы «повышение качества жилищного фонда и комфортности условий проживаний граждан Кировской области»
был внесен вклад в достижение следующих результатов:

в ходе рассмотрения поступивших обращений государственной жилищной инспекцией Кировской области (далее – ГЖИ Кировской области) проведено
1 456 внеплановых проверок. ГЖИ Кировской области проведено
3 018 внеплановых проверок, в том числе проверки исполнения предписания. Доля проверок лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных
в установленные сроки, составила 100 % в общем количестве проверок;

ГЖИ Кировской области рассмотрено 6 851 письменное обращение, из них 4 634 – от физических лиц и 2 217 – от юридических лиц;

региональной службой по тарифам Кировской области (далее -
РСТ Кировской области) рассмотрены все поступившие заявления ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов (цен)
в регулируемых сферах;

РСТ Кировской области проводились мероприятия по контролю
за раскрытием информации о регулируемой деятельности в сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего контроль осуществлялся за 604 подконтрольными субъектами. РСТ Кировской области было выявлено 97 нарушений стандартов раскрытия информации;

в перечень ресурсоснабжающих, управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим
и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг
в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан
за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными
в установленном порядке предельными индексами, включено 287 организаций, заключено 222 соглашения на предоставление субсидии, сформировано
34 сводных реестров на перечисление субсидии, осуществлено возмещение части недополученных доходов (в виде субсидий) 304 ресурсоснабжающим
и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг
в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан
за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными
в установленном порядке предельными индексами;

выполнены работы в 63 многоквартирных домах, что составляет 7,52%
от планового значения целевого показателя реализации государственной программы;

заключен государственный контракт № 18 от 19.05.2021 в целях оказания услуг по проведению социологического исследования удовлетворенности населения муниципальных районов, городских и муниципальных округов Кировской области жилищно-коммунальными услугами. Организованы
и проведены опросы населения на территориях всех городских округов
и муниципальных районов Кировской области методом личного стандартизированного интервью по месту жительства.

В ходе решения задачи подпрограммы «модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» были осуществлены мероприятия
по приобретению насосного оборудования на один источник теплоснабжения,
и осуществлен капитальный ремонт одного источника теплоснабжения.

**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области»**

На достижение цели государственной программы «повышение энергоэффективности» и на решение задачи государственной программы «создание условий для обеспечения повышения энергоэффективности» направлена реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области».

В ходе решения задачи подпрограммы «совершенствование энергетического менеджмента» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

оператору государственной информационной в области энергосбережения направлено 25 сводных отчетов о состоянии энергоэффективности в Кировской области;

проведена экспертиза 144 программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

проводится подготовка к проведению Межрегионального форума «Эффективная энергетика и ресурсосбережение», всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «ВместеЯрче»;

В ходе решения задачи подпрограммы «расширение практики применения энергосберегающих технологий» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

ПАО «Т Плюс» в г. Кирове обновлено около 10 км теплосетей, обновлено оборудование нескольких ЦТП и строится новая котельная в слободе Сошени, проводится реконструкция котельных в пос. Порошино, в микрорайоне Чистые Пруды, в пос. Сидоровка;

в образовательных учреждениях г. Киров и г. Слободской проведена модернизация систем отопления;

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» выполнена замена светильников ламп дневного света на светодиодные;

АО «АТП», АО «Гордормостстрой», ООО Гостиница «Вятка», ОАО «Городской Молочный завод» произведена замена светильников на светодиодные;

принято решение о предоставлении целевого беспроцентного займа ООО «Интеграция» на реализацию проекта по замене и модернизации технологического и торгового оборудования на энергоэффективное. Экономический эффект после проведения энергосберегающих мероприятий составит 536,4 тыс. рублей, срок окупаемости 2 года.

**Подпрограмма «Газификация Кировской области»**

На достижение цели государственной программы «развитие системы газоснабжения» и на решение задачи государственной программы «повышение уровня газификации и использования природного газа» направлена реализация подпрограммы «Газификация Кировской области».

В ходе решения задачи подпрограммы «создание благоприятных условий
для развития системы газоснабжения» было построено 8,32 км распределительных сетей газопроводов в населенных пунктах Кировской области.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в первом полугодии 2021 года**

В 2021 году реализация государственной программы осуществляется за счет средств областного, местных бюджетов, средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, иных внебюджетных источников.

Общий объем финансирования составил 2 942 920,29 тыс. рублей, объем финансирования за счет средств областного бюджета – 1 811 784,10 тыс. рублей (61,56%), за счет средств местных бюджетов – 4 594,48 тыс. рублей (0,16%),
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 3 524,80 тыс. рублей (0,12%), за счет средств иных внебюджетных источников –
1 123 016,91 тыс. рублей (38,16%).

Справочно: за счет средств налоговых расходов консолидированного бюджета Кировской области – 520,00 тыс. рублей.

Плановый объем средств областного и местных бюджетов отличается
от значений, отраженных в плане реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» на 2021 год, в связи с поправками, внесенными в сводную бюджетную роспись.

В первом полугодии 2021 года фактические расходы на реализацию государственной программы составили 1 604 403,50 тыс. рублей, что составляет 54,52% от запланированного объема, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 1 021 059,63 тыс. рублей (56,36%),

за счет средств местных бюджетов – 225,03 тыс. рублей (4,90%),

за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 3 524,80 тыс. рублей (100,00%),

за счет средств иных внебюджетных источников – 579 594,04 тыс. рублей (51,61%).

Объем налоговых расходов по предварительной оценке составил
515,0 тыс. рублей.

Справочно: оценка эффективности предоставленных налоговых льгот будет проведена после получения необходимой информации об освобожденных организациях от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива.

Низкое освоение денежных средств из местных бюджетов складывается
по мероприятиям «Обеспечение подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» и «Проектирование
и строительство объектов газификации», а так же по региональному проекту «Чистая вода в Кировской области». Согласно заключенным соглашениям
с муниципальными образованиями о предоставлении местным бюджетам субсидий из областного бюджета оплата будет произведена после
сто процентного выполнения работ. В настоящее время работы продолжаются.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы (приложение № 1). |

Ведущий консультант отдела предоставления
субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области Л.Н. Артёменкова