## план (2)
Приложение № 1 к полугодовому отчету
ОТЧЕТ об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» за январь - июнь 2021 года
№ п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы на 2021 год (тыс. рублей) |  |  |  | Финансирование на 2021 год, тыс. рублей (первоначальный) | Фактические расходы за январь-июнь 2021 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  | изменения сентябрь | изменения июнь | изменения 20.02.
| Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | Селезнёв И.Н. министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 2942920.2858 | 160 | 23639.25 | 668193.4558 | 2153561.73 | 1604403.5003 | 54.5174 |  |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | областной бюджет | 1811784.1 | 152 | 23784.3 | 672304.7 | 1021642.6 | 1021059.628 | 56.3566 |  |  | 1
[7 empty] | местный бюджет | 4594.477 | 8 | -145.05 | 527.277 | 738.9 | 225.0323 | 4.8979 |  |  | 1
[7 empty] | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3524.8 | 0 | 0 | 3524.8 | 0 | 3524.8 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 1123016.9088 | 0 | 0 | -8163.3212 | 1131180.23 | 579594.04 | 51.6104 |  |  | 1
[7 empty] | справочно: налоговый расход-консолидированный бюджет | 520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 73453.5 | 0 | 11487.2 | 0 | 61966.3 | 31451.19 | 42.8178 |  |  | 1
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 73453.5 | 0 | 11487.2 | 0 | 61966.3 | 31451.19 | 42.8178 |  |  | 1
1.1 | Содержание министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 54772.3 |  | 11469.5 |  | 43314.8 | 23579.85 | 43.0507 | Обеспечено финансирование, содержание министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  | 1
1.2 | Содержание Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект» | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Мосин С.Ю. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 18651.5 |  |  |  | 18651.5 | 7851.5 | 42.0958 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере теплоснабжения и электроэнергетики, формирования комфортной городской среды на территории Кировской области. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект»
1.3 | Исполнение судебных актов | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 29.7 |  | 17.7 |  | 0 | 19.84 | 66.8013 | Исполнены судебные акты по искам к субъекту Российской Федерации Кировской области в количестве 2 единиц |  | 1
2 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Кировской области» | Климентовский В.А., заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 2387607.1058 | 160 | 12152.05 | 426456.1758 | 1851473.03 | 1349162.0733 | 56.5069 |  |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | областной бюджет | 1456734.6 | 152 | 12297.1 | 430579.1 | 919805.9 | 879736.341 | 60.391 |  |  | 1
[7 empty] | местный бюджет | 4582.797 | 8 | -145.05 | 515.597 | 738.9 | 225.0323 | 4.9104 |  |  | 1
[7 empty] | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3524.8 | 0 | 0 | 3524.8 | 0 | 3524.8 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 922764.9088 | 0 | 0 | -8163.3212 | 930928.23 | 465675.9 | 50.4653 |  |  | 1
2.1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищных правоотношений» | Шулепов В.В. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 72246.9 | 0 | 2220 | 0 | 70026.9 | 33506.54 | 46.3778 |  |  | 1
2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Кировской области и подведомственного ей учреждения | Шулепов В.В. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 72246.9 |  | 2220 |  | 70026.9 | 33506.54 | 46.3778 | Обеспечено осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля |  | 1
2.1.2 | Рассмотрение обращений граждан и организаций в сфере жилищных правоотношений | Шулепов В.В. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Качественно и своевременно рассмотрены обращения в пределах компетенции
2.1.3 | Проведение контрольно-надзорных мероприятий в установленной сфере деятельности | Шулеппов В.В. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Доля проверок лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, 100% в общем количестве проверок
2.2 | Отдельное мероприятие «Обеспечение государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности» | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 29992.6 | 0 | 0 | 0 | 29023.4 | 13932.45 | 46.453
2.2.1 | Финансовое обеспечение деятельности региональной службы по тарифам Кировской области | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 29992.6 |  |  |  | 29023.4 | 13932.45 | 46.453 | Созданы условия для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области
2.2.2 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере электроэнергетики в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере электроэнергетики в пределах компетенции. Плановых и внеплановых проверок не проводилось
2.2.3 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере теплоснабжения в пределах компетенции. Проведена 1 плановая выездная проверка. По результатам выявлено 1 нарушение обязательных требований в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Выдано предписание, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ
2.2.4 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции. Проведена 1 плановая проверка. По результатам проверки нарушений не выявлено
2.2.5 | Осуществление регулирования цен в области газоснабжения | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере газоснабжения в пределах компетенции
2.2.6 | Осуществление регулирования цен (тарифов) на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, упраляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье) и регионального государственного контроля (надзора) и контроля за их применением в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Заявления ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам) не поступали
2.3. | Отдельное мероприятие «Предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг» | ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 1148507.4 | 0 | -17.7 | 405394.8 | 713130.3 | 794219.8 | 69.1523 |  |  | 1
2.3.1 | Формирование перечней ресурсоснабжающих, управляющих организаций, иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на получение субсидии из областного бюджета на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | По результатам рассмотрения принятых документов сформированы перечни ресурсоснабжающих, управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление субсидий
2.3.2 | Заключение соглашений с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий из областного бюджета | ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | В 1 полугодии 2021 года с ресурсоснабжающими, управляющими и иными исполнителями коммунальных услуг заключено 222 соглашения о предоставлении субсидий с учетом вновь заключенных соглашений о предоставлении субсидий за январь-декабрь 2020 года
2.3.3 | Формирование сводного реестра на перечисление субсидии ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | В 1 полугодии 2021 году сформировано 34 сводных реестров на перечисление субсидий
2.3.4 | Предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 1118507.4 |  | -17.7 | 405394.8 | 713130.3 | 764219.8 | 68.325 | Субсидии перечислены 304 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг, за период ноябрь-декабрь 2020 года |  | 1
2.3.5 | Заключение соглашения с муниципальным образованием «городской округ город Слободской Кировской области» на предоставление иных межбюджетных трансфертов финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Желвакова И.В. глава города Слободского | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 2021-02-18 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | *Новое мероприятие. Заключено соглашение с муниципальным образованием «городской округ город Слободской Кировской области» на предоставление иных межбюджетных трансфертов финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута
2.3.6 | Перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «городской округ город Слободской Кировской области» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Желвакова И.В. глава города Слободского | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 2021-02-18 |  | областной бюджет | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 100 | *Новое мероприятие. Перечислены иные межбюджетные трансферты муниципальному образованию «городской округ город Слободской Кировской области» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута. Обеспечено бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению потребителей
2.4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Горячевский А.Д. и.о. генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 923417.33 | 0 | 0 | 3524.8 | 919892.53 | 499042.71 | 54.043
[7 empty] | областной бюджет | 59564.3 |  |  |  | 59564.3 | 29842.01 | 50.1005
[7 empty] | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3524.8 | 0 | 0 | 3524.8 | 0 | 3524.8 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 860328.23 |  |  |  | 860328.23 | 465675.9 | 54.1277
2.4.1 | Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее - НКО «Фонд капитального ремонта») | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Горячевский А.Д. и.о. генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 59564.3 |  |  |  | 59564.3 | 29842.01 | 50.1005 | Заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта» о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансирование административно-хозяйственных расходов НКО «Фонд капитального ремонта», а также обеспечено ее использование. За первое полугодие по 63 МКД работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, по 4 МКД - в стадии приемки. Работы по капитальному ремонту ведутся в отношении 175 МКД, в отношении 198 МКД ведется разработка проектно-сметной документации, в отношении 108 МКД объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ по капитальному ремонту
2.4.2 | Проведение предварительных отборов организаций и индивидуальных предпринимателей, включаемых в реестр подрядных квалифицированных организаций | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Горячевский А.Д. и.о. генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Проведено 12 конкурсов по отбору подрядных квалифицированных организаций
2.4.3 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Горячевский А.Д. и.о. генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта», собственники помещений в МКД | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 863853.03 | 0 | 0 | 3524.8 | 860328.23 | 469200.7 | 54.3149 | В соответствии с областной программой "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах проведен на 1364,38 тыс. кв. м.
[7 empty] | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3524.8 |  |  | 3524.8 | 0 | 3524.8 | 100 | С использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Сутырина, д. 3, с выполнением следующих работ: установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, повышение теплозащиты окон мест общего пользования, замена светильников на основе ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные осветительные приборы, повышение теплоизоляции перекрытий над подвалом, уплотнение наружних входных дверей с установкой доводчиков
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 860328.23 |  |  |  | 860328.23 | 465675.9 | 54.1277 | За счет средств внебюджетных источников (взносов собственников помещений в многоквартирных домах) проведена оплата выполненного капитального ремонта
2.4.4 | Осуществление контроля за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, в том числе проводимого за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | x | x | x | x | x | x | x | Министерством строительства, энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области контроль осуществлен на регулярной основе
2.5 | Отдельное мероприятие «Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами населения муниципальных районов, городских и муниципальных округов Кировской области» | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-05-21 | 2021-08-31 | 2021-05-21 |  | областной бюджет | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Заключение государственного контракта по исследованию мнения населения муниципальных районов, городских и муниципальных округов Кировской области об удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-05-21 | 2021-08-31 | 2021-05-21 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | *Новое мероприятие. Заключен государственный контракт от 19.05.2021 № 18 по проведению социологического исследования удовлетворенности населения муниципальных районов, городских и муниципальных округов Кировской области
2.5.2 | Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности населения муниципальных районов, городских и муниципальных округов Кировской области жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-05-21 | 2021-08-31 | 2021-05-21 |  | областной бюджет | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | Проведен социологический опрос. Определена удовлетворенность населения муниципальных районов, городских и муниципальных округов Кировской области жилищно-коммунальными услугами
2.5 | Отдельное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «городской округ город Слободской Кировской области» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута» | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-02-18 | 2021-12-31 |  |  | всего | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0
2.5.1 | Заключение соглашения с муниципальным образованием «городской округ город Слободской Кировской области» на предоставление иных межбюджетных трансфертов финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-02-18 | 2021-12-31 |  |  | не требуется | x
0
2.5.2 | Переячисление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «городской округ город Слободской Кировской области» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-02-18 | 2021-12-31 |  |  | всего | 0 | [6 empty] | Перечислены иные межбюджетные трансферты муниципальному образованию «городской округ город Слободской Кировской области» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута. Обеспечено бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению потребителей
[7 empty] | областной бюджет |  |  |  | 30000
2.6 | Отдельное мероприятие «Обеспечение подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергтики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований, руководители организаций | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 66616.65 | 160 | 160 | 0 | 0 | 3510.5733 | 5.2698 |  |  | 1
[7 empty] | областной бюджет | 63135.3 | 152 | 152 | 0 | 0 | 3335.041 | 5.2824 |  |  | 1
[7 empty] | местный бюджет | 3481.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 175.5323 | 5.0421 |  |  | 1
2.6.1 | Формирование перечней муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на основании предложений постоянно действующего координационного штаба по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения области и обеспечению их устойчивой работы в осенне-зимний период | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Определены муниципальные образования, имеющие право на получение субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
2.6.2 | Заключение соглашений министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Обеспечено заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии
2.6.3 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 66616.65 | 160 | 160 | 0 | 0 | 3510.5733 | 5.2698 | Реализованы мероприятия, направленные на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
[7 empty] | областной бюджет | 63135.3 | 152 | 152 | 0 | 0 | 3335.041 | 5.2824
[7 empty] | местный бюджет | 3481.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 175.5323 | 5.0421
2.6.3.1 | Установка и монтаж водогрейного котла КВр-0,6 в котельной д. Ичетовкины по адресу: 613060 Кировская область, Афанасьевский район, д. Ичетовкины, ул. Солнечная по видам работ в соответствии с техническим заданием | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Буторин Д.Ю. глава Афанасьевского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 705.39 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Реализуются работы по установке и монтажу водогрейного котла КВр-0,6 в котельной д. Ичетовкины по адресу: 613060 Кировская область, Афанасьевский район, д. Ичетовкины, ул. Солнечная по видам работ в соответствии с техническим заданием
[7 empty] | областной бюджет | 670.12 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 35.27 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.2 | Ремонт теплотрассы по ул.Центральной, с.Пашино | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Буторин Д.Ю. глава Афанасьевского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 2535.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществляется ремонт теплотрассы по ул.Центральной, с.Пашино
[7 empty] | областной бюджет | 2408.71 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 126.78 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.3 | Приобретение водогрейного котла в котельную № 2 по ул. Пионерская в г. Белая Холуница Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 570 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Организованы работы по приобретению и установке водогрейного котла в котельную № 2 по ул. Пионерская в г. Белая Холуница Кировской области
[7 empty] | областной бюджет | 541.5 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 28.5 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.4 | Приобретение водогрейного котла в котельную № 1 по ул. Энгельса в г. Белая Холуница Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Организованы работы по приобретению и установке водогрейного котла в котельную № 1 по ул. Энгельса в г. Белая Холуница Кировской области
[7 empty] | областной бюджет | 1805 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 95 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.5 | Приобретение насоса PUMPMAN 4-6.5-80 на скважину №54760 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 35.15 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1.85 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.6 | Приобретение насоса PUMPMAN 4-10-50 на скважину № 20527 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 24.7 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1.3 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.7 | Приобретение насоса PUMPMAN 5-10-80 на скважину № 8661 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 41 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 38.95 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 2.05 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.8 | Приобретение водогрейного котла КВм-1,0 в котельную № 10 по ул. Чапаева, д. 1 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 1330 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 70 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.9 | Приобретение насоса PUMPMAN 5-10-80 на скважину № 5647 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 41 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 38.95 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 2.05 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.10 | Капитальный ремонт тепловой сети в п. Рудничный Верхнекамского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Олин А.В. глава Верхнекамского района, Татауров Я.В. глава Рудничного городского поселения Верхнекамского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 2631.579 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 131.58 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.11 | Капитальный ремонт тепловой сети в Светлополянском городском поселении Верхнекамского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Олин А.В. глава Верхнекамского района, Аммосова Е.Ю. глава Светлополянского городского поселения Верхнекамского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 2631.579 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 131.58 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.12 | Приобретение котла в котельную мкр. Домостроитель пгт Красная Поляна | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Чернов А.Ю. глава Вятскополянского района, Хашимов А.А. глава Краснополянского городского поселения Вятскополянского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Организована работа по риобретению и установке котла в котельную мкр. Домостроитель пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[7 empty] | областной бюджет | 1900 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.13 | Приобретение котла на твердом топливе в котельную д. Гремячка Вятскополянского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Чернов А.Ю. глава Вятскополянского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 380 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.14 | Ремонт теплотрассы мкр.Радужный от проспекта Строителей до Школьного переулка от ТК-40 до ТК -41 | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Осипов Д.В. глава администрации города Кирова | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 3007.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Реализуются мероприятия по ремонту теплотрассы мкр.Радужный от проспекта Строителей до Школьного переулка от ТК-40 до ТК-41
[7 empty] | областной бюджет | 2706.42 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 300.72 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.15 | Капитальный ремонт котельной МКУК Лузянского СДК с. Красное Даровского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин О.Ю. глава администрации Даровского района, Ковалева М.В. глава администрация Лузянского сельского поселения Даровского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 570 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.16 | Капитальный ремонт котельной № 4 пгт Кикнур Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.Ю. глава Кикнурского муниципального округа | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-04-01 | всего | 3354.34 |  |  |  |  | 3354.3333 | 99.9998 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен капитальный ремонт котельной № 4 пгт Кикнур Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3186.62 |  |  |  |  | 3186.613 | 99.9998
[7 empty] | местный бюджет | 167.72 |  |  |  |  | 167.7203 | 100.0002
2.6.3.17 | Капитальный ремонт котельной ул. Центральная, д. 1, д. Большой Порек Кильмезский район Кировская область | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Стяжкин А.В. глава Кильмезского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 1805 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 95 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.18 | Замена водогрейного котла ВК-21 с газовой горелкой в газовой котельной с.Полом Кирово-Чепецкого района | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин С.В. глава Кирово-Чепецкого района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 3489.77 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществляется замена водогрейного котла ВК-21 с газовой горелкой в газовой котельной с.Полом Кирово-Чепецкого района
[7 empty] | областной бюджет | 3315.28 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 174.49 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.19 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей ул.Молодежной, ул.Садовой и павильона артезианской скважины в п.Карпушино по адресу: Кировская область, Котельничский р-он, п.Карпушино | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Решетников М.С. и.о. главы Котельничского района, Лузина Т.И. глава Карпушинского сельского поселения Котельничского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществляется капитальный ремонт участка водопроводных сетей ул.Молодежной, ул.Садовой и павильона артезианской скважины в п.Карпушино по адресу: Кировская область, Котельничский р-он, п.Карпушино
[7 empty] | областной бюджет | 475 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.20 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Ленина п. Светлый Котельничский район | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Решетников М.С. и.о. главы Котельничского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 367.06 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 348.7 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 18.36 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.21 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Спортивная п. Светлый Котельничский район | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Решетников М.С. и.о. главы Котельничского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 367.06 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 348.7 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 18.36 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.22 | Приобретение подающего насоса в насосной станции п Светлый | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Решетников М.С. и.о. главы Котельничского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 42.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 40.37 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 2.13 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.23 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 12 в пгт Нижнеивкино по ул. Кленовая Куменского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шемпелев И.Н. глава Куменского района, Шиндорикова О.Б. глава администрации Нижнеивкинского городского поселения Куменского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 421.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществляется капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 12 в пгт Нижнеивкино по ул. Кленовая Куменского района Кировской области
[7 empty] | областной бюджет | 400.8 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 21.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.24 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-23 по ул. Кленовая до ТК-25 по ул. Первомайская в пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шемпелев И.Н. глава Куменского района, Шиндорикова О.Б. глава администрации Нижнеивкинского городского поселения Куменского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 513.653 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 487.97 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 25.68 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.25 | Капитальный ремонт участка тепловой сети №35 от котельной ЗАО "Санаторий "Нижне-Ивкино" | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шемпелев И.Н. глава Куменского района, Шиндорикова О.Б. глава администрации Нижнеивкинского городского поселения Куменского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 4277.345 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 4063.47 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 213.88 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.26 | Ремонт теплотрассы д. Б.Перелаз | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шемпелев И.Н. глава Куменского района, Лебедева А. В. глава Большеперелазского сельского поселения Куменского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 104.5 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 5.5 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.27 | Капитальный ремонт котельной д. Моряны | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шемпелев И.Н. глава Куменского района, Малых В.Г. глава Куменского городского поселения Куменского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 66.5 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.28 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Полевая пгт Нагорск | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ларионов С.Ю. глава Нагорского городского поселения Нагорского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 1325.76 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 1259.47 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 66.29 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.29 | Капитальный ремонт теплотрассы МКОУ ООШ с. Татаурово | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Грудцын Н.Н. глава Нолинского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 2146 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Реализуются работы по капитальному ремонту 350 метров теплотрассы МКОУ ООШ с. Татаурово Нолинского района Кировской области
[7 empty] | областной бюджет | 2038.7 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 107.3 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.30 | Капитальный ремонт водопроводных сетей г. Нолинска | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Грудцын Н.Н. глава Нолинского района, Успенская Е.И. глава Нолинского городского поселения Нолинского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 2304.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 2189.46 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 115.24 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.31 | Приобретение дымовой трубы в с.Пустоши, ул. Школьная, д. 8 | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Нургалин В.Р. глава Оричевского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 850 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 807.5 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 42.5 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.32 | Замена водогрейного котла в д.Цепели | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Целищев С.С глава Орловского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 750 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Реализуются мероприятия по замене водогрейного котла в д.Цепели Орловского района
[7 empty] | областной бюджет | 712.5 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 37.5 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.33 | Замена водогрейного котла в д.Кузнецы | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Целищев С.С глава Орловского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 750 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Реализуются мероприятия по замене водогрейного котла в д.Кузнецы Орловского района
[7 empty] | областной бюджет | 712.5 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 37.5 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.34 | Ремонт тепловой сети в д. Кузнецы Орловского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Целищев С.С глава Орловского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 1532.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 1456.25 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 76.65 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.35 | Приобретение сетевого насоса для котельной №7 пгт Пижанка | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского района, Христолюбова О.Н. глава Пижанского городского поселения Пижанского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-06-01 | всего | 160 | 160 | 160 |  |  | 156.24 | 97.65 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен сетевой насос для котельной №7 пгт Пижанка Пижанского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 152 | 152 | 152 |  |  | 148.428 | 97.65
[7 empty] | местный бюджет | 8 | 8 | 8 |  |  | 7.812 | 97.65
2.6.3.36 | Ремонт водопроводной сети в пгт Пижанка | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского района, Христолюбова О.Н. глава Пижанского городского поселения Пижанского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 1052.632 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 52.632 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.37 | Приобретение 2-х котлов для котельных N3,4 пгт Пижанка | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского района, Христолюбова О.Н. глава Пижанского городского поселения Пижанского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 1300 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 1235 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 65 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.38 | Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, 6а | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Синицын С.П. глава Подосиновского района, Крутоумова М.В. глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 3075.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Реализуются мероприятия по ремонту тепловых сетей от здания котельной по адресу: Подосиновский район, пгт Подосиновец, ул. Рабочая, 6а
[7 empty] | областной бюджет | 2921.93 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 153.8 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.39 | Ремонт водопроводной сети по ул. Октябрьская в пгт Пинюг | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Синицын С.П. глава Подосиновского района, Диланова М.В. глава Пинюгского городского Подосиновского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 604.248 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 574.03 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 30.218 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.40 | Ремонт водопроводной сети по ул. Пролетарская в пгт Пинюг | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Синицын С.П. глава Подосиновского района, Диланова М.В. глава Пинюгского городского Подосиновского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 132.976 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 126.32 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 6.656 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.41 | Приобретение центрабежных насосов для котельных №1 и №7 пгт Санчурск | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Попов А.Г. глава Санчурского муниципального округа | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 375 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 356.25 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 18.75 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.42 | Приобретение котлов для котельных №3 и №7 пгт Санчурск | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Попов А.Г. глава Санчурского муниципального округа | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 1140 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.43 | Капитальный ремонт котельной № 2 по ул.Горького в пгт Тужа Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бледных Л.В. глава Тужинского района, Сентемов С.И. глава Тужинского городского поселения Тужинского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 1616.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществление капитального ремонта котельной № 2 по ул. Горького в пгт Тужа Кировской области
[7 empty] | областной бюджет | 1535.36 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 80.81 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.44 | Капитальный ремонт котельной № 4 по ул.Южная в пгт Тужа Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бледных Л.В. глава Тужинского района, Сентемов С.И. глава Тужинского городского поселения Тужинского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 1223 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществляется капитальный ремонт котельной № 4 по ул.Южная в пгт Тужа Кировской области
[7 empty] | областной бюджет | 1161.85 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 61.15 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.45 | Ремонт водопроводной сети с.Шешурга | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бледных Л.В. глава Тужинского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 209.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии.
[7 empty] | областной бюджет | 198.65 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 10.463 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.46 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пгт Тужа | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бледных Л.В. глава Тужинского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 1374.71 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 1305.97 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 68.74 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.47 | Капитальный ремонт водопроводной сети в д.Филейка Фаленского муниципального округа | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бурова Т.В. глава Фаленского муниципального округа | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Реализуются мероприятия по капитальному ремонту водопроводной сети в д.Филейка Фаленского муниципального округа
[7 empty] | областной бюджет | 950 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.48 | Приобретение котла производительностью 1,16 МВТ на котельную № 5 пгт Юрья | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Федотов Ю.П. глава Юрьянского района, Антонов А.Н. глава Юрьянского городского поселения Юрьянского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 861.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Реализуются мероприятия по приобретению и установке котла производительностью 1,16 МВТ на котельную № 5 пгт Юрья
[7 empty] | областной бюджет | 818.8 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 43.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.49 | Приобретение котла производительностью 1,16 Мвт на котельную № 9 пгт Юрья | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Федотов Ю.П. глава Юрьянского района, Антонов А.Н. глава Юрьянского городского поселения Юрьянского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 861.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Реализуются мероприятия по приобретению и установке котла производительностью 1,16 Мвт на котельную № 9 пгт Юрья
[7 empty] | областной бюджет | 818.8 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 43.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.50 | Приобретение котла на котельную производительностью 1,16 МВТ № 12 с. Верховино | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Федотов Ю.П. глава Юрьянского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 861.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Реализуются мероприятия по приобретению и установлке котла на котельную производительностью 1,16 МВТ № 12 с. Верховино Юрьянского района
[7 empty] | областной бюджет | 818.8 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 43.1 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.51 | Приобретение труб в ППУ изоляции д-108 мм, протяженностью 200 м.п.в двухтрубном исполнении | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Федотов Ю.П. глава Юрьянского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 465.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Реализуются мероприятия по приобретению трубы в ППУ изоляции д-108 мм, протяженностью 200м.п.в двухтрубном исполнении в пгт Юрья Юрьянского района
[7 empty] | областной бюджет | 442.37 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 23.29 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.52 | Замена дымовой трубы у здания котельной № 1, расположенной по адресу: Кировская область, г. Яранск ул. Тургенева | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 463.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществляется замена дымовой трубы у здания котельной № 1, расположенной по адресу: Кировская область, г. Яранск ул. Тургенева
[7 empty] | областной бюджет | 440.38 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 23.18 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.53 | Замена дымовой трубы у здания котельной № 3, расположенной по адресу: Кировская область, г. Яранск ул. Мира | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 265.71 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществляется замена дымовой трубы у здания котельной № 3, расположенной по адресу: Кировская область, г. Яранск ул. Мира
[7 empty] | областной бюджет | 252.42 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 13.29 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.54 | Модернизация подземных тепловых сетей по ул. Лагуновская (к жилому дому № 67 А) в г.Яранск Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 787.65 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Реализуются мероприятия по модернизации подземных тепловых сетей по ул. Лагуновская (к жилому дому № 67 А) в г.Яранск Кировской области
[7 empty] | областной бюджет | 748.26 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 39.39 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.55 | Замена дымовой трубы у здания котельной в м.Знаменка Яранского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 284.24 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществляется замена дымовой трубы у здания котельной в м.Знаменка Яранского района Кировской области
[7 empty] | областной бюджет | 270.02 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 14.22 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.56 | Замена изоляции тепловых сетей в м.Опытное -Поле Яранского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 1034.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществляется замена изоляции тепловых сетей в м.Опытное -Поле Яранского района Кировской области
[7 empty] | областной бюджет | 982.56 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 51.72 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.57 | Приобретение водогрейного котла КВр-0,63 для котельной №6 г.Яранск, ул. Кирпичная | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 766.367 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 728.04 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 38.327 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.58 | Приобретение котла КВм-1,74 для котельной №5 г. Яранск, ул. Лагуновская | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 1139.233 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 1082.27 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 56.963 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.59 | Ремонт тепловых сетей котельной №2 МУП "Вулкан", ул. Южная, г. Яранск, Кировской области. | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 714.607 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 678.88 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 35.727 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.60 | Ремонт тепловых сетей в м. Знаменка Яранского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 1186.894 |  |  |  |  | 0 | 0 | Организована работа по заключению соглашения на предоставление субсидии
[7 empty] | областной бюджет | 1127.55 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 59.344 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5.4 | Осуществление министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований контроля за реализацией мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | [6 empty] | Осуществлен министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований контроль за реализацией мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
2.6.4 | Заключение соглашения с муниципальным образованием «городской округ город Слободской Кировской области» на предоставление иных межбюджетных трансфертов финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Желвакова И.В. глава города Слободского | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 2021-02-18 | 2021-12-31 | не требуется | х | [6 empty] | Заключено соглашение с муниципальным образованием «городской округ город Слободской Кировской области» на предоставление иных межбюджетных трансфертов финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута |  | 1
|  |  | 2020-04-23 | 2020-09-01 | 2020-04-23 | 2020-09-01 | областной бюджет | [9 empty] | 1
2.6.5 | Перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «городской округ город Слободской Кировской области» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Желвакова И.В. глава города Слободского | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 2021-02-18 | 2021-12-31 | областной бюджет | [7 empty] | Перечислены иные межбюджетные трансферты муниципальному образованию «городской округ город Слободской Кировской области» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута. Обеспечено бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению потребителей
2.6.4 | Осуществление министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований контроля за реализацией мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Осуществлен министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований контроль за реализацией мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
0
2.7 | Региональный проект «Чистая вода в Кировской области» | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 146726.2258 | 0 | 9789.75 | 17536.5758 | 119399.9 | 4950 | 3.3736 |  |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | областной бюджет | 83188.1 |  | 9942.8 | 25184.3 | 48061 | 4900.5 | 5.8909 |  |  | 1
[7 empty] | местный бюджет | 1101.447 |  | -153.05 | 515.597 | 738.9 | 49.5 | 4.4941 |  |  | 1
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 62436.6788 |  | 0 | -8163.3212 | 70600 | 0 | 0 |  |  | 1
2.7.1 | Проведение ежегодной оценки состояния объектов систем водоснабжения Кировской области, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; главы муниципальных образований Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Подготовлен сводный отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения на территории муниципальных образований Кировской области, участвующих в региональном проекте «Чистая вода в Кировской области» , включающий, в том числе, информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах
2.7.2 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; главы муниципальных образований Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 146726.2258 | 0 | 9789.75 | 17536.5758 | 119399.9 | 4950 | 3.3736 | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета: - с администрацией города Слободского от 15.01.2021 № 6/ЧВ. Соглашение о расторжении соглашения от 28.06.2021 № 14/ЧВ; - с администрацией городского округа города Котельнича от 15.01.2021 № 5/ЧВ; С администрацией Советского городского поселения от 15.01.2021 № 3/ЧВ; - с администрацией Верхнекамского района от 15.01.2021 № 1/ЧВ; С администрацией Омутнинского городского поселения от 24.03.2021 № 10/ЧВ - с администрацией Опаринского городского поселения от 24.03.2021 № 8/ЧВ; - с администрацией города Вятские Поляны от от 23.03.2021 № 7/ЧВ; С администрацией п. Вахруши Слободского района от 24.03.2021 № 11/ЧВ; - с администрацией Даровского муниципального района от 24.03.2021 № 9/ЧВ; По состоянию на 01.07.2021 проведена оплата муниципального контракта от 26.05.2020 № 03402000033200044090001 на разработку проктно-сметной документации для реализации мероприятия в г. Вятские Поляны |  | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | областной бюджет | 83188.1 |  | 9942.8 | 25184.3 | 48061 | 4900.5 | 5.8909 |  |  | 1
[7 empty] | местный бюджет | 1101.447 |  | -153.05 | 515.597 | 738.9 | 49.5 | 4.4941 |  |  | 1
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 62436.6788 |  | 0 | -8163.3212 | 70600 | 0 | 0 |  |  | 1
2.7.2.1 | Реконструкция системы водоснабжения города Слободского | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Желвакова И.В. глава города Слободского | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 8343.5 | 0 | -1756.5 | 0 | 10100 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 8260.1 |  | -1738.9 | 0 | 9999 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 83.4 |  | -17.6 | 0 | 101 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 8343.5 | 0 | -1756.5 | 0 | 10100 | 0 | 0 | Муниципальный контракт на разработку проектной документации заключен 22.03.2021 с ООО "Кировводпроект". 28.05.2021 контракт расторгнут администрацией города Слободской в одностороннем порядке в связи с вступлением в силу СанПиН 2.1.3684-21, с учетом которых реализация данного мероприятия в городе Слободской не требуется. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета расторгнуто
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 8260.1 |  | -1738.9 | 0 | 9999 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 83.4 |  | -17.6 | 0 | 101 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.2 | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Вдовкин С.Н. глава города Котельнича | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 4990 | 0 | -2519.9 | 0 | 7509.9 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4940.1 |  | -2494.8 | 0 | 7434.9 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 49.9 |  | -25.1 | 0 | 75 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 4990 | 0 | -2519.9 | 0 | 7509.9 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 24.05.2021 № 3343 с ООО "Кировводпроект". Работы по разработке проектной документации продолжаются
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4940.1 |  | -2494.8 | 0 | 7434.9 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 49.9 |  | -25.1 | 0 | 75 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.3 | Реконструкция системы водоснабжения мкр-на Каринторф города Кирово-Чепецка | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Савина Е.М. глава города Кирово-Чепецка | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 0 | 0 | -6250 | 0 | 6250 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | -5937.5 | 0 | 5937.5 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | -312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 0 | 0 | -6250 | 0 | 6250 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | -5937.5 | 0 | 5937.5 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | -312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.3 | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Порубов В.И. глава Советского городского поселения | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 5940.2 | 0 | -7559.8 | 0 | 13500 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5880.8 |  | -7484.2 | 0 | 13365 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 59.4 |  | -75.6 | 0 | 135 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 5940.2 | 0 | -7559.8 | 0 | 13500 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 02.04.2021 № 03402000033210019730002 с ООО "Кирововодпроект". Работы по разработке проектной документации продолжаются
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5880.8 |  | -7484.2 | 0 | 13365 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 59.4 |  | -75.6 | 0 | 135 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.5 | Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | всего | 0 | 0 | -2400 | 0 | 2400 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | -2375 | 0 | 2375 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | -25 | 0 | 25 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 0 | 0 | -2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | Разработана проектная документация на модернизацию системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района. Получено положительное заключение государственной экспертизы
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | -2375 | 0 | 2375 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | -25 | 0 | 25 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.4 | Модернизация станции водоподготовки города Кирса производительностью 2000 куб. метров в сутки | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Олин А.В. глава Верхнекамского района | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 6000 | 0 | -3040 | 0 | 9040 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5940 |  | -3009.6 | 0 | 8949.6 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 60 |  | -30.4 | 0 | 90.4 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 6000 | 0 | -3040 | 0 | 9040 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 02.05.2021 № 03402000033210026800001 с ООО "Вит-проект". Работы по разработке проектной документации продолжаются
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5940 |  | -3009.6 | 0 | 8949.6 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 60 |  | -30.4 | 0 | 90.4 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.5 | Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В. глава администрации города Кирова; Ухин Д.И. директор МУП "Водоканал" | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 45000 | 0 | 0 | -600 | 45600 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 45000 |  | 0 | -600 | 45600 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2022-04-30 | 2021-01-01 |  | всего | 45000 | 0 | 0 | -600 | 45600 | 0 | 0 | МУП "Водоканал" заключен договор от 02.02.2021 № 19/21 на разработку проектной документации. Работы по разработке проектной документации продолжаются
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 45000 |  | 0 | -600 | 45600 | 0 | 0
2.7.2.6 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино Октябрьского района города Кирова | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В. глава администрации города Кирова; Ухин Д.И. директор МУП "Водоканал" | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 7097.523 | 0 | 0 | -17902.477 | 25000 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 7097.523 |  | 0 | -17902.477 | 25000 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 7097.523 | 0 | 0 | -17902.477 | 25000 | 0 | 0 | МУП "Водоканал" заключен договор от 27.07.2020 № 380 на разработку проектной документации. Работы по разработке проектной документации продолжаются
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 7097.523 |  | 0 | -17902.477 | 25000 | 0 | 0
2.7.2.7 | Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 6460.897 | 0 | 0 | 6460.897 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6137.8 |  | 0 | 6137.8 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 323.097 |  | 0 | 323.097 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 6460.897 | 0 | 0 | 6460.897 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 29.06.2020 № 03402000033200049390001. Проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6137.8 |  | 0 | 6137.8 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 323.097 |  | 0 | 323.097 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.8 | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Ванатова О.А. глава Опаринского городского поселения | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 5357 | 0 | 0 | 5357 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5303.4 |  | 0 | 5303.4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 53.6 |  | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 5357 | 0 | 0 | 5357 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 27.05.2020 № 0340200003320004112. Проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5303.4 |  | 0 | 5303.4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 53.6 |  | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.9 | Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Хомяков В.А. глава Слободского района | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 6932 | 0 | 0 | 6932 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6862.6 |  | 0 | 6862.6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 69.4 |  | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 6932 | 0 | 0 | 6932 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 16.06.2020 № 03402000033200051300001. Проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6862.6 |  | 0 | 6862.6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 69.4 |  | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.10 | Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Машкин В.А. глава города Вятские Поляны | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 4950 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4900.5 |  | 0 | 4900.5 | 0 | 4900.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 49.5 |  | 0 | 49.5 | 0 | 49.5 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2021-05-01 | 2020-01-01 | 2021-05-01 | всего | 4950 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 100 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 26.05.2020 № 03402000033200051300001. Контракт выполнен в полном объеме | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4900.5 |  | 0 | 4900.5 | 0 | 4900.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 49.5 |  | 0 | 49.5 | 0 | 49.5 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.11 | Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шураков Л.В. глава Даровского городского поселения | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1980 |  | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 03.08.2020 № 0340200003320007656. Проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1980 |  | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.12 | Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова, 2 этапа | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В. глава администрации города Кирова; Ухин Д.И. директор МУП "Водоканал" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 10339.1558 | 0 | 0 | 10339.1558 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 10339.1558 |  | 0 | 10339.1558 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | всего | 10339.1558 | 0 | 0 | 10339.1558 | 0 | 0 | 0 | МУП "Водоканал" заключен договор от 02.06.2020 № 276 на разработку проектной документации. Работы по разработке проектной документации продолжаются
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 10339.1558 |  | 0 | 10339.1558 | 0 | 0 | 0
2.7.2.13 | Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино Начальный этап, 1 этап). Начальный этап | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Протасов А.Г., глава администрации Среднеивкинского сельского поселения | 2019-01-01 | 2021-06-15 | 2019-01-01 | 2021-06-15 | всего | 33315.95 | 0 | 33315.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 15.06.2020 № 034020003320006214-1, заключенного администрацией Среднеивкинского сельского поселения Верхошижемского района Кировской области с ООО «Гидроэлектромонтаж», с использованием средства областного бюджета в размере 32 982,8 тыс. рублей. Исполнение по контракту продолжается
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 32982.8 |  | 32982.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 333.15 |  | 333.15 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области» | Журавлев А.В. заместитель министра стрроительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 201781.8 | 0 | 0 | 0 | 201781.8 | 114636.24 | 56.812
[7 empty] | областной бюджет | 1529.8 | 0 | 0 | 0 | 1529.8 | 718.1 | 46.9408
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 200252 | 0 | 0 | 0 | 200252 | 113918.14 | 56.8874
3.1. | Отдельное мероприятие «Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением» | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 2331.8 | 0 | 0 | 0 | 2331.8 | 1193.3 | 51.1751
[7 empty] | областной бюджет | 1529.8 | 0 | 0 | 0 | 1529.8 | 718.1 | 46.9408
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 475.2 | 59.2519
3.1.1 | Представление физическим лицам, организациям, органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области информации о требованиях законодательства об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о ходе реализации его положений путем представления указанной информации оператору государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за счет предоставления Кировскому областному государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный центр энергетической эффективности» субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания на предоставление государственных услуг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности» (далее – КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ») | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 1529.8 |  |  |  | 1529.8 | 718.1 | 46.9408 | Осуществлен сбор данных для предоставления в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - ГИС «Энергоэффективность»), предоставлены оператору информационной системы - Министерству экономического развития Российской Федерации 25 сводных отчетов в ГИС «Энергоэффективность», проинформированы физические и юридические лица о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
3.1.2 | Информационное обеспечение реализации Подпрограммы, в том числе освещение в средствах массовой информации, проведение конференций, выставок, семинаров и иных мероприятий по пропаганде энергосбережения | Журавлев А.В. заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Туней А.Г. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2021-07-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Подготовка к проведению Межрегионального форума «Эффективная энергетика и ресурсосбережение"и Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «ВместеЯрче» на территории Кировской области
3.1.3 | Проведение экспертизы программ по энергосбережению организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | Туней А.Г. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | иные внебюджетные источники | 802 |  |  |  | 802 | 475.2 | 59.2519 | Проведена экспертиза 144 программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
3.2. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в потребительском секторе» | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Туней А.Г. . директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | иные внебюджетные источники | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 112991.11 | 94.1593
3.2.1. | Проведение мероприятий по модернизации оборудования, используемого для потребления ЭР, в том числе по замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности при потреблении ЭР | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, предприятия и организации области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | иные внебюджетные источники | 120000 |  |  |  | 120000 | 112991.11 | 94.1593 | В образовательных учреждениях г. Киров и г. Слободской и на 6 промышленных предприятиях обеспечены оптимизация технологических процессов и снижение потребления ЭР, заменено оборудование (в т.ч. технологическое) на более экономичное
3.2.2. | Проведение мероприятий по анализу реализации энергосервисных контрактов, энергоэффективности зданий государственных и муниципальных учреждений на территории Кировской области | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Количество энергосервисных контрактов, реализуемых на 01.07.2021, составляет 62
3.3. | Отдельное мероприятие «Предоставление целевых займов за счет внебюджетных средств на мероприятия по энергосбережению победителям отбора» | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Туней А.Г. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | иные внебюджетные источники | 79450 | 0 | 0 | 0 | 79450 | 451.83 | 0.5687
3.3.1 | Проведение отбора проектов по энергосбережению с целью их последующего финансирования за счет внебюджетных средств путем предоставления целевых займов на реализацию проектов по энергосбережению | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Туней А.Г. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Во 2 квартале 2021 года состоялся 1 отбор проектов по энергосбережению. Была подана одна заявка
3.3.2 | Предоставление целевых займов победителям отбора на реализацию проектов по энергосбережению | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Туней А.Г. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | иные внебюджетные источники | 79450 |  |  |  | 79450 | 451.83 | 0.5687 | Комиссией по отбору проектов принято решение о предоставлении целевого беспроцентного займа ООО "Интеграция". Экономический эффект после проведения энергосберегающих мероприятий составит 536,4 тыс.рублей, срок окупаемости 2 года
3.3.3 | Возврат целевых займов победителями отбора проектов по энергосбережению за счет получаемой экономии от реализации проектов по энергосбережению | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Туней А.Г. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Обеспечен возврат ранее выданных средств и их предоставление другим победителям отбора на реализацию энергоэффективных проектов
4 | Подпрограмма «Газификация Кировской области» | Журавлев А.В., заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 280077.88 | 0 | 0 | 241737.28 | 38340.6 | 109153.997 | 38.9727 |  |  | 1
[7 empty] | областной бюджет | 280066.2 | 0 | 0 | 241725.6 | 38340.6 | 109153.997 | 38.9744 |  |  | 1
[7 empty] | местный бюджет | 11.68 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | справочно: налоговые расходы – консолидированный бюджет | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 |  |  | 1
4.1. | Отдельное мероприятие «Проектирование и строительство объектов газификации» | Савин А.О. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 239177.58 | 0 | -2559.7 | 241737.28 | 0 | 90767.76 | 37.9499 | За первое полугодие проложено 8,318 км распределительных газопроводов |  | 1
[7 empty] | областной бюджет | 239165.9 |  | -2559.7 | 241725.6 | 0 | 90767.76 | 37.9518 |  |  | 1
[7 empty] | местный бюджет | 11.68 |  | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4.1.1. | Распределительный газопровод в г.Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области* |  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 2019-01-01 |  | областной бюджет | 70000 |  |  | 70000 | 0 | 70000 | 100
4.1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2021-03-12 | областной бюджет | 70000 |  |  | 70000 | 0 | 70000 | 100 | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы от 12.03.2021 № 43-1-1-3-01-09-58 | Выполнено
4.1.2 | Распределительный газопровод в г.Омутнинске и д.Осокино Омутнинского района Кировской области (1 очередь строительства) |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контратк № 0340200003321004687 от 29.06.21г. с ООО "Удмртгазпроект" на разработку проектной документации
4.1.3 | Распределительный газопровод в д.Большой Перелаз Куменского района Кировской области |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 2018-01-01 |  | областной бюджет | 12621.9 |  | -3119.1 | 15741 | 0 | 2941.09 | 23.3015
4.1.3.1 | Строительно-монтажные работы | Савин А.О. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 12621.9 |  | -3119.1 | 15741 | 0 | 2941.09 | 23.3015 | Заключен государственный контракт № 0340200003321002891 от 19.04.21г. с ООО "Газсервис" на строительстуво 8,16 км распределительного газопровода. За первое полугодие проложен распределительный газопровод протяженностью 2,155 км Заключен государственный контратк № 24 от 19.04.21г. С ООО "Архстрой проект" на ведение авторского надзора. Работы ведутся
4.1.4 | Распределительный газопровод в с.Бельтюги Куменского района Кировской области |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 2018-01-01 |  | областной бюджет | 24892.4 |  | 12.4 | 24880 | 0 | 5831.31 | 23.4261
4.1.4.1 | Строительно-монтажные работы |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 24892.4 |  | 12.4 | 24880 | 0 | 5831.31 | 23.4261 | Заключен государственный контракт № 0340200003321002892 от 19.04.21г. с ООО Вяткагазстрой" на строительстуво 4,73 км распределительного газопровода. За первое полугодие проложен распределительный газопровод протяженностью 2,766 км Заключен государственный контратк № 21 от 19.04.21г. С ООО "Кировпроект"" на ведение авторского надзора. Работы ведутся
4.1.5 | Распределительный газопровод в с.Верхобыстрица Куменского района Кировской области |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 2018-01-01 |  | областной бюджет | 42483.5 |  | -13116.5 | 55600 | 0 | 8610.82 | 20.2686
4.1.5.1 | Строительно-монтажные работы |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 42483.5 |  | -13116.5 | 55600 | 0 | 8610.82 | 20.2686 | Заключен государственный контракт № 0340200003321002897 от 19.04.21г. с ООО "СК "Диамит" на строительстуво 9,02 км распределительного газопровода. За первое полугодие проложен распределительный газопровод протяженностью 1,888 км Заключен государственный контратк № 23 от 19.04.21г. С ООО "Кировпроект"" на ведение авторского надзора. Работы ведутся
4.1.6 | Распределительный газопровод в с.Березник Куменского района Кировской области |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 2018-01-01 |  | областной бюджет | 38164.8 |  | -2335.2 | 40500 | 0 | 3384.54 | 8.8682
4.1.6.1 | Строительно-монтажные работы |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 38164.8 |  | -2335.2 | 40500 | 0 | 3384.54 | 8.8682 | Заключен государственный контракт № 0340200003321002893 от 19.04.21г. с ООО "Вяткагазстрой" на строительстуво 8,95 км распределительного газопровода. За первое полугодие проложен распределительный газопровод протяженностью 1,509 км Заключен государственный контратк № 22 от 19.04.21г. С ООО "Кировпроект"" на ведение авторского надзора. Работы ведутся
4.1.7 | Распределительный газопровод в д.Городчики Куменского района Кировской области |  | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 2818.1 |  |  | 2818.1 | 0 | 0 | 0
4.1.7.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 2818.1 |  |  | 2818.1 | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт № 0340200003321003268 от 12.05.21г. с ООО "Кировводпроект" на разработку схемы газоснабжения населенного пункта и проектной документации. Работы ведутся
4.1.8 | Распределительный газопровод в д.Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 2260 |  |  | 2260 | 0 | 0 | 0
4.1.8.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 2260 |  |  | 2260 | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт № 0340200003321003926 от 07.06.21г. с ООО "Удмуртрегионгаз" на разработку проектной документации. Работы ведутся
4.1.9 | Распределительный газопровод в д.Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 1603 |  | -1019.7 | 2622.7 | 0 | 0 | 0
4.1.9.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 1603 |  | -1019.7 | 2622.7 | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт № 0340200003321003919 от 31.05.21г. с ООО "Управление строительства" на разработку проектной документации. Работы ведутся
4.1.10 | Распределительный газопровод в д.Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 1862 |  | -1540 | 3402 | 0 | 0 | 0
4.1.10.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 1862 |  | -1540 | 3402 | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт № 0340200003321003925 от 31.05.21г. с ООО "Управление строительства" на разработку проектной документации. Работы ведутся
4.1.11 | Распределительный газопровод в д.Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 2050.7 |  |  | 2050.7 | 0 | 0 | 0
4.1.11.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 2050.7 |  |  | 2050.7 | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт № 0340200003321003916 от 01.06.21г. с ООО "Удмуртрегионгаз" на разработку проектной документации. Работы ведутся
4.1.12 | Распределительный газопровод в д.Жабриевская Сунского района Кировской области | Савин А.О. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 150 |  |  | 150 | 0 | 0 | 0
4.1.12.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 150 |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт № 20 от 14.04.21г. с ООО "Землемер" на разработку схемы газоснабжения населенного пункта. Работы ведутся
4.1.13 | Нераспределенный остаток средств |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 0 |  | -545 | 545 | 0 | 0 | 0 | Средства будут перераспределены на объекты газификации при внесении изменений в областной бюджет Законом Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
4.1.14 | Предоставление субсидии бюджету муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области из областного бюджета на выполнение мероприятий, связанных с подготовкой к пуску газа на распределительных газопроводах, находящихся в муниципальной собственности | Журавлев А.В. заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Хомяков В.А. глава Слободского района | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | Всего | 1167.78 |  |  | 1167.78 | 0 | 0 | 0 | Проведено испытание газопроводов и пусконаладочные работы, оплата запланирована на 2 полугодие 2021 года
[7 empty] | областной бюджет | 1156.1 |  |  | 1156.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 11.68 |  |  | 11.68 | 0 | 0 | 0
4.1.15 | Распределительный газопровод в д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | Савин А.О. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 17637.3 |  | 17637.3 |  | 0 | 0 | 0
4.1.15.1 | Строительно-монтажные работы |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 17637.3 |  | 17637.3 |  | 0 | 0 | 0 | 29 июня 2021 г. состоялся аукцион по выбору подрядной организации на строительство 6,28 км распределительного газопровода. Ориентировочная дата заключения госконтракта второе полугодие 2021 года
4.1.16 | Распределительный газопровод в д. Чекоты Куменского района Кировской области |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 200 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0
4.1.16.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 200 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт № 33 от 07.06.21г. с ООО "Инженерный консалтинговый центр "Промтехбезопасность" на разработку схемы газоснабжения населенного пункта. Работы ведутся
4.1.17 | Распределительный газопровод в д. Сомовщина Нолинского района Кировской области |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 134.3 |  | 134.3 |  | 0 | 0 | 0
4.1.17.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 134.3 |  | 134.3 |  | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт № 33 от 07.06.21г. с ООО "Инженерный консалтинговый центр "Промтехбезопасность" на разработку схемы газоснабжения населенного пункта. Работы ведутся
4.1.18 | Распределительный газопровод в д. Варнаки Нолинского района Кировской области |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 219.4 |  | 219.4 |  | 0 | 0 | 0
4.1.18.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 219.4 |  | 219.4 |  | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт № 28 от 07.06.21г. с ООО "Управление строительства" на разработку схемы газоснабжения населенного пункта. Работы ведутся
4.1.19 | Распределительный газопровод в с. Ботыли Нолинского района Кировской области |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 182.4 |  | 182.4 |  | 0 | 0 | 0
4.1.19.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 182.4 |  | 182.4 |  | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт № 29 от 07.06.21г. с ООО "Управление строительства" на разработку схемы газоснабжения населенного пункта. Работы ведутся
4.1.20 | Распределительный газопровод в д. Городище Немского района Кировской области |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 291.2 |  | 291.2 |  | 0 | 0 | 0
4.1.20.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 291.2 |  | 291.2 |  | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт № 30 от 07.06.21г. с ООО "Управление строительства" на разработку схемы газоснабжения населенного пункта. Работы ведутся
4.1.21 | Распределительный газопровод в д. Слудка Немского района Кировской области |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 138.8 |  | 138.8 |  | 0 | 0 | 0
4.1.21.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 138.8 |  | 138.8 |  | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт № 34 от 07.06.21г. с ООО "Землемер" на разработку схемы газоснабжения населенного пункта. Работы ведутся
4.1.22 | Распределительный газопровод в с. Ильинское Немского района Кировской области |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 300 |  | 300 |  | 0 | 0 | 0
4.1.22.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 300 |  | 300 |  | 0 | 0 | 0 | Заключен государственный контракт № 31 от 07.06.21г. с ООО "Управление строительства" на разработку схемы газоснабжения населенного пункта. Работы ведутся
4.2. | Отдельное мероприятие «Осуществление функций заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Кировской области» | Журавлев А.В. заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 40900.3 |  | 2559.7 |  | 38340.6 | 18386.237 | 44.9538 |  |  | 1
4.2.1 | Содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2021-01-01 |  | областной бюджет | 40900.3 |  | 2559.7 |  | 38340.6 | 18386.237 | 44.9538 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере газоснабжения. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» |  | 1
4.2.2 | Проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсных процедур по отбору организаций для выполнения работ, оказания услуг по проектированию и строительству объектов газификации | Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Проведены в соответствии с действующим законодательством конкурсные процедуры по отбору организаций для выполнения работ, оказания услуг по проектированию и строительству объектов газификации
4.2.3 | Заключение и контроль исполнения договоров подряда | Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Обеспечено заключение и контроль исполнения договоров подряда по выполнению работ, оказанию услуг по проектированию и строительству объектов газификации
4.2.4 | Заключение с индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами гражданско-правовых договоров о долевом участии указанных лиц в строительстве распределительных газопроводов с газопроводами-вводами, исполнение указанных договоров | Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Заключены с индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами гражданско-правовые договоры о долевом участии указанных лиц в строительстве распределительных газопроводов с газопроводами-вводами, условия, предусмотренные договорами, исполнены
4.2.5 | Технический надзор за строительством объектов газификации | Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Обеспечено проведение технического надзора за строительством объектов газификации
4.2.6 | Обеспечение государственной регистрации прав собственности на завершенные строительством объекты газификации в соответствии с действующим законодательством и осуществление передачи введенных в эксплуатацию объектов газификации в казну Кировской области и собственность муниципальных образований Кировской области | Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Ведутся работы по государственной регистрации прав собственности на завершенные строительством объекты газификации в соответствии с действующим законодательством и осуществляется передача введенных в эксплуатацию объектов газификации в казну Кировской области и собственность муниципальных образований Кировской области
4.3 | Отдельное мероприятие «Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры в Кировской области» | Журавлев А.В. заметитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |  |  | 0
4.3.1. | Определение перечня объектов газозаправочной инфраструктуры (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций) | Журавлев А.В. заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | не требуется | х |  |  |  | х |  |  | Определен перечень объектов газозаправочной инфраструктуры (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций) для проектирования и строительства
4.3.2 | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в г. Кирово-Чепецк | Журавлев А.В. заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2021 |  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Завершено строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в городе Кирово-Чепецке, объект введен в эксплуатацию
4.3 | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | Журавлев А.В. заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2021-01-01 |  | справочно: налоговый расход-консолидированный бюджет | 520 |  |  |  | 520 | 0 | 0
4.3.1 | Освобождение организаций от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива | Савин А.О. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2021-01-01 |  | справочно: налоговый расход-консолидированный бюджет | 520 |  |  |  | 520 | 0 | 0 | Освобождены 31 организации от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива
4.3.2 | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот | Савин А.О. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2021-01-01 |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | Проведена оценка эффективности предоставленных налоговых льгот за 2019 год
*Проектирование и строительство объектов осуществляется в соответствии с планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации Кировской области, реализуемыми совместно с публичным акционерным обществом «Газпром». | [16 empty] | 1
х- финансирование не требуется