## план (3)
Приложение № 1 к годовому отчету
ОТЧЕТ об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» за 2021 год
№ п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы на 2021 год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Финансирование на 2021 год, тыс. рублей (первоначальный) | Фактические расходы за 2021 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  | изменения декабрь | изменения октябрь | изменения июнь | изменения 20.02.
| Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | Селезнёв И.Н. министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 3738863.1888 | 607970.5 | 261075.353 | 62774.25 | 667648.4558 | 2145880.93 | 3661812.4338 | 97.9392
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 2606242.5 | 607970.5 | 256109.5 | 62589.8 | 671759.7 | 1014299.3 | 2515114.1285 | 96.5035
[7 empty] | местный бюджет | 6078.98 | 0 | 4965.853 | 184.45 | 527.277 | 401.4 | 4634.4753 | 76.2377
[7 empty] | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3524.8 | 0 | 0 | 0 | 3524.8 | 0 | 3524.8 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 1123016.9088 | 0 | 0 | 0 | -8163.3212 | 1131180.23 | 1138539.03 | 101.3822
[7 empty] | справочно: налоговый расход-консолидированный бюджет | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 100
1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | всего | 476703.3 | 400006 | 3243.8 | 11487.2 | 0 | 61966.3 | 476654.31 | 99.9897
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | областной бюджет | 476703.3 | 400006 | 3243.8 | 11487.2 | 0 | 61966.3 | 476654.31 | 99.9897
1.1 | Содержание министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 57686.3 |  | 2902 | 11469.5 |  | 43314.8 | 57637.38 | 99.9152 | Обеспечено финансирование, содержание министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Выполнено
1.2 | Содержание Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект» | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Мосин С.Ю. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект» | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 18929.8 |  | 278.3 |  |  | 18651.5 | 18929.8 | 100 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере теплоснабжения и электроэнергетики, формирования комфортной городской среды на территории Кировской области. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект» | Выполнено
1.3 | Исполнение судебных актов | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 400087.2 | 400006 | 63.5 | 17.7 |  | 0 | 400087.13 | 100 | Исполнены судебные акты по искам к субъекту Российской Федерации Кировской области в количестве 8 единиц. МО "Город Киров" предоставлены иные межбюджетные трансферты на исполнение денежных обязательств по 2 судебным актам | Выполнено
2 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Кировской области» | Климентовский В.А. заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Балдыков А.И. заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 2802075.7088 | 209132.2 | 271953.053 | 50742.05 | 426456.1758 | 1843792.23 | 2801006.548 | 99.9618
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1869718.7 | 209132.2 | 266987.2 | 50557.6 | 430579.1 | 912462.6 | 1783078.9527 | 95.3662
[7 empty] | местный бюджет | 6067.3 | 0 | 4965.853 | 184.45 | 515.597 | 401.4 | 4622.7953 | 76.192
[7 empty] | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3524.8 | 0 | 0 | 0 | 3524.8 | 0 | 3524.8 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 922764.9088 | 0 | 0 | 0 | -8163.3212 | 930928.23 | 1009780 | 109.4298
2.1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищных правоотношений» | Дудникова А.А. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 76057.1 | 0 | 3810.2 | 2220 | 0 | 70026.9 | 72040.02 | 94.7183
2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Кировской области и подведомственного ей учреждения | Дудникова А.А. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 76057.1 |  | 3810.2 | 2220 |  | 70026.9 | 72040.02 | 94.7183 | Обеспечено осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля | Выполнено
2.1.2 | Рассмотрение обращений граждан и организаций в сфере жилищных правоотношений | Дудникова А.А. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Расмотрено 12894 письменных обращений, из них 9100 - от физических лиц и 3794 - от юридических лиц | Выполнено
2.1.3 | Проведение контрольно-надзорных мероприятий в установленной сфере деятельности | Дудникова А.А. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | При рассмотрении поступивших обращений проведено 2598 внеплановая проверка. Всего за январь - декабрь 2021 года инспекцией проведено 5100 внеплановых проверок, в том числе проверки исполнения предписаний. Доля проверок лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, составила 100% в общем количестве проверок (выполнение 100%) | Выполнено
2.2 | Отдельное мероприятие «Обеспечение государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности» | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 32905 | 0 | 2912.4 | 0 | 0 | 29992.6 | 32371.67 | 98.3792
2.2.1 | Финансовое обеспечение деятельности региональной службы по тарифам Кировской области | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 32905 |  | 2912.4 |  |  | 29992.6 | 32371.67 | 98.3792 | Созданы условия для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области | Выполнено
2.2.2 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере электроэнергетики в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере электроэнергетики в пределах компетенции. В 2021 году проведена 1 плановая проверка. Выполнение 100% | Выполнено
2.2.3 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере теплоснабжения в пределах компетенции. В 2021 году проведена 1 плановая проверка. Выполнение 100% | Выполнено
2.2.4 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции | Выполнено
2.2.5 | Осуществление регулирования цен в области газоснабжения | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере газоснабжения в пределах компетенции | Выполнено
2.2.6 | Осуществление регулирования цен (тарифов) на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, упраляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье) и регионального государственного контроля (надзора) и контроля за их применением в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам) и регионального государственного контроля (надзора) и контроля за их применением в пределах компетенции | Выполнено
2.3. | Отдельное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг» | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 1534839.6 | 209132.2 | 177200 | 29982.3 | 405394.8 | 713130.3 | 1524725.81 | 99.3411
2.3.1 | Формирование перечней, проведение конкурсного отбора ресурсоснабжающих, управляющих организаций, иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на получение из областного бюджета субсидий, грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | По результатам рассмотрения принятых документов сформированы перечни ресурсоснабжающих, управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление субсидий | Выполнено
2.3.2 | Заключение соглашений с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | В 2021 году с ресурсоснабжающими, управляющими и иными исполнителями коммунальных услуг заключено 327 соглашений о предоставлении субсидий и грантов с учетом вновь заключенных соглашений о предоставлении субсидий за ноябрь-декабрь 2020 года | Выполнено
2.3.3 | Формирование сводных реестров на перечисление субсидии и грантов в форме субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | В 2021 году сформировано 46 сводных реестров на перечисление субсидий | Выполнено
2.3.4 | Перечисление субсидий и грантов в форме субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 1371610.4 | 75903 | 177200 | -17.7 | 405394.8 | 713130.3 | 1367148.28 | 99.6747 | Возмещены недополученные доходы 350 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг, связанные с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при привидении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами за период ноябрь-декабрь 2020 года и январь-октябрь, частично ноябрь 2021 года | Выполнено
2.3.5 | Предоставление субсидии из областного бюджета ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части затрат на приобретение торфа в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2020-09-24 | 2020-12-31 |  |  | областной бюджет | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | Перечислена субсидия получателю субсидии на возмещение части затрат на приобретение торфа в связи с производством (реализацией) товаров. Обеспечено бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению потребителей | Выполненно
2.3.5 | Заключение соглашения с муниципальным образованием «городской округ город Слободской Кировской области» на предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Желвакова И.В. глава города Слободского | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Обеспечено заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение товлива | Выполнено
2.3.6 | Перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «городской округ город Слободской Кировской области» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Желвакова И.В. глава города Слободского | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 2021-02-18 | 2021-12-31 | областной бюджет | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 30000 | 100 | Перечислены иные межбюджетные трансферты муниципальному образованию "городской округ город Слободской Кировской области" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута. Обеспечено бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению потребителей | Выполнено
2.3.7 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение отопительного сезона 2021-2022 годов | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований | 2021-02-18 | 2021-12-31 |  |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Обеспечено заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на обеспечение отопительного сезона 2021-2022 годов | Выполнено
2.3.8 | Перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение отопительного сезона 2021-2022 годов | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований | 2021-02-18 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 133229.2 | 133229.2 |  |  |  |  | 127577.53 | 95.7579 | Перечислены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на обеспечение отопительного сезона 2021-2022 годов. Обеспечено бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению потребителей, с дальнейшим перечислением теплоснабжающим организациям | Выполнено
2.4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Горячевский А.Д. и.о. генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 923417.33 | 0 | 0 | 0 | 3524.8 | 919892.53 | 1072869.1 | 116.1846
[7 empty] | областной бюджет | 59564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59564.3 | 59564.3 | 100
[7 empty] | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3524.8 | 0 | 0 | 0 | 3524.8 | 0 | 3524.8 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 860328.23 |  |  |  |  | 860328.23 | 1009780 | 117.3715
2.4.1 | Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее - НКО «Фонд капитального ремонта») | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Горячевский А.Д. и.о. генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 59564.3 |  |  |  |  | 59564.3 | 59564.3 | 100 | Заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта» о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансирование административно-хозяйственных расходов НКО «Фонд капитального ремонта», а также обеспечено ее использование. Неиспользованный остаток субсидии возращен в областной бюджет | Выполнено
2.4.2 | Проведение предварительных отборов организаций и индивидуальных предпринимателей, включаемых в реестр подрядных квалифицированных организаций | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Горячевский А.Д. и.о. генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Проведено 24 конкурсов по отбору подрядных квалифицированных организаций | Выполнено
2.4.3 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 863853.03 | 0 | 0 | 0 | 3524.8 | 860328.23 | 1013304.8 | 117.3006 | С использованием средств собственников помещений в многоквартирном деме по адресу: г. Киров, ул. Сутырина, д. 3 в 2020 году был выполнен капитальный ремонт общего имущества в указанном доме с выполнением следующих видов работ: установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, повышение теплозащиты окон мест общего пользования, замена светильников на основе ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные осветительные приборы, повышение теплозащиты перекрытий над подвалом, уплотнение наружных входных дверей с установкой доводчиков. Расходы на указанные работы размере 80% от их стоимости в соответствии с законом области о бюджете и решением государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства возмещены собственникам в марте 2021 года. За счет средств фондов капитального ремонта (иных внебюджетных источников), сформированных собственниками помещений в МКД, выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 464 МКД, в том числе в 238 МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, площадь которых составила 1594,8 тыс. кв. м. | Выполнено
|  | жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Горячевский А.Д. и.о. генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта», собственники помещений в МКД |  |  |  |  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3524.8 |  |  |  | 3524.8 | 0 | 3524.8 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 860328.23 |  |  |  |  | 860328.23 | 1009780 | 117.3715
2.4.4 | Осуществление контроля за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, в том числе проводимого за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | x | x | x | x | x | x | x | x | Контроль за деятельностью НКО "Фонд капитального ремонта" осуществляется министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее - министерство) на постоянной основе еженедельно. Кроме того, организован ежегодный аудит и контроль закупок НКО "Фонд капитального ремонта", осуществлен министерством | Выполнено
2.5 | Отдельное мероприятие «Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области» | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-08-31 |  |  | всего | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
2.5.1 | Заключение государственного контракта по исследованию мнения населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области об удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-05-21 |  |  | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Заключен государственный контракт от 21.05.2020 № 18 по проведению социологического исследования удовлетворенности населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами | Выполнено
2.5.2 | Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-05-21 | 2021-08-31 |  |  | областной бюджет | 100 |  |  | 100 |  | 0 | 100 | 100 | Проведен социалогический опрос. Удовлетворенность услугами жилищно-коммунального хозяйства определена на уровне 71,2% | Выполнено
2.5 | Отдельное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «городской округ город Слободской Кировской области» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута» | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-02-18 | 2021-12-31 |  |  | всего | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | областной бюджет | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
2.5.1 | Заключение соглашения с муниципальным образованием «городской округ город Слободской Кировской области» на предоставление иных межбюджетных трансфертов финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-02-18 | 2021-12-31 |  |  | не требуется | x | [6 empty] | #VALUE!
#DIV/0!
[13 empty] | 0 |  | #DIV/0!
2.5.2 | Переячисление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «городской округ город Слободской Кировской области» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-02-18 | 2021-12-31 |  |  | всего | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | Перечислены иные межбюджетные трансферты муниципальному образованию «городской округ город Слободской Кировской области» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута. Обеспечено бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению потребителей
[7 empty] | областной бюджет |  |  |  |  | 30000 |  |  | #DIV/0!
2.6 | Отдельное мероприятие «Обеспечение подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергтики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований, руководители организаций | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 98373.953 |  | 98373.953 |  |  |  | 80557.0479 | 81.8886
[7 empty] | областной бюджет | 93304.7 |  | 93304.7 |  |  |  | 76376.2527 | 81.8568
[7 empty] | местный бюджет | 5069.253 |  | 5069.253 |  |  |  | 4180.7953 | 82.4736
2.6.1 | Формирование перечней муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на основании предложений постоянно действующего координационного штаба по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения области и обеспечению их устойчивой работы в осенне-зимний период | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Определены муниципальные образования, имеющие право на получение субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Выполнено
2.6.2 | Заключение соглашений министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Обеспечено заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии | Выполнено
2.6.3 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 98373.951 | 98373.953 | 160 | 0 | 0 | 0 | 80557.0479 | 81.8886 | Реализованы мероприятия, направленные на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 93304.7 | 93304.7 | 152 | 0 | 0 | 0 | 76376.2527 | 81.8568
[7 empty] | местный бюджет | 5069.251 | 5069.253 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4180.7953 | 82.4736
2.6.3.1 | Приобретение котла для котельной с. Сорвижи Арбажского муниципального округа | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Токмянин И.Н. глава администрации Арбажского муниципального округа | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 |  | всего | 700 | 700 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел для котельной с. Сорвижи Арбажского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Ввиду продолжительных процедур проведения торгов и аукционов, установленных действующим законодательством, ограниченным сроком освоения средств до 31.12.2021 и необходимостью ограничения предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению населению Арбажского раона Кировской области мероприятие было не реализовано | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 665 | 665 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 35 | 35 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.2 | Приобретение котла для котельной № 4 пгт. Арбаж | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Токмянин И.Н. глава администрации Арбажского муниципального округа | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 900 | 900 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел для котельной № 4 пгт. Арбаж Арбажского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | 729.7565 | 81.0841 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел для котельной № 4 пгт. Арбаж Арбажского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 855 | 855 |  |  |  |  | 693.268 | 81.084
[7 empty] | местный бюджет | 45 | 45 |  |  |  |  | 36.4885 | 81.0856
2.6.3.3 | Установка и монтаж водогрейного котла КВр-0,6 в котельной д. Ичетовкины по адресу: 613060 Кировская область, Афанасьевский район, д. Ичетовкины, ул. Солнечная по видам работ в соответствии с техническим заданием | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Буторин Д.Ю. глава Афанасьевского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 645.43 | 645.43 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Установлен и смонтирован водогрейный котел КВр-0,6 в котельной д. Ичетовкины по адресу: 613060 Кировская область, Афанасьевский район, д. Ичетовкины, ул. Солнечная по видам работ в соответствии с техническим заданием. Объект введен в эксплуатацию | 645.4309 | 100.0001 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Установлен и смонтирован водогрейный котел КВр-0,6 в котельной д. Ичетовкины по адресу: 613060 Кировская область, Афанасьевский район, д. Ичетовкины, ул. Солнечная по видам работ в соответствии с техническим заданием. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 613.15 | 613.15 |  |  |  |  | 613.1589 | 100.0014
[7 empty] | местный бюджет | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  | 32.272 | 99.9752
2.6.3.4 | Ремонт теплотрассы по ул.Центральной, с.Пашино | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Буторин Д.Ю. глава Афанасьевского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 2518.5 | 2518.5 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт теплотрассы по ул.Центральной, с.Пашино, Афанасьевский район | 2284.236 | 90.6983 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт теплотрассы по ул.Центральной, с.Пашино, Афанасьевский район | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2392.57 | 2392.57 |  |  |  |  | 2170.0192 | 90.6983
[7 empty] | местный бюджет | 125.93 | 125.93 |  |  |  |  | 114.2168 | 90.6986
2.6.3.5 | Приобретение насоса на скважину № 66732 с целью модернизации 1 км водопроводной сети п. Лытка | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Буторин Д.Ю. глава Афанасьевского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 76.95 | 76.95 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен насос на скважину №66732 п. Лыпка Афанасьевского района. Объект введен в эксплуатацию | 40.5 | 52.6316 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен насос на скважину №66732 п. Лытка Афанасьевского района. Модернизирован 1 км водопроводной сети п. Лытка | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 73.1 | 73.1 |  |  |  |  | 38.4732 | 52.6309
[7 empty] | местный бюджет | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  | 2.0268 | 52.6447
2.6.3.6 | Ремонт водопроводной сети по улице Дзержинского пгт Афанасьево | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Буторин Д.Ю. глава Афанасьевского района, Порубов К. Л. глава Афанасьевского городского поселения | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 299.88 | 299.88 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводной сети по улице Дзержинского пгт Афанасьево Афанасьевского района | 299.88 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводной сети по улице Дзержинского пгт Афанасьево Афанасьевского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 284.88 | 284.88 |  |  |  |  | 284.88 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 100
2.6.3.7 | Ремонт водопроводной сети по улице Горького пгт Афанасьево | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Буторин Д.Ю. глава Афанасьевского района, Порубов К. Л. глава Афанасьевского городского поселения | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 298.46 | 298.46 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводной сети по улице Горького пгт Афанасьево Афанасьевского района | 298.46 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводной сети по улице Горького пгт Афанасьево Афанасьевского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 283.53 | 283.53 |  |  |  |  | 283.53 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 14.93 | 14.93 |  |  |  |  | 14.93 | 100
2.6.3.8 | Ремонт водопроводной сети по улице Чапаева пгт Афанасьево | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Буторин Д.Ю. глава Афанасьевского района, Порубов К. Л. глава Афанасьевского городского поселения | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 298.14 | 298.14 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводной сети по улице Чапаева пгт Афанасьево Афанасьевского района | 298.14 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводной сети по улице Чапаева пгт Афанасьево Афанасьевского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 283.23 | 283.23 |  |  |  |  | 283.22 | 99.9965
[7 empty] | местный бюджет | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  | 14.92 | 100.0671
2.6.3.9 | Приобретение водогрейного котла в котельную № 2 по ул. Пионерская в г. Белая Холуница Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 570 | 570 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел в котельную № 2 по ул. Пионерская в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 570 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел в котельную № 2 по ул. Пионерская в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 541.5 | 541.5 |  |  |  |  | 541.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 28.5 | 28.5 |  |  |  |  | 28.5 | 100
2.6.3.10 | Приобретение водогрейного котла в котельную № 1 по ул. Энгельса в г. Белая Холуница Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 1900 | 1900 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел в котельную № 1 по ул. Энгельса в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 1900 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел в котельную № 1 по ул. Энгельса в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1805 | 1805 |  |  |  |  | 1805 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 95 | 95 |  |  |  |  | 95 | 100
2.6.3.11 | Приобретение насоса на скважину № 54760 с целью модернизации 1,5 км водопроводной сети г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 37 | 37 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен насос на скважину №54760 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 37 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен насос на скважину №54760 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области. Модернизировано 1,5 км водопроводной сети г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 35.15 | 35.15 |  |  |  |  | 35.15 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  | 1.85 | 100
2.6.3.12 | Приобретение насоса на скважину № 20527 с целью модернизации 2,0 км водопроводной сети г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 26 | 26 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен насос на скважину № 20527 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 26 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен насос на скважину № 20527 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области. Модернизировано 2 км водопроводной сети г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 24.7 | 24.7 |  |  |  |  | 24.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 100
2.6.3.13 | Приобретение насоса на скважину № 8661 с целью модернизации 2,7 км водопроводной сети г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 41 | 41 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен насос на скважину № 8661 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 41 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен насос на скважину № 8661 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области. Модернизировано 2,7 км водопроводной сети г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 38.95 | 38.95 |  |  |  |  | 38.95 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  | 2.05 | 100
2.6.3.14 | Приобретение водогрейного котла КВм-1,0 в котельную № 10 по ул. Чапаева, д. 1 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 1400 | 1400 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел КВм-1,0 в котельную № 10 по ул. Чапаева, д. 1 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 1400 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел КВм-1,0 в котельную № 10 по ул. Чапаева, д. 1 в г. Белая Холуница Белохолуницикого района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1330 | 1330 |  |  |  |  | 1330 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 | 100
2.6.3.15 | Приобретение насоса на скважину № 5647 с целью модернизации 4,9 км водопроводной сети д. Федосята Белохолуницкого района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Телицина Т.А. глава Белохолуницкого района, Кашин С.А. глава Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 41 | 41 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен насос на скважину № 5647 в д. Федосята Белохолуницикого района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 41 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен насос на скважину № 5647 в д. Федосята Белохолуницикого района Кировской области. Модернизировано 4,9 км водопроводной сети д. Федосята Белохолуницкого района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 38.95 | 38.95 |  |  |  |  | 38.95 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  | 2.05 | 100
2.6.3.16 | Приобретение котла в котельную по ул. Коммунны, 18 п. Богородское | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Растегаев А.В. глава Богородского муниципального округа | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 735 | 735 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и остановлен котел в котельную по ул. Коммунны, 18 п. Богородское Богородского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | 540.225 | 73.5 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и остановлен котел в котельную по ул. Коммунны, 18 п. Богородское Богородского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 698.25 | 698.25 |  |  |  |  | 513.2138 | 73.5
[7 empty] | местный бюджет | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  | 27.0113 | 73.5
2.6.3.17 | Приобретение котла в котельную с. Спасское | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Растегаев А.В. глава Богородского муниципального округа | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 117.41 | 117.41 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел в котельную с. Спасское Богородского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | 117.41 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел в котельную с. Спасское Богородского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 111.54 | 111.54 |  |  |  |  | 111.54 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  | 5.87 | 100
2.6.3.18 | Капитальный ремонт тепловой сети в п. Рудничный Верхнекамского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Олин А.В. глава Верхнекамского района, Татауров Я.В. глава Рудничного городского поселения Верхнекамского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 2631.579 | 2631.579 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен капитальный ремонт тепловой сети в п. Рудничный Верхнекамского района Кировской области | 2631.579 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен капитальный ремонт тепловой сети в п. Рудничный Верхнекамского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 131.579 | 131.579 |  |  |  |  | 131.579 | 100
2.6.3.19 | Капитальный ремонт тепловой сети в Светлополянском городском поселении Верхнекамского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Олин А.В. глава Верхнекамского района, Аммосова Е.Ю. глава Светлополянского городского поселения Верхнекамского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 2631.579 | 2631.579 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен капитальный ремонт тепловой сети в Светлополянском городском поселении Верхнекамского района Кировской области | 2505.1018 | 95.1939 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен капитальный ремонт тепловой сети в Светлополянском городском поселении Верхнекамского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2379.8466 | 95.1939
[7 empty] | местный бюджет | 131.579 | 131.579 |  |  |  |  | 125.2551 | 95.1939
2.6.3.20 | Приобретение 2-х сетевых и 2-х подпиточных насосов Grundfos 2,5 кВт для источника теплоснабжения №1 п. Созимский; приобретение 2-х сетевых и 2-х рециркуляционных насосов для источника теплоснабжения №2 п. Созимский | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Олин А.В. глава Верхнекамского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 550 | 550 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены 2 сетевых насосов Grundfos 5,5 кВт и 2 подпиточных насоса Grundfos 2,5 кВт для источника теплоснабжения №1 п. Созимский Верхнекамского района; 2 сетевых и 2 рециркуляционных насоса для источника теплоснабжения №2 п. Созимский Верхнекамского района . Объекты введен в эксплуатацию | 344.96 | 62.72 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены 2-а сетевых и 2-а подпиточных насоса Grundfos 2,5 кВт для источника теплоснабжения №1 п. Созимский Верхнекамского района; приобретены и установлены 2-а сетевых и 2-а рециркуляционных насоса для источника теплоснабжения №2 п. Созимский Верхнекамского района . Объекты введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 522.5 | 522.5 |  |  |  |  | 327.712 | 62.72
[7 empty] | местный бюджет | 27.5 | 27.5 |  |  |  |  | 17.248 | 62.72
2.6.3.21 | Приобретение котла в котельную дома культура с. Мякиши | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Комаров В.С. глава Верхошижемского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 200 | 200 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел в котельную дома культура с. Мякиши Верхошижемского района. Объект введен в эксплуатацию. | 200 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел в котельную дома культура с. Мякиши Верхошижемского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 190 | 190 |  |  |  |  | 190 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 100
2.6.3.22 | Приобретение котла в котельную мкр. Домостроитель пгт Красная Поляна | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Чернов А.Ю. глава Вятскополянского района, Хашимов А.А. глава Краснополянского городского поселения Вятскополянского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 2000 | 2000 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел в котельную мкр. Домостроитель пгт Красная Поляна Вятскополянского района. Объект введен в эксплуатацию | 2000 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел в котельную мкр. Домостроитель пгт Красная Поляна Вятскополянского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1900 | 1900 |  |  |  |  | 1900 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
2.6.3.23 | Приобретение котла на твердом топливе в котельную д. Гремячка Вятскополянского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Чернов А.Ю. глава Вятскополянского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 400 | 400 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел на твердом топливе в котельную д. Гремячка Вятскополянского района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 400 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел на твердом топливе в котельную д. Гремячка Вятскополянского района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 380 | 380 |  |  |  |  | 380 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 100
2.6.3.24 | Приобретение дымовой трубы на котельную дер. Чекашево | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Чернов А.Ю. глава Вятскополянского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 360 | 360 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена и установлена дымовая труба на котельную дер. Чекашево Вятскополянского района. Объект введен в эксплуатацию | 360 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена и установлена дымовая труба на котельную дер. Чекашево Вятскополянского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 342 | 342 |  |  |  |  | 342 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 18 | 18 |  |  |  |  | 18 | 100
2.6.3.25 | Ремонт теплотрассы микр.Радужный от проспекта Строителей до Школьного переулка от ТК-40 до ТК -41 | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Осипов Д.В. глава администрации города Кирова | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 3007.14 | 3007.14 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен ремонт теплотрассы мкр.Радужный от проспекта Строителей до Школьного переулка от ТК-40 до ТК -41 города Кирова | 3007.14 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен ремонт теплотрассы микр.Радужный от проспекта Строителей до Школьного переулка от ТК-40 до ТК -41 города Кирова | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2706.42 | 2706.42 |  |  |  |  | 2706.42 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 300.72 | 300.72 |  |  |  |  | 300.72 | 100
2.6.3.26 | Приобретение двух котлов в котельную № 7 города Котельнича | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Вдовкин С.Н. глава города Котельнича | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 |  | всего | 3823.33 | 3823.33 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены два котла в котельную № 7 города Котельнича. Объект введен в эксплуатацию | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Ввиду продолжительных процедур проведения торгов и аукционов, установленных действующим законодательством, ограниченным сроком освоения средств до 31.12.2021 и необходимостью ограничения предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению населению г. Котельнич Кировской области мероприятие было не реализовано | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3632.16 | 3632.16 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 191.17 | 191.17 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.27 | Капитальный ремонт котельной МКУК Лузянского СДК с. Красное Даровского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин О.Ю. глава администрации Даровского района, Ковалева М.В. глава администрация Лузянского сельского поселения Даровского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 600 | 600 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен капитальный ремонт котельной МКУК Лузянского СДК с. Красное Даровского района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 578.8541 | 96.4757 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен капитальный ремонт котельной МКУК Лузянского СДК с. Красное Даровского района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 570 | 570 |  |  |  |  | 549.9114 | 96.4757
[7 empty] | местный бюджет | 30 | 30 |  |  |  |  | 28.9427 | 96.4757
2.6.3.28 | Частичный капитальный ремонт тепловой сети в пос. Косино Зуевского района Кировской области (участок от жилого дома №11 по ул. Калинина до жилого дома №21 по ул. Ленина) | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кощеев А.Н. глава Зуевского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 3493.08 | 3493.08 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен Частичный капитальный ремонт тепловой сети в пос. Косино Зуевского района Кировской области (участок от жилого дома №11 по ул. Калинина до жилого дома №21 по ул. Ленина). Объект введен в эксплуатацию | 3493.0772 | 99.9999 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен Частичный капитальный ремонт тепловой сети в пос. Косино Зуевского района Кировской области (участок от жилого дома №11 по ул. Калинина до жилого дома №21 по ул. Ленина). Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3318.43 | 3318.43 |  |  |  |  | 3318.4178 | 99.9996
[7 empty] | местный бюджет | 174.65 | 174.65 |  |  |  |  | 174.6594 | 100.0054
2.6.3.29 | Капитальный ремонт котельной № 4 пгт Кикнур Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.Ю. глава Кикнурского муниципального округа | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 3354.34 | 3354.34 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен капитальный ремонт котельной № 4 пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 3354.3333 | 99.9998 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен капитальный ремонт котельной № 4 пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3186.62 | 3186.62 |  |  |  |  | 3186.613 | 99.9998
[7 empty] | местный бюджет | 167.72 | 167.72 |  |  |  |  | 167.7203 | 100.0002
2.6.3.30 | Приобретение 2 центробежных насосов в котельную № 1 и 2 центробежных насосов в котельную № 4 пгт Кикнур Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.Ю. глава Кикнурского муниципального округа | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 1120 | 1120 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены 2 центробежных насосов в котельную № 1 и 2 центробежных насосов в котельную № 4 пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области. Объекты введен в эксплуатацию | 438.3665 | 39.1399 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены 2 центробежных насосов в котельную № 1 и 2 центробежных насосов в котельную № 4 пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области. Объекты введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1064 | 1064 |  |  |  |  | 416.4482 | 39.1399
[7 empty] | местный бюджет | 56 | 56 |  |  |  |  | 21.9183 | 39.1399
2.6.3.31 | Частичный капитальный ремонт котельной ул. Центральная, д. 1, д. Большой Порек Кильмезский район Кировская область | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Стяжкин А.В. глава Кильмезского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 1900 | 1900 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен частичный капитальный ремонт котельной ул. Центральная, д. 1, д. Большой Порек Кильмезский район Кировская область. Объект введен в эксплуатацию | 1900 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен частичный капитальный ремонт котельной ул. Центральная, д. 1, д. Большой Порек Кильмезский район Кировская область. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1805 | 1805 |  |  |  |  | 1805 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 95 | 95 |  |  |  |  | 95 | 100
2.6.3.32 | Приобретение котла КВр-0,93 для котельной детского сада в пгт Кильмезь | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Стяжкин А.В. глава Кильмезского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 790 | 790 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приоберетен и усиановлен котел КВр-0,93 для котельной детского сада в пгт Кильмезь Кильмезского района . Объекты введен в эксплуатацию | 790 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приоберетен и усиановлен котел КВр-0,93 для котельной детского сада в пгт Кильмезь Кильмезского района. Объекты введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 750.5 | 750.5 |  |  |  |  | 750.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 39.5 | 39.5 |  |  |  |  | 39.5 | 100
2.6.3.33 | Замена водогрейного котла ВК-21 с газовой горелкой в газовой котельной с.Полом Кирово-Чепецкого района | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин С.В. глава Кирово-Чепецкого района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 3489.77 | 3489.77 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена водогрейного котла ВК-21 с газовой горелкой в газовой котельной с.Полом Кирово-Чепецкого района. Объект введен в эксплуатацию | 3384.2322 | 96.9758 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена водогрейного котла ВК-21 с газовой горелкой в газовой котельной с.Полом Кирово-Чепецкого района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3315.28 | 3315.28 |  |  |  |  | 3215.0191 | 96.9758
[7 empty] | местный бюджет | 174.49 | 174.49 |  |  |  |  | 169.2131 | 96.9758
2.6.3.34 | Приобретение котла в электрическую котельную ПС Вятка | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин С.В. глава Кирово-Чепецкого района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 |  | всего | 870 | 870 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приоберетен и усиановлен в электрическую котельную ПС Вятка г. Кирово-Чепецка Кирово-Чепецкого района. Объекты введен в эксплуатацию | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Ввиду продолжительных процедур проведения торгов и аукционов, установленных действующим законодательством, ограниченным сроком освоения средств до 31.12.2021 и необходимостью ограничения предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению населению Кирово-Чепецкого района Кировской области мероприятие было не реализовано | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 826.5 | 826.5 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 43.5 | 43.5 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.35 | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей ул.Молодежной, ул.Садовой и павильона артезианской скважины в п.Карпушино по адресу: Кировская область, Котельничский р-он, п.Карпушино | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Решетников М.С. и.о. главы Котельничского района, Лузина Т.И. глава Карпушинского сельского поселения Котельничского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 |  | всего | 500 | 500 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт участка водопроводных сетей ул.Молодежной, ул.Садовой и павильона артезианской скважины в п.Карпушино по адресу: Кировская область, Котельничский р-он, п.Карпушино | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Ввиду продолжительных процедур проведения торгов и аукционов, установленных действующим законодательством, ограниченным сроком освоения средств до 31.12.2021 и необходимостью ограничения предоставления коммунальных услуг по водоснабжению населению Котельничского района Кировской области мероприятие было не реализовано | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 475 | 475 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.36 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Ленина п. Светлый Котельничский район | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Решетников М.С. и.о. главы Котельничского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 367.06 | 367.06 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Ленина п. Светлый Котельничский район | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Ввиду продолжительных процедур проведения торгов и аукционов, установленных действующим законодательством, ограниченным сроком освоения средств до 31.12.2021 и необходимостью ограничения предоставления коммунальных услуг по водоснабжению населению Котельничского района Кировской области мероприятие было не реализовано | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 348.7 | 348.7 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 18.36 | 18.36 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.37 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Спортивная п. Светлый Котельничский район | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Решетников М.С. и.о. главы Котельничского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 |  | всего | 367.06 | 367.06 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Спортивная п. Светлый Котельничский район | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Ввиду продолжительных процедур проведения торгов и аукционов, установленных действующим законодательством, ограниченным сроком освоения средств до 31.12.2021 и необходимостью ограничения предоставления коммунальных услуг по водоснабжению населению Котельничского района Кировской области мероприятие было не реализовано | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 348.7 | 348.7 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 18.36 | 18.36 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.38 | Приобретение подающего насоса в насосной станции с целью модернизации 5,2 км водопроводной сети п. Светлый | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Решетников М.С. и.о. главы Котельничского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 42.5 | 42.5 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен подающий насос в насосную станцию п Светлый Котельничского района. Объект введен в эксплуатацию | 42.1 | 99.0588 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен подающий насос в насосную станцию п Светлый Котельничского района. Модернизировано 5,2 км водопроводной сети п. Светлый | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 40.37 | 40.37 |  |  |  |  | 39.99 | 99.0587
[7 empty] | местный бюджет | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  | 2.11 | 99.061
2.6.3.39 | Приобретение 4 погружных скважинных насоса с целью модернизации водопроводной сети на территории Котельничского района: Биртяевское сельское поселение (12,5 км), Комсомольское сельское поселение (5,6 км), Юбилейное сельское поселение (6,5 км), Спасское сельское поселение (10,0 км) | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Решетников М.С. и.о. главы Котельничского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 |  | всего | 216 | 216 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены 4 погружных скважинных насоса для организации водоснабжения на территории Котельничского района. Объекты введен в эксплуатацию | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Ввиду продолжительных процедур проведения торгов и аукционов, установленных действующим законодательством, ограниченным сроком освоения средств до 31.12.2021 и необходимостью ограничения предоставления коммунальных услуг по водоснабжению населению Котельничского района Кировской области мероприятие было не реализовано | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 205.2 | 205.2 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.40 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 12 в пгт Нижнеивкино по ул. Кленовая Куменского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шемпелев И.Н. глава Куменского района, Шиндорикова О.Б. глава администрации Нижнеивкинского городского поселения Куменского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 421.9 | 421.9 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 12 в пгт Нижнеивкино по ул. Кленовая Куменского района Кировской области | 421.9 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 12 в пгт Нижнеивкино по ул. Кленовая Куменского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 400.8 | 400.8 |  |  |  |  | 400.8 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 21.1 | 21.1 |  |  |  |  | 21.1 | 100
2.6.3.41 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-23 по ул. Кленовая до ТК-25 по ул. Первомайская в пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шемпелев И.Н. глава Куменского района, Шиндорикова О.Б. глава администрации Нижнеивкинского городского поселения Куменского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 513.65 | 513.65 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-23 по ул. Кленовая до ТК-25 по ул. Первомайская в пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | 513.65 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-23 по ул. Кленовая до ТК-25 по ул. Первомайская в пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 487.96 | 487.96 |  |  |  |  | 487.96 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 25.69 | 25.69 |  |  |  |  | 25.69 | 100
2.6.3.42 | Капитальный ремонт участка тепловой сети №35 от котельной ЗАО "Санаторий "Нижне-Ивкино" | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шемпелев И.Н. глава Куменского района, Шиндорикова О.Б. глава администрации Нижнеивкинского городского поселения Куменского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 0 | 0 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт участка тепловой сети №35 от котельной ЗАО "Санаторий "Нижне-Ивкино" |  | #DIV/0! | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт участка тепловой сети №35 от котельной ЗАО "Санаторий "Нижне-Ивкино" | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
2.6.3.42 | Ремонт теплотрассы д. Б.Перелаз | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шемпелев И.Н. глава Куменского района, Лебедева А. В. глава Большеперелазского сельского поселения Куменского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 110 | 110 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт теплотрассы д. Б.Перелаз Большеперелазского сельского поселения Куменского района | 109.9891 | 99.9901 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт теплотрассы д. Б.Перелаз Большеперелазского сельского поселения Куменского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 104.5 | 104.5 |  |  |  |  | 104.4897 | 99.9901
[7 empty] | местный бюджет | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | 5.4995 | 99.9902
2.6.3.43 | Капитальный ремонт котельной д. Моряны | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шемпелев И.Н. глава Куменского района, Малых В.Г. глава Куменского городского поселения Куменского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 70 | 70 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт котельной д. Моряны Куменского городского поселения Куменского района. Объект введен в эксплуатацию | 69.982 | 99.9743 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт котельной д. Моряны Куменского городского поселения Куменского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 66.5 | 66.5 |  |  |  |  | 66.4829 | 99.9743
[7 empty] | местный бюджет | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 3.4991 | 99.9746
2.6.3.44 | Замена теплотрассы п. Речной, ул. Новая дома 2,1 | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шемпелев И.Н. глава Куменского района, Малых В.Г. | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 |  | всего | 915.3 | 915.3 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена теплотрассы по ул. Новая дома 2,1 п. Речной Куменского района. Объект введен в эксплуатацию | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Ввиду продолжительных процедур проведения торгов и аукционов, установленных действующим законодательством, ограниченным сроком освоения средств до 31.12.2021 и необходимостью ограничения предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению населению Куменского района Кировской области мероприятие было не реализовано | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 869.53 | 869.53 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 45.77 | 45.77 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.45 | Замена теплотрассы п. Речной, ул. Новая дома 6,3 | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шемпелев И.Н. глава Куменского района, Малых В.Г. | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 |  | всего | 181.54 | 915.3 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена теплотрассы по ул. Новая дома 6,3 п. Речной Куменского района. Объект введен в эксплуатацию | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Ввиду продолжительных процедур проведения торгов и аукционов, установленных действующим законодательством, ограниченным сроком освоения средств до 31.12.2021 и необходимостью ограничения предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению населению Куменского района Кировской области мероприятие было не реализовано | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 172.46 | 869.53 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 9.08 | 45.77 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.46 | Ремонт тепловой сети в пгт Лебяжье Лебяжского района | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Дёмшин А.С. глава Лебяжского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 |  | всего | 1000 | 1000 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт тепловой сети в пгт Лебяжье Лебяжского района. Объект введен в эксплуатацию | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Ввиду продолжительных процедур проведения торгов и аукционов, установленных действующим законодательством, ограниченным сроком освоения средств до 31.12.2021 и необходимостью ограничения предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению населению Лебяжского района Кировской области мероприятие было не реализовано | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 950 | 950 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.47 | Замена котла в котельной №3 по ул. Кооперативной пгт Лебяжье Лебяжского района | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Дёмшин А.С. глава Лебяжского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 |  | всего | 1200 | 1200 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена котла в котельной №3 по ул. Кооперативной пгт Лебяжье Лебяжского района. Объект введен в эксплуатацию | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Ввиду продолжительных процедур проведения торгов и аукционов, установленных действующим законодательством, ограниченным сроком освоения средств до 31.12.2021 и необходимостью ограничения предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению населению Лебяжского района Кировской области мероприятие было не реализовано | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1140 | 1140 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.48 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Полевая пгт Нагорск | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ларионов С.Ю. глава Нагорского городского поселения Нагорского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 1325.76 | 1325.76 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Полевая пгт Нагорск Нагорского района | 1225.71 | 92.4534 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Полевая пгт Нагорск Нагорского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1259.47 | 1259.47 |  |  |  |  | 1164.4139 | 92.4527
[7 empty] | местный бюджет | 66.29 | 66.29 |  |  |  |  | 61.2961 | 92.4666
2.6.3.49 | Приобретение котла КВр-0,63 для котельной № 2, расположенной по адресу пгт. Нагорск, ул. Советская, 169 | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ларионов С.Ю. глава Нагорского городского поселения Нагорского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 |  | всего | 900 | 900 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел КВр-0,63 для котельной № 2, расположенной по адресу Нагорский район пгт. Нагорск, ул. Советская, 169. Объекты введен в эксплуатацию | 0 | 0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Ввиду продолжительных процедур проведения торгов и аукционов, установленных действующим законодательством, ограниченным сроком освоения средств до 31.12.2021 и необходимостью ограничения предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению населению Нагорского района Кировской области мероприятие было не реализовано | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 855 | 855 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 45 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0
2.6.3.50 | Капитальный ремонт теплотрассы МКОУ ООШ с. Татаурово | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Грудцын Н.Н. глава Нолинского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 2146 | 2146 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт 350 метров теплотрассы МКОУ ООШ с. Татаурово Нолинского района Кировской области | 2145.97 | 99.9986 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт 350 метров теплотрассы МКОУ ООШ с. Татаурово Нолинского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2038.7 | 2038.7 |  |  |  |  | 2038.6715 | 99.9986
[7 empty] | местный бюджет | 107.3 | 107.3 |  |  |  |  | 107.2985 | 99.9986
2.6.3.51 | Капитальный ремонт водопроводных сетей г. Нолинска | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Грудцын Н.Н. глава Нолинского района, Успенская Е.И. глава Нолинского городского поселения Нолинского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 2304.7 | 2304.7 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопроводных сетей г. Нолинска Нолинского района | 347.5841 | 15.0815 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен частичный капитальный ремонт водопроводных сетей г. Нолинска Нолинского района | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2189.46 | 2189.46 |  |  |  |  | 330.2042 | 15.0815
[7 empty] | местный бюджет | 115.24 | 115.24 |  |  |  |  | 17.38 | 15.0815
2.6.3.52 | Модернизация(замена) теплоизоляции трубопровода надземной части тепловой сети на участках от котельной у ДК по ул. Комсомольской до потребителей (Ø57мм L-409 м, Ø76мм L-20 м, Ø89мм L-167 м, Ø108мм L-80 м в 2-х трубном исполнении) и от котельной у больницы по ул. Пионерская до ж/д по ул. Пионерская, д.186(Ø57мм L-70 м в 2-х трубном исполнении) | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. глава Омутнинского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 1330.93 | 1330.93 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена модернизация(замена) теплоизоляции трубопровода надземной части тепловой сети на участках от котельной у ДК по ул. Комсомольской г. Омутнинск Омутнинского района до потребителей (Ø57мм L-409 м, Ø76мм L-20 м, Ø89мм L-167 м, Ø108мм L-80 м в 2-х трубном исполнении) и от котельной у больницы по ул. Пионерская г. Омутнинск Омутнинского района до ж/д по ул. Пионерская г. Омутнинск Омутнинского района, д.186(Ø57мм L-70 м в 2-х трубном исполнении) | 1022.823 | 76.8502 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена модернизация(замена) теплоизоляции трубопровода надземной части тепловой сети на участках от котельной у ДК по ул. Комсомольской г. Омутнинск Омутнинского района до потребителей (Ø57мм L-409 м, Ø76мм L-20 м, Ø89мм L-167 м, Ø108мм L-80 м в 2-х трубном исполнении) и от котельной у больницы по ул. Пионерская г. Омутнинск Омутнинского района до ж/д по ул. Пионерская г. Омутнинск Омутнинского района, д.186(Ø57мм L-70 м в 2-х трубном исполнении) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1264.38 | 1264.38 |  |  |  |  | 971.679 | 76.8502
[7 empty] | местный бюджет | 66.55 | 66.55 |  |  |  |  | 51.144 | 76.8505
2.6.3.53 | Приобретение водогрейного котла на котельной п. Лесные Поляны Омутнинского района | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. глава Омутнинского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 1130.6 | 1130.6 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел на котельной п. Лесные Поляны Омутнинского района. Объект введен в эксплуатацию | 1053 | 93.1364 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел на котельной п. Лесные Поляны Омутнинского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1074.07 | 1074.07 |  |  |  |  | 1000.35 | 93.1364
[7 empty] | местный бюджет | 56.53 | 56.53 |  |  |  |  | 52.65 | 93.1364
2.6.3.54 | Приобретние котла водогрейного твердотопливного на шахтной топке КВр – 0,93 с ручной подачей топлива и насоса циркуляционного на котельную пгт Песковка, ст. Шлаковая | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. глава Омутнинского района, Топоров А.С. глава администрация Песковского городского поселения | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 1200 | 1200 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел КВм-0,93КД и сетевого насоса на котельную п.Песковка ст. Шлаковая Омутнинского района. Объект введен в эксплуатацию | 925.7042 | 77.142 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел КВм-0,93КД и сетевого насоса на котельную п.Песковка ст. Шлаковая Омутнинского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1140 | 1140 |  |  |  |  | 879.4189 | 77.142
[7 empty] | местный бюджет | 60 | 60 |  |  |  |  | 46.2852 | 77.142
2.6.3.55 | Ремонт водопроводных сетей в п. Речной | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Макаров А.Д. глава Опаринского района, Говоров В.Н. глава администрации Речного сельского поселения | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 533.2 | 533.2 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводных сетей в п. Речной Опаринского района | 533.2 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводных сетей в п. Речной Опаринского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 506.54 | 506.54 |  |  |  |  | 506.54 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  | 26.66 | 100
2.6.3.56 | Приобретение водогрейного котла КВр-0,63 в котельную п. Вазюк | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Макаров А.Д. глава Опаринского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 600 | 600 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел КВр-0,63 в котельную п. Вазюк Опаринского района. Объект введен в эксплуатацию | 590 | 98.3333 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел КВр-0,63 в котельную п. Вазюк Опаринского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 570 | 570 |  |  |  |  | 560.5 | 98.3333
[7 empty] | местный бюджет | 30 | 30 |  |  |  |  | 29.5 | 98.3333
2.6.3.57 | Приобретение дымовой трубы в с.Пустоши, ул. Школьная, д. 8 | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Нургалин В.Р. глава Оричевского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 850 | 850 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена и установлена дымовая труба по адресу: Оричевский район, с.Пустоши, ул. Школьная, д. 8. Объект введен в эксплуатацию | 709.75 | 83.5 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена и установлена дымовая труба по адресу: Оричевский район, с.Пустоши, ул. Школьная, д. 8. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 807.5 | 807.5 |  |  |  |  | 674.2625 | 83.5
[7 empty] | местный бюджет | 42.5 | 42.5 |  |  |  |  | 35.4875 | 83.5
2.6.3.58 | Замена водогрейного котла в д.Цепели | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Целищев С.С глава Орловского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 750 | 750 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена водогрейного котла в д.Цепели Орловского района. Объект введен в эксплуатацию | 750 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена водогрейного котла в д.Цепели Орловского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 712.5 | 712.5 |  |  |  |  | 712.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 37.5 | 37.5 |  |  |  |  | 37.5 | 100
2.6.3.59 | Замена водогрейного котла в д.Кузнецы | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Целищев С.С глава Орловского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 750 | 750 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена водогрейного котла в д.Кузнецы Орловского района. Объект введен в эксплуатацию | 750 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена водогрейного котла в д.Кузнецы Орловского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 712.5 | 712.5 |  |  |  |  | 712.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 37.5 | 37.5 |  |  |  |  | 37.5 | 100
2.6.3.60 | Ремонт тепловой сети в д. Кузнецы Орловского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Целищев С.С глава Орловского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 1532.9 | 1532.9 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт тепловой сети в д. Кузнецы Орловского района Кировской области | 1294.0168 | 84.4163 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт тепловой сети в д. Кузнецы Орловского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1456.25 | 1456.25 |  |  |  |  | 1229.311 | 84.4162
[7 empty] | местный бюджет | 76.65 | 76.65 |  |  |  |  | 64.7057 | 84.4172
2.6.3.61 | Приобретение сетевого насоса для котельной №7 пгт Пижанка | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского района, Христолюбова О.Н. глава Пижанского городского поселения Пижанского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 160 | 160 | 160 |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен сетевой насос для котельной №7 пгт Пижанка Пижанского района. Объект введен в эксплуатацию | 156.24 | 97.65 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен сетевой насос для котельной №7 пгт Пижанка Пижанского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 152 | 152 | 152 |  |  |  | 148.428 | 97.65
[7 empty] | местный бюджет | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 7.812 | 97.65
2.6.3.62 | Ремонт водопроводной сети в пгт Пижанка | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского района, Христолюбова О.Н. глава Пижанского городского поселения Пижанского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 1052.63 | 1052.632 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводной сети в пгт Пижанка Пижанского района | 976.9544 | 92.8108 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводной сети в пгт Пижанка Пижанского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 928.1063 | 92.8106
[7 empty] | местный бюджет | 52.63 | 52.632 |  |  |  |  | 48.8481 | 92.8142
2.6.3.63 | Приобретение 2-х котлов для котельных N3,4 пгт Пижанка | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского района, Христолюбова О.Н. глава Пижанского городского поселения Пижанского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 1300 | 1300 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены 2-а котла для котельных N3,4 пгт Пижанка Пижанского района. Объект введен в эксплуатацию | 1300 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены 2-а котла для котельных N3,4 пгт Пижанка Пижанского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1235 | 1235 |  |  |  |  | 1235 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 65 | 65 |  |  |  |  | 65 | 100
2.6.3.64 | Ремонт водопроводной сети от скважниы СНТ в районе ул. Чапаева пгт. Пижанка, 250м | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского района, Христолюбова О.Н. глава Пижанского городского поселения Пижанского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 298.48 | 298.48 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен ремонт водопроводной сети от скважниы СНТ в районе ул. Чапаева пгт. Пижанка Пижанского района, 250м | 297.666 | 99.7273 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен ремонт водопроводной сети от скважниы СНТ в районе ул. Чапаева пгт. Пижанка Пижанского района, 250м | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 283.55 | 283.55 |  |  |  |  | 282.7767 | 99.7273
[7 empty] | местный бюджет | 14.93 | 14.93 |  |  |  |  | 14.8893 | 99.7273
2.6.3.65 | Приобретение котла для котельной № 10 пгт Пижанка | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Васенин А.Н. глава Пижанского района, Христолюбова О.Н. глава Пижанского городского поселения Пижанского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 873 | 873 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел для котельной № 10 пгт Пижанка Пижанского района. Объект введен в эксплуатацию | 602.37 | 69 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел для котельной № 10 пгт Пижанка Пижанского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 829.35 | 829.35 |  |  |  |  | 572.2515 | 69
[7 empty] | местный бюджет | 43.65 | 43.65 |  |  |  |  | 30.1185 | 69
2.6.3.66 | Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Подосиновец, ул. Рабочая, 6а | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Синицын С.П. глава Подосиновского района, Крутоумова М.В. глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 3075.73 | 3075.73 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: Подосиновский район, пгт Подосиновец, ул. Рабочая, 6а | 2836.6836 | 92.228 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведен ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: Подосиновский район, пгт Подосиновец, ул. Рабочая, 6а | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2921.94 | 2921.93 |  |  |  |  | 2694.8462 | 92.228
[7 empty] | местный бюджет | 153.79 | 153.8 |  |  |  |  | 141.8374 | 92.228
2.6.3.67 | Ремонт водопроводной сети по ул. Школьной в пгт Пинюг | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Синицын С.П. глава Подосиновского района, Диланова М.В. глава Пинюгского городского поселения | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 1035.69 | 1035.69 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводной сети по ул. Школьна в пгт Пинюг Подосиновского района | 1035.6861 | 99.9996 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводной сети по ул. Школьна в пгт Пинюг Подосиновского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 983.9 | 983.9 |  |  |  |  | 983.8963 | 99.9996
[7 empty] | местный бюджет | 51.79 | 51.79 |  |  |  |  | 51.7898 | 99.9996
2.6.3.68 | Утепление трубопровода надземных тепловых сетей в пгт Пинюг от котельной № 1 | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Синицын С.П. глава Подосиновского района, Диланова М.В. глава Пинюгского городского поселения | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 752.53 | 752.53 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлено утепление трубопровода надземных тепловых сетей в пгт Пинюг Подосиновского района от котельной № 1 | 567.5824 | 75.4232 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлено утепление трубопровода надземных тепловых сетей в пгт Пинюг Подосиновского района от котельной № 1 | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 714.9 | 714.9 |  |  |  |  | 539.2007 | 75.4232
[7 empty] | местный бюджет | 37.63 | 37.63 |  |  |  |  | 28.3818 | 75.4232
2.6.3.69 | Приобретение центрабежных насосов для котельных №1 и №7 пгт Санчурск | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Попов А.Г. глава Санчурского муниципального округа | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 375 | 375 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены центрабежные насосы для котельных №1 и №7 пгт Санчурск Санчурского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | 375 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены центрабежные насосы для котельных №1 и №7 пгт Санчурск Санчурского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 356.25 | 356.25 |  |  |  |  | 356.25 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  | 18.75 | 100
2.6.3.70 | Приобретение котлов для котельных №3 и №7 пгт Санчурск | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Попов А.Г. глава Санчурского муниципального округа | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 1200 | 1200 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены котлы для котельных №3 и №7 пгт Санчурск Санчурского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | 1200 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены котлы для котельных №3 и №7 пгт Санчурск Санчурского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1140 | 1140 |  |  |  |  | 1140 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 | 100
2.6.3.71 | Приобретение дымовой трубы в котельную № 3 пгт Санчурск | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Попов А.Г. глава Санчурского муниципального округа | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 347.51 | 347.51 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена и установлена дымовая труба в котельную № 3 пгт Санчурск Санчурского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | 347.51 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретена и установлена дымовая труба в котельную № 3 пгт Санчурск Санчурского муниципального округа. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 330.13 | 330.13 |  |  |  |  | 330.13 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  | 17.38 | 100
2.6.3.72 | Замена котла в котельную на территории Советского мясокомбината по адресу: Кировская область, г. Советск, ул. Строителей, д. 2 | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.А. глава Советского района, Порубов В.И. глава Советского городского поселения | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 2000 | 2000 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена котельного оборудования в котельной на территории Советского мясокомбината по адресу: Кировская область, Советский район г. Советск, ул. Строителей д.2 . Объект введен в эксплуатацию | 1510 | 75.5 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена котла в котельной на территории Советского мясокомбината по адресу: Кировская обласгь, г. Советск, ул. Строителей, д. 2 . Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1900 | 1900 |  |  |  |  | 1434.5 | 75.5
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 100 |  |  |  |  | 75.5 | 75.5
2.6.3.73 | Приобретение скважинного насоса с целью модернизации 3,881 км водопроводной сети с. Верхосунье Сунского района | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Исупов А.В. глава Сунского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 47.96 | 47.96 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен скважинный насос в с. Верхосунье Сунского района. Объект введен в эксплуатацию | 47.96 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен скважинный насос в с. Верхосунье Сунского района. Модернизировано 3,881 км водопроводной сети | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 45.56 | 45.56 |  |  |  |  | 45.56 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 100
2.6.3.74 | Приобретение скважинного насоса с целью модернизации 4,999 км водопроводной сети п. Новый Сунского района | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Исупов А.В. глава Сунского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 47.96 | 47.96 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен скважинный насос в п. Новый Сунского района. Объект введен в эксплуатацию | 47.96 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен скважинный насос в п. Новый Сунского района. Модернизировано 4,999 км водопроводной сети | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 45.56 | 45.56 |  |  |  |  | 45.56 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 100
2.6.3.75 | Капитальный ремонт котельной № 2 по ул.Горького в пгт Тужа Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бледных Л.В. глава Тужинского района, Сентемов С.И. глава Тужинского городского поселения Тужинского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 1616.17 | 1616.17 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт котельной № 2 по ул. Горького в пгт Тужа Тужинский район Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 1518.5178 | 93.9578 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт котельной № 2 по ул. Горького в пгт Тужа Тужинский район Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1535.36 | 1535.36 |  |  |  |  | 1442.5907 | 93.9578
[7 empty] | местный бюджет | 80.81 | 80.81 |  |  |  |  | 75.9271 | 93.9576
2.6.3.76 | Капитальный ремонт котельной № 4 по пер.Южный в пгт Тужа Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бледных Л.В. глава Тужинского района, Сентемов С.И. глава Тужинского городского поселения Тужинского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 1223 | 1223 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт котельной № 4 по ул.Южная в пгт Тужа Тужинский район Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 1223 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт котельной № 4 по пер.Южный в пгт Тужа Тужинский район Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1161.85 | 1161.85 |  |  |  |  | 1161.85 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 61.15 | 61.15 |  |  |  |  | 61.15 | 100
2.6.3.77 | Ремонт водопроводной сети с.Шешурга | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бледных Л.В. глава Тужинского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 209.113 | 209.113 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводной сети с.Шешурга Тужинского района | 209.113 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен ремонт водопроводной сети с.Шешурга Тужинского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 198.65 | 198.65 |  |  |  |  | 198.65 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 10.463 | 10.463 |  |  |  |  | 10.463 | 100
2.6.3.78 | Приобретение котла на котельной №17 ул. Советская, 3а, г. Уржум | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Байбородов В. В. глава Уржумского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 3000 | 3000 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел на котельной №17 ул. Советская, 3а, г. Уржум Уржумский район . Объект введен в эксплуатацию | 3000 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел на котельной №17 ул. Советская, 3а, г. Уржум Уржумский район . Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2850 | 2850 |  |  |  |  | 2850 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 150 | 150 |  |  |  |  | 150 | 100
2.6.3.79 | Капитальный ремонт водопроводной сети в д.Филейка Фаленского муниципального округа | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бурова Т.В. глава Фаленского муниципального округа | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 1000 | 1000 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети в д.Филейка Фаленского муниципального округа | 1000 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети в д.Филейка Фаленского муниципального округа | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 950 | 950 |  |  |  |  | 950 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 100
2.6.3.80 | Капитальный ремонт котельной МКОУ ООШ с. Полом Фаленского муниципального округа Кировской области по адресу: 612519 Кировская область, Фаленский район, с. Полом, ул. Садовая, 2А | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бурова Т.В. глава Фаленского муниципального округа | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 733.76 | [5 empty] | 733.7551 | 99.9993 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлен капитальный ремонт котельной МКОУ ООШ с. Полом Фаленского муниципального округа Кировской области по адресу: 612519 Кировская область, Фаленский район, с. Полом, ул. Садовая, 2А. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 697.07 | [5 empty] | 697.0653 | 99.9993
[7 empty] | местный бюджет | 36.69 | [5 empty] | 36.6898 | 99.9993
2.6.3.81 | Приобретение котла производительностью 1,16 МВТ на котельную № 5 пгт Юрья | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Федотов Ю.П. глава Юрьянского района, Антонов А.Н. глава Юрьянского городского поселения Юрьянского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 861.9 | 861.9 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел производительностью 1,16 МВТ на котельную № 5 пгт Юрья Юрьянского района. Объект введен в эксплуатацию | 861.9 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел производительностью 1,16 МВТ на котельную № 5 пгт Юрья Юрьянского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 818.8 | 818.8 |  |  |  |  | 818.8 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 43.1 | 43.1 |  |  |  |  | 43.1 | 100
2.6.3.82 | Приобретение котла производительностью 1,16 Мвт на котельную № 9 пгт Юрья | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Федотов Ю.П. глава Юрьянского района, Антонов А.Н. глава Юрьянского городского поселения Юрьянского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 861.9 | 861.9 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел производительностью 1,16 Мвт на котельную № 9 пгт Юрья Юрьянского района. Объект введен в эксплуатацию | 861.9 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел производительностью 1,16 Мвт на котельную № 9 пгт Юрья Юрьянского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 818.8 | 818.8 |  |  |  |  | 818.8 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 43.1 | 43.1 |  |  |  |  | 43.1 | 100
2.6.3.83 | Приобретение котла на котельную производительностью 1,16 МВТ № 12 с. Верховино | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Федотов Ю.П. глава Юрьянского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 861.9 | 861.9 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел на котельную производительностью 1,16 МВТ № 12 с. Верховино Юрьянского района. Объект введен в эксплуатацию | 737.9715 | 85.6215 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел на котельную производительностью 1,16 МВТ № 12 с. Верховино Юрьянского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 818.8 | 818.8 |  |  |  |  | 701.0686 | 85.6215
[7 empty] | местный бюджет | 43.1 | 43.1 |  |  |  |  | 36.9029 | 85.6216
2.6.3.84 | Приобретение двух насосов на котельную с. Верховино | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Федотов Ю.П. глава Юрьянского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 465.66 | 465.66 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены насосы на котельной с. Верховино Юрьянского района. Объект введен в эксплуатацию | 217.0221 | 46.6053 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены насосы на котельной с. Верховино Юрьянского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 442.38 | 442.38 |  |  |  |  | 206.1677 | 46.6042
[7 empty] | местный бюджет | 23.28 | 23.28 |  |  |  |  | 10.8544 | 46.6253
2.6.3.85 | Приобретение 5 центробежных насосов на котельные № 2,4,5,9,11 пгт Юрья | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Федотов Ю.П. глава Юрьянского района, Антонов А.Н. глава Юрьянского городского поселения Юрьянского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 500 | 500 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены 5 центробежных насосов на котельные № 2,4,5,9,11 пгт Юрья Юрьянского района. Объект введен в эксплуатацию | 499 | 99.8 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены 5 центробежных насосов на котельные № 2,4,5,9,11 пгт Юрья Юрьянского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 475 | 475 |  |  |  |  | 474.05 | 99.8
[7 empty] | местный бюджет | 25 | 25 |  |  |  |  | 24.95 | 99.8
2.6.3.86 | Замена дымовой трубы у здания котельной № 1, расположенной по адресу: Кировская область, г. Яранск ул. Тургенева | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 396.12 | 396.12 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена дымовой трубы у здания котельной № 1, расположенной по адресу: Кировская область, Яранский район, г. Яранск ул. Тургенева. Объект введен в эксплуатацию | 396.1186 | 99.9996 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена дымовой трубы у здания котельной № 1, расположенной по адресу: Кировская область, Яранский район, г. Яранск ул. Тургенева. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 376.31 | 376.31 |  |  |  |  | 376.311 | 100.0003
[7 empty] | местный бюджет | 19.81 | 19.81 |  |  |  |  | 19.8076 | 99.9881
2.6.3.87 | Замена дымовой трубы у здания котельной № 3, расположенной по адресу: Кировская область, г. Яранск ул. Мира | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 265.7 | 265.7 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена дымовой трубы у здания котельной № 3, расположенной по адресу: Кировская область, Яранский район, г. Яранск ул. Мира. Объект введен в эксплуатацию | 265.7111 | 100.0042 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена дымовой трубы у здания котельной № 3, расположенной по адресу: Кировская область, Яранский район, г. Яранск ул. Мира. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 252.41 | 252.42 |  |  |  |  | 252.4125 | 100.001
[7 empty] | местный бюджет | 13.29 | 13.28 |  |  |  |  | 13.2986 | 100.0648
2.6.3.88 | Модернизация подземных тепловых сетей по ул. Лагуновская (к жилому дому № 67 А) в г.Яранск Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 756.78 | 756.78 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведена модернизация подземных тепловых сетей по ул. Лагуновская (к жилому дому № 67 А) в г.Яранск Яранского района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 756.7752 | 99.9994 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Проведена модернизация подземных тепловых сетей по ул. Лагуновская (к жилому дому № 67 А) в г.Яранск Яранского района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 718.94 | 718.94 |  |  |  |  | 718.9292 | 99.9985
[7 empty] | местный бюджет | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  | 37.846 | 100.0158
2.6.3.89 | Замена дымовой трубы у здания котельной в м.Знаменка Яранского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 284.23 | 284.23 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена дымовой трубы у здания котельной в м.Знаменка Яранского района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | 284.2313 | 100.0004 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена дымовой трубы у здания котельной в м.Знаменка Яранского района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 270.01 | 270.01 |  |  |  |  | 270.0117 | 100.0006
[7 empty] | местный бюджет | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  | 14.2196 | 99.9969
2.6.3.90 | Замена изоляции тепловых сетей в м.Опытное Поле Яранского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 2021-03-24 | 2021-12-31 | всего | 1029.07 | 1029.07 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена изоляции тепловых сетей в м.Опытное Поле Яранского района Кировской области | 1029.0723 | 100.0002 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена замена изоляции тепловых сетей в м.Опытное Поле Яранского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 977.61 | 977.61 |  |  |  |  | 977.6127 | 100.0003
[7 empty] | местный бюджет | 51.46 | 51.46 |  |  |  |  | 51.4596 | 99.9992
2.6.3.91 | Приобретение водогрейного котла КВр-0,63 для котельной №6 г.Яранск, ул. Кирпичная | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 600 | 600 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел КВр-0,63 для котельной №6 г.Яранск, ул. Кирпичная, Яранский район, Объект введен в эксплуатацию | 600 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен водогрейный котел КВр-0,63 для котельной №6 г.Яранск, ул. Кирпичная, Яранский район, Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 570 | 570 |  |  |  |  | 569.9932 | 99.9988
[7 empty] | местный бюджет | 30 | 30 |  |  |  |  | 30.0068 | 100.0226
2.6.3.92 | Приобретение котла КВм-1,74 для котельной №5 г. Яранск, ул. Лагуновская | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 956.96 | 956.96 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел КВм-1,74 для котельной №5 г. Яранск, ул. Лагуновская, Яранский район,. Объект введен в эксплуатацию | 956.9559 | 99.9996 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел КВм-1,74 для котельной №5 г. Яранск, ул. Лагуновская, Яранский район,. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 909.11 | 909.11 |  |  |  |  | 906.7192 | 99.737
[7 empty] | местный бюджет | 47.85 | 47.85 |  |  |  |  | 50.2366 | 104.9878
2.6.3.93 | Ремонт тепловых сетей котельной №2 МУП "Вулкан", ул. Южная, г. Яранск, Кировской области. | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 645.92 | 645.92 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена ремонт тепловых сетей котельной №2 МУП "Вулкан", ул. Южная, г. Яранск, Яранский район, Кировской области | 645.9194 | 99.9999 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена ремонт тепловых сетей котельной №2 МУП "Вулкан", ул. Южная, г. Яранск, Яранский район, Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 613.62 | 613.62 |  |  |  |  | 613.6265 | 100.0011
[7 empty] | местный бюджет | 32.3 | 32.3 |  |  |  |  | 32.2929 | 99.9781
2.6.3.94 | Ремонт тепловых сетей в м. Знаменка Яранского района Кировской области | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | всего | 934.13 | 934.13 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена ремонт тепловых сетей в м. Знаменка Яранского района Кировской области | 934.1288 | 99.9999 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Осуществлена ремонт тепловых сетей в м. Знаменка Яранского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 887.42 | 887.42 |  |  |  |  | 887.4229 | 100.0003
[7 empty] | местный бюджет | 46.71 | 46.71 |  |  |  |  | 46.7059 | 99.9912
2.6.3.95 | Приобретение котла КВР-0,4К для котельной №4 ул. Садовая д. 1б, г. Яранск | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 584.47 | 584.47 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел КВР-0,4К для котельной №4 ул. Садовая д. 1б, г. Яранск Яранский район,. Объект введен в эксплуатацию | 584.4694 | 99.9999 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел КВР-0,4К для котельной №4 ул. Садовая д. 1б, г. Яранск Яранский район,. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 555.24 | 555.24 |  |  |  |  | 555.2394 | 99.9999
[7 empty] | местный бюджет | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  | 29.23 | 99.9999
2.6.3.96 | Приобретение сетевого насоса для котельной №2 ул. Южная, строение 1, г. Яранск | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 112.89 | 112.89 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен сетевой насос для коетльной №2 ул. Южная, строение 1, г. Яранск, Яранский район,. Объект введен в эксплуатацию | 112.8863 | 99.9967 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен сетевой насос для коетльной №2 ул. Южная, строение 1, г. Яранск, Яранский район,. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 107.24 | 107.24 |  |  |  |  | 107.2368 | 99.997
[7 empty] | местный бюджет | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  | 5.6494 | 99.9899
2.6.3.97 | Приобретение сетевого насоса для котельной №11 ул. К.Маркса, д. 42б, г. Яранск | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 76.28 | 76.28 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен сетевой насос для котельной №11 ул. К.Маркса, д. 42б, г. Яранск, Яранский район, Объект введен в эксплуатацию | 76.2813 | 100.0018 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен сетевой насос для котельной №11 ул. К.Маркса, д. 42б, г. Яранск, Яранский район, Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 72.46 | 72.46 |  |  |  |  | 72.4613 | 100.0018
[7 empty] | местный бюджет | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  | 3.8201 | 100.0018
2.6.3.98 | Приобретение 2-х котлов КВм-1,86 МВт для котельной № 7 г. Яранск, ул. Рудницкого, д. 52 | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 3599.62 | 4746.82 |  |  |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены 2 котла КВм-1,86 МВт для котельной № 7 Яранского района, г. Яранск, ул. Рудницкого, д. 52. Объекты введен в эксплуатацию | 3441.4445 | 95.6058 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретены и установлены 2 котла КВм-1,86 МВт для котельной № 7 Яранского района, г. Яранск, ул. Рудницкого, д. 52. Объекты введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3419.65 | 4509.48 |  |  |  |  | 3269.373 | 95.6055
[7 empty] | местный бюджет | 179.97 | 237.34 |  |  |  |  | 172.0715 | 95.6112
2.6.3.99 | Приобретение котла КВР-0,4К для котельной №3 г.Яранск,ул.Мира, 4 | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 573.9 | [5 empty] | 573.9 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел КВР-0,4К для котельной №3 г.Яранск,ул.Мира, 4. Объекты введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 545.2 | [5 empty] | 545.2051 | 100.0009
[7 empty] | местный бюджет | 28.7 | [5 empty] | 28.6949 | 99.9822
2.6.3.100 | Приобретение котла КВР-0,63К для котельной №1 г.Яранск, ул.Тургенева,48 | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Иконников Д.С. глава Яранского района, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселения Яранского района | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | всего | 573.3 | [5 empty] | 573.3 | 100 | Заключено соглашение на предоставление субсидии. Приобретен и установлен котел КВР-0,63К для котельной №1 г.Яранск,ул.Тургенева, 48. Объекты введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 544.63 | [5 empty] | 544.6351 | 100.0009
[7 empty] | местный бюджет | 28.67 | [5 empty] | 28.6649 | 99.9821
2.6.4 | Осуществление министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований контроля за реализацией мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Осуществлен министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований контроль за реализацией мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Выполнено
2.6.4 | Заключение соглашения с муниципальным образованием «городской округ город Слободской Кировской области» на предоставление иных межбюджетных трансфертов финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Желвакова И.В. глава города Слободского | 2021-02-18 | 2021-12-31 |  |  | не требуется | х | [6 empty] | #VALUE! | Заключено соглашение с муниципальным образованием «городской округ город Слободской Кировской области» на предоставление иных межбюджетных трансфертов финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | 1
|  |  | 2020-04-23 | 2020-09-01 |  |  | областной бюджет | [7 empty] | #DIV/0! |  | 1
2.6.5 | Перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «городской округ город Слободской Кировской области» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энегетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Желвакова И.В. глава города Слободского | 2021-02-18 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | Перечислены иные межбюджетные трансферты муниципальному образованию «городской округ город Слободской Кировской области» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута. Обеспечено бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению потребителей | 1
2.6.4 | Осуществление министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований контроля за реализацией мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Юферев А.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления | 2021-01-01 | 2021-01-31 |  |  | не требуется | х | [6 empty] | #VALUE! | Осуществлен министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований контроль за реализацией мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | 1
2.7 | Региональный проект «Чистая вода в Кировской области» | Климентовский В.А. заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 136382.7258 | 0 | -10343.5 | 18439.75 | 17536.5758 | 110749.9 | 18342.9 | 13.4496
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 72948 | 0 | -10240.1 | 18255.3 | 25184.3 | 39748.5 | 17900.9 | 24.5393
[7 empty] | местный бюджет | 998.047 | 0 | -103.4 | 184.45 | 515.597 | 401.4 | 442 | 44.2865
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 62436.6788 | 0 | 0 | 0 | -8163.3212 | 70600 | 0 | 0
2.7.1 | Проведение ежегодной оценки состояния объектов систем водоснабжения Кировской области, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; главы муниципальных образований Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Подготовлен сводный отчет (реквизиты будут известны после проверки ФСР ЖКХ) о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения на территории муниципальных образований Кировской области, участвующих в региональном проекте «Чистая вода в Кировской области» , включающий, в том числе, информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах | Выполнено
2.7.2 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; главы муниципальных образований Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 136382.7258 | 0 | -10343.5 | 18439.75 | 17536.5758 | 110749.9 | 18342.9 | 13.4496 | Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета (реквизиты) Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета: - с администрацией городского округа города Котельнича от 15.01.2021 № 5/ЧВ; - с администрацией Советского городского поселения от 15.01.2021 № 3/ЧВ; - с администрацией Верхнекамского района от 15.01.2021 № 1/ЧВ; - с администрацией Омутнинского городского поселения от 24.03.2021 № 10/ЧВ - с администрацией Опаринского городского поселения от 24.03.2021 № 8/ЧВ; - с администрацией города Вятские Поляны от от 23.03.2021 № 7/ЧВ; - с администрацией п. Вахруши Слободского района от 24.03.2021 № 11/ЧВ; - с администрацией Среднеивкинского сельского поселения от 21.07.2021 № 14/ЧВ | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 72948 | 0 | -10240.1 | 18255.3 | 25184.3 | 39748.5 | 17900.9 | 24.5393
[7 empty] | местный бюджет | 998.047 | 0 | -103.4 | 184.45 | 515.597 | 401.4 | 442 | 44.2865
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 62436.6788 | 0 | 0 | 0 | -8163.3212 | 70600 | 0 | 0
2.7.2.1 | Реконструкция системы водоснабжения города Слободского | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Желвакова И.В. глава города Слободского | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | всего | 0 |  |  | -1756.5 | 0 | 10100 |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | -8260.1 | -1738.9 | 0 | 9999 |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | -83.4 | -17.6 | 0 | 101 |  | #DIV/0!
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | всего | 0 |  |  | -1756.5 | 0 | 10100 |  | #DIV/0! | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета от 15.01.2021 № 6/ЧВ. Муниципальный контракт на разработку проектной документации был заключен 22.03.2021 с ООО "Кировводпроект". 28.05.2021 контракт был расторгнут администрацией города Слободской в одностороннем порядке в связи с вступлением в силу СанПиН 2.1.3684-21, с учетом которых реализация данного мероприятия в городе Слободской не требуется. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета расторгнуто .
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | -8260.1 | -1738.9 | 0 | 9999 |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | -83.4 | -17.6 | 0 | 101 |  | #DIV/0!
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.7.2.1 | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Вдовкин С.Н. глава города Котельнича | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 | 2023-11-30 | всего | 4990 | 0 | 0 | -2519.9 | 0 | 7509.9 | 0 | 0 |  | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4940.1 |  |  | -2494.8 | 0 | 7434.9 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 49.9 |  |  | -25.1 | 0 | 75 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2022-03-05 | всего | 4990 | 0 | 0 | -2519.9 | 0 | 7509.9 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 24.05.2021 № 3343 с ООО "Кировводпроект". Проектирование мероприятия продолжается в связи с длительным устранением замечаний государственной экспертизы проектной документации для получения положительного заключения. Планируется перенести срок реализации мероприятия и его финансирования на 2022 год.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4940.1 |  |  | -2494.8 | 0 | 7434.9 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 49.9 |  |  | -25.1 | 0 | 75 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.2 | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Порубов В.И. глава Советского городского поселения | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 2021-01-01 | 2023-11-30 | всего | 5940.2 | 0 | 0 | -7559.8 | 0 | 13500 | 0 | 0 |  | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5880.8 |  |  | -7484.2 | 0 | 13365 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 59.4 |  |  | -75.6 | 0 | 135 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2022-03-30 | всего | 5940.2 | 0 | 0 | -7559.8 | 0 | 13500 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 02.04.2021 № 03402000033210019730002 с ООО "Кирововодпроект". Проектирование мероприятия продолжается в связи с длительным устранением замечаний государственной экспертизы проектной документации для получения положительного заключения. Планируется перенести срок реализации мероприятия и его финансирования на 2022 год.
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5880.8 |  |  | -7484.2 | 0 | 13365 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 59.4 |  |  | -75.6 | 0 | 135 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.3 | Модернизация станции водоподготовки города Кирса производительностью 2000 куб. метров в сутки | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Олин А.В. глава Верхнекамского района | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 | 2023-11-30 | всего | 6000 | 0 | 0 | -3040 | 0 | 9040 | 0 | 0 |  | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5940 |  |  | -3009.6 | 0 | 8949.6 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 60 |  |  | -30.4 | 0 | 90.4 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2022-06-30 | всего | 6000 | 0 | 0 | -3040 | 0 | 9040 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 02.05.2021 № 03402000033210026800001 с ООО "Вит-проект". Проектирование мероприятия продолжается в связи с длительным устранением замечаний государственной экспертизы проектной документации для получения положительного заключения. Планируется перенести срок реализации мероприятия и его финансирования на 2022 год
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5940 |  |  | -3009.6 | 0 | 8949.6 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 60 |  |  | -30.4 | 0 | 90.4 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.4 | Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В. глава администрации города Кирова; Ухин Д.И. директор МУП "Водоканал" | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2024-11-30 | всего | 45000 | 0 | 0 | 0 | -600 | 45600 | 0 | 0 |  | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 45000 |  |  | 0 | -600 | 45600 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2022-05-31 | всего | 45000 | 0 | 0 | 0 | -600 | 45600 | 0 | 0 | МУП "Водоканал" заключен договор от 02.02.2021 № 19/21 на разработку проектной документации. Проектирование мероприятия продолжается в связи с длительным устранением замечаний государственной экспертизы проектной документации для получения положительного заключения. Планируется перенести срок реализации мероприятия и его финансирования на 2022 год
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 45000 |  |  | 0 | -600 | 45600 | 0 | 0
2.7.2.5 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино Октябрьского района города Кирова | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В. глава администрации города Кирова; Ухин Д.И. директор МУП "Водоканал" | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2024-11-30 | всего | 7097.523 | 0 | 0 | 0 | -17902.477 | 25000 | 0 | 0 |  | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 7097.523 |  |  | 0 | -17902.477 | 25000 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2022-08-31 | всего | 7097.523 | 0 | 0 | 0 | -17902.477 | 25000 | 0 | 0 | МУП "Водоканал" заключен договор от 27.07.2020 № 380 на разработку проектной документации. Проектирование мероприятия продолжается в связи с длительным устранением замечаний государственной экспертизы проектной документации для получения положительного заключения. Планируется перенести срок реализации мероприятия и его финансирования на 2022 год
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 7097.523 |  |  | 0 | -17902.477 | 25000 | 0 | 0
2.7.2.6 | Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-11-30 | всего | 6460.897 | 0 | 0 | 0 | 6460.897 | 0 | 6460.9 | 100 |  | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6137.8 |  |  | 0 | 6137.8 | 0 | 6137.8 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 323.097 |  |  | 0 | 323.097 | 0 | 323.1 | 100.0009
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2021-05-01 | 2020-01-01 | 2021-12-02 | всего | 6460.897 | 0 | 0 | 0 | 6460.897 | 0 | 6460.9 | 100 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 29.06.2020 № 03402000033200049390001. Разработана проектная документация на модернизацию системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 02.12.2021 №43-1-1-3-073251-2021
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6137.8 |  |  | 0 | 6137.8 | 0 | 6137.8 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 323.097 |  |  | 0 | 323.097 | 0 | 323.1 | 100.0009
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.7 | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 31.11.2023 | всего | 5357 | 0 | 0 | 0 | 5357 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено
|  | фонда и реализации национальных проектов министерства |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | областной бюджет | 5303.4 |  |  | 0 | 5303.4 | 0 | 0 | 0
|  | Кировской области; Ванатова О.А. глава Опаринского городского |  |  |  |  | местный бюджет | 53.6 |  |  | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0
|  | поселения Опаринского района |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 | 2022-11-30 | всего | 5357 | 0 | 0 | 0 | 5357 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 27.05.2020 № 0340200003320004112. Проектирование мероприятия продолжается в связи с длительным устранением замечаний государственной экспертизы проектной документации для получения положительного заключения. Планируется перенести срок реализации мероприятия и его финансирования на 2022 год
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5303.4 |  |  | 0 | 5303.4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 53.6 |  |  | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.8 | Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Хомяков В.А. глава Слободского района | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | всего | 6932 | 0 | 0 | 0 | 6932 | 0 | 6932 | 100 |  | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6862.6 |  |  | 0 | 6862.6 | 0 | 6862.6 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 69.4 |  |  | 0 | 69.4 | 0 | 69.4 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2021-05-01 | 2020-01-01 | 2021-09-15 | всего | 6932 | 0 | 0 | 0 | 6932 | 0 | 6932 | 100 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 16.06.2020 № 03402000033200051300001. Разработана проектная документация на реконструкцию системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 15.09.2021 № 43-1-1-3-054197-2021
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6862.6 |  |  | 0 | 6862.6 | 0 | 6862.6 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 69.4 |  |  | 0 | 69.4 | 0 | 69.4 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.9 | Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Машкин В.А. глава города Вятские Поляны | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | всего | 4950 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 100 |  | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4900.5 |  |  | 0 | 4900.5 | 0 | 4900.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 49.5 |  |  | 0 | 49.5 | 0 | 49.5 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2021-05-01 | 2020-01-01 | 2021-05-01 | всего | 4950 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 4950 | 100 | Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 26.05.2020 № 03402000033200051300001. Разработана проектная документация на реконструкцию системы водоснабжения города Вятские Поляны. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 28.12.2020 № 43-1-1-3-069304-2020
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4900.5 |  |  | 0 | 4900.5 | 0 | 4900.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 49.5 |  |  | 0 | 49.5 | 0 | 49.5 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2.11 | Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шураков Л.В. глава Даровского городского поселения | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  |  | всего | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | -1980 | 0 | 1980 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | -20 | 0 | 20 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2021-05-01 |  |  | всего | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 |  | #DIV/0! | Заключено соглашение с муниципальным образованием "Даровског городское поселение" о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета от 24.03.2021 № 9/чв Заключен муниципальный контракт на разработку проктно-сметной документации от 03.08.2020 № 0340200003320007656. Контракт расторгнут в односторонем порядке 14.07.2021. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета расторгнуто .
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  | -1980 | 0 | 1980 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | -20 | 0 | 20 | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.7.2.10 | Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова, 2 этапа | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В. глава администрации города Кирова; Ухин Д.И. директор МУП "Водоканал" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2022-05-01 | 2024-11-30 | всего | 10339.1558 | 0 | 0 | 0 | 10339.1558 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 10339.1558 |  |  | 0 | 10339.1558 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2020-01-01 | 2021-05-01 | 2020-01-01 | 2022-05-31 | всего | 10339.1558 | 0 | 0 | 0 | 10339.1558 | 0 | 0 | 0 | МУП "Водоканал" заключен договор от 02.06.2020 № 276 на разработку проектной документации. Проектирование мероприятия продолжается в связи с длительным устранением замечаний государственной экспертизы проектной документации для получения положительного заключения. Планируется перенести срок реализации мероприятия и его финансирования на 2022 год
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 10339.1558 |  |  | 0 | 10339.1558 | 0 | 0 | 0
2.7.2.11 | Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино Начальный этап, 1 этап). Начальный этап | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Протасов А.Г., глава администрации Среднеивкинского сельского поселения | 2019-01-01 | 2021-06-15 | 2021-05-01 | 2022-07-31 | всего | 33315.95 | 0 | 0 | 33315.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформление части необходимых документов будет осуществляться в судебном порядке, в том числе в Арбитражном суде Кировской области в рамках дела А28-14757/2021 | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 32982.8 |  |  | 32982.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 333.15 |  |  | 333.15 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области» | Журавлев А.В. заместитель министра стрроительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 201805.7 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 201781.8 | 130312.73 | 64.5734
[7 empty] | областной бюджет | 1553.7 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 1529.8 | 1553.7 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 200252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200252 | 128759.03 | 64.2985
3.1. | Отдельное мероприятие «Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением» | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | всего | 2355.7 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 2331.8 | 2028.9 | 86.1273
[7 empty] | областной бюджет | 1553.7 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 1529.8 | 1553.7 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 475.2 | 59.2519
3.1.1 | Представление физическим лицам, организациям, органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области информации о требованиях законодательства об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о ходе реализации его положений путем представления указанной информации оператору государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за счет предоставления Кировскому областному государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный центр энергетической эффективности» субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания на предоставление государственных услуг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности» (далее – КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ») | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 1553.7 |  | 23.9 |  |  | 1529.8 | 1553.7 | 100 | Осуществлен сбор данных для предоставления в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - ГИС «Энергоэффективность»), предоставлены оператору информационной системы - Министерству экономического развития Российской Федерации 49 сводных отчетов в ГИС «Энергоэффективность», проинформированы физические и юридические лица о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (план - 49, выполнено -100%) | Выполнено
3.1.2 | Информационное обеспечение реализации Подпрограммы, в том числе освещение в средствах массовой информации, проведение конференций, выставок, семинаров и иных мероприятий по пропаганде энергосбережения | Журавлев А.В. заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Туней А.Г. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-08-01 | 2021-11-30 | 2021-08-01 | 2021-11-30 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Проведен Межрегиональный Форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение. Проведен Фестиваль энергосбережения и экологии «ВместеЯрче». В средствах массовой информации размещены публикации о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кировской области | Выполнено
3.1.3 | Проведение экспертизы программ по энергосбережению организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | Туней А.Г. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | иные внебюджетные источники | 802 |  |  |  |  | 802 | 475.2 | 59.2519 | Проведена экспертиза 144 программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Увеличение количества экспертиз обусловлено увеличением числа заявок в связи с исполнением главными распорядителями бюджетных средств постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289, в соответствии с которым вносились правки в программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (план - 140, выполнено - 102,86%) | Выполнено
3.2. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в потребительском секторе» | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Туней А.Г. . директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | иные внебюджетные источники | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 120000 | 100
3.2.1. | Проведение мероприятий по модернизации оборудования, используемого для потребления ЭР, в том числе по замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности при потреблении ЭР | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, предприятия и организации области | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | иные внебюджетные источники | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 120000 | 100 | Обеспечена оптимизация технологических процессов и снижение потребления ЭР. Заменено оборудование (в т.ч. технологического) на более экономичное, внедрены приборы автоматики; переведены работы топливопотребляющего оборудования на более экономичные виды топлива и другие энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение расходов посредством эффективного потребления ЭР | Выполнено
3.2.2. | Проведение мероприятий по анализу реализации энергосервисных контрактов, энергоэффективности зданий государственных и муниципальных учреждений на территории Кировской области | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Проведен анализ реализации энергосервисных контрактов, энергоэффективности зданий государственных и муниципальных учреждений на территории Кировской области. Количество энегосервисных контрактов, реализуемых на 01.01.2022, составляет 65; увеличена доля зданий, эксплуатируемых государственными и муниципальными учреждениями, с классом энергетической эффективности не ниже D до 17% (план -30, выполнено - 216,67%) | Выполнено
3.3. | Отдельное мероприятие «Предоставление целевых займов за счет внебюджетных средств на мероприятия по энергосбережению победителям отбора» | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Туней А.Г. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | иные внебюджетные источники | 79450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79450 | 8283.83 | 10.4265
3.3.1 | Проведение отбора проектов по энергосбережению с целью их последующего финансирования за счет внебюджетных средств путем предоставления целевых займов на реализацию проектов по энергосбережению | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Туней А.Г. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Проведено 4 отбора проектов с дальнейшим финансированием энергоэффективных проектов, которые позволили обеспечить оптимизацию технологических процессов и снизить потребление ЭР ( план - 4, выполнено -100%) | Выполнено
3.3.2 | Предоставление целевых займов победителям отбора на реализацию проектов по энергосбережению | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Туней А.Г. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | иные внебюджетные источники | 79450 |  |  |  |  | 79450 | 8283.83 | 10.4265 | Предоставлены целевые займы победителям отбора на реализацию проектов по энергосбережению. Реализованы энергосберегающие проекты по установке приборов и систем учета потребления энергетических ресурсов; по замене оборудования (в т.ч. технологического) на более экономичное, по внедрению приборов автоматики; по переводу работы топливопотребляющего оборудования на более экономичные виды топлива и другие энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение затрат посредством эффективного потребления ЭР. Причины невыполнения - снижение числа поданных на отбор заявок | Не выполнено
3.3.3 | Возврат целевых займов победителями отбора проектов по энергосбережению за счет получаемой экономии от реализации проектов по энергосбережению | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Туней А.Г. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Обеспечен возврат средств и их предоставление другим победителям отбора на реализацию энергоэффективных проектов | Выполнено
4 | Подпрограмма «Газификация Кировской области» | Журавлев А.В., заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 258278.48 | -1167.7 | -14145.4 | 545 | 241192.28 | 38340.6 | 253838.8458 | 98.2811
[7 empty] | областной бюджет | 258266.8 | -1167.7 | -14145.4 | 545 | 241180.6 | 38340.6 | 253827.1658 | 98.281
[7 empty] | местный бюджет | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 11.68 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | справочно: налоговые расходы – консолидированный бюджет | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 100
4.1. | Отдельное мероприятие «Проектирование и строительство объектов газификации» | Ворожцов А.Г. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 2021-12-31 | 01.01.2021 | 2021-12-31 | всего | 220108.78 | -1167.7 | -11414.8 | -2014.7 | 241192.28 | 0 | 216098.71 | 98.1781 | Проложены и сданы в эксплуатацию 40,06 км распределительного газопровода. Выполнено 10 схем газоснабжения и 4 проектный документации в населенных пунктах Кировской области
[7 empty] | областной бюджет | 220097.1 | -1167.7 | -11414.8 | -2014.7 | 241180.6 | 0 | 216087.03 | 98.178
[7 empty] | местный бюджет | 11.68 |  | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 11.68 | 100
4.1.1. | Распределительный газопровод в г.Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области* |  | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |  | областной бюджет | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 | 70000 | 100
4.1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 | 70000 | 100 | Выполнена проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы | Выполнено
4.1.2 | Распределительный газопровод в г.Омутнинске и д.Осокино Омутнинского района Кировской области (1 очередь строительства) |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | областной бюджет | 19177.6 |  |  |  | 20000 | 0 | 18936.12 | 98.7408
4.1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 19177.6 |  |  |  | 20000 | 0 | 18936.12 | 98.7408 | Выполнена проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы | Выполнено
4.1.3 | Распределительный газопровод в д.Большой Перелаз Куменского района Кировской области* |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 11342.1 |  | -1279.8 | -3119.1 | 15741 | 0 | 11341.99 | 99.999
4.1.3.1 | Строительно-монтажные работы |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 11342.1 |  | -1279.8 | -3119.1 | 15741 | 0 | 11341.99 | 99.999 | Проложен и сдан в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 8,578 км | Выполнено
4.1.4 | Распределительный газопровод в с.Бельтюги Куменского района Кировской области* |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 19994.3 | -1167.7 | -1509 | 12.4 | 24880 | 0 | 19994.2 | 99.9995
4.1.4.1 | Строительно-монтажные работы |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 19994.3 | -1167.7 | -1509 | 12.4 | 24880 | 0 | 19994.2 | 99.9995 | Проложен и сдан в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 5,19 км | Выполнено
4.1.5 | Распределительный газопровод в с.Верхобыстрица Куменского района Кировской области* |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 39430.7 |  | -2510.3 | -13116.5 | 55600 | 0 | 39430.64 | 99.9998
4.1.5.1 | Строительно-монтажные работы |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 39430.7 |  | -2510.3 | -13116.5 | 55600 | 0 | 39430.64 | 99.9998 | Проложен и сдан в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 9,71 км | Выполнено
4.1.6 | Распределительный газопровод в с.Березник Куменского района Кировской области* |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 33078.2 |  | -2276.1 | -2335.2 | 40500 | 0 | 33078.09 | 99.9997
4.1.6.1 | Строительно-монтажные работы |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 33078.2 |  | -2276.1 | -2335.2 | 40500 | 0 | 33078.09 | 99.9997 | Проложен и сдан в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 9,39 км | Выполнено
4.1.7 | Распределительный газопровод в д.Городчики Куменского района Кировской области* |  | 2021-01-01 | 2022-12-31 |  |  | областной бюджет | 1790 |  | -938.6 |  | 2818.1 | 0 | 1790 | 100
4.1.7.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 1790 |  | -938.6 |  | 2818.1 | 0 | 1790 | 100 | Выполнена схема газоснабжения, изготовлена проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы | Выполнено
4.1.8 | Распределительный газопровод в д.Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области* |  | 2020-01-01 | 2023-12-31 |  |  | областной бюджет | 1170 |  | -1090 |  | 2260 | 0 | 1170 | 100
4.1.8.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 1170 |  | -1090 |  | 2260 | 0 | 1170 | 100 | Выполнена схема газоснабжения, изготовлена проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы | Выполнено
4.1.9 | Распределительный газопровод в д.Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области* |  | 2020-01-01 | 2023-12-31 |  |  | областной бюджет | 1492 |  | -111 | -1019.7 | 2622.7 | 0 | 236.57 | 15.8559
4.1.9.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 1492 |  | -111 | -1019.7 | 2622.7 | 0 | 236.57 | 15.8559 | Выполнено ППТ, получена отчетная документация с заключением историко-культурной экспертизы. Обязательства подрядной организацией не выполнены. Госконтракт в процессе расторжения. Учреждением проведена претензионная работа: выставлен штаф в размере 3,0 тыс.рублей и пени в сумме 1,69 тыс.рублей
4.1.10 | Распределительный газопровод в д.Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области* |  | 2020-01-01 | 2023-12-31 |  |  | областной бюджет | 1641 |  | -221 | -1540 | 3402 | 0 | 227.66 | 13.8732
4.1.10.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 1641 |  | -221 | -1540 | 3402 | 0 | 227.66 | 13.8732 | Выполнено ППТ, получена отчетная документация с заключением историко-культурной экспертизы. Обязательства подрядной организацией не выполнены. Госконтракт в процессе расторжения. Учреждением проведена претензионная работа: выставлен штаф в размере 3,0 тыс.рублей и пени в сумме 0,46 тыс.рублей
4.1.11 | Распределительный газопровод в д.Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области* |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  |  | областной бюджет | 1230 |  | -820.7 |  | 2050.7 | 0 | 162.64 | 13.2228
4.1.11.1 | Разработка проектно-сметной документации |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-01 |  | областной бюджет | 1230 |  | -820.7 |  | 2050.7 | 0 | 162.64 | 13.2228 | Из-за невыполненных в срок подрядной организацией принятых обязательств учреждением проведена претензионная работа: выставлен штраф в размере 2,0 тыс.рублей и пени 3,38 тыс.рублей. В настоящее время ПСД находится на рассмотрении государственнной экспертизы. Ориентировочный срок готовности - январь-февраль 2022г
4.1.12 | Распределительный газопровод в д.Жабриевская Сунского района Кировской области* |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 |  |  | областной бюджет | 120 |  | -30 |  | 150 | 0 | 120 | 100
4.1.12.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 120 |  | -30 |  | 150 | 0 | 120 | 100 | Разработана схема газоснабжения населенного пункта | Выполнено
4.1.13 | Нераспределенный остаток средств |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 0 |  |  | -545 | 545 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.14 | Предоставление субсидии бюджету муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области из областного бюджета на выполнение мероприятий, связанных с подготовкой к пуску газа на распределительных газопроводах, находящихся в муниципальной собственности | Журавлев А.В. заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Хомяков В.А. глава Слободского района | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Всего | 1167.78 |  |  |  | 1167.78 | 0 | 1167.78 | 100 |  | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1156.1 |  |  |  | 1156.1 | 0 | 1156.1 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 11.68 |  |  |  | 11.68 | 0 | 11.68 | 100
4.1.15 | Распределительный газопровод в д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области* | Вороджцов А.Г. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 17080.9 |  | -556.4 | 17637.3 |  | 0 | 17048.82 | 99.8122
4.1.15.1 | Строительно-монтажные работы |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 17080.9 |  | -556.4 | 17637.3 |  | 0 | 17048.82 | 99.8122 | Проложен и сдан в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 7,198 км | Выполнено
4.1.16 | Распределительный газопровод в д. Чекоты Куменского района Кировской области |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | областной бюджет | 200 |  |  | 200 |  | 0 | 200 | 100
4.1.16.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 200 |  |  | 200 |  | 0 | 200 | 100 | Разработана схема газоснабжения населенного пункта | Выполнено
4.1.17 | Распределительный газопровод в д. Сомовщина Нолинского района Кировской области* |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | областной бюджет | 104.8 |  | -29.5 | 134.3 |  | 0 | 104.8 | 100
4.1.17.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 104.8 |  | -29.5 | 134.3 |  | 0 | 104.8 | 100 | Разработана схема газоснабжения населенного пункта | Выполнено
4.1.18 | Распределительный газопровод в д. Варнаки Нолинского района Кировской области* |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | областной бюджет | 209.6 |  | -9.8 | 219.4 |  | 0 | 209.6 | 100
4.1.18.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 209.6 |  | -9.8 | 219.4 |  | 0 | 209.6 | 100 | Разработана схема газоснабжения населенного пункта | Выполнено
4.1.19 | Распределительный газопровод в с. Ботыли Нолинского района Кировской области* |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | областной бюджет | 149.8 |  | -32.6 | 182.4 |  | 0 | 149.8 | 100
4.1.19.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 149.8 |  | -32.6 | 182.4 |  | 0 | 149.8 | 100 | Разработана схема газоснабжения населенного пункта | Выполнено
4.1.20 | Распределительный газопровод в д. Городище Немского района Кировской области* |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | областной бюджет | 291.2 |  |  | 291.2 |  | 0 | 291.2 | 100
4.1.21 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 291.2 |  |  | 291.2 |  | 0 | 291.2 | 100 | Разработана схема газоснабжения населенного пункта | Выполнено
4.1.21 | Распределительный газопровод в д. Слудка Немского района Кировской области* |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | областной бюджет | 138.8 |  |  | 138.8 |  | 0 | 138.8 | 100
4.1.21.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 138.8 |  |  | 138.8 |  | 0 | 138.8 | 100 | Разработана схема газоснабжения населенного пункта | Выполнено
4.1.22 | Распределительный газопровод в с. Ильинское Немского района Кировской области* |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 |  |  | областной бюджет | 300 |  |  | 300 |  | 0 | 300 | 100
4.1.22.1 | Разработка схемы газоснабжения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | областной бюджет | 300 |  |  | 300 |  | 0 | 300 | 100 | Разработана схема газоснабжения населенного пункта | Выполнено
4.2. | Отдельное мероприятие «Осуществление функций заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Кировской области» | Журавлев А.В. заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 2021-12-31 |  |  | областной бюджет | 38169.7 |  | -2730.6 | 2559.7 |  | 38340.6 | 37740.1358 | 98.8746
4.2.1 | Содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | Витер Л.П. начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 38169.7 |  | -2730.6 | 2559.7 |  | 38340.6 | 37740.1358 | 98.8746 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере газоснабжения. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | Выполнено
4.2.2 | Проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсных процедур по отбору организаций для выполнения работ, оказания услуг по проектированию и строительству объектов газификации | Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Проведены в соответствии с действующим законодательством конкурсные процедуры по отбору организаций для выполнения работ, оказания услуг по проектированию и строительству объектов газификации | Выполнено
4.2.3 | Заключение и контроль исполнения договоров подряда | Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Обеспечено заключение и контроль исполнения договоров подряда по выполнению работ, оказанию услуг по проектированию и строительству объектов газификации | Выполнено
4.2.4 | Заключение с индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами гражданско-правовых договоров о долевом участии указанных лиц в строительстве распределительных газопроводов с газопроводами-вводами, исполнение указанных договоров | Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Заключены с индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами гражданско-правовые договоры о долевом участии указанных лиц в строительстве распределительных газопроводов с газопроводами-вводами, условия, предусмотренные договорами, исполнены | Выполнено
4.2.5 | Технический надзор за строительством объектов газификации | Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Обеспечено проведение технического надзора за строительством объектов газификации | Выполнено
4.2.6 | Обеспечение государственной регистрации прав собственности на завершенные строительством объекты газификации в соответствии с действующим законодательством и осуществление передачи введенных в эксплуатацию объектов газификации в казну Кировской области и собственность муниципальных образований Кировской области | Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Выполнены работы по государственной регистрации прав собственности на завершенные строительством объекты газификации в соответствии с действующим законодательством и осуществляется передача введенных в эксплуатацию объектов газификации в казну Кировской области и собственность муниципальных образований Кировской области | Выполнено
4.3 | Отдельное мероприятие «Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры в Кировской области» | Журавлев А.В. заметитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.3.1. | Определение перечня объектов газозаправочной инфраструктуры (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций) | Журавлев А.В. заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | не требуется | х |  |  |  |  | х |  | #VALUE!
4.3.2 | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в г. Кирово-Чепецк | Журавлев А.В. заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2021 |  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.3 | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | Журавлев А.В. заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 2021-12-31 | справочно: налоговый расход-консолидированный бюджет | 520 |  |  |  |  | 520 | 520 | 100
4.3.1 | Освобождение организаций от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива | Ворожцов А.Г. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | справочно: налоговый расход-консолидированный бюджет | 520 |  |  |  |  | 520 | 520 | 100 | Освобождены организации от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива. Информация о фактических расходах будет сформирована в 2022 году (по оценочным данным) | Выполнено
4.3.2 | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот | Ворожцов А.Г. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | не требуется | х | х | х | х | х | х | х | х | Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот будет проведена после получения необходимой информации об освобожденных организациях от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива | Не выполнено
*Проектирование и строительство объектов осуществляется в соответствии с планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации Кировской области, реализуемыми совместно с публичным акционерным обществом «Газпром».
х- финансирование не требуется
Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 177. Количество выполненных в срок в отчетом году - 153.
Formulas:
окончание реализации = IF(R544="выполнено",[окончание реализации],"")
начало реализации = [начало реализации]