## план (3)
УТВЕРЖДЕН распоряжением министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 28.12.2023 № 215
План реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» на 2023 год
№ п/п | Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | Климентовский В.А., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  | всего | 5278253.77
450393,20*
[5 empty] | федеральный бюджет | 456625.4
2293835,81*
[5 empty] | областной бюджет | 3478107.43
[5 empty] | местный бюджет | 18812.14
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1324708.8
1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 281944.85
[5 empty] | федеральный бюджет | 2982.9
[5 empty] | областной бюджет | 278890.51
[5 empty] | местный бюджет | 71.44
1.1 | Содержание министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 63868.2
[5 empty] | всего | 60885.3 | Обеспечено финансирование содержания министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
[5 empty] | федеральный бюджет | 2982.9
1.2 | Содержание Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект» | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Мосин С.Ю., директор КОГБУ институт «Кировкоммунпроект» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 23172.8 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере теплоснабжения, водоснабжения и электроэнергетики, формирования комфортной городской среды на территории Кировской области. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект»
1.3 | Содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Счастливцев С.В., директор КОГКУ «Региональный информационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 9388.7 | Осуществляется выполнение государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области»
1.4 | Исполнение судебных актов | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 34.8 | Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области исполнены судебные акты по предъявленным искам
1.5 | Приобретение материально-технических ресурсов в областной фонд материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Кировской области, и ликвидации их последствий | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-09-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 178336.5 | Приобретены топливно-энергетические ресурсы и блочно-модульная котельная в областной фонд материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Кировской области, и ликвидации их последствий
1.6 | Предоставление субсидий муниципальному образованию Кикнурский муниципальный округ Кировской области на проведение капитального ремонта котла № 6, тепловых сетей от котельной № 6 и водопроводных сетей на территории детского сада "Аленка" пгт Кикнур, расположенного по адресу: Кикнурский муниципальный округ, пгт. Кикнур, ул. Черепанова, д. 1 а. | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 7143.85
[5 empty] | областной бюджет | 7072.41
[5 empty] | местный бюджет | 71.44
1.6.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 6 пгт Кикнур | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.Ю., глава Кикнурского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 5108.34 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Выполнен капитальный ремонт тепловых сетей пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 5057.26
[5 empty] | местный бюджет | 51.08
1.6.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей на территории детского сада "Аленка" в пгт Кикнур | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.Ю., глава Кикнурского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 539.95 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 534.55
[5 empty] | местный бюджет | 5.4
1.6.3 | Частичный капитальный ремонт котельной № 6 пгт Кикнур | Недорезов С.В. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.Ю., глава Кикнурского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1495.56 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Выполнен капитальный ремонт котельной № 6 пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 1480.6
[5 empty] | местный бюджет | 14.96
2 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Кировской области» | Климентовский В.А. министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  | всего | 4706236.19
[5 empty] | федеральный бюджет | 453642.5
[5 empty] | областной бюджет | 3111950.32
[5 empty] | местный бюджет | 18397.47
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1122245.9
2.1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищных правоотношений» | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 112639.3
[5 empty] | областной бюджет | 109390
[5 empty] | федеральный бюджет | 3249.3
2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Кировской области и подведомственного ей учреждения | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 109390 | Обеспечено осуществление государственного контроля (надзора) в сфере жилищных правоотношений
[5 empty] | федеральный бюджет | 3249.3
2.1.2 | Рассмотрение обращений граждан и организаций в сфере жилищных правоотношений | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Качественно и своевременно рассмотрены обращения в пределах компетенции
2.1.3 | Проведение контрольных (надзорных) мероприятий в установленной сфере деятельности | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Доля проверок лицензионного и жилищного контроля (надзора), проведенных в установленные сроки, 100% в общем количестве проверок
2.2 | Отдельное мероприятие «Обеспечение государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности» | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 40100
2.2.1 | Финансовое обеспечение деятельности региональной службы по тарифам Кировской области | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 40100 | Созданы условия для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области
2.2.2 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере электроэнергетики в пределах компетенции | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере электроэнергетики в пределах компетенции. Осуществлены контрольные (надзорные) мероприятия (при наличии оснований)
2.2.3 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения в пределах компетенции | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере теплоснабжения в пределах компетенции. Осуществлены контрольные (надзорные) мероприятия (при наличии оснований)
2.2.4 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции. Осуществлены контрольные (надзорные) мероприятия (при наличии оснований)
2.2.5 | Осуществление регулирования цен в области газоснабжения | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере газоснабжения в пределах компетенции. Осуществлены контрольные (надзорные) мероприятия (при наличии оснований)
2.2.6 | Осуществление регулирования цен (тарифов) на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, упраляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье) и регионального государственного контроля (надзора) и контроля за их применением в пределах компетенции | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам). Осуществлены контрольные (надзорные) мероприятия (при наличии оснований)
2.3 | Отдельное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг» | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 1801825
2.3.1 | Формирование перечней, проведение конкурсного отбора ресурсоснабжающих, управляющих организаций, иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на получение из областного бюджета субсидий, грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Определены ресурсоснабжающие, управляющие организации, иные исполнители коммунальных услуг, имеющие право на предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами, проведен конкурсный отбор
2.3.2 | Заключение соглашений с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Обеспечено заключение соглашений министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами
2.3.3 | Формирование сводных реестров на перечисление субсидии и грантов в форме субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Сформирован сводный реестр на перечисление субсидии на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами
2.3.4 | Перечисление субсидий и грантов в форме субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 1743984.2 | Возмещены недополученные доходы ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг, связанные с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами
2.3.5 | Перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение отопительного сезона 2022 - 2023 годов | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 57840.8 | Предоставлены иные межбюджетные трансферты. В результате обеспечено теплоснабжение потребителей Белохолуницкого района, Вятскополянского района, Куменского района, Пижанского муниципального округа,Слободского района, Советского района, Яранского района, ЗАТО Первомайский, г. Котельнича, г. Слободского. Случаев перерывов в обеспечении теплоснабжения потребителей, связанных с недостатком угля и (или) мазута, за период с начала отопительного сезона 2023/2024 года до 01.01.2024 не зафиксировано
[5 empty] | областной бюджет | 57840.8
2.4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1196592.3
[5 empty] | областной бюджет | 74346.4
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1122245.9
2.4.1 | Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее - НКО «Фонд капитального ремонта») | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ситников Л.О., врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 74346.4 | Заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта» о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансирование административно-хозяйственных расходов НКО «Фонд капитального ремонта», а также обеспечено ее использование
2.4.2 | Проведение предварительных отборов организаций и индивидуальных предпринимателей, включаемых в реестр подрядных квалифицированных организаций | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ситников Л.О., врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Проведено не менее 24 конкурсов по отбору подрядных квалифицированных организаций
2.4.3 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ситников Л.О., врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1122245.9 | В соответствии с областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах проведен на 2312,4 тыс.кв.м.
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1122245.9
2.4.4 | Осуществление контроля за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, в том числе проводимого за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | x | Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области контроль осуществлен на регулярной основе
2.5 | Отдельное мероприятие «Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области» | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-08-31 | всего | 120
[5 empty] | областной бюджет | 120
2.5.1 | Заключение государственного контракта по исследованию мнения населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области об удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-05-21 | не требуется | х | Заключен государственный контракт по исследованию мнения населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области об удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами.
2.5.2 | Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-05-21 | 2023-08-31 | областной бюджет | 120 | Проведен социологический опрос. Удовлетворенность населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами составила 70,6%
2.6 | Отдельное мероприятие «Обеспечение подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» | Недорезов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергтики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований, руководители организаций (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1038292.37
[5 empty] | областной бюджет | 1025048.82
[5 empty] | местный бюджет | 13243.55
2.6.1 | Формирование перечней муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на основании предложений постоянно действующего координационного штаба по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения области и обеспечению их устойчивой работы в осенне-зимний период | Недорезов С.А., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Определены муниципальные образования, имеющие право на получение субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
2.6.2 | Заключение соглашений министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Недорезов С.А., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Обеспечено заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии
2.6.3 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 264852.55 | Реализованы мероприятия, направленные на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
[5 empty] | областной бюджет | 251609
[5 empty] | местный бюджет | 13243.55
2.6.3.1 | Капитальный ремонт водопроводной сети в новом микрорайоне пгт Афанасьево в районе ул. Комсомольская | Недорезов С.В. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Белева Е.М., глава Афанасьевского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 805.79 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети в новом микрорайоне пгт Афанасьево в районе ул. Комсомольская Афанасьевского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 765.5
[5 empty] | местный бюджет | 40.29
2.6.3.2 | Капитальный ремонт системы водоснабжения с бурением дублирующей водозаборной скважины № 39686 и подключением к водопроводной сети по адресу: пгт. Афанасьево, район аэропорта и капитальный ремонт системы водоснабжения с бурением дублирующей водозаборной скважины № 47930 и подключением скважины к водопроводной сети по адресу: пгт. Афанасьево, ул. Зеленая, д. 2 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Белева Е.М., глава Афанасьевского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 2953.32 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт системы водоснабжения с бурением дублирующей водозаборной скважины № 39686 и подключением к водопроводной сети по адресу: пгт. Афанасьево, район аэропорта и капитальный ремонт системы водоснабжения с бурением дублирующей водозаборной скважины № 47930 и подключением скважины к водопроводной сети по адресу: пгт. Афанасьево, ул. Зеленая, д. 2 Афанасьевского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 2805.65
[5 empty] | местный бюджет | 147.67
2.6.3.3 | Капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево ул. Восточная | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Белева Е.М., глава Афанасьевского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 248.8 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево ул. Восточная Афанасьевского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 236.36
[5 empty] | местный бюджет | 12.44
2.6.3.4 | Ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево | Недорезов С.В. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области,Белева Е.М.. глава Афанасьевского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 463.08 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево Афанасьевского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 439.92
[5 empty] | местный бюджет | 23.16
2.6.3.5 | Капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево ул. Соболева, ул. Кирова, ул. Школьная | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области,Белева Е.М., глава Афанасьевского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 471.25 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево ул. Соболева, ул. Кирова, ул. Школьная Афанасьевского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 447.68
[5 empty] | местный бюджет | 23.57
2.6.3.6 | Ремонт водопроводной сети по ул. Советская с. Бисерово | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Белева Е.М., глава Афанасьевского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 389.15 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводной сети по ул. Советская с. Бисерово Афанасьевского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 369.69
[5 empty] | местный бюджет | 19.46
2.6.3.7 | Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей в п. Светлополянск Верхнекамского муниципального округа Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Суворов И.Н.. глава Верхнекамского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 137.94 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт тепловой изоляции сетей в п. Светлополянск Верхнекамского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 131.04
[5 empty] | местный бюджет | 6.9
2.6.3.8 | Приобретение оборудования дозированной подачи хлорреагента на базе двух электролизных установок «Аквахлор-500» | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Суворов И.Н.. глава Верхнекамского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 3700 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретено оборудование дозированной подачи хлорреагента на базе двух электролизных установок «Аквахлор-500» Верхнекамском муниципальном округе. Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 3515
[5 empty] | местный бюджет | 185
2.6.3.9 | Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей на участке № 42, 40, 123, 124, 126 в п. Рудничном Верхнекамского муниципального округа Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Суворов И.Н., глава Верхнекамского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1019.96 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт тепловой изоляции сетей на участке № 42, 40, 123, 124, 126 в п. Рудничном Верхнекамского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 968.96
[5 empty] | местный бюджет | 51
2.6.3.10 | Ремонт квартальной котельной в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елсуков И.М., глава Верхошижемского городского поселения (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 21808.74 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт квартальной котельной в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 20718.3
[5 empty] | местный бюджет | 1090.44
2.6.3.11 | Приобретение и установка двух котлов в котельной д. Гремячка | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пелевина В.В., глава Вятскополянского района (по согласованию) | 2023-03-06 | 2023-12-31 | всего | 4169.9 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретены и установлены два котла в котельной д. Гремячка Вятскополянского района. Объекты введены в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 3961.4
[5 empty] | местный бюджет | 208.5
2.6.3.12 | Ремонт котла в котельную г. Сосновка, ул. Подгорная, 97 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пелевина В.В., глава Вятскополянского района (по согласованию) | 2023-03-06 | 2023-12-31 | всего | 550 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт котла в котельной г. Сосновка, ул. Подгорная, 97 Вятскополянского района
[5 empty] | областной бюджет | 522.5
[5 empty] | местный бюджет | 27.5
2.6.3.13 | Реконструкция системы водоснабжения ул. Сосновой пгт Красная Поляна Вятскополянского района (бурение новой скважины) | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пелевина В.В., глава Вятскополянского района (по согласованию) | 2023-03-06 | 2023-12-31 | всего | 4400 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлена реконструкция системы водоснабжения ул. Сосновой пгт Красная Поляна Вятскополянского района (бурение новой скважины)
[5 empty] | областной бюджет | 4180
[5 empty] | местный бюджет | 220
2.6.3.14 | Замена водонапорной башни д. Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Чучалина Т.Н., и.о. главы Кильмезского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1780 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлена замена водонапорной башни д. Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 1691 | Капитальный ремонт водопровода п.Карпушино
[5 empty] | местный бюджет | 89 | Капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра
2.6.3.15 | Приобретение газового котла в комплекте с комбинированной горелкой в газовую котельную с. Полом Кирово-Чепецкого района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин С.В., глава Кирово-Чепецкого района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1932.06 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретен газовый котел в комплекте с комбинированной горелкой в газовую котельную с. Полом Кирово-Чепецкого района. Оборудование установлено, введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 1835.45 | Капитальный ремонт водопровода п.Карпушино
[5 empty] | местный бюджет | 96.61 | Капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра
2.6.3.16 | Приобретение газового котла в комплекте с комбинированной горелкой в газовую котельную с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин С.В., глава Кирово-Чепецкого района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1937.75 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретен газовый котел в комплекте с комбинированной горелкой в газовую котельную с. Кстинино Кирово-Чепецкого района. Оборудование установлено, введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 1840.86 | Капитальный ремонт водопровода п.Карпушино
[5 empty] | местный бюджет | 96.89 | Капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра
2.6.3.17 | Закупка товаров на проведение ремонта тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения в п. Перекоп, Чепецкого сельского поселения, Кирово-Чепецкого района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин С.В., глава Кирово-Чепецкого района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 6222.34 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретены материалы для проведения капитального ремонта тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжени в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района. Оборудование установлено, введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 5911.22 | Капитальный ремонт водопровода п.Карпушино
[5 empty] | местный бюджет | 311.12 | Капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра
2.6.3.18 | Капитальный ремонт водопровода п.Карпушино | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 837.79 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода п.Карпушино Котельничского района
[5 empty] | областной бюджет | 795.9
[5 empty] | местный бюджет | 41.89
2.6.3.19 | Капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 842.06 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра Котельничского района
[5 empty] | областной бюджет | 799.95
[5 empty] | местный бюджет | 42.11
2.6.3.20 | Капитальный ремонт водопровода п.Светлый | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 842.11 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода п.Светлый Котельничского района
[5 empty] | областной бюджет | 800
[5 empty] | местный бюджет | 42.11
2.6.3.21 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Советская с.Спасское | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 736.85 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по ул.Советская с.Спасское Котельничского района
[5 empty] | областной бюджет | 700
[5 empty] | местный бюджет | 36.85
2.6.3.22 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Полевая в с. Покровское | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 884.22 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по ул. Полевая в с. Покровское Котельничского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 840
[5 empty] | местный бюджет | 44.22
2.6.3.23 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Победы с. Покровское | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 847.07 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по ул. Победы с. Покровское Котельничского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 804.71
[5 empty] | местный бюджет | 42.36
2.6.3.24 | Капитальный ремонт водопровода по улицам Мира и Кирова п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2819.19 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по улицам Мира и Кирова п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 2678.22
[5 empty] | местный бюджет | 140.97
2.6.3.25 | Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Ленинская Искра по ул.Советская Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1667.82 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт системы водоснабжения п. Ленинская Искра по ул.Советская Котельничского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 1584.42
[5 empty] | местный бюджет | 83.4
2.6.3.26 | Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Ленинская Искра по ул.Ленина Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3177.04 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт системы водоснабжения п. Ленинская Искра по ул.Ленина Котельничского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 3018.18
[5 empty] | местный бюджет | 158.86
2.6.3.27 | Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул.Ронжина в п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2586.99 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт системы водоснабжения по ул.Ронжина в п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 2457.63
[5 empty] | местный бюджет | 129.36
2.6.3.28 | Приобретение модульной котельной с.Красногорье Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 7791.95 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретена модульная котельная в с.Красногорье Котельничского района Кировской области. Оборудование установлено, введено в эксплуатацию.
[5 empty] | областной бюджет | 7402.34
[5 empty] | местный бюджет | 389.61
2.6.3.29 | Капитальный ремонт системы водоснабжения п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 738.71 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт системы водоснабжения п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 701.77
[5 empty] | местный бюджет | 36.94
2.6.3.30 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ронжина 9,11,13,15 п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2017.78 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ронжина 9, 11, 13, 15 п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 1916.88
[5 empty] | местный бюджет | 100.9
2.6.3.31 | Ремонт участков сетей теплоснабжения в мкр. Таврический пгт Лальск | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Беляева Л.Н., глава Лузского муниципального округа (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3088.15 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт участков сетей теплоснабжения в мкр. Таврический пгт Лальск Лузского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 2933.74
[5 empty] | местный бюджет | 154.41
2.6.3.32 | Ремонт участка теплотрассы от котельной ул. Ленина 35а | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Беляева Л.Н., глава Лузского муниципального округа (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 190.5 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт участка теплотрассы от котельной по ул. Ленина 35а в г. Луза Лузского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 180.97
[5 empty] | местный бюджет | 9.53
2.6.3.34 | Ремонт водопроводной скважины и участка водопровода по ул. Нагорная мкр Таврический пгт Лальск | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Беляева Л.Н., глава Лузского муниципального округа (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1257.84 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводной скважины и участка водопровода по ул. Нагорная мкр Таврический пгт Лальск Лузского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 1194.94
[5 empty] | местный бюджет | 62.9
2.6.3.35 | Ремонт объектов водоснабжения пгт. Лальск по ул. Ленина | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Беляева Л.Н., глава Лузского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 2874.06 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт объектов водоснабжения пгт. Лальск по ул. Ленина Лузского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 2730.35
[5 empty] | местный бюджет | 143.71
2.6.3.36 | Замена водопроводных сетей п. Безбожник | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Рябинин С.И., глава Мурашинского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 2509.13 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлена замена водопроводных сетей п. Безбожник Мурашинского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 2383.67
[5 empty] | местный бюджет | 125.46
2.6.3.37 | Капитальный ремонт водопровода по адресу: г. Нолинск, ул. Федосеева | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудряцев Д.В., глава Нолинского городского поселения Нолинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2950.53 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по адресу: Нолинский район, г. Нолинск, ул. Федосеева
[5 empty] | областной бюджет | 2803
[5 empty] | местный бюджет | 147.53
2.6.3.38 | Капитальный ремонт водопровода по адресу: п. Медведок, ул. Свободы | Недорезов С.В. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пятницкий А.А. глава Медведского сельского поселения Нолинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2803.16 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по адресу: Нолинский район, п. Медведок, ул. Свободы
[5 empty] | областной бюджет | 2663
[5 empty] | местный бюджет | 140.16
2.6.3.39 | Капитальный ремонт водопровода с. Юртик Нолинского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пятницкий А.А., глава Медведского сельского поселения Нолинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 996.37 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по адресу: Нолинский район, с. Юртик
[5 empty] | областной бюджет | 946.55
[5 empty] | местный бюджет | 49.82
2.6.3.40 | Капитальный ремонт водопровода в пгт Аркуль Нолинского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пластинина А.Н., глава Аркульского городского поселения Нолинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1600 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода в пгт Аркуль Нолинского района
[5 empty] | областной бюджет | 1520
[5 empty] | местный бюджет | 80
2.6.3.41 | Ремонт центральной системы водоотведения по адресу пгт Аркуль ул. Кирова между домами №15 и №17 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пластинина А.Н., глава Аркульского городского поселения Нолинского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1263.2 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт центральной системы водоотведения по адресу ул. Кирова между домами №15 и №17 пгт Аркуль Нолинского района
[5 empty] | областной бюджет | 1200
[5 empty] | местный бюджет | 63.2
2.6.3.42 | Капитальный ремонт отдельного водовода от скважины № 43945 по ул. Полевая до водонапорной башни по ул. Северная (д. Ежово) | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В., глава Омутнинского городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 124.02 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт отдельного водовода от скважины № 43945 по ул. Полевая до водонапорной башни по ул. Северная д. Ежово Омутнинского района
[5 empty] | областной бюджет | 117.8
[5 empty] | местный бюджет | 6.22
2.6.3.43 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети п. Белореченск | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 26.22 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт участка водопроводной сети п. Белореченск Омутнинского района
[5 empty] | областной бюджет | 24.9
[5 empty] | местный бюджет | 1.32
2.6.3.44 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети д. Ежово | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 35.12 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт участка водопроводной сети д. Ежово Омутнинского района
[5 empty] | областной бюджет | 33.35
[5 empty] | местный бюджет | 1.77
2.6.3.45 | Приобретение блочно-модульной котельной 1,0 МВт в г. Омутнинск | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В., глава Омутнинского городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-03-06 | 2023-12-31 | всего | 9426.9 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретена блочно-модульная котельная 1,0 МВт в г. Омутнинск Омутнинского района. Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 8955.55
[5 empty] | местный бюджет | 471.35
2.6.3.46 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п Песковка Омутнинского района Кировской области (от скважины №4 до скважины №6, протяженностью 1220/м) | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Седых А.В., глава Песковского городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1569.17 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт сетей водоснабжения п Песковка Омутнинского района Кировской области (от скважины №4 до скважины №6, протяженностью 1220/м)
[5 empty] | областной бюджет | 1490.71
[5 empty] | местный бюджет | 78.46
2.6.3.47 | Капитальный ремонт подземной части теплосети с трубопроводами Ду250 между камерами ТК№16-ТК№17 длиной 40 м в двухтрубном исчислении (80 пог. м) п. Восточный | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Корепанов В.В., глава Восточного городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 775.4 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт подземной части теплосети с трубопроводами Ду250 между камерами ТК№16-ТК№17 длиной 40 м в двухтрубном исчислении (80 пог. м) пгт. Восточный Омутнинского района
[5 empty] | областной бюджет | 736.63
[5 empty] | местный бюджет | 38.77
2.6.3.48 | Капитальный ремонт водопровода за домами по ул. Азина, д.8, д.10, д.12 от ВК54 до ВК-21 п. Восточный | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Корепанов В.В., глава Восточного городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 152.82 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода за домами по ул. Азина, д.8, д.10, д.12 от ВК54 до ВК-21 пгт. Восточный Омутнинского района
[5 empty] | областной бюджет | 145.17
[5 empty] | местный бюджет | 7.65
2.6.3.49 | Капитальный ремонт трубопровода подземной теплосети от камеры ТК-17 до ТК-23 в пгт. Восточный Омутнинского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В., глава Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1578.95 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт трубопровода подземной теплосети от камеры ТК-17 до ТК-23 в пгт. Восточный Омутнинского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 1500
[5 empty] | местный бюджет | 78.95
2.6.3.50 | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Кирова пгт. Восточный Омутнинского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В., глава Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2073.28 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт трубопровода подземной теплосети от камеры ТК-17 до ТК-23 в пгт. Восточный Омутнинского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 1969.61
[5 empty] | местный бюджет | 103.67
2.6.3.51 | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей на перекрестке ул. Ю. Пионеров и ул. К. Либкнехта (D-530мм L-24м -в двухтрубном исполнении) | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В., глава Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2282.08 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт наружных тепловых сетей на перекрестке ул. Ю. Пионеров и ул. К. Либкнехта (D-530мм L-24м -в двухтрубном исполнении) Омутнинского района
[5 empty] | областной бюджет | 2167.97
[5 empty] | местный бюджет | 114.11
2.6.3.52 | Приобретение котла водогрейного для котельной №1 по адресу г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В., глава Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 601 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия.Приобретен водогрейный котел для котельной №1. Осуществлеа замена водогрейного для котельной №1 по адресу Омутнинский район, г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов. Оборудование введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 570.95
[5 empty] | местный бюджет | 30.05
2.6.3.53 | Пкапитальный ремонт трубопроводов водопроводных сетей в п. Шахровка | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В., глава Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 600 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт трубопроводов водопроводных сетей в п. Шахровка Омутнинского района
[5 empty] | областной бюджет | 570
[5 empty] | местный бюджет | 30
2.6.3.54 | Ремонт водопроводных сетей в п. Заря Опаринского муниципального округа | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Макаров А.Д., глава Опаринского муниципального округа (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1837.5 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводных сетей в п. Заря Опаринского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 1745.6
[5 empty] | местный бюджет | 91.9
2.6.3.55 | Замена участка теплотрассы от ул. Ленина до ул. Набережной д.4 в п. Заря Опаринского муниципального округа | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Макаров А.Д., глава Опаринского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 2315.9 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлена замена теплотрассы от ул. Ленина до ул. Набережной д.4 в п. Заря Опаринского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 2200
[5 empty] | местный бюджет | 115.9
2.6.3.56 | Замена отопительного котла наружного отопления КВНСа-0063 (стандартная комплектация) с установкой утепленного бокса из сэндвич-панелей | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Смирнов С.В., глава Оричевского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1060 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретн котел наружного отопления КВНСа-0063 (стандартная комплектация). Осуществлена замена отопительного котла наружного отопления КВНСа-0063 (стандартная комплектация) с установкой утепленного бокса из сэндвич-панелей Оричевского района. Оборудование введено в эксплуатацию.
[5 empty] | областной бюджет | 1007
[5 empty] | местный бюджет | 53
2.6.3.57 | Замена водогрейного котла на котельной д. Кузнецы Орловского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Аботуров А.В., глава Орловского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 826.07 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретен водогрейный котел. Осуществлена замена водогрейного котла на котельной д. Кузнецы Орловского района. Оборудование введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 784.76
[5 empty] | местный бюджет | 41.31
2.6.3.58 | Замена водогрейного котла на котельной с. Чудиново Орловского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Аботуров А.В., глава Орловского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 435.79 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретен водогрейный котел. Осуществлена замена водогрейного котла на котельной с. Чудиново Орловского района. Оборудование введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 414
[5 empty] | местный бюджет | 21.79
2.6.3.59 | Ремонт водонапорной башни в г. Орлов | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Аботуров А.В., глава Орловского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1052.15 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт водонапорной башни в г. Орлов Орловского района. Оборудование введено в эксплуатацию.
[5 empty] | областной бюджет | 999.54
[5 empty] | местный бюджет | 52.61
2.6.3.60 | Приобретение водогрейного котла КВр-1,16 на шахтной топке и монтаж котельного оборудования в котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д.77а | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Крутоумова М.В. глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 691.5 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретен водогрейный котел. Осуществлена замена водогрейного котла КВр-1,16 на шахтной топке и монтаж котельного оборудования в котельной по адресу: Подосиновский район, пгт. Подосиновец, ул. Советская, д.77а. Оборудование введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 656.92
[5 empty] | местный бюджет | 34.58
2.6.3.61 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 14 до здания многоквартирного дома по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 17 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Крутоумова М.В., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 911.84 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществл ремонт теплосети от здания котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75
[5 empty] | областной бюджет | 866.24
[5 empty] | местный бюджет | 45.6
2.6.3.62 | Капитальный ремонт теплосети от здания котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Крутоумова М.В., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 825.08 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществл ремонт теплосети от здания котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75
[5 empty] | областной бюджет | 783.82
[5 empty] | местный бюджет | 41.26
2.6.3.63 | Ремонт водопроводных сетей пгт Демьяново | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 734.81 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводных сетей пгт Демьяново Подосиновского района
[5 empty] | областной бюджет | 698.07
[5 empty] | местный бюджет | 36.74
2.6.3.64 | Ремонт тепловой сети от ЦТП №4 до жилого дома ул. Энергетиков 5а пгт Демьяново | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 745.7 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Энергетиков, д.5
[5 empty] | областной бюджет | 708.4
[5 empty] | местный бюджет | 37.3
2.6.3.65 | Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Демьяново, ул. Нагорная, д.1 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 985.19 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Нагорная, д.1
[5 empty] | областной бюджет | 935.93
[5 empty] | местный бюджет | 49.26
2.6.3.66 | Выполнение работ по ремонту тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП №4 до жилого дома №3, ул Энергетиков, пгт. Демьяново | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2384 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлены работы по ремонту тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП №4 до жилого дома №3, ул Энергетиков, пгт. Демьяново, Подосиновский район
[5 empty] | областной бюджет | 2264.8
[5 empty] | местный бюджет | 119.2
2.6.3.67 | Ремонт тепловых сетей от котельной №1 до жилого дома ул. Боровая - ул. Комсомольская, в пгт. Демьяново | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 4887.68 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от котельной №1 до жилого дома ул. Боровая - ул. Комсомольская пгт. Демьяново Подосиновского района
[5 empty] | областной бюджет | 4643.29
[5 empty] | местный бюджет | 244.39
2.6.3.68 | Ремонт тепловых сетей от котельной №1 до жилого дома ул. Комсомольская - ул. Свободы в пгт. Демьяново | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1960.24 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен работ тепловых сетей от котельной №1 до жилого дома ул. Комсомольская - ул. Свободы в пгт. Демьяново Подосиновского района
[5 empty] | областной бюджет | 1862.22
[5 empty] | местный бюджет | 98.02
2.6.3.69 | Ремонт сети ГВС от ЦТП № 4 до жилого дома ул.Энергетиков, д.5а пгтДемьяново | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 795.28 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт сети ГВС от ЦТП № 4 до жилого дома ул.Энергетиков, д.5а пгтДемьяново Подосиновского района
[5 empty] | областной бюджет | 755.51
[5 empty] | местный бюджет | 39.77
2.6.3.70 | Ремонт тепловых сетей ул. Энергетиков д. 8, д. 10 Демьяново Подосиновского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1032.01 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт сети ГВС от ЦТП № 4 до жилого дома ул.Энергетиков, д.5а пгтДемьяново Подосиновского района
[5 empty] | областной бюджет | 980.4
[5 empty] | местный бюджет | 51.61
2.6.3.71 | Замена канализационной сети по ул. Пролетарская д. 25 в пгт Демьяново Подосиновского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Быкова Е.А., глава Пинюгского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 499.14 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлена замена канализационной сети по ул. Пролетарская д. 25 в пгт Демьяново Подосиновского района
[5 empty] | областной бюджет | 474.18
[5 empty] | местный бюджет | 24.96
2.6.3.72 | Ремонт водопроводной сети по ул. Тестова пгт. Пинюг | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Быкова Е.А., глава Пинюгского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 402.12 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводной сети по ул. Тестова пгт. Пинюг Подосиновского района
[5 empty] | областной бюджет | 381.98
[5 empty] | местный бюджет | 20.14
2.6.3.73 | Ремонт участка водопроводных сетей в пгт Санчурск Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Попов А.Г. глава Санчурского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 4754.2 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт участка водопроводных сетей в пгт Санчурск Санчурского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 4516.49
[5 empty] | местный бюджет | 237.71
2.6.3.74 | Ремонт артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, соор.42г, пгт Свеча Свечинского раойна Кировской области. | Недорезов С.В. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гоголева Г.С. глава Свечинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1055.05 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, соор.42г, пгт Свеча Свечинского раойна Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 1002.26
[5 empty] | местный бюджет | 52.79
2.6.3.75 | Частичный капитальный ремонт теплотрассы от центральной блочной газовой котельной, находящейся по адресу: Кировская область, Сунский район, пгт. Суна | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Исупов А.В., глава Сунского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 2642.9 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт теплотрассы от центральной блочной газовой котельной находящейся по адресу: Кировская область, Сунский район, пгт. Суна
[5 empty] | областной бюджет | 2510.75
[5 empty] | местный бюджет | 132.15
2.6.3.76 | Строительство модульной котельной в с. Ныр Тужинского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бледных Л.В., глава Тужинского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 8684.21 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлено строительство модульной котельной в с. Ныр Тужинского района. Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 8250
[5 empty] | местный бюджет | 434.21
2.6.3.77 | Приобретение водогрейного котла на котельную по адресу: с. Порез, ул. Ленина, д. 24 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Боровикова Т.Ф., глава Унинского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 462.87 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретен водогрейный котел на котельную с. Порез, ул. Ленина д. 24 Унинского муниципального округа. Оборудование установлено введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 439.73
[5 empty] | местный бюджет | 23.14
2.6.3.78 | Приобретение водогрейного котла на котельную по адресу: с. Елгань ул. Центральная. д. 7а | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Боровикова Т.Ф., глава Унинского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 204.99 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретен водогрейный котел на котельную с. Елгань ул. Центральная д. 7а Унинского муниципального округа. Оборудование установлено введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 194.74
[5 empty] | местный бюджет | 10.25
2.6.3.79 | Приобретение водогрейного котла на котельную ЦВР по адресу пгт Уни, ул. Колхозная, д. 10 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Боровикова Т.Ф., глава Унинского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 232.14 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретен водогрейный котел на котельную по адресу пгт Уни, ул. Колхозная, д. 10 Унинского муниципального округа. Оборудование установлено, введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 220.53
[5 empty] | местный бюджет | 11.61
2.6.3.80 | Ремонт тепловых сетей от котельной №1 по ул.Дрелевского, ул.Молодежная в г. Уржум Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Байбородов В.В., глава Уржумского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 4844.15 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от котельной № 1 по ул. Дрелевского, ул. Молодежная в г. Уржум Уржумского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 4601.65
[5 empty] | местный бюджет | 242.5
2.6.3.81 | Ремонт тепловых сетей от котельной №2 по ул.Энергетиков в г. Уржум Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Байбородов В.В., глава Уржумского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 6884.71 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от котельной №2 по ул.Энергетиков в г. Уржум Уржумского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 6540.43
[5 empty] | местный бюджет | 344.28
2.6.3.82 | Приобретение 4 котлов на котельную № 19 в с. Шурма Уржумского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Байбородов В.В., глава Уржумского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 588.02 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретены 4 котла на котельную № 19 в с. Шурма Уржумского района. Оборудование установлено и введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 558.62
[5 empty] | местный бюджет | 29.4
2.6.3.83 | Ремонт водопроводных сетей Шабалинского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Рогожников А.Е., глава Шабалинского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 3157.9 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводных сетей Шабалинского района
[5 empty] | областной бюджет | 3000
[5 empty] | местный бюджет | 157.9
2.6.3.84 | Приобретение водогрейного котла мощностью 1,5 Мвт на котельную № 11 пгт Юрья | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Федоров Э.А., глава Юрьянского городского поселения (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1512 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретен водогрейный котел мощностью 1,5 Мвт на котельную № 11 пгт Юрья. Оборудование установлено введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 1436.4
[5 empty] | местный бюджет | 75.6
2.6.3.85 | Приобретение котла в котельную д. Подгорцы Подгорцевского сельского поселения Юрьянского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Федоров Э.А., глава Юрьянского городского поселения (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 768 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретен котел в д. Подгорцы. Оборудование установлено введено в эксплуатацию д. Подгорцы Подгорцевского сельского поселения Юрьянского района
[5 empty] | областной бюджет | 729.6
[5 empty] | местный бюджет | 38.4
2.6.3.86 | Приобретение блочно-модульной котельной с оборудованием в д. Подгорцы Подгорцевского сельского поселения Юрьянского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.Ю. глава Юрьянского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 15789.47 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретена блочно-модульная котельная в д. Подгорцы. Оборудование установлено введено в эксплуатацию в д. Подгорцы Подгорцевского сельского поселения Юрьянского района
[5 empty] | областной бюджет | 15000
[5 empty] | местный бюджет | 789.47
2.6.3.87 | Приобретение двух водогрейных котлов на котельную № 1 и котельную № 7 г. Яранск Яранского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Жиров В.Е., глава Яранского городского поселения Яранского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2404.12 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретены два водогрейных котла на котельную № 1 и котельную № 7 г. Яранск Яранского района. Оборудование установлено и введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 2283.9
[5 empty] | местный бюджет | 120.22
2.6.3.88 | Установка ТКУ заводского изготовления без постоянного присутствия обслуживающего персонала с подводящими инженерными коммуникациями в г. Вятские Поляны Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Машкин В.А. глава, г.Вятские Поляны (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3242.45 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Установлена котельная. Оборудоване установлено и введено в эксплуатацию в г. Вятские Поляны Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 3080.33
[5 empty] | местный бюджет | 162.12
2.6.3.89 | Приобретение котельной в сл. Талица г. Киров | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Симаков В.Н., глава администрации г. Кирова (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 27000 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретена котельная. Оборудование установлено и введено в эксплуатацию в сл. Талица
[5 empty] | областной бюджет | 25650
[5 empty] | местный бюджет | 1350
2.6.3.90 | Капитальный ремонт наружной канализации, расположенной на ул. Екатерининской от ул. Грина до ул.Энгельса города Слободского Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Желвакова И.В., глава г. Слободского (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 38390.81 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Выполнен капитальный ремонт канализации на ул. Екатерининской от ул. Грина до ул.Энгельса города Слободского Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 36471.27
[5 empty] | местный бюджет | 1919.54
2.6.3.91 | Приобретение насосов марок: ЭЦВ 6-6,5-85 (ЛН) - 2 шт.; ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.; ЭЦВ 6-16-110 (ЛН) - 1 шт. для артезианских скважин | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малышев Н.Г., глава Немского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 295 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретены насосы марок: ЭЦВ 6-60,5-85 (ЛН) - 2 шт.; ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.; ЭЦВ 6-16-110 (ЛН) - 1 шт. для артезианских скважин. Оборудование установлено
[5 empty] | областной бюджет | 280.25
[5 empty] | местный бюджет | 14.75
2.6.4 | Модернизация действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и проектирование, строительство новых котельных, работающих на биотопливе, с учетом приоритетности модернизации строительства этих котельных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в сocтaв Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Суворов И.Н.. глава Верхнекамского муниципального округа, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-12-08 | 2024-12-31 | всего | 773439.82 | Заключены финансовые и не финансовые соглашения на реализацию мероприятий по строительству новой котельной, работающей на фрезерном торфе в г. Кирс, Верхнекамского муниципального округа и по строительству новой котельной, работающей на щепе, п. Юбилейный, Котельничского района
[5 empty] | областной бюджет | 773439.82
2.7 | Региональный проект «Чистая вода в Кировской области» | Климентовский В.А., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 519280.12
[5 empty] | федеральный бюджет | 450393.2
[5 empty] | областной бюджет | 61120.1
[5 empty] | местный бюджет | 5153.92
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 2612.9
2.7.1. | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Исмаилов О.В., глава города Котельнича (по согласованию) | 2021-01-01 | 2023-12-31 | всего | 63191.05
[5 empty] | федеральный бюджет | 61946
[5 empty] | областной бюджет | 625.6
[5 empty] | местный бюджет | 619.45
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
| Строительно-монтажные работы |  | 2022-04-01 | 2023-12-31 | всего | 63191.05 | Завершена реконструкция системы водоснабжения г. Котельнич. Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | федеральный бюджет | 61946
[5 empty] | областной бюджет | 625.6
[5 empty] | местный бюджет | 619.45
2.7.2. | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Недопекин В.А., глава администрации Советского городского поселения (по согласованию) | 2021-01-01 | 2024-12-31 | всего | 122248.44
[5 empty] | федеральный бюджет | 119815.7
[5 empty] | областной бюджет | 1210.3
[5 empty] | местный бюджет | 1222.44
| Строительно-монтажные работы |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 122248.44 | Реализуется реконструкция систем водоснабжения Советского городского поселения Советского района. Завершены работы
[5 empty] | федеральный бюджет | 119815.7
[5 empty] | областной бюджет | 1210.3
[5 empty] | местный бюджет | 1222.44
2.7.3. | Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шаталов И.В., глава администрации Омутнинского городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2020-01-01 | 2024-12-31 | всего | 33956.02
[5 empty] | федеральный бюджет | 33280.3
[5 empty] | областной бюджет | 336.2
[5 empty] | местный бюджет | 339.52
| Строительно-монтажные работы |  | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 33956.02 | Реализуется модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района. Завершены работы
[5 empty] | федеральный бюджет | 33280.3
[5 empty] | областной бюджет | 336.2
[5 empty] | местный бюджет | 339.52
2.7.4. | Водоснабжение н.п. Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района Кировской области | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Симонов Э.Л., глава Малмыжского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 72352.21
[5 empty] | федеральный бюджет | 70912.4
[5 empty] | областной бюджет | 716.3
[5 empty] | местный бюджет | 723.51
| Строительно-монтажные работы |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 72352.21 | Реализуется стоительство сетей водоснабжения в н.п. Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района Кировской области. Завершены работы
[5 empty] | федеральный бюджет | 70912.4
[5 empty] | областной бюджет | 716.3
[5 empty] | местный бюджет | 723.51
2.7.5. | Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Пелевина В.В., глава Вятскополянского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 7045.46
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 6975
[5 empty] | местный бюджет | 70.46
| Разработка проектной документации |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 7045.46 | Разработана проектная документацию на объект "Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района", имеющая положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 6975
[5 empty] | местный бюджет | 70.46
2.7.6. | Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шураков Л.В., глава Даровского городского поселения (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 5430.51
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 5376.2
[5 empty] | местный бюджет | 54.31
| Разработка проектной документации |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 5430.51 | Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения", имеющая положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 5376.2
[5 empty] | местный бюджет | 54.31
2.7.7. | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Костылев А.И., глава Слободского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 6980
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 6910.2
[5 empty] | местный бюджет | 69.8
| Разработка проектной документации |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 6980 | Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района", имеющая положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 6910.2
[5 empty] | местный бюджет | 69.8
2.7.8. | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского муниципального окуруга | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Макаров А.Д., глава Опаринского муниципального округа (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 4370
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4326.3
[5 empty] | местный бюджет | 43.7
| Разработка проектной документации |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 4370 | Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения Опаринского муниципального округа"
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4326.3
[5 empty] | местный бюджет | 43.7
2.7.9. | Реконструкция системы водоснабжения поселка Ганино города Кирова | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Симаков В.Н., глава администрации города Кирова (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 167777.57 | Выплачен аванс по заключенному муниципальному контракту на реконструкцию системы водоснабжения поселка Ганино города Кирова
[5 empty] | федеральный бюджет | 164438.8
[5 empty] | областной бюджет | 1661.2
[5 empty] | местный бюджет | 1677.57
2.7.10. | Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье,д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино Начальный этап 1 этап). | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Овсянников М.В., глава администрации Среднеивкинского сельского поселения (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-10-24 | всего | 33315.96 | Завершено строительство начального этапа системы водоснабжения в с. Среднеивкино, Верхошижимкого района. Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 32982.8
[5 empty] | местный бюджет | 333.16
2.7.11. | "Реконструкция станции второго подъема с устройством гидроизоляции и реконструкции стен, замена несправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, устройством автоматики и систем защиты», расположенных по адресу Киролвская обл., Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, ул. Октябрьская. | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Сеняков П.П., директор управляющей организации (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1114.77 | Завершена реконструкция станции второго подъема с устройством гидроизоляции и реконструкции стен, замена несправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, устройством автоматики и систем защиты. Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1114.77
2.7.12. | "Реконструкция водонапорной башни с заменой неисправного,физически изношенного и морально устаревшего оборудования, устройством автоматики, д. Брагичи" | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Сеняков П.П., директор управляющей организации(по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 658.69 | Завершена реконструкция водонапорной башни с заменой неисправного,физически изношенного и морально устаревшего оборудования, устройством автоматики, д. Брагичи. Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 658.69
2.7.12. | "Реконструкция скважин с заменой неисправного,физически изношенного и морально устаревшего оборудования, устройством автоматики и системы защиты (реконструкция ограждающих конструкция скважин)" | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Сеняков П.П., директор управляющей организации(по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 839.44 | Завершена реконструкция еконструкция скважин с заменой неисправного,физически изношенного и морально устаревшего оборудования, устройством автоматики и системы защиты. Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 839.44
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области» | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  | всего | 203129.4
[5 empty] | областной бюджет | 3279.4
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 199850
3.1 | Отдельное мероприятие «Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением» | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3679.4
[5 empty] | областной бюджет | 3279.4
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 400
3.1.1 | Представление физическим лицам, организациям, органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области информации о требованиях законодательства об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о ходе реализации его положений путем представления указанной информации оператору государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за счет предоставления Кировскому областному государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный центр энергетической эффективности» субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания на предоставление государственных услуг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности» (далее – КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ») | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 1988.6 | Осуществлен сбор данных для предоставления в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - ГИС «Энергоэффективность»), предоставлены оператору информационной системы - Министерству экономического развития Российской Федерации 49 сводных отчетов в ГИС «Энергоэффективность», проинформированы физические и юридические лица о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
3.1.2 | Информационное обеспечение реализации Подпрограммы, в том числе освещение в средствах массовой информации, проведение конференций, выставок, семинаров и иных мероприятий по пропаганде энергосбережения | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-08-01 | 2023-11-30 | не требуется | х | Проведены Межрегиональный форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение" и Всероссийский фестиваль " ВместеЯрче". В средствах массовой информации размещены публикации о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кировской области
3.1.3 | Проведение экспертизы программ по энергосбережению организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 400 | Проведена экспертиза 120 программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
3.1.4 | Предоставление субсидии КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности» на проведение ремонта фасада административного здания по адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 74 | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 159.2 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Проведен ремонт фасада административного здания по адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 74. Предоставлены отчеты о фактическом выполнении работ с приложением подтверждающих документов
3.1.5 | Предоставление субсидии КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности»на проведение ремонта кровли административного здания по адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 74 | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В., директор КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 1131.6 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Проведен ремонт кровли административного здания по адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 74. Предоставлены отчеты о фактическом выполнении работ с приложением подтверждающих документов
3.2 | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в потребительском секторе» | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 120000
3.2.1 | Проведение мероприятий по модернизации оборудования, используемого для потребления ЭР, в том числе по замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности при потреблении ЭР | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, предприятия и организации области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 120000 | Обеспечена оптимизация технологических процессов и снижение потребления ЭР. Заменено оборудование (в т.ч. технологическое) на более экономичное, внедрены приборы автоматики; переведены работы топливопотребляющего оборудования на более экономичные виды топлива и другие энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение расходов посредством эффективного потребления ЭР
3.2.2 | Проведение мероприятий по анализу реализации энергосервисных контрактов, энергоэффективности зданий государственных и муниципальных учреждений на территории Кировской области | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В., директор КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Проведен анализ реализации энергосервисных контрактов, энергоэффективности зданий государственных и муниципальных учреждений на территории Кировской области. Количество энегосервисных контрактов, реализуемых на 01.01.2024, составляет 36; увеличена доля зданий, эксплуатируемых государственными и муниципальными учреждениями, с классом энергетической эффективности не ниже D до 17,5%
3.3 | Отдельное мероприятие «Предоставление целевых займов за счет внебюджетных средств на мероприятия по энергосбережению победителям отбора» | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 79450
3.3.1 | Проведение отбора проектов по энергосбережению с целью их последующего финансирования за счет внебюджетных средств путем предоставления целевых займов на реализацию проектов по энергосбережению | Чеглаков П.В.начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Проведено 4 отбора проектов с дальнейшим финансированием энергоэффективных проектов, которые позволили обеспечить оптимизацию технологических процессов и снизить потребление энергетических ресурсов.
3.3.2 | Предоставление целевых займов победителям отбора на реализацию проектов по энергосбережению | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 79450 | Предоставлены целевые займы победителям отбора на реализацию проектов по энергосбережению. Реализованы энергосберегающие проекты по установке приборов и систем учета потребления энергетических ресурсов; по замене оборудования (в т.ч. технологического) на более экономичное, по внедрению приборов автоматики; по переводу работы топливопотребляющего оборудования на более экономичные виды топлива и другие энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение затрат посредством эффективного потребления энергетических ресурсов.
3.3.3 | Возврат целевых займов победителями отбора проектов по энергосбережению за счет получаемой экономии от реализации проектов по энергосбережению | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Обеспечен возврат средств и их предоставление другим победителям отбора на реализацию энергоэффективных проектов.
4 | Подпрограмма «Газификация Кировской области» | Ворожцов А.Г. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  | всего | 84330.43
[5 empty] | областной бюджет | 83987.2
[5 empty] | местный бюджет | 343.23
4.1. | Отдельное мероприятие «Проектирование и строительство объектов газификации» | Ворожцов А.Г., начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н., директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2023 | 2023-12-31 | всего | 34325.63
[5 empty] | областной бюджет | 33982.4
[5 empty] | местный бюджет | 343.23
4.1.1. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Кировской области на разработку схем газоснабжения населенных пунктов | Ворожцов А.Г., начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 14740.6 | Разработаны схемы газоснабжения 48 населенных пунктов: пгт Арбаж Арбажского муниципального округа, пгт Верхошижемье Верхошижемского района, дер. Пунгино Верхошижемского района, дер. Угор Верхошижемского района, с. Среднеивкино Верхошижемского района, с. Сырда Верхошижемского района, пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа, пгт Кильмезь Кильмезского района, дер. Нижние Малюганы Кирово-Чепецкого района, дер. Звени Кирово-Чепецкого района, дер. Рублево Кирово-Чепецкого района, дер. Солоково Кирово-Чепецкого района, дер. Ермолинцы Кирово-Чепецкого района, дер. Башланы Кирово-Чепецкого района, дер. Ванихинцы Кирово-Чепецкого района, дер. Сметанники Кирово-Чепецкого района, дер. Ложкины Кирово-Чепецкого района, дер. Пронькинцы Кирово-Чепецкого района, дер. Васькинцы Кирово-Чепецкого района, дер. Жуки Кирово-Чепецкого района, дер. Пестеры Кирово-Чепецкого района, дер. Большая Рябовщина Кирово-Чепецкого района, дер. Рыловщина Кирово-Чепецкого района, дер. Ардашиха Куменского района, дер. Плотники Куменского района, пгт Нижнеивкино Куменского района, дер. Барановщина Куменского района, с. Раменье Куменского района, пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа, дер. Акбатырево Малмыжского района, с. Ральники Малмыжского района, дер. Пивоварово Малмыжского района, дер. Порез Малмыжского района, дер. Пукшинерь Малмыжского района, дер. Марьял Малмыжского района, дер. Шипицыны Оричевского района, пгт Пижанка Пижанского муниципального округа, пгт Санчурск Санчурского муниципального округа, дер. Семеновы Слободского района, дер. Баташи Слободского района, дер. Бакули Слободского района, дер. Зотовы Слободского района, дер. Родионово Слободского района, дер. Ситники Слободского района, дер. Нижние Булдаки Слободского района, г. Советск Советского района, пгт Тужа Тужинского района, г. Яранск Яранского района
[5 empty] | областной бюджет | 14593.2
[5 empty] | местный бюджет | 147.4
4.1.2. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Кировской области на приобретение источников тепловой энергии на природном газе | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 17326.75 | Приобретена блочно-модульная котельная 0,3 МВт на природном газе по адресу: Куменский район, д. Большой Перелаз, ул. Садовая, д. 1, ул. Садовая, д.9, приобретена блочно-модульная котельная 0,2 МВт на природном газе по адресу: Куменский район, с. Верхобыстрица, ул. Хохрякова, д. 23, приобретена блочно-модульная котельная 0,2 МВт на природном газе по адресу: Куменский район, д. Желны, ул. Новая, д. 22
[5 empty] | областной бюджет | 17153.5
[5 empty] | местный бюджет | 173.25
4.1.2.1. | Приобретение блочно-модульной котельной 0,3 МВт на природном газе по адресу: Куменский район, д. Большой Перелаз, ул. Садовая, д. 1, ул. Садовая, д.9 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 8800
[5 empty] | областной бюджет | 8712
[5 empty] | местный бюджет | 88
4.1.2.2. | Приобретение блочно-модульной котельной 0,2 МВт на природном газе по адресу: Куменский район, с. Верхобыстрица, ул. Хохрякова, д. 23 |  |  |  | всего | 4721.75
[5 empty] | областной бюджет | 4674.55
[5 empty] | местный бюджет | 47.2
4.1.2.3. | Приобретение блочно-модульной котельной 0,2 МВт на природном газе по адресу: Куменский район, д. Желны, ул. Новая, д. 22 |  |  |  | всего | 3805
[5 empty] | областной бюджет | 3766.95
[5 empty] | местный бюджет | 38.05
4.1.3. | Предоставление субсидии бюджету муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на выполнение мероприятий, связанных с подготовкой к пуску газа на распределительных газопроводах, находящихся в муниципальной собственности | Ворожцов А.Г., начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2258.28 | Выполнены мероприятия, связанные с подготовкой к пуску газа на распределительных газопроводах, находящихся в муниципальной собственности Слободского муниципального района, расположенных в д. Салтыки, п. Октябрьский, д. Понизовье, д. Слободка, д. Яговкино
[5 empty] | областной бюджет | 2235.7
[5 empty] | местный бюджет | 22.58
4.2 | Отдельное мероприятие "Осуществление функции заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в Кировской области" | Ворожцов А.Г., начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н., директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2023 | 2023-12-31 | областной бюджет | 50004.8 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере газоснабжения. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
4.2.1 | Содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н., директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2023 | 2023-12-31 | областной бюджет | 50004.8 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере газоснабжения. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
<*> Финансирование в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 25.12.2023
х- финансирование не требуется