Приложение № 3

к распоряжению министерства

энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План-график (с плановыми показателями) по внедрению и ведению алгоритма

действий инвестора по процедурам подключения к электрическим

сетям (малый и средний бизнес – до 150 кВт)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок факти-ческий | Срок целевой | Показатель, характеризующий степень достижения результата | Целевое значение показателей | | | | | Примечание |
| 2022  год | I  квартал 2023 года | II  квартал 2023 года | III  квартал  2023 года | IV  квартал  2023 года |
|  | Подача инвестором заявки на технологическое присоединение | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | Срок подачи заявки на технологическое присоединение, рабочих дней | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Срок минимален, уменьшение не возможно |
|  | Выдача и подписание договора технологического присоединения и договора энергоснабжения | 10 рабочих дней | 9 рабочих дней | Срок заключения договора об осуществлении технологического присоединения, рабочих дней | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
|  | Выполнение строительных работ и окончательное подключение | от 30 рабочих дней до 1 года | от 30 рабочих дней до 6 месяцев (при условии, обращения с заявкой на технологическое присоединение заявителей категории «Doing Business»). В остальных случаях – до 1 года | Срок выполнения строительных работ и окончательное подключение | от 30 рабочих дней до 6 месяцев (при условии, обращения с заявкой на технологическое присоединение заявителей категории «Doing Business»). В остальных случаях – до 1 года | от 30 рабочих дней до 6 месяцев (при условии, обращения с заявкой на технологическое присоединение заявителей категории «Doing Business»). В остальных случаях – до 1 года | от 30 рабочих дней до 6 месяцев (при условии, обращения с заявкой на технологическое присоединение заявителей категории «Doing Business»). В остальных случаях – до 1 года | от 30 рабочих дней до 6 месяцев (при условии, обращения с заявкой на технологическое присоединение заявителей категории «Doing Business»). В остальных случаях – до 1 года | от 30 рабочих дней до 6 месяцев (при условии, обращения с заявкой на технологическое присоединение заявителей категории «Doing Business»). В остальных случаях – до 1 года | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_