## 11.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Акционерного общества "Горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 44 | 105.5325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.064 | 17.7902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 14 | 56.3171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 5.9036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 14 | 56.3171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 5.9036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установку на границе балансовой принадлежностиэлектрических сетей Сетевой организации и Заявителя (РТП-113) средств коммерческого учета электической энергии (мощности) трёхфазных косвенного включения. | N_003381 | 2022-02-18 | 43/24-22тп | 1 | 0.73653 | 2024-02-18 | 2024 | 1 квартал | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | кондитерско-макаронный комбинат, Блюхера ул., 54 | ИП Юдинцев Сергей Леонидович | 0 | 1.2 | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | N_003382
1.1.1.3 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции ТП-1247 бетонного типа с трансформаторной мощностью 0,800 МВА с камерами КСО в РУ-10 кВ, панелями ЩО в РУ-0,4 кВ | O_003503 | 2023-07-17 | 370/24-23тп | 1 | 16.4997 | 2024-07-17 | 2024 | 3 квартал | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения, Нагорная ул., 16 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК "САЛЮТСТРОЙ" | 0 | 0.2835 | ТП-1247 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установка в ТП-67 на выводе силовых трансформаторов двух средств коммерческого учета электической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения. | O_003509 | 2023-08-24 | 648/24-23тп | 1 | 0.14 | 2025-08-24 | 2025 | 3 квартал | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | здание драмтеатра, Московская ул., 37 | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ С.М. КИРОВА" | 0.15 | 1.191 | ТП-67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (ТП-291) двух средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения. | O_003511 | 19.09.2023 24.10.2023 | 815/24-23тп 945/24-23тп | 2 | 0,087 0,090 | 19.03.2024 24.04.2024 | 2025 | 1 квартал | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | склад продукции, Заготзерновский пр., 14в здание, Заготзерновский пр., 14б/3 | Общество с ограниченной ответственностью "Завод спецформ" | 0 | 0.5 | ТП-291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции ТП-728 бетонного типа с трансформаторной мощностью 0,800 МВА с камерами КСО в РУ-6 кВ, панелями ЩО в РУ-0,4 кВ | O_003655 | 2023-10-23 | 801/24-23тп | 1 | 8.908 | 2024-10-23 | 2024 | 2 квартал | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | многоэтажный многоквартирный дом, Коминтерн пос., Торфяная ул., 13б | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КИРОВСПЕЦМОНТАЖ" | 0 | 0.332 | ТП-728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП-1076 с трансформаторной мощностью 1,260 МВА, кирпичное здание с камерами КСО в РУ-10 кВ, панелями ЩО в РУ-0,4 кВ | N_003456 | 2023-02-16 | 20/24-23тп | 1 | 22.0107 | 2024-08-15 | 2024 | 3 квартал | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | общеобразовательная школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в макрорайоне 13 жилого района "Урванцево" г.Кирова (в рамках Муниципального контракта №Ф.2022.2012 от 22.12.2022), Капитана Дорофеева ул., 6 | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "СК САЛЮТСТРОЙ" | 0 | 0.6183 | ТП-1076 | нд | нд | нд | 0 | 0.6183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ РТП-104 (Ic) - ВРУ торгового комплекса (до гр.зем.участка) электрокабелем марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,292 км | J_002281 | 2012-09-21 | 571/24-12тп | 1 | 2.7197 | 2024-12-31 | 2024 | 4 квартал | 2024 | 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | подземный торговый комплекс, Воровского ул., 94а | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРА" | 0 | 0.3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | J_002283
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ РТП-104 (IIc) - ВРУ торгового комплекса (до гр.зем.участка) электрокабелем марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,292 км | J_002282 | 2012-09-21 | 571/24-12тп | 1 | 2.7197 | 2024-12-31 | 2024 | 4 квартал | 2024 | 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | подземный торговый комплекс, Воровского ул., 94а | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРА" | 0 | 0.3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | J_002283
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя(опора ВЛ-10кВ ТП-1960-ТП-1165(1 с.ш.)) средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного непосредственного включения. | N_003443 | 2022-11-07 | 1219/24-22тп | 1 | 0.3858 | 2023-11-07 | 2023 | 4 квартал | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | здание склада, Щорса ул., 105 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯТСКИЙ ПРИВОЗ" | 0 | 0.17 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.1.3 | Установка в ВРУ школы по ул. Мостовицкая д.15(от ТП-1513) шести средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трёхфазных полукосвенного включения (по два в ВРУ-1 и ВРУ-2, и по одному в ВРУ-1(АВР) и ВРУ-2(АВР)). | N_003450 | 2022-12-30 | 1391/24-22тп | 1 | 0.33834 | 2024-07-01 | 2024 | 2 квартал | 2024 | 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | общеобразовательная школа на 1100 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения, Мостовицкая ул., 15 | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КИРОВСПЕЦМОНТАЖ" | 0 | 0.35483 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1247 (1 с.ш) – ВЛ "3-й Опытный пер."и КЛ-0,4 кВ ТП-1247 (2 с.ш) – ВЛ "1-й и 2-й Опытный пер."электрокабелем марки АПвБШв-4х120 общей длиной 0,320 км. взамен действующих КЛ-0,4 кВ ТП-1334-ВЛ "3-й Опытный" электрокабелем марки АВБбШв-4х70 длиной 0,44 км. и КЛ-0,4кВ ТП-1334-ВЛ "1-й и 2-ой Опытный" электрокабелем марки АВБбШв-4х70 длиной 0,45 км. | O_003506 | 2023-07-17 | 370/24-23тп | 1 | 16.4997 | 2024-07-17 | 2024 | 3 квартал | 2024 | 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения, Нагорная ул., 16 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК "САЛЮТСТРОЙ" | 0 | 0.2835 | ТП-1247 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ ТП-1270(1 и 2 с.ш) – ВРУ ж/д ул. Левитана, 18а электрокабелем марки АПвБШв-4х240 общей длиной 0,476 км. | O_003486 | 2023-05-22 | 319/24-23тп | 1 | 3.481 | 2024-11-08 | 2024 | 2 квартал | 2024 | 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | многоквартирный жилой дом, Левитана ул., 18а | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительно - монтажное управление - 16" | 0 | 0.154 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд
1.1.1.3 | Установку на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (ТП-1300) средств коммерческого учета электической энергии (мощности) трёхфазных косвенного включения напряжением 10 кВ | N_003390 | 2022-04-28 | 344/24-22тп | 1 | 1.0973 | 2024-04-28 | 2024 | 2 квартал | 2024 | 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, К. Маркса ул., 180 | Индивидуальный предприниматель Юдинцев Сергей Леонидович | 0 | 0.8 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 30 | 49.2154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.914 | 11.8866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 30 | 49.2154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.914 | 11.8866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ТП-1300 с установкой двух дополнительных камер КСО | N_003391 | 2022-04-28 | 344/24-22тп | 1 | 1.0973 | 2024-04-28 | 2024 | 2 квартал | 2024 | 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, К. Маркса ул., 180 | Индивидуальный предприниматель Юдинцев Сергей Леонидович | 0 | 0.8 | ТП-1300 | н/д | н/д | н/д | 0 | 0.8 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1117 с увеличением трансформаторной мощности на 0,760 МВА до 1,260 МВА с установкой двух линейных панелей с рубильники РПС-36 и шинного моста на 2 с.ш. | N_003474 | 2023-04-26 | 253/24-23тп | 1 | 6.2555 | 2024-04-26 | 2024 | 2 квартал | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | общеобразовательная школа на 1100 учащихся с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения, Рудницкого ул. | Акционерное общество СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АРСО" | 0 | 0.65645 | ТП-1117 | 0.02 | 2023-01-02 | 8;8 | 0.189 | 0.845 | 0.5 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-566 с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 мВА до 0,630 мВА с установкой трансформаторов тока номиналом 1000/5 на выводе 0,4кВ силового трансформатора. | N_003469 | 2023-04-05 | 195/24-23тп | 1 | 0.090499 | 2024-04-05 | 2024 | 1 квартал | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ нежилого здания Большая гора д., 5а | Общество с ограниченной ответственностью "РЕВЕРС ПОЛИМЕР" | 0.15 | 0.45 | ТП-566 | нд | нд | нд | 0.15 | 0.45 | 0.25 | 0.63 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-153 с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 1,260 МВА | N_003466 | 03.04.2023 25.04.2023 | 158/24-23 тп 263/24-23тп | 2 | 0.098616 | 03.04.2024 25.04.2024 | 2024 | 1 квартал | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в квартале, ограниченном ул.Жуковского, ул.Новаторов и Можайским проездом (I очередь строительства), 2-ой этап строительства (секции 3 и 4), 4-ый этап строительства (секция 9), Жуковского ул., 9; группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в квартале, ограниченном ул.Жуковского, ул.Новаторов и Можайским проездом (II очередь строительства), 1-ый, 2-ой и 3-ий этапы строительства (секции 5,6 и 7), Жуковского ул., 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦЗАСТРОЙЩИК "АВИТЕК-СТРОЙ" | 0 | 0.633 | ТП-153 | нд | нд | нд | 0.326 | 0.96 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.2 | Расширение РУ-10 кВ ТП-1074 путем строительства двух линейных камер 10 кВ на 1с.ш. и 2 с.ш. | N_003457 | 2023-02-16 | 20/24-23тп | 1 | 22.0107 | 2024-08-15 | 2024 | 3 квартал | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | общеобразовательная школа на 1500 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в макрорайоне 13 жилого района "Урванцево" г.Кирова (в рамках Муниципального контракта №Ф.2022.2012 от 22.12.2022), Капитана Дорофеева ул., 6 | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "СК САЛЮТСТРОЙ" | 0 | 0.6183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-204 с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 1,260 МВА с заменой секционного рубильника на 1000А, установкой двух линейных панелей ЩО-70 с монтажом шинного моста на 1 с.ш. | N_003453 | 2023-02-13 | 19/24-23тп | 1 | 0.041 | 2024-02-13 | 2024 | 1 квартал | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | многоквартирное жилое здание со втроенно-пристроенной подземной автостоянкой, Дерендяева ул., 70 | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "СМУ-5" | 0 | 0.213 | ТП-204 | 0.15 | 2020-12-12 | 37;37 | 0.756 | 0.969 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1071 с увеличением трансформаторной мощности на 0,740 МВА до 2 МВА с заменой пинцетов ПК в РУ-10 кВ в КСО на Т-1, Т-2., установкой четырех линейных панелей в РУ-0,4 кВ 1 и 2 с.ш., шинного моста на 1 с.ш. | N_003487 | 29.05.2023 29.05.2023 29.05.2023 | 289/24-23тп 288/24-23тп 287/24-23тп | 3 | 0.12279 | 01.12.2023 01.10.2023 01.10.2023 | 2023 | 3 квартал | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | многоквартирный жилой дом №20 (8 очередь строительства) в ЖК "ZNAK" в г.Кирове, Дмитрия Козулева ул., | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЖЕЛЕЗНО КИРОВ" | 0 | 1.013 | ТП-1071 | 0 | 2023-06-20 | 101;101 | н/д | н/д | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | н/д | н/д | н/д | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-586 с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 1,260 МВА | O_003490 | 26.06.2023 28.06.2023 | 539/24-23тп 540/24-23тп | 2 | 0,0409308 0,0409308 | 26.06.2024 28.10.2024 | 2023 | 4 квартал | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | многоэтажный многоквартирный жилой дом, Березниковкий пер., 38а многоэтажный многоквартирный жилой дом, Березниковский пер., 38а корп.1 | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КИРОВСПЕЦМОНТАЖ" | 0 0 | 0,249 0,1937 | ТП-586 | н/д | н/д | н/д | 0.34815 | 0.79085 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | н/д | н/д | н/д | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-5000 с увеличением трансформаторной мощности на 0,480 МВА до 0,800 МВА | O_003497 | 2021-06-18 | 346/24-21тп | 1 | 1,531 41864 | 2022-04-01 | 2023 | 4 квартал | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | многоквартирный жилой дом, Лянгасово пос., Комсомольская ул., 55 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 0 | 0.294 | ТП-5000 | 0.08 | 2023-02-23 | 52;52 | 0.19078 | 0.48478 | 0.32 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1207 с увеличением трансформаторной мощности на 0,760 МВА до 1,260 МВА | O_003498 | 2023-07-07 | 526/24-23тп | 1 | 0.040931 | 2023-10-01 | 2023 | 3 квартал | 2023 | 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | многоквартирное секционное жилое здание со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (ВРУ-1 и ВРУ-2), Потребкооперации ул., 40 | ООО СПЕЦЗАСТРОЙЩИК "САЛЮТСТРОЙ" | 0.15 | 0.63785 | ТП-1207 | н/д | н/д | н/д | 0.15 | 0.63785 | 0.5 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ РТП-113 с установкой двух дополнительных камер КСО | N_003382 | 2022-02-18 | 43/24-22тп | 1 | 0.737 | 2024-02-18 | 2024 | 1 квартал | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | кондитерско-макаронный комбинат, Блюхера ул., 54 | ИП Юдинцев Сергей Леонидович | 0 | 1.2 | РТП-113 | 0.568 | 2021-12-27 | 90,3;90,3 | 0 | 1.2 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-67 с увеличением трансформаторной мощности на 1,240 МВА до 2,5 МВА с установкой двух камер 6 кВ марки КСО с ВВ и РЗА на Т-1, Т-2; заменой оборудования 0,4 кВ с установкой двух доп. линейных панелей и двух вводных панелей ЩО-70 с АВ на 2000 А , монтажа сборных шин 120*10, секц.рубильника на 2000 А. | O_003508 | 2023-08-24 | 648/24-23тп | 1 | 0.14 | 2025-08-24 | 2025 | 3 квартал | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | здание драмтеатра, Московская ул., 37 | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ С.М. КИРОВА" | 0.15 | 1.191 | ТП-67 | 0.094 | 2022-02-01 | 15;15 | 0.4117 | 1.4527 | 1.24 | 2.5 | 0.63 | 1.25 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-291 с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА до 0,630 МВА с установкой вводного автоматического выключателя на 1000 А и дополнительной панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ. | O_003512 | 19.09.2023 24.10.2023 | 815/24-23тп 945/24-23тп | 2 | 0,087 0,090 | 19.03.2024 24.04.2024 | 2025 | 1 квартал | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | склад продукции, Заготзерновский пр., 14в здание, Заготзерновский пр., 14б/3 | Общество с ограниченной ответственностью "Завод спецформ" | 0 | 0.5 | ТП-291 | 0.006 | 2023-07-20 | 2 | 0.545 | 1.045 | 0.4 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1246 с увеличением трансформаторной мощности на 0,300 МВА до 0,800 МВА | O_003521 | 2023-10-10 | 928/24-23тп | 1 | 0.041 | 2024-10-10 | 2024 | 1 квартал | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | многоэтажное многоквартирное жилое здание со встроеными помещениями общественного назначения, К. Маркса ул., 182 | Акционерное общество Специализированный застройщик "КИРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 0 | 0.213 | ТП-1246 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1489 с увеличением трансформаторной мощности на 0,300 МВА до 0,800 МВА. | O_003658 | 2023-11-10 | 1048/24-23тп | 1 | 0.041 | 2024-11-10 | 2024 | 2 квартал | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | производственное здание, Луганская ул., 57/1 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМЛАЙТ-СВЕТОТЕХНИК" | 0.15 | 0.35 | ТП-1489 | нд | нд | нд | 0.15 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-485 с увеличением трансформаторной мощности Т-2 на 0,380 МВА до 0,630 МВА с установкой вводной панелей с АВ на 1600 А, сборных шин 80*8 мм на 2 с.ш; рубильников РПС-34, 2 шт. на 1 и 2 с.ш РУ-0,4 кВ. | O_004517 | 2023-12-26 | 1058/24-23тп | 1 | 0.14 | 2024-12-26 | 2024 | 4 квартал | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | офисно-складской комплекс (ВРУ-6), Весенняя ул., 50 | Общество с ограниченной ответственностью "Сент" | 0 | 0.17 | ТП-485 | 0.189 | 2023-12-12 | 30;76 | 0.418 | 0.588 | 0.88 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Расширение РУ-0,4кВ ТП-1270 путем установки на 2-й сш дополнительной линейной панели марки ЩО-70 | O_004759 | 2023-05-22 | 319/24-23тп | нд | 3.481 | 2024-11-08 | 2024 | 2 квартал | 2024 | 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | многоквартирный жилой дом, Левитана ул., 18а | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительно - монтажное управление - 16" | 0 | 0.154 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд
1.1.4.2 | Расширение РТП-130 путем установки двух камер КСО с ВВ и РЗА | O_003520 | 2023-10-02 | 931/24-23тп | 1 | 0.547 | 2024-10-02 | 2024 | 3 квартал | 2024 | 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | завод технических фабрикатов, Кирово-Чепецкий р-н, Федяковское с/п, | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ" | 0 | 1.4 | РТП-130 | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.2 | Строительство 3 КЛ-0,4кВ кВ ТП-634(II с.ш.) - ВЛ "Фидер 1", КЛ-0,4кВ кВ ТП-634(II с.ш.) - ВЛ "Север" и КЛ-0,4кВ кВ ТП-634(I с.ш.) - ВРУ Торфяная, 6 ( до гзу) электрокабелем АПвБШв-4 х120 общей длиной 0,202 км | O_004741 | 2023-09-13 | 545/24-23тп | 1 | 14.29 | 2024-12-15 | 2024 | 4 квартал | 2024 | 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | общеобразовательная школа с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения, Коминтерн пос., Торфяная ул., 6а | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-СТРОЙ" | 0 | 0.485 | ТП-634 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1516 с увеличением трансформаторной мощности на 0,760 МВА до 1,26 МВА. | O_004710 | 2024-03-28 | 229/24-24тп 233/24-24тп | 2 | 0,033 0,033 | 29.03.2026 15.10.2024 | 2026 2024 | 1 квартал | 2026 | 2026 | н/д | н/д | н/д | н/д | многоэтажный многоквартирный жилой дом, ул.Чистопрудненская, 13 многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3), Чистопрудненская ул., 17 | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КИРОВСПЕЦМОНТАЖ" | 0 0,15 | 0,6956 0,668 | ТП-1516 | 0.395 | 2024-03-16 | 104;104 | 0.15 | 1.5136 | 0.5 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1470 с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА до 0,630 МВА | O_004307 | 12.12.2023 12.12.2023 | 1163/24-23тп 1164/24-23тп | 2 | 0,090 0,090 | 12.06.2024 12.06.2024 | 2024 | 2 квартал | 2024 | 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | производственное здание, 2-й Кирпичный пер., 2а производственное здание, гк Автомобилист-247 тер. | Истомин Константин Альбертович ИП | 0,15 0,15 | 0,3 0,3 | ТП-1470 | 0.006 | 2024-01-29 | 1.65 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1382 с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 1,260 МВА с установкой вводных панелей с АВ на 1600 А, 2 шт. | O_004352 | 14.12.2023 14.12.2023 | 1191/24-23тп 1192/24-23тп | 2 | 0,041 0,041 | 14.12.2024 14.12.2024 | 2024 | 4 квартал | 2024 | 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | многоквартирный жилой дом (6 эт.) первый этап строительства, пос.Чистые пруды многоквартирный жилой дом (6 эт.) второй этап строительства, пос.Чистые пруды | Жукова-Юдникова Ольга Васильевна ИП | 0 0 | 0,288 0,295 | ТП-1382 | 0.079 | 2023-02-21 | 20;20 | 0.56153 | 1, 14453 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-126 с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 1,260 МВА с установкой двух линейных панелей и шинного моста на 1 с.ш. | O_003510 | 2023-09-13 | 805/24-23тп | 1 | 0.041 | 2025-09-13 | 2025 | 3 квартал | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | многоквартирный жилой дом (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4, ВРУ-5), ул.Розы Люксембург | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ЖЕЛЕЗНО КИРОВ" | 0.314 | 0.908 | ТП-126 | нд | нд | нд | 0.314 | 0.908 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
Note on B32: Попцов Владимир Иванович: взяли с заявителя за 1480 м.