## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области от 25.09.2024 №212
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | План на 01.01.2024 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 48.7379 | 2478.4919 | 3.6837 | 1902.6526 | 333.3662 | 238.7894 | 974.3127 | 4.3333 | 467.5906 | 293.7931 | 208.5956 | 0 | 2429.754 | 0 | 1951.523 | 0 | 925.5748 | 478.231 | 504.2979 | 342.7282 | 421.277 | 312.3462 | 0 | 322.5013 | 0 | 328.9776 | 0 | 335.4802 | 0 | 309.4895 | 0 | 1951.523 | 421.277 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3509 | 652.3628 | 0.14537 | 562.0121 | 90.1883 | 0.017091 | 344.0601 | 0.38432 | 251.865 | 91.4594 | 0.35142 | 0 | 648.0119 | 0 | 448.3899 | 0 | 339.7092 | 199.622 | 206.5567 | 93.2889 | 133.1525 | 69.9813 | 0 | 66.5458 | 0 | 69.607 | 0 | 72.8089 | 0 | 76.1581 | 0 | 448.3899 | 133.1525 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.863 | 541.1895 | 0.10654 | 387.5529 | 153.5221 | 0.0079393 | 223.7497 | 0.49017 | 153.2618 | 69.9748 | 0.023016 | 0 | 520.3265 | 0 | 407.4038 | 0 | 202.8867 | 112.9226 | 100.1239 | 160.3864 | 102.7628 | 71.8107 | 0 | 53.8527 | 0 | 34.4626 | 0 | 48.8891 | 0 | 38.0024 | 0 | 407.4038 | 102.7628 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.5239 | 1029.467 | 3.4318 | 953.0877 | 64.9033 | 8.0442 | 202.9914 | 3.4588 | 62.4639 | 132.359 | 4.7098 | 0 | 1005.9431 | 0 | 879.9763 | 0 | 179.4676 | 125.9668 | 93.7261 | 76.2 | 85.7415 | 144.2383 | 0 | 175.2888 | 0 | 187.3868 | 0 | 158.2032 | 0 | 138.6591 | 0 | 879.9763 | 85.7415 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 23.3063 | 0 | 0 | 0 | 23.3063 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 23.3063 | 1.2502 | 0.97823 | 0 | 22.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3281 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 254.2223 | 0 | 0 | 24.7524 | 229.4699 | 180.205 | 0 | 0 | 0 | 180.205 | 0 | 254.2223 | 0 | 215.7529 | 0 | 180.205 | 38.4694 | 102.913 | 12.8529 | 77.2921 | 26.316 | 0 | 26.814 | 0 | 37.5212 | 0 | 55.579 | 0 | 56.6698 | 0 | 215.7529 | 77.2921 | нд
1 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3509 | 652.3628 | 0.14537 | 562.0121 | 90.1883 | 0.017091 | 344.0601 | 0.38432 | 251.865 | 91.4594 | 0.35142 | 0 | 648.0119 | 0 | 448.3899 | 0 | 339.7092 | 199.622 | 206.5567 | 93.2889 | 133.1525 | 69.9813 | 0 | 66.5458 | 0 | 69.607 | 0 | 72.8089 | 0 | 76.1581 | 0 | 448.3899 | 133.1525 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3509 | 628.8861 | 0.14537 | 559.1357 | 69.588 | 0.017091 | 287.8082 | 0.38272 | 229.1373 | 57.9379 | 0.3502 | 0 | 624.5352 | 0 | 436.3244 | 0 | 283.4572 | 188.2108 | 198.8972 | 87.5195 | 84.56 | 63.6852 | 0 | 66.5458 | 0 | 69.607 | 0 | 72.8089 | 0 | 76.1581 | 0 | 436.3244 | 84.56 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11239 | 157.1354 | 0.035591 | 153.8904 | 3.2051 | 0.0043629 | 59.709 | 0.06859 | 53.5676 | 5.9771 | 0.095694 | нд | 157.0231 | нд | 142.7401 | нд | 59.5966 | 14.283 | 37.3353 | 14.854 | 22.2613 | 23.3298 | 0 | 24.403 | 0 | 25.5256 | 0 | 26.6997 | 0 | 27.9279 | 0 | 142.7401 | 22.2613 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 363.361 | 0.062058 | 313.4559 | 49.834 | 0.009016 | 127.7156 | 0.20105 | 96.3447 | 31.1058 | 0.064069 | нд | 363.236 | нд | 293.44 | нд | 127.5906 | 69.796 | 89.1464 | 72.587 | 38.4442 | 40.2895 | 0 | 42.1428 | 0 | 44.0814 | 0 | 46.1091 | 0 | 48.2302 | 0 | 293.44 | 38.4442 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.1135 | 108.3896 | 0.047721 | 91.7893 | 16.5489 | 0.0037119 | 100.3836 | 0.11308 | 79.225 | 20.8551 | 0.19044 | 0 | 104.2761 | 0 | 0.14431 | 0 | 96.2701 | 104.1318 | 72.4155 | 0.078477 | 23.8545 | 0.065836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14431 | 23.8545 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ ТП-482 (1 и 2 с.ш.) - ВРУ медицинского центра эл.кабелем марки АПвБШв-4*240 общей длиной 0,424 км. | O_003698 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036347 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0030347 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0036347 | 0 | 0.0036347 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции ТП-728 бетонного типа с трансформаторной мощностью 0,800 МВА с камерами КСО в РУ-6 кВ, панелями ЩО в РУ-0,4 кВ | O_003655 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6796 | 0 | 0.96347 | 3.7161 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6796 | 0 | 0 | 0 | 4.6796 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6796 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №801/24-23тп от 23.10.23. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (ТП-291) двух средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения. | O_003511 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037366 | 0 | 0.037366 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037366 | 0 | 0 | 0 | 0.037366 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.037366 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения №815/24-23тп от 19.09.23 и №945/24-23тп от 24.10.23. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.1.3 | Установка в ТП-67 на выводе силовых трансформаторов двух средств коммерческого учета электической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения | O_003509 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.065836 | 0 | 0.065836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.065836 | нд | 0.065836 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065836 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции ТП-1247 бетонного типа с трансформаторной мощностью 0,800 МВА с камерами КСО в РУ-10 кВ, панелями ЩО в РУ-0,4 кВ | O_003503 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9689 | 0.0012 | 0.68646 | 5.2812 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9689 | 0 | 0.0012 | 0 | 5.9677 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9677 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №370/24-23тп от 17.07.23
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП-1067(1и 2 c.ш.) - ТП-1072 (1и2 с.ш.) электрокабелем марки ААБ2лШв-3х150 общей длиной 1,590 км. | O_003495 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069907 | 0.0069907 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0069907 | 0 | 0.0069907 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ ТП-1270 (1 и 2 с.ш) – ВРУ ж/д ул. Левитана, 18а электрокабелем марки АПвБШв-4х240 общей длиной 0,476 км. | O_003486 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4901 | 0.005874 | 2.4841 | 0 | 0.00019437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4901 | 0 | 0.0060684 | 0 | 2.4841 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4841 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №319/24-23тп от 22.05.2023г. В 2024 году проведена замена точки присоединения с ТП-1280 на ТП-1270.
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ ТП-1117 (1 и 2 с.ш) – ВРУ-1, ВРУ-2 школы ул.Рудницкого каб."А", "Б" (до гзу) электрокабелем марки АПвБбШв-4х240 общей длиной 0,464 км. | O_003472 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012539 | 0.001066 | 0 | 0 | 0.00018788 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0012539 | 0 | 0.0012539 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ РТП-114 (1 и 2 с.ш.) - ВРУ ж/дома ул.Свободы, 141 каб. "А" и "Б" эл.кабелем марки АПвБШв-4*150 общей длиной 0,916 км. | O_003455 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011376 | 0.0054236 | 0 | 0 | 0.0059521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011376 | 0 | 0.011376 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (ТП-1117) средства коммерческого учета электической энергии (мощности) трёхфазного полукосвенного включения. | N_003672 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023712 | 0 | 0.023712 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023712 | 0 | 0.023712 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ РТП-105 (1 и 2 с.ш.) - ВРУ-2 здания ул.Воровского, 104а (до гзу) эл.кабелем марки АПвБШв-4*120 общей длиной 0,162 км. | N_003507 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43251 | 0 | 0.43251 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43251 | 0 | 0.43251 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (ТП-1071) пяти средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трёхфазных полукосвенного включения | N_003493 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093873 | 0 | 0.093873 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.093873 | 0 | 0.093873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (ТП-1276) средства коммерческого учета электической энергии (мощности) трёхфазного косвенного включения | N_003492 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075521 | 0 | 0.075521 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075521 | 0 | 0.075521 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1276 (1 с.ш.) - ТП-1945 (до гзу) эл.кабелем марки ААБ2лШв-10-3*120 длиной 0,119 км. | N_003491 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53217 | 0.001066 | 0.53079 | 0 | 0.00031339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53217 | 0 | 0.53217 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (ТП-1117) средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трёхфазного полукосвенного включения. | N_003489 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019741 | 0 | 0.019741 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.019741 | 0 | 0.019741 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (ТП-1280) двух средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения. | N_003488 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038474 | 0 | 0.038474 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.038474 | 0 | 0.038474 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-379- ТП-946 эл.кабелем марки ААБл-10-3*50 длиной 0,030 км. | N_003483 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048103 | 0 | 0.048103 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.048103 | 0 | 0.048103 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1186-ТП-1196 путем строительства кабельной наставки от ТП-1214(1 с.ш.) до места врезки в сторону ТП-1186 эл.кабелем марки ААБ2лШв-10-3*150 длиной 0,415 км., в результате которой получиться КЛ-10 кВ ТП-1186-ТП-1214(1 с.ш.) | N_003481 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010681 | 0.0010681 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0010681 | 0 | 0.0010681 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Расторжение договора о технологическом присоединении.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1196- ТП-1214(1 с.ш.), КЛ-10 кВ ТП-1214(2 с.ш.)-ТП-1264, КЛ-10 кВ ТП-1214(2 с.ш.)-ТП-1269 эл.кабелем марки ААБ2лШв-10-3*150 общей длиной 1,235 км. | N_003480 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010604 | 0.0032043 | 0 | 0 | 0.0073997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.010604 | 0 | 0.010604 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Расторжение договора о технологическом присоединении.
1.1.1.3 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции ТП-1214 бетонного типа с трансформаторной мощностью 0,500 МВА с камерами КСО в РУ-10 кВ, панелями ЩО в РУ-0,4 кВ | N_003479 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011516 | 0.0008016 | 0 | 0 | 0.00035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0011516 | 0 | 0.0011516 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Расторжение договора о технологическом присоединении.
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ ТП-439 (1 и 2 с.ш) – ВРУ ж/д ул. Горбуновой, 31 каб. "А", "Б" электрокабелем марки АПвБбШв-4х120 общей длиной 0,236 км. | N_003476 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35272 | 0 | 0.35272 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35272 | 0 | 0.35272 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-218 (1 с.ш.) - ВРУ н/п ул. Дерендяева, 79 (гзу) эл.кабелем марки АПвБШв-4*120 длиной 0,048 км. | N_003475 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13418 | 0 | 0.13418 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13418 | 0 | 0.13418 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (опора ВЛ-10кВ ТП-1830-ТП-1831/ТП-1832) средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного косвенного включения. | N_003471 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42658 | 0 | 0.014084 | 0.4125 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42658 | 0 | 0.42658 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (ТП-563) средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения. | N_003468 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020656 | 0 | 0.020656 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020656 | 0 | 0.020656 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ ТП-1074 (1и 2 с.ш.)- ВРУ ж/дома ул. Капитана Дорофеева,16 каб. "А" и "Б" эл.кабелем марки АПвБШв-4*240 длиной 1,100 км. | N_003467 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1555 | 0.001066 | 3.1536 | 0 | 0.00078065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1555 | 0 | 3.1555 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ ТП-1074 (1и 2 с.ш.)- ВРУ ж/дома ул.А.Михеева, 15 каб."А"и"Б" эл.кабелем марки АПвБШв-4*240 общей длиной 1,488 км. | N_003465 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7867 | 0.000533 | 2.7862 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7867 | 0 | 2.7867 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ ТП-1074 (1и 2 с.ш.)- ВРУ ж/дома ул.А.Михеева, 13 каб."А"и"Б" эл.кабелем марки АПвБШв-4*240 общей длиной 1,168 км. | N_003464 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0.000533 | 2.7648 | 0 | 0.00073473 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.766 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (РТП-114) двух средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения. | N_003462 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039243 | 0 | 0.039243 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039243 | 0 | 0.039243 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ ТП-1119 (1и 2 с.ш.)- ВРУ ж/дома ул.Энтузиастов, 54 каб. "А" и "Б" эл.кабелем марки АПвБШв-4*150 общей длиной 0,396 км. | N_003461 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57783 | 0.0008 | 0.57703 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57783 | 0 | 0.57783 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП-1076 с трансформаторной мощностью 1,260 МВА, кирпичное здание с камерами КСО в РУ-10 кВ, панелями ЩО в РУ-0,4 кВ | N_003456 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0564 | 0 | 4.273 | 2.7834 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0564 | 0 | 0 | 0 | 7.0564 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.0564 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №20/24-23тп от 16.02.23. Исполнение мероприятий в рамках сроков по договору технологического присоединения №303/24-23тп от 20.06.23. Исполнение мероприятий в рамках сроков по договору технологического присоединения №370/24-23тп от 17.07.23. Продление исполнения мероприятий по договору технологического присоединения №801/24-23тп от 23.10.23 по заявлению Заявителя в связи с неготовностью к включению. Исполнение мероприятий в рамках сроков по договору технологического присоединения №1058/24-23тп от 26.12.23 №20/24-23тп от 16.02.23
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (ТП-1067) средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения. | N_003454 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019231 | 0 | 0.019231 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.019231 | 0 | 0.019231 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (ТП-83) двух средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения. | N_003452 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.055138 | 0 | 0.055138 | 0 | 0 | 0.03885 | 0 | 0.03885 | 0 | 0 | нд | 0.055138 | нд | 0 | нд | 0.03885 | 0.055138 | 0.03885 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка в ВРУ школы по ул. Мостовицкая д.15 (от ТП-1513) шести средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трёхфазных полукосвенного включения (по два в ВРУ-1 и ВРУ-2, и по одному в ВРУ-1(АВР) и ВРУ-2(АВР)). | N_003450 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.16541 | 0 | 0.16541 | 0 | 0 | 0.11197 | 0 | 0.11197 | 0 | 0 | нд | 0.16541 | нд | 0 | нд | 0.11197 | 0.16541 | 0 | 0 | 0.11197 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11197 | Перенос на 2024 г. по инициативе Заявителя (неготовность объекта к включению). Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ ТП-502( 1и 2 с.ш.) -ВРУ ж/д ул. Крупской, 12 каб."А" ,"Б" электрокабелем марки АПвБбШв-4х240 общей длиной 1,680 км. | N_003448 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.9432 | 0 | 10.9432 | 0 | 0 | 5.4231 | 0.004466 | 5.4175 | 0 | 0.0011444 | нд | 10.9432 | нд | 0 | нд | 5.4231 | 10.9432 | 5.4231 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя(ТП-429) двух средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения. | N_003445 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.053233 | 0 | 0.053233 | 0 | 0 | 0.04492 | 0 | 0.04492 | 0 | 0 | нд | 0.053233 | нд | 0 | нд | 0.04492 | 0.053233 | 0.04492 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя(опора ВЛ-10кВ ТП-1960-ТП-1165(1 с.ш.)) средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного непосредственного включения. | N_003443 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.45796 | 0 | 0.015138 | 0.44282 | 0 | 0.48859 | 0 | 0.01615 | 0.47244 | 0 | нд | 0.45796 | нд | 0 | нд | 0.48859 | 0.45796 | 0 | 0 | 0.48859 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48859 | Перенос на 2024 г. по инициативе Заявителя (неготовность объекта к включению)
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ ТП-565(1c.ш.) - ТП-586 (1 с.ш.) и КЛ-6кВ ТП-485(2c.ш.) - ТП-586 (2 с.ш.) электрокабелем марки ААБ2лШв-3х150 общей длиной 0,881 км. | N_003440 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0064739 | 5.1009 | 0.005074 | 5.0944 | 0 | 0.0013999 | 5.368 | 0.008349 | 5.3582 | 0 | 0.0013999 | нд | 5.0944 | нд | 0 | нд | 5.3615 | 5.0944 | 5.3615 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ РТП-16 (1 и 2 с.ш) – ВРУ ж/д ул. Лепсе, 14 каб.А, Б электрокабелем марки АПвБбШв-4х120 общей длиной 0,792 км. | N_003439 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (РТП-109) средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения | N_003438 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.027398 | 0 | 0.027398 | 0 | 0 | 0.019965 | 0 | 0.019965 | 0 | 0 | нд | 0.027398 | нд | 0 | нд | 0.019965 | 0.027398 | 0.019965 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя(ТП-1049) двух средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения. | N_003429 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.037161 | 0 | 0.037161 | 0 | 0 | 0.046647 | 0 | 0.046647 | 0 | 0 | нд | 0.037161 | нд | 0 | нд | 0.046647 | 0.037161 | 0.046647 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка в ТП-442 на питающих электрокабелях 0,4кВ Заявителя двух дополнительных средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения с коэффициентом трансформации 800/5. | N_003427 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.057075 | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0.04456 | 0 | 0.04456 | 0 | 0 | нд | 0.057075 | нд | 0 | нд | 0.04456 | 0.057075 | 0.04456 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на выводах 0,4кВ силовых трансформаторов (ТП-1974) двух средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения. | N_003426 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.057075 | 0 | 0.057075 | 0 | 0 | 0.042731 | 0 | 0.042731 | 0 | 0 | нд | 0.057075 | нд | 0 | нд | 0.042731 | 0.057075 | 0.042731 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей (ТП-900) средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного полукосвенного включения. | N_003415 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.027569 | 0 | 0.027569 | 0 | 0 | 0.026881 | 0 | 0.026881 | 0 | 0 | нд | 0.027569 | нд | 0 | нд | 0.026881 | 0.027569 | 0.026881 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя(ТП-1358) электронного счетчика электроэнергии класса точности 1 и выше, с трансформаторами тока, предусматривающими возможность опломбирования клеммных зажимов. | N_003412 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.028538 | 0 | 0.028538 | 0 | 0 | 0.026873 | 0 | 0.026873 | 0 | 0 | нд | 0.028538 | нд | 0 | нд | 0.026873 | 0.028538 | 0.026873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ ТП-586(1и 2 с.ш) – ВРУ-3, ВРУ-4 ж/д ул. пер. Березниковский, 40 электрокабелем марки АПвБбШв-4х120, АПвБбШв-4х240 общей длиной 0,360 км. | N_003410 | С | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.8867 | 0 | 0.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8867 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Приостановка работ обусловлена отсутствием оплаты очередного этапа по договору технологического присоединения №385/24-22тп от 04.08.2022 г., в связи с приостановкой строительства дома со стороны Заявителя
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ ТП-586(1и 2 с.ш) – ВРУ-1, ВРУ-2 ж/д ул. пер. Березниковский, 38 каб. "А", "Б" электрокабелем марки АПвБбШв-4х120 общей длиной 0,810 км. | N_003409 | С | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.651 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.651 | нд | 0 | нд | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ ТП-492(1 с.ш) – ВРУ-1, ВРУ-2 ж/д ул. Мичуринская, 3 электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 общей длиной 0,334 км. | N_003408 | С | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.001066 | 1.2042 | 0.001066 | 1.2031 | 0 | 0 | 0.46751 | 0.0029827 | 0.46416 | 0 | 0.00037192 | нд | 1.2031 | нд | 0 | нд | 0.46645 | 1.2031 | 0.46645 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Частичная реализация титула с прокладкой эл. кабелей только на ВРУ-2, обусловленная приостановкой строительства заявителем по договору технологического присоединения.
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ ТП-1376 (1и 2 с.ш) – ВРУ-1,ВРУ-2 ж/д ул. Володарского, 229 каб."А" и "Б" электрокабелем марки АПвБбШв-4х240 общей длиной 2,084 км. | N_003405 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.1305 | 0 | 10.1305 | 0 | 0 | 4.9183 | 0.0062577 | 4.912 | 0 | 0 | нд | 10.1305 | нд | 0 | нд | 4.9183 | 10.1305 | 4.9183 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя( ТП-1053) двух средств коммерческого учета электической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения. | N_003403 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.062077 | 0 | 0.062077 | 0 | 0 | 0.040436 | 0 | 0.040436 | 0 | 0 | нд | 0.062077 | нд | 0 | нд | 0.040436 | 0.062077 | 0.040436 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1052(1 с.ш.)-ТП-1053(1 с.ш.) и КЛ-10 кВ ТП-1037(2 с.ш.)-ТП-1053(2 с.ш.) эл.кабелем марки ААБ2лШв-10-3*150 общей длиной 1,781 км. | N_003402 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0036415 | 10.1179 | 0.0036415 | 10.1142 | 0 | 0 | 8.143 | 0.0058198 | 8.0753 | 0 | 0.061879 | нд | 10.1142 | нд | 0 | нд | 8.1394 | 10.1142 | 8.1394 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1041(1с.ш.)-ТП-1052(1с.ш.) путем строительства кабельной наставки от ТП-1053(1с.ш.) до места врезки в сторону ТП-1041(1с.ш.) эл.кабелем марки ААБ2лШв-10-3*150 длиной 0,499 км., в результате которой получиться КЛ-10 кВ ТП-1041(1 с.ш.)-ТП-1053(1 с.ш.) | N_003401 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0018208 | 2.8721 | 0.0018208 | 2.8703 | 0 | 0 | 3.1071 | 0.0029099 | 3.0733 | 0 | 0.030939 | нд | 2.8703 | нд | 0 | нд | 3.1053 | 2.8703 | 3.1053 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (РТП-101 и ТП-1430) коммерческого учета электроэнергии с монтажом трехфазных электронных счетчиков электроэнергии. | N_003394 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.033002 | 0 | 0.033002 | 0 | 0 | 0.16237 | 0 | 0.16237 | 0 | 0 | нд | 0.033002 | нд | 0 | нд | 0.16237 | 0.033002 | 0.16237 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ РТП-101 (1с.ш.) - ТП-1971 (1с.ш.) (до гр.зем.уч) и ТП-1430 (1 с.ш.) - ТП-1971 (2 с.ш.) эл.кабелем марки ААБ2лШв-3*120 общей длиной 1,037 км. | N_003393 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4127 | 0 | 3.4127 | 0 | 0 | 2.6046 | 0.009238 | 2.5927 | 0 | 0.0026194 | нд | 3.4127 | нд | 0 | нд | 2.6046 | 3.4127 | 2.6046 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установку на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (ТП-1300) средств коммерческого учета электической энергии (мощности) трёхфазных косвенного включения напряжением 10 кВ | N_003390 | З | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.039239 | 0 | 0.039239 | 0 | 0 | 0.039602 | 0 | 0.039602 | 0 | 0 | нд | 0.039239 | нд | 0.039239 | нд | 0.039602 | 0 | 0.039602 | 0.039239 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039239 | 0 | Выполнен в 2023г
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ ТП-1300(1 и 2с.ш.)-ТП-1941(1и 2 с.ш.) (до гр.зем.уч) эл.кабелем марки ААБл-3*50 общей длиной 0,210 км. | N_003389 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2143 | 0 | 1.2143 | 0 | 0 | 0.79834 | 0.001066 | 0.79689 | 0 | 0.0003818 | нд | 1.2143 | нд | 0 | нд | 0.79834 | 1.2143 | 0.79834 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-1249(1и 2 c.ш.)- ВРУ ж/д ул.Социалистическая, 15 электрокабелем марки АПвБбШв-4х240 общей длиной 0,138 км. | N_003383 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.445 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.32536 | 0 | 0.32536 | 0 | 0 | нд | 0.445 | нд | 0 | нд | 0.32536 | 0.445 | 0.32536 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Установка на границе балансовой принадлежности электрических сетей Сетевой организации и Заявителя (РТП-113) средств коммерческого учета электической энергии (мощности) трёхфазных косвенного включения. | N_003381 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.039239 | 0 | 0.039239 | 0 | 0 | 0.038847 | 0 | 0.038847 | 0 | 0 | нд | 0.039239 | нд | 0.039239 | нд | 0.038847 | 0 | 0 | 0.039239 | 0.038847 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039239 | 0.038847 | Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.1.3 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции ТП-1053 бетонного типа с трансформаторной мощностью 1,260 МВА с камерами КСО в РУ-10 кВ, панелями ЩО в РУ-0,4 кВ | M_003400 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.012221 | 5.3544 | 0.012221 | 0.90149 | 4.4407 | 0 | 5.073 | 0.015197 | 4.9888 | 0 | 0.069023 | нд | 5.3422 | нд | 0 | нд | 5.0608 | 5.3422 | 5.0608 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-0,4 кВ РТП-121 (1и2 с.ш) – ВРУ-1,2,3 школы ул. 8 Марта, 6 (до гзу) электрокабелем марки АПвБбШв-4х120 общей длиной 1,868 км. | M_003384 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0014557 | 4.6173 | 0.001066 | 4.6159 | 0 | 0.0003897 | 3.0639 | 0.001066 | 3.0624 | 0 | 0.0003897 | нд | 4.6159 | нд | 0 | нд | 3.0624 | 4.6159 | 3.0624 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ РТП-4 (1и2 с.ш.) – ВРУ-3 медицинского центра Гостиный переулок 5/1 (до г.з.у.) электрокабелем марки АПвБбШв-4х240 общей длиной 0,202 км. | M_003379 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 1.0184 | 1.0482 | 0.005266 | 1.0429 | 0 | 4.526e-05 | 1.0184 | 0.005266 | 1.0131 | 0 | 4.526e-05 | нд | 0.029731 | нд | 0 | нд | 0 | 0.029731 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Запланированные работы по благоустройству территории после строительства КЛ отменены.
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ ТП-1687(1 и 2с.ш.)- ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 ж/дома ул. Красной Звезды д.32 эл.кабелем марки АПвБбШв-4*150, АПвБбШв-4*240 общей длиной 1,160 км. | M_003378 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.8334 | 0 | 8.8334 | 0 | 0 | 3.6085 | 0 | 3.6085 | 0 | 0 | нд | 8.8334 | нд | 0 | нд | 3.6085 | 8.8334 | 3.6085 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1654(1 с.ш.)-ТП-1665(1 с.ш.), КЛ-10 кВ ТП-1665(2 с.ш.)-ТП-1669 путем строительства кабельных наставок от ТП-1687(1 и 2 с.ш.) эл.кабелем марки ААБ2лШ-3*120 до врезки в данные эл.кабели в сторону ТП-1654(1 с.ш.), ТП-1665(1 и 2 с.ш.), ТП-1669 общей длиной 1,254 км, в результате которой получиться КЛ-10 кВ ТП-1654(1c.ш.)-ТП-1687(1 с.ш..), КЛ-10 кВ ТП-1665(1c.ш.)-ТП-1687(1 с.ш..) , КЛ-10 кВ ТП-1665(2c.ш.)-ТП-1687(2 с.ш..), КЛ-10 кВ ТП-1669-ТП-1687(2 с.ш.) | M_003377 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.5729 | 0 | 11.5729 | 0 | 0 | 4.1573 | 0.0040592 | 4.1525 | 0 | 0.00076592 | нд | 11.5729 | нд | 0 | нд | 4.1573 | 11.5729 | 4.1573 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции ТП-1687 бетонного типа с трансформаторной мощностью 0,8 МВА с камерами КСО в РУ-10 кВ, панелями ЩО в РУ-0,4кВ | M_003376 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.00035 | 8.2428 | 0 | 2.0495 | 6.1929 | 0.00035 | 4.7297 | 0.0010148 | 1.2963 | 3.4313 | 0.0010082 | нд | 8.2424 | нд | 0 | нд | 4.7293 | 8.2424 | 4.7293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-378(2 с.ш.)- ТП-946 (до г.з.у.) эл.кабелем марки ААБл-10-3*50 длиной 0,242 км. | M_003369 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.0036 | 0.81413 | 0.0036 | 0.81053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81053 | нд | 0 | нд | -0.0036 | 0.81053 | -0.0036 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Отказ от реализации проекта, ввиду смены точки подключения на ТП-379.
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ ТП-238 (1 и 2 с.ш.) - ВРУ-1, ВРУ-2 магазина ул. Р.Люксембург, 86 (до гр.зем. уч.) эл.кабелем марки АПвБбШв-1-4*150 общей длиной 0,384 км. | M_003269 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.1022 | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1022 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос по инициативе Заявителя до 25.01.25 (письмо вх.4108 от 10.05.23)
1.1.1.3 | Строительство ТП-1071 с трансформаторной мощностью 1,26 мВА кирпичное здание с камерами КСО в РУ-10кВ, панелями ЩО в РУ-0,4кВ | L_003266 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.0491 | 6.0923 | 0 | 3.6001 | 2.492 | 0.00029 | 5.5562 | 0 | 3.3227 | 2.2331 | 0.00029 | нд | 3.0432 | нд | 0 | нд | 2.5071 | 3.0432 | 2.5071 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ ТП-1060 ( 1 и 2с.ш.) - ТП-1064 (1 и 2с.ш.) путем строительства кабельных наставок от ТП-1071(1 и 2 с.ш.) эл.кабелем марки ААБ2лШ-3*240 до врезки в данные эл.кабели в сторону ТП-1060(1и 2 с.ш.) и в сторону ТП-1064(1и2с.ш.) общей длиной 0,192 км, в результате которой получиться 2КЛ-10 кВ ТП-1060(1и 2c.ш.)-ТП-1071(1 и 2 с.ш.) и 2КЛ-10 кВ ТП-1064(1и 2c.ш.)-ТП-1071(1и 2c.ш.) | K_003217 | З | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0069756 | 0.84198 | 0.0069756 | 0.835 | 0 | 0 | 0.5127 | 0.0069756 | 0.50572 | 0 | 0 | нд | 0.835 | нд | 0 | нд | 0.50572 | 0.835 | 0.50572 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ РТП-104 (IIc) - ВРУ торгового комплекса (до гр.зем.участка) электрокабелем марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,292 км | J_002282 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.0010433 | 1.4024 | 0.00095833 | 1.4014 | 0 | 0 | 1.4961 | 0.00095833 | 1.4951 | 0 | 0 | нд | 1.4013 | нд | 0 | нд | 1.495 | 1.4013 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.495 | Перенос на 2024 г. по инициативе Заявителя
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ РТП-104 (Ic) - ВРУ торгового комплекса (до гр.зем.участка) электрокабелем марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,292 км | J_002281 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.0010433 | 1.4024 | 0.00095834 | 1.4014 | 0 | 0 | 1.4961 | 0.00095834 | 1.4951 | 0 | 0 | нд | 1.4013 | нд | 0 | нд | 1.495 | 1.4013 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.495 | Перенос на 2024 г. по инициативе Заявителя
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ ТП-126 с двумя силовыми трансформаторами марки ТМГэ-400 кВА | J_000912 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3714 | 0 | 0.39093 | 2.9805 | 0 | 2.7662 | 0 | 0.24123 | 2.525 | 0 | нд | 3.3714 | нд | 0 | нд | 2.7662 | 3.3714 | 2.7662 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство КЛ- 6 кВ ТП-4 (IIc) - ТП-126 (IIc) марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,286 км | J_000907 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0031555 | 1.7547 | 0.002537 | 1.7515 | 0 | 0.00061852 | 1.3862 | 0.002537 | 1.383 | 0 | 0.00061852 | нд | 1.7515 | нд | 0 | нд | 1.383 | 1.7515 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-4 (Ic) - ТП-126 (Ic) марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,286 км | J_000906 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0031555 | 1.7547 | 0.002537 | 1.7515 | 0 | 0.00061853 | 1.3786 | 0.002537 | 1.3754 | 0 | 0.00061853 | нд | 1.7515 | нд | 0 | нд | 1.3754 | 1.7515 | 1.3754 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 23.4767 | 0 | 2.8764 | 20.6003 | 0 | 56.252 | 0.0016 | 22.7277 | 33.5214 | 0.0012124 | 0 | 23.4767 | 0 | 12.0655 | 0 | 56.252 | 11.4112 | 7.6595 | 5.7694 | 48.5925 | 6.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0655 | 48.5925 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.941 | 0 | 4.1462 | 1.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.941 | 0 | 0 | 0 | 5.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.941 | нд
1.1.4.1 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции ТП-811 киоскового типа с трансформаторной мощностью 0,400 МВА | O_004787 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 0.26335 | 1.6558 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9192 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения №219/24-24тп от 04.04.24 и №445/24-24тп от 19.06.24
1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ПС "Речная" - ТП-10800 проводом марки 3СИП3-1*50 длиной 0,370 км. с установкой РЛК | O_004782 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54995 | 0 | 0.54995 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54995 | 0 | 0 | 0 | 0.54995 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54995 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №364/24-24тп от 08.05.24
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Речная" - ТП-10800 (ввод в ПС) электрокабелем марки ААБ2лШв-10-3*120 общей длиной 0,046 км. | O_004781 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10926 | 0 | 0.10926 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10926 | 0 | 0 | 0 | 0.10926 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10926 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №364/24-24тп от 08.05.24
1.1.4.1 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции ТП-10800 столбового типа с трансформаторной мощностью 0,025 МВА | O_004780 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26825 | 0 | 0.12926 | 0.139 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26825 | 0 | 0 | 0 | 0.26825 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26825 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №364/24-24тп от 08.05.24
1.1.4.1 | Установка в РУ-6 кВ новой ТП-811 на электрокабеле 6кВ от ТП-811 до ТП-3041 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного косвенного включения | O_004779 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01978 | 0 | 0.01978 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01978 | 0 | 0 | 0 | 0.01978 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.01978 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения №219/24-24тп от 04.04.2024 и №445/24-24тп от 19.06.2024.
1.1.4.1 | Строительство 3 КЛ-0,4 кВ ТП-634 (II с.ш.) - ВЛ "Фидер 1", КЛ-0,4 кВ ТП-634 (II с.ш.) - ВЛ "Север" и КЛ-0,4 кВ ТП-634 (I с.ш.) - ВРУ Торфяная, 6 (до гзу) электрокабелем АПвБШв-4х120 общей длиной 0,305 км. | O_004741 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0975 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №545/24-23тп от 13.09.23
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-678 – ВЛ "Мостовая" электрокабелем марки АПвБШв-4х240 длиной 0,441 км. | O_004712 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9772 | 0 | 1.9772 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 1.9772 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9772 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения 875/24-23тп/Л от 26.09.2023.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 23.4767 | 0 | 2.8764 | 20.6003 | 0 | 50.3109 | 0.0016 | 18.5815 | 31.7266 | 0.0012124 | 0 | 23.4767 | 0 | 12.0655 | 0 | 50.3109 | 11.4112 | 7.6595 | 5.7694 | 42.6515 | 6.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0655 | 42.6515 | нд
1.1.4.2 | Установка РЛК на ВЛ-6кВ ТП-411-ТП-412/ТП-911/ТП-912/ТП-587 | O_004804 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058994 | 0 | 0.058994 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.058994 | 0 | 0 | 0 | 0.058994 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.058994 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения 602/24-23тп/Л от 14.07.23.
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-818 1 с.ш. - ТП-3041 путем строительства кабельной наставки от ТП-811 до места врезки эл.кабелем маркиААБ2лШв-3х120 общей длиной 0,450 км, в результате которой получится КЛ-6 кВ ТП-811 - ТП-3041 | O_004789 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9722 | 0 | 2.9722 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9722 | 0 | 0 | 0 | 2.9722 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9722 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения №219/24-24тп от 04.04.24 и №445/24-24тп от 19.06.24
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-818 1 с.ш. - ТП-3041 путем строительства кабельной наставки от ТП-811 до места врезки эл.кабелем марки ААБ2лШв-3х120 общей длиной 0,450 км., в результате которой получится КЛ-6 кВ ТП-811 - ТП-818 1с.ш. | O_004788 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9722 | 0 | 2.9722 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9722 | 0 | 0 | 0 | 2.9722 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9722 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения №219/24-24тп от 04.04.24 и №445/24-24тп от 19.06.24
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-66 с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,400 МВА | O_004786 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75274 | 0 | 0.027921 | 0.72482 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.75274 | 0 | 0 | 0 | 0.75274 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.75274 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №606/24-24тп/Л от 03.07.24
1.1.4.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1401 (2 с.ш) – УП-703 эл.кабелем марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,060 км. взамен действующего эл. кабеля марки ААШв-3х150 длиной 0,056 км. | O_004778 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40458 | 0 | 0.40458 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40458 | 0 | 0 | 0 | 0.40458 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40458 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №764/24-23тп от 06.09.23
1.1.4.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ УП-613 - УП-714 (от ТП-315) эл. кабелем марки АПвБШв-4х150 общей длиной 0,114 км. взамен действующего эл. кабеля марки ААБ-3х70 длиной 0,100 км. | O_004777 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37491 | 0 | 0.37491 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37491 | 0 | 0 | 0 | 0.37491 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37491 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №1143/24-23тп/Л от 11.12.23
1.1.4.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-315 2 с.ш. - УП-613 эл. кабелем марки АПвБШв-4х150 общей длиной 0,118 км. взамен действующего эл. кабеля марки ААБ-3х70 длиной 0,110 км. | O_004776 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37607 | 0 | 0.37607 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37607 | 0 | 0 | 0 | 0.37607 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37607 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №1143/24-23тп/Л от 11.12.23
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-278 с увеличением трансформаторной мощности на 0,180 МВА до 0,500 МВА | O_004775 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076013 | 0 | 0.076013 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.076013 | 0 | 0 | 0 | 0.076013 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.076013 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №1050/24-23тп/Л от 22.11.23
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1125 "Город" от опоры №2 до опоры №2/1 путем замены действующего провода марки СИП-2х16 длиной 0,014 км. на провод марки СИП-4х25 длиной 0,015 км. | O_004774 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016877 | 0 | 0.016877 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016877 | 0 | 0 | 0 | 0.016877 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.016877 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №818/24-23тп от 12.09.23
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-1678 - ТП-1698 путем установки ж/б опоры в количестве 1 шт. | O_004773 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032125 | 0 | 0.032125 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032125 | 0 | 0 | 0 | 0.032125 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.032125 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №959/24-23тп/Л от 16.10.23
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-631 с увеличением трансформаторной мощности на 0,060 МВА до 0,160 МВА с установкой рубильника марки ПВР-400 взамен действующего | O_004772 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24809 | 0 | 0.035686 | 0.2124 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24809 | 0 | 0 | 0 | 0.24809 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24809 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №957/24-23тп/Л от 16.10.23
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1624 "Центральная" от опоры №4/1/2 до опоры №4/1/3 путем замены действующего провода марки СИП-4х16 длиной 0,035 км. на провод марки СИП-4х25 длиной 0,034 км. | O_004771 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019066 | 0 | 0.019066 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.019066 | 0 | 0 | 0 | 0.019066 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.019066 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №785/24-23тп/Л от 28.08.23
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1358 "Город" от опоры №6 до опоры №6/2 путем замены действующего провода марки СИП-4х25 длиной 0,088 км. на провод марки СИП-3х50+54,6 длиной 0,083 км. | O_004770 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030593 | 0 | 0.030593 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.030593 | 0 | 0 | 0 | 0.030593 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.030593 | Выполнение обязательств Сетевой организации перед Заявителем согласно Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №277/24-23тп от 20.04.2023 , №1012/24-23тп/Л от 02.11.2023 и 102/24-24тп/Л от 27.02.2024
1.1.4.2 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-320 путем установки на 2-й с.ш. дополнительной линейной панели марки ЩО-70 | O_004769 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058861 | 0 | 0.008261 | 0.0506 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.058861 | 0 | 0 | 0 | 0.058861 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.058861 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №255/24-24тп/Л от 18.04.24
1.1.4.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-61 - УП-959 электрокабелем марки АПВБбШв-4х240 длиной 0,095 км. взамен действующего электрокабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,097 км. | O_004768 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42631 | 0 | 0.42631 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42631 | 0 | 0 | 0 | 0.42631 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42631 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №222/24-24тп/Л от 02.04.24
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-149 с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА до 0,400 МВА с установкой дополнительной линейной панели ЩО-70 | O_004767 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83138 | 0 | 0.055962 | 0.77542 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83138 | 0 | 0 | 0 | 0.83138 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83138 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения №1013/24-23тп/Л от 08.11.23 и №226/24-24тп от 02.04.24
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-409 с увеличением трансформаторной мощности Т-1 на 0,240 МВА до 0,400 МВА | O_004766 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 | 0.028387 | 0.33356 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36194 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36194 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №142/24-24тп от 25.03.24
1.1.4.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ ФП-8 (1с.ш.) - УП-275 электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 общей длиной 0,319 км., взамен действующего электрокабеля марки АПВГ-4х50 длиной 0,213 км. | O_004764 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8464 | 0 | 1.8464 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8464 | 0 | 0 | 0 | 1.8464 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8464 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №109/24-24тп от 28.02.24
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-101 "Сады" от опоры №9 до опоры №15 путём замены действующего провода марки СИП-4х25 длиной 0,185 км. на провод марки СИП-2 3х70+1х54,6 длиной 0,185 км. | O_004763 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11541 | 0 | 0.11541 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11541 | 0 | 0 | 0 | 0.11541 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11541 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №47/24-24тп/Л 12.02.24
1.1.4.2 | Расширение РУ-0,4кВ ТП-1270 путем установки на 2-й с.ш. дополнительной линейной панели марки ЩО-70 | O_004759 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039774 | 0 | 0.007888 | 0.031886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039774 | 0 | 0 | 0 | 0.039774 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.039774 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №319/24-23тп от 22.05.23
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1516 с увеличением трансформаторной мощности на 0,760 МВА до 1,26 МВА. | O_004710 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | 0.064573 | 0.96617 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0307 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0307 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения №229/24-24тп от 29.03.24 и №233/24-24тп от 15.04.24
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1830-ТП-1831/ТП-1832 (ввода в ТП-1830, ТП-1831, ТП-1832) путем строительства кабельной наставки от ТП-1833 эл.кабелем марки ААБ2лШ-3*120 до опоры №1 кабель в сторону ТП-1831, ТП-1832 длиной 0,096 км., в результате которой получится КЛ-10 кВ ТП-1831-ТП-1832/ТП-1833 (ввода в ТП-1831, ТП-1832, ТП-1833) | O_004679 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26469 | 0 | 0.26415 | 0 | 0.00054333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26469 | 0 | 0 | 0 | 0.26469 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26469 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №826/24-23тп/Л от 14.09.23. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-10300 (2 с.ш.) -ТП-10308 эл.кабелем марки ААБлШв-10-3*50 длиной 0,715 км. | O_004670 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9067 | 0.0016 | 2.9051 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9067 | 0 | 0.0016 | 0 | 2.9051 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9051 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №1065/24-23тп/Л от 20.11.23
1.1.4.2 | Установка ТП-10308 киоскового типа с ТМГ-250/10 | O_004669 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2362 | 0 | 0.28021 | 0.95602 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2362 | 0 | 0 | 0 | 1.2362 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2362 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №1065/24-23тп/Л от 20.11.23. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-1831-ТП-1832/ТП-1833 путем строительства отпайки от опоры № 9 до опоры 9/1 длиной 0,03 км. с установкой РЛК на опоре №9/1, в результате которой получится ВЛ-10 кВ ТП-1831-ТП-1832/ТП-1833/ТП-1834 | O_004668 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12133 | 0 | 0.1209 | 0 | 0.00043419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12133 | 0 | 0 | 0 | 0.12133 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12133 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №1045/24-23тп/Л от 17.11.23. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1831-ТП-1832/ТП-1833 (ввод в ТП-1831, ТП-1832, ТП-1833) путем строительства кабельного ввода в ТП-1834 кабелем марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,025 км, в результате которой получится КЛ-10кВ ТП-1831 - ТП-1832/ТП-1833/ТП-1834 (ввод в ТП-1831, ТП-1832, ТП-1833, ТП-1834). | O_004667 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051927 | 0 | 0.051927 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051927 | 0 | 0 | 0 | 0.051927 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.051927 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №1045/24-23тп/Л от 17.11.23
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1830-ТП-1831/ТП-1832 (ввода в ТП-1830, ТП-1831, ТП-1832) путем строительства кабельной наставки от ТП-1833 эл.кабелем марки ААБ2лШ-3*120 до врезки в данный эл.кабель в сторону ТП-1830 длиной 0,077 км., в результате которой получиться КЛ-10 кВ ТП-1830-ТП-1833 | O_004666 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13089 | 0 | 0.13074 | 0 | 0.00014809 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13089 | 0 | 0 | 0 | 0.13089 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13089 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №826/24-23тп/Л от 14.09.23. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Установка ТП-1834 киоскового типа с ТМГ-250/10 | O_004665 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3534 | 0 | 0.3353 | 1.018 | 8.678e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3534 | 0 | 0 | 0 | 1.3534 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3534 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №1045/24-23тп/Л от 17.11.23. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Установка в ТП-1890 дополнительной линейной камеры 10кВ марки КСО | O_004664 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12238 | 0 | 0.12238 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12238 | 0 | 0 | 0 | 0.12238 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12238 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №826/24-23тп/Л от 14.09.23. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1830 - ТП-1890 (I с.ш.) проводом марки 3 СИП-3 1*70 длиной 0,370 км. | O_004663 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57806 | 0 | 0.57806 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57806 | 0 | 0 | 0 | 0.57806 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57806 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №826/24-23тп/Л от 14.09.23
1.1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1830-ТП-1890 (1 с.ш.) (ввода в ТП-1830, ТП-1890 (1с.ш.)) эл.кабелем марки ААБ2лШв-10-3*120 общей длиной 0,085 км. | O_004662 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26954 | 0 | 0.26954 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26954 | 0 | 0 | 0 | 0.26954 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26954 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №826/24-23тп/Л от 14.09.23
1.1.4.2 | Строительство ТП-1833 киоскового типа с ТМГ-160/10 | O_004661 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2443 | 0 | 0.25508 | 0.98923 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2443 | 0 | 0 | 0 | 1.2443 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2443 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №826/24-23тп/Л от 14.09.23. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-519-ТП-525/975/984/555/556/553/533 (вводы в ТП-555,556,553,533) путем строительства кабельного ввода в ТП-571 эл.кабелем ААБ2лШв-10-3*120 длиной 0,033 км в результате которой получится КЛ-6кВ ТП-519-ТП-525/975/984/555/556/553/533/ТП-571 (вводы в ТП-555,556,553,533, 571) | O_004660 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082704 | 0 | 0.082704 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.082704 | 0 | 0 | 0 | 0.082704 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.082704 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №927/24-23тп/Л от 17.10.23
1.1.4.2 | Установка ТП-571 киоскового типа с ТМГ-250/6 | O_004659 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 0.2188 | 0.92212 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1409 | 0 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1409 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №927/24-23тп/Л от 17.10.23. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ ТП-519-ТП-525/975/984/555/556/553/533 путем строительства отпайки от опоры №35 до опоры 35/2 проводом марки 3СИП3-1*50 длиной 0,065 км с установкой РЛК на опоре №35/2, в результате которой получится ВЛЗ-6кВ ТП-519-ТП-525/975/984/555/556/553/533/ТП-571 | O_004658 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22082 | 0 | 0.22082 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22082 | 0 | 0 | 0 | 0.22082 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22082 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №927/24-23тп/Л от 17.10.23. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-485 с увеличением трансформаторной мощности Т-2 на 0,380 МВА до 0,630 МВА с установкой вводной панелей с АВ на 1600 А, сборных шин 80*8 мм на 2 с.ш; рубильников РПС-34, 2 шт. на 1 и 2 с.ш РУ-0,4 кВ. | O_004517 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 0 | 0.084687 | 0.95021 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0349 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0349 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №1058/24-23тп от 26.12.23
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1382 с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 1,260 МВА с установкой вводных панелей с АВ на 1600 А, 2 шт. | O_004352 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 | 0.081243 | 1.5902 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6715 | 0 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6715 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения №1191/24-23тп от 14.12.23 и №1192/24-23тп от 14.12.23
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1470 с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА до 0,630 МВА | O_004307 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51583 | 0 | 0.032746 | 0.48309 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51583 | 0 | 0 | 0 | 0.51583 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51583 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения №1163/24-23тп от 12.12.23 и №1164/24-23тп от 12.12.23
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1489 с увеличением трансформаторной мощности на 0,76 МВА до 1,260 МВА. | O_003658 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93372 | 0 | 0.058662 | 0.87506 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93372 | 0 | 0 | 0 | 0.93372 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.93372 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №1048/24-23тп от 10.11.23. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1246 с увеличением трансформаторной мощности на 0,300 МВА до 0,800 МВА | O_003521 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34043 | 0 | 0.069134 | 0.27129 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34043 | 0 | 0 | 0 | 0.34043 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34043 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения 928/24-23тп от 10.10.2023.
1.1.4.2 | Расширение РТП-130 путем установки двух камер КСО с ВВ и РЗА | O_003520 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3454 | 0 | 0.057276 | 1.2881 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3454 | 0 | 0 | 0 | 1.3454 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3454 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №931/24-23тп от 02.10.23
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-291 с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА до 0,630 МВА с установкой вводного автоматического выключателя на 1000 А и дополнительной панели ЩО-70 в РУ-0,4 кВ | O_003512 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65983 | 0 | 0.046784 | 0.61304 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65983 | 0 | 0 | 0 | 0.65983 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65983 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения №815/24-23тп от 19.09.23 и №945/24-23тп от 24.10.23. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-126 с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 1,260 МВА с установкой двух линейных панелей и шинного моста на 1 с.ш. | O_003510 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2906 | 0 | 0.15286 | 2.1377 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2906 | 0 | 0 | 0 | 2.2906 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2906 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения 805/24-23тп от 13.09.2023
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-67 с увеличением трансформаторной мощности на 1,240 МВА до 2,5 МВА с установкой двух камер 6 кВ марки КСО с ВВ и РЗА на Т-1, Т-2; заменой оборудования 0,4 кВ с установкой двух доп. линейных панелей и двух вводных панелей ЩО-70 с АВ на 2000 А , монтажа сборных шин 120*10, секц.рубильника на 2000 А. | O_003508 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 6.2961 | 0 | 0.76136 | 5.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2961 | нд | 6.2961 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2961 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.4.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1247 (1 с.ш) – ВЛ "3-й Опытный пер." и КЛ-0,4 кВ ТП-1247 (2 с.ш) – ВЛ "1-й и 2-й Опытный пер." электрокабелем марки АПвБШв-4х120 общей длиной 0,320 км. взамен действующих КЛ-0,4 кВ ТП-1334 - ВЛ "3-й Опытный" электрокабелем марки АВБбШв-4х70 длиной 0,44 км. и КЛ-0,4 кВ ТП-1334 - ВЛ "1-й и 2-ой Опытный" электрокабелем марки АВБбШв-4х70 длиной 0,45 км. | O_003506 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77707 | 0 | 0.77707 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77707 | 0 | 0 | 0 | 0.77707 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77707 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договору технологического присоединения №370/24-23тп от 17.07.23
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1207 с увеличением трансформаторной мощности на 0,760 МВА до 1,260 МВА | O_003498 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 0 | 0.080347 | 1.1144 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1947 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения №526/24-23тп от 07.07.2023
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-5000 с увеличением трансформаторной мощности на 0,480 МВА до 0,800 МВА | O_003497 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83918 | 0 | 0.079766 | 0.75941 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83918 | 0 | 0 | 0 | 0.83918 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83918 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения №346/24-21тп от 18.06.2021
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-586 с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 1,260 МВ | O_003490 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 0 | 0.080404 | 1.1139 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1943 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения №539/24-23тп от 26.06.2023, 540/24-23тп от 28.06.2023, 557/24-23тп, 558/24-23тп от 29.06.2023
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1071 с увеличением трансформаторной мощности на 0,740 МВА до 2 МВА с заменой пинцетов ПК в РУ-10 кВ в КСО на Т-1, Т-2., установкой четырех линейных панелей в РУ-0,4 кВ 1 и 2 с.ш., шинного моста на 1 с.ш. | N_003487 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2747 | 0 | 0.15896 | 2.1157 | 0 | 2.0322 | 0 | 0.1255 | 1.9067 | 0 | нд | 2.2747 | нд | 0 | нд | 2.0322 | 2.2747 | 0.2857 | 0 | 1.7465 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7465 | Сдвиг срока поставки оборудования на 2024 год
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1061 с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 1,260 МВА | N_003478 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1707 | 0 | 0.097588 | 1.0731 | 0 | 1.1772 | 0 | 0.034833 | 1.1424 | 0 | нд | 1.1707 | нд | 0 | нд | 1.1772 | 1.1707 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.4.2 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-439 путем строительства одной линейной панели ЩО-70 с шинным мостом на 2 с.ш. и установкой рубильника РПС-34 на 1 с.ш. | N_003477 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10465 | 0 | 0.024208 | 0.080446 | 0 | 0.082093 | 0 | 0.020494 | 0.061599 | 0 | нд | 0.10465 | нд | 0 | нд | 0.082093 | 0.10465 | 0.082093 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1117 с увеличением трансформаторной мощности на 0,760 МВА до 1,260 МВА с установкой двух линейных панелей с рубильниками РПС-36 и шинного моста на 2 с.ш. | N_003474 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4192 | 0 | 0.13061 | 1.2886 | 0 | 1.252 | 0 | 0.1182 | 1.1338 | 0 | нд | 1.4192 | нд | 1.4192 | нд | 1.252 | 0 | 0 | 1.4192 | 1.252 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4192 | 1.252 | Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-566 с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 мВА до 0,630 мВА с установкой трансформаторов тока номиналом 1000/5 на выводе 0,4кВ силового трансформатора. | N_003469 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.61671 | 0 | 0.050152 | 0.56656 | 0 | 0.50713 | 0 | 0.029768 | 0.47736 | 0 | нд | 0.61671 | нд | 0.61671 | нд | 0.50713 | 0 | 0 | 0.61671 | 0.50713 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61671 | 0.50713 | Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-153 с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 1,260 МВА | N_003466 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2362 | 0 | 0.10304 | 1.1331 | 0 | 1.0127 | 0 | 0.057996 | 0.95472 | 0 | нд | 1.2362 | нд | 1.2362 | нд | 1.0127 | 0 | 0 | 1.2362 | 1.0127 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2362 | 1.0127 | Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1074 с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 МВА до 1,260 МВА с заменой рубильников на рубильники РПС-34, 4 шт. и автоматические выключатели на 600 А, 6 шт. | N_003463 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3372 | 0 | 0.15693 | 1.1802 | 0 | 1.3097 | 0 | 0.16729 | 1.1424 | 0 | нд | 1.3372 | нд | 0 | нд | 1.3097 | 1.3372 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.4.2 | Расширение РУ-10 кВ ТП-1074 путем строительства двух линейных камер 10 кВ на 1с.ш. и 2 с.ш. | N_003457 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19687 | 0 | 0.037101 | 0.15977 | 0 | 0.17315 | 0 | 0.055106 | 0.11804 | 0 | нд | 0.19687 | нд | 0.19687 | нд | 0.17315 | 0 | 0 | 0.19687 | 0.17315 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19687 | 0.17315 | Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-204 с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 мВА до 1,260 МВА с заменой секционного рубильника на 1000А, установкой двух линейных панелей ЩО-70 с монтажом шинного моста на 1 с.ш. | N_003453 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4642 | 0 | 0.14137 | 1.3228 | 0 | 1.2348 | 0 | 0.1134 | 1.1215 | 0 | нд | 1.4642 | нд | 1.4642 | нд | 1.2348 | 0 | 0 | 1.4642 | 1.2348 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4642 | 1.2348 | Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1513 с увеличением трансформаторной мощности на 0,460 мВА до 1,260 мВА | N_003449 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2362 | 0 | 0.13538 | 1.1008 | 0 | 1.1814 | 0 | 0.039039 | 1.1424 | 0 | нд | 1.2362 | нд | 0 | нд | 1.1814 | 1.2362 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1049 с увеличением трансформаторной мощности на 0,760 мВА до 1,260 мВА | N_003430 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2198 | 0 | 0.11891 | 1.1008 | 0 | 1.1714 | 0 | 0.029013 | 1.1424 | 0 | нд | 1.2198 | нд | 0 | нд | 1.1714 | 1.2198 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-442 с увеличением трансформаторной мощности на 0,740 мВА до 2,000 МВА с заменой двух рубильников на автоматические выключатели на 800А, сборных шин 0,4 кВ на сечение 100*10 мм2, пинцетов ПК в РУ-6 кВ в КСО на Т-1, Т-2. | N_003428 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8983 | 0 | 0.25681 | 2.6415 | 0 | 1.6019 | 0 | 0.17392 | 1.428 | 0 | нд | 2.8983 | нд | 0 | нд | 1.6019 | 2.8983 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-362 с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 мВА до 0,400 мВА. | N_003414 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38737 | 0 | 0.061175 | 0.32619 | 0 | 0.39762 | 0 | 0.019619 | 0.378 | 0 | нд | 0.38737 | нд | 0 | нд | 0.39762 | 0.38737 | 0.39762 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.4.2 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-1376 путем установки 2-х линейных панелей ЩО-70 с шинными мостами | N_003406 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.35221 | 0 | 0.10475 | 0.24746 | 0 | 0.17549 | 0 | 0.053763 | 0.12173 | 0 | нд | 0.35221 | нд | 0 | нд | 0.17549 | 0.35221 | 0.17549 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.4.2 | Расширение РУ-10 кВ ТП-1037 путем строительства одной линейной камеры 10 кВ на 2 с.ш. | N_003404 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.11559 | 0 | 0.030239 | 0.085347 | 0 | 0.091178 | 0 | 0.091178 | 0 | 0 | нд | 0.11559 | нд | 0 | нд | 0.091178 | 0.11559 | 0.091178 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-1430 путем установки блока релейной защиты в РУ-10 кВ ячейка на ТП-1971(1 с.ш.) | N_003395 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.31453 | 0 | 0.1299 | 0.18464 | 0 | 0.18409 | 0 | 0.013748 | 0.17034 | 0 | нд | 0.31453 | нд | 0 | нд | 0.18409 | 0.31453 | 0.18409 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ТП-1300 с установкой двух дополнительных камер КСО | N_003391 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.41815 | 0 | 0.18896 | 0.22919 | 0 | 0.21424 | 0 | 0.016792 | 0.19745 | 0 | нд | 0.41815 | нд | 0.41815 | нд | 0.21424 | 0 | 0 | 0.41815 | 0.21424 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41815 | 0.21424 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ РТП-113 с установкой двух дополнительных камер КСО | N_003382 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.41815 | 0 | 0.18896 | 0.22919 | 0 | 0.94587 | 0 | 0.034678 | 0.9112 | 0 | нд | 0.41815 | нд | 0.41815 | нд | 0.94587 | 0 | 0 | 0.41815 | 0.94587 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41815 | 0.94587 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.863 | 541.1895 | 0.10654 | 387.5529 | 153.5221 | 0.0079393 | 223.7497 | 0.49017 | 153.2618 | 69.9748 | 0.023016 | 0 | 520.3265 | 0 | 407.4038 | 0 | 202.8867 | 112.9226 | 100.1239 | 160.3864 | 102.7628 | 71.8107 | 0 | 53.8527 | 0 | 34.4626 | 0 | 48.8891 | 0 | 38.0024 | 0 | 407.4038 | 102.7628 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0006 | 182.7589 | 0.0006 | 30.5646 | 152.1937 | 0 | 78.6048 | 0.0004 | 9.8833 | 68.7211 | 0 | 0 | 182.7583 | 0 | 130.7161 | 0 | 78.6042 | 52.0422 | 45.1559 | 37.394 | 33.4484 | 21.5192 | 0 | 17.0286 | 0 | 20.1744 | 0 | 15.5378 | 0 | 19.062 | 0 | 130.7161 | 33.4484 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0006 | 30.5038 | 0.0006 | 5.4947 | 25.0084 | 0 | 22.0399 | 0.0004 | 4.0956 | 17.9439 | 0 | 0 | 30.5032 | 0 | 14.6042 | 0 | 22.0393 | 15.8989 | 12.263 | 5.8152 | 9.7763 | 0.077452 | 0 | 0.081091 | 0 | 8.5377 | 0 | 0 | 0 | 0.092804 | 0 | 14.6042 | 9.7763 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-2066 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | O_004528 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.092804 | 0 | 0.092804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.092804 | нд | 0.092804 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.092804 | нд | 0.092804 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ в ТП 1156 путем замены комплекта оборудования на камерах КСО (ВВ иРЗА10 шт., ВН 2 шт.,НАМИТ с РЗА 2шт., ШМР-10) с установкой шкафа телемеханики и ШОТ. | O_004368 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 6.4774 | 0 | 0.96372 | 5.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4774 | нд | 6.4774 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.4774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4774 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ в ТП-1340 путем замены комплекта оборудования на камерах КСО (ВВ и РЗА 3 шт., НАМИТ 1шт., ВН 1шт,) с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004366 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.0603 | 0 | 0.42509 | 1.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0603 | нд | 2.0603 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0603 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-5 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | O_004112 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.077452 | 0 | 0.077452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.077452 | нд | 0.077452 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.077452 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1450 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | O_003566 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.081091 | 0 | 0.081091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.081091 | нд | 0.081091 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.081091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.081091 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ "Корчемкино" в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-6300/35 на трансформатор марки ТМ-6300/35 | N_003418 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.6675 | 0 | 1.4121 | 8.2554 | 0 | 8.6493 | 0 | 0.95632 | 7.693 | 0 | нд | 9.6675 | нд | 0 | нд | 8.6493 | 9.6675 | 8.6493 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-237 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 4 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовые энергосберегающие трансформаторы марки ТМГ-100/6, 1 шт. | J_003120 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0004 | 4.4493 | 0.0004 | 0.41191 | 4.037 | 0 | 1.764 | 0.0004 | 0.41032 | 1.3533 | 0 | нд | 4.4489 | нд | 0 | нд | 1.7636 | 4.4489 | 1.7636 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-523 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-160/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-160/6, 1 шт. | J_002957 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.8751 | 0 | 0.15794 | 0.71717 | 0 | 1.6404 | 0 | 0.30037 | 1.34 | 0 | нд | 0.8751 | нд | 0.8751 | нд | 1.6404 | 0 | 0 | 0.8751 | 1.6404 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8751 | 1.6404 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-522 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-100/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-100/6, 1 шт. | J_002956 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.83459 | 0 | 0.15794 | 0.67665 | 0 | 1.6694 | 0 | 0.32939 | 1.34 | 0 | нд | 0.83459 | нд | 0.83459 | нд | 1.6694 | 0 | 0 | 0.83459 | 1.6694 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83459 | 1.6694 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-520 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-250/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГz-160/6, 1 шт. | J_002955 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.8661 | 0 | 0.15794 | 0.70817 | 0 | 1.6677 | 0 | 0.32768 | 1.34 | 0 | нд | 0.8661 | нд | 0.8661 | нд | 1.6677 | 0 | 0 | 0.8661 | 1.6677 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8661 | 1.6677 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 3 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-400/6 на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГ-250/6 | J_002954 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.849 | 0 | 0.33551 | 1.5135 | 0 | 2.6885 | 0 | 0.43682 | 2.2517 | 0 | нд | 1.849 | нд | 1.849 | нд | 2.6885 | 0 | 0 | 1.849 | 2.6885 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.849 | 2.6885 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-196 путем демонтажа оборудования (вык-ль 1 шт. и 2 РВ) и силовыми трансформаторами марки ТМ-400/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 с оборудованием (вык-ль 3 шт.) силовыми энергосберегающими трансформаторами марки ТМГ-400/6, 1 шт. С переводом сетей на новую КТП | J_002952 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2768 | 0 | 0.20217 | 1.0747 | 0 | 1.9261 | 0 | 0.36114 | 1.565 | 0 | нд | 1.2768 | нд | 1.2768 | нд | 1.9261 | 0 | 0 | 1.2768 | 1.9261 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2768 | 1.9261 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-956 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001870 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.070992 | 0 | 0.070992 | 0 | 0 | 0.056176 | 0 | 0.056176 | 0 | 0 | нд | 0.070992 | нд | 0 | нд | 0.056176 | 0.070992 | 0.056176 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-955 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001869 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.071713 | 0 | 0.071713 | 0 | 0 | 0.055021 | 0 | 0.055021 | 0 | 0 | нд | 0.071713 | нд | 0 | нд | 0.055021 | 0.071713 | 0.055021 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-954 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001868 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.074004 | 0 | 0.074004 | 0 | 0 | 0.056176 | 0 | 0.056176 | 0 | 0 | нд | 0.074004 | нд | 0 | нд | 0.056176 | 0.074004 | 0.056176 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-953 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001867 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.072127 | 0 | 0.072127 | 0 | 0 | 0.056176 | 0 | 0.056176 | 0 | 0 | нд | 0.072127 | нд | 0 | нд | 0.056176 | 0.072127 | 0.056176 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-872 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001842 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.072146 | 0 | 0.072146 | 0 | 0 | 0.058943 | 0 | 0.058943 | 0 | 0 | нд | 0.072146 | нд | 0 | нд | 0.058943 | 0.072146 | 0.058943 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-871 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001841 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.073342 | 0 | 0.073342 | 0 | 0 | 0.057633 | 0 | 0.057633 | 0 | 0 | нд | 0.073342 | нд | 0 | нд | 0.057633 | 0.073342 | 0.057633 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-899 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001579 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.075308 | 0 | 0.075308 | 0 | 0 | 0.056176 | 0 | 0.056176 | 0 | 0 | нд | 0.075308 | нд | 0 | нд | 0.056176 | 0.075308 | 0.056176 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-789 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001561 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | 0.069819 | 0 | 0.069819 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | нд | 0.0362 | нд | 0.069819 | 0 | 0 | 0.0362 | 0.069819 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0362 | 0.069819 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-788 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001560 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | 0.069819 | 0 | 0.069819 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | нд | 0.0362 | нд | 0.069819 | 0 | 0 | 0.0362 | 0.069819 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0362 | 0.069819 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-734 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001557 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.074546 | 0 | 0.074546 | 0 | 0 | 0.057721 | 0 | 0.057721 | 0 | 0 | нд | 0.074546 | нд | 0 | нд | 0.057721 | 0.074546 | 0.057721 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-689 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001553 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.07099 | 0 | 0.07099 | 0 | 0 | 0.057463 | 0 | 0.057463 | 0 | 0 | нд | 0.07099 | нд | 0 | нд | 0.057463 | 0.07099 | 0.057463 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1357 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 1 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-400/10, 1 шт. с уменьшением номинальной мощности трансформатора на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 4 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. | J_001265 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0002 | 1.1276 | 0.0002 | 0.25039 | 0.87703 | 0 | 1.3388 | 0 | 0.2778 | 1.061 | 0 | нд | 1.1274 | нд | 0 | нд | 1.3386 | 1.1274 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-150 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с одним рубильником на 400А и 4 отходящими группами | J_000930 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.041114 | 0 | 0.041114 | 0 | 0 | 0.044645 | 0 | 0.044645 | 0 | 0 | нд | 0.041114 | нд | 0.041114 | нд | 0.044645 | 0 | 0 | 0.041114 | 0.044645 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041114 | 0.044645 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 152.2551 | 0 | 25.0698 | 127.1852 | 0 | 56.565 | 0 | 5.7877 | 50.7772 | 0 | 0 | 152.2551 | 0 | 116.1119 | 0 | 56.565 | 36.1432 | 32.8929 | 31.5789 | 23.6721 | 21.4418 | 0 | 16.9476 | 0 | 11.6367 | 0 | 15.5378 | 0 | 18.9692 | 0 | 116.1119 | 23.6721 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ РТП-113 с заменой всего оборудования на камерах КСО (10 шт) | O_004717 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7951 | 0 | 0.17828 | 4.6168 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7951 | 0 | 0 | 0 | 4.7951 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7951 | Установка малогабаритного оборудования вызвана необходимостью расширения РУ в связи с технологическим присоединением нового потребителя. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ ТП-1300 с заменой оборудования на камерах КСО(4 шт) | O_004716 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42358 | 0 | 0.064052 | 0.35953 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42358 | 0 | 0 | 0 | 0.42358 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42358 | Установка малогабаритного оборудования вызвана необходимостью расширения РУ в связи с технологическим присоединением нового потребителя. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-1 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики | O_004648 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.34444 | 0 | 0.12451 | 0.21993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34444 | нд | 0.34444 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34444 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-124 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики | O_004646 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.34444 | 0 | 0.12451 | 0.21993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34444 | нд | 0.34444 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34444 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-141 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики. | O_004318 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.32899 | 0 | 0.11893 | 0.21006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32899 | нд | 0.32899 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32899 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-116 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики. | O_004317 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.32899 | 0 | 0.11893 | 0.21006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32899 | нд | 0.32899 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32899 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1041 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (6шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004211 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 2.3274 | 0 | 0.50694 | 1.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3274 | нд | 2.3274 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3274 | нд | 0 | нд | 2.3274 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-429 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-560/6, Т2 марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы марки ТМГ-400/6 | O_004154 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.112 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.112 | нд | 1.112 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.112 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-113 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (10 шт.) с установкой шкафа оперативного тока и шкафа телемеханики. | O_004086 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.7974 | 0 | 0.82099 | 2.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7974 | нд | 3.7974 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7974 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7974 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1006 (1СШ на ТП-1005 2СШ в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004084 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.75134 | 0 | 0.12104 | 0.63029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75134 | нд | 0.75134 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.75134 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1324 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004083 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.50592 | 0 | 0.085552 | 0.42037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50592 | нд | 0.50592 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50592 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-312 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004082 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.46197 | 0 | 0.07812 | 0.38385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46197 | нд | 0.46197 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46197 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-115 путём замены шкафа БПТ, БПН на шкаф оперативного тока ШОТ. | O_004081 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.053 | 0 | 0.22446 | 0.82851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.053 | нд | 1.053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.053 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1323 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_004080 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.44649 | 0 | 0.22585 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44649 | нд | 0.44649 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44649 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44649 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-496 (2СШ на яч. ТП-127 2 с.ш., яч ТП-461 1 с.ш. в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (2 шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004078 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.99627 | 0 | 0.15926 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99627 | нд | 0.99627 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.99627 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-14 в чати РЗА, путем замены электромеханических защит на микропроцессорные терминалы защит c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (8 шт), путём установки шкафа телемеханики, шкафа ШОТ. | O_004077 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.4588 | 0 | 0.75601 | 2.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4588 | нд | 3.4588 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4588 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4588 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1178 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004076 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.48423 | 0 | 0.061248 | 0.42298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48423 | нд | 0.48423 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48423 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48423 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-75 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (2шт.) с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004075 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.0421 | 0 | 0.16659 | 0.87551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0421 | нд | 1.0421 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0421 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0421 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-107 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (1шт.) яч. ТП-1061 1 сш/105, с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004074 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.7859 | 0 | 0.12661 | 0.65929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7859 | нд | 0.7859 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.7859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7859 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-439 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (3шт.) яч. ТП-440 2 сш/546 2 сш, яч ТП-435, яч. ТП-544 1 сш. | O_004073 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.81079 | 0 | 0.16211 | 0.64868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81079 | нд | 0.81079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.81079 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81079 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-456 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (2шт.) яч. ТП-426 1сш, яч. ТП-236, с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004072 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.0421 | 0 | 0.16659 | 0.87551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0421 | нд | 1.0421 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0421 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0421 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-481 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (2шт.) яч. ТП-480 1 сш/180, яч. ТП-480 2 сш, с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004071 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.09 | 0 | 0.17425 | 0.91578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.09 | нд | 1.09 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.09 | нд | 0 | нд | 1.09 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-485 в части РЗА путем установки терминала микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (1шт.) яч. ТП-586 2 сш и установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_004070 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.78682 | 0 | 0.31924 | 0.46758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78682 | нд | 0.78682 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78682 | нд | 0 | нд | 0.78682 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1029 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (2шт.) на ТП-1040 2 сш, яч. ТП-1037 2 сш. | O_004069 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.6048 | 0 | 0.15246 | 0.45234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6048 | нд | 0.6048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6048 | нд | 0 | нд | 0.6048 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-226 в части РЗА путем установки терминала микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (1шт.) на ТП-223 2 сш. и установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_004068 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.78682 | 0 | 0.31924 | 0.46758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78682 | нд | 0.78682 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78682 | нд | 0 | нд | 0.78682 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-349 в части РЗА путем установки терминала микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (1шт.) яч. ТП-353/983, с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004067 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.85986 | 0 | 0.13853 | 0.72134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85986 | нд | 0.85986 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85986 | нд | 0.85986 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1036 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (3шт.) яч. ТП-1035 1 сш, яч. ТП-1167 2 сш, яч. ТП-1035 2 сш., с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004066 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.5103 | 0 | 0.31585 | 1.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5103 | нд | 1.5103 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5103 | нд | 1.5103 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1411 в части РЗА путем установки терминалов микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (4шт.) яч. ТП-1445 2 сш/1456, яч. ТП-1446, яч. ТП-1442, яч. ТП-1478 2 сш., с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_004065 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.7493 | 0 | 0.31822 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7493 | нд | 1.7493 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7493 | нд | 1.7493 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-102 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004064 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.3538 | 0 | 0.10309 | 1.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3538 | нд | 1.3538 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3538 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-104 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004063 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.3538 | 0 | 0.10309 | 1.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3538 | нд | 1.3538 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3538 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-110 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004062 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.4174 | 0 | 0.10793 | 1.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4174 | нд | 1.4174 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4174 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-111 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004061 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.4174 | 0 | 0.10793 | 1.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4174 | нд | 1.4174 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4174 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ФП-10 (РУ 6 кВ 1,2,3,4 сш) в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю (2 шт.). | O_004060 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.9635 | 0 | 0.22412 | 2.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9635 | нд | 2.9635 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9635 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ФП-6 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004059 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.5508 | 0 | 0.11809 | 1.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5508 | нд | 1.5508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5508 | нд | 0 | нд | 1.5508 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ФП-3 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004058 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.5508 | 0 | 0.11809 | 1.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5508 | нд | 1.5508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5508 | нд | 0 | нд | 1.5508 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ФП-11 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004057 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.6221 | 0 | 0.12352 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6221 | нд | 1.6221 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6221 | нд | 1.6221 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-142 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю. | O_004056 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.6221 | 0 | 0.12352 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6221 | нд | 1.6221 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6221 | нд | 1.6221 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1292 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_003654 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.44649 | 0 | 0.22585 | 0.22064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44649 | нд | 0.44649 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44649 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44649 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1365 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003653 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.51387 | 0 | 0.05782 | 0.45605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51387 | нд | 0.51387 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51387 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-881 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003652 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.51387 | 0 | 0.05782 | 0.45605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51387 | нд | 0.51387 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51387 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1419 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003651 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.53304 | 0 | 0.090596 | 0.44244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53304 | нд | 0.53304 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.53304 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53304 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-10303 в части РЗА путем установки терминала микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (1шт.) яч. ТП-10304, с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_003650 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.92717 | 0 | 0.23268 | 0.69449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92717 | нд | 0.92717 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.92717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92717 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-10302 в части РЗА путем установки терминала микропроцессорной защиты с функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осцилографированием (1шт.) яч. ТП-4, с установкой шкафа телемеханики с системой бесперебойного питания. | O_003649 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.92717 | 0 | 0.23268 | 0.69449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92717 | нд | 0.92717 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.92717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92717 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-10304 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003648 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.53751 | 0 | 0.06048 | 0.47703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53751 | нд | 0.53751 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.53751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53751 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-529 в чати РЗА, путем замены электромеханических защит на микропроцессорные терминалы защит c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (2 шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003647 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.0494 | 0 | 0.21237 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0494 | нд | 1.0494 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0494 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-488 (1СШ на яч. ТП-535 с.ш.) в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1 шт). | O_003646 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.76346 | 0 | 0.39319 | 0.37027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76346 | нд | 0.76346 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.76346 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-59 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_003644 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.42646 | 0 | 0.21572 | 0.21074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42646 | нд | 0.42646 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42646 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1173 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_003643 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.42646 | 0 | 0.21572 | 0.21074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42646 | нд | 0.42646 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42646 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1233 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_003642 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.42646 | 0 | 0.21572 | 0.21074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42646 | нд | 0.42646 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42646 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-482 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_003641 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.48851 | 0 | 0.24711 | 0.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48851 | нд | 0.48851 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48851 | нд | 0 | нд | 0.48851 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1653 путём установки шкафа бесперебойного питания (МикроШОТ). | O_003640 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.48851 | 0 | 0.24711 | 0.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48851 | нд | 0.48851 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48851 | нд | 0 | нд | 0.48851 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1354 (2СШ на ТП-1958) в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003638 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.75719 | 0 | 0.099131 | 0.65805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75719 | нд | 0.75719 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.75719 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.75719 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1338 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (2шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003637 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.98226 | 0 | 0.14526 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98226 | нд | 0.98226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98226 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1306 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (2шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003636 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.98226 | 0 | 0.14526 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98226 | нд | 0.98226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98226 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1296 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (2шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003635 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.98226 | 0 | 0.14526 | 0.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98226 | нд | 0.98226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98226 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-314 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт). | O_003633 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.27127 | 0 | 0.055039 | 0.21623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27127 | нд | 0.27127 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27127 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-319 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003632 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.5331 | 0 | 0.090658 | 0.44244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5331 | нд | 0.5331 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5331 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-380 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (2шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003630 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.0747 | 0 | 0.15893 | 0.91578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0747 | нд | 1.0747 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0747 | нд | 0 | нд | 1.0747 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-77 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (4шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003629 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.4599 | 0 | 0.26558 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4599 | нд | 1.4599 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4599 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-199 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (3шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003627 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.4439 | 0 | 0.30196 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4439 | нд | 1.4439 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4439 | нд | 0 | нд | 1.4439 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-404 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (5шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003626 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 2.0286 | 0 | 0.36092 | 1.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0286 | нд | 2.0286 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0286 | нд | 2.0286 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-423 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (4шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003625 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.7493 | 0 | 0.31822 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7493 | нд | 1.7493 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7493 | нд | 1.7493 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-434 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (4шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003623 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.7493 | 0 | 0.31822 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7493 | нд | 1.7493 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7493 | нд | 1.7493 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-512 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (4шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003622 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.7493 | 0 | 0.31822 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7493 | нд | 1.7493 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7493 | нд | 1.7493 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-470 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003621 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.97079 | 0 | 0.17925 | 0.79154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97079 | нд | 0.97079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.97079 | нд | 0.97079 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1017 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (6шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003620 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 2.3662 | 0 | 0.46199 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3662 | нд | 2.3662 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3662 | нд | 2.3662 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1444 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (4шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003619 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.6724 | 0 | 0.30423 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6724 | нд | 1.6724 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6724 | нд | 0 | нд | 1.6724 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1137 путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003616 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.83825 | 0 | 0.1176 | 0.72064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83825 | нд | 0.83825 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83825 | нд | 0.83825 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (2с)-ВРУ школы №40 (спортзал) путем замены силовых эл.кабелей марки АВВБ-3х16+1х10, длиной 0,070 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,04 км | O_003555 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.15381 | 0 | 0.15381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15381 | нд | 0.15381 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15381 | нд | 0.15381 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-381 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (5шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003526 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.6968 | 0 | 0.30473 | 1.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6968 | нд | 1.6968 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6968 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-435 в части РЗА путём установки терминалов микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (4шт), путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_003525 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.6724 | 0 | 0.30423 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6724 | нд | 1.6724 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6724 | нд | 0 | нд | 1.6724 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1651 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-250/10 | N_003433 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.2966 | 0 | 0.058751 | 0.23785 | 0 | 0.34937 | 0 | 0.021073 | 0.3283 | 0 | нд | 0.2966 | нд | 0 | нд | 0.34937 | 0.2966 | 0.34937 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1363 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | N_003432 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.42954 | 0 | 0.063933 | 0.36561 | 0 | 0.40522 | 0 | 0.027221 | 0.378 | 0 | нд | 0.42954 | нд | 0 | нд | 0.40522 | 0.42954 | 0.40522 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1468 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | N_003431 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.42954 | 0 | 0.063933 | 0.36561 | 0 | 0.35859 | 0 | 0.027913 | 0.33068 | 0 | нд | 0.42954 | нд | 0 | нд | 0.35859 | 0.42954 | 0.35859 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1416 путем замены щита 0,4 кВ на панели ЩО-70, в РУ-0,4 кВ и замена силового трансформатора марки ТМФ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10, 1 шт. | M_003334 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9961 | 0 | 1.1011 | 0.895 | 0 | 1.4815 | 0 | 0.62284 | 0.85862 | 0 | нд | 1.9961 | нд | 0 | нд | 1.4815 | 1.9961 | 1.4815 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1174 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_003132 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.85627 | 0 | 0.12505 | 0.73122 | 0 | 0.92662 | 0 | 0.044616 | 0.882 | 0 | нд | 0.85627 | нд | 0 | нд | 0.92662 | 0.85627 | 0.92662 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1151 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-250/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_003131 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32555 | 0 | 0.048329 | 0.27722 | 0 | 0.29978 | 0 | 0.033621 | 0.26616 | 0 | нд | 0.32555 | нд | 0 | нд | 0.29978 | 0.32555 | 0.29978 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1150 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_003130 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.33597 | 0 | 0.058751 | 0.27722 | 0 | 0.32434 | 0 | 0.030344 | 0.294 | 0 | нд | 0.33597 | нд | 0 | нд | 0.32434 | 0.33597 | 0.32434 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1125 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_003129 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.85627 | 0 | 0.12505 | 0.73122 | 0 | 0.78972 | 0 | 0.033718 | 0.756 | 0 | нд | 0.85627 | нд | 0 | нд | 0.78972 | 0.85627 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1026 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_003128 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.62293 | 0 | 0.072506 | 0.55042 | 0 | 0.63291 | 0 | 0.022907 | 0.61 | 0 | нд | 0.62293 | нд | 0 | нд | 0.63291 | 0.62293 | 0.63291 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-215 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/6, Т2 марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/6 | J_003126 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.6717 | 0 | 0.11727 | 0.55444 | 0 | 0.63996 | 0 | 0.051964 | 0.588 | 0 | нд | 0.6717 | нд | 0 | нд | 0.63996 | 0.6717 | 0.63996 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-148 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/6 | J_003124 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.25456 | 0 | 0.058751 | 0.19581 | 0 | 0.17264 | 0 | 0.019429 | 0.15321 | 0 | нд | 0.25456 | нд | 0 | нд | 0.17264 | 0.25456 | 0.17264 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-83 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/6, Т2 марки ТМ-630/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-630/6 | J_003123 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2457 | 0 | 0.14487 | 1.1008 | 0 | 0.95793 | 0 | 0.054608 | 0.90333 | 0 | нд | 1.2457 | нд | 0 | нд | 0.95793 | 1.2457 | 0.95793 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1132 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002998 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68281 | нд | 0.68281 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.68281 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68281 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1192 в части замены силового трансформатора марки ТМ-250/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-250/10 | J_002997 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.24605 | 0 | 0.022224 | 0.22383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24605 | нд | 0.24605 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.24605 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24605 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1185 в части замены силового трансформатора марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-400/10 | J_002996 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.34085 | 0 | 0.022224 | 0.31862 | 0 | 0.56726 | 0 | 0.062366 | 0.5049 | 0 | нд | 0.34085 | нд | 0.34085 | нд | 0.56726 | 0 | 0 | 0.34085 | 0.56726 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34085 | 0.56726 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1353 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002995 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | 0.567 | 0 | 0.062102 | 0.5049 | 0 | нд | 0.34141 | нд | 0.34141 | нд | 0.567 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.567 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34141 | 0.567 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1352 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002994 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34141 | нд | 0.34141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34141 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1338 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002993 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68281 | нд | 0.68281 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.68281 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68281 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1336 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ250/10 | J_002992 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48767 | 0 | 0.044448 | 0.44322 | 0 | 0.8625 | 0 | 0.11077 | 0.75173 | 0 | нд | 0.48767 | нд | 0.48767 | нд | 0.8625 | 0 | 0 | 0.48767 | 0.8625 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48767 | 0.8625 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1335 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002991 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68281 | нд | 0.68281 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.68281 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68281 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1293 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002990 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | 1.1334 | 0 | 0.12363 | 1.0098 | 0 | нд | 0.68281 | нд | 0.68281 | нд | 1.1334 | 0 | 0 | 0.68281 | 1.1334 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68281 | 1.1334 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1300 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002989 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34141 | нд | 0.34141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34141 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1280 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор марки ТМГ-400/10 | J_002987 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | 0.33105 | 0 | 0.0014482 | 0.3296 | 0 | нд | 0.68281 | нд | 0.68281 | нд | 0.33105 | 0 | 0 | 0.68281 | 0.33105 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68281 | 0.33105 | Замена Т1 в связи с включением замены Т2 в программу кап. ремонта. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1242 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002986 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34141 | нд | 0.34141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34141 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1240 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002985 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34141 | нд | 0.34141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34141 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1233 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002984 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | 0.56667 | 0 | 0.061772 | 0.5049 | 0 | нд | 0.34141 | нд | 0.34141 | нд | 0.56667 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.56667 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34141 | 0.56667 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1219 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002983 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34141 | нд | 0.34141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34141 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10010 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002982 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34141 | нд | 0.34141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34141 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1448 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002981 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | 0.70459 | 0 | 0.04539 | 0.6592 | 0 | нд | 0.68281 | нд | 0.68281 | нд | 0.70459 | 0 | 0 | 0.68281 | 0.70459 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68281 | 0.70459 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1447 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002980 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68281 | нд | 0.68281 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.68281 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68281 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1156 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГz-250/10 | J_002978 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.4921 | 0 | 0.044448 | 0.44765 | 0 | 0.56937 | 0 | 0.038582 | 0.53079 | 0 | нд | 0.4921 | нд | 0.4921 | нд | 0.56937 | 0 | 0 | 0.4921 | 0.56937 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4921 | 0.56937 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1129 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_002977 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.43039 | 0 | 0.022224 | 0.40816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43039 | нд | 0.43039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.43039 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43039 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1048 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002976 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | 0.34942 | 0 | 0.019823 | 0.3296 | 0 | нд | 0.34141 | нд | 0.34141 | нд | 0.34942 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.34942 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34141 | 0.34942 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1044 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002975 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | 0.56667 | 0 | 0.061772 | 0.5049 | 0 | нд | 0.34141 | нд | 0.34141 | нд | 0.56667 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.56667 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34141 | 0.56667 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1043 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002974 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | 0.56667 | 0 | 0.061772 | 0.5049 | 0 | нд | 0.34141 | нд | 0.34141 | нд | 0.56667 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.56667 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34141 | 0.56667 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1041 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-630/10 | J_002973 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.86077 | 0 | 0.044448 | 0.81632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86077 | нд | 0.86077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.86077 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86077 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1039 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-630/10. | J_002972 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.4903 | 0 | 0.13055 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4903 | нд | 1.4903 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4903 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-5001 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002971 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.55896 | 0 | 0.059252 | 0.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55896 | нд | 0.55896 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.55896 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55896 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-529 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/6, Т2 марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-160/6 | J_002970 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.36528 | 0 | 0.040003 | 0.32527 | 0 | 0.46871 | 0 | 0.043898 | 0.42481 | 0 | нд | 0.36528 | нд | 0.36528 | нд | 0.46871 | 0 | 0 | 0.36528 | 0.46871 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36528 | 0.46871 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-516 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-250/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-63/6 | J_002969 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.11779 | 0 | 0.020001 | 0.097785 | 0 | 0.15984 | 0 | 0.02145 | 0.13839 | 0 | нд | 0.11779 | нд | 0.11779 | нд | 0.15984 | 0 | 0 | 0.11779 | 0.15984 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11779 | 0.15984 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1395 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10 | J_002968 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48767 | 0 | 0.044448 | 0.44322 | 0 | 0.5783 | 0 | 0.04751 | 0.53079 | 0 | нд | 0.48767 | нд | 0.48767 | нд | 0.5783 | 0 | 0 | 0.48767 | 0.5783 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48767 | 0.5783 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-60 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002965 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.33833 | 0 | 0.022224 | 0.31611 | 0 | 0.5671 | 0 | 0.062201 | 0.5049 | 0 | нд | 0.33833 | нд | 0.33833 | нд | 0.5671 | 0 | 0 | 0.33833 | 0.5671 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33833 | 0.5671 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-214 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/6 | J_002961 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.24383 | 0 | 0.022224 | 0.22161 | 0 | 0.43093 | 0 | 0.05507 | 0.37586 | 0 | нд | 0.24383 | нд | 0.24383 | нд | 0.43093 | 0 | 0 | 0.24383 | 0.43093 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24383 | 0.43093 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-55 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002960 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.33833 | 0 | 0.022224 | 0.31611 | 0 | 0.35109 | 0 | 0.021493 | 0.3296 | 0 | нд | 0.33833 | нд | 0.33833 | нд | 0.35109 | 0 | 0 | 0.33833 | 0.35109 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33833 | 0.35109 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-42 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/6, Т2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/6 | J_002959 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.67666 | 0 | 0.044448 | 0.63221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67666 | нд | 0.67666 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.67666 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.67666 | 0 | Отказ в связи с включением данного проекта в программу кап. ремонта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-807 в части замены силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/6, 2шт | J_002799 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.77744 | 0 | 0.12505 | 0.65239 | 0 | 0.71711 | 0 | 0.055745 | 0.66136 | 0 | нд | 0.77744 | нд | 0 | нд | 0.71711 | 0.77744 | 0.71711 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1014 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002798 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.85627 | 0 | 0.12505 | 0.73122 | 0 | 0.81473 | 0 | 0.058733 | 0.756 | 0 | нд | 0.85627 | нд | 0 | нд | 0.81473 | 0.85627 | 0.81473 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10002 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/10 | J_002797 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.25456 | 0 | 0.058751 | 0.19581 | 0 | 0.20882 | 0 | 0.020872 | 0.18794 | 0 | нд | 0.25456 | нд | 0 | нд | 0.20882 | 0.25456 | 0.20882 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1445 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_002795 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.62293 | 0 | 0.072506 | 0.55042 | 0 | 0.59371 | 0 | 0.02251 | 0.5712 | 0 | нд | 0.62293 | нд | 0 | нд | 0.59371 | 0.62293 | 0.59371 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1440 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_002794 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.33597 | 0 | 0.058751 | 0.27722 | 0 | 0.31287 | 0 | 0.018874 | 0.294 | 0 | нд | 0.33597 | нд | 0 | нд | 0.31287 | 0.33597 | 0.31287 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1438 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002793 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.85627 | 0 | 0.12505 | 0.73122 | 0 | 0.91677 | 0 | 0.034765 | 0.882 | 0 | нд | 0.85627 | нд | 0 | нд | 0.91677 | 0.85627 | 0.91677 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1437 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002792 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.85627 | 0 | 0.12505 | 0.73122 | 0 | 0.71497 | 0 | 0.05361 | 0.66136 | 0 | нд | 0.85627 | нд | 0 | нд | 0.71497 | 0.85627 | 0.71497 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1426 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/10 | J_002791 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.25456 | 0 | 0.058751 | 0.19581 | 0 | 0.16625 | 0 | 0.022905 | 0.14334 | 0 | нд | 0.25456 | нд | 0 | нд | 0.16625 | 0.25456 | 0.16625 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1424 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002790 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4282 | 0 | 0.062595 | 0.36561 | 0 | 0.39462 | 0 | 0.016624 | 0.378 | 0 | нд | 0.4282 | нд | 0 | нд | 0.39462 | 0.4282 | 0.39462 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1420 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002789 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4282 | 0 | 0.062595 | 0.36561 | 0 | 0.39759 | 0 | 0.019591 | 0.378 | 0 | нд | 0.4282 | нд | 0 | нд | 0.39759 | 0.4282 | 0.39759 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1413 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002788 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.85627 | 0 | 0.12505 | 0.73122 | 0 | 0.92232 | 0 | 0.040325 | 0.882 | 0 | нд | 0.85627 | нд | 0 | нд | 0.92232 | 0.85627 | 0.92232 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1409 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002787 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4282 | 0 | 0.062595 | 0.36561 | 0 | 0.39667 | 0 | 0.018665 | 0.378 | 0 | нд | 0.4282 | нд | 0 | нд | 0.39667 | 0.4282 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1038 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-250/10, Т2 марки ТМ-250/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-63/10 | J_002786 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.34164 | 0 | 0.11178 | 0.22987 | 0 | 0.34363 | 0 | 0.041234 | 0.3024 | 0 | нд | 0.34164 | нд | 0 | нд | 0.34363 | 0.34164 | 0.34363 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1018 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_002785 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.2966 | 0 | 0.058751 | 0.23785 | 0 | 0.186 | 0 | 0.027052 | 0.15895 | 0 | нд | 0.2966 | нд | 0 | нд | 0.186 | 0.2966 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1016 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002784 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4282 | 0 | 0.062595 | 0.36561 | 0 | 0.36619 | 0 | 0.03551 | 0.33068 | 0 | нд | 0.4282 | нд | 0 | нд | 0.36619 | 0.4282 | 0.36619 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1012 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_002783 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.62293 | 0 | 0.072506 | 0.55042 | 0 | 0.59183 | 0 | 0.020627 | 0.5712 | 0 | нд | 0.62293 | нд | 0 | нд | 0.59183 | 0.62293 | 0.59183 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1005 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002782 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.85627 | 0 | 0.12505 | 0.73122 | 0 | 0.92317 | 0 | 0.041172 | 0.882 | 0 | нд | 0.85627 | нд | 0 | нд | 0.92317 | 0.85627 | 0.92317 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1004 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002781 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4282 | 0 | 0.062595 | 0.36561 | 0 | 0.35729 | 0 | 0.02661 | 0.33068 | 0 | нд | 0.4282 | нд | 0 | нд | 0.35729 | 0.4282 | 0.35729 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-511 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/6, Т2 марки ТМ-630/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-630/6 | J_002780 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2457 | 0 | 0.14487 | 1.1008 | 0 | 1.2083 | 0 | 0.065949 | 1.1424 | 0 | нд | 1.2457 | нд | 0 | нд | 1.2083 | 1.2457 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-493 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002779 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38879 | 0 | 0.062595 | 0.32619 | 0 | 0.39258 | 0 | 0.014583 | 0.378 | 0 | нд | 0.38879 | нд | 0 | нд | 0.39258 | 0.38879 | 0.39258 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-482 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/6, Т2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/6 | J_002778 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.77744 | 0 | 0.12505 | 0.65239 | 0 | 0.92279 | 0 | 0.040792 | 0.882 | 0 | нд | 0.77744 | нд | 0 | нд | 0.92279 | 0.77744 | 0.92279 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-476 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002777 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38879 | 0 | 0.062595 | 0.32619 | 0 | 0.36438 | 0 | 0.033701 | 0.33068 | 0 | нд | 0.38879 | нд | 0 | нд | 0.36438 | 0.38879 | 0.36438 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1291 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002776 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4282 | 0 | 0.062595 | 0.36561 | 0 | 0.40108 | 0 | 0.023075 | 0.378 | 0 | нд | 0.4282 | нд | 0 | нд | 0.40108 | 0.4282 | 0.40108 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1372 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002775 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4282 | 0 | 0.062595 | 0.36561 | 0 | 0.39985 | 0 | 0.021854 | 0.378 | 0 | нд | 0.4282 | нд | 0 | нд | 0.39985 | 0.4282 | 0.39985 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1370 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/10 | J_002774 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.25456 | 0 | 0.058751 | 0.19581 | 0 | 0.22156 | 0 | 0.033613 | 0.18794 | 0 | нд | 0.25456 | нд | 0 | нд | 0.22156 | 0.25456 | 0.22156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1368 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-630/10 | J_002773 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2457 | 0 | 0.14487 | 1.1008 | 0 | 1.1869 | 0 | 0.044509 | 1.1424 | 0 | нд | 1.2457 | нд | 0 | нд | 1.1869 | 1.2457 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1361 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002771 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4282 | 0 | 0.062595 | 0.36561 | 0 | 0.41758 | 0 | 0.039581 | 0.378 | 0 | нд | 0.4282 | нд | 0 | нд | 0.41758 | 0.4282 | 0.41758 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1341 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_002770 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.62293 | 0 | 0.072506 | 0.55042 | 0 | 0.58365 | 0 | 0.01245 | 0.5712 | 0 | нд | 0.62293 | нд | 0 | нд | 0.58365 | 0.62293 | 0.58365 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1324 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_002769 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.33597 | 0 | 0.058751 | 0.27722 | 0 | 0.31054 | 0 | 0.016539 | 0.294 | 0 | нд | 0.33597 | нд | 0 | нд | 0.31054 | 0.33597 | 0.31054 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1319 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002768 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.34199 | 0 | 0.062595 | 0.2794 | 0 | 0.45774 | 0 | 0.016737 | 0.441 | 0 | нд | 0.34199 | нд | 0 | нд | 0.45774 | 0.34199 | 0.45774 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1317 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002767 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4282 | 0 | 0.062595 | 0.36561 | 0 | 0.36206 | 0 | 0.031378 | 0.33068 | 0 | нд | 0.4282 | нд | 0 | нд | 0.36206 | 0.4282 | 0.36206 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1298 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002766 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4282 | 0 | 0.062595 | 0.36561 | 0 | 0.36429 | 0 | 0.033611 | 0.33068 | 0 | нд | 0.4282 | нд | 0 | нд | 0.36429 | 0.4282 | 0.36429 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1292 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10 | J_002765 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.67439 | 0 | 0.11995 | 0.55444 | 0 | 0.6435 | 0 | 0.055504 | 0.588 | 0 | нд | 0.67439 | нд | 0 | нд | 0.6435 | 0.67439 | 0.6435 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1175 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_002764 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.33597 | 0 | 0.058751 | 0.27722 | 0 | 0.3119 | 0 | 0.017898 | 0.294 | 0 | нд | 0.33597 | нд | 0 | нд | 0.3119 | 0.33597 | 0.3119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ ТП-1382 путем замены камер КСО-366 (с выключателем нагрузки) в количестве 8 шт. на камеры КСО (с вакуумным выключателям) в количестве 12 шт., с установкой шкафа оперативного тока (ШОТ) и шкафа телемеханики, в результате которого получиться РТП-143 | J_002692 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.2417 | 0 | 0.62953 | 18.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.2417 | нд | 19.2417 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.9729 | 0 | 8.2688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.2417 | 0 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-107 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002614 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.47781 | 0 | 0.09 | 0.38781 | 0 | 0.98149 | 0 | 0.081486 | 0.9 | 0 | нд | 0.47781 | нд | 0.47781 | нд | 0.98149 | 0 | 0 | 0.47781 | 0.98149 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47781 | 0.98149 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-105 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002613 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.47781 | 0 | 0.09 | 0.38781 | 0 | 1.0637 | 0 | 0.16369 | 0.9 | 0 | нд | 0.47781 | нд | 0.47781 | нд | 1.0637 | 0 | 0 | 0.47781 | 1.0637 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47781 | 1.0637 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1410 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002611 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | 0.55279 | 0 | 0.11938 | 0.43341 | 0 | нд | 0.30335 | нд | 0.30335 | нд | 0.55279 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.55279 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30335 | 0.55279 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1022 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002610 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | 0.68475 | 0 | 0.14316 | 0.54159 | 0 | нд | 0.30335 | нд | 0.30335 | нд | 0.68475 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.68475 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30335 | 0.68475 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-609 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002609 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | 0.61386 | 0 | 0.1248 | 0.48906 | 0 | нд | 0.30335 | нд | 0.30335 | нд | 0.61386 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.61386 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30335 | 0.61386 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-314 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002608 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | 0.67933 | 0 | 0.1396 | 0.53973 | 0 | нд | 0.30335 | нд | 0.30335 | нд | 0.67933 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.67933 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30335 | 0.67933 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-67 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002605 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | 0.48033 | 0 | 0.060633 | 0.4197 | 0 | нд | 0.30335 | нд | 0.30335 | нд | 0.48033 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.48033 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30335 | 0.48033 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-339 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002604 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | 0.57481 | 0 | 0.065134 | 0.50968 | 0 | нд | 0.30335 | нд | 0.30335 | нд | 0.57481 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.57481 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30335 | 0.57481 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-4 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002603 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0558 | 0 | 0.40751 | 0.64833 | 0 | 1.2219 | 0 | 0.12373 | 1.0982 | 0 | нд | 1.0558 | нд | 0 | нд | 1.2219 | 1.0558 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-101 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002602 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1914 | 0 | 0.31567 | 0.87568 | 0 | 0.94916 | 0 | 0.10866 | 0.8405 | 0 | нд | 1.1914 | нд | 0 | нд | 0.94916 | 1.1914 | 0.94916 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1748 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002601 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.51397 | 0 | 0.12128 | 0.3927 | 0 | 0.44575 | 0 | 0.067669 | 0.37808 | 0 | нд | 0.51397 | нд | 0 | нд | 0.44575 | 0.51397 | 0.44575 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1619 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002600 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.5715 | 0 | 0.14261 | 0.4289 | 0 | 0.458 | 0 | 0.099045 | 0.35895 | 0 | нд | 0.5715 | нд | 0 | нд | 0.458 | 0.5715 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-117 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002595 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.64778 | 0 | 0.21889 | 0.4289 | 0 | 0.45989 | 0 | 0.10264 | 0.35725 | 0 | нд | 0.64778 | нд | 0 | нд | 0.45989 | 0.64778 | 0.45989 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-15 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002594 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.72341 | 0 | 0.22212 | 0.50129 | 0 | 0.52914 | 0 | 0.17019 | 0.35895 | 0 | нд | 0.72341 | нд | 0 | нд | 0.52914 | 0.72341 | 0.52914 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1430 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002593 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.49527 | 0 | 0.13877 | 0.3565 | 0 | 0.41999 | 0 | 0.049044 | 0.37095 | 0 | нд | 0.49527 | нд | 0 | нд | 0.41999 | 0.49527 | 0.41999 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1337 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002592 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.47589 | 0 | 0.11939 | 0.3565 | 0 | 0.40579 | 0 | 0.036536 | 0.36925 | 0 | нд | 0.47589 | нд | 0 | нд | 0.40579 | 0.47589 | 0.40579 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-372 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002588 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.51397 | 0 | 0.12128 | 0.3927 | 0 | 0.42881 | 0 | 0.035664 | 0.39314 | 0 | нд | 0.51397 | нд | 0 | нд | 0.42881 | 0.51397 | 0.42881 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-298 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002587 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | 0.67141 | 0 | 0.07175 | 0.59966 | 0 | нд | 0.30335 | нд | 0.30335 | нд | 0.67141 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.67141 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30335 | 0.67141 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1627 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002578 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.51397 | 0 | 0.12128 | 0.3927 | 0 | 0.4247 | 0 | 0.035762 | 0.38894 | 0 | нд | 0.51397 | нд | 0 | нд | 0.4247 | 0.51397 | 0.4247 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1032 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002575 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | 0.50938 | 0 | 0.047692 | 0.46169 | 0 | нд | 0.30335 | нд | 0.30335 | нд | 0.50938 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.50938 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30335 | 0.50938 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1031 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002574 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | 0.6108 | 0 | 0.12486 | 0.48594 | 0 | нд | 0.30335 | нд | 0.30335 | нд | 0.6108 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.6108 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30335 | 0.6108 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1021 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002573 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | 0.6108 | 0 | 0.12486 | 0.48594 | 0 | нд | 0.30335 | нд | 0.30335 | нд | 0.6108 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.6108 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30335 | 0.6108 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-293 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002568 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | 0.45876 | 0 | 0.042057 | 0.4167 | 0 | нд | 0.30335 | нд | 0.30335 | нд | 0.45876 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.45876 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30335 | 0.45876 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-176 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002551 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | 0.62057 | 0 | 0.13462 | 0.48594 | 0 | нд | 0.30335 | нд | 0.30335 | нд | 0.62057 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.62057 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30335 | 0.62057 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-93 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002550 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.51397 | 0 | 0.12128 | 0.3927 | 0 | 0.42449 | 0 | 0.07554 | 0.34895 | 0 | нд | 0.51397 | нд | 0 | нд | 0.42449 | 0.51397 | 0.42449 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-60 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002544 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.72341 | 0 | 0.22212 | 0.50129 | 0 | 0.58998 | 0 | 0.05487 | 0.53511 | 0 | нд | 0.72341 | нд | 0 | нд | 0.58998 | 0.72341 | 0.58998 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1012 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002525 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.68587 | 0 | 0.22078 | 0.4651 | 0 | 0.4987 | 0 | 0.13975 | 0.35895 | 0 | нд | 0.68587 | нд | 0 | нд | 0.4987 | 0.68587 | 0.4987 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-600 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002522 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.51397 | 0 | 0.12128 | 0.3927 | 0 | 0.42472 | 0 | 0.03408 | 0.39064 | 0 | нд | 0.51397 | нд | 0 | нд | 0.42472 | 0.51397 | 0.42472 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.8624 | 316.2835 | 0.10594 | 316.1696 | 0 | 0.0079393 | 119.4705 | 0.48977 | 118.9577 | 0 | 0.023016 | 0 | 295.421 | 0 | 246.1323 | 0 | 98.608 | 49.2888 | 42.8249 | 92.4368 | 55.7831 | 50.2914 | 0 | 36.824 | 0 | 14.2882 | 0 | 33.3513 | 0 | 18.9405 | 0 | 246.1323 | 55.7831 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.8624 | 267.4629 | 0.10594 | 267.349 | 0 | 0.0079393 | 108.7708 | 0.47094 | 108.2784 | 0 | 0.021491 | 0 | 246.6004 | 0 | 200.5038 | 0 | 87.9084 | 46.0966 | 40.1381 | 83.0745 | 47.7702 | 45.722 | 0 | 26.6954 | 0 | 1.4665 | 0 | 26.7194 | 0 | 16.8261 | 0 | 200.5038 | 47.7702 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-142 - ВЛ "ул.Дрелевского" каб. "А" и "Б" путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4*95 длиной 0,092 и АВБбШв 4х70 длиной 0,070 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,060 км., в результате получиться КЛ-0,4 кВ ТП-142 -ВЛ "ул.Дрелевского" | O_004797 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17012 | 0 | 0.17012 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17012 | 0 | 0 | 0 | 0.17012 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17012 | Ввиду отсутствия технической возможности эксплуатации двух опор ВЛ-0,4кВ вывода "ул. Дрелевского" из ТП-142, установленных на крутом склоне с южной стороны ТП-142 и расположенный на них кабель по воздуху, принято решение проложить электрокабель от ТП-142 в земле до проезжей части ул. Дрелевского, что позволило ликвидировать данные опоры.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1289-ВРУ школы №40 каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,071 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,078 км | O_004606 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.55674 | 0 | 0.55674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55674 | нд | 0.55674 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55674 | нд | 0.55674 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1289-ВРУ школы №40 каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х95+1х35, длиной 0,070 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,078 км | O_004605 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.55674 | 0 | 0.55674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55674 | нд | 0.55674 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55674 | нд | 0.55674 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6КВ ТП-223 (1с)-ТП-266 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,56 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,611 км. | O_004037 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 4.4524 | 0 | 4.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4524 | нд | 4.4524 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4524 | нд | 0 | нд | 4.4524 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6КВ ТП-230 (2с)-ТП-284 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х95 длиной 0,785 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,889 км. | O_004036 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 7.062 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.062 | нд | 7.062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.062 | нд | 0 | нд | 7.062 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 1123 1СШ-ТП 1340 путем замены участка силового эл.кабеля марки ЦААБ-3*95, длиной 190м на кабель марки АПвПуГ-3*150 с увеличением протяженности длиной 0,198м | O_004025 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.4665 | 0 | 1.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4665 | нд | 1.4665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4665 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1036 (1с)-ТП-1137 (1с) путем замены КЛ-10кВ ТП-1035 (1с)-ТП-1137 (1с), выполненную электрокабелем ААШв-3х120 длиной 1,606 км с увеличением протяженности трассы на эл.кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,98 км. | O_004022 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 15.205 | 0 | 15.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.205 | нд | 15.205 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.205 | нд | 0 | нд | 15.205 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 166-ТП 464 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3*95, длиной 0,51 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,543 км | O_004021 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.4067 | 0 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4067 | нд | 2.4067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4067 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4067 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ТП-411 (2с)-ТП-464 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3*120, длиной 1,179 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 1,16 км | O_004020 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 5.5727 | 0 | 5.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5727 | нд | 5.5727 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5727 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5727 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ РТП-2 (2с)-ТП-446 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3*95, длиной 0,385 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,376 км | O_004019 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.8151 | 0 | 2.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8151 | нд | 2.8151 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8151 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ТП-246-ТП-446 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3*95, длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,173 км | O_004018 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.2434 | 0 | 1.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2434 | нд | 1.2434 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2434 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ТП-246-ТП-411 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3*95, длиной 0,271 км на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,271 км | O_004017 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.0351 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0351 | нд | 1.0351 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0351 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | СтроительствоКЛ-6кВ РТП-16 (2с)-ТП-193 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ 3*95, длиной 0,570 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,587 | O_004016 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.1766 | 0 | 3.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1766 | нд | 3.1766 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1766 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6кВ ТП-186 (2с)-ТП-454 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3*70, длиной 0,356 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,31 | O_004015 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.2957 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2957 | нд | 1.2957 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2957 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ РТП 17 2СШ-ТП 490 2СШ путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3*95, длиной 0,350 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,321 | O_004014 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.2414 | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2414 | нд | 1.2414 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2414 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ РТП 21 1СШ-ТП 466 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3*95, длиной 0,29 км с увеличением длины трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,272 км | O_004013 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.0634 | 0 | 1.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0634 | нд | 1.0634 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0634 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 466-ТП 503 1СШ путем замены силового эл.кабеля марки ЦАСБу 3*120, длиной 0,664 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,682 км | O_004012 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.6525 | 0 | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6525 | нд | 2.6525 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6525 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6525 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 104-ТП 503 2СШ путем замены силового эл.кабеля марки ААБЛу 3*120, длиной 0,184 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,2 км | O_004011 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.0237 | 0 | 1.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0237 | нд | 1.0237 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0237 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 197-ТП 997 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ 3*70, длиной 0,058 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*150 длиной 0,068 км | O_004010 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.36387 | 0 | 0.36387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36387 | нд | 0.36387 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36387 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 284-ТП 448 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3*120, длиной 0,423 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,419 км | O_004009 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.3069 | 0 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3069 | нд | 2.3069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3069 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 448-ТП 254 (ввод в ТП 448) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3*120, длиной 0,133 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*150 длиной 0,146 км | O_004008 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.49813 | 0 | 0.49813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49813 | нд | 0.49813 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49813 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49813 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Строительство КЛ-6КВ ТП-11 (1с)-ТП-61 путем замены силового эл.кабеля марки CБ-3х50 длиной 0,167 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,265 км. | O_003683 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 2.4437 | 0 | 2.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4437 | нд | 2.4437 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4437 | нд | 2.4437 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6КВ п/ст "Шевели" (6с) ф.33-РТП-12 (2с) каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185 длиной 1,412 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,538 км. | O_003589 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 13.2689 | 0 | 13.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.2689 | нд | 13.2689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.2689 | нд | 13.2689 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6КВ ТП-43 (2с)-ТП-204 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АсБ-3х95 длиной 0.687 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0.406 км. | O_003576 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.9482 | 0 | 2.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9482 | нд | 2.9482 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9482 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-815 (1 с.ш.) - ВРУ Кирова 57А путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х70 + 1х25 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,144 км | J_003118 | 1З, 2С | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.1813 | 0.50179 | 0.0002132 | 0.50158 | 0 | 0 | 0.51403 | 0.0002132 | 0.51382 | 0 | 0 | нд | 0.32049 | нд | 0.32049 | нд | 0.33273 | 0 | 0.012241 | 0.32049 | 0.32049 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32049 | 0.32049 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-815 (2 с.ш.) - ВРУ Кирова 55 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х70 + 1х25 длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,211 км | J_003117 | 1З, 2С | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.17859 | 0.73506 | 0.0002132 | 0.73484 | 0 | 0 | 0.73506 | 0.0002132 | 0.73484 | 0 | 0 | нд | 0.55647 | нд | 0.55647 | нд | 0.55647 | 0 | 0 | 0.55647 | 0.55647 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55647 | 0.55647 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1425(1с) - УП-780 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95+1х35 длиной 0,213 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,250 км. | J_003093 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0371 | 0 | 1.0371 | 0 | 0 | 1.0371 | 0 | 1.0371 | 0 | 0 | нд | 1.0371 | нд | 1.0371 | нд | 1.0371 | 0 | 0 | 1.0371 | 1.0371 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0371 | 1.0371 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-760 - УП-1011 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х95+1х35 длиной 0,220 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,180 км. | J_003092 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.74085 | 0 | 0.74085 | 0 | 0 | 0.74085 | 0 | 0.74085 | 0 | 0 | нд | 0.74085 | нд | 0.74085 | нд | 0.74085 | 0 | 0 | 0.74085 | 0.74085 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.74085 | 0.74085 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-760 - УП-755 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,190 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,206 км. | J_003091 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.83541 | 0 | 0.83541 | 0 | 0 | 0.83541 | 0 | 0.83541 | 0 | 0 | нд | 0.83541 | нд | 0.83541 | нд | 0.83541 | 0 | 0 | 0.83541 | 0.83541 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83541 | 0.83541 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-759 - УП-760 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,115 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,068 км. | J_003090 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30054 | 0 | 0.30054 | 0 | 0 | 0.30054 | 0 | 0.30054 | 0 | 0 | нд | 0.30054 | нд | 0.30054 | нд | 0.30054 | 0 | 0 | 0.30054 | 0.30054 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30054 | 0.30054 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1425 - УП-759 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,080 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,075 км. | J_003089 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.41163 | 0 | 0.41163 | 0 | 0 | 0.41163 | 0 | 0.41163 | 0 | 0 | нд | 0.41163 | нд | 0.41163 | нд | 0.41163 | 0 | 0 | 0.41163 | 0.41163 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41163 | 0.41163 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-756 - УП-757 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,130 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,128 км. | J_003088 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.54454 | 0 | 0.54454 | 0 | 0 | 0.54454 | 0 | 0.54454 | 0 | 0 | нд | 0.54454 | нд | 0.54454 | нд | 0.54454 | 0 | 0 | 0.54454 | 0.54454 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54454 | 0.54454 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-758 - УП-757 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,138 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,123 км. | J_003087 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.47644 | 0 | 0.47644 | 0 | 0 | 0.47644 | 0 | 0.47644 | 0 | 0 | нд | 0.47644 | нд | 0.47644 | нд | 0.47644 | 0 | 0 | 0.47644 | 0.47644 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47644 | 0.47644 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1425(1с) - УП-758 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,115 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,110 км. | J_003086 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.36052 | 0 | 0.36052 | 0 | 0 | 0.36052 | 0 | 0.36052 | 0 | 0 | нд | 0.36052 | нд | 0.36052 | нд | 0.36052 | 0 | 0 | 0.36052 | 0.36052 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36052 | 0.36052 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-768 - УП-767 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,150 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,118 км. | J_003085 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.49879 | 0 | 0.49879 | 0 | 0 | 0.49879 | 0 | 0.49879 | 0 | 0 | нд | 0.49879 | нд | 0.49879 | нд | 0.49879 | 0 | 0 | 0.49879 | 0.49879 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49879 | 0.49879 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-768 - УП-769 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,111 км. | J_003084 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48809 | 0 | 0.48809 | 0 | 0 | 0.48809 | 0 | 0.48809 | 0 | 0 | нд | 0.48809 | нд | 0.48809 | нд | 0.48809 | 0 | 0 | 0.48809 | 0.48809 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48809 | 0.48809 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-764 - УП-765 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,129 км. | J_003083 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.49606 | 0 | 0.49606 | 0 | 0 | 0.49606 | 0 | 0.49606 | 0 | 0 | нд | 0.49606 | нд | 0.49606 | нд | 0.49606 | 0 | 0 | 0.49606 | 0.49606 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49606 | 0.49606 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-763 - УП-764 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,119 км. | J_003082 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.46353 | 0 | 0.46353 | 0 | 0 | 0.46353 | 0 | 0.46353 | 0 | 0 | нд | 0.46353 | нд | 0.46353 | нд | 0.46353 | 0 | 0 | 0.46353 | 0.46353 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46353 | 0.46353 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-762 - УП-763 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,146 км. | J_003081 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.59756 | 0 | 0.59756 | 0 | 0 | 0.59756 | 0 | 0.59756 | 0 | 0 | нд | 0.59756 | нд | 0.59756 | нд | 0.59756 | 0 | 0 | 0.59756 | 0.59756 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59756 | 0.59756 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1425(1с) - УП-762 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,069 км. | J_003080 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31643 | 0 | 0.31643 | 0 | 0 | 0.31643 | 0 | 0.31643 | 0 | 0 | нд | 0.31643 | нд | 0.31643 | нд | 0.31643 | 0 | 0 | 0.31643 | 0.31643 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31643 | 0.31643 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1415(1с) - УП-767 каб. "А" и "Б"(участок) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х35+1х16 общей длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,228 км. | J_003079 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.1642 | 0 | 0.1642 | 0 | 0 | 0.66899 | 0 | 0.66899 | 0 | 0 | нд | 0.1642 | нд | 0.1642 | нд | 0.66899 | 0 | 0 | 0.1642 | 0.66899 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1642 | 0.66899 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-801 - УП-836 (от ТП-1415) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х35+1х16 длиной 0,128 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,141 км. | J_003078 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2381 | 0 | 0.2381 | 0 | 0 | 0.45669 | 0 | 0.45669 | 0 | 0 | нд | 0.2381 | нд | 0.2381 | нд | 0.45669 | 0 | 0 | 0.2381 | 0.45669 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2381 | 0.45669 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1415(2с) - УП-801 (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х35+1х16 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,096 км. | J_003077 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.18062 | 0 | 0.18062 | 0 | 0 | 0.46293 | 0 | 0.46293 | 0 | 0 | нд | 0.18062 | нд | 0.18062 | нд | 0.46293 | 0 | 0 | 0.18062 | 0.46293 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18062 | 0.46293 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-789 - УП-788 (от ТП-1415) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х240 длиной 0,085 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,067 км. | J_003076 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.15973 | 0 | 0.15973 | 0 | 0 | 0.44352 | 0 | 0.44352 | 0 | 0 | нд | 0.15973 | нд | 0.15973 | нд | 0.44352 | 0 | 0 | 0.15973 | 0.44352 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15973 | 0.44352 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-808 - УП-807 (от ТП-1415) (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х185 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,083 км. | J_003075 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.15133 | 0 | 0.15133 | 0 | 0 | 0.42802 | 0 | 0.42802 | 0 | 0 | нд | 0.15133 | нд | 0.15133 | нд | 0.42802 | 0 | 0 | 0.15133 | 0.42802 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15133 | 0.42802 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1415(2с) - УП-791 (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х185+1х50 длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,182 км. | J_003074 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.29243 | 0 | 0.29243 | 0 | 0 | 1.1576 | 0 | 1.1576 | 0 | 0 | нд | 0.29243 | нд | 0.29243 | нд | 1.1576 | 0 | 0 | 0.29243 | 1.1576 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29243 | 1.1576 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1415(1с) - УП-766 (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,061 км. | J_003073 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.090312 | 0 | 0.090312 | 0 | 0 | 0.25541 | 0 | 0.25541 | 0 | 0 | нд | 0.090312 | нд | 0.090312 | нд | 0.25541 | 0 | 0 | 0.090312 | 0.25541 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.090312 | 0.25541 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-765 - УП-766 (от ТП-1415) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,110 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,098 км. | J_003072 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.20525 | 0 | 0.20525 | 0 | 0 | 0.37887 | 0 | 0.37887 | 0 | 0 | нд | 0.20525 | нд | 0.20525 | нд | 0.37887 | 0 | 0 | 0.20525 | 0.37887 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20525 | 0.37887 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-766 - УП-1009 (от РТП-103) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,120 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,117 км. | J_003071 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50609 | 0 | 0.50609 | 0 | 0 | 0.50609 | 0 | 0.50609 | 0 | 0 | нд | 0.50609 | нд | 0.50609 | нд | 0.50609 | 0 | 0 | 0.50609 | 0.50609 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50609 | 0.50609 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-103 - УП-1009 (участок КЛ ) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,160 км. | J_003070 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65839 | 0 | 0.65839 | 0 | 0 | 0.66839 | 0.01 | 0.65839 | 0 | 0 | нд | 0.65839 | нд | 0.65839 | нд | 0.66839 | 0 | 0.01 | 0.65839 | 0.65839 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65839 | 0.65839 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-196 -ТП-453 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,485 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,457 км | J_003046 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.5043 | 0 | 5.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5043 | нд | 5.5043 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.0034 | 0 | 3.501 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5043 | 0 | Изменение проектного решения в части длины и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-65 - ТП-433(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,323 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,355 км | J_003045 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.3293 | 0 | 1.3293 | 0 | 0 | 0.001066 | 0.001066 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3293 | нд | 1.3293 | нд | 0.001066 | 0 | 0.001066 | 1.3293 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3293 | 0 | Отказ от реализации на основании технического обследования, подтвердившего возможность продления срока службы кабельной линии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-76 - ТП-196 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,244 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,213 км | J_003044 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.011 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 1.6405 | 0.000533 | 1.64 | 0 | 0 | нд | 1.011 | нд | 1.011 | нд | 1.6405 | 0 | 0.000533 | 1.011 | 1.64 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.011 | 1.64 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-58(с2) - ТП-76 путем замены участка силового эл.кабеля марки АСБ-3х150, длиной 0,817 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,813 км | J_003043 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.0513 | 0 | 5.0513 | 0 | 0 | 5.0557 | 0.004333 | 5.0513 | 0 | 0 | нд | 5.0513 | нд | 5.0513 | нд | 5.0557 | 0 | 0.004333 | 5.0513 | 5.0513 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0513 | 5.0513 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-51 - ТП-58(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,393 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,430 км | J_003042 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.6102 | 0 | 1.6102 | 0 | 0 | 0.002537 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6102 | нд | 1.6102 | нд | 0.002537 | 0 | 0.002537 | 1.6102 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6102 | 0 | Отказ от реализации на основании технического обследования, подтвердившего возможность продления срока службы кабельной линии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-51 - ТП-64 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,020 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,025 км | J_003041 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.093615 | 0 | 0.093615 | 0 | 0 | 0.002537 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.093615 | нд | 0.093615 | нд | 0.002537 | 0 | 0.002537 | 0.093615 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.093615 | 0 | Отказ от реализации на основании технического обследования, подтвердившего возможность продления срока службы кабельной линии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-64 - ТП-65 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,253 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,281 км | J_003040 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.8852 | 0 | 1.8852 | 0 | 0 | 0.004008 | 0.004008 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8852 | нд | 1.8852 | нд | 0.004008 | 0 | 0.004008 | 1.8852 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8852 | 0 | Отказ от реализации на основании технического обследования, подтвердившего возможность продления срока службы кабельной линии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-58(с1) - ТП-74(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,093 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,095 км | J_003039 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.4046 | 0 | 0.4046 | 0 | 0 | 0.34735 | 0 | 0.34735 | 0 | 0 | нд | 0.4046 | нд | 0.4046 | нд | 0.34735 | 0 | 0 | 0.4046 | 0.34735 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4046 | 0.34735 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-14(с2) - ТП-74(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,780 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,779 км | J_003038 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4876 | 0 | 3.4876 | 0 | 0 | 3.4926 | 0.005 | 3.4876 | 0 | 0 | нд | 3.4876 | нд | 3.4876 | нд | 3.4926 | 0 | 0.005 | 3.4876 | 3.4876 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4876 | 3.4876 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-167(с1) - ТП-459(с1) каб. "А" и "Б" путем замены силового эл.кабеля марки 2хАСБ-3х35, общей длиной 0,458 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,180 км в результате получиться КЛ-6 кВ ТП-167(с1) - ТП-459(с1) | J_003028 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.95487 | 0 | 0.95487 | 0 | 0 | 0.8563 | 0.005074 | 0.85072 | 0 | 0.00050801 | нд | 0.95487 | нд | 0.95487 | нд | 0.8563 | 0 | 0.005074 | 0.95487 | 0.85122 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.95487 | 0.85122 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 - ТП-458 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,213 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,203 км | J_003027 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.87998 | 0 | 0.87998 | 0 | 0 | 0.84534 | 0.005074 | 0.84016 | 0 | 0.00011416 | нд | 0.87998 | нд | 0.87998 | нд | 0.84534 | 0 | 0.005074 | 0.87998 | 0.84027 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.87998 | 0.84027 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-136 - ТП-168(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х50, длиной 0,390 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,325 км | J_003026 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6102 | 0 | 1.6102 | 0 | 0 | 1.9351 | 0.0054 | 1.9297 | 0 | 0 | нд | 1.6102 | нд | 1.6102 | нд | 1.9351 | 0 | 0.0054 | 1.6102 | 1.9297 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6102 | 1.9297 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-136 - ТП-167(с2) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х35, длиной 0,275 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,299 км | J_003025 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1234 | 0 | 1.1234 | 0 | 0 | 1.2875 | 0.005074 | 1.2825 | 0 | 0 | нд | 1.1234 | нд | 1.1234 | нд | 1.2875 | 0 | 0.005074 | 1.1234 | 1.2825 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1234 | 1.2825 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-133 - ТП-168(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,403 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,418 км | J_003024 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6663 | 0 | 1.6663 | 0 | 0 | 2.4277 | 0 | 2.4277 | 0 | 0 | нд | 1.6663 | нд | 1.6663 | нд | 2.4277 | 0 | 0 | 1.6663 | 2.4277 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6663 | 2.4277 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-133 - ТП-176 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,200 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,203 км | J_003023 | С | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.82381 | 0 | 0.82381 | 0 | 0 | 0.84286 | 0.005074 | 0.8377 | 0 | 8.5423e-05 | нд | 0.82381 | нд | 0.82381 | нд | 0.84286 | 0 | 0.005074 | 0.82381 | 0.83778 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.82381 | 0.83778 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-458 - ТП-495(с2) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,156 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,175 км | J_003022 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6553 | 0 | 0.6553 | 0 | 0 | 0.62151 | 0 | 0.61762 | 0 | 0.0038812 | нд | 0.6553 | нд | 0.6553 | нд | 0.62151 | 0 | 0 | 0.6553 | 0.62151 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6553 | 0.62151 | Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-1 (2 с.ш.) - ТП-119 (2 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,579 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,621 км | J_003021 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.8454 | 0 | 7.8454 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8454 | нд | 7.8454 | нд | 0.0026 | 0 | 0.0026 | 4.1191 | 0 | 3.7264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8454 | 0 | Изменение проектного решения в части длины и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-99 - ТП-253 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х120, длиной 0,167 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,185 км | J_003020 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.69275 | 0 | 0.69275 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69275 | нд | 0.69275 | нд | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0.69275 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69275 | 0 | Отказ от реализации на основании технического обследования, подтвердившего возможность продления срока службы кабельной линии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-470(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,396 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,457 км | J_003019 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5954 | 0 | 4.5954 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5954 | нд | 4.5954 | нд | 0.002 | 0 | 0.002 | 1.6289 | 0 | 2.9665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5954 | 0 | Изменение проектного решения в части длины и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-451 - ТП-457 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,300 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,297 км | J_003018 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6605 | 0 | 2.6605 | 0 | 0 | 0.001066 | 0.001066 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6605 | нд | 2.6605 | нд | 0.001066 | 0 | 0.001066 | 1.2544 | 0 | 1.406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6605 | 0 | Изменение проектного решения в части длины и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-177 - ТП-495(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,285 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,244 км | J_003017 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6335 | 0 | 2.6335 | 0 | 0 | 0.005074 | 0.005074 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6335 | нд | 2.6335 | нд | 0.005074 | 0 | 0.005074 | 1.1795 | 0 | 1.454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6335 | 0 | Изменение проектного решения в части длины и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-252(с2) - ТП-382 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,421 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,470 км | J_003016 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.0214 | 0 | 5.0214 | 0 | 0 | 0.005074 | 0.005074 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0214 | нд | 5.0214 | нд | 0.005074 | 0 | 0.005074 | 1.7412 | 0 | 3.2801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0214 | 0 | Изменение проектного решения в части длины и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-225 - ТП-252(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,304 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,346 км | J_003015 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.7839 | 0 | 3.7839 | 0 | 0 | 0.005074 | 0.005074 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7839 | нд | 3.7839 | нд | 0.005074 | 0 | 0.005074 | 1.2732 | 0 | 2.5108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7839 | 0 | Изменение проектного решения в части длины и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-28(с1) - ТП-97 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,580 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,482 км | J_003014 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1809 | 0 | 5.1809 | 0 | 0 | 0.0046 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1809 | нд | 5.1809 | нд | 0.0046 | 0 | 0.0046 | 2.3965 | 0 | 2.7844 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1809 | 0 | Изменение проектного решения в части длины и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-28(с1) - ТП-382 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,393 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,417 км | J_003013 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5732 | 0 | 4.5732 | 0 | 0 | 0.001066 | 0.001066 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5732 | нд | 4.5732 | нд | 0.001066 | 0 | 0.001066 | 1.6289 | 0 | 2.9443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5732 | 0 | Изменение проектного решения в части длины и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-42 - ТП-70 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,379 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,455 км | J_003012 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.2264 | 0 | 5.2264 | 0 | 0 | 0.005074 | 0.005074 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2264 | нд | 5.2264 | нд | 0.005074 | 0 | 0.005074 | 1.5727 | 0 | 3.6537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2264 | 0 | Изменение проектного решения в части длины и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ФП-1(с2) - ТП-70 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,292 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-10-3*240 длиной 0,289 км | J_003011 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.1675 | 0 | 4.1675 | 0 | 0 | 0.006874 | 0.006874 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1675 | нд | 4.1675 | нд | 0.006874 | 0 | 0.006874 | 2.0329 | 0 | 2.1346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1675 | 0 | Изменение проектного решения в части длины, марки кабеля и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-12 - ТП-442(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,354 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,348 км | J_003009 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5502 | 0 | 4.5502 | 0 | 0 | 0.006274 | 0.006274 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5502 | нд | 4.5502 | нд | 0.006274 | 0 | 0.006274 | 1.4604 | 0 | 3.0898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5502 | 0 | Изменение проектного решения в части длины и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-4(с1) - ТП-5(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБГ-3х95, длиной 0,472 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-10-3*150 длиной 0,420 км | J_003008 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.3322 | 0 | 6.3322 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3322 | нд | 6.3322 | нд | 0.0026 | 0 | 0.0026 | 3.1086 | 0 | 3.2236 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3322 | 0 | Изменение проектного решения в части длины, марки кабеля и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-4(с1) - ТП-98(с2) путем замены силового эл.кабеля марки АСБГ-3х95, длиной 0,813 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-10-3*240 длиной 0,801 км | J_003007 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.4789 | 0 | 11.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4789 | нд | 11.4789 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.3803 | 0 | 6.0986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.4789 | 0 | Изменение проектного решения в части длины, марки кабеля и стоимости проекта. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1372(с2) - ТП-1373 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,299 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,329 км. | J_003004 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.232 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0.006074 | 0.006074 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.232 | нд | 1.232 | нд | 0.006074 | 0 | 0.006074 | 1.232 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.232 | 0 | Отказ от реализации на основании технического обследования, подтвердившего возможность продления срока службы кабельной линии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1373 - ТП-1374/1334 (ввод в 1374, ввод в ТП-1373) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70,СБ-3х70 длиной 0,427 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,305 км. | J_003003 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.6301 | 0 | 1.6301 | 0 | 0 | 0.001266 | 0.001266 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6301 | нд | 1.6301 | нд | 0.001266 | 0 | 0.001266 | 1.6301 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6301 | 0 | Отказ от реализации на основании технического обследования, подтвердившего возможность продления срока службы кабельной линии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1273 (с.2) - ТП-1366 (с2) (участок от ТП-1366 до соединительной муфты) путем замены силового эл.кабеля марки ААл-3х120, длиной 0,352 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,332 км. | J_003001 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.109 | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 2.1116 | 0.002537 | 2.109 | 0 | 0 | нд | 2.109 | нд | 2.109 | нд | 2.1116 | 0 | 0.002537 | 2.109 | 2.109 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.109 | 2.109 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1273 (с.1) - ТП-1366 (с1) (участок от ТП-1366 до соединительной муфты) путем замены силового эл.кабеля марки ААл-3х120, длиной 0,326 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,332 км. | J_003000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.109 | 0 | 2.109 | 0 | 0 | 2.1116 | 0.002537 | 2.109 | 0 | 0 | нд | 2.109 | нд | 2.109 | нд | 2.1116 | 0 | 0.002537 | 2.109 | 2.109 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.109 | 2.109 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1402(2с) - ТП-1403(2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,150 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,134 км. | J_002823 | С | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.54494 | 0 | 0.54494 | 0 | 0 | 0.46771 | 0 | 0.46771 | 0 | 0 | нд | 0.54494 | нд | 0.04279 | нд | 0.46771 | 0.50215 | 0 | 0.04279 | 0.46771 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04279 | 0.46771 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1452(1с) - УП-781 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150 длиной 0,184 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,205 км. | J_002751 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.49519 | 0.51302 | 0 | 0.51302 | 0 | 0 | 0.52406 | 0 | 0.52406 | 0 | 0 | нд | 0.017829 | нд | 0 | нд | 0.028874 | 0.017829 | 0.028874 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-780 - УП-781 (от ТП-1452) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,190 км. | J_002750 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.48984 | 0.55865 | 0 | 0.55865 | 0 | 0 | 0.5088 | 0 | 0.5088 | 0 | 0 | нд | 0.068806 | нд | 0 | нд | 0.018961 | 0.068806 | 0.018961 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-787 - УП-786 (от ТП-1422) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,070 км. | J_002743 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.25448 | 0.31678 | 0 | 0.31678 | 0 | 0 | 0.25596 | 0 | 0.25596 | 0 | 0 | нд | 0.062303 | нд | 0 | нд | 0.0014797 | 0.062303 | 0.0014797 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1422(1с) - УП-787 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,175 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,195 км. | J_002742 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.5284 | 0.59727 | 0 | 0.59727 | 0 | 0 | 0.52988 | 0 | 0.52988 | 0 | 0 | нд | 0.068864 | нд | 0 | нд | 0.0014797 | 0.068864 | 0.0014797 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-785 - УП-752 (от ТП-1422)путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,090 км. | J_002741 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.21393 | 0.25149 | 0 | 0.25149 | 0 | 0 | 0.21588 | 0 | 0.21588 | 0 | 0 | нд | 0.037558 | нд | 0 | нд | 0.0019492 | 0.037558 | 0.0019492 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-784 - УП-785 (от ТП-1422) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,100 км. | J_002740 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.36324 | 0.44304 | 0 | 0.44304 | 0 | 0 | 0.36472 | 0 | 0.36472 | 0 | 0 | нд | 0.079803 | нд | 0 | нд | 0.0014797 | 0.079803 | 0.0014797 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1422(2с) - УП-784 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,100 км. | J_002739 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.43341 | 0.48285 | 0 | 0.48285 | 0 | 0 | 0.43489 | 0 | 0.43489 | 0 | 0 | нд | 0.049436 | нд | 0 | нд | 0.0014797 | 0.049436 | 0.0014797 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1411(1с) - ТП-1455(2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,844 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,871 км | J_002733 | З | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.011349 | 4.9017 | 0.011349 | 4.8904 | 0 | 0 | 4.7548 | 0.011349 | 4.7419 | 0 | 0.0015046 | нд | 4.8904 | нд | 0 | нд | 4.7434 | 4.8904 | 4.7434 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1455(1с) - ТП-1467 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,678 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,744 км | J_002732 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0095242 | 4.667 | 0.004341 | 4.6627 | 0 | 0 | 3.9579 | 0.004341 | 3.9536 | 0 | 0 | нд | 4.6575 | нд | 0 | нд | 3.9484 | 4.6575 | 3.9484 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1426(1с) - ТП-1435(2с)путем замены силового эл.кабеля марки ААБож-3х120, длиной 0,985 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,845 км | J_002731 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0030208 | 3.7356 | 0.002783 | 3.7326 | 0 | 0.00023784 | 3.3143 | 0.002783 | 3.3113 | 0 | 0.00023784 | нд | 3.7326 | нд | 0 | нд | 3.3113 | 3.7326 | 3.3113 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1426(2с) - ТП-1435(1с)путем замены силового эл.кабеля марки ААБож-3х120, длиной 0,996км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,845 км | J_002730 | З | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0070208 | 3.7396 | 0.006783 | 3.7326 | 0 | 0.00023783 | 3.342 | 0.006783 | 3.335 | 0 | 0.00023783 | нд | 3.7326 | нд | 0 | нд | 3.335 | 3.7326 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1426(2с) - ТП-1452(2с) путем замены силового эл.кабеля марки ЦАСБ-3х95, длиной 0,582км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,778 км. в результате получиться КЛ-10 кВ ТП-1435(1с) - ТП-1452(2с) | J_002727 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.002783 | 4.0244 | 0.002783 | 4.0216 | 0 | 0 | 3.3977 | 0.002783 | 3.3949 | 0 | 0 | нд | 4.0216 | нд | 0 | нд | 3.3949 | 4.0216 | 3.3949 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-16(с1) - ТП-212(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х16, длиной 0,508 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,560 км | J_002726 | 1З, 2С | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.0049964 | 3.9515 | 0.0049964 | 3.9465 | 0 | 0 | 3.5515 | 0.12824 | 3.4199 | 0 | 0.0033747 | нд | 3.9465 | нд | 0 | нд | 3.5465 | 3.9465 | 3.4295 | 0 | 0.11707 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11707 | Титул утверждённой ИПР 2023 года. Перенос работ по благоустройству трассы на 2024 год, вызванный длительностью процедуры инженерных изысканий в связи с наличием объектов культурного наследия по трассе линии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-72 - ТП-234 путем замены участка силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,295 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,330 км | J_002725 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0065808 | 2.6137 | 0.005074 | 2.6071 | 0 | 0.0015068 | 2.0032 | 0.12146 | 1.8775 | 0 | 0.0042789 | нд | 2.6071 | нд | 0 | нд | 1.9966 | 2.6071 | 1.9966 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1369(1с) - ТП-1375 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,280 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,310 км. | J_002724 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0023783 | 1.9818 | 0.0023783 | 1.9794 | 0 | 0 | 1.7873 | 0.0023783 | 1.7847 | 0 | 0.00024468 | нд | 1.9794 | нд | 0 | нд | 1.785 | 1.9794 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1370(2с) - ТП-1369(2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,120 км.на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,120 км | J_002723 | З | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0063783 | 0.58236 | 0.0063783 | 0.57598 | 0 | 0 | 0.39284 | 0.0063783 | 0.38646 | 0 | 0 | нд | 0.57598 | нд | 0 | нд | 0.38646 | 0.57598 | 0.38646 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1241 - ТП-1240(2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,466 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,377 км | J_002720 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0027571 | 2.2424 | 0.0027571 | 2.2396 | 0 | 0 | 2.1606 | 0.0027571 | 2.1578 | 0 | 0 | нд | 2.2396 | нд | 0 | нд | 2.1578 | 2.2396 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1242(1с) - ТП-1241 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,431 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,391 км | J_002719 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0027571 | 2.3059 | 0.0027571 | 2.3031 | 0 | 0 | 1.9917 | 0.0027571 | 1.989 | 0 | 0 | нд | 2.3031 | нд | 0 | нд | 1.989 | 2.3031 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1243 - ТП-1242(2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х150, длиной 0,307 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,340 км. | J_002718 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.4929 | 2.5429 | 0.004415 | 2.5383 | 0 | 0.00024088 | 2.5353 | 0.004415 | 2.5307 | 0 | 0.00024088 | нд | 0.050056 | нд | 0 | нд | 0.042473 | 0.050056 | 0.042473 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1243 - ТП-1245(1с) (участок от ТП-1243 до муфты) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,525 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,582 км | J_002717 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0027391 | 4.1839 | 0.0024982 | 4.1812 | 0 | 0.00024087 | 3.8262 | 0.0024982 | 3.8234 | 0 | 0.00024087 | нд | 4.1812 | нд | 0 | нд | 3.8234 | 4.1812 | 3.8234 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10КВ ТП-1382-ТП-1186/1265/1266 , ввод в ТП-1382(1 с.ш.), ТП-1186 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,055 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,064 км | J_002716 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.3333 | 0 | 0.3333 | 0 | 0 | 0.3333 | 0 | 0.3333 | 0 | 0 | нд | 0.3333 | нд | 0.3333 | нд | 0.3333 | 0 | 0 | 0.3333 | 0.3333 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3333 | 0.3333 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1671-ТП-1682 (2с)/1673/1692 (ввод в ТП-1671) путем замены силового эл.кабеля марки ААШвож-3х70, длиной 0,516 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,669 км | J_002656 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.050614 | 4.6817 | 0.025572 | 4.6547 | 0 | 0.0014152 | 3.6107 | 0.025572 | 3.5837 | 0 | 0.0014152 | нд | 4.631 | нд | 4.631 | нд | 3.56 | 0 | 0 | 4.631 | 3.56 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.631 | 3.56 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД. Смещение сроков выполнения по кварталам внутри утвержденного периода.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-808 (2 с.ш.) - УП-2004 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х95+1х50 длиной 0,17 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,202 км. | J_002024 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.001002 | 0.65634 | 0.001002 | 0.65533 | 0 | 0 | 0.6037 | 0.001002 | 0.60234 | 0 | 0.00035573 | нд | 0.65533 | нд | 0.65533 | нд | 0.60269 | 0 | 0 | 0.65533 | 0.60269 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65533 | 0.60269 | Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-808 (1 с.ш.) - УП-2003 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х95+1х50 длиной 0,15 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,208 км. | J_002023 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.001002 | 0.66486 | 0.001002 | 0.66386 | 0 | 0 | 0.60732 | 0.001002 | 0.60596 | 0 | 0.00035573 | нд | 0.66386 | нд | 0.66386 | нд | 0.60632 | 0 | 0 | 0.66386 | 0.60632 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66386 | 0.60632 | Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-808 (2 с.ш.) - УП-2002 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х95+1х50 длиной 0,094 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,115 км. | J_002022 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.001002 | 0.50591 | 0.001002 | 0.50491 | 0 | 0 | 0.50591 | 0.001002 | 0.50491 | 0 | 0 | нд | 0.50491 | нд | 0.50491 | нд | 0.50491 | 0 | 0 | 0.50491 | 0.50491 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50491 | 0.50491 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-808 (1 с.ш.) - УП-2001 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х95+1х50 длиной 0,085 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,101 км. | J_002021 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.001002 | 0.42647 | 0.001002 | 0.42546 | 0 | 0 | 0.42594 | 0.001002 | 0.42458 | 0 | 0.00035575 | нд | 0.42546 | нд | 0.42546 | нд | 0.42494 | 0 | 0 | 0.42546 | 0.42494 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42546 | 0.42494 | Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1396 (с2) - ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50, длиной 0,160 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,176 км. | J_001977 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.54469 | 0.58219 | 0 | 0.58219 | 0 | 0 | 0.55436 | 0 | 0.55436 | 0 | 0 | нд | 0.037501 | нд | 0 | нд | 0.0096716 | 0.037501 | 0.0096716 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1396 (с1) - ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50, длиной 0,160 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,176 км. | J_001976 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.54593 | 0.58343 | 0 | 0.58343 | 0 | 0 | 0.5556 | 0 | 0.5556 | 0 | 0 | нд | 0.037501 | нд | 0 | нд | 0.0096716 | 0.037501 | 0.0096716 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-114 (с2) - Милицейская, 22 (д/с 67) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х120+1х50, длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,121 км. | J_001971 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.24185 | 0.27852 | 0.0024942 | 0.27588 | 0 | 0.00014585 | 0.28001 | 0.0024942 | 0.27736 | 0 | 0.00014585 | нд | 0.036667 | нд | 0 | нд | 0.038154 | 0.036667 | 0.038154 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-114 (с1) - Милицейская, 22 (д/с 67) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х120+1х50, длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,121 км. | J_001970 | 1З, 2З | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.2452 | 0.28187 | 0.0024942 | 0.27923 | 0 | 0.00014586 | 0.28336 | 0.0024942 | 0.28072 | 0 | 0.00014586 | нд | 0.036667 | нд | 0 | нд | 0.038154 | 0.036667 | 0.038154 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-416 (с2) - ВРУ д/сад путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_001967 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.35406 | 0.38149 | 0 | 0.38149 | 0 | 0 | 0.36967 | 0 | 0.36967 | 0 | 0 | нд | 0.027422 | нд | 0 | нд | 0.015605 | 0.027422 | 0.015605 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-416 (с1) - ВРУ д/сад путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_001966 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.35406 | 0.38149 | 0 | 0.38149 | 0 | 0 | 0.36967 | 0 | 0.36967 | 0 | 0 | нд | 0.027422 | нд | 0 | нд | 0.015605 | 0.027422 | 0.015605 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-412 (с2) - ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АПСБШв-3х50+1х25, длиной 0,348 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,380 км. | J_001965 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.3578 | 1.4214 | 0.000533 | 1.4209 | 0 | 0 | 1.3913 | 0.000533 | 1.3908 | 0 | 0 | нд | 0.063642 | нд | 0 | нд | 0.033557 | 0.063642 | 0.033557 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-412 (с1) - ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АПСБШв-3х50+1х25, длиной 0,348 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,380 км. | J_001964 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.3592 | 1.4228 | 0.000533 | 1.4223 | 0 | 0 | 1.3928 | 0.000533 | 1.3922 | 0 | 0 | нд | 0.063642 | нд | 0 | нд | 0.033557 | 0.063642 | 0.033557 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-199 (с2) -Захватаева, 7 (д/с № 26) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150, длиной 0,160 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,176 км. | J_001953 | 1З, 2З | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.56952 | 0.60398 | 0.0004942 | 0.60161 | 0 | 0.0018841 | 0.62745 | 0.0004942 | 0.62507 | 0 | 0.0018841 | нд | 0.034466 | нд | 0 | нд | 0.057934 | 0.034466 | 0.057934 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-199 (с1) -Захватаева, 7 (д/с № 26) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х150, длиной 0,160 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,176 км. | J_001952 | 1З, 2З | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.57062 | 0.58187 | 0.00049421 | 0.57949 | 0 | 0.0018841 | 0.62951 | 0.00049421 | 0.62713 | 0 | 0.0018841 | нд | 0.011253 | нд | 0 | нд | 0.05889 | 0.011253 | 0.05889 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1455 - УП-806 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95+1х35, длиной 0,320 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,226 км | J_001946 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.004341 | 0.99834 | 0.004341 | 0.99399 | 0 | 0 | 0.92165 | 0.004341 | 0.91731 | 0 | 0 | нд | 0.99399 | нд | 0 | нд | 0.91731 | 0.99399 | 0.91731 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-266 - УП-160 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70+1х35, длиной 0,246 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,223 км | J_001944 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2194 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0.81485 | 0 | 0.81485 | 0 | 0 | нд | 1.2194 | нд | 0 | нд | 0.81485 | 1.2194 | 0.81485 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1273 (2 с.ш.) - ТП-1396 (2с.ш.) (участок от ТП-1396 до соединительной муфты) путем замены силового эл.кабеля марки ААБлу-3х120, длиной 0,226 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,268 км. | J_001938 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7985 | 0 | 1.7985 | 0 | 0 | 1.8032 | 0.004637 | 1.7985 | 0 | 0 | нд | 1.7985 | нд | 1.7985 | нд | 1.8032 | 0 | 0.004637 | 1.7985 | 1.7985 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7985 | 1.7985 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1273 (1 с.ш.) - ТП-1396 (1с.ш.) (участок от ТП-1396 до соединительной муфты) путем замены силового эл.кабеля марки ААл-3х120, длиной 0,253 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,266 км. | J_001937 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7886 | 0 | 1.7886 | 0 | 0 | 1.7932 | 0.004637 | 1.7886 | 0 | 0 | нд | 1.7886 | нд | 1.7886 | нд | 1.7932 | 0 | 0.004637 | 1.7886 | 1.7886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7886 | 1.7886 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1352 (2 с.ш.) - ТП-1353 (2с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,147 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,23 км | J_001936 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4025 | 0 | 1.4025 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | нд | 1.4025 | нд | 0 | нд | 1.286 | 1.4025 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1036 (2 с.ш.) - ТП-1167 (2с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ЦААБлож-3х95, длиной 0,470 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,517 км. | J_001934 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.991 | 2.1588 | 0.0014211 | 2.1573 | 0 | 0 | 2.2023 | 0.0014211 | 2.2009 | 0 | 0 | нд | 0.16776 | нд | 0 | нд | 0.2113 | 0.16776 | 0.2113 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1038 (2 с.ш.) - ТП-1167 (2с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 1,057 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,163 км. | J_001933 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.489 | 3.7279 | 0.0014211 | 3.7265 | 0 | 0 | 3.7026 | 0.0014211 | 3.7012 | 0 | 0 | нд | 0.2389 | нд | 0 | нд | 0.21357 | 0.2389 | 0.21357 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1038 (1 с.ш.) - ТП-1167 (1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 1,057 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,163 км. | J_001932 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.4861 | 3.7316 | 0.0014211 | 3.7302 | 0 | 0 | 3.7001 | 0.0014211 | 3.6987 | 0 | 0 | нд | 0.24551 | нд | 0 | нд | 0.21401 | 0.24551 | 0.21401 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1411 (1с.ш.) - ТП-1443 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,285 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,284 км | J_001043 | З | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.00098841 | 1.649 | 0.00098841 | 1.648 | 0 | 0 | 1.6347 | 0.00098841 | 1.6337 | 0 | 0 | нд | 1.648 | нд | 0 | нд | 1.6337 | 1.648 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 48.8206 | 0 | 48.8206 | 0 | 0 | 10.6997 | 0.018832 | 10.6793 | 0 | 0.0015251 | 0 | 48.8206 | 0 | 45.6285 | 0 | 10.6997 | 3.1921 | 2.6867 | 9.3624 | 8.0129 | 4.5695 | 0 | 10.1286 | 0 | 12.8217 | 0 | 6.6319 | 0 | 2.1144 | 0 | 45.6285 | 8.0129 | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ отпайка от ф.2 оп.22 п/ст "ССК" - ТП-1870 путем замены голого провода А-35 на ж/б опорах с длиной трассы 0,103 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х35 длиной 0,120 км, с заменой ж/б опор с выносом трассы ВЛ с территорий земельных участков частного жилого сектора. | O_004523 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.20155 | 0 | 0.20155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20155 | нд | 0.20155 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20155 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-1841 - "водозаборная скважина" путем замены голого провода А-25 на деревянных и ж/б опорах с длиной трассы 0,702 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х35+1х54,6 длиной 0,990 км, на ж/б опорах с установкой мачтовых рубильников, 2 шт. в сторону ТП-1842. | O_004521 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.383 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.383 | нд | 1.383 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.383 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-1842- "водозаборная скважина" путем замены голого провода А-25 на деревянных и ж/б опорах с длиной трассы 1,232 км на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на ж/б опорах длиной1,293 км | O_004520 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.2199 | 0 | 2.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2199 | нд | 2.2199 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2199 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2199 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-1210 "Фидер №1" путем замены неизолированного провода А-25, на ж/б опорах с длиной трассы 0,192 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-4*25 без замены опор длиной 0,2 км. | O_004151 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.091933 | 0 | 0.091933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091933 | нд | 0.091933 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091933 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.091933 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ УП-734 "Город" (от ТП-8) путем замены неизолированного провода А-35, на ж/б опорах с длиной трассы 0,121 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*35+1*54,6 без замены опор длиной 0,13 км. | O_004150 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.078148 | 0 | 0.078148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.078148 | нд | 0.078148 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.078148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078148 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-276 "Город" путем замены неизолированного провода А-35, на ж/б опорах с длиной трассы 0,170 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*35+1*54,6 без замены опор длиной 0,180 км. | O_004149 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.1059 | 0 | 0.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1059 | нд | 0.1059 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1059 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛИ-0,4КВ ТП-536 "Причальная" путем замены неизолированного провода А-16, на деревянных опорах с длиной трассы 0,268 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-4*25 с заменой деревянных опор на деревянные длиной 0,28 км. | O_004148 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.40952 | 0 | 0.40952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40952 | нд | 0.40952 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40952 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-1611 "База Динамо" путем замены неизолированного провода А-25, на деревянных опорах с длиной трассы 0,190 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-4*25 без замены опор длиной 0,2 км. | O_004147 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.094117 | 0 | 0.094117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.094117 | нд | 0.094117 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.094117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094117 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-1880 ВРУ водозаборной скважины мкр.Радужный путем замены голого провода АС-35 и кабеля АВВГ 4х10 на деревянных и ж/б опорах с длиной трассы 0,512 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 длиной 0,563 м с заменой деревянных опор на ж/б опоры. | O_004105 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.96659 | 0 | 0.96659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96659 | нд | 0.96659 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96659 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96659 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 "Елпаши" путем замены неизолированного провода А-35, А-25, А-16 на деревянных опорах с длиной трассы 1,380 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах без замены опор 1,400 км. | O_004101 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.86165 | 0 | 0.86165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86165 | нд | 0.86165 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.86165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86165 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-5100 "Рябинушка" путем замены голого провода А-16, А-25 на деревянных опорах с длиной трассы 1,649 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 с заменой всех деревянных опор на ж/б опоры длиной 1,700 км. | O_004100 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 3.1963 | 0 | 3.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1963 | нд | 3.1963 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1963 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-1210 "Фидер №2" путем замены неизолированного провода А-25, на ж/б опорах с длиной трассы 1,152 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*50+1*54,6 без замены опор длиной 1,180 км. | O_004099 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.82725 | 0 | 0.82725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82725 | нд | 0.82725 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.82725 | нд | 0 | нд | 0.82725 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-1640 "фид-3" путем замены неизолированного провода А-50,А-35 на деревянных опорах с длиной трассы 0,291 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*50+1*54,6 длиной 0,210 км и провод СИП2а 4*25 длиной 0,1 км без замены опор. | O_004098 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.19579 | 0 | 0.19579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19579 | нд | 0.19579 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19579 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ТП-479 - ТП-564/ТП-573 путем замены голого провода 3А-95 , 3А-70 (участок ВЛ) на деревянных опорах с длиной трассы 1,314 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 длиной 1,32 км с заменой деревянных опор 30 %. | O_004097 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.268 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.268 | нд | 2.268 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.268 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10КВ ТП-1681-ТП-1742 (2с)-1699/1670/1663/1749/1748/ТП "Цветочная" путем замены неизолированного провода 3А-95 , 3А-70 (участок ВЛ от оп. 5/14/5 до 5/24) на деревянных опорах с длиной трассы 0,95 км с увеличением протяженности трасы и выносом опор с земельных участков на провод 3СИП3-1х50 длиной 1,1 км с заменой деревянных опор на ж/б. | O_004096 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 2.1144 | 0 | 2.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1144 | нд | 2.1144 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1144 | нд | 2.1144 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1054 - ТП-1169 путем замены неизолированного провода 3А-95 на железобетонных опорах с длиной трассы 0,5 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х50 длиной 0,51 км без замены опор. | O_004095 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.61326 | 0 | 0.61326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61326 | нд | 0.61326 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61326 | нд | 0 | нд | 0.61326 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10КВ отп.от оп.№131 ВЛ-10КВ ПС "Русское" ф.2-оп.№31/ТП-10200 путем замены неизолированного провода 3А-50 (участок ВЛ от оп. 14 до 31) на деревянных опорах с длиной трассы 0,95 км с увеличением протяженности трасы на провод 3СИП3-1х50 длиной 0,97 км с заменой 30% деревянных опор на деревянные. | O_004094 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.6292 | 0 | 1.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6292 | нд | 1.6292 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6292 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10КВ п/ст "Беляево" ф.8-ТП-1630/1990 путем замены неизолированного провода 3А-95. 3АС-70 на деревянных и ж/б опорах с длиной трассы 2,565 км с увеличением протяженности трасы на провод 3СИП3-1х95 длиной 2,6 км с заменой всех деревянных опор на ж/б.. | O_004093 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.6812 | 0 | 4.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6812 | нд | 4.6812 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6812 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10КВ ТП-1054-ТП-1065 путем замены неизолированного провода 3А-95 на железобетонных опорах с длиной трассы 0,444 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х50 длиной 0,46 км без замены опор. | O_004092 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.54888 | 0 | 0.54888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54888 | нд | 0.54888 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54888 | нд | 0 | нд | 0.54888 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 КВ ТП-600(1с)-ТП-603/606 путем замены неизолированного провода 3А-50 на деревянных опорах с длиной трассы 1,607 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х95 длиной 1,690 км без замены опор. | O_004087 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.129 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.129 | нд | 2.129 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.129 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-1618 "Садовая" путем замены неизолированного провода А-50, на деревянных опорах с длиной трассы 0,340 км (участок с оп № 1до оп № 10) с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*70+1*54,6 с заменой деревянных опор на деревянные ( с 1 по 10) длиной 0,35 км. | O_004054 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.68947 | 0 | 0.68947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68947 | нд | 0.68947 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68947 | нд | 0 | нд | 0.68947 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4КВ ТП-1705 "Кладбище" путем замены голого провода А-25 на деревянных опорах с длиной трассы 0.255 км (участок ВЛ) с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах с заменой деревянных опор ( с 1 по 4 и с 11 до 11/5) на ж/б опоры длиной 0,26 км. | O_003972 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.46735 | 0 | 0.46735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46735 | нд | 0.46735 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46735 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46735 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ отп.от оп.ВЛ-0,4кВ ТП-1188-СНТ "Весна"-СНТ "Вятка-1" путем замены провода АПВ-16 на деревянных опорах с длиной трассы 0,49 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*35+1*54,6 с заменой всех деревянных опор на ж/б длиной 0,5 км. | O_003971 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.76493 | 0 | 0.76493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76493 | нд | 0.76493 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.76493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.76493 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ ТП-115 Русское - водозаборная скважина №5 с.Русское путем замены неизолированного провода АС-25, на ж/б опорах с длиной трассы 0,7 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*35+1*54,6 без замены опор длиной 0,71 км. | O_003970 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.68685 | 0 | 0.68685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68685 | нд | 0.68685 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.68685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68685 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ ТП-130 Бахта ул.Юбилейная,7-ВРУ буровой скважины №5854, артезианской свкажины №6259 путем замены неизолированного провода АС-35 на деревянных и ж/б опорах с длиной трассы 0,447 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*35+1*54,6 с заменой всех деревянных опор на ж/б длиной 0,46 км. | O_003969 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.70374 | 0 | 0.70374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70374 | нд | 0.70374 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.70374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70374 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение отп. от оп. ТП-130 Бахта, ул. Юбилейная, 7 - ВРУ водонапорная скважина №5524 путем замены неизолированного провода АС-35 на деревянных опорах с длиной трассы 0,3 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3*35+1*54,6 с заменой всех деревянных опор на ж/б длиной 0,31 км. | O_003967 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.47426 | 0 | 0.47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47426 | нд | 0.47426 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.47426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47426 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 "Товарищ" путем замены голого провода А-50, А-35, А-25 на деревянных опорах с длиной трассы 1,890 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах с заменой всех деревянных опор на ж/б опоры длиной 1,910 км и суммарной длиной провода 0,084 км марки СИП-2х16 на "перекидки". | O_003568 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 3.953 | 0 | 3.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.953 | нд | 3.953 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.953 | нд | 0 | нд | 3.953 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-5100 "Искожевец-4" путем замены голого провода АС-35, А-25 на деревянных опорах с длиной трассы 1,815 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах с заменой всех деревянных опор на ж/б опоры длиной 1,850 км и суммарной длиной провода 0,230 км марки СИП-2х16 на "перекидки" | O_003534 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 3.9108 | 0 | 3.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9108 | нд | 3.9108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9108 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.2.2 | Замена воздушных вводов в ТП-520, ТП-522 ,ТП-523 ВЛ-6КВ ТП-488 (2с)-ТП-560/520/521/522/523/543/552 выполненных проводом марки 3АС-50 общей длиной 0,080 км на кабельные ввода в ТП-520,ТП-522 ,ТП-523 КЛ-6КВ ТП-488 (2с)-ТП-560/520/521/522/523/543/552 выполненные эл.кабелем марки ААБ2лШв-3х50 общей длиной 0,115 км. с увеличением протяженности трассы | J_003006 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.49648 | 0 | 0.49648 | 0 | 0 | 0.22186 | 0.001066 | 0.2208 | 0 | 0 | нд | 0.49648 | нд | 0.49648 | нд | 0.22186 | 0 | 0.001066 | 0.49648 | 0.2208 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49648 | 0.2208 | Уточнение стоимости и длины трассы по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6кВ ТП-488 - ТП-560/520/521/522/523/543/552/532 путем замены голого провода 3АС-50 на деревянных опорах с длиной трассы 6,973 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на деревянных опорах с частичной заменой 20% опор длиной 7,095 км. | J_001940 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.8659 | 0 | 8.8659 | 0 | 0 | 7.8088 | 0.0167 | 7.7906 | 0 | 0.0015251 | нд | 8.8659 | нд | 8.8659 | нд | 7.8088 | 0 | 0.0167 | 8.8659 | 7.7921 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8659 | 7.7921 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД с последующим снижением сметного (расчётного) ОФП до размера фактических затрат.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6кВ ТП-519 - ТП-555/525/975/534/556 путем замены голого провода 3А-70 на деревянных опорах с длиной трассы 2,2 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на деревянных опорах с частичной заменой 25% опор длиной 2,22 км. | J_001668 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1921 | 0 | 3.1921 | 0 | 0 | 2.669 | 0.001066 | 2.6679 | 0 | 0 | нд | 3.1921 | нд | 0 | нд | 2.669 | 3.1921 | 2.669 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 42.1472 | 0 | 40.8187 | 1.3285 | 0 | 25.6744 | 0 | 24.4207 | 1.2537 | 0 | 0 | 42.1472 | 0 | 30.5555 | 0 | 25.6744 | 11.5917 | 12.1431 | 30.5555 | 13.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5555 | 13.5313 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 0 | 40.54 | 0 | 0 | 24.369 | 0 | 24.369 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 0 | 30.3222 | 0 | 24.369 | 10.2178 | 10.8378 | 30.3222 | 13.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3222 | 13.5313 | нд
1.2.3.1 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 740 точек учета | J_002479 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 30.3222 | 0 | 30.3222 | 0 | 0 | 13.5313 | 0 | 13.5313 | 0 | 0 | нд | 30.3222 | нд | 30.3222 | нд | 13.5313 | 0 | 0 | 30.3222 | 13.5313 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30.3222 | 13.5313 | Уточнение объема работ.
1.2.3.1 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 400 точек учета | J_002476 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.2178 | 0 | 10.2178 | 0 | 0 | 10.8378 | 0 | 10.8378 | 0 | 0 | нд | 10.2178 | нд | 0 | нд | 10.8378 | 10.2178 | 10.8378 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6072 | 0 | 0.27876 | 1.3285 | 0 | 1.3054 | 0 | 0.051685 | 1.2537 | 0 | 0 | 1.6072 | 0 | 0.23335 | 0 | 1.3054 | 1.3739 | 1.3054 | 0.23335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23335 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка 10 приборов учёта, класс напряжения 6 (10) кВ | J_002484 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.23335 | 0 | 0.23335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23335 | нд | 0.23335 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.23335 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23335 | 0 | В связи со вступлением в силу Федерального закона №522-ФЗ от 27.12.2019 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
1.2.3.2 | Установка 3 приборов учёта, класс напряжения 6 (10) кВ | J_002483 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3739 | 0 | 0.045414 | 1.3285 | 0 | 1.3054 | 0 | 0.051685 | 1.2537 | 0 | нд | 1.3739 | нд | 0 | нд | 1.3054 | 1.3739 | 1.3054 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.5239 | 1029.467 | 3.4318 | 953.0877 | 64.9033 | 8.0442 | 202.9914 | 3.4588 | 62.4639 | 132.359 | 4.7098 | 0 | 1005.9431 | 0 | 879.9763 | 0 | 179.4676 | 125.9668 | 93.7261 | 76.2 | 85.7415 | 144.2383 | 0 | 175.2888 | 0 | 187.3868 | 0 | 158.2032 | 0 | 138.6591 | 0 | 879.9763 | 85.7415 | нд
1.4 | Расширение РУ-6 кВ ТП-614 путём установки на 2 с.ш. дополнительной камеры КСО с трансформатором напряжения | O_004700 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.32542 | 0 | 0.061011 | 0.26441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32542 | нд | 0.32542 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32542 | нд | 0.32542 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Расширение РУ-10 кВ в ТП-1031 путем замены комплекта оборудования на камерах КСО (ВВ существующий, ВН 5 шт.,ШМР-10) с установкой дополнительных 2 камер с ВН | O_004694 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.6568 | 0 | 0.19977 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6568 | нд | 1.6568 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6568 | нд | 0 | нд | 1.6568 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1029 (2с)-ТП-1031 (2с) путем замены силового эл.кабеля КЛ-10КВ ТП-1017 (2с)-ТП-1029 (2с) марки АСБ-3х185 длиной 1,187 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,345 км. | O_004693 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 2.9994 | 0 | 2.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9994 | нд | 2.9994 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9994 | нд | 0 | нд | 2.9994 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1029 (1с)-ТП-1031 (1с) путем замены силового эл.кабеля КЛ 1017 1c– 1029 1 c марки АСБ-3х185 длиной 1,320 км с уменьшением протяженности трассы на кабеля марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,345 км. | O_004692 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 2.9994 | 0 | 2.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9994 | нд | 2.9994 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9994 | нд | 0 | нд | 2.9994 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Расширение РУ-10 кВ ТП-1403 путем установки дополнительной линейной камеры 10 кВ марки КСО с монтажом шинного моста | O_004691 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21391 | 0 | 0.030622 | 0.18328 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21391 | 0 | 0 | 0 | 0.21391 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21391 | Установка дополнительной камеры необходима для подключения новой кабельной линии ТП-1402(1с) - ТП-1403(1с), прокладываемой для повышения надежности электроснабжения Детской областной больницы
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10011 "ВЛ ул. 60 лет СССР д.17, 19, 21" взамен КЛ-0,4 кВ от ТП-204 (Костино) -ВРУ ж/дома 60 лет СССР д.21 длиной 0,140 км. | O_004678 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048894 | 0 | 0.048894 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.048894 | 0 | 0 | 0 | 0.048894 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.048894 | Невозможность восстановления КЛ-0,4 кВ
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ УП-72 Пешеходная зона (от ТП-242), длиной 0,26 км | O_004677 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041815 | 0 | 0.041815 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041815 | 0 | 0 | 0 | 0.041815 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.041815 | Реализация проекта правительства Кировской Области "Пешеходная Спасская"
1.4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТП-630/6/0,4 бетоного типа взамен кирпичной ТП-83 | O_004676 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 5.054 | 0 | 0.98146 | 4.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.054 | нд | 5.054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.054 | нд | 0 | нд | 5.054 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Расширение РУ-10кВ ТП-1659 с заменой существующего оборудования, состоящего из 6 камер КСО, и установкой двух дополнительных камер КСО на 1СШ | O_004675 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 2.1606 | 0 | 0.33553 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1606 | нд | 2.1606 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1606 | нд | 0 | нд | 2.1606 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-35 (1 с.ш.) - ТП-437(1 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,165 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,323 км | O_004657 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.9576 | 0 | 1.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9576 | нд | 1.9576 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9576 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП Садаки-ВРУ д/с №182 ул.Зеленая,11 п.Садаковский путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х70, длиной 0,055 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,064 км | O_004640 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.29674 | 0 | 0.29674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29674 | нд | 0.29674 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29674 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29674 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-233-УП-1117 (от ТП-1284) путем замены силового эл.кабеля марки АПБВв-3х120+1х25 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,11 км | O_004628 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.66758 | 0 | 0.66758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66758 | нд | 0.66758 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66758 | нд | 0 | нд | 0.66758 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1115-УП-1116 каб.Б (от ТП-1284) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБШв- 3х70+1х25 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,055км | O_004627 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.30266 | 0 | 0.30266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30266 | нд | 0.30266 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30266 | нд | 0 | нд | 0.30266 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1115-УП-1116 каб.А (от ТП-1284) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБШв- 3х70+1х25 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,055км | O_004626 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.30266 | 0 | 0.30266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30266 | нд | 0.30266 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30266 | нд | 0 | нд | 0.30266 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1116-УП-1117 каб.Б (от ТП-1284) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБШв- 3х70+1х25 длиной 0,082 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,090 км | O_004625 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.65308 | 0 | 0.65308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65308 | нд | 0.65308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65308 | нд | 0 | нд | 0.65308 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1116-УП-1117 каб.А (от ТП-1284) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБШв- 3х70+1х25 длиной 0,082 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,090 км | O_004624 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.65308 | 0 | 0.65308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65308 | нд | 0.65308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65308 | нд | 0 | нд | 0.65308 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1284-УП-1117 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ- 3х185 длиной 0,11 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х240 длиной 0,125 км | O_004623 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.93903 | 0 | 0.93903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93903 | нд | 0.93903 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93903 | нд | 0 | нд | 0.93903 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-375-УП-376 (от ТП-1284) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ- 3х95+1х50 длиной 0,023 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х150 длиной 0,030 км | O_004622 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.18223 | 0 | 0.18223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18223 | нд | 0.18223 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18223 | нд | 0 | нд | 0.18223 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1284-УП-1095 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ- 3х95+1х35 длиной 0,160 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х240 длиной 0,190 км | O_004621 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.3915 | 0 | 1.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3915 | нд | 1.3915 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3915 | нд | 0 | нд | 1.3915 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1284-УП-375 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ- 3х95+1х50 длиной 0,261 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х240 длиной 0,285 км | O_004620 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.9969 | 0 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9969 | нд | 1.9969 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9969 | нд | 0 | нд | 1.9969 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1284-УП-374 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ- 3х95+1х50 длиной 0,145 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х150 длиной 0,160 км | O_004619 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.1253 | 0 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1253 | нд | 1.1253 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1253 | нд | 0 | нд | 1.1253 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1127-УП-1128 (от ТП-1177) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х240 длиной 0,055 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х240 длиной 0,065 км | O_004618 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.61675 | 0 | 0.61675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61675 | нд | 0.61675 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61675 | нд | 0 | нд | 0.61675 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1177-УП-1127 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х240 длиной 0,215 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х240 длиной 0,235 км | O_004617 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.7336 | 0 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7336 | нд | 1.7336 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7336 | нд | 0 | нд | 1.7336 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1177-УП-373 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120+1х50 длиной 0,05 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,055 км | O_004616 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.27575 | 0 | 0.27575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27575 | нд | 0.27575 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27575 | нд | 0 | нд | 0.27575 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1174 (2с)-ВРУ ЦТП-174 Щорса,52 путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-4х25 длиной 0,071 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,09 км. | O_004615 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.37743 | 0 | 0.37743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37743 | нд | 0.37743 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37743 | нд | 0 | нд | 0.37743 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1174 (1с)-ВРУ ЦТП-174 Щорса,52 путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-4х25 длиной 0,07 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,09км | O_004614 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.37743 | 0 | 0.37743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37743 | нд | 0.37743 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37743 | нд | 0 | нд | 0.37743 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1174 (2с)-ВРУ Щорса,52 путем замены силового эл.кабеля марки ААБлу-3х120 длиной 0,09 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,1км | O_004613 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.51617 | 0 | 0.51617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51617 | нд | 0.51617 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51617 | нд | 0 | нд | 0.51617 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1174 (1с)-ВРУ Щорса,52 путем замены силового эл.кабеля марки ААБлу-3х120 длиной 0,09 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,1км | O_004612 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.51617 | 0 | 0.51617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51617 | нд | 0.51617 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51617 | нд | 0 | нд | 0.51617 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1109-ВЛ на УП-1118 (от ТП-1174) путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х35+1х16 длиной 0,03 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,045км | O_004611 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.29632 | 0 | 0.29632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29632 | нд | 0.29632 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29632 | нд | 0 | нд | 0.29632 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1079-ВРУ ЦТП-172 Красина-60/а каб.Б (от ТП-1174) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х16 длиной 0,045 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,05 км | O_004610 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.21206 | 0 | 0.21206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21206 | нд | 0.21206 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21206 | нд | 0 | нд | 0.21206 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1079-ВРУ ЦТП-172 Красина-60/а каб.А (от ТП-1174) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х16 длиной 0,045 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,05 км | O_004609 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.21206 | 0 | 0.21206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21206 | нд | 0.21206 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21206 | нд | 0 | нд | 0.21206 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1108-УП-1095 (от ТП-1174) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х185+1х50 длиной 0,08 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х240 длиной 0,09 км | O_004608 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.70371 | 0 | 0.70371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70371 | нд | 0.70371 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70371 | нд | 0 | нд | 0.70371 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1289 (1с)-ВРУ д/с Красина,45а путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,161 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,205 км | O_004607 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.4474 | 0 | 1.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4474 | нд | 1.4474 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4474 | нд | 1.4474 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1289-столовая больницы каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,008 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,020 км | O_004604 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.13498 | 0 | 0.13498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13498 | нд | 0.13498 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13498 | нд | 0.13498 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1289-столовая больницы каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,008 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,020 км | O_004603 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.13498 | 0 | 0.13498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13498 | нд | 0.13498 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13498 | нд | 0.13498 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ВРУ хозблок-ВРУ насосной (от ТП-1035) путем замены силового эл.кабеля марки АКОСВ-10х2,5, длиной 0,125 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,145 км | O_004601 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.0392 | 0 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0392 | нд | 1.0392 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0392 | нд | 1.0392 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (2с)-ВРУ патология путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,230 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,250 км | O_004600 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.7549 | 0 | 1.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7549 | нд | 1.7549 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7549 | нд | 1.7549 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (1с)-ВРУ патология путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,230 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,250 км | O_004599 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.7549 | 0 | 1.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7549 | нд | 1.7549 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7549 | нд | 1.7549 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (2с)-ВРУ хозблок путем замены силового эл.кабеля марки ААШПу-3х120, длиной 0,226 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,250 км | O_004598 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.7549 | 0 | 1.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7549 | нд | 1.7549 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7549 | нд | 1.7549 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (1с)-ВРУ хозблок путем замены силового эл.кабеля марки ААШПу-3х120, длиной 0,226 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,250 км | O_004597 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.7549 | 0 | 1.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7549 | нд | 1.7549 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7549 | нд | 1.7549 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (2с)-ВРУ пищеблока путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,125 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,140 км | O_004596 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.86774 | 0 | 0.86774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86774 | нд | 0.86774 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86774 | нд | 0.86774 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (1с)-ВРУ пищеблока путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,140 км | O_004595 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.86774 | 0 | 0.86774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86774 | нд | 0.86774 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86774 | нд | 0.86774 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (2с)-ВРУ гл.корпус каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х185, длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,065 км | O_004594 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.42835 | 0 | 0.42835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42835 | нд | 0.42835 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42835 | нд | 0.42835 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (2с)-ВРУ гл.корпус каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х185, длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,065 км | O_004593 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.42835 | 0 | 0.42835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42835 | нд | 0.42835 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42835 | нд | 0.42835 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (1с)-ВРУ гл.корпус каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х185, длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,065 км | O_004592 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.42835 | 0 | 0.42835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42835 | нд | 0.42835 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42835 | нд | 0.42835 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1035 (1с)-ВРУ гл.корпус каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х185, длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,065 км | O_004591 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.42835 | 0 | 0.42835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42835 | нд | 0.42835 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42835 | нд | 0.42835 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1016 (2с)-ВРУ ЦТП-2 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,078 км | O_004590 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.40557 | 0 | 0.40557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40557 | нд | 0.40557 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40557 | нд | 0 | нд | 0.40557 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1016 (1с)-ВРУ ЦТП-2 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,078 км | O_004589 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.40557 | 0 | 0.40557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40557 | нд | 0.40557 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40557 | нд | 0 | нд | 0.40557 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1016 (1с)-школа №60 каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,220 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,267 км | O_004588 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.9515 | 0 | 1.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9515 | нд | 1.9515 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9515 | нд | 0 | нд | 1.9515 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1016 (1с)-школа №60 каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,220 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,267 км | O_004587 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.9515 | 0 | 1.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9515 | нд | 1.9515 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9515 | нд | 0 | нд | 1.9515 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1016 (2с)-ВРУ д/с №154 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х120+1х35, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,124 км | O_004586 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.77929 | 0 | 0.77929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77929 | нд | 0.77929 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77929 | нд | 0 | нд | 0.77929 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1016 (1с)-ВРУ д/с №154 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х120+1х35, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,124 км | O_004585 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.77929 | 0 | 0.77929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77929 | нд | 0.77929 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77929 | нд | 0 | нд | 0.77929 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-976-УП-977 (от ТП-1016) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,112 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,091 км | O_004584 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.58928 | 0 | 0.58928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58928 | нд | 0.58928 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58928 | нд | 0 | нд | 0.58928 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1017 (2с)-ВРУ ЦТП-1 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,082 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,085 км | O_004583 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.5219 | 0 | 0.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5219 | нд | 0.5219 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5219 | нд | 0 | нд | 0.5219 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-977-УП-978 (от ТП-1016) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,124 км | O_004582 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.70018 | 0 | 0.70018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70018 | нд | 0.70018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70018 | нд | 0 | нд | 0.70018 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1017 (1с)-ВРУ ЦТП-1 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,065 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,085 км | O_004581 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.5219 | 0 | 0.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5219 | нд | 0.5219 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5219 | нд | 0 | нд | 0.5219 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1017 (1с)-ВРУ Воровского,133 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х185, длиной 0,350 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,388 км | O_004580 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 2.838 | 0 | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.838 | нд | 2.838 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.838 | нд | 0 | нд | 2.838 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1017 (2с)-ВРУ д/сад №150 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,210 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,220 км | O_004579 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.4104 | 0 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4104 | нд | 1.4104 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4104 | нд | 0 | нд | 1.4104 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1016 (1с)-УП-978 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,065 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х150 длиной 0,083 км | O_004578 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.49512 | 0 | 0.49512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49512 | нд | 0.49512 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49512 | нд | 0 | нд | 0.49512 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1017 (1с)-ВРУ д/сад №150 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,210 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,220 км | O_004577 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.4104 | 0 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4104 | нд | 1.4104 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4104 | нд | 0 | нд | 1.4104 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1016 (2с)-УП-979 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х240, длиной 0,075 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х150 длиной 0,095 км | O_004576 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.59508 | 0 | 0.59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59508 | нд | 0.59508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59508 | нд | 0 | нд | 0.59508 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-973-УП-974 (от ТП-1017) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,076 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,085 км | O_004575 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.51436 | 0 | 0.51436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51436 | нд | 0.51436 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51436 | нд | 0 | нд | 0.51436 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-972-УП-973 (от ТП-1017) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,128 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,145 км | O_004574 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.0119 | 0 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0119 | нд | 1.0119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0119 | нд | 0 | нд | 1.0119 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-971-УП-972 (от ТП-1017) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,136 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,150 км | O_004573 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.0113 | 0 | 1.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0113 | нд | 1.0113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0113 | нд | 0 | нд | 1.0113 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-918-УП-1039 (от ТП-44) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х50, длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,059 км | O_004572 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.40614 | 0 | 0.40614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40614 | нд | 0.40614 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40614 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-44-УП-1039 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,070 км | O_004571 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.39337 | 0 | 0.39337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39337 | нд | 0.39337 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.39337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39337 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-44-УП-1082 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,135 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,152 км | O_004570 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.1063 | 0 | 1.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1063 | нд | 1.1063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1063 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-970-УП-971 (от ТП-1017) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,104 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,115км | O_004569 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.68012 | 0 | 0.68012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68012 | нд | 0.68012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68012 | нд | 0 | нд | 0.68012 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1017 (1с)-УП-974 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,83 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х150 длиной 0,090км | O_004568 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.5169 | 0 | 0.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5169 | нд | 0.5169 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5169 | нд | 0 | нд | 0.5169 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1017 (2с)-УП-970 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,072 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х150 длиной 0,08 км | O_004567 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.41023 | 0 | 0.41023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41023 | нд | 0.41023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41023 | нд | 0 | нд | 0.41023 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1082-УП-1112 (от ТП-444) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х150, длиной 0,278 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,210 км | O_004566 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.2211 | 0 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2211 | нд | 1.2211 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2211 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2211 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-444-УП-1112 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х150, длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,140 км | O_004565 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.83551 | 0 | 0.83551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83551 | нд | 0.83551 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83551 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83551 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ УП-1082 - ВРУ Пятницкая, 119 каб. А,Б путем замены КЛ-0,4кВ ТП-222–ВРУ ул.Пятницкая,119” выполненного электрокабелем АПВБ-3х50+1х25 длиной 0,4 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 общей длиной 0,121 км | O_004564 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.1692 | 0 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1692 | нд | 1.1692 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1692 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1692 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-36 - УП-918 путем замены 2 КЛ-0,4кВ ТП-44 (1,2с)-УП-918 каб.А каб Б с маркой электрокабеля ААБ-3х70 общей длиной 0,106 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,158 км | O_004563 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.90795 | 0 | 0.90795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90795 | нд | 0.90795 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.90795 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.90795 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ВРУ ж/д Кольцова,24/1-ВРУ ЦТП-84 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х10, длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х25 длиной 0,055 км | O_004562 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.21939 | 0 | 0.21939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21939 | нд | 0.21939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21939 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с) ВРУ ж/д Кольцова,22 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95+1х25, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,110 км | O_004561 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.5508 | 0 | 0.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5508 | нд | 0.5508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5508 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (1с) ВРУ ж/д Кольцова,22 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95+1х25, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,110 км | O_004560 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.5508 | 0 | 0.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5508 | нд | 0.5508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5508 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с)-ВРУ ж/д Кольцова,22/1 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х35, длиной 0,025 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,035 км | O_004559 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.094004 | 0 | 0.094004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.094004 | нд | 0.094004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094004 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (1с)-ВРУ ж/д Кольцова,22/1 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х35, длиной 0,025 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,035 км | O_004558 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.094004 | 0 | 0.094004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.094004 | нд | 0.094004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094004 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1077-УП-1205 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,075 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,085 км | O_004557 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.41049 | 0 | 0.41049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41049 | нд | 0.41049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41049 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1076-УП-1205 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,045 км | O_004556 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.18737 | 0 | 0.18737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18737 | нд | 0.18737 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18737 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с)-ул.Кольцова,24/1 путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-3х70+1х35, длиной 0,085 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,110 км | O_004555 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.6082 | 0 | 0.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6082 | нд | 0.6082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6082 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6082 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (1с)-ул.Кольцова,24/1 путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-3х70+1х35, длиной 0,085 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,110 км | O_004554 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.6082 | 0 | 0.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6082 | нд | 0.6082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6082 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6082 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1077-УП-1092 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,111 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,125 км | O_004553 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.61413 | 0 | 0.61413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61413 | нд | 0.61413 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61413 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61413 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1076-УП-1077 (от ТП-1420) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,108 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,120 км | O_004552 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.66155 | 0 | 0.66155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66155 | нд | 0.66155 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66155 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с)-УП-1076 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,1 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,115 км | O_004551 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.65384 | 0 | 0.65384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65384 | нд | 0.65384 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65384 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65384 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (2с)-УП-793 путем замены силового эл.кабеля марки АВБГ-3х95+1х50, длиной 0,17 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,180 км | O_004550 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.0166 | 0 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0166 | нд | 1.0166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0166 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1420 (1с)-УП-793 путем замены силового эл.кабеля марки АВБГ-3х95+1х50, длиной 0,17 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,180 км | O_004549 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.0166 | 0 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0166 | нд | 1.0166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0166 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ УП-48-УП-49 (от РТП-4) взамен КЛ 0,4 кВ УП-49-УП-485 (ТП-5), выполненного эл.кабелем марки АВБбШв-4*150 длиной 0,017 км, с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4*150 длиной 0,110 км | O_004540 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.90965 | 0 | 0.90965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90965 | нд | 0.90965 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.90965 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1361 (2с)-ТП-1365 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,129 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,14 км. | O_004539 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.1303 | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1303 | нд | 1.1303 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1303 | нд | 0 | нд | 1.1303 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1037 (2с)-ТП-1440 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 1,807 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,799 км. | O_004538 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 14.4957 | 0 | 14.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.4957 | нд | 14.4957 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.4957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.4957 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ РТП-107 (2с)-ТП-1046 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШпсу-3х95 длиной 0,59 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,621 км. | O_004531 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 4.9675 | 0 | 4.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9675 | нд | 4.9675 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9675 | нд | 0 | нд | 4.9675 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ РТП-107 (1с)-ТП-1046 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки ЦААБл-3х120 длиной 0,578 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,621 км. | O_004530 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 4.9675 | 0 | 4.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9675 | нд | 4.9675 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9675 | нд | 0 | нд | 4.9675 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-817-ТП-2072 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ 3х95, длиной 0,435 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,463 км | O_004527 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 3.3267 | 0 | 3.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3267 | нд | 3.3267 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3267 | нд | 3.3267 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-817-РУ-6КВ Пионерская путем замены силового эл.кабеля марки АCБ 3х95, длиной 0,323 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,408 км | O_004526 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 2.8317 | 0 | 2.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8317 | нд | 2.8317 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8317 | нд | 2.8317 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-817-ТП-2071 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ 3х95, длиной 0,410 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,436 км | O_004525 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 3.1086 | 0 | 3.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1086 | нд | 3.1086 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1086 | нд | 3.1086 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-804 1сш-ТП-819 1сш путем замены силового эл.кабеля марки ААБл 3х240, длиной 0,293 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,343 км | O_004524 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 2.5789 | 0 | 2.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5789 | нд | 2.5789 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5789 | нд | 0 | нд | 2.5789 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-1870 путем замены трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (ВН - 2 шт., без силового трансформатора) с выносом с частного земельного участка на новое место расположения ТП. | O_004522 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.3423 | 0 | 0.47975 | 0.86258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3423 | нд | 1.3423 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3423 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3423 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1108-УП-1109 (от ТП-1174) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х185+1х50 длиной 0,11 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х240 длиной 0,12 км | O_004514 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.87153 | 0 | 0.87153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87153 | нд | 0.87153 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.87153 | нд | 0 | нд | 0.87153 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-1037-УП-1038 (от ТП-1174) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,07 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х150 длиной 0,08 км | O_004513 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.54843 | 0 | 0.54843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54843 | нд | 0.54843 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54843 | нд | 0 | нд | 0.54843 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-839-УП-1038 (от ТП-1174) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,07 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,100 км | O_004512 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.60957 | 0 | 0.60957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60957 | нд | 0.60957 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60957 | нд | 0 | нд | 0.60957 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1174-УП-927 каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,0,35 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,04 км | O_004511 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.19107 | 0 | 0.19107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19107 | нд | 0.19107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19107 | нд | 0 | нд | 0.19107 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1174-УП-927 каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,0,35 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,04 км | O_004510 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.19107 | 0 | 0.19107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19107 | нд | 0.19107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19107 | нд | 0 | нд | 0.19107 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1175-УП-1079 путем замены КЛ-0,4кВ ТП-1174-УП-1079 каб.Б, выполненного эл.кабелем марки СБ-3х70+1х25 длиной 0,182 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,01 км | O_004509 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.4651 | 0 | 0.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4651 | нд | 0.4651 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4651 | нд | 0 | нд | 0.4651 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1174-УП-1079 каб.А путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70+1х25 длиной 0,182 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,240 км | O_004508 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.6605 | 0 | 1.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6605 | нд | 1.6605 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6605 | нд | 0 | нд | 1.6605 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1174 (1с.ш.) - УП-1037 путем замены КЛ-0,4кВ УП-839-УП-1037 (от ТП-1174) выполненного электрокабелем ААБ-3х120 длиной 0,115 км с сохранением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 общей длиной 0,115 км | O_004507 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.75033 | 0 | 0.75033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75033 | нд | 0.75033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.75033 | нд | 0 | нд | 0.75033 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ УП-376 - УП-839 (от ТП-1174) путем замены 2 КЛ-0,4кВ ТП-1174-УП-839 каб.А, Б выполненных электрокабелем АПВБ-3х70+1х35 общей длиной 0,182 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 общей длиной 0,205 км | O_004506 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.4424 | 0 | 1.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4424 | нд | 1.4424 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4424 | нд | 0 | нд | 1.4424 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ РТП-110 (2с)-ТП-1445 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,496 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,52 км. | O_004469 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 3.6924 | 0 | 3.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6924 | нд | 3.6924 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6924 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6924 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ВРУ РТП-105 (1с)-ВРУ кафе, каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х150 длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х150 длиной 0,165 км | O_004457 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.1154 | 0 | 1.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1154 | нд | 1.1154 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1154 | нд | 0 | нд | 1.1154 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ВРУ ул.Конева,5/1 (1с)-ВРУ Конева,7/5 (от РТП-105) путем замены силового эл.кабеля марки ААБлу-3х120 длиной 0,072 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,08 км | O_004449 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.34751 | 0 | 0.34751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34751 | нд | 0.34751 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34751 | нд | 0 | нд | 0.34751 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (2с)-ВРУ Воровского,108, путем замены силовых эл.кабелей марки 2ААБ-3х120 общей длиной 0,370 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х240 длиной 0,205 км | O_004432 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.2682 | 0 | 1.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2682 | нд | 1.2682 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2682 | нд | 0 | нд | 1.2682 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ВРУ РТП-105 (2с)-ВРУ кафе, каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-3х95+1х50 длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,165 км | O_004430 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.0816 | 0 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0816 | нд | 1.0816 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0816 | нд | 0 | нд | 1.0816 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (1с)-ВРУ Воровского,108 путем замены силового эл.кабеля марки АВБШв-3х185+1х95 длиной 0,185 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х240 длиной 0,205 км | O_004428 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.2682 | 0 | 1.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2682 | нд | 1.2682 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2682 | нд | 0 | нд | 1.2682 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ВРУ РТП-105 (2с)-ВРУ Воровского,106 путем замены силового эл.кабеля марки ААБу-3х185 длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х240 длиной 0,155 км | O_004427 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.0456 | 0 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0456 | нд | 1.0456 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0456 | нд | 0 | нд | 1.0456 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ВРУ РТП-105 (1с)-ВРУ Воровского,106 путем замены силового эл.кабеля марки ААБу-3х185 длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х240 длиной 0,155 км | O_004426 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.0456 | 0 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0456 | нд | 1.0456 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0456 | нд | 0 | нд | 1.0456 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (2с)-ВРУ ул.Конева,5 каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААБл-3х95 длиной 0,021 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,043 км | O_004425 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.17789 | 0 | 0.17789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17789 | нд | 0.17789 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17789 | нд | 0 | нд | 0.17789 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (1с)-ВРУ ул.Конева,5 каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААБл-3х95 длиной 0,053 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,09 км | O_004424 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.63485 | 0 | 0.63485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63485 | нд | 0.63485 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63485 | нд | 0 | нд | 0.63485 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (2с)-ВРУ ул.Конева,5 каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААБл-3х95 длиной 0,021 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,043 км | O_004423 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.17789 | 0 | 0.17789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17789 | нд | 0.17789 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17789 | нд | 0 | нд | 0.17789 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (1с)-ВРУ ул.Конева,5 каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААБл-3х95 длиной 0,053 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,09 км | O_004422 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.63485 | 0 | 0.63485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63485 | нд | 0.63485 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63485 | нд | 0 | нд | 0.63485 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (2с)-ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х16 длиной 0,046 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,055 км | O_004421 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.14658 | 0 | 0.14658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14658 | нд | 0.14658 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14658 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (1с)-ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х16 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,055 км | O_004420 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.14658 | 0 | 0.14658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14658 | нд | 0.14658 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14658 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ВРУ ул.Конева,5/1 (2с)-ВРУ Конева,7/5 (от РТП-105) путем замены силового эл.кабеля марки ААБлу-3х120 длиной 0,072 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,08 км | O_004398 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.34751 | 0 | 0.34751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34751 | нд | 0.34751 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34751 | нд | 0 | нд | 0.34751 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (2с)-ВРУ ул.Конева,5/1 путем замены силового эл.кабеля марки ААБл-3х120 длиной 0,145 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,160 км. | O_004396 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0435 | нд | 1.0435 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0435 | нд | 0 | нд | 1.0435 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ РТП-105 (1с)-ВРУ ул.Конева,5/1 путем замены силового эл.кабеля марки ААБл-3х120 длиной 0,145 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,160 км. | O_004395 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0435 | нд | 1.0435 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0435 | нд | 0 | нд | 1.0435 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ РТП-105 (1с)-ТП-1014 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 0,683 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,744 км. | O_004392 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5.6707 | 0 | 5.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6707 | нд | 5.6707 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.6707 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6707 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ РТП-105 (1с)-ТП-1030 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 0,478 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,54 км. | O_004391 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 3.9077 | 0 | 3.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9077 | нд | 3.9077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9077 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-418 (1с)-ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х10, длиной 0,062 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,074 км | O_004390 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.35926 | 0 | 0.35926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35926 | нд | 0.35926 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35926 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10кВТП-1155 (2с)-ТП-1157(2с) путем замены КЛ-10кВ ТП-1156 (2с)-ТП-1157 (2с) выполненной эл.кабелем марки ААШв-3*120 длиной 0,470 км. на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*150 длиной 0,795 км. | O_004389 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5.8892 | 0 | 5.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8892 | нд | 5.8892 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8892 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10кВТП-1155 (1с)-ТП-1157(1с) путем замены КЛ-10кВ ТП-1156 (1с)-ТП-1157 (1с) выполненной эл.кабелем марки ААШв-3*150 длиной 0,470 км. на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*150 длиной 0,795 км. | O_004388 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5.8892 | 0 | 5.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8892 | нд | 5.8892 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8892 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Шкляевская" ф.14-ТП-1156 (2с) путем замены КЛ-10кВ п/ст "Шкляевская" ф.14 -ТП-1155 (2с), выполненной эл.кабелем марки АСБ-3*150 длиной 1,157 км. на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 1,769 км. | O_004387 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 12.3527 | 0 | 12.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.3527 | нд | 12.3527 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.3527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.3527 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Шкляевская" ф.13-ТП-1156 (1с) путем замены КЛ-10кВ п/ст "Шкляевская" ф.13 -ТП-1155 (1с), выполненной эл.кабелем марки АСБ-3*150 длиной 1,167 км. на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 1,769 км. | O_004386 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 12.3527 | 0 | 12.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.3527 | нд | 12.3527 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.3527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.3527 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.8-ТП-1630 (2с)/ТП-1990 (ввод в п/ст.) путем замены силового эл.кабеля марки ЦАСБ 3*95, длиной 0,100 км на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,113 км. | O_004384 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.61506 | 0 | 0.61506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61506 | нд | 0.61506 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61506 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.10-РТП-120 (2с) (ввод в РТП-120) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3*185, длиной 704м на эл. кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,804 км. | O_004383 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 4.7842 | 0 | 4.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7842 | нд | 4.7842 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7842 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7842 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.10-РТП-120 (2с) (ввод в п/ст.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3*185, длиной 0,150 км на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,127 км. | O_004382 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.68107 | 0 | 0.68107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68107 | нд | 0.68107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68107 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.5-РТП-120 (1с) (ввод в РТП-120) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3*185, длиной 0,694 км на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,794 км. | O_004381 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.567 | 0 | 5.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.567 | нд | 5.567 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.567 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1184 (2с)-ТП-1342 путем замены КВЛ-10КВ ТП-1184-ТП-1342 выполненной проводом марки АС-95 длиной 0,428 км и эл.кабелем ЦАСБ-3*120 длиной 0,237 км на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,720 км. | O_004380 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 5.2886 | 0 | 5.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2886 | нд | 5.2886 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2886 | нд | 5.2886 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1621-ТП-1622 (1с.ш) взамен КВЛ-10 КВ ТП-1621-ТП-1622, выполненную проводом марки А-120 длиной 0,405 км и эл.кабелем ААБ-3*120 длиной 0,067 км. на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,475 км. | O_004379 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.0905 | 0 | 3.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0905 | нд | 3.0905 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0905 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "Беляево" ф.5-РТП-120 (1с) (ввод в п/ст.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3*185, длиной 0,130 км на эл.кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,139 км | O_004378 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.78149 | 0 | 0.78149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78149 | нд | 0.78149 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78149 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78149 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-861 (2с)-ВРУ Советская,77 путем замены силового электрокабеля марки ААВГ 3х120+1х50 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,09 км | O_004377 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.51147 | 0 | 0.51147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51147 | нд | 0.51147 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51147 | нд | 0.51147 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-861 (1с)-ВРУ Советская,77 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ 3х120+1х50 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,09 км | O_004376 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.51147 | 0 | 0.51147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51147 | нд | 0.51147 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51147 | нд | 0.51147 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-861 (2с)-ВРУ Советская,75 путем замены силового электрокабеля марки АВБГ 3х50+1х16 длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,05 км | O_004375 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.23797 | 0 | 0.23797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23797 | нд | 0.23797 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23797 | нд | 0.23797 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-861 (1с)-ВРУ Советская,75 путем замены силового электрокабеля марки АСБ 3х70+1х35 длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,05 км | O_004374 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.23797 | 0 | 0.23797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23797 | нд | 0.23797 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23797 | нд | 0.23797 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-2065-УП-2066 (от ТП-861) путем замены силового электрокабеля марки АВВБ 4х50 длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,045 км | O_004373 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.24781 | 0 | 0.24781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24781 | нд | 0.24781 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24781 | нд | 0.24781 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ УП-2064 - УП-2066 (от ТП-861) путем замены КЛ-0,4кВ УП-2064-УП-2065 кабель Б (от ТП-861), выполненного эл.кабелем марки АВБВ 3х25+1х16 длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,08 км. | O_004372 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.46665 | 0 | 0.46665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46665 | нд | 0.46665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46665 | нд | 0.46665 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-2064-УП-2065 (от ТП-861) путем замены силового электрокабеля марки АВБВ 3х25+1х16 длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,045 км | O_004371 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.24781 | 0 | 0.24781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24781 | нд | 0.24781 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24781 | нд | 0.24781 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-861-УП-2065 путем замены силового электрокабеля марки АВБВ 3х50+1х25 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,055 км | O_004370 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.24283 | 0 | 0.24283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24283 | нд | 0.24283 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24283 | нд | 0.24283 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-861-УП-2064 путем замены силового электрокабеля марки АВБВ 3х70+1х35 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,065 км | O_004369 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.31931 | 0 | 0.31931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31931 | нд | 0.31931 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31931 | нд | 0.31931 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (2с)-ВРУ блок №5,радиологическое отделение путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х185+1х50, длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,115 км | O_004362 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.80451 | 0 | 0.80451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80451 | нд | 0.80451 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.80451 | нд | 0 | нд | 0.80451 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (1с)-ВРУ блок №5,радиологическое отделение путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х185+1х50, длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,115 км | O_004360 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.80451 | 0 | 0.80451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80451 | нд | 0.80451 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.80451 | нд | 0 | нд | 0.80451 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (1с)-ВРУ блок №4,рентгено-диагностическое отделение каб.В путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х185+1х50, длиной 0,062 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,065 | O_004358 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.44073 | 0 | 0.44073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44073 | нд | 0.44073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44073 | нд | 0 | нд | 0.44073 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (1с)-ВРУ блок №4,рентгено-диагностическое отделение каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х185+1х50, длиной 0,062 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,065 | O_004356 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.44073 | 0 | 0.44073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44073 | нд | 0.44073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44073 | нд | 0 | нд | 0.44073 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (1с)-ВРУ блок №4,рентгено-диагностическое отделение каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х185+1х50, длиной 0,062 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,065 | O_004354 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.44073 | 0 | 0.44073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44073 | нд | 0.44073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44073 | нд | 0 | нд | 0.44073 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.11-РТП-110 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185 длиной 0,357 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,372 км. | O_004350 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.6564 | 0 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6564 | нд | 2.6564 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6564 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.15-РТП-104 каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 2,331 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 2,422 км. | O_004349 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 18.4417 | 0 | 18.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.4417 | нд | 18.4417 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.4417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.4417 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.15-РТП-104 каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 2,270 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 2,422 км. | O_004348 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 18.4417 | 0 | 18.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.4417 | нд | 18.4417 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.4417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.4417 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.1-РТП-105 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185 длиной 1,63 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,659 км. | O_004347 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 12.8832 | 0 | 12.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.8832 | нд | 12.8832 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.8832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.8832 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.25-РТП-103 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 2,205 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 2,612 км. | O_004346 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 19.4394 | 0 | 19.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.4394 | нд | 19.4394 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.4394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.4394 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.2-РТП-105 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185 длиной 1,752 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной1,659 км. | O_004345 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 12.8832 | 0 | 12.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.8832 | нд | 12.8832 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.8832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.8832 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.3-РТП-102 (1с) путем замены силовых эл.кабелей марки АСБ-3х240 общей длиной 2,239 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,326 км. | O_004344 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 8.8855 | 0 | 8.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8855 | нд | 8.8855 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.8855 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8855 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Коммунальная" ф.8-РТП-110 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185 длиной 0,356 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,372 км. | O_004333 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.6142 | 0 | 2.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6142 | нд | 2.6142 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6142 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1152 (1с)-ТП-1153 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,358 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,403км. | O_004332 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 3.088 | 0 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.088 | нд | 3.088 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.088 | нд | 0 | нд | 3.088 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-347-ТП-348 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50 длиной 0,462 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,59 км. | O_004331 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.5432 | 0 | 3.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5432 | нд | 3.5432 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5432 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-319-ТП-380 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,551 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,615 км. | O_004330 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.2388 | 0 | 4.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2388 | нд | 4.2388 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2388 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-314-ТП-317 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,355 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,293 км. | O_004329 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.6661 | 0 | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6661 | нд | 1.6661 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6661 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-314-ТП-315 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х185 длиной 0,35 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,362 км. | O_004328 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.2245 | 0 | 2.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2245 | нд | 2.2245 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2245 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2245 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-311-ТП-323 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,347 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,355 км. | O_004327 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.3666 | 0 | 2.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3666 | нд | 2.3666 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3666 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-310-ТП-328 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,97 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,938 км. | O_004326 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 5.8813 | 0 | 5.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8813 | нд | 5.8813 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8813 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8813 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-303-ТП-310 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,18 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,186км. | O_004325 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.2321 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2321 | нд | 1.2321 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2321 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-294-ТП-298 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,367 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,314 км. | O_004324 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.1971 | 0 | 0.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1971 | нд | 0.1971 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1971 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-293-ТП-294 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,2 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,226 км. | O_004323 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.4156 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4156 | нд | 1.4156 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4156 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1352(1 с.ш.)-УП-726 взамен КВЛ-0,4КВ ТП-1352 "Верхосунская"/УП-726, выполненной эл.кабелем АВВГ-4*35, ААБ-3*95 длиной 0,105 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,110 км. | O_004321 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.64494 | 0 | 0.64494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64494 | нд | 0.64494 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64494 | нд | 0 | нд | 0.64494 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-235 (2с)-ТП-462 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50 длиной 0,356 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,408км. | O_004319 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 3.1978 | 0 | 3.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1978 | нд | 3.1978 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1978 | нд | 3.1978 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-818 – ТП-3041 путем замены силового электрокабеля марки ААБ 3х70 длиной 0,460 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,406 км | O_004316 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.8318 | 0 | 1.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8318 | нд | 1.8318 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8318 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-862-ТП-863 путем замены силового электрокабеля марки ААБ 3х120 длиной 0,360 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,418 км | O_004315 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.3185 | 0 | 2.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3185 | нд | 2.3185 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3185 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3185 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-502-ТП-852 путем замены силового электрокабеля марки АСБ 3х70 длиной 0,240 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,222 км | O_004314 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.4953 | 0 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4953 | нд | 1.4953 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4953 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4953 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-502-ТП-9843 путем замены силового электрокабеля марки ААШв 3х95 длиной 0,708 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,600 км | O_004313 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 4.2148 | 0 | 4.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2148 | нд | 4.2148 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2148 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ п/ст "Механическая" ф.58-ТП-883 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3х95, длиной 0,608 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,605 км. | O_004312 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 4.2294 | 0 | 4.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2294 | нд | 4.2294 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2294 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-801-ТП-802 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ 3х120, длиной 0,450 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,503 км | O_004301 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 3.7651 | 0 | 3.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7651 | нд | 3.7651 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7651 | нд | 0 | нд | 3.7651 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1243-ТП-1303 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185, длиной 0,139 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,15 км. | O_004299 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.1804 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1804 | нд | 1.1804 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1804 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-23-ТП-278 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,305 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,266 км. | O_004298 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.868 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.868 | нд | 1.868 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.868 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-26-ТП-78 путем замены силового эл.кабеля марки ААшв-3х95, длиной 0,12 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,139 км. | O_004297 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.91884 | 0 | 0.91884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91884 | нд | 0.91884 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.91884 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-55 (1с)-ТП-116 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,357 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,392 км. | O_004296 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.7217 | 0 | 2.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7217 | нд | 2.7217 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7217 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-750-ТП-751 путем замены силового эл.кабеля марки ААБл-3х95 длиной 0,156 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,215 км. | O_004295 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.406 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.406 | нд | 1.406 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.406 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-80 (2с)-ТП-112 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,430 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,47 км. | O_004294 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.1557 | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1557 | нд | 3.1557 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1557 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-92 (1с)-ТП-93 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,317 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,342 км. | O_004293 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.3185 | 0 | 2.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3185 | нд | 2.3185 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3185 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3185 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-94-ТП-301 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,424 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,538 км. | O_004292 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.5595 | 0 | 3.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5595 | нд | 3.5595 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5595 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5595 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-97-ТП-337 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,101 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,14 км. | O_004291 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.92002 | 0 | 0.92002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92002 | нд | 0.92002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92002 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ФП-6 (2с)-ТП-278 (2с) путем замены силовых эл.кабелей марки АСБ-3х95 и ААБ-3х70 общей длиной 0,725 км с уменьшением протяженности трассы на кабель ААБ2лШв-3х150 длиной 0,372 км | O_004290 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.2345 | 0 | 2.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2345 | нд | 2.2345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2345 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1319 (1с)-ТП-1337 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,335 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,389 км. | O_004289 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.3476 | 0 | 2.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3476 | нд | 2.3476 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3476 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1323 (2с)-ТП-1344 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,558 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,425 км | O_004288 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.6587 | 0 | 2.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6587 | нд | 2.6587 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6587 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1324 (1с)-ТП-1325 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 0,425 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,46км. | O_004287 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.4557 | 0 | 3.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4557 | нд | 3.4557 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4557 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1325 (2с)-ТП-1326 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 0,193 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,141км. | O_004286 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.81264 | 0 | 0.81264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81264 | нд | 0.81264 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81264 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1336-ТП-1337 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3х95 длиной 0,229 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,256км. | O_004285 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.7023 | 0 | 1.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7023 | нд | 1.7023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7023 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1337-ТП-1338 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ 3х150 длиной 0,109 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,099км. | O_004284 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.58224 | 0 | 0.58224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58224 | нд | 0.58224 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58224 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1655-ТП-1656 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3х120 длиной 2,275 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 2,327 км. | O_004283 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 14.4648 | 0 | 14.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.4648 | нд | 14.4648 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.4648 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.4648 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1656 (2с)-ТП-1657 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ 3х240 длиной 0,795 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,59 км. | O_004282 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.4499 | 0 | 4.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4499 | нд | 4.4499 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4499 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ФП-8 (1с)-ТП-1285 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ 3х95 длиной 0,374 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,358км. | O_004281 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.2248 | 0 | 2.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2248 | нд | 2.2248 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2248 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2248 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ФП-8 (1с)-ТП-1324 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв 3х95 длиной 0,555 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,509 км. | O_004280 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.4111 | 0 | 3.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4111 | нд | 3.4111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4111 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4111 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ п/ст "Маяк" ф.12 -ФП-10 (3с) каб.А путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 1,351 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,669 км. | O_004279 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 12.3057 | 0 | 12.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.3057 | нд | 12.3057 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.3057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.3057 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ п/ст "Маяк" ф.12 -ФП-10 (3с) каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 1,676 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,669 км. | O_004278 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 12.3057 | 0 | 12.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.3057 | нд | 12.3057 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.3057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.3057 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-279 (1с)-ТП-339 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0.78 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0.431 км. | O_004265 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.6369 | 0 | 2.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6369 | нд | 2.6369 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6369 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-279-ТП-295 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0.67 км с уменьшениемпротяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0.532 км. | O_004264 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.2501 | 0 | 3.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2501 | нд | 3.2501 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2501 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2501 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-10 (1с)-ТП-312 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 1,061 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,182 км. | O_004263 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 7.9048 | 0 | 7.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9048 | нд | 7.9048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.9048 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-10 (2с)-ТП-295 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,4 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,553 км. | O_004262 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.3195 | 0 | 3.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3195 | нд | 3.3195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3195 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-10 (2с)-ТП-320 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70 длиной 0,396 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,367 км. | O_004261 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.1723 | 0 | 2.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1723 | нд | 2.1723 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1723 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-10 (3с)-ТП-294 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,345 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,443 км. | O_004260 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.7555 | 0 | 2.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7555 | нд | 2.7555 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7555 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-10 (3с)-ТП-320 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70 длиной 0,38 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,367 км. | O_004259 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.3296 | 0 | 2.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3296 | нд | 2.3296 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3296 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-8 (2с)-ТП-326 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 0,475 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,493 км. | O_004257 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.7952 | 0 | 3.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7952 | нд | 3.7952 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7952 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-8 (2с)-ТП-327 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,732 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,96 км. | O_004256 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 6.2452 | 0 | 6.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2452 | нд | 6.2452 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2452 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-8 (3с)-ФП-9 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х185 длиной 2,302 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 2,582 км. | O_004255 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 17.8829 | 0 | 17.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.8829 | нд | 17.8829 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.8829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.8829 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-9 (2с)-ТП-339 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,404 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,405км. | O_004254 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.6455 | 0 | 2.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6455 | нд | 2.6455 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6455 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-9 (2с)-ТП-380 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,738 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,836км. | O_004253 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 5.798 | 0 | 5.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.798 | нд | 5.798 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.798 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1282 (1с)-ТП-1283 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,225 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,303 км. | O_004251 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 2.2098 | 0 | 2.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2098 | нд | 2.2098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2098 | нд | 0 | нд | 2.2098 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1282 (1с)-ТП-1288 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,277 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,308 км. | O_004250 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 2.3336 | 0 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3336 | нд | 2.3336 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3336 | нд | 0 | нд | 2.3336 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1178 (1с)-ТП-1288 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,246 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,260 км. | O_004246 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.9834 | 0 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9834 | нд | 1.9834 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9834 | нд | 1.9834 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1178 (2с)-ТП-1288 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 0,21 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0.260 км. | O_004243 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.9834 | 0 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9834 | нд | 1.9834 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9834 | нд | 1.9834 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | СтроительствоКЛ-10КВ ТП-1180 (1с)-ТП-1349 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150 длиной 0,255 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150длиной 0,433км. | O_004242 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 3.1341 | 0 | 3.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1341 | нд | 3.1341 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1341 | нд | 0 | нд | 3.1341 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ п/ст "Гнусино" ф.2-ТП-756 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,572 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,59км. | O_004241 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 5.2052 | 0 | 5.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2052 | нд | 5.2052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2052 | нд | 5.2052 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-404-ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х10, длиной 0,290 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,342 км | O_004237 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.7784 | 0 | 1.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7784 | нд | 1.7784 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7784 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7784 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1282 1с -УП-426 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х120, длиной 0,091 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,1 км | O_004233 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.56924 | 0 | 0.56924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56924 | нд | 0.56924 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56924 | нд | 0.56924 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | СтроительствоКЛ-0,4кВ УП-426-УП-427 (от ТП-1282) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х120, длиной 0,127 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,08 км | O_004232 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.47585 | 0 | 0.47585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47585 | нд | 0.47585 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47585 | нд | 0.47585 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | СтроительствоКЛ-0,4кВ ТП-1282 1с-УП-427 каб. А, Б путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3x95+1x35, длиной 0,242 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,14 км | O_004231 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.9046 | 0 | 0.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9046 | нд | 0.9046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9046 | нд | 0.9046 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (2с)-ВРУ блок №4,рентгено-диагностическое отделение каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААБЛ-3х120, длиной 0,065 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,070 км | O_004228 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.4006 | 0 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4006 | нд | 0.4006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4006 | нд | 0 | нд | 0.4006 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (2с)-ВРУ блок №4,рентгено-диагностическое отделение каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААБЛ-3х120, длиной 0,065 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,07 км | O_004227 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.4006 | 0 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4006 | нд | 0.4006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4006 | нд | 0 | нд | 0.4006 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (1с)-ВРУ блок №3,поликлиника путем замены силового эл.кабеля марки АШВу-3х120, длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,170 км | O_004226 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.1391 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1391 | нд | 1.1391 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1391 | нд | 0 | нд | 1.1391 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (2с)-ВРУ блок №3,поликлиника путем замены силового эл.кабеля марки АШВу-3х120, длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,17 км | O_004225 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.1391 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1391 | нд | 1.1391 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1391 | нд | 0 | нд | 1.1391 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (2с)-кислородная путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х10+1х6, длиной 0,030 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,035 км | O_004224 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.2254 | 0 | 0.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2254 | нд | 0.2254 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2254 | нд | 0 | нд | 0.2254 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (1с)-ВРУ онкодиспансер, пристрой к 4 блоку каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95+1х25, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,105 км | O_004223 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.62635 | 0 | 0.62635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62635 | нд | 0.62635 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62635 | нд | 0 | нд | 0.62635 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (1с)-ВРУ онкодиспансер, пристрой к 4 блоку каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-4х120, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,105 км | O_004222 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.62635 | 0 | 0.62635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62635 | нд | 0.62635 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62635 | нд | 0 | нд | 0.62635 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (2с)-ВРУ онкодиспансер, пристрой к 4 блоку каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95+1х25, длиной 0,103 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,11 км | O_004221 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.63518 | 0 | 0.63518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63518 | нд | 0.63518 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63518 | нд | 0 | нд | 0.63518 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1036 (2с)-ВРУ онкодиспансер, пристрой к 4 блоку каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95+1х25, длиной 0,103 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,11 км | O_004220 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.63518 | 0 | 0.63518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63518 | нд | 0.63518 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63518 | нд | 0 | нд | 0.63518 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (1с)-ВРУ глав.корпус каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,095 км | O_004219 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.73649 | 0 | 0.73649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73649 | нд | 0.73649 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73649 | нд | 0.73649 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (1с)-ВРУ глав.корпус каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,095 км | O_004218 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.73649 | 0 | 0.73649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73649 | нд | 0.73649 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73649 | нд | 0.73649 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (1с)-ВРУ столовой каб.А путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,045км | O_004217 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.40945 | 0 | 0.40945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40945 | нд | 0.40945 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40945 | нд | 0.40945 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (1с)-ВРУ столовой каб.Б путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,045 км | O_004216 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.40945 | 0 | 0.40945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40945 | нд | 0.40945 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40945 | нд | 0.40945 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (1с)-ВРУ новый корпус больницы путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х185+1х70, длиной 0,045 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,055 км | O_004215 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.50607 | 0 | 0.50607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50607 | нд | 0.50607 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50607 | нд | 0.50607 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (2с)-ВРУ новый корпус больницы путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х185+1х70, длиной 0,045 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,055 км | O_004214 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.50607 | 0 | 0.50607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50607 | нд | 0.50607 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50607 | нд | 0.50607 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882-ВРУ Д/С-2 пер.Школьный 2 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ 3х50+1х25 длиной 0,180 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,195 км | O_004191 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.1624 | 0 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1624 | нд | 1.1624 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1624 | нд | 1.1624 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882(1 с.ш.)-ВРУ пер.Школьный,5 путем замены силового электрокабеля марки АСБ 3х95+1х50 длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,135 км | O_004190 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.76292 | 0 | 0.76292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76292 | нд | 0.76292 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.76292 | нд | 0.76292 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882 2сш-ВРУ пер.Школьный,5 путем замены силового электрокабеля марки АСБ 3х95+1х50 длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,135 км | O_004189 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.76292 | 0 | 0.76292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76292 | нд | 0.76292 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.76292 | нд | 0.76292 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882 (1с)-ВРУ школы каб.А путем замены силового электрокабеля марки ААШв 3х120 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,19 км | O_004188 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.2037 | 0 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2037 | нд | 1.2037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2037 | нд | 1.2037 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882 (2с)-ВРУ школы каб.А путем замены силового электрокабеля марки ААШв 3х120 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,187 км | O_004187 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.2037 | 0 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2037 | нд | 1.2037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2037 | нд | 1.2037 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882 (1с)-ВРУ школы каб.Б путем замены силового электрокабеля марки ААШв 3х120 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,19 км | O_004186 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.2037 | 0 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2037 | нд | 1.2037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2037 | нд | 1.2037 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882 (2с)-ВРУ школы каб.Б путем замены силового электрокабеля марки ААНРГ 3х120 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,19 км | O_004185 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.2037 | 0 | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2037 | нд | 1.2037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2037 | нд | 1.2037 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882-ВРУ ЦДМ пер.Школьный 3 путем замены силового электрокабеля марки АНРГ 4х35 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,07 км | O_004184 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.34054 | 0 | 0.34054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34054 | нд | 0.34054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34054 | нд | 0.34054 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-235-УП-670 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,430 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,438 км | O_004183 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 2.8986 | 0 | 2.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8986 | нд | 2.8986 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8986 | нд | 2.8986 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-235-УП-393 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х25, длиной 0,057 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,09 км | O_004182 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.431 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.431 | нд | 0.431 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.431 | нд | 0.431 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-235 - ВЛ Север путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,064 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х50 длиной 0,042 км. | O_004181 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.213 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.213 | нд | 0.213 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.213 | нд | 0.213 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-393-УП-394 (от ТП-235) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х25, длиной 0,063 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,077 км | O_004180 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.40359 | 0 | 0.40359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40359 | нд | 0.40359 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40359 | нд | 0.40359 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-235-УП-9 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х35+1х16, длиной 0,190 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,284 км | O_004179 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 2.0024 | 0 | 2.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0024 | нд | 2.0024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0024 | нд | 2.0024 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-9-УП-168 (от ТП-235) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х35, длиной 0,024 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,032 км | O_004177 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.084854 | 0 | 0.084854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.084854 | нд | 0.084854 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.084854 | нд | 0.084854 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-9-ж/д Дерендяева,19 (от ТП-235) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,210 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,054 км | O_004176 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.22669 | 0 | 0.22669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22669 | нд | 0.22669 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22669 | нд | 0.22669 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-235-ВРУ ж/д Октябрьский,50 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,166 км | O_004175 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.84259 | 0 | 0.84259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84259 | нд | 0.84259 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.84259 | нд | 0.84259 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-168-ж/д Дерендяева,21 (от ТП-235) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,051 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,095 км | O_004174 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.37699 | 0 | 0.37699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37699 | нд | 0.37699 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37699 | нд | 0.37699 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-235 (1с)-ВРУ школы Р.Люксембург,87 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120+1х35, длиной 0,105 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,101 км | O_004173 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.50392 | 0 | 0.50392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50392 | нд | 0.50392 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50392 | нд | 0.50392 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-235 (2с)-ВРУ школы Р.Люксембург,87 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120+1х35, длиной 0,105 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,101 км | O_004172 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.50392 | 0 | 0.50392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50392 | нд | 0.50392 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50392 | нд | 0.50392 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-491 - УП-719 (от ТП-459) путем замены КЛ-0,4кВ УП-719 - УП-636 (от ТП-459) с маркой электрокабеля ААБ-3х120 длиной 0,27 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х150 общей длиной 0,225 км | O_004171 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.3576 | 0 | 1.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3576 | нд | 1.3576 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3576 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ УП-635 - УП-636 (от ТП-459) путем замены КЛ-0,4кВ ТП-459 - УП-719 с маркой электрокабеля ААБ-3х70 длиной 0,41 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 общей длиной 0,122 км | O_004170 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.68666 | 0 | 0.68666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68666 | нд | 0.68666 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68666 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ УП-837 - УП-838 (от ТП-459) путем замены КЛ-0,4кВ ТП-459 - УП-838 с маркой электрокабеля ААШ-3х120 длиной 0,334 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 общей длиной 0,146 км | O_004169 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.90554 | 0 | 0.90554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90554 | нд | 0.90554 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.90554 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-719-УП-614 (от ТП-459) путем замены силового эл.кабеля марки АПБШв-3х95+1х35, длиной 0,131 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,128 км | O_004168 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.8398 | 0 | 0.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8398 | нд | 0.8398 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8398 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-459-УП-636 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,140 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,116 км | O_004167 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.78479 | 0 | 0.78479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78479 | нд | 0.78479 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78479 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78479 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-303-ВРУ ЦТП путем замены КЛ-0,4кВ ТП-303-ВРУ ЦТП каб.А, Б ,выполненную силовыми эл.кабелями марки АВВГ- 3х16+1х10 длиной 0,150 км с уменьшением протяженности трассы на эл.кабель марки АПвБШв-4х120 длиной 0,090 км | O_004116 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.41868 | 0 | 0.41868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41868 | нд | 0.41868 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41868 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-311-ВРУ ЦТП-26 Воровского,74 (от ТП-311) путем замены КЛ-0,4кВ ВРУ хоз.корпуса-ВРУ ЦТП-26 Воровского,74 (от ТП-311) выполненную эл.кабелем марки АВВГ- 3х50+1х25 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,11 км | O_004115 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.69874 | 0 | 0.69874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69874 | нд | 0.69874 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69874 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-28 (2с)-ВРУ КНС Гражданская,23а п.Лянгасово путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ- 3х70+1х25 длиной 0,156 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,172 км | O_004113 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.85657 | 0 | 0.85657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85657 | нд | 0.85657 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85657 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85657 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-1638 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с кабельными вводами с оборудованием (КСО с ВВ и РЗА, 2 шт., шкафом ТМ со встроенной системой бесперебойного питания) и силовой трансформатор марки ТМГz-100/10, 1 шт. | O_004111 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.6377 | 0 | 0.64519 | 1.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6377 | нд | 2.6377 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6377 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-1264 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с оборудованием (ВВ с РЗА, 2 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-250/10, 1 шт.и установкой шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004110 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.7618 | 0 | 0.61378 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7618 | нд | 2.7618 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7618 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7618 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-1183 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 4 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-250/10, 1 шт. | O_004109 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.1063 | 0 | 0.47374 | 1.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1063 | нд | 2.1063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1063 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-1670 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с кабельными вводами с оборудованием ( ВВ, 2 шт, с РЗА 1 шт.) с силовым трансформатором марки ТМГz-100/10, 1 шт. и установкой шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004108 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.8526 | 0 | 0.67052 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8526 | нд | 2.8526 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8526 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8526 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-1624 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием и силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10,ТМГ-400/10 2 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТПБ-630/10/0,4 бетонного типа с оборудованием ( ВВ 3 шт., с РЗА 2 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГz-250/10, 2 шт. и установкой шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | O_004107 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 6.4546 | 0 | 1.0087 | 5.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4546 | нд | 6.4546 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4546 | нд | 0 | нд | 6.4546 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | СтроительствоТП-849 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/6 ,1 шт с уменьшением номинальной мощности трансформатора на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с силовым трансформатором марки ТМГz-160/6 , 1 шт. | O_004104 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.2739 | 0 | 0.76223 | 2.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2739 | нд | 3.2739 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2739 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-801 2сш - ТП-808 2сш (ввод в ТП-801, ТП-808) путем замены силового электрокабеля марки АСБ 3х70 длиной 0,155 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,170 км. | O_004102 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.98729 | 0 | 0.98729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98729 | нд | 0.98729 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98729 | нд | 0 | нд | 0.98729 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-2200-ВРУ пер.Школьный ,1 каб.Б путем замены силового электрокабеля марки АПВБ 4х35 длиной 0,070 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,08 км (перенос УП на здание ЦДМ) | O_004085 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.39037 | 0 | 0.39037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39037 | нд | 0.39037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39037 | нд | 0.39037 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ РТП-13-ФП-6 (2с) каб.А и Б путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х95 и СБ-3х150 общей длиной 2,001 км с уменьшением протяженности трассы на кабель ААБ2лШв-3х240 длиной 1,126 км | O_004053 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 8.2807 | 0 | 8.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.2807 | нд | 8.2807 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.2807 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1605-ТП-1974 (2с) (ввод в ТП-1605) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,112 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,119км. | O_004052 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.63569 | 0 | 0.63569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63569 | нд | 0.63569 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63569 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1164 (1с)-ТП-1165 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50 длиной 0,558 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,616км. | O_004045 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 4.7079 | 0 | 4.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7079 | нд | 4.7079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7079 | нд | 0 | нд | 4.7079 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1189 (2с)-ТП-1346) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 1,041 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,806 км. | O_004041 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 5.7541 | 0 | 5.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7541 | нд | 5.7541 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7541 | нд | 0 | нд | 5.7541 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-238 (2с)-ТП-462 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50 длиной 0,499 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,666км. | O_004035 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 4.8302 | 0 | 4.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8302 | нд | 4.8302 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8302 | нд | 0 | нд | 4.8302 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | СтроительствоКЛ-6КВ ТП-251-ТП-85 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,105 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,11км. | O_004033 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.72764 | 0 | 0.72764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72764 | нд | 0.72764 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72764 | нд | 0 | нд | 0.72764 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ФП-1-УП-32 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70 длиной 0,102 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х240 длиной 0,13км. | O_004028 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.0363 | 0 | 1.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0363 | нд | 1.0363 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0363 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0363 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-31-УП-82 (от ТП-96) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,06км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,130км. | O_004027 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.96816 | 0 | 0.96816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96816 | нд | 0.96816 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96816 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Расширение распределительного устройства РУ-6 кВ ТП-372 (1 и 2 с.ш.) путем установки двух дополнительных камер КСО с трансформаторами напряжения 6 кВ. | O_004026 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.61981 | 0 | 0.090985 | 0.52883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61981 | нд | 0.61981 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61981 | нд | 0.61981 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-1189 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием и силовыми трансформаторами ТМГ-630/10, 2 шт на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТП-630/10/0,4 в бетонном корпусе с оборудованием 10 кВ (ВВ с РЗА 9 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10, 2 шт., с установкой ШОТ и шкафа телемеханники. | O_004023 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.2394 | 0 | 1.0607 | 6.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2394 | нд | 7.2394 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2394 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Расширение РУ-10 кВ 2 с.ш. РТП-121 путем установки камеры КСО с ВВ и РЗА 10 кВ на 2с.ш. | O_004007 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.5029 | 0 | 0.035233 | 0.46767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5029 | нд | 0.5029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5029 | нд | 0 | нд | 0.5029 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-2200-ВРУ пер.Школьный ,1 каб.В путем замены силового электрокабеля марки АПВБ 4х35 длиной 0,070 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,08 км (перенос УП на здание ЦДМ) | O_004006 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.39037 | 0 | 0.39037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39037 | нд | 0.39037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39037 | нд | 0.39037 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Расширение РУ-6 кВ ТП-1377 путем установки дополнительной камеры КСО с ВН, 1 шт. | O_004000 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.088819 | 0 | 0.088819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088819 | нд | 0.088819 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.088819 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (2с)-ВРУ ЦТП больницы №1 путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х16+1х10, длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,085 км | O_003988 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.69302 | 0 | 0.69302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69302 | нд | 0.69302 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69302 | нд | 0.69302 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1363-ТП-1365 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70 длиной 0,730 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,886 км. | O_003945 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 6.8571 | 0 | 6.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8571 | нд | 6.8571 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8571 | нд | 0 | нд | 6.8571 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1288 (1с)-ВРУ ЦТП больницы №1 путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х16+1х10, длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х50 длиной 0,085 км | O_003943 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.69302 | 0 | 0.69302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69302 | нд | 0.69302 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69302 | нд | 0.69302 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1280 (2с)-ТП-1284 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х150 длиной 0,779 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,836 км. | O_003942 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 6.1883 | 0 | 6.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1883 | нд | 6.1883 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1883 | нд | 0 | нд | 6.1883 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-400 (1с)-ТП-413 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки ЦААБлу 3*120, длиной 0,14 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,161 км | O_003941 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.2434 | 0 | 1.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2434 | нд | 1.2434 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2434 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-26-ТП-27 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,372 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,501 км. | O_003689 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.3674 | 0 | 3.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3674 | нд | 3.3674 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3674 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3674 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ РТП-6 (2с)-ТП-175 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,255 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,289км. | O_003686 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 2.248 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.248 | нд | 2.248 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.248 | нд | 2.248 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-101-ТП-505 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185 длиной 0,243км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,253км. | O_003685 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.9678 | 0 | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9678 | нд | 1.9678 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9678 | нд | 1.9678 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-180-ТП-512 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,15 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,209 км. | O_003679 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 1.6214 | 0 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6214 | нд | 1.6214 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6214 | нд | 1.6214 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-188-ТП-189 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,396 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,454 км. | O_003678 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 3.6906 | 0 | 3.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6906 | нд | 3.6906 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6906 | нд | 3.6906 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-314-ТП-340 каб.А,Б путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,566 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,468 км. | O_003677 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.2601 | 0 | 2.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2601 | нд | 2.2601 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2601 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2601 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-96-ТП-139 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 0,325 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,406 км. | O_003676 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 3.6414 | 0 | 3.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6414 | нд | 3.6414 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6414 | нд | 3.6414 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-71 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием и силовыми трансформаторами марки ТМГ-250/6, 2 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоского или бетоного типа с оборудованием ( вык-ль 4 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГ-250/6, 2 шт. | O_003674 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 6.3184 | 0 | 0.87305 | 5.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3184 | нд | 6.3184 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3184 | нд | 6.3184 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-1 (2с)-ТП-85 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,291км на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,291 км. | O_003671 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 2.5712 | 0 | 2.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5712 | нд | 2.5712 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5712 | нд | 2.5712 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1378 (1с)-ТП-1380/1388/1398 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,06 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,05 км. | O_003670 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.23695 | 0 | 0.23695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23695 | нд | 0.23695 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23695 | нд | 0 | нд | 0.23695 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ ТП-1283-ТП-1284 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,238 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,260 км. | O_003669 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 2.0977 | 0 | 2.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0977 | нд | 2.0977 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0977 | нд | 0 | нд | 2.0977 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-404 (1с)-ВРУ ЦТП Свободы,11 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х25+1х16, длиной 0,024 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,039 км | O_003666 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.10617 | 0 | 0.10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10617 | нд | 0.10617 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10617 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-404 (2с)-ВРУ ЦТП Свободы,11 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х25+1х16, длиной 0,024 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,039 км | O_003665 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.10617 | 0 | 0.10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10617 | нд | 0.10617 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10617 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-189-УП-538 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185, длиной 0,091 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АВБбШв-4х120 длиной 0,085 км | O_003639 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.72921 | 0 | 0.72921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72921 | нд | 0.72921 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.72921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72921 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст "Восточная" ф.10-РТП-113 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБл-3х95, длиной 0,709 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,343 км. | O_003615 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 9.6567 | 0 | 9.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6567 | нд | 9.6567 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.6567 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ п/ст "КБ Север"ф.5-РТП-113 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,919 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,051 км. | O_003614 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 8.7774 | 0 | 8.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7774 | нд | 8.7774 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7774 | нд | 0 | нд | 8.7774 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ п/ст "Восточная" ф.18-РТП-13 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185, длиной 0,766 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,005 км. | O_003599 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1475 | нд | 7.1475 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1475 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ п/ст "Восточная" ф.8-РТП-13 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,954 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,005 км. | O_003598 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.1475 | 0 | 7.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1475 | нд | 7.1475 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1475 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-29(1 с.ш.)-ТП-215(1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50, длиной 0,522 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,611 км. | O_003597 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 4.3603 | 0 | 4.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3603 | нд | 4.3603 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3603 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-31-ТП-226(1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х50, длиной 0,706 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,725 км. | O_003596 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.0344 | 0 | 5.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0344 | нд | 5.0344 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0344 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-31-ТП-252(1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,59 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,474 км. | O_003595 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.2437 | 0 | 3.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2437 | нд | 3.2437 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2437 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-83 (2с)-ТП-91 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,698 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,695 км | O_003592 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.0302 | 0 | 5.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0302 | нд | 5.0302 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0302 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10КВ п/ст "Юго-Западная" ф.16-РТП-111 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 1,015 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,23 км. | O_003590 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 8.9662 | 0 | 8.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9662 | нд | 8.9662 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.9662 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ РТП-7 (2с)-ТП-176 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х95 длиной 0,614км на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,614 км. | O_003587 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 4.9387 | 0 | 4.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9387 | нд | 4.9387 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9387 | нд | 4.9387 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-100-ТП-468 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120 длиной 0,744км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,707км. | O_003586 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 5.5947 | 0 | 5.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5947 | нд | 5.5947 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5947 | нд | 5.5947 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-101-ТП-104 каб.А, Б путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 1,399 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,694 км. | O_003585 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 5.8747 | 0 | 5.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8747 | нд | 5.8747 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8747 | нд | 5.8747 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-168 (2с)-ТП-169 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААлож-3х150 длиной 0,629 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,763км. | O_003582 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 6.1331 | 0 | 6.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1331 | нд | 6.1331 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1331 | нд | 6.1331 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-3 (1с)-ТП-235 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70 длиной 0,807 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,837 км. | O_003579 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 6.7749 | 0 | 6.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7749 | нд | 6.7749 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7749 | нд | 6.7749 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-477 (1с)-ТП-479 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,695 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,537 км. | O_003572 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 3.8729 | 0 | 3.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8729 | нд | 3.8729 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8729 | нд | 3.8729 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ТП-477 (2с)-ТП-479 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,58 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,537 км. | O_003571 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 3.8729 | 0 | 3.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8729 | нд | 3.8729 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8729 | нд | 3.8729 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6КВ ФП-10 (1с)-ТП-214 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240 длиной 0,551км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,635 км. | O_003569 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.0877 | 0 | 3.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0877 | нд | 3.0877 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0877 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0877 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ФП-3 (1с)-ТП-416 (1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,722 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,808 км. | O_003562 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.8545 | 0 | 5.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8545 | нд | 5.8545 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8545 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ТП-416 (2с)-ТП-425 (2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,320 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,443 км. | O_003561 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.0102 | 0 | 3.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0102 | нд | 3.0102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0102 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1882(1 с.ш.)-УП-2200 путем замены силового электрокабеля марки АНРГ 4х35 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,065 км | O_003557 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.29965 | 0 | 0.29965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29965 | нд | 0.29965 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29965 | нд | 0.29965 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ УП-2200-ВРУ пер.Школьный ,1 каб.А путем замены силового электрокабеля марки АПВБ 4х35 длиной 0,070 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,080 км. | O_003551 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 0.39037 | 0 | 0.39037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39037 | нд | 0.39037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39037 | нд | 0.39037 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-1265 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-400/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 1 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-250/10, 1 шт. | O_003547 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.4163 | 0 | 0.47777 | 1.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4163 | нд | 2.4163 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4163 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-164 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 1 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-100/6, 1 шт. | O_003546 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.3697 | 0 | 0.49649 | 1.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3697 | нд | 2.3697 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3697 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-486 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-400/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 2 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-160/6, 1 шт | O_003545 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.2816 | 0 | 0.51921 | 1.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2816 | нд | 2.2816 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2816 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-1673 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 1 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГ-250/10, 1 шт | O_003544 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.422 | 0 | 0.49688 | 1.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.422 | нд | 2.422 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.422 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.422 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-1613 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-400/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 2 шт.) и силовой трансформатор маркиТМГz-100/10, 1 шт | O_003543 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.4958 | 0 | 0.54317 | 1.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4958 | нд | 2.4958 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4958 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-169 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием и силовыми трансформаторами марки ТМГ-400/6,ТМ-400/6 2 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТПБ-630/6/0,4 бетонного типа с оборудованием ( вык-ль 5 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГ 250/6 2шт | O_003542 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5.6476 | 0 | 0.82548 | 4.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6476 | нд | 5.6476 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.6476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6476 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-675 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-100/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 2 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-100/6, 1 шт | O_003541 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 2.6138 | 0 | 0.56435 | 2.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6138 | нд | 2.6138 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6138 | нд | 0 | нд | 2.6138 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-578 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-100/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТПС-100/6/0,4 столбового типа и силовой трансформатор марки ТМГz-100/6, 1 шт | O_003540 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.66323 | 0 | 0.23783 | 0.42539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66323 | нд | 0.66323 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66323 | нд | 0 | нд | 0.66323 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-1191 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-400/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 2 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГ-400/10, 1 шт | O_003539 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 2.8414 | 0 | 0.56854 | 2.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8414 | нд | 2.8414 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8414 | нд | 0 | нд | 2.8414 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-1387 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-160/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с кабельными вводами с оборудованием ( вык-ль 2 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-100/10, 1 шт | O_003538 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 2.7342 | 0 | 0.59043 | 2.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7342 | нд | 2.7342 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7342 | нд | 2.7342 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | СтроительствоТП-182 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-400/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 2 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-250/6, 1 шт | O_003537 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 2.9174 | 0 | 0.59469 | 2.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9174 | нд | 2.9174 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9174 | нд | 2.9174 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-1398 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-400/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоского типа с кабельными вводами с оборудованием ( вык-ль 3 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГz-160/10, 1 шт | O_003536 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 2.5994 | 0 | 0.58246 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5994 | нд | 2.5994 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5994 | нд | 2.5994 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ТП-12 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоского типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоского типа с оборудованием ( вык-ль 2 шт.) и силовой трансформатор марки ТМГ-100/6, 1 шт | O_003535 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 2.7269 | 0 | 0.59052 | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7269 | нд | 2.7269 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7269 | нд | 2.7269 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-822-ВЛ "ул. Ветеранов, пер Островского" путем замены эл.кабеля марки АВВГ-4*50 длиной 0,020 км на эл.кабель марки АПвБШв-4х50 длиной 0,020 км. | N_003502 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026317 | 0 | 0.026317 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026317 | 0 | 0.026317 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Расширение распределительного устройства ТП-515 (1 и 2 с.ш.) путем установки двух дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями в количестве 2 шт. с релейной защитой. | N_003434 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.396 | 0 | 0.14878 | 0.24722 | 0 | 0.85139 | 0 | 0.076735 | 0.77465 | 0 | нд | 0.396 | нд | 0 | нд | 0.85139 | 0.396 | 0.85139 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ УП-572 - ЦТП Володарского, 10 (от ТП-255 2 с.ш.) эл.кабелем марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,108 км взамен КЛ-0,4 кВ УП-4 - ЦТП Володарского, 10 (от ТП-255) эл.кабелем марки ААШв-3х50, длиной 0,055 км. | M_003350 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.10186 | 0.10186 | 0 | 0.10186 | 0 | 0 | 0.12035 | 0 | 0.12035 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.018485 | 0 | 0.018485 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство эл.сетей СТ "Шинник"от ТП-1624 взамен существующих | M_003345 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 8.8697 | 8.8796 | 0.001066 | 8.8785 | 0 | 0 | 8.9148 | 0.001066 | 8.9137 | 0 | 0 | нд | 0.0098922 | нд | 0 | нд | 0.045055 | 0.0098922 | 0.045055 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство эл.сетей от ТП-351 на ВРУ ж/д Деповская, 44 и 46 эл.кабелем марки АПвБШв-4*120 общей длиной 0,762 км взамен существующих | M_003339 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.011757 | 2.5071 | 0.011757 | 2.4953 | 0 | 0 | 2.3342 | 0.011757 | 2.3224 | 0 | 0 | нд | 2.4953 | нд | 0 | нд | 2.3224 | 2.4953 | 2.3224 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Восточная ф.7 - ТП-1240(1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,397 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3*240 длиной 0,480 км | M_003317 | 1З, 2С | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.0099518 | 3.2892 | 0.0099518 | 3.2792 | 0 | 0 | 3.669 | 0.011018 | 3.6578 | 0 | 0.00021515 | нд | 3.2792 | нд | 0 | нд | 3.6591 | 3.2792 | 3.566 | 0 | 0.093104 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.093104 | Титул утверждённой ИПР 2023 года, перенос работ по благоустройству трассы на 2024 год.
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1183 - ТП-1268 эл.кабелем марки ААБ2лШв-3*150 длиной 0,447 км. | M_003316 | 1З, 2З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.4641 | 2.6209 | 0.0061121 | 2.6142 | 0 | 0.00057688 | 2.5662 | 0.0061121 | 2.5596 | 0 | 0.00057688 | нд | 0.15683 | нд | 0 | нд | 0.10217 | 0.15683 | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство ПС35 кВ Победилово взамен сносимой с трансформаторной мощностью 3,2 МВА: 1 этап - проектно- изыскательские работы, подготовка и устройство территории; 2 этап - закупка оборудования и строительно-монтажные работы | L_003213 | 1З, 2С | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 3.5762 | 154.3775 | 3.3717 | 147.6319 | 0 | 3.3739 | 153.9983 | 3.3717 | 19.2243 | 131.401 | 0.0013845 | нд | 150.8013 | нд | 50.8013 | нд | 150.4222 | 100 | 70.3938 | 50.8013 | 80.0284 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.8013 | 80.0284 | Увеличение финансирования 2024 года за счёт средств неосвоенных по данному титулу в 2023 году без изменения общего объёма финансирования.
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1402(1с) - ТП-1403(1с) эл.кабелем марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,134 км. | J_002820 | С | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.58866 | 0 | 0.58866 | 0 | 0 | 0.43068 | 0 | 0.43068 | 0 | 0 | нд | 0.58866 | нд | 0.58866 | нд | 0.43068 | 0 | 0 | 0.58866 | 0.43068 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58866 | 0.43068 | Уточнение стоимости проекта по результатам утвержденной ПСД. Сметный (расчётный) ОФП снижен до размера фактических затрат.
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС РТП-143 (2с) - ТП-1266 эл.кабелем марки ААБ2лШв-10-3*240 длиной трассы 1,114 км. | J_002715 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.3844 | 0 | 14.3844 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.3844 | нд | 14.3844 | нд | 0.00061 | 0 | 0.00061 | 8.7571 | 0 | 5.6273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.3844 | 0 | Изменение проектного решения в части марки кабеля, длины линии и стоимости строительства. Замена источника финансирования. Перенос на 2025 год обусловлен дефицитом источников финансирования.
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Чистые пруды ф.2 -РТП-143(2с) эл.кабелем марки ААБ2лШв-10-3*240 длиной 0,672 км. | J_002714 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.9703 | 0 | 3.9703 | 0 | 0 | 0.0035471 | 0.00061 | 0 | 0 | 0.0029371 | нд | 3.9703 | нд | 3.9703 | нд | 0.0035471 | 0 | 0.0035471 | 3.9703 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9703 | 0 | Отмена реализации проекта в 2024 году, ввиду отсутствия технической возможности его реализовать по причине внесения изменений в проект планировки территории МКР "Чистые Пруды-2"
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Чистые пруды ф.1 -РТП-143(1с) эл.кабелем марки ААБ2лШв-10-3*240 длиной 0,672 км. | J_002713 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.9703 | 0 | 3.9703 | 0 | 0 | 0.0087471 | 0.00581 | 0 | 0 | 0.0029371 | нд | 3.9703 | нд | 3.9703 | нд | 0.0087471 | 0 | 0.0087471 | 3.9703 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9703 | 0 | Отмена реализации проекта в 2024 году, ввиду отсутствия технической возможности его реализовать по причине внесения изменений в проект планировки территории МКР "Чистые Пруды-2"
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-515(1с)- ТП-479(2с) эл.кабелем марки ААБ2лШв-10 3*240 мм длиной трассы 2,120 км | J_002712 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0098 | 8.1275 | 0.0098 | 8.1177 | 0 | 0 | 9.3053 | 0.017555 | 9.2803 | 0 | 0.0074888 | нд | 8.1177 | нд | 0 | нд | 9.2955 | 8.1177 | 9.2955 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-515(2с)- ТП-172 эл.кабелем марки ААБ2лШв-10 3*240 мм длиной трассы 1,754 км | J_002711 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.0046 | 6.6513 | 0.0046 | 6.6467 | 0 | 0 | 7.076 | 0.015755 | 7.0561 | 0 | 0.0041167 | нд | 6.6467 | нд | 0 | нд | 7.0714 | 6.6467 | 7.0714 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст Урванцево ф.3 - РТП-105 (1с.ш.) путем прокладки силового эл.кабеля марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,384 км. до врезки в существующий эл.кабель КЛ-10 кВ п/ст Юго-Западная ф.8 - РТП-105 (2 с.ш.) в сторону РТП-105 | J_002443 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 8.1124 | 0 | 8.1124 | 0 | 0 | 0.020695 | 0 | 0 | 0 | 0.020695 | нд | 8.1124 | нд | 8.1124 | нд | 0.020695 | 0 | 0.020695 | 8.1124 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1124 | 0 | Отмена, в связи с принятием иного технического решения
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст Урванцево ф.5 - ТП-1045 (1с) эл. кабелем марки 3хАПвПу2г-1-400/50 длиной трассы 1,188 км. | J_002442 | С | 2019 | 2023 | 2024 | нд | нд | 4.2577 | 6.6903 | 0.0083893 | 4.3459 | 0 | 2.3359 | 6.7 | 0.0083893 | 4.3558 | 0 | 2.3358 | нд | 2.4326 | нд | 0 | нд | 2.4423 | 2.4326 | 0 | 0 | 2.4423 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4423 | Завершение работ перенесено на 2024 год, в связи с тем, что договор на технологическое присоединение с ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Кировэнерго" заключен в 2023 году со сроком исполнения обязательств по договору в 2024 году. Пересмотр прогнозной цены обусловлен индексацией из-за смещения вправо срока реализации проекта. Замена источника финансирования.
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст Урванцево ф.8 - ТП-1045 (2с) эл. кабелем марки 3хАПвПу2г-1-400/50 длиной трассы 1,191 км. | J_002441 | С | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | 4.2183 | 6.6508 | 0.0083893 | 4.3086 | 0 | 2.3338 | 6.6606 | 0.0083893 | 4.3185 | 0 | 2.3337 | нд | 2.4326 | нд | 0 | нд | 2.4423 | 2.4326 | 0 | 0 | 2.4423 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4423 | Завершение работ перенесено на 2024 год, в связи с тем, что договор на технологическое присоединение с ПАО "Россети Центр и Приволжье" - филиал "Кировэнерго" заключен в 2023 году со сроком исполнения обязательств по договору в 2024 году. Пересмотр прогнозной цены обусловлен индексацией из-за смещения вправо срока реализации проекта. Замена источника финансирования.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 23.3063 | 0 | 0 | 0 | 23.3063 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 23.3063 | 1.2502 | 0.97823 | 0 | 22.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3281 | нд
1.5 | Приемка земельных участков под трансформаторными подстанциями из казны МО "Город Киров" | O_004811 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0561 | 0 | 0 | 0 | 22.0561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.0561 | 0 | 0 | 0 | 22.0561 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.0561 | Консолидация эл. сетей согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013г. №511-р в целях сокращения степени разрозненности территориальных сетевых организаций и повышения качества эксплуатации эл. сетей
1.5 | Приобретение зем. участка для размещения трансформаторной подстанции ТП-1516 | N_003425 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | нд | 0.272 | нд | 0 | нд | 0.272 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.272 | Не согласование цены с застройщиком
1.5 | Приобретение зем. участка для размещения трансформаторной подстанции ТП-1486 | N_003424 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | нд | 0.228 | нд | 0 | нд | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.5 | Приобретение зем. участка для размещения трансформаторной подстанции ТП-887 | N_003423 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | нд | 0.271 | нд | 0 | нд | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.5 | Приобретение зем. участка для размещения трансформаторной подстанции ТП-586 | M_003417 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.14644 | 0 | 0 | 0 | 0.14644 | 0.14644 | 0 | 0 | 0 | 0.14644 | нд | 0.14644 | нд | 0 | нд | 0.14644 | 0.14644 | 0.14644 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.5 | Приобретение зем. участка для размещения трансформаторной подстанции ТП-280 | M_003359 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.33279 | 0 | 0 | 0 | 0.33279 | 0.33279 | 0 | 0 | 0 | 0.33279 | нд | 0.33279 | нд | 0 | нд | 0.33279 | 0.33279 | 0.33279 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 254.2223 | 0 | 0 | 24.7524 | 229.4699 | 180.205 | 0 | 0 | 0 | 180.205 | 0 | 254.2223 | 0 | 215.7529 | 0 | 180.205 | 38.4694 | 102.913 | 12.8529 | 77.2921 | 26.316 | 0 | 26.814 | 0 | 37.5212 | 0 | 55.579 | 0 | 56.6698 | 0 | 215.7529 | 77.2921 | нд
1.6 | Приемка объектов электрохозяйства из казны МО "Город Киров" | O_004812 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4066 | 0 | 0 | 0 | 51.4066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 51.4066 | 0 | 0 | 0 | 51.4066 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 51.4066 | Консолидация эл. сетей согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013г. №511-р в целях сокращения степени разрозненности территориальных сетевых организаций и повышения качества эксплуатации эл. сетей
1.6 | Приобретение воздушной линии электропередач 6 кВ РТП-Заводская (2 с.ш.) – ТП-561 (2 с.ш.)/580 (отпайка от опоры №1 в сторону ТП-580) | O_004796 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.001 | Консолидация эл. сетей согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013г. №511-р в целях сокращения степени разрозненности территориальных сетевых организаций. Повышение качества эксплуатации эл. сетей для потребителей.
1.6 | Приобретение линии электропередач 10 кВ и оборудования ТП-1901, расположенных по адресу: г.Киров, ул. Луганская, 57а | O_004795 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.002 | Консолидация эл. сетей согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013г. №511-р в целях сокращения степени разрозненности территориальных сетевых организаций. Повышение качества эксплуатации эл. сетей для потребителей.
1.6 | Приобретение линии электропередач 0,4 кВ от ТП-542, расположенной по адресу: г.Киров, д. Боровые | O_004794 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0001 | Консолидация эл. сетей согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013г. №511-р в целях сокращения степени разрозненности территориальных сетевых организаций. Повышение качества эксплуатации эл. сетей для потребителей.
1.6 | Приобретение электросетевого имущества у ООО "Теплогенерирующее предприятие № 3" | O_004687 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8475 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение электросетевого имущества и земельных участков у ООО "Комплектация" | O_004686 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9801 | 0 | 0 | 0 | 9.9801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9801 | 0 | 9.9801 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение электросетевого имущества и земельных участков у ООО "Сетевая Компания "ИнТехСервис" | O_004685 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7225 | 0 | 0 | 0 | 51.7225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 51.7225 | 0 | 51.7225 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение электросетевого имущества и земельных участков у ООО Специализированный застройщик "Кировспецмонтаж" | O_004684 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4092 | 0 | 0 | 0 | 9.4092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.4092 | 0 | 9.4092 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение полевого контроллера и приемника GNSS | O_004647 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.5014 | 0 | 0 | 0.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5014 | нд | 0.5014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5014 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение измельчителя веток для трактора МТЗ | O_004465 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3456 | нд | 0.3456 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3456 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение прицепа-роспуска с тракторной тележкой ( грузоподъемностью 5т) | O_004464 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1675 | нд | 2.1675 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1675 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение передвижной компрессорной станции (дизельная) | O_004462 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2414 | нд | 1.2414 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2414 | нд | 0 | нд | 1.2414 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение передвижной компрессорной станции (дизельная) | O_004461 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2414 | нд | 1.2414 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2414 | нд | 0 | нд | 1.2414 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение пневмопробойника (КРОТ) | O_004460 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.54315 | 0 | 0 | 0.54315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54315 | нд | 0.54315 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54315 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение гидромолота для экскаватора-погрузчика с переходной плитой с , энергия удара от 840 Дж | O_004459 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.26624 | 0 | 0 | 0.26624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26624 | нд | 0.26624 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26624 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение полуприцепа бортового, двухосного односкатного. грузоподъемностью от 20т. (длина 12м) | O_004458 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.737 | нд | 2.737 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.737 | нд | 0 | нд | 2.737 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости более 3.5т колесной формулой 6Х6 (седельный тягач с КМУ) | O_004456 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 14.3448 | 0 | 0 | 0 | 14.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.3448 | нд | 14.3448 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.3448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.3448 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение крана на автомобильном шасси повышенной проходимости (грузоподъемность 32т) | O_004455 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 19.1249 | 0 | 0 | 0 | 19.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.1249 | нд | 19.1249 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.1249 | нд | 0 | нд | 19.1249 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси повышенной проходимости (высота подъема 18м) | O_004454 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 11.1909 | 0 | 0 | 0 | 11.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1909 | нд | 11.1909 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.1909 | нд | 11.1909 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение автомобиля с КМУ общей массы до 10т. | O_004453 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 8.8393 | 0 | 0 | 0 | 8.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8393 | нд | 8.8393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8393 | нд | 8.8393 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение автомобиля более 3.5т с двухрядной кабиной с КМУ | O_004452 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 8.737 | 0 | 0 | 0 | 8.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.737 | нд | 8.737 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.737 | нд | 8.737 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение автомобиля более 3.5т с двухрядной кабиной | O_004451 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 5.1808 | 0 | 0 | 0 | 5.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1808 | нд | 5.1808 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1808 | нд | 0 | нд | 5.1808 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение автомобиля до 3.5т с двухрядной кабиной | O_004450 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 4.1778 | 0 | 0 | 0 | 4.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1778 | нд | 4.1778 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1778 | нд | 4.1778 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Покупка автомобиля ОВБ повышенной проходимости до 3.5т | O_004448 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 2.5401 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5401 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Покупка автомобиля ОВБ повышенной проходимости до 3.5т | O_004447 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 2.5401 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5401 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Покупка автомобиля ОВБ повышенной проходимости до 3.5т | O_004446 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 2.5401 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5401 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение автомобиля более 3.5т с двухрядной кабиной | O_004445 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 5.1808 | 0 | 0 | 0 | 5.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1808 | нд | 5.1808 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1808 | нд | 0 | нд | 5.1808 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение фронтального мини погрузчика | O_004444 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 3.5526 | 0 | 0 | 0 | 3.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5526 | нд | 3.5526 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5526 | нд | 0 | нд | 3.5526 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости до 3.5т для производственных служб | O_004443 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.1859 | 0 | 0 | 0 | 1.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1859 | нд | 1.1859 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1859 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости до 3.5т для производственных служб | O_004442 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 1.1859 | 0 | 0 | 0 | 1.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1859 | нд | 1.1859 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1859 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение экскаватора погрузчика на тракторном шасси | O_004441 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 10.1769 | 0 | 0 | 0 | 10.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1769 | нд | 10.1769 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.1769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1769 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004440 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6569 | нд | 2.6569 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6569 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004439 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6569 | нд | 2.6569 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6569 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004438 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6569 | нд | 2.6569 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6569 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004437 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6569 | нд | 2.6569 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6569 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Покупка автомобиля ОВБ повышенной проходимости до 3.5т | O_004351 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 2.5401 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5401 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение автомобиля более 3.5т с двухрядной кабиной | O_004322 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 5.1808 | 0 | 0 | 0 | 5.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1808 | нд | 5.1808 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1808 | нд | 0 | нд | 5.1808 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т | O_004210 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 6.3817 | 0 | 0 | 0 | 6.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3817 | нд | 6.3817 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3817 | нд | 0 | нд | 6.3817 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение автомобиля-самосвала грузоподъемностью до 8т | O_004209 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 5.7575 | 0 | 0 | 0 | 5.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7575 | нд | 5.7575 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7575 | нд | 0 | нд | 5.7575 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение автомобиля более 3.5т с двухрядной кабиной с КМУ | O_004208 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 8.737 | 0 | 0 | 0 | 8.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.737 | нд | 8.737 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.737 | нд | 8.737 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | O_004205 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.5711 | 0 | 0 | 0 | 5.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5711 | нд | 5.5711 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5711 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси повышенной проходимости до 3,5т. с двухрядной кабиной (высота подъема 15 м.) | O_004204 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 6.0117 | 0 | 0 | 0 | 6.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0117 | нд | 6.0117 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0117 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение самоходной машины повышенной проходимости с отвалом мощностью более 60 кВт. | O_004203 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.5122 | 0 | 0 | 0 | 2.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5122 | нд | 2.5122 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5122 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004202 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4261 | нд | 2.4261 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4261 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости до 3.5т для производственных служб | O_004198 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1337 | нд | 1.1337 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1337 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004197 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 2.5401 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5401 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004196 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 2.5401 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5401 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004195 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 2.5401 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5401 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости до 3.5т для производственных служб | O_004194 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1337 | нд | 1.1337 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1337 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение вилочного погрузчика грузоподъемностью 5т | O_004193 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.2259 | 0 | 0 | 0 | 4.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2259 | нд | 4.2259 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2259 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | O_004192 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 2.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 2.5401 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5401 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение стационарной высоковольтной лаборатории испытаний средств защиты и электрооборудования взамен старой. | O_004106 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.3734 | 0 | 0 | 5.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3734 | нд | 5.3734 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3734 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Покупка прибора дистанционного бесконтактного определения мест утечек электрического тока на воздушных линиях электропередач. | O_004091 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.30577 | 0 | 0 | 0.30577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30577 | нд | 0.30577 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30577 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение робота-тренажера «Гоша-06» | O_003673 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.29184 | 0 | 0 | 0.29184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29184 | нд | 0.29184 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29184 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение активного диспетчерского щита в ОДС-2 размером 16*3м с возможностью размещения 11 центров питания, 600 ТП 10-6/0,4 кВ и линий связи | O_003532 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 14.9878 | 0 | 0 | 14.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.9878 | нд | 14.9878 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.9878 | нд | 14.9878 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса от ТП-1270, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Пугачева, 19а | N_003485 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | нд | 1.3853 | нд | 0 | нд | 1.3853 | 1.3853 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение двух передвижных генераторов | N_003446 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 4.254 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | нд | 4.25 | нд | 0 | нд | 4.254 | 4.25 | 4.254 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса от ТП-43, расположенного по адресу: г.Киров, ул. М.Гвардии, 46а | N_003420 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9153 | 0 | 0 | 0 | 1.9153 | 1.9153 | 0 | 0 | 0 | 1.9153 | нд | 1.9153 | нд | 0 | нд | 1.9153 | 1.9153 | 1.9153 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Приобретение и монтаж резервного источника электроснабжения (РИСЭ) с автоматическим пуском для электроснабжения объектов производственной базы АО "Горэлектросеть", расположенной по адресу г. Киров, ул. Некрасова,69 | N_003419 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1608 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Отказ от реализации данного проекта, в связи с принятием иного технического решения
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины на тракторном шасси | J_003100 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3705 | 0 | 0 | 0 | 3.3705 | 7.0097 | 0 | 0 | 0 | 7.0097 | нд | 3.3705 | нд | 3.3705 | нд | 7.0097 | 0 | 0 | 3.3705 | 7.0097 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3705 | 7.0097 | Уточнение стоимости проекта в связи с ростом цен
1.6 | Покупка автомастерской для перевозки бригад более 3.5т (фургон-мастерская) | J_003099 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0557 | 0 | 0 | 0 | 2.0557 | 4.6346 | 0 | 0 | 0 | 4.6346 | нд | 2.0557 | нд | 2.0557 | нд | 4.6346 | 0 | 0 | 2.0557 | 4.6346 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0557 | 4.6346 | Включение в наименование титула слов, подтверждающих производственное назначение. Уточнение стоимости проекта в связи с ростом цен. Смещение сроков выполнения по кварталам внутри утвержденного периода.
1.6 | Покупка автомастерской для перевозки бригад более 3.5т (фургон-мастерская) | J_003098 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0557 | 0 | 0 | 0 | 2.0557 | 4.6346 | 0 | 0 | 0 | 4.6346 | нд | 2.0557 | нд | 2.0557 | нд | 4.6346 | 0 | 0 | 2.0557 | 4.6346 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0557 | 4.6346 | Включение в наименование титула слов, подтверждающих производственное назначение. Уточнение стоимости проекта в связи с ростом цен. Смещение сроков выполнения по кварталам внутри утвержденного периода.
1.6 | Покупка легкового производственного автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | J_003097 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2223 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 1.9486 | нд | 1.2223 | нд | 1.2223 | нд | 1.9486 | 0 | 0 | 1.2223 | 1.9486 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2223 | 1.9486 | Включение в наименование титула слов, подтверждающих производственное назначение. Уточнение стоимости проекта в связи с ростом цен
1.6 | Покупка автомастерской для перевозки бригад более 3.5т (фургон-мастерская) | J_003096 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0557 | 0 | 0 | 0 | 2.0557 | 4.5972 | 0 | 0 | 0 | 4.5972 | нд | 2.0557 | нд | 2.0557 | нд | 4.5972 | 0 | 0 | 2.0557 | 4.5972 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0557 | 4.5972 | Включение в наименование титула слов, подтверждающих производственное назначение. Уточнение стоимости проекта в связи с ростом цен. Смещение сроков выполнения по кварталам внутри утвержденного периода.
1.6 | Покупка легкового производственного автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | J_003095 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.87071 | 0 | 0 | 0 | 0.87071 | 1.0849 | 0 | 0 | 0 | 1.0849 | нд | 0.87071 | нд | 0.87071 | нд | 1.0849 | 0 | 0 | 0.87071 | 1.0849 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.87071 | 1.0849 | Включение в наименование титула слов, подтверждающих производственное назначение. Уточнение стоимости проекта в связи с ростом цен
1.6 | Покупка автомобиля ОВБ повышенной проходимости до 3.5т | J_003094 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2223 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | 1.9727 | 0 | 0 | 0 | 1.9727 | нд | 1.2223 | нд | 1.2223 | нд | 1.9727 | 0 | 0 | 1.2223 | 1.9727 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2223 | 1.9727 | Включение в наименование титула слов, подтверждающих производственное назначение. Уточнение стоимости проекта в связи с ростом цен.
1.6 | Покупка экскаватор-погрузчика на тракторном шасси | J_002950 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.8794 | 0 | 0 | 0 | 8.8794 | 8.6277 | 0 | 0 | 0 | 8.6277 | нд | 8.8794 | нд | 0 | нд | 8.6277 | 8.8794 | 8.6277 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | J_002949 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.6623 | 0 | 0 | 0 | 5.6623 | 3.6604 | 0 | 0 | 0 | 3.6604 | нд | 5.6623 | нд | 0 | нд | 3.6604 | 5.6623 | 3.6604 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | J_002474 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.9196 | 0 | 0 | 0 | 5.9196 | 3.8266 | 0 | 0 | 0 | 3.8266 | нд | 5.9196 | нд | 0 | нд | 3.8266 | 5.9196 | 3.8266 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости до 3.5т (цв.схема по ГОСТ Р 50574-2002 - "Аварийная служба") | J_002473 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 1.5567 | нд | 1.5542 | нд | 0 | нд | 1.5567 | 1.5542 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины на тракторном шасси | J_002054 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.7425 | 0 | 0 | 0 | 6.7425 | 4.7277 | 0 | 0 | 0 | 4.7277 | нд | 6.7425 | нд | 0 | нд | 4.7277 | 6.7425 | 4.7277 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утверждённой ИПР нет.