## план (3)
УТВЕРЖДЕН распоряжением министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от _____________ № ______
План реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» на 2023 год
№ п/п | Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | Климентовский В.А. министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  | всего | 3792294.85
[5 empty] | федеральный бюджет | 450393.2
[5 empty] | областной бюджет | 2009430.2
[5 empty] | местный бюджет | 10375.55
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1322095.9
1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 147540
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 147540
1.1 | Содержание министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 75721.8 | Обеспечено финансирование содержания министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
1.2 | Содержание Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект» | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Мосин С.Ю. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 21818.2 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере теплоснабжения и электроэнергетики, формирования комфортной городской среды на территории Кировской области. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект»
1.3 | Исполнение судебных актов | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет |  | Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области исполнены судебные акты по предъявленным искам
1.4 | Приобретение материально-технических ресурсов в областной фонд для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Кировской области, и ликвидации их последствий | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-09-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 50000 | Приобретены топливно-энрегетические ресурсы и блочно-модульная котельная в облостной фонд для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Кировской области, и ликвидации их последствий
2 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Кировской области» | Климентовский В.А. министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  | всего | 3379625.05
[5 empty] | федеральный бюджет | 450393.2
[5 empty] | областной бюджет | 1796610.4
[5 empty] | местный бюджет | 10375.55
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1122245.9
2.1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищных правоотношений» | Дудникова А.А. начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 90635.6
2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Кировской области и подведомственного ей учреждения | Дудникова А.А. начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 90635.6 | Обеспечено осуществление государственного контроля (надзора) в сфере жилищных правоотношений
2.1.2 | Рассмотрение обращений граждан и организаций в сфере жилищных правоотношений | Дудникова А.А. начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Качественно и своевременно рассмотрены обращения в пределах компетенции
2.1.3 | Проведение контрольных (надзорных) мероприятий в установленной сфере деятельности | Дудникова А.А. начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Доля проверок лицензионного и жилищного контроля (надзора), проведенных в установленные сроки, 100% в общем количестве проверок
2.2 | Отдельное мероприятие «Обеспечение государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности» | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 40100
2.2.1 | Финансовое обеспечение деятельности региональной службы по тарифам Кировской области | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 40100 | Созданы условия для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области
2.2.2 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере электроэнергетики в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере электроэнергетики в пределах компетенции. Осуществлены контрольные (надзорные) мероприятия (при наличии оснований)
2.2.3 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере теплоснабжения в пределах компетенции. Осуществлены контрольные (надзорные) мероприятия (при наличии оснований)
2.2.4 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции. Осуществлены контрольные (надзорные) мероприятия (при наличии оснований)
2.2.5 | Осуществление регулирования цен в области газоснабжения | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере газоснабжения в пределах компетенции. Осуществлены контрольные (надзорные) мероприятия (при наличии оснований)
2.2.6 | Осуществление регулирования цен (тарифов) на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, упраляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье) и регионального государственного контроля (надзора) и контроля за их применением в пределах компетенции | Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам). Осуществлены контрольные (надзорные) мероприятия (при наличии оснований)
2.3 | Отдельное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг» | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 1453296.8
2.3.1 | Формирование перечней, проведение конкурсного отбора ресурсоснабжающих, управляющих организаций, иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на получение из областного бюджета субсидий, грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Определены ресурсоснабжающие, управляющие организации, иные исполнители коммунальных услуг, имеющие право на предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами, проведен конкурсный отбор
2.3.2 | Заключение соглашений с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Обеспечено заключение соглашений министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами
2.3.3 | Формирование сводных реестров на перечисление субсидии и грантов в форме субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Сформирован сводный реестр на перечисление субсидии на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами
2.3.4 | Перечисление субсидий и грантов в форме субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 1453296.8 | Возмещены недополученные доходы ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг, связанные с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами
2.4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1187644.5
[5 empty] | областной бюджет | 65398.6
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1122245.9
2.4.1 | Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее - НКО «Фонд капитального ремонта») | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ситников Л.О. врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 65398.6 | Заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта» о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансирование административно-хозяйственных расходов НКО «Фонд капитального ремонта», а также обеспечено ее использование
2.4.2 | Проведение предварительных отборов организаций и индивидуальных предпринимателей, включаемых в реестр подрядных квалифицированных организаций | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ситников Л.О. врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Проведено не менее 24 конкурсов по отбору подрядных квалифицированных организаций
2.4.3 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ситников Л.О. врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1122245.9 | В соответствии с областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах проведен на 2312,4 тыс.кв.м.
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 1122245.9
2.4.4 | Осуществление контроля за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, в том числе проводимого за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | x | Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области контроль осуществлен на регулярной основе
2.5 | Отдельное мероприятие «Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области» | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-08-31 | всего | 120
[5 empty] | областной бюджет | 120
2.5.1 | Заключение государственного контракта по исследованию мнения населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области об удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-05-21 | не требуется | х | Заключен государственный контракт по исследованию мнения населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области об удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами.
2.5.2 | Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-05-21 | 2023-08-31 | областной бюджет | 120 | Проведен социологический опрос. Удовлетворенность населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами составила 70,6%
2.6 | Отдельное мероприятие «Обеспечение подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергтики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований, руководители организаций | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 107895.26 | 102500
[5 empty] | областной бюджет | 102500
[5 empty] | местный бюджет | 5395.26
2.6.1 | Формирование перечней муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на основании предложений постоянно действующего координационного штаба по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения области и обеспечению их устойчивой работы в осенне-зимний период | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Определены муниципальные образования, имеющие право на получение субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
2.6.2 | Заключение соглашений министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Обеспечено заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии
2.6.3 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 107895.26 | Реализованы мероприятия, направленные на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
[5 empty] | областной бюджет | 102500
[5 empty] | местный бюджет | 5395.26
2.6.3.1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Семушино Зуевского района Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кощеев А.Н. глава Зуевского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 10736.85 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Семушино Зуевского района Кировской области
| Капитальный ремонт водопровода п.Карпушино |  |  |  | областной бюджет | 10200 | Капитальный ремонт водопровода п.Карпушино
| Капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра |  |  |  | местный бюджет | 536.85 | Капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра
2.6.3.2 | Капитальный ремонт водопровода п.Карпушино | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 842.11 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода п.Карпушино Котельничского района
[5 empty] | областной бюджет | 800
[5 empty] | местный бюджет | 42.11
2.6.3.3 | Капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 842.11 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра Котельничского района
[5 empty] | областной бюджет | 800
[5 empty] | местный бюджет | 42.11
2.6.3.4 | Капитальный ремонт водопровода п.Светлый | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 842.11 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода п.Светлый Котельничского района
[5 empty] | областной бюджет | 800
[5 empty] | местный бюджет | 42.11
2.6.3.5 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Советская с.Спасское | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 736.85 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по ул.Советская с.Спасское Котельничского района
[5 empty] | областной бюджет | 700
[5 empty] | местный бюджет | 36.85
2.6.3.6 | Переключение системы централизованного водоснабжени п. Ежихи на систему централизованного водоснабжения п.Светлый | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 20421.06 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлено переключение системы централизованного водоснабжени п. Ежихи на систему централизованного водоснабжения п.Светлый Котельничского района
[5 empty] | областной бюджет | 19400
[5 empty] | местный бюджет | 1021.06
2.6.3.7 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Полевая в с. Покровское | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1052.64 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по ул. Полевая в с. Покровское Котельниского района
[5 empty] | областной бюджет | 1000
[5 empty] | местный бюджет | 52.64
2.6.3.8 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Победы с. Покровское | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А. глава Котельничского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1052.64 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по ул. Победы с. Покровское Котельничского района
[5 empty] | областной бюджет | 1000
[5 empty] | местный бюджет | 52.64
2.6.3.9 | Ремонт участков теплотрассы от котельной №3 по ул. Октябрьская 3 | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Беляева Л.Н. глава Лузского муниципального округа | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2842.11 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт участков теплотрассы от котельной №3 по ул. Октябрьская, д. 3, г. Луза, Лузский муниципальный округ
[5 empty] | областной бюджет | 2700
[5 empty] | местный бюджет | 142.11
2.6.3.10 | Ремонт участка теплотрассы от котельной №8 по ул. Ленина 35а | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Беляева Л.Н. глава Лузского муниципального округа | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 305.27 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт участка теплотрассы от котельной №8 по ул. Ленина, д. 35а, г. Луза, Лузский муниципальный округ
[5 empty] | областной бюджет | 290
[5 empty] | местный бюджет | 15.27
2.6.3.11 | Ремонт участков теплотрассы от котельной в п. Лальск | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Беляева Л.Н. глава Лузского муниципального округа | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1421.06 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт участков теплотрассы от котельной в п. Лальск Лузского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 1350
[5 empty] | местный бюджет | 71.06
2.6.3.12 | Ремонт участка теплотрассы от котельной в п. Таврический | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Беляева Л.Н. глава Лузского муниципального округа | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 736.85 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт участка теплотрассы от котельной в п. Таврический Лузского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 700
[5 empty] | местный бюджет | 36.85
2.6.3.13 | Капитальный ремонт водопровода по адресу: г. Нолинск, ул. Федосеева | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудряцев Д.В. глава Нолинского городского поселения Нолинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2950.53 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по адресу: Нолинский район, г. Нолинск, ул. Федосеева
[5 empty] | областной бюджет | 2803
[5 empty] | местный бюджет | 147.53
2.6.3.14 | Капитальный ремонт водопровода по адресу: п. Медведок, ул. Свободы | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пятницкий А.А. глава Медведского сельского поселения Нолинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2803.16 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по адресу: Нолинский район, п. Медведок, ул. Свободы
[5 empty] | областной бюджет | 2663
[5 empty] | местный бюджет | 140.16
2.6.3.15 | Капитальный ремонт водопровода в пгт Аркуль Нолинского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пластинина А.Н. глава Аркульского городского поселения Нолинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1600 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода в пгт Аркуль Нолинского района
[5 empty] | областной бюджет | 1520
[5 empty] | местный бюджет | 80
2.6.3.16 | Капитальный ремонт отдельного водовода от скважины № 43945 по ул. Полевая до водонапорной башни по ул. Северная (д. Ежово) | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 124.02 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт отдельного водовода от скважины № 43945 по ул. Полевая до водонапорной башни по ул. Северная (д. Ежово) Омутнинского района
[5 empty] | областной бюджет | 117.8
[5 empty] | местный бюджет | 6.22
2.6.3.17 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети п. Белореченск | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 26.22 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт участка водопроводной сети п. Белореченск Омутнинского района
[5 empty] | областной бюджет | 24.9
[5 empty] | местный бюджет | 1.32
2.6.3.18 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети д. Ежово | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 35.12 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт участка водопроводной сети д. Ежово Омутнинского района
[5 empty] | областной бюджет | 33.35
[5 empty] | местный бюджет | 1.77
2.6.3.19 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (основной и резерв) п Песковка (от скважины №1 до скважины №6, протяженностью 1000 п/м в двухтрубном исполнении, труба полипропиленовая D 50 мм) | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Седых А.В. глава Песковского городского поселения Омутнинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1707 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт сетей водоснабжения (основной и резерв) п. Песковка Омунинского района (от скважины №1 до скважины №6, протяженностью 1000 п/м в двухтрубном исполнении, труба полипропиленовая D 50 мм)
[5 empty] | областной бюджет | 1621.65
[5 empty] | местный бюджет | 85.35
2.6.3.20 | Капитальный ремонт подземной части теплосети с трубопроводами Ду250 между камерами ТК№16-ТК№17 длиной 40 м в двухтрубном исчислении (80 пог. м)п. Восточный | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Дубинин А.А. глава Восточного городского поселения Омутнинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 605 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт подземной части теплосети с трубопроводами Ду250 между камерами ТК№16-ТК№17 длиной 40 м в двухтрубном исчислении (80 пог. м)п. Восточный Омутнинского района
[5 empty] | областной бюджет | 574.75
[5 empty] | местный бюджет | 30.25
2.6.3.21 | Капитальный ремонт водопровода за домами по ул. Азина, д.8, д.10, д.12 от ВК54 до ВК-21 п. Восточный | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Дубинин А.А. глава Восточного городского поселения Омутнинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 337.53 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода за домами по ул. Азина, д.8, д.10, д.12 от ВК54 до ВК-21 п. Восточный Омутнинского района
[5 empty] | областной бюджет | 320.65
[5 empty] | местный бюджет | 16.88
2.6.3.22 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода вдоль ул. Молодежная в с. Залазна Омутнинского района (труба полиэтиленовая D-50мм L-178м) | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. глава Омутнинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 143 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт наружных сетей водопровода вдоль ул. Молодежная в с. Залазна Омутнинского района (труба полиэтиленовая D-50мм L-178м)
[5 empty] | областной бюджет | 135.85
[5 empty] | местный бюджет | 7.15
2.6.3.23 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода от скважины №47600 до ул. Гагарина в с. Залазна Омутнинского района (труба полиэтиленовая D-110мм L-297м) | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. глава Омутнинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 517 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт наружных сетей водопровода от скважины №47600 до ул. Гагарина в с. Залазна Омутнинского района (труба полиэтиленовая D-110мм L-297м)
[5 empty] | областной бюджет | 491.15
[5 empty] | местный бюджет | 25.85
2.6.3.24 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода от скважины №71880 до перекрёстка ул. Комсомольская-ул. Лесная и от перекрёстка ул. Косомольская-ул. Почтовая в п. Лесные Поляны Омутнинского района (труба полиэтиленовая D-90мм L-353м) | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. глава Омутнинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 490 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт наружных сетей водопровода от скважины №71880 до перекрёстка ул. Комсомольская-ул. Лесная и от перекрёстка ул. Косомольская-ул. Почтовая в п. Лесные Поляны Омутнинского района (труба полиэтиленовая D-90мм L-353м)
[5 empty] | областной бюджет | 465.5
[5 empty] | местный бюджет | 24.5
2.6.3.25 | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей на перекрестке ул. Ю. Пионеров и ул. К. Либкнехта (D-530мм L-24м -в двухтрубном исполнении) | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В. глава Омутнинского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2352 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт наружных тепловых сетей на перекрестке ул. Ю. Пионеров и ул. К. Либкнехта Омутнинского района (D-530мм L-24м -в двухтрубном исполнении)
[5 empty] | областной бюджет | 2234.4
[5 empty] | местный бюджет | 117.6
2.6.3.26 | Ремонт водопроводных сетей в п. Заря Опаринского муниципального округа | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Макаров А.Д. глава Опаринского муниципального округа | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2631.58 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводных сетей в п. Заря Опаринского муниципального округа
[5 empty] | областной бюджет | 2500
[5 empty] | местный бюджет | 131.58
2.6.3.27 | Замена водогрейного котла на котельной д. Кузнецы Орловского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Аботуров А.В. глава Орловского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 894.74 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен водогрейный котел. Осуществлена замена водогрейного котла на котельной д. Кузнецы Орловского района. Оборудование введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 850
[5 empty] | местный бюджет | 44.74
2.6.3.28 | Замена водогрейного котла на котельной с. Чудиново Орловского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Аботуров А.В. глава Орловского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 435.79 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен водогрейный котел. Осуществлена замена водогрейного котла на котельной с. Чудиново Орловского района. Оборудование введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 414
[5 empty] | местный бюджет | 21.79
2.6.3.29 | Замена водогрейного котла КВр-1,16 на шахтной топке и монтаж котельного оборудования в котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д.77а | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Крутоумова М.В. глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1000 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен водогрейный котел. Осуществлена замена водогрейного котла КВр-1,16 на шахтной топке и монтаж котельного оборудования в котельной по адресу: Подосиновский район, пгт. Подосиновец, ул. Советская, д.77а. Оборудование введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 950
[5 empty] | местный бюджет | 50
2.6.3.30 | Ремонт водопроводных сетей пгт Демьяново | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г. глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 750 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводных сетей пгт Демьяново Подосиновского района
[5 empty] | областной бюджет | 712.5
[5 empty] | местный бюджет | 37.5
2.6.3.31 | Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Демьяново, ул. Энергетиков, д.5 | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г. глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 949.48 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Энергетиков, д.5
[5 empty] | областной бюджет | 902
[5 empty] | местный бюджет | 47.48
2.6.3.32 | Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Демьяново, ул. Нагорная, д.1 | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г. глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1000 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Нагорная, д.1
[5 empty] | областной бюджет | 950
[5 empty] | местный бюджет | 50
2.6.3.33 | Выполнение работ по ремонту тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП №4 до жилого дома №3, ул Энергетиков, пгт. Демьяново | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г. глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3200 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен работ по ремонту тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП №4 до жилого дома №3, ул Энергетиков, пгт. Демьяново, Подосиновский район
[5 empty] | областной бюджет | 3040
[5 empty] | местный бюджет | 160
2.6.3.34 | Ремонт тепловых сетей от котельной №1 пгт. Демьяново Подосиновского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г. глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 9294.74 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от котельной №1 пгт. Демьяново Подосиновского района
[5 empty] | областной бюджет | 8830
[5 empty] | местный бюджет | 464.74
2.6.3.35 | Ремонт водопроводной сети по ул. Октябрьской пгт. Пинюг | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Быкова Е.А. глава Пинюгского городского поселения Подосиновского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 890 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводной сети по ул. Октябрьской пгт. Пинюг Подосиновского района
[5 empty] | областной бюджет | 845.5
[5 empty] | местный бюджет | 44.5
2.6.3.36 | Капитальный ремонт теплотрассы от центральной блочной газовой котельной находящейся по адресу: Кировская область, Сунский район, пгт. Суна | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Исупов А.В. глава Сунского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3157.9 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт теплотрассы от центральной блочной газовой котельной находящейся по адресу: Кировская область, Сунский район, пгт. Суна
[5 empty] | областной бюджет | 3000
[5 empty] | местный бюджет | 157.9
2.6.3.37 | Ремонт тепловых сетей от котельной №1 по ул.Дрелевского, ул.Молодежная в г. Уржум Кировской области | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Байбородов В.В. Глава Уржумского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 4844.15 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от котельной №1 по ул.Дрелевского, ул.Молодежная в г. Уржум Уржумского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 4601.65
[5 empty] | местный бюджет | 242.5
2.6.3.38 | Ремонт тепловых сетей от котельной №2 по ул.Энергетиков в г. Уржум Кировской области | Смирнов С.А начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Байбородов В.В. Глава Уржумского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 6893.05 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от котельной №2 по ул.Энергетиков в г. Уржум Уржумского района Кировской области
[5 empty] | областной бюджет | 6548.35
[5 empty] | местный бюджет | 344.7
2.6.3.39 | Приобретение двух водогрейных котлов на котельную № 1 и котельную № 7 г. Яранск Яранского района | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зыков Н.Н. глава Яранского городского поселеня Яранского района | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3484.22 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретены два водогрейных котла на котельную № 1 и котельную № 7 г. Яранск Яранского района. Оборудоване установлено и введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 3310
[5 empty] | местный бюджет | 174.22
2.6.3.40 | Установка ТКУ заводского изготовления без постоянного присутствия обслуживающего персонала с подводящими инженерными коммуникациями в г. Вятские Поляны Кировской области | Смирнов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Машкин В.А. глава г.Вятские Поляны | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 12947.37 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Установлена ТКУ заводского изготовления без постоянного присутствия обслуживающего персонала с подводящими инженерными коммуникациями в г. Вятские Поляны Кировской области. Оборудоване введено в эксплуатацию
[5 empty] | областной бюджет | 12300
[5 empty] | местный бюджет | 647.37
2.7 | Региональный проект «Чистая вода в Кировской области» | Климентовский В.А. министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 499932.89
[5 empty] | федеральный бюджет | 450393.2
[5 empty] | областной бюджет | 44559.4
[5 empty] | местный бюджет | 4980.29
2.7.1. | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Исмаилов О.В. И.о. главы города Котельнича (по согласованию) | 2021-01-01 | 2023-12-31 | всего | 75604.73
[5 empty] | федеральный бюджет | 74100.2
[5 empty] | областной бюджет | 748.5
[5 empty] | местный бюджет | 756.03
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0
| Строительно-монтажные работы |  | 2022-04-01 | 2023-12-31 | всего | 75604.7 | Завершена реконструкция системы водоснабжения г. Котельнич. Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | федеральный бюджет | 74100.2
[5 empty] | областной бюджет | 748.5
[5 empty] | местный бюджет | 756
2.7.2. | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Щекотова С.Н. и.о. главаы администрации Советского городского поселения (по согласованию) | 2021-01-01 | 2023-12-31 | всего | 153737.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 150678.5
[5 empty] | областной бюджет | 1522
[5 empty] | местный бюджет | 1537.4
| Строительно-монтажные работы |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3059.4 | Завершена реконструкция систем водоснабжения Советского городского поселения Советского района. Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | федеральный бюджет | 150678.5
[5 empty] | областной бюджет | 1522
[5 empty] | местный бюджет | 1537.4
2.7.3. | Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Малков А.В. Шаталов И.В. Глава администрации Омутнинского городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2020-01-01 | 2023-12-31 | всего | 93711.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 91862.6
[5 empty] | областной бюджет | 927.8
[5 empty] | местный бюджет | 921.5
| Строительно-монтажные работы |  | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 93711.9 | Завершена модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района. Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | федеральный бюджет | 91862.6
[5 empty] | областной бюджет | 927.8
[5 empty] | местный бюджет | 921.5
2.7.4. | Водоснабжение н.п. Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района Кировской области | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Симонов Э.Л. глава Малмыжского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 88237.12
[5 empty] | федеральный бюджет | 86481.2
[5 empty] | областной бюджет | 873.6
[5 empty] | местный бюджет | 882.32
| Строительно-монтажные работы |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 88237.07 | Завершено стоительство сетей водоснабжения в н.п. Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района Кировской области. Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | федеральный бюджет | 86481.2
[5 empty] | областной бюджет | 873.55
[5 empty] | местный бюджет | 882.32
2.7.5. | Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны в Кировской области | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Машкин В.А. глава города Вятские Поляны (по согласованию) | 2020-01-01 | 2023-12-31 | всего | 48227.1
[5 empty] | федеральный бюджет | 47270.7
[5 empty] | областной бюджет | 477.5
[5 empty] | местный бюджет | 478.9
| Строительно-монтажные работы |  | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 48227.1 | Завершена реконструкции системы водоснабжения города Вятские Поляны. Объект введен в эксплуатацию
[5 empty] | федеральный бюджет | 47270.7
[5 empty] | областной бюджет | 477.5
[5 empty] | местный бюджет | 478.9
2.7.6. | Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Пелевина В.В. глава Вятскополянсокго района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 10500 | Завершена модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 10395
[5 empty] | местный бюджет | 105
| Разработка проектной документации |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 10500 | Разработана проектная документацию на объект "Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района", имеющая положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 10395
[5 empty] | местный бюджет | 105
2.7.7. | Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шураков Л.В. глава Даровского городского поселения (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 5808.08 | Заверешена реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 5750
[5 empty] | местный бюджет | 58.08
| Разработка проектной документации |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 5808.08 | Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района", имеющая положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 5750
[5 empty] | местный бюджет | 58.08
2.7.8. | Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Пластинина А.Н., глава администрации Аркульского городского поселения Нолинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 8131.31
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 8050
[5 empty] | местный бюджет | 81.31
| Разработка проектной документации |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 8131.31 | Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района", имеющая положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 8050
[5 empty] | местный бюджет | 81.31
2.7.9. | Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Лысков А.С. глава Оричевского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 3966.67
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 3927
[5 empty] | местный бюджет | 39.67
| Разработка проектной документации |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3966.67 | Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района", имеющая положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 3927
[5 empty] | местный бюджет | 39.67
2.7.10. | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района | Юркин А.С. начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Костылев А.И. глава Слободского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 12008.08
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 11888
[5 empty] | местный бюджет | 120.08
| Разработка проектной документации |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 12008.08 | Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района", имеющая положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 11888
[5 empty] | местный бюджет | 120.08
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области» | Чеглаков П.В. заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  | всего | 201720.6
[5 empty] | областной бюджет | 1870.6
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 199850
3.1 | Отдельное мероприятие «Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением» | Чеглаков П.В. заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2270.6
[5 empty] | областной бюджет | 1870.6
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 400
3.1.1 | Представление физическим лицам, организациям, органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области информации о требованиях законодательства об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о ходе реализации его положений путем представления указанной информации оператору государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за счет предоставления Кировскому областному государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный центр энергетической эффективности» субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания на предоставление государственных услуг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Чеглаков П.В. заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности» (далее – КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ») | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 1870.6 | Осуществлен сбор данных для предоставления в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - ГИС «Энергоэффективность»), предоставлены оператору информационной системы - Министерству экономического развития Российской Федерации 49 сводных отчетов в ГИС «Энергоэффективность», проинформированы физические и юридические лица о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
3.1.2 | Информационное обеспечение реализации Подпрограммы, в том числе освещение в средствах массовой информации, проведение конференций, выставок, семинаров и иных мероприятий по пропаганде энергосбережения | Чеглаков П.В. заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-08-01 | 2023-11-30 | не требуется | х | Проведены Межрегиональный форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение" и Всероссийский фестиваль " ВместеЯрче". В средствах массовой информации размещены публикации о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кировской области
3.1.3 | Проведение экспертизы программ по энергосбережению организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-08-01 | 2023-11-30 | иные внебюджетные источники | 400 | Проведена экспертиза 120 программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
3.2 | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в потребительском секторе» | Чеглаков П.В. заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 120000
3.2.1 | Проведение мероприятий по модернизации оборудования, используемого для потребления ЭР, в том числе по замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности при потреблении ЭР | Чеглаков П.В. заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, предприятия и организации области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 120000 | Обеспечена оптимизация технологических процессов и снижение потребления ЭР. Заменено оборудование (в т.ч. технологическое) на более экономичное, внедрены приборы автоматики; переведены работы топливопотребляющего оборудования на более экономичные виды топлива и другие энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение расходов посредством эффективного потребления ЭР
3.2.2 | Проведение мероприятий по анализу реализации энергосервисных контрактов, энергоэффективности зданий государственных и муниципальных учреждений на территории Кировской области | Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Проведен анализ реализации энергосервисных контрактов, энергоэффективности зданий государственных и муниципальных учреждений на территории Кировской области. Количество энегосервисных контрактов, реализуемых на 01.01.2024, составляет 36; увеличена доля зданий, эксплуатируемых государственными и муниципальными учреждениями, с классом энергетической эффективности не ниже D до 17,5%
3.3 | Отдельное мероприятие «Предоставление целевых займов за счет внебюджетных средств на мероприятия по энергосбережению победителям отбора» | Чеглаков П.В. заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 79450
3.3.1 | Проведение отбора проектов по энергосбережению с целью их последующего финансирования за счет внебюджетных средств путем предоставления целевых займов на реализацию проектов по энергосбережению | Чеглаков П.В. заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Проведено 4 отбора проектов с дальнейшим финансированием энергоэффективных проектов, которые позволили обеспечить оптимизацию технологических процессов и снизить потребление ЭР
3.3.2 | Предоставление целевых займов победителям отбора на реализацию проектов по энергосбережению | Чеглаков П.В. заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 79450 | Предоставлены целевые займы победителям отбора на реализацию проектов по энергосбережению. Реализованы энергосберегающие проекты по установке приборов и систем учета потребления энергетических ресурсов; по замене оборудования (в т.ч. технологического) на более экономичное, по внедрению приборов автоматики; по переводу работы топливопотребляющего оборудования на более экономичные виды топлива и другие энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение затрат посредством эффективного потребления ЭР
3.3.3 | Возврат целевых займов победителями отбора проектов по энергосбережению за счет получаемой экономии от реализации проектов по энергосбережению | Чеглаков П.В. заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | Обеспечен возврат средств и их предоставление другим победителям отбора на реализацию энергоэффективных проектов
4 | Подпрограмма «Газификация Кировской области» | Ворожцов А.Г. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  | всего | 63409.2
[5 empty] | областной бюджет | 63409.2
4.1. | Отдельное мероприятие «Проектирование и строительство объектов газификации» | Ворожцов А.Г. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2023 | 2023-12-31 | всего | 25470
[5 empty] | областной бюджет | 25470
4.1.1. | «Распределительный газопровод в д. Мокрецы Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области» | Ворожцов А.Г. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 2023-01-01 | 2024-12-31 | областной бюджет | 3840
4.1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 3840 | Разработана проектно-сметная документация по объекту «Распределительный газопровод в д. Мокрецы Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области», получено положительное заключение государственной экспертизы
4.1.2. | «Распределительный газопровод в д. Чекоты Куменского района Кировской области» |  | 2021-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 5140
4.1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 5140 | Разработана проектно-сметная документация по объекту «Распределительный газопровод в д. Чекоты Куменского района Кировской области», получено положительное заключение государственной экспертизы
4.1.3. | «Распределительный газопровод в с. Камешница Оричевского района Кировской области» |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 | областной бюджет | 6300
4.1.3.1 | Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 6300 | Разработана проектно-сметная документация по объекту «Распределительный газопровод в с. Камешница Оричевского района Кировской области», получено положительное заключение государственной экспертизы
4.1.4. | «Распределительный газопровод в д. Вахруши Слободского района Кировской области» |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 | областной бюджет | 5820
4.1.4.1 | Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 5820 | Разработана проектно-сметная документация по объекту «Распределительный газопровод в д. Вахруши Слободского района Кировской области», получено положительное заключение государственной экспертизы
4.1.5. | «Распределительный газопровод в д. Кузнецы Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области» |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 | областной бюджет | 4370
4.1.5.1 | Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 4370 | Разработана проектно-сметная документация по объекту «Распределительный газопровод в д. Кузнецы Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области» , получено положительное заключение государственной экспертизы
4.2 | Отдельное мероприятие " Осуществление функции заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в Кировской области" | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2023 | 2023-12-31 | областной бюджет | 37939.2 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере газоснабжения. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
4.2.1 | Содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2023 | 2023-12-31 | областной бюджет | 29126.1 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере газоснабжения. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
4.2.2 | Содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр при министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Счастливцев С.В. директор КОГКУ «Региональный информационно-аналитический центр при министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» | 01.01.2023 | 2023-12-31 | областной бюджет | 8813.1 | Осуществляется выполнение государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр при министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области»
4.2.3 | Проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсных процедур по отбору организаций для выполнения работ, оказания услуг по проектированию и строительству объектов газификации | Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2023 | 2023-12-31 | не требуется | х | Проведены в соответствии с действующим законодательством конкурсные процедуры по отбору организаций для выполнения работ, оказания услуг по проектированию и строительству объектов газификации
4.2.4 | Заключение и контроль исполнения договоров подряда | Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2023 | 2023-12-31 | не требуется | х | Обеспечено заключение и контроль исполнения договоров подряда по выполнению работ, оказанию услуг по проектированию объектов газификации
х- финансирование не требуется