## 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним (версия шаблона 1.0)
Субъект электроэнергетики: Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"
ОГРН: 1055612021981
Год раскрытия информации: 2025
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: распоряжением министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 26.09.2024 № 218
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2025, в прогнозных ценах соответствующих лет | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025, в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 26 | 27 | 28
00 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 736.1472 | 0 | 142.1909 | 590.4978 | 3.4586 | 868.7707 | 0 | 148.5189 | 682.1705 | 38.0813 | нд | нд | нд | нд | 244.7574 | нд | 161.8482 | 197.1674 | 174.6053 | 255.9383 | 170.9076 | нд | 752.1186 | 868.7707 | нд
00.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 644.417 | 0 | 141.9086 | 499.0499 | 3.4586 | 645.6943 | 0 | 148.1612 | 459.4519 | 38.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0273 | 0 | 161.8482 | 172.8355 | 174.6053 | 164.8954 | 154.9362 | 0 | 644.417 | 645.6943 | нд
00.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.7302 | 0 | 0.2823 | 91.4479 | 0 | 223.0764 | 0 | 0.35774 | 222.7187 | 0 | нд | нд | нд | нд | 91.7302 | нд | нд | 24.3319 | нд | 91.0429 | 15.9714 | нд | 107.7016 | 223.0764 | нд
00.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 736.1472 | 0 | 142.1909 | 590.4978 | 3.4586 | 868.7707 | 0 | 148.5189 | 682.1705 | 38.0813 | нд | нд | нд | нд | 244.7574 | 0 | 161.8482 | 197.1674 | 174.6053 | 255.9383 | 170.9076 | нд | 752.1186 | 868.7707 | нд
33.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 644.417 | 0 | 141.9086 | 499.0499 | 3.4586 | 645.6943 | 0 | 148.1612 | 459.4519 | 38.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0273 | 0 | 161.8482 | 172.8355 | 174.6053 | 164.8954 | 154.9362 | 0 | 644.417 | 645.6943 | нд
33.1.1 | Установка приборов учета, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 617.3061 | 0 | 118.2562 | 499.0499 | 0 | 581.0662 | 0 | 121.6143 | 459.4519 | 0 | нд | нд | нд | нд | 146.5355 | нд | 155.7573 | 138.1191 | 168.2356 | 149.6338 | 146.7776 | нд | 617.3061 | 581.0662 | нд
33.1.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах на территории Кировской области | М_1 | Н | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | 617.3061 | 0 | 118.2562 | 499.0499 | 0 | 581.0662 | 0 | 121.6143 | 459.4519 | 0 | нд | нд | нд | нд | 146.5355 | нд | 155.7573 | 138.1191 | 168.2356 | 149.6338 | 146.7776 | нд | 617.3061 | 581.0662 | нд
33.1.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 27.111 | нд | 23.6524 | нд | 3.4586 | 64.6282 | нд | 26.5469 | нд | 38.0813 |  |  |  |  | 6.4917 |  | 6.0909 | 34.7164 | 6.3698 | 15.2615 | 8.1585 |  | 27.111 | 64.6282 | нд
33.1.2 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах на территории Кировской области | М_1 | Н | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | 27.111 | нд | 23.6524 | нд | 3.4586 | 64.6282 | нд | 26.5469 | нд | 38.0813 | нд | нд | нд | нд | 6.4917 | нд | 6.0909 | 34.7164 | 6.3698 | 15.2615 | 8.1585 | нд | 27.111 | 64.6282 | нд
33.2 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.2.1 | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.2.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.2.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.2.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.2.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.3.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.3.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.3.4 | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.7302 | 0 | 0.2823 | 91.4479 | 0 | 223.0764 | 0 | 0.35774 | 222.7187 | 0 | нд | нд | нд | нд | 91.7302 | нд | нд | 24.3319 | нд | 91.0429 | 15.9714 | нд | 107.7016 | 223.0764 | нд
33.4.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.4.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.4.3 | Прочее новое строительство, создание, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.7302 | 0 | 0.2823 | 91.4479 | 0 | 223.0764 | 0 | 0.35774 | 222.7187 | 0 | нд | нд | нд | нд | 91.7302 | нд | нд | 24.3319 | нд | 91.0429 | 15.9714 | нд | 107.7016 | 223.0764 | нд
33.4.3 | Реновация серверного оборудования | О_1 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 91.7302 | 0 | 0.2823 | 91.4479 | 0 | 91.7302 | 0 | 0.2823 | 91.4479 | 0 | нд | нд | нд | нд | 91.7302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.7302 | 91.7302 | нд
33.4.3 | Реновация серверного оборудования | P_2 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 85.2114 | 0 | 0.075441 | 85.1359 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0291 | нд | 77.1822 | нд | нд | нд | 85.2114 | новый инвестиционный проект
33.4.3 | Приобретение ноутбуков для технического блока | P_3 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4541 | 0 | 0 | 2.4541 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70175 | нд | 0.36647 | 1.3859 | нд | 1.3859 | 2.4541 | новый инвестиционный проект
33.4.3 | Приобретение планшетов для технического блока | P_4 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94023 | нд | нд | 0.94023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74573 | 0.1945 | нд | 0.1945 | 0.94023 | новый инвестиционный проект
33.4.3 | Приобретение телекоммуникационного оборудования | P_6 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5015 | 0 | 0 | 9.5015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1218 | нд | 1.5678 | 1.8118 | нд | 1.8118 | 9.5015 | новый инвестиционный проект
33.4.3 | Реновация парка персональных компьютеров | P_7 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.8179 | 0 | 0 | 27.8179 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0581 | нд | 11.1806 | 12.5792 | нд | 12.5792 | 27.8179 | новый инвестиционный проект
33.4.3 | Установка терминалов самообслуживания | P_8 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.079 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.079 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.079 | новый инвестиционный проект
33.4.3 | Модернизация системы электронной очереди | P_9 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3422 | 0 | 0 | 3.3422 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3422 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3422 | новый инвестиционный проект
33.4.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.4.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.4.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
33.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд