## стр. 33 - 1191
7. Пообъектный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия*, необходимые для подключени** или создания технической возможности подключения домовладений***, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства**** | Наименование газораспределительной организации | Код объекта строительства***** | Адрес домовладения(домовладений)***, за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства****, для которого реализуются мероприятия*, необходимые для подключения (улица, номер домовладения) | Адрес домовладения(домовладений)***, за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства****, для которого реализуются мероприятия*, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Общее количество домовладений***, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства***, для которых реализуются мероприятия*, необходимые для подключения** | Общее количество домовладений***, за исключением домовладений расположенных в границах территории садоводства***, для которых реализуются мероприятия*, необходимые для создания технической возможности их подключения** | Срок догазификации
[10 empty] | Месяц | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000393 | ул. Советская, д. 30 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
2 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000167 | ул. Заречная, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2021
3 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000215 | ул. Озерная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2021
4 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000389 | ул. Школьная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
5 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000390 | ул. Пролетарская, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2021
6 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000391 | ул. Центральная, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2021
7 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000392 | ул. Школьная, д. 6а |  | 1 |  | декабрь | 2021
8 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003426 | ул. Школьная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
9 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000394 | ул. Школьная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2021
10 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000395 | ул. Центральная, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2021
11 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000396 | ул. Центральная, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2021
12 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000397 | ул. Пролетарская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
13 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000398 | ул. Центральная, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2021
14 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000399 | ул. Центральная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2021
15 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000400 | ул. Береговая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2021
16 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000401 | ул. Пролетарская, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2021
17 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003125 | ул. Центральная, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2021
18 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003126 | ул. Береговая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
19 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003127 | ул. Школьная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2021
20 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003128 | ул. Береговая, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2021
21 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003129 | пер. Мирный, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2021
22 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003130 | пер. Мирный, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
23 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003131 | ул. Школьная, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2021
24 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003132 | пер. Мирный, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
25 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003133 | ул. Центральная, д. 55 |  | 1 |  | декабрь | 2021
26 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003134 | ул. Береговая, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
27 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003135 | пер. Мирный, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2021
28 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003136 | ул. Школьная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
29 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003137 | ул. Пролетарская, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2021
30 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003138 | ул. Центральная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
31 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003453 | ул. Центральная, д.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
32 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003491 | ул. Центральная, д. 63 |  | 1 |  | декабрь | 2021
33 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003139 | ул. Центральная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2021
34 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003140 | ул. Береговая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
35 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003141 | ул. Пролетарская, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2021
36 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003522 | ул. Пролетарская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
37 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003427 | ул. Школьная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
38 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003452 | ул. Пролетарская, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2021
39 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003425 | ул. Центральная д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2021
40 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003428 | ул. Заводская, д. 8 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
41 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003231 | ул. Трудовая д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2021
42 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003142 | ул. Пролетарская д.19 |  | 1 |  | декабрь | 2021
43 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003523 | ул. Заводская, д. 3 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
44 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003587 | ул. Трудовая, д. 9, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
45 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000237 | ул. Набережная, д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2021
46 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003106 | ул. Горького, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2021
47 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003396 | ул. Первомайская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
48 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003498 | ул. Первомайская д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2021
49 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003397 | ул. Школьная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
50 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003494 | ул. Первомайская, д. 2 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
51 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003501 | ул. Первомайская, д. 2 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
52 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003499 | ул. Школьная, д. 12 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
53 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003500 | ул. Школьная, д. 12 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
54 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003594 | ул. Школьная, д. 10 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
55 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003495 | ул. Первомайская, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2021
56 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003595 | ул. Школьная, д. 10 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
57 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003493 | ул. Первомайская, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2021
58 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003497 | ул. Первомайская, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2021
59 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003597 | ул. Лесная, д.3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
60 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003405 | ул. Лесная д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
61 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003496 | ул. Первомайская д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2021
62 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003593 | ул. Первомайская д. 19, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
63 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003592 | ул. Первомайская д. 40, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
64 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003596 | ул. Лесная д. 10 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
65 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000187 | ул. Центральная д. 213 |  | 1 |  | декабрь | 2021
66 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000241 | ул. Южная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2021
67 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003104 | ул. Заречная, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2021
68 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003503 | ул. Заречная д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
69 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003332 | пер. Овражный д. 1 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
70 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003333 | ул. Труда, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2021
71 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003334 | ул. Молодежная д. 11 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
72 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003446 | ул. Труда, д. 10 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
73 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003335 | ул. Речная д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
74 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003336 | ул. Молодежная д. 16 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
75 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003337 | ул. Речная д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2021
76 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003338 | ул. Труда, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2021
77 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003447 | ул. Труда, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
78 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003339 | ул. Речная д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2021
79 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003340 | ул. Молодежная д. 11 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
80 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003341 | ул. Молодежная д. 21 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
81 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003342 | ул. Труда, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2021
82 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003519 | пер. Овражный д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2021
83 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003343 | ул. Молодежная д. 21 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
84 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003344 | ул. Труда, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2021
85 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003345 | ул. Молодежная д. 17 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
86 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003346 | ул. Труда, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
87 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003347 | ул. Труда, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
88 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003348 | пер. Зеленый д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
89 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003349 | ул. Труда, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
90 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003350 | ул. Труда, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2021
91 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003351 | ул. Труда, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2021
92 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003352 | ул. Молодежная д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
93 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003353 | ул. Труда, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
94 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003354 | ул. Молодежная д. 1 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
95 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003355 | ул. Молодежная д. 12 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
96 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003473 | ул. Труда, д. 16 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
97 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003474 | ул. Молодежная, д.18, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
98 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003718 | ул. Молодежная, д.18, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
99 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003475 | ул. Молодежная, д. 19 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
100 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003521 | пер. Зелёный, д.1, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
101 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003588 | ул. Речная д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2021
102 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003476 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
103 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003590 | ул. Молодежная д. 20, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
104 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003589 | ул. Труда, д. 16. кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
105 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000360 | ул. Большая д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
106 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003401 | ул. Пинигерьская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2021
107 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003402 | ул. Пинигерьская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
108 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003403 | ул. Пинигерьская, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2021
109 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003406 | ул. Пинигерьская, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2021
110 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003407 | ул. Пинигерьская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
111 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003408 | ул. Пинигерьская, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2021
112 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003418 | ул. Пинигерьская, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2021
113 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003442 | ул. Пинигерьская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
114 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003419 | ул. Пинигерьская, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2021
115 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003444 | ул. Пинигерьская, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2021
116 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003409 | ул. Пинигерьская, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2021
117 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003583 | ул. Пинигерьская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
118 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003584 | ул. Пинигерьская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
119 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003585 | ул. Пинигерьская, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2021
120 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003410 | ул. Пинигерьская, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2021
121 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003412 | ул. Пинигерьская, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2021
122 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003415 | ул. Пинигерьская, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2021
123 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003416 | ул. Пинигерьская, д. 43 |  | 1 |  | декабрь | 2021
124 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003490 | ул. Пинигерьская, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2021
125 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003445 | ул. Пинигерьская, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2021
126 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003387 | ул. Лесная д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
127 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003388 | ул. Лесная д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2021
128 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003454 | ул. Лесная д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2021
129 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000402 | ул. Лесная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
130 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003103 | ул. Полевая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2021
131 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003357 | ул. Центральная, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2021
132 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003531 | ул. Центральная, д. 68 |  | 1 |  | декабрь | 2021
133 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003361 | ул. Береговая д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2021
134 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003420 | ул. Береговая д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2021
135 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003363 | ул. Береговая д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2021
136 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003366 | ул. Береговая д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2021
137 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003368 | ул. Береговая д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2021
138 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003370 | ул. Береговая д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2021
139 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003371 | ул. Береговая д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2021
140 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003372 | ул. Береговая д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2021
141 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003378 | ул. Береговая д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2021
142 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003381 | ул. Береговая д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2021
143 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003489 | ул. Береговая д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
144 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003382 | ул. Береговая д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2021
145 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003440 | ул. Береговая, д.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
146 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003414 | ул. Береговая, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
147 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003441 | ул. Береговая, д.10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
148 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000211 | ул. Большая, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2021
149 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000146 | ул. Садовая д. 97 |  | 1 |  | декабрь | 2021
150 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000141 | ул. Садовая, д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2021
151 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000142 | ул. Садовая, д. 40 а |  | 1 |  | декабрь | 2021
152 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000377 | ул. Центральная, д.29 |  | 1 |  | декабрь | 2021
153 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003422 | ул. Центральная, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2021
154 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003358 | ул. Центральная, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2021
155 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003359 | ул. Центральная д. 58 |  | 1 |  | декабрь | 2021
156 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003360 | ул. Центральная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2021
157 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003434 | ул. Центральная, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2021
158 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003362 | ул. Центральная, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2021
159 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003364 | ул. Центральная д. 67 |  | 1 |  | декабрь | 2021
160 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003369 | ул. Центральная, д. 71 (к/н 43:07:080301:0214) |  | 1 |  | декабрь | 2021
161 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003374 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
162 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003375 | ул. Центральная, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2021
163 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003376 | ул. Центральная д. 70 |  | 1 |  | декабрь | 2021
164 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003377 | ул. Центральная, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2021
165 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003379 | ул. Центральная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
166 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003380 | ул. Центральная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2021
167 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003487 | ул. Центральная, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2021
168 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003383 | ул. Центральная д. 80 |  | 1 |  | декабрь | 2021
169 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003384 | ул. Центральная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
170 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003385 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
171 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003386 | ул. Центральная д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2021
172 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003435 | ул. Центральная, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2021
173 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003413 | ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2021
174 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003436 | ул. Центральная, д. 63 |  | 1 |  | декабрь | 2021
175 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003472 | ул. Центральная, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2021
176 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003437 | ул. Центральная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2021
177 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003488 | ул. Центральная, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2021
178 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003356 | ул. Центральная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
179 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003438 | ул. Центральная д. 68 |  | 1 |  | декабрь | 2021
180 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003439 | ул. Центральная д. 53 |  | 1 |  | декабрь | 2021
181 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003492 | ул. Центральная, д.17 |  | 1 |  | декабрь | 2021
182 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003471 | ул. Мирная д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2021
183 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003468 | ул. Полевая, д. 1 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
184 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003389 | пер. Школьный, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2021
185 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003390 | ул. Центральная д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2021
186 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003391 | ул. Мира д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2021
187 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003392 | ул. Мира д. 11 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
188 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003393 | ул. Мира д. 7 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
189 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003398 | ул. Полевая д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
190 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003399 | ул. Полевая, д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
191 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003400 | ул. Мира д. 18 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
192 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003404 | ул. Центральная д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2021
193 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003411 | ул. Мира д. 16 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
194 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003469 | ул. Мира, д. 18 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
195 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003373 | ул. Луговая, д.3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
196 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003462 | ул. Новая, д.12, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
197 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003394 | ул. Новая, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
198 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003580 | ул. Новая, д.5, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
199 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003463 | ул. Новая, д.5, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
200 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003395 | ул. Новая, д.9, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
201 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003429 | ул. Новая, д.15 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
202 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003430 | ул. Луговая, д.52 |  | 1 |  | декабрь | 2021
203 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003464 | ул. Новая, д.18, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
204 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003479 | ул. Луговая, д.57 |  | 1 |  | декабрь | 2021
205 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003465 | ул. Луговая, д.46 |  | 1 |  | декабрь | 2021
206 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003518 | ул. Новая, д.14, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
207 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003480 | ул. Луговая, д.16 |  | 1 |  | декабрь | 2021
208 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003466 | ул. Луговая д.61 |  | 1 |  | декабрь | 2021
209 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003467 | ул. Новая, д.1, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
210 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003481 | ул. Новая, д.1, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
211 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003431 | ул. Полевая, д. 3 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
212 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003482 | ул. Полевая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2021
213 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003483 | ул. Полевая, д. 2 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
214 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003581 | ул. Новая, д.17, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
215 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003484 | ул. Новая, д.3, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
216 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003485 | ул. Новая, д.14, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
217 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003582 | ул. Новая, д.18, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
218 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003486 | ул. Новая, д.16,.кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
219 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003591 | ул. Новая, д.7, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
220 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000386 | ул. Солнечная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2021
221 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000238 | ул. Разина, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2021
222 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003502 | ул. Плеханова д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2021
223 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000240 | ул. Труда, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2021
224 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003367 | ул. Совхозная, д. 4, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
225 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000379 | ул. Ленина, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2021
226 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003586 | ул. Школьная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2021
227 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003232 | ул. Первомайская, д. 29, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
228 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003365 | ул. Кооперативная, д. 2к |  | 1 |  | декабрь | 2021
229 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003448 | ул. Центральная д. 71 (к/н 43:07:080301:370) |  | 1 |  | декабрь | 2021
230 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003417 | ул. Центральная д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
231 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003470 | ул. Мира, д. 11 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
232 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002586 | д. 15а |  | 1 |  | декабрь | 2021
233 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003258 | сл. Широковская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
234 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003265 | мкр Лянгасово, ул. Безымянная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2021
235 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003268 | мкр. Лянгасово, ул. Безымянная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2021
236 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003278 | сл. Шулаи, ул. Полянка, д. 15а |  | 1 |  | декабрь | 2021
237 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003280 | ул. Слобода Широковская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
238 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003275 | ул. Труда, д. 25Б |  | 1 |  | декабрь | 2021
239 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003257 | ул. Слобода Широковская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
240 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001074 | ул. Полевая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
241 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003277 | ул. Майская, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2021
242 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003564 | ул. Ильинская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
243 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003539 | ул. Отрадная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
244 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003570 | ул. Фабричная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
245 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001701 | ул. Молодежная д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
246 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003274 | ул. Молодежная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2021
247 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001700 | ул. Молодежная д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
248 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003330 | ул. Маршала Говорова, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2021
249 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001702 | ул. Молодежная д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2021
250 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003303 | ул. Молодежная д. 14 а |  | 1 |  | декабрь | 2021
251 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003329 | ул. Большая, д. 17Б |  | 1 |  | декабрь | 2021
252 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003630 | ул. Пустынная д. 18 | ул. Пустынная, д. 15а | 1 | 1 | декабрь | 2021
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Пустынная, д. 15 | - | 1 | декабрь | 2021
253 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001577 | ул. Еловая, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2021
254 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001714 | д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2021
255 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001712 | д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2021
256 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001676 | мкр Лянгасово, ул. Безымянная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
257 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001715 | д. 4а |  | 1 |  | декабрь | 2021
258 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001718 | ул. Свадебная, д. 15а |  | 1 |  | декабрь | 2021
259 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001716 | д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2021
260 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001569 | ул. Брусничная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
261 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001674 | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
262 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001679 | ул. Луговая, д. 10а |  | 1 |  | декабрь | 2021
263 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001678 | ул. Луговая, д. 21б |  | 1 |  | декабрь | 2021
264 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001684 | ул. Аэроклубная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2021
265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001744 | ул. Курская, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2021
266 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001567 | д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
267 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001572 | ул. Маршала Вершинина, д.46 |  | 1 |  | декабрь | 2021
268 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001545 | ул. Слобода Широковская д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
269 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001552 | ул. Клеверная д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
270 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001561 | ул. Кузнечная д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
271 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001526 | сл. Кокуй, ул. Новая , д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2021
272 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001530 | ул. Калинина (Нововятский), д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
273 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001699 | ул. Новая д. 2, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
274 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001640 | ул. Александра Орлова д.26 |  | 1 |  | декабрь | 2021
275 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002568 | ул. Восточная (Нововятский район) д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
276 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002592 | ул. Еловая, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2021
277 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002563 | ул. Лунная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
278 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001644 | ул. Александра Орлова, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
279 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001646 | ул. Петровская, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2021
280 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001760 | ул. Чапаевад, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2021
281 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003567 | ул. Трудовая, д. 14а |  | 1 |  | декабрь | 2021
282 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001765 | ул. Медянская, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2021
283 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003568 | ул. Роза Хутор, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
284 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001670 | ул. Ясеневая, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2021
285 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001651 | сл. Вахрино, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2021
286 | Городской округ город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003566 | д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
287 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001658 | сл. Лянгасы, д. 38Б |  | 1 |  | декабрь | 2021
288 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001726 | ул. Николаевская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
289 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001075 | ул. Центральная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
290 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001069 | ул. Лесная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2021
291 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001657 | сл. Лянгасы, д. 68А-2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
292 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003478 | пер. 1-й Орловский, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2021
293 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001752 | ул. Стахановская д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2021
294 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001675 | мкр Лянгасово, ул. Южная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2021
295 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003309 | ул. Талица, д. 18а |  | 1 |  | декабрь | 2021
296 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003307 | сл. Шельпяки, ул. Калиновая, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2021
297 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003306 | ул. Мусоргского, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
298 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003305 | ул. Заречная, д. 3б |  | 1 |  | декабрь | 2021
299 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002488 | д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
300 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003302 | д. 4-2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
301 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003331 | ул. Рябиновая (Нововятский) , д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
302 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003304 | ул. Павла Садакова, д. 7-1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
303 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003308 | сл. Село Красное, ул. Строительная, д. 9-1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
304 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001654 | рзд. Красносельский, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
305 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002430 | сл. Леваши, ул. Красногорская, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2021
306 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002431 | ул. Луговая, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2021
307 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002462 | д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
308 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002482 | пер. Матросова, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2021
309 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002452 | сл Леваши, ул. Заозерная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2021
310 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002490 | сл. Луговые, ул. Новослободская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2021
311 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002443 | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
312 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002458 | сл. Луговые, ул. Каштановая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2021
313 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002444 | ул. Кленовая (Макарье), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
314 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002480 | ул. Котовского, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2021
315 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002464 | ул. Кочуровы, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2021
316 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002506 | ул. Нагорная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2021
317 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002477 | ул. Новая, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2021
318 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002507 | ул. Октябрьская, д. 11а |  | 1 |  | декабрь | 2021
319 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002447 | ул. Прудная, д. 34А |  | 1 |  | декабрь | 2021
320 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002476 | ул. Садовая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
321 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002472 | ул. Свободы, д. 6а |  | 1 |  | декабрь | 2021
322 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002492 | ул. Федосеева, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2021
323 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002485 | ул. Центральная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
324 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002483 | ул. Центральная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
325 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002473 | ул. Школьная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2021
326 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003569 | пер. Бамовский, д. 6Б-1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
327 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001001 | ул. Заречная, д. 28А |  | 1 |  | декабрь | 2021
328 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003320 | ул. Советская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2021
329 | Фаленский муниципальный округ | с. Святица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000969 | ул. Свердлова, д.30 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
330 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000835 | ул. Кирова, д. 27 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
331 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000833 | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
332 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000829 | ул. Куйбышева, д. 1 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
333 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000824 | ул. Дзержинского, д. 26 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
334 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000834 | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
335 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000823 | ул.Кирова, д.27 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
336 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000822 | ул. Конева, д. 9 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
337 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000828 | ул. Куйбышева, д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
338 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000826 | ул. Дзержинского, д. 60 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
339 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000832 | ул. Куйбышева, д. 15 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
340 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000821 | ул. Конева, д. 9 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
341 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000825 | ул. Дзержинского, д.26 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
342 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000836 | ул. Куйбышева, д.15 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
343 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000831 | ул. Шоссейная, д.13 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
344 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000827 | ул. Дзержинского, д.60 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
345 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000830 | ул. Шоссейная, д.13 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
346 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002322 | ул. Труда, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
347 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003608 | ул. Лазурная, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2021
348 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002325 | ул. Победы, д. 1а |  | 1 |  | декабрь | 2021
349 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002326 | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
350 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002315 | ул. Северная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2021
351 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003535 | ул. Октябрьская, д. 6, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
352 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003536 | ул. Октябрьская, д. 4, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
353 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002232 | ул. Мопра, д. 11, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
354 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002312 | ул. Вихарева, д. 90, кв .1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
355 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000966 | ул. Краснофлотская, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2021
356 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000964 | пер. Пионерский, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
357 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000965 | ул. Пролетарская, д. 22 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
358 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000795 | ул. Маяковского, д. 1а, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
359 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002239 | ул. Профсоюзная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2021
360 | Оричевский район | пгт Мирный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002238 | ул. Пионерская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
361 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003532 | ул. Октябрьская, д. 1, кв. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
362 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003321 | ул. Советская, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2021
363 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000774 | ул. Поселковая, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2021
364 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002217 | ул. Набережная, д. 8а, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
365 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002218 | ул. Большевиков, д. 3, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
366 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002219 | ул. Большевиков, д. 3, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
367 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002220 | ул. Зеленая, д. 20, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
368 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002221 | ул. Большевиков, д. 15, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
369 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003316 | ул. Большевиков, д. 2, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
370 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000888 | ул. Строителей, д.19 |  | 1 |  | декабрь | 2021
371 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000887 | ул. Строителей, д.17 |  | 1 |  | декабрь | 2021
372 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000875 | ул. Труда, д. 10 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
373 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003322 | ул. Совхозная, д. 14, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
374 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003317 | ул. Молодежная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2021
375 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000784 | д. 3, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
376 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003325 | 1-я улица, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2021
377 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002309 | ул. 2-я, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
378 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000996 | ул. Приозерная, д. 2, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
379 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003319 | ул. Кирова, д. 2, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
380 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000979 | ул. Первомайская, д. 23 | ул. Первомайская, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2021
| Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000979 | ул. Первомайская, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2021
381 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000979 | ул. Первомайская, д. 24 | ул. Первомайская, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2021
| Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000979 | ул. Первомайская, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2021
382 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001012 | ул. Солнечная, д. 15а (мкр. Жемчужный) |  | 1 |  | декабрь | 2021
383 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000995 | ул. Дачная, д. 8 (мкр. Жемчужный) |  | 1 |  | декабрь | 2021
384 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003600 | ул. Центральная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
385 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002282 | ул. Дачная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2021
386 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002283 | пер. Садовый, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
387 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002284 | ул. Береговая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
388 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002286 | ул. Дачная, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2021
389 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002287 | ул. Дачная, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2021
390 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002288 | ул. Дачная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
391 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003534 | ул. Береговая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
392 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002295 | пер. Садовый, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
393 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002289 | ул. Лесная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
394 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002291 | ул. Дачная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2021
395 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002292 | пер. Садовый, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2021
396 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002293 | ул. Береговая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
397 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002294 | ул. Дачная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
398 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002235 | д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2021
399 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000992 | ул. Безымянная, д. 21г |  | 1 |  | декабрь | 2021
400 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002279 | ул. Пионерская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
401 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002280 | ул. Комсомольская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2021
402 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003323 | квартал Северюхи, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2021
403 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003461 | ул.Степана Халтурина, д.14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
404 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002245 | ул. Торговая, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2021
405 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000899 | ул. Колхозная, д. 62 |  | 1 |  | декабрь | 2021
406 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002248 | ул. Тургенева, д. 30 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
407 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000932 | ул. Некрасова, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
408 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000897 | ул. Энгельса, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2021
409 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000898 | ул. Победы д.35 |  | 1 |  | декабрь | 2021
410 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000812 | ул.Свердлова д.109 |  | 1 |  | декабрь | 2021
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000812 | ул.Свердлова д.109 |  |  |  | декабрь | 2021
411 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002858 | ул. Олимпийская, д.16 |  | 1 |  | декабрь | 2021
412 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003516 | пер. Советский, д.11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
413 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002864 | ул. Олимпийская, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
414 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003226 | ул. Новошестаковская, д.4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
415 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003184 | ул. Октябрьская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
416 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003183 | ул. Коммунальная, д.17 |  | 1 |  | декабрь | 2021
417 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001154 | ул. Родниковая, д.49 (кад. № ЗУ 43:30:120212:49) |  | 1 |  | декабрь | 2021
418 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001153 | ул. Родниковая, д.42 |  | 1 |  | декабрь | 2021
419 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003504 | ул. Березовая, д.24 |  | 1 |  | декабрь | 2021
420 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002835 | ул. Набережная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
421 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002845 | ул. Набережная, д. 60 |  | 1 |  | декабрь | 2021
422 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002838 | ул. Набережная, д. 42 В |  | 1 |  | декабрь | 2021
423 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002844 | ул. Набережная, д. 44Б |  | 1 |  | декабрь | 2021
424 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003514 | ул. Набережная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
425 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002790 | ул. Новая, д. 20 а |  | 1 |  | декабрь | 2021
426 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002816 | ул. Полевая, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2021
427 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002788 | ул. Новая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
428 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002796 | ул. Молодежная, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2021
429 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002811 | ул. Новая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
430 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002785 | ул. Солнечная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2021
431 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002782 | ул. Пограничная, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2021
432 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002764 | ул. Полевая, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2021
433 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002822 | ул. Пограничная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2021
434 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002945 | ул. Пограничная, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2021
435 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003296 | ул. Пограничная, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2021
436 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002784 | ул. Северная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
437 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002805 | ул. Северная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2021
438 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002781 | ул. Ключевая, д. 13, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
439 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003515 | ул. Пограничная, д. 23а |  | 1 |  | декабрь | 2021
440 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002814 | ул. Крюковская, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2021
441 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002775 | ул. Полевая, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2021
442 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002771 | ул. Центральная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2021
443 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002813 | ул. Пограничная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2021
444 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002821 | ул. Радужная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
445 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002770 | ул. Солнечная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
446 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002798 | ул. Весенняя, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2021
447 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002817 | ул. Молодежная, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2021
448 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003237 | ул. Строителей, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
449 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003294 | ул. Северная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2021
450 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004216 | ул. Полевая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
451 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003166 | ул. Королевская, д. 18а |  | 1 |  | декабрь | 2021
452 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003196 | ул. Школьная, д.15 |  | 1 |  | декабрь | 2021
453 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003517 | ул. Заречная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2021
454 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003212 | ул. Полевая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
455 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001227 | пер. Вишневый, д.4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
456 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001255 | ул. Европейская, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2021
457 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001254 | ул. Тихая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
458 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001286 | ул. Рубиновая, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2021
459 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001291 | ул. Садовая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
460 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002748 | ул. Новая, д.17а |  | 1 |  | декабрь | 2021
461 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002752 | ул. Новая, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2021
462 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002754 | ул. Центральная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
463 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003293 | ул. Родниковая, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
464 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003176 | ул. Счастливая, д.14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
465 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002671 | ул. Пролетарская, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2021
466 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003574 | ул. Пролетарская, д.33 |  | 1 |  | декабрь | 2021
467 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003571 | ул. Герцена, д. 77 |  | 1 |  | декабрь | 2021
468 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002669 | ул. Свободы, д. 59 |  | 1 |  | декабрь | 2021
469 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002695 | ул. Красноармейская, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2021
470 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002650 | ул. Пролетарская, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2021
471 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002700 | ул. Вятский тракт, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2021
472 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002933 | ул. Энгельса, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
473 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002712 | ул. Металлистов, д. 4а |  | 1 |  | декабрь | 2021
474 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002651 | ул. Луговая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2021
475 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002703 | пер. Котлянский, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2021
476 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002742 | ул. Пролетарская, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2021
477 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002746 | пер. Спировский, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2021
478 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002658 | ул. Энгельса, д. 21-1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
479 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002732 | ул. Трактовая, д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2021
480 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002720 | ул. Гоголя, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2021
481 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002736 | ул. Трактовая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2021
482 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002691 | ул. П. Стучки, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2021
483 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002653 | ул. К. Маркса, д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2021
484 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002930 | ул. Майская, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2021
485 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002714 | ул. Гоголя, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2021
486 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002699 | ул. Первомайская, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2021
487 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002659 | пер. Кооперативный, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2021
488 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002664 | ул. К. Маркса, д. 69, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
489 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002696 | ул. Малосадовая, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2021
490 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002723 | ул. Малосадовая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
491 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002928 | ул. О. Кошевого, д. 92 |  | 1 |  | декабрь | 2021
492 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002693 | ул. Гоголя, д. 82 |  | 1 |  | декабрь | 2021
493 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002655 | ул. Герцена, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2021
494 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002740 | ул. Трактовая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
495 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002685 | пер. Котлянский, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2021
496 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002654 | ул. Луначарского, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2021
497 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002686 | ул. Энгельса, д. 21-2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
498 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003255 | ул. Маршала Конева, д. 94 |  | 1 |  | декабрь | 2021
499 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003298 | ул. Энгельса, д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2021
500 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003236 | ул. Гоголя, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2021
501 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003295 | пер. Котлянский, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2021
502 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003572 | ул. Успенская, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2021
503 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000485 | ул. Северная, д. 5, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
504 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002336 | ул. Кирова, д. 10, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
505 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000491 | ул. Первомайская, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2021
506 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002337 | ул. Заводская, д. 19, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
507 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000484 | ул. Новая, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2021
508 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000551 | пер. Загородный, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
509 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002352 | ул. Первомайская, д. 20, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
510 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003227 | ул. Поперечно-Бульварная, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2021
511 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000554 | пер. Октябрьский, д. 3, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
512 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000552 | ул. Спартака, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2021
513 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000547 | пер. Загородный, д. 1, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
514 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002332 | ул. Октябрьская, д. 31, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
515 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000457 | ул. Набережная, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2021
516 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002331 | ул. Парковая, д. 6, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
517 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002333 | ул. Труда, д.17, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
518 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003314 | ул. Кирова, д.55, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
519 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002382 | ул. Набережная, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2021
520 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002391 | ул. Заречная, д.3, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
521 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002389 | ул. Луговая, д. 41, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
522 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003256 | ул. Никитина д.15 |  | 1 |  | декабрь | 2021
523 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002403 | ул. Красная, д. 149 |  | 1 |  | декабрь | 2021
524 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002392 | ул. Луговая, д. 7, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
525 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000621 | ул. Октябрьская, д.88 |  | 1 |  | декабрь | 2021
526 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000597 | ул. Гоголя, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
527 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003310 | ул. Новая, д. 3, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
528 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002428 | ул. Центральная, д.7 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
529 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000601 | ул. Красная, д. 110 |  | 1 |  | декабрь | 2021
530 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002385 | ул. Садовая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
531 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002387 | ул. Урванцева, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2021
532 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000744 | ул. Пролетарская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
533 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000627 | ул.Кооперативная, д.11 |  | 1 |  | декабрь | 2021
534 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000610 | ул. Елкина, д.13, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
535 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002388 | ул. Новая, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2021
536 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000622 | ул. Октябрьская, д.84 |  | 1 |  | декабрь | 2021
537 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002415 | ул. Некрасова д.24 |  | 1 |  | декабрь | 2021
538 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002427 | ул. Елкина, д. 105 |  | 1 |  | декабрь | 2021
539 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000611 | ул. Елкина, д.118 |  | 1 |  | декабрь | 2021
540 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000735 | ул. Урванцева, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2021
541 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000614 | ул. Никитина, д.24 |  | 1 |  | декабрь | 2021
542 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000609 | ул. Гоголя, д. 160 |  | 1 |  | декабрь | 2021
543 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000626 | ул. Дрелевского, д. 11а |  | 1 |  | декабрь | 2021
544 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002398 | ул. Революционная д.39 |  | 1 |  | декабрь | 2021
545 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002413 | ул. Пушкина д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2021
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002413 | ул. Пушкина д.6 |  |  |  | декабрь | 2021
546 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000617 | ул. Дачная, д.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
547 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002395 | ул. Некрасова д.11 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
548 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002397 | ул. Первомайская д.2 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002397 | ул. Первомайская д.2 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2021
549 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000729 | ул. Центральная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
550 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000704 | ул. Набережная, д.47, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
551 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000678 | ул. Майская, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2021
552 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003455 | ул. Трактовая, д.7а |  | 1 |  | декабрь | 2021
553 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000642 | ул. Кирова, д.10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
554 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000716 | ул. Центральная, д.104 |  | 1 |  | декабрь | 2021
555 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000724 | ул. Центральная, д.70 |  | 1 |  | декабрь | 2021
556 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000723 | ул. Центральная, д.92 |  | 1 |  | декабрь | 2021
557 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000737 | ул. Заречная, д. 15, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
558 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000655 | ул. Лесная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2021
559 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000653 | ул. Заречная, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2021
560 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000662 | ул.Октябрьская, д.5 |  | 1 |  | декабрь | 2021
561 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000661 | ул.Рабочая, д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2021
562 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000759 | ул. Гагарина д.4 |  | 1 |  | декабрь | 2021
563 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000654 | ул. Заречная, д. 4, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
564 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000695 | ул.Кооперативная, д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
565 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000696 | ул.Мира, д.3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
566 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000689 | ул. Садовая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2021
567 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000697 | ул. Советская, д. 80 |  | 1 |  | декабрь | 2021
568 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002386 | ул. Новая, д.22, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2021
569 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000600 | ул. Красная, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2021
570 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005248 | ул. Береговая, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
571 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005200 | ул. Школьная, д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
572 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005288 | ул. Первомайская, д. 23 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
573 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005201 | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
574 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005249 | ул. Южная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
575 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000315 | ул. Заречная, д. 23 |  | 1 |  | октябрь | 2022
576 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003631 | ул. Береговая, д.13 |  | 1 |  | октябрь | 2022
577 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003732 | ул. Центральная, д.81 |  | 1 |  | октябрь | 2022
578 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000250 | ул. Мира д. 6 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000250 | ул. Мира д. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
579 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000171 | ул. Советская, д. 31 |  | 1 |  | июнь | 2022
580 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000174 | ул. Новая д. 28 |  | 1 |  | июнь | 2022
581 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000356 | ул. Октябрьская д. 59а |  | 1 |  | июнь | 2022
582 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000307 | ул. Октябрьская д.95 |  | 1 |  | октябрь | 2022
583 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000308 | ул. Полевая д. 15 |  | 1 |  | октябрь | 2022
584 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000313 | ул. Физкультурная д. 3 кв .1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
585 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000250 | ул. Солнечная д.28 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000250 | ул. Солнечная д.28 |  |  |  | октябрь | 2022
586 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000250 | ул. Мира д. 12 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000250 | ул. Мира д. 12 |  |  |  | октябрь | 2022
587 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000250 | ул. Мира, д. 11 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000250 | ул. Мира, д. 11 |  |  |  | октябрь | 2022
588 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003862 | ул. Октябрьская, д. 83 кв. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
589 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000341 | ул. Пролетарская, д. 3А |  | 1 |  | июнь | 2022
590 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000290 | ул. Советская, д. 40 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
591 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000291 | ул. Молодежная, д. 1 кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
592 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000292 | ул. Советская, д. 42 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
593 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000293 | ул. Колхозная, д. 22 |  | 1 |  | октябрь | 2022
594 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000294 | ул. Колхозная, д. 34 |  | 1 |  | октябрь | 2022
595 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000295 | ул. Октябрьская, д. 106 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
596 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000298 | ул. Октябрьская, д. 91 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
597 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000299 | ул. Октябрьская, д. 204 |  | 1 |  | октябрь | 2022
598 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000300 | ул. Октябрьская, д. 188 |  | 1 |  | октябрь | 2022
599 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000302 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
600 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000303 | ул. Октябрьская, д. 112 |  | 1 |  | октябрь | 2022
601 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000304 | ул. Октябрьская, д. 182 |  | 1 |  | октябрь | 2022
602 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000305 | ул. Октябрьская, д. 92 |  | 1 |  | октябрь | 2022
603 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000306 | ул. Октябрьская, д. 168 |  | 1 |  | октябрь | 2022
604 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003740 | ул. Октябрьская, д. 142 |  | 1 |  | октябрь | 2022
605 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003741 | ул. Базарная, д.8 |  | 1 |  | октябрь | 2022
606 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003731 | ул. Октябрьская, д. 109 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
607 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003742 | ул. Советская, д. 28 кв. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
608 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003743 | ул. Советская, д. 23 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
609 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000280 | ул. Свободы д. 6 |  | 1 |  | октябрь | 2022
610 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003739 | ул. Центральная, д.46 |  | 1 |  | октябрь | 2022
611 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000270 | ул. Красная, д. 47 |  | 1 |  | октябрь | 2022
612 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000274 | ул. Ким, д. 53 |  | 1 |  | октябрь | 2022
613 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003738 | ул. Школьная, д. 18 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
614 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000168 | ул. Советская, д. 7 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
615 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000169 | ул. Советская, д. 5 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
616 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000170 | ул. Советская, д. 23 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
617 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000172 | ул. Озерная д. 3 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
618 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005250 | ул. Средняя, д. 29 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
619 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003782 | ул. Средняя, д. 56 |  | 1 |  | март | 2022
620 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003424 | ул. Заречная, д. 30 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
621 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000057 | ул. Новая д. 39 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
622 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000251 | ул. Колхозная д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
623 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000252 | ул. Советская, д. 95 |  | 1 |  | октябрь | 2022
624 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000253 | ул. Советская, д. 93 |  | 1 |  | октябрь | 2022
625 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003158 | ул. Комсомольская д.2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
626 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003159 | ул. Советская, д. 87 |  | 1 |  | октябрь | 2022
627 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004348 | пер. Заводской д.6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
628 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005202 | ул. Почтовая д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
629 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004355 | ул. Пролетарская д.107 |  | 1 |  | октябрь | 2022
630 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003108 | ул. Зеленая, д. 8 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
631 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000031 | ул. Зеленая, д. 2 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
632 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000033 | ул. Кленовая, д. 41 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
633 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000035 | ул. Зеленая, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
634 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000036 | ул. Заречная, д. 50 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
635 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005251 | ул. Трудовая, д. 9, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
636 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003866 | ул. Труда д. 2 |  | 1 |  | июнь | 2022
637 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003614 | ул. Речная д. 44 |  | 1 |  | апрель | 2022
638 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003717 | ул. Речная д. 32 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
639 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003619 | ул. Заводская д.11 |  | 1 |  | январь | 2022
640 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003735 | ул. Николая Тишина, д. 74 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
641 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003736 | ул. Николая Тишина, д. 96 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
642 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003157 | ул. Молодежная д. 20 кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
643 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000157 | ул. Дружбы, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
644 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003806 | ул. Мира, д.15 |  | 1 |  | октябрь | 2022
645 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003780 | ул. Набережная, д. 117 |  | 1 |  | октябрь | 2022
646 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003781 | ул. Привокзальная д.40 |  | 1 |  | октябрь | 2022
647 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000022 | ул. Новая д. 24 | ул. Новая д. 23 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000022 | ул. Новая д. 24 |  |  |  | октябрь | 2022
648 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000037 | ул. Парковая д. 25 |  | 1 |  | октябрь | 2022
649 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000038 | ул. Лесная д. 40 |  | 1 |  | октябрь | 2022
650 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000040 | ул. Лесная д. 49 |  | 1 |  | октябрь | 2022
651 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000041 | ул. Строителей д. 47 |  | 1 |  | октябрь | 2022
652 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005252 | ул. Центральная, д. 19б |  | 1 |  | декабрь | 2022
653 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005203 | ул. Строителей д. 33 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
654 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000046 | ул. Береговая д. 8 |  | 1 |  | октябрь | 2022
655 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000047 | ул. Песчаная д. 23 |  | 1 |  | октябрь | 2022
656 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000048 | ул. Подгорная д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
657 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000049 | ул. Полевая, д. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
658 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000050 | ул. Озерная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
659 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000052 | пер. Первомайский, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
660 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000229 | ул. Молодежная, д. 18 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
661 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000056 | ул. Набережная, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
662 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000022 | ул. Солнечная д. 12 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000022 | ул. Солнечная д. 12 |  |  |  | октябрь | 2022
663 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000200 | ул. Труда д. 6 |  | 1 |  | июль | 2022
664 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003813 | ул. Пионерская д.3 кв. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
665 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003814 | ул. Советская, д. 64 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
666 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000110 | ул. Пионерская д. 19 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
667 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000111 | ул. Лесная, д. 105 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
668 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000113 | ул. Подгорная д. 1 кв. 2 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
669 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000114 | ул. Подгорная д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
670 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005253 | ул. Лесная, д. 71, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
671 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000116 | ул. Заводская д. 5 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
672 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003815 | ул. Комсомольская д. 47 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
673 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000117 | ул. Комсомольская д. 17 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
674 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000118 | ул. Комсомольская д. 9 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
675 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000119 | ул. Сосновская, д. 26 |  | 1 |  | июль | 2022
676 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000120 | ул. Сосновская д. 28 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
677 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000121 | ул. Лесная д. 103 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
678 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000122 | ул. Октябрьская д. 25 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
679 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000123 | ул. Заводская д. 17 а |  | 1 |  | сентябрь | 2022
680 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005254 | ул. Лесная, д. 108 |  | 1 |  | декабрь | 2022
681 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000124 | ул. Лесная д. 43 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
682 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000127 | ул. Октябрьская д. 13 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
683 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000128 | ул. Пионерская д. 45 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
684 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000130 | ул. Сосновская д. 5 кв. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
685 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000131 | ул. Заречная, д. 9 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
686 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000132 | ул. Советская, д. 23 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
687 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000133 | ул. Лесная д. 41 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
688 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000134 | ул. Лесная д. 57 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
689 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000230 | ул. Заречная, д. 31 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
690 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000028 | ул. Сосновская д. 34 | ул. Сосновская д. 33 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000028 | ул. Сосновская д. 34 |  |  |  | сентябрь | 2022
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000028 | ул. Сосновская д. 34 |  |  |  | сентябрь | 2022
691 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000028 | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | ул. Сосновская д. 32 кв. 5 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000028 | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 |  |  |  | сентябрь | 2022
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000028 | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 |  |  |  | сентябрь | 2022
692 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000028 | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | ул. Сосновская д. 32 кв. 2 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000028 | ул. Сосновская д. 32 кв.4 |  |  |  | сентябрь | 2022
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000028 | ул. Сосновская д. 32 кв.4 |  |  |  | сентябрь | 2022
693 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004349 | ул. Октябрьская, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
694 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003767 | ул. Первомайская, д. 34 |  | 1 |  | август | 2022
695 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003648 | пер. Школьный, д. 3 кв. 1 |  | 1 |  | январь | 2022
696 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005113 | пер. Школьный, д. 3 кв. 2 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
697 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003618 | ул. Школьная, д. 3 кв. 2 |  | 1 |  | январь | 2022
698 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003768 | ул. Школьная, д. 1 |  | 1 |  | август | 2022
699 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004356 | ул. Школьная, д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | август | 2022
700 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Набережная, д. 54а | ул. Набережная, д. 54 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Набережная, д. 54а |  |  |  | сентябрь | 2022
701 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 55 | ул. Молодежная, д. 56 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 55 |  |  |  | сентябрь | 2022
702 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 34 | ул. Молодежная, д. 35 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 34 |  |  |  | сентябрь | 2022
703 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 49 | ул. Молодежная, д. 45 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 49 |  |  |  | сентябрь | 2022
704 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 27 | ул. Молодежная, д. 28 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 27 |  |  |  | сентябрь | 2022
705 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Набережная, д. 62 | ул. Набережная, д. 61 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Набережная, д. 62 |  |  |  | сентябрь | 2022
706 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 33 | ул. Молодежная, д. 32 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 33 |  |  |  | сентябрь | 2022
707 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 39 | ул. Молодежная, д. 38 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 39 |  |  |  | сентябрь | 2022
708 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 41 | ул. Молодежная, д. 40 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 41 |  |  |  | сентябрь | 2022
709 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005155 | ул. Молодежная, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
710 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005256 | ул. Молодежная, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
711 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 59 | ул. Молодежная, д. 58 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 59 |  |  |  | сентябрь | 2022
712 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Набережная, д. 52 | ул. Набережная, д. 53 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Набережная, д. 52 |  |  |  | сентябрь | 2022
713 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Набережная, д. 48 | ул. Набережная, д. 47 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Набережная, д. 48 |  |  |  | сентябрь | 2022
714 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д.61 а | ул. Молодежная, д. 61 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д.61 а |  |  |  | сентябрь | 2022
715 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005260 | ул. Центральная, д. 81 |  | 1 |  | декабрь | 2022
716 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005261 | ул. Центральная, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
717 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003822 | ул. Центральная, д. 32А |  | 1 |  | сентябрь | 2022
718 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000135 | ул. Советская, д. 117 |  | 1 |  | октябрь | 2022
719 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005262 | ул. Заречная д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
720 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003817 | ул. Советская, д. 72 |  | 1 |  | декабрь | 2022
721 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005263 | ул. Советская, д. 60 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
722 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005161 | ул. Школьная, д. 50 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
723 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000321 | ул. Горная, д. 61 |  | 1 |  | октябрь | 2022
724 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000322 | ул. Горная, д. 60 |  | 1 |  | октябрь | 2022
725 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000109 | ул. Южная д. 4 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000109 | ул. Южная д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
726 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004143 | ул. Южная, д. 26 |  | 1 |  | октябрь | 2022
727 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000316 | ул. Новая д. 17 |  | 1 |  | октябрь | 2022
728 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000366 | ул. Центральная д. 61 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
729 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000317 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
730 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003763 | ул. Молодежная д. 19 кв. 2 |  | 1 |  | февраль | 2022
731 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000179 | ул. Помяловская д. 36 |  | 1 |  | май | 2022
732 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003520 | ул. Молодежная, д. 7 кв. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
733 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003615 | ул. Молодежная д. 17, кв. 2 |  | 1 |  | январь | 2022
734 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003616 | пер. Зеленый д. 5 |  | 1 |  | январь | 2022
735 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004146 | ул. Труда, д. 28 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
736 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004147 | ул. Речная, д. 37 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
737 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004145 | ул. Речная, д. 16 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
738 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003152 | ул. Слободка д. 5, кв.2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
739 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003789 | ул. Центральная д. 8 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
740 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000227 | ул. Солнечная д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
741 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003112 | ул. Солнечная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
742 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Луговая д. 27 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Луговая д. 27 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Луговая д. 27 |  |  |  | октябрь | 2022
743 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Заречная д.2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Заречная д.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Заречная д.2 |  |  |  | октябрь | 2022
744 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Заречная д.4 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Заречная д.4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Заречная д.4 |  |  |  | октябрь | 2022
745 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Заречная д.5 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Заречная д.5 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Заречная д.5 |  |  |  | октябрь | 2022
746 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Заречная д.6 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Заречная д.6 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Заречная д.6 |  |  |  | октябрь | 2022
747 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000185 | ул. Солнечная д. 12 |  | 1 |  | октябрь | 2022
748 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000286 | ул. Центральная д. 21 |  | 1 |  | октябрь | 2022
749 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000339 | ул. Ушакова д. 28 |  | 1 |  | июнь | 2022
750 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000249 | ул. Садовая д. 10 | ул. Садовая д. 9 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000249 | ул. Садовая д. 10 |  |  |  | октябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000249 | ул. Садовая д. 10 |  |  |  | октябрь | 2022
751 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003148 | ул. Слободка д. 18 |  | 1 |  | октябрь | 2022
752 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003149 | ул. Большая д. 69 |  | 1 |  | октябрь | 2022
753 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003150 | ул. Трудовая, д. 11 |  | 1 |  | октябрь | 2022
754 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003151 | ул. Большая д. 25а, кв.2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
755 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000249 | ул. Майская д. 4 | ул. Майская д. 5 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000249 | ул. Майская д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000249 | ул. Майская д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
756 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003871 | ул. Новая д.15 |  | 1 |  | октябрь | 2022
757 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000249 | ул. Майская д. 28 | ул. Майская д. 25 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000249 | ул. Майская д. 28 |  |  |  | октябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000249 | ул. Майская д. 28 |  |  |  | октябрь | 2022
758 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003147 | ул. Ключевая, д. 58 |  | 1 |  | октябрь | 2022
759 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003613 | ул. Пинигерьская, д. 31 |  | 1 |  | апрель | 2022
760 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003761 | пер. Дачный, д. 3 |  | 1 |  | август | 2022
761 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003762 | ул. Лесная д. 5 |  | 1 |  | февраль | 2022
762 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004144 | ул. Лесная, д. 31 |  | 1 |  | август | 2022
763 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003808 | ул. Вятская, д.107 |  | 1 |  | октябрь | 2022
764 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003109 | ул. Вятская, д. 63 а |  | 1 |  | октябрь | 2022
765 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003110 | ул. Вятская, д. 117 |  | 1 |  | декабрь | 2022
766 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000061 | ул. Колхозная д. 2 кв . 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
767 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000062 | ул. Колхозная д. 2 кв . 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
768 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000064 | ул. Колхозная д. 3 кв .2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
769 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000065 | ул. Колхозная д. 3 кв .3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
770 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003809 | ул. Вятская, д.24 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
771 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000026 | ул. Центральная д. 174 а | ул. Центральная д. 174 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000026 | ул. Центральная д. 174 а |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000026 | ул. Центральная д. 174 а |  |  |  | октябрь | 2022
772 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000026 | ул. Центральная д. 176 а | ул. Центральная д. 176 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000026 | ул. Центральная д. 176 а |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000026 | ул. Центральная д. 176 а |  |  |  | октябрь | 2022
773 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003810 | ул. Вятская, д.46 |  | 1 |  | октябрь | 2022
774 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003811 | ул. Вятская, д.72 |  | 1 |  | октябрь | 2022
775 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004358 | ул. Набережная д. 33 |  | 1 |  | октябрь | 2022
776 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000136 | мкр. Дачный, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
777 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003804 | мкр. Дачный, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
778 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003805 | ул. Набережная , д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
779 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000060 | ул. Центральная д. 5 |  | 1 |  | август | 2022
| Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000060 | ул. Центральная д. 5 |  |  |  | август | 2022
780 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 10 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 10 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 10 |  |  |  | октябрь | 2022
781 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
782 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003797 | ул. Центральная д. 16 а |  | 1 |  | октябрь | 2022
783 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000059 | ул. Центральная д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
784 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 14 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
785 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003760 | ул. Клубничная, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
786 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003116 | ул. Большая д. 72 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
787 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005207 | ул. Центральная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
788 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000181 | ул. Центральная д. 32 |  | 1 |  | май | 2022
789 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000176 | ул. Малая д. 3 |  | 1 |  | июнь | 2022
790 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003900 | ул. Береговая, д.18 |  | 1 |  | июнь | 2022
791 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная д. 38 | ул. Дачная д. 37 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная д. 38 |  |  |  | октябрь | 2022
792 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная д. 32/2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная д. 32/2 |  |  |  | октябрь | 2022
793 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007202 | ул. Полевая, д. 29 |  | 1 |  | октябрь | 2022
794 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная д. 22 | ул. Дачная д. 21 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная д. 22 |  |  |  | октябрь | 2022
795 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная д. 20 | ул. Дачная д. 19 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная д. 20 |  |  |  | октябрь | 2022
796 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная д. 24 | ул. Дачная д. 23 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная д. 24 |  |  |  | октябрь | 2022
797 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная, д.36а | ул. Дачная д. 36 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная, д.36а |  |  |  | октябрь | 2022
798 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная д. 31 | ул. Дачная д. 32 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Дачная д. 31 |  |  |  | октябрь | 2022
799 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Полевая, д. 12 | ул. Полевая, д. 13 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Полевая, д. 12 |  |  |  | октябрь | 2022
800 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005110 | ул. Полевая, д. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
801 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005153 | ул. Полевая, д. 5 |  | 1 |  | октябрь | 2022
802 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005154 | ул. Полевая, д. 7 |  | 1 |  | октябрь | 2022
803 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Полевая, д. 8 | ул. Полевая, д. 11 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000023 | ул. Полевая, д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
804 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005208 | ул. Дачная, д. 26/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
805 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000349 | ул. Зеленая, д. 34 |  | 1 |  | июнь | 2022
806 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003649 | ул. Новая д. 24 |  | 1 |  | февраль | 2022
807 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000351 | ул. Октябрьская д. 53 |  | 1 |  | июнь | 2022
808 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000228 | ул. Садовая, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
809 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000352 | ул. Октябрьская д.49 |  | 1 |  | июнь | 2022
810 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000354 | ул. Совхозная, д. 12 кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
811 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000340 | ул. Октябрьская, д. 152 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
812 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000144 | ул. Садовая д. 18 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
813 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000343 | ул. Советская, д. 25 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
814 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000344 | ул. Колхозная, д. 19 |  | 1 |  | октябрь | 2022
815 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000346 | ул. Колхозная, д. 55 |  | 1 |  | декабрь | 2022
816 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003785 | ул. Садовая, д. 63 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
817 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000338 | ул. Свободы д. 2, кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
818 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000027 | ул. Садовая, д. 5 | ул. Садовая д. 4 | 1 | 1 | июль | 2022
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000027 | ул. Садовая, д. 5 |  |  |  | июль | 2022
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000027 | ул. Садовая, д. 5 |  |  |  | июль | 2022
819 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000027 | ул. Садовая д. 4 а | ул. Садовая д. 3 | 1 | 1 | июль | 2022
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000027 | ул. Садовая д. 4 а |  |  |  | июль | 2022
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000027 | ул. Садовая д. 4 а |  |  |  | июль | 2022
820 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000027 | ул. Садовая д. 1 |  | 1 |  | июль | 2022
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000027 | ул. Садовая д. 1 |  |  |  | июль | 2022
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000027 | ул. Садовая д. 1 |  |  |  | июль | 2022
821 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000027 | ул. Садовая д. 7 | ул. Садовая д. 6 | 1 | 1 | июль | 2022
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000027 | ул. Садовая д. 7 |  |  |  | июль | 2022
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000027 | ул. Садовая д. 7 |  |  |  | июль | 2022
822 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000254 | ул. Центральная, д.11а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
823 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000333 | ул. Колхозная, д. 15 |  | 1 |  | октябрь | 2022
824 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003610 | ул. Центральная, д. 46а |  | 1 |  | март | 2022
825 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005209 | ул. Красная, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
826 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000324 | ул. Свободы д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
827 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000325 | ул. Полевая, д. 18 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
828 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000326 | ул. Заводская д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
829 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003120 | ул. Советская, д. 98а кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
830 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000328 | ул. Трудовая д. 45 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
831 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000156 | ул. Свободы, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
832 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000158 | ул. Мира, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
833 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000189 | ул. Комсомольская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
834 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000190 | ул. Подгорная д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
835 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000191 | ул. Лесная, д. 89 |  | 1 |  | июль | 2022
836 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004359 | ул. Центральная, д. 21 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
837 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003146 | ул. Мира д. 7, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
838 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005210 | ул. Советская, д. 5 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
839 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000192 | ул. Советская, д. 65 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
840 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003716 | ул. Центральная, д.25 |  | 1 |  | октябрь | 2022
841 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005535 | ул. Советская, д. 43 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
842 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000195 | ул. Лесная, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
843 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000196 | ул. Пионерская д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
844 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000197 | ул. Пионерская д. 29 |  | 1 |  | июль | 2022
845 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000198 | ул. Пионерская д. 26 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
846 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000199 | ул. Лесная д. 66 |  | 1 |  | октябрь | 2022
847 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000201 | ул. Пионерская д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
848 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000204 | ул. Заречная, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
849 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005114 | ул. Центральная д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
850 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000208 | ул. Молодежная, д. 25 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
851 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003769 | ул. Мира д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
852 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003901 | ул. Мира, д. 7, кв. 2 |  | 1 |  | март | 2022
853 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000369 | ул. Горная, д. 13 |  | 1 |  | июнь | 2022
854 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000244 | ул. Новая, д. 4 |  | 1 |  | июнь | 2022
855 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005536 | ул. Центральная д. 53 |  | 1 |  | декабрь | 2022
856 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005211 | ул. Центральная д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
857 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000363 | ул. Центральная д. 65 |  | 1 |  | декабрь | 2022
858 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000364 | ул. Центральная д. 41 |  | 1 |  | октябрь | 2022
859 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004165 | ул. Труда, д. 38 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
860 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Луговая, д.7 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Луговая, д.7 |  |  |  | октябрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000024 | ул. Луговая, д.7 |  |  |  | октябрь | 2022
861 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000358 | ул. Восточная д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
862 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003117 | ул. Большая д. 53 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
863 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005212 | ул. Новая, д.8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
864 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005264 | ул. Центральная, д. 293 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
865 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000182 | ул. Центральная, д. 179 |  | 1 |  | декабрь | 2022
866 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000183 | ул. Вятская д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
867 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000175 | ул. Малая д. 11 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
868 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003632 | ул. Полевая, д. 9 кв. 1 |  | 1 |  | январь | 2022
869 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000177 | ул. Помяловская д. 15 |  | 1 |  | июнь | 2022
870 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000180 | ул. Большая д. 30 |  | 1 |  | июнь | 2022
871 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005265 | ул. Садовая, д. 71 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
872 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005213 | ул. Садовая, д. 65 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
873 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003617 | ул. Новая, д.13, кв.1 |  | 1 |  | январь | 2022
874 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003765 | ул. Новая, д.11, кв.2 |  | 1 |  | август | 2022
875 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003766 | ул. Новая, д. 7 кв. 1 |  | 1 |  | май | 2022
876 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003778 | ул. Подгорная д.7 |  | 1 |  | март | 2022
877 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003145 | ул. Солнечная д. 5, кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
878 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005266 | ул. Садовая, д. 9 |  | 1 |  | октябрь | 2022
879 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000148 | ул. Садовая, д. 105 |  | 1 |  | декабрь | 2022
880 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000151 | ул. Садовая д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
881 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003432 | ул. Центральная, д. 27 |  | 1 |  | март | 2022
882 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000068 | пер. Красноармейский, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
883 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000069 | ул. Шипицино, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
884 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000070 | ул. Энергии д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
885 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000071 | ул. Комсомольская, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
886 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005267 | ул. Шипицино, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
887 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000072 | ул. Шипицино, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
888 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003800 | ул. Пушкина д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
889 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003787 | ул. Разина, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
890 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000074 | ул. Свердлова, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
891 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 29 | ул. Школьная д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
892 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003820 | 3-й пер. Советский, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
893 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003816 | ул. Больничная, д. 2, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
894 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000075 | ул. Чехова д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
895 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000078 | ул. Парковая д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
896 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000079 | ул. Дружбы д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
897 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000080 | пер. Паркововый д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
898 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005268 | ул. Гоголя, д. 58 |  | 1 |  | декабрь | 2022
899 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005840 | ул. Гоголя, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
900 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Трудовые Резервы д. 1 б кв. 6 | ул. Трудовые Резервы д. 1а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Трудовые Резервы д. 1 б кв. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
901 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000084 | 3 пер. Дружбы д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
902 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000087 | ул. Фрунзе, д. 15а кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
903 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000088 | ул. Фрунзе, д. 15а кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
904 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 1 | ул. Трудовые Резервы д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
905 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 2 | ул. Трудовые Резервы д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
906 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 3 | ул. Трудовые Резервы д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
907 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 4 | ул. Трудовые Резервы д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
908 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 5 | ул. Трудовые Резервы д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
909 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003812 | ул. Больничная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
910 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000101 | пер. Больничный д. 2А кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
911 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000104 | пер. Больничный д. 2А кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
912 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000106 | ул. Солнечная д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
913 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000226 | ул. Разина д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
914 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 42 | ул. Полевая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
915 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
916 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | ул. Колхозная д. 13а кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
917 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 32 | ул. Колхозная д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
918 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 34 | ул. Колхозная д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
919 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
920 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
921 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
922 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
923 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
924 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
925 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
926 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006243 | ул. Центральная д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
927 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
928 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д.10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
929 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д.13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
930 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д.14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д.14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д.14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д.14 |  |  |  | декабрь | 2022
931 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
932 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
933 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
934 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
935 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
936 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
937 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 28 | ул. Колхозная д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
938 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 1 | ул. Колхозная д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
939 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
940 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
941 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
942 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
943 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
944 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
945 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
946 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 17 А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 17 А |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 17 А |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 17 А |  |  |  | декабрь | 2022
947 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 21 | ул. Колхозная д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
948 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006246 | ул. Колхозная д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
949 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 24 | ул. Колхозная д. 40 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
950 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 12 | ул. Школьная д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
951 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 13 | ул. Школьная д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
952 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 15 | ул. Школьная д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
953 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 23 | ул. Школьная д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
954 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 35 | ул. Школьная д. 34 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
955 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 39 | ул. Школьная д. 40 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
956 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 39а | ул. Школьная д. 38 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 39а |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 39а |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Школьная д. 39а |  |  |  | декабрь | 2022
957 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 1 | ул. Полевая, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
958 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
959 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 37 кв. 1 | ул. Полевая, д. 37 кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 37 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 37 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 37 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
960 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 38 кв. 1 | ул. Полевая, д. 38 кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 38 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 38 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 38 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
961 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 39 | ул. Полевая, д. 36 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
962 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
963 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | пер. Колхозный д. 2 | пер. Колхозный д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | пер. Колхозный д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | пер. Колхозный д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | пер. Колхозный д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
964 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | пер. Колхозный д. 8 кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
965 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | пер. Колхозный д. 8 кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
966 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Центральная д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
967 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Беляева д. 1 | ул. Беляева д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Беляева д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Беляева д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
968 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Беляева д. 5 | ул. Беляева д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Беляева д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Беляева д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
969 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Беляева д. 7 | ул. Беляева д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Беляева д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Беляева д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
970 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005709 | ул. Беляева д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
971 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006251 | ул. Беляева д. 33 кв. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
972 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 31 | ул. Парашютная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
973 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 29 | ул. Парашютная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
974 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 36 | ул. Парашютная, д. 9А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
975 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003433 | ул. Центральная, д. 44 |  | 1 |  | июль | 2022
976 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005162 | ул. Центральная д. 57 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
977 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 34 | ул. Парашютная, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
978 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003802 | ул. Лесная, д. 72а кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
979 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005272 | ул. Герцена, д. 36 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
980 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003803 | ул. Герцена, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
981 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003771 | ул. Чехова, д. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
982 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003772 | ул. Шипицино, д. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
983 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 25 | ул. Колхозная д. 33 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Колхозная д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
984 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003773 | ул. Куимова, д. 2 кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
985 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005273 | ул. Больничная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
986 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005215 | ул. Речная, д. 27 |  | 1 |  | октябрь | 2022
987 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 30 | ул. Парашютная, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
988 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003799 | ул. Разина д. 70 |  | 1 |  | декабрь | 2022
989 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003798 | ул. Садовая, д. 84 |  | 1 |  | июнь | 2022
990 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004360 | ул. Свободы, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
991 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004361 | ул. Матросова, д. 36а, кв 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
992 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005217 | ул. Мира, д. 44 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
993 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003715 | ул. Мира, д.9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
994 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000138 | ул. Подгорная д. 35 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
995 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000184 | ул. Ворошилова д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
996 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005218 | ул. Пугачева, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
997 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000247 | ул. Энергии д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
998 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003143 | ул. Моторная, д. 37 |  | 1 |  | октябрь | 2022
999 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003955 | ул. Суровцева д. 5 |  | 1 |  | март | 2022
1000 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007204 | ул. Труда, д. 2а кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1001 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000259 | ул. Тургенева д. 2 б |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1002 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000260 | ул. Восточная д. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1003 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000261 | ул. Колхозная д. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1004 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005274 | ул. Моторная, д. 40, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1005 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005275 | ул. Моторная, д. 76, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1006 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000264 | ул. Комсомольская д. 43 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1007 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005276 | ул. Красная, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1008 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000267 | ул. Красная д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1009 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003654 | ул. Васильковая д.8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1010 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003869 | ул. Вишневая , д.1б |  | 1 |  | февраль | 2022
1011 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000268 | ул. Пристанская д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1012 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003144 | ул. Чернышевского, д. 17, кв. 4 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1013 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005219 | ул. Заречная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1014 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005277 | ул. Заречная, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1015 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000248 | ул. Заречная д. 28 | ул. Заречная, д. 30 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000248 | ул. Заречная д. 28 |  |  |  | октябрь | 2022
1016 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000248 | ул. Заречная д. 26 | ул. Заречная, д. 24 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000248 | ул. Заречная д. 26 |  |  |  | октябрь | 2022
1017 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000248 | ул. Заречная д. 34 | ул. Заречная, д. 33 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000248 | ул. Заречная д. 34 |  |  |  | октябрь | 2022
1018 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003868 | ул. К.Маркса, д. 5, кв. 14 |  | 1 |  | февраль | 2022
1019 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005108 | ул. Фруктовая, д. 5 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1020 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005278 | ул. Пролетарская, д. 32, кв. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1021 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005279 | ул. Загородная, д.8, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1022 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005280 | ул. Володарского, д. 8 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1023 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000329 | ул. Тургенева, д. 1 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1024 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000330 | ул. Островского д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1025 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005281 | ул. Гагарина, д.5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1026 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000331 | ул. Суровцева д. 32 |  | 1 |  | июль | 2022
1027 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000008 | пер. 2 Крупской д. 11 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1028 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005220 | ул. Ленина д. 61, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1029 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005537 | ул. Ленина д. 181 А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1030 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003720 | ул. Больничная д. 17 кв. 3 |  | 1 |  | март | 2022
1031 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003721 | ул. Механизаторов д. 23 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1032 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003723 | ул. Кооперативная д. 2и |  | 1 |  | декабрь | 2022
1033 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003722 | ул. Механизаторов, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1034 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003724 | ул. Рождественская, д. 9а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1035 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000005 | ул. Восточная, д. 2а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1036 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000021 | ул. Луговая, д. 30 |  | 1 |  | июнь | 2022
1037 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000006 | ул. Пароходная, д. 95 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1038 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000017 | ул. Школьная д. 32 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1039 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000018 | 1 пер. Советский, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1040 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005221 | ул. Деповская д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1041 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | ул. Деповская д. 10 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 |  |  |  | ноябрь | 2022
1042 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003788 | ул. Деповская д. 32 кв. 4 | ул. Деповская д. 31 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003788 | ул. Деповская д. 32 кв. 4 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003788 | ул. Деповская д. 32 кв. 4 |  |  |  | ноябрь | 2022
1043 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | ул. Деповская д. 14 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 15 кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 15 кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
1044 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | ул. Деповская д. 12 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11а кв. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11а кв. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
1045 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003788 | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | ул. Деповская д. 30 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003788 | ул. Деповская д. 32 кв. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003788 | ул. Деповская д. 32 кв. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
1046 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003788 | ул. Деповская д. 32 кв. 3 | ул. Деповская д. 33 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003788 | ул. Деповская д. 32 кв. 3 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003788 | ул. Деповская д. 32 кв. 3 |  |  |  | ноябрь | 2022
1047 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | ул. Деповская д. 9 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11а кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11а кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
1048 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | ул. Деповская д. 8 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 9б кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 9б кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
1049 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | ул. Деповская д. 7 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 9б кв. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 9б кв. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
1050 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005312 | ул. Деповская д. 9а кв. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1051 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11 |  |  |  | ноябрь | 2022
1052 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | ул. Деповская д. 16 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 15 кв. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 15 кв. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
1053 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003788 | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | ул. Деповская д. 34 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003788 | ул. Деповская д. 32 кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003788 | ул. Деповская д. 32 кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
1054 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11А кв.2 | ул. Деповская д. 17 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11А кв.2 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская д. 11А кв.2 |  |  |  | ноябрь | 2022
1055 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005314 | ул. Деповская д. 9а, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1056 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005282 | ул. Красноармейская, д.35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1057 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005283 | ул. Красноармейская, д. 40 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1058 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Ленина, д.15 | ул. Ленина, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Ленина, д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Ленина, д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Ленина, д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
1059 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 50 | ул. Красноармейская, д. 49 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
1060 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Набережная, д. 3 кв. 1 | ул. Набережная, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Набережная д..3 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Набережная д..3 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Набережная д..3 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
1061 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 21 | ул. Красноармейская, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
1062 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 29 | ул. Красноармейская, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
1063 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 17 | ул. Красноармейская, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
1064 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Набережная, д. 3, кв. 2 | ул. Набережная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Набережная, д.3, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Набережная, д.3, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Набережная, д.3, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
1065 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Ленина д.13 кв.2 | ул. Ленина, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Ленина д.13 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Ленина д.13 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Ленина д.13 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
1066 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Ленина д.13а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Ленина д.13а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Ленина д.13а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Ленина д.13а |  |  |  | декабрь | 2022
1067 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Набережная, д. 2 | ул. Набережная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Набережная д..2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Набережная д..2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Набережная д..2 |  |  |  | декабрь | 2022
1068 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 16 | ул. Красноармейская, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
1069 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 37 | ул. Красноармейская, д. 36 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
1070 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 48 | ул. Красноармейская, д. 47 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000001 | ул. Красноармейская, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
1071 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005284 | ул. Загородная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1072 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005285 | ул. Загородная, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1073 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 18 | ул. Загородная, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
1074 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006090 | ул. Загородная д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1075 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 58 | ул. Загородная, д. 57 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 58 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 58 |  |  |  | декабрь | 2022
1076 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная, д. 32 | ул. Загородная, д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
1077 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 3 А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 3 А |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 3 А |  |  |  | декабрь | 2022
1078 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006055 | ул. Загородная д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1079 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 12 | ул. Загородная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
1080 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006091 | ул. Загородная д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1081 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006056 | ул. Загородная д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1082 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 3 | ул. Загородная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
1083 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006092 | ул. Загородная д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1084 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006093 | ул. Загородная д. 2 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1085 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 62 | ул. Загородная, д. 61 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 62 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 62 |  |  |  | декабрь | 2022
1086 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 40а | ул. Загородная, д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 40а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 40а |  |  |  | декабрь | 2022
1087 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006057 | ул. Загородная д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1088 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005996 | ул. Загородная д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1089 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 7 | ул. Загородная, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
1090 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 56 | ул. Загородная, д. 55 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 56 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 56 |  |  |  | декабрь | 2022
1091 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 60 | ул. Загородная, д. 59 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 60 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 60 |  |  |  | декабрь | 2022
1092 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006097 | ул. Загородная д. 66 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1093 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Загородная д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
1094 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000002 | ул. Строительная д. 6а кв. 2 | ул. Строительная д. 6а кв. 1 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000002 | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000002 | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
1095 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000002 | ул. Строительная д. 2 | ул. Строительная д. 1 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000002 | ул. Строительная д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000002 | ул. Строительная д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
1096 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004278 | ул. Пароходная, д. 2А |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1097 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003725 | пер. Ленинский, д.6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1098 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005587 | ул. Красноармейская, д.11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1099 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Земляничная, д. 7 | ул. Земляничная, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Земляничная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Земляничная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
1100 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003726 | ул. Советская, д. 93а кв. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1101 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003727 | ул. Олимпийская, д.11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1102 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005723 | ул. Ленина, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1103 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003728 | ул. Ленина д. 296 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1104 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004353 | ул. Базовая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1105 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004354 | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1106 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004362 | ул. Тургенева, д. 5, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1107 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Земляничная, д. 4 | ул. Земляничная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Земляничная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003509 | ул. Земляничная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
1108 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003729 | ул. Вишневая д. 6 |  | 1 |  | март | 2022
1109 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005286 | пер. К.Маркса 1-й, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1110 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005287 | ул. Крупской, д. 77 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1111 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003730 | ул. Раздольная д. 57 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1112 | Вятскополянский район | дер. Сосмак, Среднешунское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005163 | ул. Кирова, д. 6/1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1113 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005290 | ул. Комсомольская, д. 41 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1114 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005291 | ул. Центральная, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1115 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005292 | ул. Береговая, д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1116 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005293 | ул. Центральная, д. 16 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1117 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005696 | ул. Зеленая, д. 1 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1118 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005821 | ул. Молодежная д. 9 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1119 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005841 | ул. Речная, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1120 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005842 | ул. Малая д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1121 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005854 | ул. Володарского, д. 8 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1122 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005855 | ул. Центральная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1123 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005857 | ул. Центральная, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1124 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005859 | ул. Пароходная, д. 4а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1125 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская, д. 19 | ул. Деповская д. 20 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская, д. 19 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000003 | ул. Деповская, д. 19 |  |  |  | ноябрь | 2022
1126 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005860 | ул. Садовая, д. 85 |  | 1 |  | июнь | 2022
1127 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005861 | ул. Южная, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1128 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005862 | ул. Подгорная, д. 24а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1129 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005864 | ул. Труда, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1130 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005865 | ул. Труда, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1131 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005866 | ул. Озерная, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1132 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005868 | пер. Свободы 2-й, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1133 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014458 | ул. Зеленая, д.14 |  | 1 |  | декабрь | 2025
1134 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005869 | ул. Плеханова, д. 77 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1135 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005870 | ул. Южная, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1136 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005872 | ул. Октябрьская, д. 52 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1137 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005873 | ул. Тургенева, д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1138 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005878 | ул. Чернышевского, д. 37 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1139 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005879 | ул. Песчаная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1140 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005880 | ул. Набережная, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1141 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005881 | ул. Красноармейская, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1142 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005882 | ул. Заречная, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1143 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005883 | пер. Первомайский, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1144 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005885 | ул. Шевченко, д. 2 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1145 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005886 | ул. Ленина, д. 13 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1146 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015370 | ул. Отрадная, д. 14 |  | 1 |  | июнь | 2025
1147 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005887 | ул. Садовая, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1148 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005888 | ул. Мира, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1149 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005889 | д. 56 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1150 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005890 | ул. Вятская, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1151 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005891 | ул. Центральная, д. 58 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1152 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005893 | ул. Береговая, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1153 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005895 | ул. Лесная, д. 72а кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1154 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005896 | пер. Октябрьский, д. 9 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1155 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005897 | ул. Полевая, д.30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1156 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005898 | ул. Лесная, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1157 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006058 | ул. Заводская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1158 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006082 | ул. Луговая, д. 10, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1159 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006083 | ул. Центральная, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1160 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006084 | ул. Центральная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1161 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006085 | ул. Центральная, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1162 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006086 | ул. Загородная, д. 52 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1163 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
1164 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 49 | ул. Полевая, д. 48 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
1165 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 47 | ул. Полевая, д. 46 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
1166 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 22 | ул. Полевая, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
1167 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 7 | ул. Полевая, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
1168 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 36 | ул. Полевая, д. 35 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
1169 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 31 | ул. Полевая, д. 34 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
1170 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 3 | ул. Полевая, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
1171 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 32 | ул. Полевая, д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
1172 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 38 | ул. Полевая, д. 41 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
1173 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007176 | ул. Полевая, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1174 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006146 | ул. Береговая, д. 44 | ул. Береговая, д. 44б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006146 | ул. Береговая, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
1175 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006146 | ул. Береговая, д. 49 | ул. Береговая, д. 55 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006146 | ул. Береговая, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
1176 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006157 | ул. Речная, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1177 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006172 | ул. Молодежная, д. 16 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1178 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006207 | пер. Мирный, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1179 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006208 | ул. Центральная, д. 53а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1180 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006209 | ул. Флотская, д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1181 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006210 | ул. Молодежная, д. 5 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1182 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006211 | ул. Советская, д. 93а кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1183 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006212 | ул. Пионерская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1184 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006213 | ул. Чернышевского, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1185 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006214 | ул. Луговая, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1186 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006215 | ул. Энергии, д. 35 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1187 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006216 | ул. Комсомольская, д. 73 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1188 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006218 | ул. Мира, д. 25а кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1189 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006219 | ул. Шипицино, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1190 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006220 | ул. Новая, д. 1а кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1191 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006221 | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1192 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006222 | ул. Больничная, д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1193 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006223 | ул. Полевая, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1194 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006224 | ул. Загородная, д. 2б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1195 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006225 | ул. Земляничная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1196 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006226 | ул. Центральная, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1197 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006227 | ул. Береговая, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1198 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006228 | ул. Полевая, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1199 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006229 | 3 пер. Шорина, д. 60 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1200 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006230 | 3 пер. Шорина, д. 58 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1201 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006231 | ул. Калинина, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1202 | Вятскополянский район | дер. Сосмак, Среднешунское сельское поселение | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006232 | ул. Береговая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1203 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006234 | ул. Береговая, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1204 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006241 | ул. Береговая, д. 39б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1205 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006263 | ул. Заречная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1206 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006285 | ул. Речная, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1207 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006287 | ул. Горького, д. 68 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1208 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006288 | пер. Болотный, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1209 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006289 | ул. Мира, д. 57 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1210 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006290 | ул. Мира, д. 57 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1211 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006291 | ул. Центральная, д. 6 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1212 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006292 | ул. Лесная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1213 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006293 | ул. Раздольная, д. 5 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1214 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006294 | ул. Полевая, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1215 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006295 | ул. Пролетарская, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1216 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006296 | ул. Центральная, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1217 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006297 | ул. Пролетарская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1218 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006298 | ул. Береговая, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1219 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006299 | ул. Лесная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1220 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006300 | ул. Пинигерьская, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1221 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006302 | ул. Речная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1222 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006303 | ул. Речная, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1223 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006304 | ул. Садовая, д. 50 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1224 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006305 | мкр. Дачный, д. 58 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1225 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006307 | ул. Загородная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1226 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006309 | ул. Береговая, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1227 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006310 | ул. Береговая, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1228 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006311 | ул. Береговая, д. 33а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1229 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006312 | ул. Береговая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1230 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006313 | ул. Береговая, д. 42а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1231 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006315 | ул. Береговая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1232 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006318 | ул. Береговая, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1233 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006319 | ул. Береговая, д. 34а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1234 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006320 | ул. Мира, д. 25, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1235 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006321 | ул. Строителей, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1236 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006322 | пер. Герцена 1-й, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1237 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006323 | ул. Горная, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1238 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006324 | ул. Лесная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1239 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006325 | ул. Труда, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1240 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006327 | ул. Клубничная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1241 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006328 | ул. Речная, д. 1а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1242 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006330 | ул. Речная, д. 16Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1243 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006333 | ул. Колхозная, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1244 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006334 | ул. Новая, д. 15 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1245 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006335 | ул. Труда, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1246 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006336 | ул. Железнодорожная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1247 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006337 | ул. Заречная, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1248 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006338 | ул. Горная, д.38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1249 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006339 | пер. Овражный, д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1250 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006519 | ул. Береговая, д. 1а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1251 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006520 | ул. Береговая, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1252 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006523 | ул. Береговая, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1253 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 25а | ул. Молодежная, д. 25 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003744 | ул. Молодежная, д. 25а |  |  |  | сентябрь | 2022
1254 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006802 | пер. К.Маркса 2-й, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1255 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006937 | ул. Полевая, д. 1 кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1256 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004350 | ул. Сосновская д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1257 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000102 | пер. Больничный д. 2А кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1258 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007106 | ул. Береговая, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1259 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007175 | ул. Центральная, д. 81а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1260 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 1а | ул. Полевая, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006145 | ул. Полевая, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
1261 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007254 | пер. Овражный, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1262 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007395 | ул. Заречная, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1263 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007387 | ул. Центральная, д. 190 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1264 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 10 | ул. Полевая, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003508 | ул. Полевая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
1265 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 32 | ул. Парашютная, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003101 | ул. Парашютная, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
1266 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002523 | ул. Запрудная, д. 16А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1267 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003645 | д. 8а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1268 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003546 | ул. Клюквенная, д. 4А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1269 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003549 | ул. Вишневая, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1270 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003551 | ул. Александра Орлова, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1271 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003550 | ул. Александра Орлова, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1272 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003558 | ул. Щербининская, д. 18 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1273 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003554 | ул. Московская, д. 5а/4 |  | 1 |  | июнь | 2022
1274 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003555 | ул. Московская, д. 5а |  | 1 |  | июнь | 2022
1275 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003559 | проспект Победы, 1-я улица, д. 2г |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1276 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003548 | ул. Юбилейная, д. 7В, кв. 1 |  | 1 |  | август | 2022
1277 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003557 | ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1278 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003545 | тер. массив Никулинка, д. 36 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1279 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001608 | ул. Искры, д. 59 | ул. Искры, д. 55г | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001608 | ул. Искры, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001608 | ул. Искры, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
1280 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001608 | ул. Искры, д. 61 | ул. Искры, д. 53г | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001608 | ул. Искры, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001608 | ул. Искры, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
1281 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003552 | ул. Новая, д. 102 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1282 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003644 | д. 3Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1283 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003544 | д. 3Ж |  | 1 |  | декабрь | 2022
1284 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001529 | ул.Запрудная, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1285 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002561 | ул. Строителей, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1286 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002609 | д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1287 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002535 | д. 2Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1288 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002536 | д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1289 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005130 | тер. ДК Калинка, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1290 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003960 | ул. Поселковая, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1291 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004007 | ул. Северная, д. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1292 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005770 | ул. Мичурина (Нововятск), д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1293 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003986 | мкр. Лянгасово, ул. Гражданская/Чапаева, д. 1/24 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1294 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006081 | сл. Вахрино, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1295 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004002 | сл. Шельпяки, ул. Чистопольская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1296 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003977 | пер. Чайковского, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1297 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004001 | ул. Весенняя, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1298 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003706 | ул. Жигаловская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1299 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005165 | ул. Заречная, д. 10/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1300 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005128 | ул. Весенняя, д. 105 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1301 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005815 | пер. Шалаевский, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1302 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003963 | ул. Изумрудная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1303 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003689 | ул. Луговая, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1304 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003276 | ул. Юности, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1305 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003983 | тер. ДК Калинка, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1306 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002518 | ул.Александра Орлова, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1307 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003561 | ул. Степная, д. 12 |  | 1 |  | июнь | 2022
1308 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003705 | ул. Жигаловская (Нововятский район), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1309 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001615 | д. 14-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1310 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005809 | ул. Малая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1311 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006080 | сл. Вахрино, д. 14А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1312 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004020 | пер. Верхний, д. 14А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1313 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003980 | сл. Шулаи, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1314 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003982 | ул. Образцовая, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003979 | сл. Решетники, д. 15а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1316 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005792 | сл. Кокуй, ул. Троицкая, д. 15А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1317 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004006 | ул. Набережная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003266 | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1319 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003971 | ул. Полевая, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1320 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001522 | ул. Тихая, д. 17 |  | 1 |  | август | 2022
1321 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004040 | ул. Бумажников, д. 17, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1322 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005771 | ул. Павла Корчагина, д. 177А |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1323 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 17А | ул. Живописная, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 17А |  |  |  | декабрь | 2022
1324 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003995 | ул. Речная, д. 18 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1325 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003962 | ул. Заречная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1326 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003973 | ул. Северная, д. 19 |  | 1 |  | август | 2022
1327 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003993 | ул. Труда, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1328 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003713 | ул. Юбилейная, д. 19 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1329 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001076 | ул. Труда, д. 2-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1330 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001067 | пер. Научный 2-й, д. 2В |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1331 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003964 | ул. Светличная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1332 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003260 | ул. Яблоневая, д. 2 |  | 1 |  | август | 2022
1333 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005789 | ул. Степная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1334 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003984 | сл. Вахрино, д. 20 |  | 1 |  | август | 2022
1335 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005805 | ул. Лесная (Нововятский), д. 20, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1336 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003612 | ул. Степная, д. 20 |  | 1 |  | июнь | 2022
1337 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003991 | ул. Фигурная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1338 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003538 | ул. Юбилейная, д. 20 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1339 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005799 | ул. Энтузиастов, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1340 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005800 | ул. Овчарная, д. 23А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1341 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001066 | ул. Восточная, д. 23 |  | 1 |  | январь | 2022
1342 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003988 | ул. Поселковая, д. 24Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1343 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005119 | ул. Восточная, д. 25 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1344 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003990 | ул. Петровская, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1345 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004015 | ул. Свободы, д. 26 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1346 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005778 | ул. Озерная, д. 26 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1347 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001060 | ул. Молодежная, д. 28 |  | 1 |  | август | 2022
1348 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003996 | ул. Центральная, д. 28 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1349 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005794 | тер. ДК Калинка, д. 29 | тер. ДК Калинка, д. 27 | 1 | 1 | октябрь | 2022
1350 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003683 | ул. Новая, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1351 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004291 | д. 2А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1352 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005812 | сл. Луговые, ул. Усадебная, д. 2а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1353 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003994 | ул. Свободы, д. 2Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1354 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005773 | сл. Кокуй, ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1355 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003965 | ул. 70-летия Победы, д. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1356 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004009 | ул. Высокая, д. 3 |  | 1 |  | июнь | 2022
1357 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003272 | ул. Заречная, д. 3 |  | 1 |  | август | 2022
1358 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003972 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1359 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005797 | ул. Черемуховая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1360 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003267 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1361 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005132 | ул. Майская, д. 31 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1362 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004011 | ул. Майская, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1363 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003976 | ул.Володарского (Нововятский), д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1364 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005134 | ул.Володарского (Нововятский), д. 32А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1365 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005767 | ул. Вишневая, д. 33А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1366 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003998 | ул. Майская, д. 35 |  | 1 |  | август | 2022
1367 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005127 | ул. Российская, д. 36 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1368 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003981 | ул. Милицейская, д. 36а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1369 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005167 | ул. Андреевская, д. 37 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1370 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003281 | ул. Тихая, д. 37 |  | 1 |  | август | 2022
1371 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005813 | ул. Заречная, д. 37 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1372 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005790 | ул. Ореховая, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1373 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004010 | ул. Михайловская, д. 3Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1374 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003968 | д. 3Д |  | 1 |  | декабрь | 2022
1375 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003269 | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1376 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001068 | ул.Лесная, д. 4а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1377 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003261 | ул. Мокрая Слободка, д. 4 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1378 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004008 | ул. Художника Колчанова, д. 4 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1379 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003992 | тер. массив Бахтинка-3, д. 42 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1380 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004017 | ул. Радужная, д. 43 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1381 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005776 | ул. Октябрьской Революции, д. 44-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1382 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003541 | ул. Российская, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1383 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003262 | ул. Мокрая Слободка, д. 4В |  | 1 |  | декабрь | 2022
1384 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003708 | д. 5 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1385 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005810 | пер. Алтайский, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1386 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003969 | пер. Научный 4-й, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1387 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003563 | ул. Восточная, д. 5 |  | 1 |  | июнь | 2022
1388 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004012 | ул. Калининцы, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1389 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001771 | ул. Майская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1390 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003961 | ул. Набережная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1391 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003959 | ул. Осенняя, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1392 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003264 | ул. Фиалковая, д. 5 |  | 1 |  | август | 2022
1393 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002519 | ул.Александра Орлова, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1394 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003540 | ул. Восьмого марта, д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1395 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003270 | ул. Московская, д. 5В |  | 1 |  | июнь | 2022
1396 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003259 | ул. Кленовая , д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1397 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003967 | ул. Садоводов, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1398 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006079 | ул. Северная, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1399 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005793 | ул. Тагилинская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1400 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003273 | ул. Коммуны, д. 64 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1401 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004344 | сл. Лянгасы, д. 65А/2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1402 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003271 | ул. Заречная, д. 6 а |  | 1 |  | июнь | 2022
1403 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003292 | ул. Тихая, д. 6а |  | 1 |  | октябрь | 2022
1404 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003263 | ул. Дороничевская, д. 7 |  | 1 |  | август | 2022
1405 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005133 | ул. Школьная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1406 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004000 | ул. Фестивальная, д. 74 | ул. Фестивальная, д. 62 | 1 | 1 | декабрь | 2022
1407 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003985 | ул. 4-Пятилетки, д. 74А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1408 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004004 | ул. Нововятская (Нововятский), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1409 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003989 | ул. Светличная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1410 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005170 | сл. Кокуй, ул. Центральная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1411 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005796 | ул. Лесная (Нововятский), д. 8, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1412 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003562 | ул. Строителей, д. 85 |  | 1 |  | январь | 2022
1413 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005169 | пер. Новый, д. 8А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1414 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001770 | ул. Рычки, д. 8 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1415 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004016 | ул. Луговая, д. 9 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1416 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003974 | ул. Центральная, д. 9 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1417 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005798 | ул. Юбилейная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1418 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001639 | сл. Село Красное, ул. Полевая, д. 9а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1419 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006156 | ул. Луговая, д. 1, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1420 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004342 | пер. Луговой, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1421 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004328 | пер. Островского, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1422 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005795 | ул. Лесная (Нововятский), д. 10, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1423 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003759 | ул. Боровая, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1424 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005151 | ул. Луговая, д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1425 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005118 | д.11б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1426 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003921 | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1427 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004013 | д. 11/2 |  | 1 |  | август | 2022
1428 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003682 | д.11а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1429 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003599 | д. 11в |  | 1 |  | декабрь | 2022
1430 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005152 | ул. Луговая, д. 12 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1431 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005804 | ул. Коммунальная, д. 1, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1432 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005774 | ул. Тихорецкая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1433 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005807 | ул. Прудная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1434 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004311 | д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1435 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005131 | тер. ДК Калинка, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1436 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002616 | д. 16А |  | 1 |  | август | 2022
1437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003676 | сл. Решетники, д. 16б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1438 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003919 | тер. ДК Калинка, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003677 | ул. Александра Орлова, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005176 | мкр. Радужный, ул. Губинская, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1441 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006147 | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1442 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003912 | ул. Вечерняя, д. 17а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1443 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003920 | тер. ДК Калинка, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1444 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003970 | д. 19 |  | 1 |  | август | 2022
1445 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005768 | д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1446 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001735 | пер. Николая Рубцова, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1447 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006148 | ул. Вятская, д. 19а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1448 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001683 | пер. Северный, д. 1 б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1449 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003537 | ул. Восточная, д. 2-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1450 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004316 | пер. Елпашевский, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1451 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003913 | ул. Центральная, д. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003917 | ул. Нововятская, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1453 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003924 | ул. Счастливая, д. 20 |  | 1 |  | август | 2022
1454 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003603 | ул. Камарская (ул. Роз, д. 20Б), д. 10А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1455 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003758 | ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1456 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005159 | ул. Радужная, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1457 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002559 | ул. Тружеников, д. 25 |  | 1 |  | август | 2022
1458 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006149 | ул. Новопорошинская, д. 28 | ул. Новопорошинская, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
1459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003937 | ул. Панфиловская, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1460 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005150 | д. 29а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1461 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003906 | ул. Московская, д. 29в |  | 1 |  | июнь | 2022
1462 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005123 | ул. Строителей, д. 3 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1463 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006150 | ул. Верности, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1464 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003652 | ул. Маршала Жукова, д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1465 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003911 | ул. Светлая, д. 30 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1466 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005166 | сл. Вахрино, д. 30А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1467 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001693 | ул. Московская, д. 31 б |  | 1 |  | июнь | 2022
1468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004279 | ул. Рябиновая (Нововятский), д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1469 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006151 | сл. Вахрино, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1470 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001698 | ул. Новая, д. 3б |  | 1 |  | август | 2022
1471 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005540 | ул. Маршала Говорова, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1472 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001673 | ул. Мелиораторов 1-я, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1473 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003642 | ул. Молодежная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005806 | мкр Лянгасово, ул. Строительная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1475 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003918 | сл. Вахрино, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1476 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003651 | ул. Радужная, д. 47 |  | 1 |  | август | 2022
1477 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005158 | ул. Геолога Кассина, д. 4А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1478 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004280 | ул. Южная, д. 4А |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1479 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005808 | мкр. Лянгасово, ул. Гражданская, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1480 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005838 | сл. Варсеги, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1481 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003909 | ул. Июльская, д. 5 |  | 1 |  | август | 2022
1482 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003916 | мкр. Лянгасово, ул. Южная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1483 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003556 | ул. Яблочная, д. 5 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1484 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006152 | ул. Солнечная/Восточная, д. 5/9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003604 | ул. Громовой, д. 57 | ул. Громовой, д. 66 | 1 | 1 | декабрь | 2022
1486 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003907 | ул. Дунские, д. 5а |  | 1 |  | октябрь | 2022
1487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006153 | пер. Садовый, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003606 | ул. Восьмого марта, д. 60 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005836 | ул. Народная, д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1490 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001557 | ул. Тружеников, д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005125 | сл. Лосево, д. 62 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005837 | ул. Народная, д. 63 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1493 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005835 | ул.Народная, д. 64 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1494 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001697 | ул. Коммуны, д. 65 |  | 1 |  | август | 2022
1495 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005811 | д. 6А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1496 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001686 | ул. Трудовая, д. 6 а |  | 1 |  | июнь | 2022
1497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003922 | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1498 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005164 | ул. Провинциальная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1499 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003925 | ул. Центральная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005834 | ул. Народная, д. 76 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1501 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005122 | ул. Строителей, д. 77 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1502 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001696 | ул. Коммуны, д. 78 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004175 | ул. Кооперативная, д. 78 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1504 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005833 | ул. Народная, д. 78 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1505 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005174 | ул. Гастелло, д. 79 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1506 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003908 | ул. Юбилейная, д. 7в, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1507 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006154 | ул. Молодежная, д. 8, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1508 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003914 | ул. Центральная, д. 8 |  | 1 |  | август | 2022
1509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005791 | ул. 4-й Пятилетки, д. 87 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1510 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004104 | ул. Свободы, д. 88-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1511 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002577 | ул. Строителей, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1512 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005802 | ул. Суздальская, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1513 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005120 | ул. Московская, д. 95Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1514 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004301 | сл. Вахрино, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1515 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004330 | сл. Рязанцевы, д. 4Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1516 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004336 | сл. Шулаи, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1517 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001710 | д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1518 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001711 | д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1519 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001708 | д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1520 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001709 | д.7б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001677 | мкр Лянгасово, ул. Гражданская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1522 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001743 | сл. Шики, д. 24-1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1523 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001720 | ул. Яблочная, д. 1/23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1524 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001660 | ул. Татьяны Войновой, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1525 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001706 | ул. Верхнедольская, д. 20б |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1526 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001717 | ул. Светлая, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1527 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001681 | ул. Опалевская, д. 2а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1528 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001672 | ул. Веселая, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1529 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001667 | ул. Головенкины, д. 1б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1530 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001665 | ул. Фигурная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1531 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001690 | ул. Провинциальная, д. 9 |  | 1 |  | июнь | 2022
1532 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001742 | сл. Шики, д. 30б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001737 | ул. Слобода Лосево, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001578 | ул. Малая Полянка, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001574 | ул.Маршала Говорова, д.11а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1536 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001576 | ул. Тюленина д.22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001575 | ул. Тюленина, д.26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001533 | ул. Петровская, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001534 | ул. Зои Космодемьянской, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001535 | ул. Искры, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001532 | ул. Кооперативная, д. 58 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1542 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001570 | ул.Заречная, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1543 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001548 | ул. Бронная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1544 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001551 | ул. Дубровская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1545 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001550 | ул. Фигурная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001543 | ул. Восточная (Нововятский район), д. 2, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1547 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001546 | ул. Богородская, д. 52А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1548 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001565 | д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1549 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001566 | д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1550 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001563 | тер. массив Никулинка, д. 26 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1551 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001568 | д. 23б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001553 | мкр Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1553 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001559 | пер. Лесной, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1554 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001531 | ул. Хлыновская, д. 17-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1555 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003542 | ул. Хлыновская, д. 17-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1556 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001564 | пер. Никульчинский, д. 12 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001539 | ул.Спортивная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1558 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001542 | ул. Снежная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001525 | сл. Кокуй, ул. Центральная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001527 | сл. Луговые, ул. Новослободская, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001528 | ул. Новостройка, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004306 | ул. 4-й Пятилетки, д. 92 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1563 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004309 | ул. Анкушинская, д. 16Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1564 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004331 | ул. Богородская, д. 70 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004300 | ул. Восьмого Марта, д. 48А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1566 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005138 | ул. Вятская, д. 14 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1567 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005139 | ул. Дачная, д. 11 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1568 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005140 | ул. Добровольская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1569 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004308 | ул. Живописная, д. 60 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004313 | ул. Кирова (Нововятский), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1571 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004293 | ул. Малая, д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1572 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004318 | ул. Молодежная, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005145 | ул. Муромская, д. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1574 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004314 | ул. Набережная, д. 18-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004329 | сл. Кокуй, ул. Новая, д. 28Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1576 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004334 | ул. Образцовая, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004317 | ул. Ореховая, д. 48-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1578 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005136 | ул. Отрадная, д. 19А |  | 1 |  | август | 2022
1579 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005137 | ул. Отрадная, д. 23А |  | 1 |  | август | 2022
1580 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004304 | ул. Отрадная, д. 34 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1581 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005135 | ул. Отрадная, д. 38 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004312 | ул. Павла Корчагина, д. 158 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1583 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005147 | ул. Песочная, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005144 | ул. Потребкооперации, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1585 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004326 | ул. Провинциальная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1586 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004299 | ул. Проезжая, д. 32А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1587 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004320 | ул. Радужная, д. 19 |  | 1 |  | июль | 2022
1588 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004337 | ул. Северная, д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1589 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005146 | ул. Слобода Столбики, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004305 | ул. Снежная, д. 21 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1591 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004303 | ул. Степная, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1592 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007804 | ул. Степная, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002434 | ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1594 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004339 | ул. Успешная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1595 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004325 | ул. Федосеева, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1596 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004333 | ул. Фигурная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004341 | ул. Филатова, д. 39 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1598 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004310 | ул. Чайкиной, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1599 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004335 | ул. Юности, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1600 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001556 | ул. Тружеников, д. 63 |  | 1 |  | август | 2022
1601 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007805 | ул. Тружеников, д. 42 |  | 1 |  | май | 2022
1602 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001554 | ул.Строителей, д.23а |  | 1 |  | август | 2022
1603 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001555 | ул. Светлая, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1604 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001558 | ул. Северная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1605 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001541 | ул. Серовская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1606 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001540 | ул. Урожайная, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1607 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003553 | ул. Новая, д. 2-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002526 | сл. Вахрино, д. 47 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002525 | сл. Вахрино, д. 6а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1610 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001652 | сл. Вахрино, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1611 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002522 | сл. Дымково, ул. Огородная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1612 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002549 | сл. Шулаи, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1613 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002614 | сл. Кокуй, ул. Центральная, д. 14а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1614 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002608 | тер. массив Никулинка, д. 21А |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1615 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002584 | ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1616 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002595 | ул. 4-й Пятилетки, д. 90 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1617 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001641 | ул. Александра Орлова, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1618 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002541 | ул. Верхняя, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002613 | ул. Декабристов, д. 3а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1620 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002589 | ул. Еловая, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1621 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002582 | ул. Еловая, д. 55 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1622 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002544 | ул. Калининцы, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005126 | ул. Коллективная, д. 52 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1624 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002597 | ул. Коллективная, д. 65 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1625 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002548 | ул. Коммуны, д. 91 |  | 1 |  | август | 2022
1626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002554 | ул. Кооперативная, д. 80 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1627 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002540 | ул. Малиновая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1628 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002564 | ул. Молодежная, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1629 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002529 | ул. Мостовая, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1630 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002607 | ул. Овчарная, д. 14А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1631 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002532 | Ул. Озерная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1632 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002579 | ул. Ореховая, д. 62-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1633 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002585 | ул. Роз, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1634 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002524 | ул. Свердлова, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1635 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002545 | ул. Совхозная, д. 88 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1636 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002580 | ул. Совхозная, д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1637 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002602 | ул. Старосельская, д. 15 |  | 1 |  | август | 2022
1638 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002562 | ул. Строителей, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1639 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002546 | ул. Фестивальная, д. 56 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1640 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002581 | ул. Юбилейная, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1641 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002590 | ул. Юбилейная, д. 7б-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1642 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002591 | ул. Юбилейная, д. 7Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1643 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002542 | ул. Яблоневая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1644 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002527 | ул.Жигаловская (Нововятский район), д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1645 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002593 | ул.Малиновая, д. 6а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1646 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001649 | ул.Павла Корчагина, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1647 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001645 | ул.Петровская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1648 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002521 | сл. Дымково, ул. Первомайская, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1649 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003279 | д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1650 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Восточная, д. 30а | ул. Восточная, д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Восточная, д. 30а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Восточная, д. 30а |  |  |  | декабрь | 2022
1651 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул.Луговая, д. 7 | ул. Луговая, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул.Луговая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул.Луговая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
1652 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Володарского, д. 69 | ул. Володарского, д. 70 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Володарского, д. 69 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Володарского, д. 69 |  |  |  | декабрь | 2022
1653 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 19 | ул. Полевая, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
1654 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 3 | ул. Луговая, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
1655 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
1656 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Восточная, д. 30 | ул. Восточная, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Восточная, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Восточная, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
1657 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 45 | ул. Кленовая, д. 44 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
1658 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 7 | ул. Полевая, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
1659 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 16 | ул. Сезеневская, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
1660 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 4 | ул. Сезеневская, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
1661 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 11 | ул. Сезеневская, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
1662 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 6 | ул. Луговая, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
1663 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 12 | ул. Луговая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
1664 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 13 | ул. Сезеневская, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
1665 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 5 | ул. Сезеневская, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
1666 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 20 | ул. Сезеневская, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
1667 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 46 | ул. Кленовая, д. 47 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
1668 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 8 | ул. Сезеневская, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
1669 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 43 | ул. Кленовая, д. 40 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
1670 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 17 | ул. Сезеневская, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
1671 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 18-2 | ул. Сезеневская, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 18-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 18-2 |  |  |  | декабрь | 2022
1672 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 12 | ул. Сезеневская, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
1673 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 9 | ул. Сезеневская, д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
1674 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 7 | ул. Сезеневская, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
1675 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 10 | ул. Сезеневская, д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
1676 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 22 | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 19 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 17 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 16 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 15 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 14 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 13 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 10 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 8 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 6 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 5 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
1677 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 8 | ул. Луговая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
1678 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 1 | ул. Полевая, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
1679 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 1 | ул. Сезеневская, д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
1680 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 15 | ул. Сезеневская, д. 33 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Сезеневская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
1681 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 29 | ул. Полевая, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
1682 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 15 | ул. Полевая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
1683 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 21 | д. 70 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
1684 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 25 | ул. Полевая, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Полевая, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
1685 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Володарского, д. 64А | ул. Володарского, д. 64 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Володарского, д. 64А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Володарского, д. 64А |  |  |  | декабрь | 2022
1686 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 42 | ул. Кленовая, д. 49 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
1687 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Володарского, д. 75 | ул. Володарского, д. 74 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Володарского, д. 75 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Володарского, д. 75 |  |  |  | декабрь | 2022
1688 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 5 | ул. Луговая, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Луговая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
1689 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 41 | ул. Кленовая, д. 48 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Кленовая, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
1690 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005764 | ул. Михайловская, д. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1691 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001725 | ул. Майская, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1692 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004051 | ул. Свободы, д. 10-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1693 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001729 | д. 11 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1694 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004030 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1695 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001732 | д.12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1696 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003423 | ул. Березниковская, д. 123 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1697 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004027 | пер. Березниковский, д. 124 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1698 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005783 | ул. Березниковская, д. 138 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1699 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003547 | ул. Снежная, д. 14 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1700 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001070 | д. 15А |  | 1 |  | январь | 2022
1701 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005785 | ул. Южная, д. 15, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1702 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004022 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1703 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005755 | ул. Роз, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1704 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005760 | ул. Свободы (Нововятский), д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1705 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003477 | ул. Березниковская, д. 159 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1706 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004044 | ул. Свободы (Нововятский), д. 17 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1707 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004033 | ул. Березниковская, д. 170-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1708 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001704 | ул. Труда, д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1709 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003565 | ул. Свободы, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1710 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005763 | ул. Оричевская, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1711 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005143 | ул. Осенняя, д. 19-1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1712 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004034 | ул. Веселая, д. 1г |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1713 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004021 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1714 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004307 | ул. Колхозная, д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1715 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001731 | д. 21 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1716 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005751 | ул. 4-й Пятилетки, д. 21 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1717 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003611 | ул. Кочуровы, д. 25 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1718 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005754 | д. 26 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1719 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001689 | ул. Восточная, д. 26 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1720 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004036 | ул. Центральная, д. 27 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1721 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003712 | ул. Мокрая Слободка , д. 2 б |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1722 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003690 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1723 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005766 | ул. Звонкая, д. 3 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1724 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005750 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 32 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1725 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004032 | ул. Школьная (Нововятский), д. 32А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1726 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004045 | ул. Школьная (Нововятский), д. 32Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1727 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004029 | ул. Школьная (Нововятск), д. 36А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1728 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004037 | ул. Яблочная, д. 38 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1729 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004023 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1730 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004031 | ул. Тюленина, д. 42-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1731 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004048 | ул. Кооперативная, д. 46 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1732 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001754 | ул. Фестивальная, д. 4Б |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1733 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004024 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1734 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004046 | ул. Свердлова (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1735 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001073 | ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1736 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004039 | ул. Молодая Гвардия, д. 54 |  | 1 |  | август | 2022
1737 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001520 | пер. Березниковский д. 57 (к/н ЗУ 43:40:000087:21) |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1738 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003653 | пер. Березниковский, д. 57, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1739 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002510 | д. 59 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1740 | Городской округ город Киров | дер. Опушни, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005759 | д. 5Б |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1741 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004026 | ул.Ветеранов(Нововятский), д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1742 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005765 | ул. Щербининская , д. 6 | ул. Щербининская, д. 11 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Щербининская, д. 13 | - | 1 | сентябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Щербининская, д. 12 | - | 1 | сентябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Щербининская, д. 15 | - | 1 | сентябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Щербининская, д. 16 | - | 1 | сентябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Щербининская, д. 19 | - | 1 | сентябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Щербининская, д. 20 | - | 1 | сентябрь | 2022
1743 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001659 | ул. Слобода Лянгасы, д. 62 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1744 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005787 | пер. Березниковский, д. 75/1 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1745 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001072 | ул. Центральная, д. 7а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1746 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005744 | п. Макарье, пер. Рабочий, д. 8 |  | 1 |  | август | 2022
1747 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004052 | ул. Садовая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1748 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005747 | ул. Цветочная (Нововятский), д. 8 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1749 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004041 | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 2 |  | 1 |  | август | 2022
1750 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004043 | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 3 |  | 1 |  | август | 2022
1751 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004042 | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 4 |  | 1 |  | август | 2022
1752 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005788 | ул. Коллективная, д. 83, кв.2 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1753 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001727 | д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1754 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004035 | ул.Солнечная, д. 9 |  | 1 |  | июнь | 2022
1755 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005758 | ул. Овчарная, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1756 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004047 | пер. Березниковский, д. 91 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1757 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005761 | ул. Богородская, д. 93 |  | 1 |  | август | 2022
1758 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004345 | ул. Новая, д. 1-1 |  | 1 |  | август | 2022
1759 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005782 | ул. Березниковская, д. 102 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1760 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003605 | сл. Шельпяки, д. 11 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1761 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005142 | ул. Дружбы, д. 1-2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1762 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003933 | ул. Павловская, д. 12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1763 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004297 | ул. Свободы, д. 12А |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1764 | Городской округ город Киров | дер. Малая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003931 | д. 15 |  | 1 |  | август | 2022
1765 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003929 | д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1766 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004338 | ул. Молодежная, д. 17 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1767 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003939 | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1768 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003930 | д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1769 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004296 | ул. Дачная, д. 18 |  | 1 |  | август | 2022
1770 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003945 | ул. Свободы, д. 1А |  | 1 |  | декабрь | 2022
1771 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004050 | д. 2 |  | 1 |  | август | 2022
1772 | Городской округ город Киров | дер. Опушни, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004038 | д. 2 |  | 1 |  | август | 2022
1773 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003687 | д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1774 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003935 | ул.Новая, д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1775 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006155 | ул. Мопра, д. 21 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1776 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005781 | сл. Леваши, ул. Заозерная, д. 21 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1777 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003684 | сл. Лянгасы, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1778 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005515 | ул. Серовская, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1779 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003940 | ул. Октябрьской Революции, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1780 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003928 | ул. Луговая, д. 23 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1781 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003650 | сл. Село Красное, ул. Полевая, д. 23 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1782 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003685 | ул. Жданова, д. 27 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1783 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003688 | д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1784 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003942 | ул. Школьная (Нововятск), д. 30б |  | 1 |  | декабрь | 2022
1785 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005786 | ул. Кочуровы, д. 31 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1786 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005160 | сл. Лянгасы, д. 32 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1787 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003938 | ул. Деповская, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1788 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005762 | ул. Новая, д. 34 |  | 1 |  | август | 2022
1789 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003934 | д. 36 |  | 1 |  | август | 2022
1790 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005752 | ул. Луговая, д. 36 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1791 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004346 | ул. Коммуны, д. 37 |  | 1 |  | август | 2022
1792 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005756 | ул. Цветочная, д. 37А |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1793 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003941 | ул. Школьная (Нововятск), д. 38а |  | 1 |  | декабрь | 2022
1794 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004003 | ул. Котовского, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1795 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004324 | ул. Первомайская, д. 5 |  | 1 |  | август | 2022
1796 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006096 | ул. Володарского, д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1797 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005753 | ул. Филатова, д. 52А |  | 1 |  | август | 2022
1798 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005745 | ул. Молодая Гвардия, д. 59 |  | 1 |  | август | 2022
1799 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003927 | ул. Зеленая, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1800 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003926 | ул. Набережная, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1801 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002500 | ул. Новая, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1802 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005748 | пр-д Даниловский, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1803 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003944 | ул. Анатолия Попова, д. 7 |  | 1 |  | апрель | 2022
1804 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004298 | ул. Железнодорожная, д. 8 |  | 1 |  | август | 2022
1805 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003943 | ул. Ялтинская, д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1806 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005746 | сл. Вахрино, д. 8 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1807 | Городской округ город Киров | дер. Малая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003932 | д. 8В |  | 1 |  | август | 2022
1808 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003936 | ул. Нововятская, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1809 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003957 | дер. Боярки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260337:18) |  | 1 |  | апрель | 2022
1810 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004323 | ул. Лазурная, д. 12В |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1811 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002617 | ул. Московская, д. 93 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1812 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002618 | ул. Овчарная, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1813 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002433 | ул. Северная Орловская, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1814 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002497 | ул. Оричевская, д. 34 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1815 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002441 | сл. Лосево, д. 25 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1816 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002499 | ул. Бронная, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1817 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002460 | ул. Героев чернобыльцев, д. 20 а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1818 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002478 | ул. Еловая/ул. Морозова, д. 30/40 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1819 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002461 | ул. Колхозная, д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1820 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002463 | ул. Мошкачевская, д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1821 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002446 | ул. Октябрьской Революции, д. 62 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1822 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002481 | ул. Ореховая, д. 50 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1823 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002448 | ул. Павла Корчагина д. 112 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1824 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002445 | ул. Радужная, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1825 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002438 | ул. Свадебная, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1826 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002450 | ул. Широковская, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1827 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
1828 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
1829 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 8 | ул. Тихая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
1830 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8Б | ул. Центральная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8Б |  |  |  | декабрь | 2022
1831 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
1832 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 6 | ул. Широкая, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
1833 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
1834 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 8 | ул. Лазурная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
1835 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 6 | ул. Южная, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
1836 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул.Новая, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул.Новая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул.Новая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул.Новая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
1837 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 10 | ул. Пятницкая, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
1838 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Правды, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Правды, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Правды, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Правды, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
1839 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
1840 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 2 | ул. Тихая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
1841 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014487 | ул. Весенняя, д. 5 |  | 1 |  | январь | 2025
1842 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
1843 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 52 | ул. Центральная, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
1844 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
1845 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 15 | ул. Центральная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
1846 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 23а | ул. Центральная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 23а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 23а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 23а |  |  |  | декабрь | 2022
1847 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Порошинская, д. 2А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Порошинская, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Порошинская, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Порошинская, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
1848 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006927 | ул. Строительная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1849 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Зеленая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Зеленая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Зеленая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Зеленая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
1850 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
1851 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 11 | ул. Новая, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
1852 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 41 | ул. Центральная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
1853 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 14 | ул. Пятницкая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
1854 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 48 | ул. Центральная, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
1855 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 1 | ул. Тихая, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
1856 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 8 | ул. Пятницкая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
1857 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 3Б | ул. Центральная, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 3Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 3Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 3Б |  |  |  | декабрь | 2022
1858 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 21 | ул. Новая, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
1859 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 40а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 40а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 40а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 40а |  |  |  | декабрь | 2022
1860 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 4 | ул. Южная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
1861 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 5 | ул. Центральная, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
1862 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул.Весенняя, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул.Весенняя, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул.Весенняя, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул.Весенняя, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
1863 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 6 | ул. Рубиновая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
1864 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 13 | ул. Тихая, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
1865 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 17 | ул. Хвойная, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
1866 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 1 | ул. Широкая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
1867 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 9 | ул. Весенняя, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
1868 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 22 | ул. Пятницкая, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
1869 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
1870 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 19 | ул. Пятницкая, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
1871 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 15 | ул. Васильковая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
1872 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
1873 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 6 | ул. Пятницкая, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
1874 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Изумрудная, д. 7 | ул. Изумрудная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Изумрудная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Изумрудная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Изумрудная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
1875 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
1876 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 1а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
1877 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 5 | ул. Тихая, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
1878 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Цветочная, д. 4А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Цветочная, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Цветочная, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Цветочная, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
1879 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
1880 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 42 | ул. Центральная, д. 17в | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
1881 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1А | ул. Центральная, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
1882 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 20А | ул. Центральная, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 20А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 20А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 20А |  |  |  | декабрь | 2022
1883 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
1884 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 13 | ул. Рубиновая, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
1885 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
1886 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Радужная, д. 26 | ул. Радужная, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Радужная, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Радужная, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Радужная, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
1887 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 9 | ул. Фиалковая, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
1888 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 16 | ул. Лазурная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
1889 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
1890 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
1891 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 12 | ул. Широкая, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
1892 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
1893 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 9 | ул. Васильковая, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
1894 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 13А | ул. Центральная, д. 20в | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 13А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 13А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 13А |  |  |  | декабрь | 2022
1895 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 1 | ул. Рубиновая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
1896 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Порошинская, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Порошинская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Порошинская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Порошинская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
1897 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
1898 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 12 | ул. Рубиновая, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
1899 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Порошинская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Порошинская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Порошинская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Порошинская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
1900 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Рубиновая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
1901 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 10 | ул. Матвеевская, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
1902 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 2А | ул. Центральная, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
1903 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 23 | ул. Матвеевская, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
1904 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 6 | ул. Новая, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
1905 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 9 | ул. Матвеевская, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
1906 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 5 | ул. Васильковая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
1907 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 19а | ул. Центральная, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 19а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 19а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 19а |  |  |  | декабрь | 2022
1908 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Радужная, д. 9 | ул. Радужная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Радужная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Радужная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Радужная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
1909 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 4 | ул. Васильковая, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
1910 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 6Б | ул. Центральная, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 6Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 6Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 6Б |  |  |  | декабрь | 2022
1911 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 17 | ул. Широкая, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
1912 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 24 | ул. Широкая, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
1913 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
1914 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Сиреневая, д. 7 | ул. Сиреневая, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Сиреневая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Сиреневая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Сиреневая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
1915 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 9 | ул. Лазурная, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
1916 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 22б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 22б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 22б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 22б |  |  |  | декабрь | 2022
1917 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 2Б | ул. Центральная, д. 27а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 2Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 2Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 2Б |  |  |  | декабрь | 2022
1918 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 3 | ул. Новая, д. 1б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
1919 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 21 | ул. Васильковая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
1920 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 13 | ул. Пятницкая, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
1921 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 6В | ул. Центральная, д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 6В |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 6В |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 6В |  |  |  | декабрь | 2022
1922 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 23 | ул. Фиалковая, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
1923 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8Д | ул. Центральная, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8Д |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8Д |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8Д |  |  |  | декабрь | 2022
1924 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 13 | ул. Лазурная, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
1925 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Европейская, д. 13 | ул. Европейская, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Европейская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Европейская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Европейская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
1926 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Современная, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Современная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Современная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Современная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
1927 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 15А | ул. Центральная, д. 30а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 15А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 15А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 15А |  |  |  | декабрь | 2022
1928 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8В | ул. Центральная, д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8В |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8В |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8В |  |  |  | декабрь | 2022
1929 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 10А | ул. Центральная, д. 31а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 10А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 10А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 10А |  |  |  | декабрь | 2022
1930 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 1 | ул. Пятницкая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
1931 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 5 | ул. Матвеевская, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
1932 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 27 | ул. Васильковая, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
1933 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 9 | ул. Южная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
1934 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 22в | ул. Центральная, д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 22в |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 22в |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 22в |  |  |  | декабрь | 2022
1935 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 14 | ул. Широкая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
1936 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
1937 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 13 | ул. Центральная, д. 34 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
1938 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
1939 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 14 | ул. Центральная, д. 36 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
1940 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 7 | ул. Южная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Южная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
1941 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 23 | ул. Центральная, д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
1942 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Б | ул. Центральная, д. 40а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Б |  |  |  | декабрь | 2022
1943 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 22 | ул. Центральная, д. 43 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
1944 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
1945 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
1946 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 29 | ул. Васильковая, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
1947 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 4 | ул. Хвойная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
1948 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 23 | ул. Васильковая, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
1949 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
1950 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 7А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 7А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 7А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 7А |  |  |  | декабрь | 2022
1951 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 8 | ул. Фиалковая, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
1952 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 29 | ул. Матвеевская, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
1953 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 5 | ул. Новая, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
1954 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
1955 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 38А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 38А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 38А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 38А |  |  |  | декабрь | 2022
1956 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
1957 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
1958 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 31а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 31а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 31а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 31а |  |  |  | декабрь | 2022
1959 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
1960 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 31 | ул. Васильковая, д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
1961 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8Г |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8Г |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8Г |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 8Г |  |  |  | декабрь | 2022
1962 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 10Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 10Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 10Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 10Б |  |  |  | декабрь | 2022
1963 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 27А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 27А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 27А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 27А |  |  |  | декабрь | 2022
1964 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 2 | ул. Новая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
1965 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 32а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 32а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 32а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 32а |  |  |  | декабрь | 2022
1966 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 11 | ул. Лазурная, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
1967 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Изумрудная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Изумрудная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Изумрудная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Изумрудная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
1968 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Е |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Е |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Е |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Е |  |  |  | декабрь | 2022
1969 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
1970 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 40Г |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 40Г |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 40Г |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 40Г |  |  |  | декабрь | 2022
1971 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
1972 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Лазурная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
1973 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
1974 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Европейская, д. 19 | ул. Европейская, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Европейская, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Европейская, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Европейская, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
1975 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
1976 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
1977 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 6А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 6А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 6А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 6А |  |  |  | декабрь | 2022
1978 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Хвойная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
1979 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 18А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 18А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 18А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 18А |  |  |  | декабрь | 2022
1980 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 19 | ул. Фиалковая, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Фиалковая, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
1981 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
1982 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 22 | ул. Матвеевская, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
1983 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
1984 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 12 | ул. Матвеевская, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
1985 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 25 | ул. Матвеевская, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Матвеевская, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
1986 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 10 | ул. Васильковая, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Васильковая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
1987 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Федяева, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Федяева, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Федяева, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Федяева, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
1988 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Тихая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
1989 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 4 | ул. Широкая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Широкая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
1990 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Изумрудная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Изумрудная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Изумрудная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Изумрудная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
1991 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 24 | ул. Пятницкая, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Пятницкая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
1992 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 8А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 8А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 8А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | д. 8А |  |  |  | декабрь | 2022
1993 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 2А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Весенняя, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
1994 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Г |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Г |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Г |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Г |  |  |  | декабрь | 2022
1995 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 5А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 5А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 5А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 5А |  |  |  | декабрь | 2022
1996 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Д |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Д |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Д |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 1Д |  |  |  | декабрь | 2022
1997 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 20Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 20Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 20Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Центральная, д. 20Б |  |  |  | декабрь | 2022
1998 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 9 | ул. Новая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003511 | ул. Новая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
1999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Высоцкого, д. 6 | ул. Высоцкого, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Высоцкого, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2000 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Говорова, д. 7 | ул. Маршала Говорова, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Говорова, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2001 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Жукова, д. 35 а | ул. Маршала Жукова, д. 37 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Жукова, д. 35 а |  |  |  | декабрь | 2022
2002 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Жукова, д. 35 | ул. Ромашкова, д. 37 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Жукова, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
2003 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Вершинина, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Вершинина, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2004 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Совхозная, д. 85 б | ул. Совхозная, д. 85А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Совхозная, д. 85 б |  |  |  | декабрь | 2022
2005 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Гоголя, д. 24 | ул. Гоголя, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Гоголя, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
2006 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Вершинина, д. 17 | ул. Маршала Вершинина, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Вершинина, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Совхозная, д. 102 | ул. Совхозная, д. 104 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Совхозная, д. 102 |  |  |  | декабрь | 2022
2008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Высоцкого, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Высоцкого, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2009 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 10А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 10А |  |  |  | декабрь | 2022
2010 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2011 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 15 | ул. Славянская, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
2012 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Вершинина, д. 5 | ул. Маршала Вершинина, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Вершинина, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2013 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2014 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2015 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Говорова, д. 11 | ул. Маршала Говорова, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Говорова, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2016 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Вершинина, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Вершинина, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
2017 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Жукова, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Жукова, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
2018 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Вершинина, д. 22а | ул. Маршала Вершинина, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Вершинина, д. 22а |  |  |  | декабрь | 2022
2019 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Вершинина, д. 22 | ул. Маршала Вершинина, д. 28а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Маршала Вершинина, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2020 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
2021 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Совхозная, д. 95 | ул. Совхозная, д. 93 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Совхозная, д. 95 |  |  |  | декабрь | 2022
2022 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Совхозная, д. 98 | ул. Совхозная, д. 96 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Совхозная, д. 98 |  |  |  | декабрь | 2022
2023 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Гоголя, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Гоголя, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
2024 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 9 | ул. Славянская, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Славянская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2025 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Совхозная, д. 100 | ул. Совхозная, д. 97 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003512 | ул. Совхозная, д. 100 |  |  |  | декабрь | 2022
2026 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 22-1 | ул. Александра Верещагина, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 22-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 22-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 22-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2027 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
2028 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санниковы, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санниковы, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
2029 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. 1-й Санниковский, д. 2 | пер. 1-й Санниковский, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. 1-й Санниковский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. 1-й Санниковский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. 1-й Санниковский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2030 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 29 | ул. Александра Верещагина, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
2031 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
2032 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2033 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 9 | ул. Александра Верещагина, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2034 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
2035 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
2036 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
2037 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санниковы, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санниковы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санниковы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санниковы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2038 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 19-1 | ул. Дальняя, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 19-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 19-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 19-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2039 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
2040 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Боровой, д. 3 | пер. Боровой, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Боровой, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Боровой, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Боровой, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2041 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. 2-й Санниковский, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. 2-й Санниковский, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. 2-й Санниковский, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. 2-й Санниковский, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
2042 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Санникова, д.43 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Санникова, д.43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Санникова, д.43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Санникова, д.43 |  |  |  | декабрь | 2022
2043 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2044 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2045 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. 2-ой Санниковский, д. 17 | пер. 2-й Санниковский, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. 2-ой Санниковский, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. 2-ой Санниковский, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. 2-ой Санниковский, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2046 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2047 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2 -ой Саниковский, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2 -ой Саниковский, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2 -ой Саниковский, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2 -ой Саниковский, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2048 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2049 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Причальная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Причальная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Причальная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Причальная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
2050 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
2051 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
2052 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2053 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 30 | ул. Александра Верещагина, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
2054 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, 4-й Северный переулок, д. 20 | сл. Санниковы, 4-й Северный переулок, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, 4-й Северный переулок, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, 4-й Северный переулок, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, 4-й Северный переулок, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
2055 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | ул. Александра Верещагина, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А |  |  |  | декабрь | 2022
2056 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
2057 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
2058 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
2059 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2060 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2061 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2062 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2063 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2064 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Дальный, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Дальный, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Дальный, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Дальный, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2065 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. 2-я Боровая, д. 6 | ул. 2-я Боровая, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. 2-я Боровая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. 2-я Боровая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. 2-я Боровая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2066 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2067 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4-й Северный, д. 8 | пер. 4-й Северный, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4-й Северный, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4-й Северный, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4-й Северный, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2068 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 |  |  |  | декабрь | 2022
2069 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2070 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 32 | ул. Александра Верещагина, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
2071 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 7 | ул. Александра Верещагина, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2072 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Надежды, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Надежды, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Надежды, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Надежды, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2073 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2074 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2075 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
2076 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 19 | ул. Александра Верещагина, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2077 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2078 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
2079 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2080 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
2081 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул.Дальняя, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул.Дальняя, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул.Дальняя, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул.Дальняя, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
2082 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 59а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 59а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 59а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 59а |  |  |  | декабрь | 2022
2083 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2084 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 10-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 10-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 10-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 10-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2085 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул.Дальняя, д. 13к.2 | ул. Дальняя, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул.Дальняя, д. 13к.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул.Дальняя, д. 13к.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул.Дальняя, д. 13к.2 |  |  |  | декабрь | 2022
2086 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 27В | ул. Александра Верещагина, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 27В |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 27В |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 27В |  |  |  | декабрь | 2022
2087 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
2088 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2089 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
2090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 8А-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 8А-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 8А-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 8А-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2092 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
2093 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 11А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 11А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 11А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 11А |  |  |  | декабрь | 2022
2094 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 14А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 14А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 14А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 14А |  |  |  | декабрь | 2022
2095 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 52 | ул. Александра Верещагина, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
2096 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 7-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 7-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 7-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 7-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2097 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 12 | ул. Дальняя, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
2099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 60 | ул. Дальняя, д. 62 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 60 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 60 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 60 |  |  |  | декабрь | 2022
2102 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
2103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
2104 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 26 | ул. Александра Верещагина, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
2105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 28 | ул. Александра Верещагина, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
2106 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 58 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 58 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 58 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 58 |  |  |  | декабрь | 2022
2107 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | пер. 2-й Санниковский, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
2108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
2109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Надежды, д. 3А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Надежды, д. 3А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Надежды, д. 3А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Надежды, д. 3А |  |  |  | декабрь | 2022
2110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | пер. 1-й Санниковский, д. 3-1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
2112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Филейка, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Филейка, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Филейка, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Филейка, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2113 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
2114 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2115 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 92 | ул. Народная, д. 81 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 92 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 92 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 92 |  |  |  | декабрь | 2022
2116 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
2117 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2118 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
2119 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | ул. Александра Верещагина, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2120 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Дальний , д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Дальний , д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Дальний , д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Дальний , д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2121 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2122 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | ул. Александра Верещагина, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
2123 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
2124 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2125 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 51А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 51А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 51А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 51А |  |  |  | декабрь | 2022
2126 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Филейка, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Филейка, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Филейка, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Филейка, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2127 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
2128 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 59 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
2129 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 40 | ул. Санникова, д. 41 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
2130 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
2131 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Филейка, д.19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Филейка, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Филейка, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Слобода Филейка, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
2132 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 57 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 57 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 57 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 57 |  |  |  | декабрь | 2022
2133 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 22-2 | ул. Александра Верещагина, д. 33 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 22-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 22-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 22-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2134 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
2135 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
2136 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 |  |  |  | декабрь | 2022
2137 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Причальная, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Причальная, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Причальная, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Причальная, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
2138 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 38 | ул. Санникова, д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
2139 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2140 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 4-й Северный пер., д. 4 | пер. 4-й Северный, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 4-й Северный пер., д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 4-й Северный пер., д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 4-й Северный пер., д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2141 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Глазыринский, д. 2А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Глазыринский, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Глазыринский, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Глазыринский, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
2142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Причальный, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Причальный, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Причальный, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Причальный, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2143 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
2144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 32 | ул. Дальняя, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
2145 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Семейный, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Семейный, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Семейный, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Семейный, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2146 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 14 | ул. Дальняя, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2147 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Боровая, д. 8, кв. 1 | сл. Санниковы, ул. Боровая, д. 8, кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Боровая, д. 8, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Боровая, д. 8, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Боровая, д. 8, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2148 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 1-й Санниковский пр., д. 2б, кв. 2 | пер. 1-й Санниковский, д. 2б-1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 1-й Санниковский пр., д. 2б, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 1-й Санниковский пр., д. 2б, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 1-й Санниковский пр., д. 2б, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2149 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 35, кв. 1 | ул. Дальняя, д. 37 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 35, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 35, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 35, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2150 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2151 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 1-й Санниковский, д. 4 | пер. 1-й Санниковский, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 1-й Санниковский, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 1-й Санниковский, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 1-й Санниковский, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2152 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
2153 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4-й Северный, д. 12, кв. 2 | пер. 4-й Северный, д. 12 кв. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4-й Северный, д. 12, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4-й Северный, д. 12, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4-й Северный, д. 12, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2154 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2155 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2156 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Глазыринский, д. 4 | пер. Глазыринский, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Глазыринский, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Глазыринский, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Глазыринский, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2157 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 41 | ул. Дальняя, д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
2158 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2159 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер.Северный 4-й, д. 20а | пер. 4-й Северный, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер.Северный 4-й, д. 20а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер.Северный 4-й, д. 20а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер.Северный 4-й, д. 20а |  |  |  | декабрь | 2022
2160 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 2б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 2б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 2б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 2б |  |  |  | декабрь | 2022
2161 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 6 | пер. 2-й Санниковский, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2162 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 27, кв. 4 | ул. Александра Верещагина, д. 35 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 27, кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 27, кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 27, кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2163 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
2164 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
2165 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2166 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 7 | пер. 2-й Санниковский, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2167 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 25, кв. 2 | ул. Александра Верещагина, д. 36 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 25, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 25, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 25, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2168 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 3 | ул. Санникова, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2169 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2170 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 21, кв. 2 | ул. Александра Верещагина, д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 21, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 21, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 21, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2171 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Причальная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Причальная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Причальная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Причальная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2172 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
2173 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 11-1 | ул. Александра Верещагина, д. 40 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 11-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 11-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 11-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2174 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
2175 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 14 | ул. Санникова, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2176 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 13А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 13А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 13А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 13А |  |  |  | декабрь | 2022
2177 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Причальная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Причальная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Причальная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Причальная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
2178 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2179 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 37 | ул. Александра Верещагина, д. 41 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
2180 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 | ул. Александра Верещагина, д. 43 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 |  |  |  | декабрь | 2022
2181 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 31 | ул. Александра Верещагина, д. 45 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
2182 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2183 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Родная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
2184 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 7-й Петуховский, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 7-й Петуховский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 7-й Петуховский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 7-й Петуховский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2185 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 43 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
2186 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Глазыринский, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Глазыринский, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Глазыринский, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Глазыринский, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2187 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2188 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 13А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 13А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 13А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 13А |  |  |  | декабрь | 2022
2189 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2190 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский, д. 6а | пер. 2-й Санниковский, д. 6б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский, д. 6а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский, д. 6а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский, д. 6а |  |  |  | декабрь | 2022
2191 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Боровой, д. 5 | пер. Боровой, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Боровой, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Боровой, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Боровой, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2192 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 29А | ул. Александра Верещагина, д. 46 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 29А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 29А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 29А |  |  |  | декабрь | 2022
2193 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | пер. 2-й Санниковский, д. 10 кв.3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2194 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
2195 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2196 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 44, кв. 2 | ул. Александра Верещагина, д. 47 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 44, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 44, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 44, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2197 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 38 | ул. Александра Верещагина, д. 48 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
2198 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 7 | ул. Санникова, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2199 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 42, кв. 1 | ул. Александра Верещагина, д. 49 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 42, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 42, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 42, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2200 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
2201 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2202 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4-й Северный, д. 14-2 | пер. 4-й Северный, д. 14-1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4-й Северный, д. 14-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4-й Северный, д. 14-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4-й Северный, д. 14-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2203 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
2204 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2205 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2206 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Глазыринский, д. 2 | пер. Глазыринский, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Глазыринский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Глазыринский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Глазыринский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2207 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | пер. 2-й Санниковский, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2208 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2209 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 44 | ул. Дальняя, д. 46 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
2210 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 55 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 55 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 55 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 55 |  |  |  | декабрь | 2022
2211 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 8А-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 8А-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 8А-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Куртеевы, д. 8А-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2212 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
2213 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 1 | ул. Детская, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Детская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2214 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Надежды, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Надежды, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Надежды, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. Надежды, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2215 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 6 | ул. Дальняя, д.8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2216 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4й Северный, д. 18 | пер. 4-й Северный, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4й Северный, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4й Северный, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 4й Северный, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2217 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
2218 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 | ул. Александра Верещагина, д. 50 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
2219 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 13 | ул. Дальняя, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Дальняя, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2220 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 7-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 7-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 7-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 7-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2221 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 3а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
2222 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 22 кв. 2 | ул. Санникова, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 22 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 22 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Санникова, д. 22 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2223 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 17, кв. 2 | ул. Александра Верещагина, д. 51 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | ул. Александра Верещагина, д. 17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2224 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Санниковы, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
2225 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | пер. 2-й Санниковский, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2226 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 2А | пер. 2-й Санниковский, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | пер. 2-й Санниковский, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
2227 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001656 | ул. Слобода Лянгасы, д. 64а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
2228 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2229 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2230 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2231 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2232 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 3а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
2233 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2234 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2235 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006535 | сл. Село Красное, ул. Советская, д. 42а |  | 1 |  | декабрь | 2022
2236 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005539 | сл. Село Красное, ул. Советская , д. 28 |  | 1 |  | май | 2022
2237 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006569 | сл. Село Красное, ул. Советская, д. 29а |  | 1 |  | декабрь | 2022
2238 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Советская (Нововятский), д. 163а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Советская (Нововятский), д. 163а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Советская (Нововятский), д. 163а |  |  |  | декабрь | 2022
2239 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 51А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 51А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 51А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 51А |  |  |  | октябрь | 2022
2240 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 42В |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 42В |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 42В |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 42В |  |  |  | октябрь | 2022
2241 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 64 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 64 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 64 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 64 |  |  |  | октябрь | 2022
2242 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 4 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
2243 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 40Б |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 40Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 40Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 40Б |  |  |  | октябрь | 2022
2244 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 48 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 48 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 48 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 48 |  |  |  | октябрь | 2022
2245 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 22В |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 22В |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 22В |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 22В |  |  |  | октябрь | 2022
2246 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93Б | д. 79 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93Б |  |  |  | октябрь | 2022
2247 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 5 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
2248 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 6 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
2249 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 2А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 2А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 2А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 2А |  |  |  | октябрь | 2022
2250 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 49 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 49 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 49 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 49 |  |  |  | октябрь | 2022
2251 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 78 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 78 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 78 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 78 |  |  |  | октябрь | 2022
2252 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 103А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 103А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 103А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 103А |  |  |  | октябрь | 2022
2253 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 73А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 73А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 73А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 73А |  |  |  | октябрь | 2022
2254 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 75 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 75 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 75 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 75 |  |  |  | октябрь | 2022
2255 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 59 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 59 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 59 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 59 |  |  |  | октябрь | 2022
2256 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 57 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 57 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 57 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 57 |  |  |  | октябрь | 2022
2257 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 51 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 51 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 51 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 51 |  |  |  | октябрь | 2022
2258 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93А |  |  |  | октябрь | 2022
2259 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 95А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 95А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 95А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 95А |  |  |  | октябрь | 2022
2260 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 11 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 11 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 11 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 11 |  |  |  | октябрь | 2022
2261 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 25 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 25 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 25 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 25 |  |  |  | октябрь | 2022
2262 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 81А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 81А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 81А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 81А |  |  |  | октябрь | 2022
2263 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 52 | д. 54 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 52 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 52 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 52 |  |  |  | октябрь | 2022
2264 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 97Б |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 97Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 97Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 97Б |  |  |  | октябрь | 2022
2265 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 23 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 23 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 23 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 23 |  |  |  | октябрь | 2022
2266 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 35 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 35 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 35 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 35 |  |  |  | октябрь | 2022
2267 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 33А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 33А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 33А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 33А |  |  |  | октябрь | 2022
2268 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | ул. Коммуны, д. 20 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | ул. Коммуны, д. 20 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | ул. Коммуны, д. 20 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | ул. Коммуны, д. 20 |  |  |  | октябрь | 2022
2269 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 1А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 1А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 1А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 1А |  |  |  | октябрь | 2022
2270 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 12 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 12 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 12 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 12 |  |  |  | октябрь | 2022
2271 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 3А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 3А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 3А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 3А |  |  |  | октябрь | 2022
2272 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 91А | д. 90 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 91А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 91А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 91А |  |  |  | октябрь | 2022
2273 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 50 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 50 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 50 |  |  |  | декабрь | 2024
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 50 |  |  |  | декабрь | 2024
2274 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 47А | д. 92 | 1 | 1 | декабрь | 2024
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 47А |  |  |  | декабрь | 2024
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 47А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 47А |  |  |  | октябрь | 2022
2275 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 101 | д. 94 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 101 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 101 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 101 |  |  |  | октябрь | 2022
2276 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 2Б |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 2Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 2Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 2Б |  |  |  | октябрь | 2022
2277 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 46 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 46 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 46 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 46 |  |  |  | октябрь | 2022
2278 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 70 | д. 97 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 70 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 70 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 70 |  |  |  | октябрь | 2022
2279 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 85 | д. 98 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 85 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 85 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 85 |  |  |  | октябрь | 2022
2280 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 51Б |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 51Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 51Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 51Б |  |  |  | октябрь | 2022
2281 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 52А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 52А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 52А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 52А |  |  |  | октябрь | 2022
2282 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 72 | д. 102 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 72 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 72 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 72 |  |  |  | октябрь | 2022
2283 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 41 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 41 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 41 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 41 |  |  |  | октябрь | 2022
2284 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 60 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 60 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 60 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 60 |  |  |  | октябрь | 2022
2285 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 97А | д. 105 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 97А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 97А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 97А |  |  |  | октябрь | 2022
2286 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93 | д. 106 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93 |  |  |  | октябрь | 2022
2287 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 77 | д. 107 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 77 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 77 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 77 |  |  |  | октябрь | 2022
2288 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 17 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 17 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 17 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 17 |  |  |  | октябрь | 2022
2289 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 105Б | д. 109 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 105Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 105Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 105Б |  |  |  | октябрь | 2022
2290 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 66 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 66 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 66 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 66 |  |  |  | октябрь | 2022
2291 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 42А, кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 42А, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 42А, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 42А, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
2292 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 42А, кв.2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 42А, кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 42А, кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 42А, кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
2293 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 55 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 55 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 55 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 55 |  |  |  | октябрь | 2022
2294 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 36 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 36 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 36 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 36 |  |  |  | октябрь | 2022
2295 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 62 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 62 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 62 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 62 |  |  |  | октябрь | 2022
2296 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 149А | д. 116 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 149А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 149А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 149А |  |  |  | октябрь | 2022
2297 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 35-1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 35-1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 35-1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 35-1 |  |  |  | октябрь | 2022
2298 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 20Б |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 20Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 20Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 20Б |  |  |  | октябрь | 2022
2299 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 22Д |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 22Д |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 22Д |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 22Д |  |  |  | октябрь | 2022
2300 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 67 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 67 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 67 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 67 |  |  |  | октябрь | 2022
2301 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 26 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 26 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 26 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 26 |  |  |  | октябрь | 2022
2302 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93В |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93В |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93В |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 93В |  |  |  | октябрь | 2022
2303 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 49А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 49А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 49А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 49А |  |  |  | октябрь | 2022
2304 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 62А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 62А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 62А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 62А |  |  |  | октябрь | 2022
2305 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 63 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 63 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 63 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 63 |  |  |  | октябрь | 2022
2306 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 14а |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 14а |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 14а |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 14а |  |  |  | октябрь | 2022
2307 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 145 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 145 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 145 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 145 |  |  |  | октябрь | 2022
2308 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 117 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 117 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 117 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 117 |  |  |  | октябрь | 2022
2309 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 39 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 39 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 39 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 39 |  |  |  | октябрь | 2022
2310 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 31Б |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 31Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 31Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 31Б |  |  |  | октябрь | 2022
2311 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 77Б/1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 77Б/1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 77Б/1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 77Б/1 |  |  |  | октябрь | 2022
2312 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 24 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 24 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 24 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 24 |  |  |  | октябрь | 2022
2313 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 74 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 74 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 74 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 74 |  |  |  | октябрь | 2022
2314 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 30 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 30 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 30 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 30 |  |  |  | октябрь | 2022
2315 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 45 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 45 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 45 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 45 |  |  |  | октябрь | 2022
2316 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 37 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 37 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 37 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 37 |  |  |  | октябрь | 2022
2317 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 44Б |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 44Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 44Б |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 44Б |  |  |  | октябрь | 2022
2318 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 47 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 47 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 47 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 47 |  |  |  | октябрь | 2022
2319 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 101а | д. 140 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 101а |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 101а |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 101а |  |  |  | октябрь | 2022
2320 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 105А | д. 141 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 105А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 105А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 105А |  |  |  | октябрь | 2022
2321 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 26А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 26А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 26А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 26А |  |  |  | октябрь | 2022
2322 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | ул. Коммуны, д. 1 | ул. Коммуны, д. 2 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 3 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 4 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 5 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 6 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 7 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 8 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 9 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 10 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 11 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 12 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 13 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 14 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 15 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 16 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 17 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 18 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 21 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 22 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 23 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 24 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 25 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 26 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 27 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Коммуны, д. 28 | - | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | ул. Коммуны, д. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | ул. Коммуны, д. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | ул. Коммуны, д. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
2323 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 147А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 147А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 147А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 147А |  |  |  | октябрь | 2022
2324 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 8 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
2325 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 71 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 71 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 71 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 71 |  |  |  | октябрь | 2022
2326 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 18 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 18 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 18 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 18 |  |  |  | октябрь | 2022
2327 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 69 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 69 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 69 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 69 |  |  |  | октябрь | 2022
2328 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
2329 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 16 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 16 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 16 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 16 |  |  |  | октябрь | 2022
2330 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 53 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 53 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 53 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 53 |  |  |  | октябрь | 2022
2331 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 31А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 31А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 31А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 31А |  |  |  | октябрь | 2022
2332 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 43 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 43 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 43 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 43 |  |  |  | октябрь | 2022
2333 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 89А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 89А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 89А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 89А |  |  |  | октябрь | 2022
2334 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 64а |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 64а |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 64а |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 64а |  |  |  | октябрь | 2022
2335 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 147 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 147 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 147 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 147 |  |  |  | октябрь | 2022
2336 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 143 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 143 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 143 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 143 |  |  |  | октябрь | 2022
2337 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 73 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 73 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 73 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 73 |  |  |  | октябрь | 2022
2338 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 66А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 66А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 66А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 66А |  |  |  | октябрь | 2022
2339 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 145А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 145А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 145А |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 145А |  |  |  | октябрь | 2022
2340 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
2341 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 33 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 33 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 33 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 33 |  |  |  | октябрь | 2022
2342 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 83 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 83 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 83 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 83 |  |  |  | октябрь | 2022
2343 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 68 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 68 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 68 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 68 |  |  |  | октябрь | 2022
2344 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 149 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 149 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 149 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 149 |  |  |  | октябрь | 2022
2345 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 56 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 56 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 56 |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 56 |  |  |  | октябрь | 2022
2346 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 30а |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 30а |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 30а |  |  |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001584 | д. 30а |  |  |  | октябрь | 2022
2347 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004049 | д. 10А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004049 | д. 10А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004049 | д. 10А |  |  |  | декабрь | 2022
2348 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | дер. Боярки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260337:89) |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | дер. Боярки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260337:89) |  |  |  | август | 2022
2349 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | дер. Боярки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260337:40) |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | дер. Боярки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260337:40) |  |  |  | август | 2022
2350 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | дер. Боярки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260337:51) |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | дер. Боярки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260337:51) |  |  |  | август | 2022
2351 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | д. 5 |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | д. 5 |  |  |  | август | 2022
2352 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | д. 3 | д. 11 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | д. 3 |  |  |  | август | 2022
2353 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | д. 10 | д. 12 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | д. 10 |  |  |  | август | 2022
2354 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | д. 16 | д. 14 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | д. 16 |  |  |  | август | 2022
2355 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | д. 7 | д. 9 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | д. 7 |  |  |  | август | 2022
2356 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | дер. Боярки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260337:38) |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001749 | дер. Боярки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260337:38) |  |  |  | август | 2022
2357 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 61 | д. 47 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
2358 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 117 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 117 |  |  |  | декабрь | 2022
2359 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 59 | д. 60 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
2360 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 63 | д. 64 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 63 |  |  |  | декабрь | 2022
2361 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 49 | д. 50 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
2362 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 53 | д. 54 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 53 |  |  |  | декабрь | 2022
2363 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 51 | д. 47а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
2364 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 111 | д. 112 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001613 | д. 111 |  |  |  | декабрь | 2022
2365 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005742 | д. 125 | д. 124 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005742 | д. 125 |  |  |  | декабрь | 2022
2366 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005742 | д. 143 | д. 146 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005742 | д. 143 |  |  |  | декабрь | 2022
2367 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 24 | д. 3 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 24 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 24 |  |  |  | август | 2022
2368 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 22 |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 22 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 22 |  |  |  | август | 2022
2369 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.19 | д. 17 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.19 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.19 |  |  |  | август | 2022
2370 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:141600:008) |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:141600:008) |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:141600:008) |  |  |  | август | 2022
2371 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.7 | д. 5 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.7 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.7 |  |  |  | август | 2022
2372 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 2 | д. 4 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 2 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 2 |  |  |  | август | 2022
2373 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:107) |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:107) |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:107) |  |  |  | август | 2022
2374 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 31 | д. 30 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 31 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 31 |  |  |  | август | 2022
2375 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 35 | д. 40 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 35 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 35 |  |  |  | август | 2022
2376 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 38 |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 38 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 38 |  |  |  | август | 2022
2377 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.18 |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.18 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.18 |  |  |  | август | 2022
2378 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:61) |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:61) |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:61) |  |  |  | август | 2022
2379 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.34 | д. 28 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.34 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.34 |  |  |  | август | 2022
2380 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:76) |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:76) |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:76) |  |  |  | август | 2022
2381 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 32 | д. 27 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 32 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 32 |  |  |  | август | 2022
2382 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.16 | д. 12 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.16 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д.16 |  |  |  | август | 2022
2383 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:56) |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:56) |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:56) |  |  |  | август | 2022
2384 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 36 |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 36 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 36 |  |  |  | август | 2022
2385 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:49) |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:49) |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:49) |  |  |  | август | 2022
2386 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:33) |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:33) |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:33) |  |  |  | август | 2022
2387 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 33 | д. 25 | 1 | 1 | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 33 |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | д. 33 |  |  |  | август | 2022
2388 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:35) |  | 1 |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:35) |  |  |  | август | 2022
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001745 | дер. Домраченки, б/н (к/н ЗУ 43:38:260334:35) |  |  |  | август | 2022
2389 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 8 | ул. Малая, д. 7 | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 8 |  |  |  | август | 2022
2390 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 22 | ул. Малая, д. 21 | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 22 |  |  |  | август | 2022
2391 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 18 | ул. Малая, д. 19 | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 18 |  |  |  | август | 2022
2392 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 1 | ул. Малая, д. 1б | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 1 |  |  |  | август | 2022
2393 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 3А | ул. Малая, д. 4 | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 3А |  |  |  | август | 2022
2394 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 3 |  | 1 |  | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 3 |  |  |  | август | 2022
2395 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 12, кв. 1 | ул. Малая, д. 15 | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 12, кв. 1 |  |  |  | август | 2022
2396 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул.Малая, д. 12, кв. 2 | ул. Малая, д. 17 | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул.Малая, д. 12, кв. 2 |  |  |  | август | 2022
2397 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Большая, д. 22 | ул. Большая, д. 23 | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Большая, д. 22 |  |  |  | август | 2022
2398 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 6А |  | 1 |  | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 6А |  |  |  | август | 2022
2399 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 16 |  | 1 |  | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 16 |  |  |  | август | 2022
2400 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 5 | ул. Малая, д. 5а | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 5 |  |  |  | август | 2022
2401 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 1А | ул. Малая, д. 2а | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 1А |  |  |  | август | 2022
2402 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 2 | ул. Малая, д. 2б | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Малая, д. 2 |  |  |  | август | 2022
2403 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Большая, д. 20 | ул. Большая, д. 16 | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001628 | ул. Большая, д. 20 |  |  |  | август | 2022
2404 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006925 | ул. Малая, д. 4А |  | 1 |  | декабрь | 2022
2405 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003691 | ул. Благовещенская, д. 9 | ул. Маршала Жукова, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003691 | ул. Благовещенская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2406 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003691 | ул. Благовещенская, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003691 | ул. Благовещенская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2407 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 9 | ул. Центральная, д. 11 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 9 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 9 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 9 |  |  |  | октябрь | 2022
2408 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | ул. 1-ая Покровская, д. 13 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. 1-ая Покровская, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. 1-ая Покровская, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. 1-ая Покровская, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
2409 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | ул. 2-ая Покровская, д. 10 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. 2-ая Покровская, д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. 2-ая Покровская, д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. 2-ая Покровская, д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
2410 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. 2-ая Покровская, д. 13 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. 2-ая Покровская, д. 13 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. 2-ая Покровская, д. 13 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. 2-ая Покровская, д. 13 |  |  |  | октябрь | 2022
2411 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 12 | ул. Радужная, д. 31 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 12 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 12 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 12 |  |  |  | октябрь | 2022
2412 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
2413 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 8 | ул. Счастливая, д. 20 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
2414 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 8 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
2415 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 5 | ул. Ясная, д. 9 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
2416 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 5а |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 5а |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 5а |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 5а |  |  |  | октябрь | 2022
2417 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 14 | ул. Радужная, д. 29 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
2418 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 18 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 18 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 18 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 18 |  |  |  | октябрь | 2022
2419 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная , д. 11 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная , д. 11 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная , д. 11 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная , д. 11 |  |  |  | октябрь | 2022
2420 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 11а |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 11а |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 11а |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 11а |  |  |  | октябрь | 2022
2421 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 6 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
2422 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная , д. 5 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная , д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная , д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная , д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
2423 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная , д. 19 | ул. Радужная, д. 21 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная , д. 19 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная , д. 19 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная , д. 19 |  |  |  | октябрь | 2022
2424 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 1 | ул. Ясная, д. 2 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
2425 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 8А | ул. Счастливая, д. 2 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 8А |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 8А |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 8А |  |  |  | октябрь | 2022
2426 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 7 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 7 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 7 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 7 |  |  |  | октябрь | 2022
2427 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 4 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
2428 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 28 | ул. Счастливая, д. 32 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 28 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 28 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 28 |  |  |  | октябрь | 2022
2429 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 16 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 16 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 16 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 16 |  |  |  | октябрь | 2022
2430 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 14 | ул. Ясная, д. 12 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
2431 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 31 | ул. Счастливая, д. 29 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 31 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 31 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 31 |  |  |  | октябрь | 2022
2432 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 30 | ул. Счастливая, д. 34 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 30 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 30 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 30 |  |  |  | октябрь | 2022
2433 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 16 | ул. Радужная, д. 25 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 16 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 16 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 16 |  |  |  | октябрь | 2022
2434 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 10 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 10 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 10 |  |  |  | октябрь | 2022
2435 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
2436 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 22 | ул. Радужная, д. 23 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 22 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 22 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 22 |  |  |  | октябрь | 2022
2437 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 3 | ул. Ясная, д. 8 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
2438 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 4 | ул. Ясная, д. 6 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Ясная, д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
2439 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 5 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Счастливая, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
2440 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 6А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 6А |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 6А |  |  |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001180 | ул. Радужная, д. 6А |  |  |  | октябрь | 2022
2441 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001071 | ул. Северная, д. 9 | ул. Северная, д. 11 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001071 | ул. Северная, д. 9 |  |  |  | октябрь | 2022
2442 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001071 | ул. Глебова, д. 2В | ул. Глебова, д. 2Б | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001071 | ул. Глебова, д. 2В |  |  |  | октябрь | 2022
2443 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001071 | ул. Северная, д. 12 | ул. Северная, д. 15 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001071 | ул. Северная, д. 12 |  |  |  | октябрь | 2022
2444 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 11 | д. 26 | 1 | 1 | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 11 |  |  |  | июль | 2022
2445 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 12 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 12 |  |  |  | июль | 2022
2446 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 30 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 30 |  |  |  | июль | 2022
2447 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 28 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 28 |  |  |  | июль | 2022
2448 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 23 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 23 |  |  |  | июль | 2022
2449 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 9 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 9 |  |  |  | июль | 2022
2450 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 34 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 34 |  |  |  | июль | 2022
2451 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 16 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 16 |  |  |  | июль | 2022
2452 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 32 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 32 |  |  |  | июль | 2022
2453 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д.4 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д.4 |  |  |  | июль | 2022
2454 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 29 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 29 |  |  |  | июль | 2022
2455 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д.2 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д.2 |  |  |  | июль | 2022
2456 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 33 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 33 |  |  |  | июль | 2022
2457 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 28А |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 28А |  |  |  | июль | 2022
2458 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 25 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 25 |  |  |  | июль | 2022
2459 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 8 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 8 |  |  |  | июль | 2022
2460 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 36 |  | 1 |  | июль | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001588 | д. 36 |  |  |  | июль | 2022
2461 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003693 | ул. Полевая, д. 5а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003693 | ул. Полевая, д. 5а |  |  |  | декабрь | 2022
2462 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | проезд Чарушинский, д. 5 | проезд Чарушинский, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | проезд Чарушинский, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2463 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
2464 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чарушинская, д. 25 | ул. Чарушинская, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чарушинская, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
2465 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 76 | ул. Чахловицкая, д. 75 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 76 |  |  |  | декабрь | 2022
2466 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 18 | д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2467 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 62 | ул. Чахловицкая, д. 61 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 62 |  |  |  | декабрь | 2022
2468 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 8 | ул. Живописная, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2469 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 36 | ул. Живописная, д. 38 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
2470 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 28 | д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
2471 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Кипрейная, д. 9 | ул. Кипрейная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Кипрейная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2472 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 8А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 8А |  |  |  | декабрь | 2022
2473 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Лимонная, д. 25 | ул. Лимонная, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Лимонная, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
2474 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Юбилейная, д. 20 | ул. Юбилейная, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Юбилейная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
2475 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д.7 | д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
2476 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 17 | ул. Чахловицкая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2477 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 76а | ул. Чахловицкая, д. 77 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 76а |  |  |  | декабрь | 2022
2478 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 69 | ул. Чахловицкая, д. 70 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 69 |  |  |  | декабрь | 2022
2479 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 14 | д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2480 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 78 | ул. Чахловицкая, д. 74 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 78 |  |  |  | декабрь | 2022
2481 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 86А | д. 86 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 86А |  |  |  | декабрь | 2022
2482 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Кипрейная, д. 3 | ул. Кипрейная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Кипрейная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2483 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 24 | ул. Живописная, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
2484 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 38А | ул. Живописная, д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 38А |  |  |  | декабрь | 2022
2485 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 23 | ул. Чахловицкая, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
2486 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Ландышевая, д. 4 | ул. Ландышевая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Ландышевая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2487 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 6 | ул. Живописная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2488 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Кипрейная, д. 5 | ул. Кипрейная, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Кипрейная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2489 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 32 | д. 33 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
2490 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 34 | ул. Живописная, д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Живописная, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
2491 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 45 | ул. Чахловицкая, д. 46 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
2492 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 30 | д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
2493 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 15 | ул. Чахловицкая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чахловицкая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
2494 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Лимонная, д. 19 | ул. Лимонная, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Лимонная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2495 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 42 | д. 41 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
2496 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чарушинская, д. 22 | ул. Чарушинская, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Чарушинская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2497 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Кипрейная, д. 13 | ул. Кипрейная, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул. Кипрейная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2498 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул.Живописная, д. 11 | ул. Живописная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул.Живописная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2499 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 22 | д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2500 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 1а | д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
2501 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул.Живописная, д. 1 | ул. Живописная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001624 | ул.Живописная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2502 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | пер. Зеленый, д. 6 | пер. Зеленый, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | пер. Зеленый, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | пер. Зеленый, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2503 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Солнечная, д. 8 | ул. Солнечная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Солнечная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Солнечная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2504 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Солнечная, д. 6 | ул. Солнечная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Солнечная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Солнечная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2505 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 9 | ул. Молодежная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2506 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
2507 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 11 | ул. Новая, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2508 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | проезд Садовый 1-й, д. 5 | проезд Садовый 1-й, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | проезд Садовый 1-й, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | проезд Садовый 1-й, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2509 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2510 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Солнечная, д. 18 | ул. Солнечная, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Солнечная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Солнечная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2511 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 10 | ул. Новая, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
2512 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 33 | ул. Молодежная, д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
2513 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 14 | ул. Новая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2514 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 13 | ул. Молодежная, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2515 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
2516 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
2517 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 8 | ул. Новая, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2518 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2519 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 46 | ул. Молодежная, д. 45 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
2520 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
2521 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Перспективная, д. 1 | ул. Перспективная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Перспективная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Перспективная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2522 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Октябрьская, д. 9 | ул. Октябрьская, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Октябрьская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Октябрьская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2523 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | пер. Зеленый, д. 5 | пер. Зеленый, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | пер. Зеленый, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | пер. Зеленый, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2524 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Тихая, д. 3 | ул. Тихая, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Тихая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Тихая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2525 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Запрудная, д. 76 | ул. Запрудная, д. 74 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Запрудная, д. 76 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Запрудная, д. 76 |  |  |  | декабрь | 2022
2526 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 44 | ул. Молодежная, д. 43 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
2527 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | пер. Зеленый, д. 7 | пер. Зеленый, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | пер. Зеленый, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | пер. Зеленый, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2528 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 6 | ул. Новая, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2529 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 37 | ул. Молодежная, д. 35 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
2530 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 20 | ул. Молодежная, д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
2531 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Тихая, д. 5 | ул. Тихая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Тихая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Тихая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2532 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 25 | ул. Молодежная, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
2533 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 30 | ул. Молодежная, д. 34 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
2534 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | проезд Садовый 2-й, д. 6 | проезд Садовый 2-й, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | проезд Садовый 2-й, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | проезд Садовый 2-й, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2535 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | пер.Зеленый, д. 8 | пер. Зеленый, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | пер.Зеленый, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | пер.Зеленый, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2536 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 18 | ул. Молодежная, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2537 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 23 | ул. Молодежная, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
2538 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 22 | ул. Молодежная, д. 41 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2539 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Тихая, д. 1А | ул. Тихая, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Тихая, д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Тихая, д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
2540 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 19Б | ул. Молодежная, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 19Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Молодежная, д. 19Б |  |  |  | декабрь | 2022
2541 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 16 | ул. Новая, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Новая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
2542 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
2543 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | ул. 4-я Круговая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | ул. 4-я Круговая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | ул. 4-я Круговая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2544 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | ул. 3-я Круговая, д. 56 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | ул. 3-я Круговая, д. 56 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | ул. 3-я Круговая, д. 56 |  |  |  | декабрь | 2022
2545 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | ул. 1-ая Нагорская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | ул. 1-ая Нагорская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | ул. 1-ая Нагорская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2546 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 20А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 20А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 20А |  |  |  | декабрь | 2022
2547 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
2548 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 24Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 24Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 24Б |  |  |  | декабрь | 2022
2549 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 21а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 21а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 21а |  |  |  | декабрь | 2022
2550 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
2551 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 25а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 25а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 25а |  |  |  | декабрь | 2022
2552 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2553 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
2554 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 18Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 18Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 18Б |  |  |  | декабрь | 2022
2555 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2556 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2557 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
2558 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 26А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 26А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 26А |  |  |  | декабрь | 2022
2559 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2560 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2561 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 24А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 24А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 24А |  |  |  | декабрь | 2022
2562 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
2563 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003671 | д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2564 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001181 | ул. Барская, д. 1 | ул. Барская, д. 3 | 1 | 1 | август | 2022
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001181 | ул. Барская, д. 1 |  |  |  | август | 2022
2565 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001181 | ул. Славянская, д.1 |  | 1 |  | август | 2022
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001181 | ул. Славянская, д.1 |  |  |  | август | 2022
2566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
2567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | ул. Школьная (Нововятский), д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
2568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
2569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А |  |  |  | декабрь | 2022
2573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
2580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | ул. Школьная (Нововятский), д. 38 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
2581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | ул. Школьная (Нововятский), д. 41 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
2582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | ул. Школьная (Нововятский), д. 43 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
2583 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | ул. Школьная (Нововятский), д. 47 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
2584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2585 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2586 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
2587 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2588 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 26а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
2589 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
2591 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
2592 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
2593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2594 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
2595 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
2596 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2598 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2599 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2600 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 |  | 1 |  | декабрь | 2024
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 (к/н ЗУ 43:40:000820:140) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 (к/н ЗУ 43:40:000820:140) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 (к/н ЗУ 43:40:000820:140) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 (к/н ЗУ 43:40:000820:140) |  |  |  | декабрь | 2022
2602 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
2603 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2604 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2605 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2606 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2607 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
2610 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | ул. Репина (Нововятский), д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2611 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2612 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2613 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2614 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
2615 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006557 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
2616 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
2617 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
2618 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | ул. Репина (Нововятский), д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2620 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
2621 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2622 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2624 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
2625 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
2626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2627 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2628 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
2629 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 (к/н ЗУ 43:40:000818:29) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 (к/н ЗУ 43:40:000818:29) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 (к/н ЗУ 43:40:000818:29) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 (к/н ЗУ 43:40:000818:29) |  |  |  | декабрь | 2022
2630 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
2631 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2632 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а |  |  |  | декабрь | 2022
2633 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2634 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2635 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2636 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2637 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2638 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2639 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | ул. Репина (Нововятский), д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2640 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
2641 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
2642 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2643 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятск), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятск), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятск), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятск), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2644 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2645 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 |  |  |  | декабрь | 2022
2646 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
2647 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2648 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2649 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
2650 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
2651 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2652 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2653 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
2654 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2655 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 (к/н ЗУ 43:40:000817:11) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 (к/н ЗУ 43:40:000817:11) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 (к/н ЗУ 43:40:000817:11) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 (к/н ЗУ 43:40:000817:11) |  |  |  | декабрь | 2022
2656 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2657 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2658 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
2659 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
2660 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
2661 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
2662 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а |  |  |  | декабрь | 2022
2663 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | ул. Школьная, д. 37 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
2664 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2665 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2666 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
2667 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2668 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 23 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
2669 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2670 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2671 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006547 | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
2672 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2673 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2674 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 (к/н ЗУ 43:40:000817:46) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 (к/н ЗУ 43:40:000817:46) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 (к/н ЗУ 43:40:000817:46) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 (к/н ЗУ 43:40:000817:46) |  |  |  | декабрь | 2022
2675 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2676 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2677 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
2678 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А |  |  |  | декабрь | 2022
2679 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 (к/н ЗУ 43:40:000413:258) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 (к/н ЗУ 43:40:000413:258) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 (к/н ЗУ 43:40:000413:258) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 (к/н ЗУ 43:40:000413:258) |  |  |  | декабрь | 2022
2680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
2681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2682 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2683 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
2684 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
2685 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2686 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2687 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
2688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2690 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2691 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
2692 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
2693 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
2694 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
2695 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2696 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 34 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
2697 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2698 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2699 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 16 | ул. Репина (Нововятский), д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
2700 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
2701 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2703 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2704 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2705 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2706 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2707 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2708 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2709 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
2710 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 11 | ул. Школьная, д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2711 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
2712 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2713 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2714 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
2715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2716 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
2717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2719 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
2720 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
2722 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
2723 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2724 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006548 | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
2725 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2726 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2727 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2728 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008652 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А |  | 1 |  | декабрь | 2022
2729 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
2730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2731 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2732 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2733 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2734 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2735 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2736 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2737 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2738 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
2739 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2740 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
2741 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2742 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2743 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
2744 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2745 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
2746 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 |  |  |  | декабрь | 2022
2747 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2748 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятск), д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятск), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятск), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятск), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2749 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2750 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
2752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2755 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2756 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2757 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2758 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 10 | ул. Репина (Нововятский), д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
2759 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 3 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2760 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2761 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
2762 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 5 | пер. Островского, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2763 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2764 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2765 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А |  |  |  | декабрь | 2022
2766 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 8 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2767 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2768 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Репина (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2769 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 11-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 11-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 11-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 11-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2770 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2771 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
2772 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
2773 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2774 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2775 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2776 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2777 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2778 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2779 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 (к/н ЗУ 43:40:000817:6) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 (к/н ЗУ 43:40:000817:6) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 (к/н ЗУ 43:40:000817:6) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 (к/н ЗУ 43:40:000817:6) |  |  |  | декабрь | 2022
2780 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
2781 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
2782 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А |  |  |  | декабрь | 2022
2783 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2784 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2785 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
2786 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
2787 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Школьный (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2788 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
2789 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006904 | пер. Школьный (Нововятск), д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
2790 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
2791 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
2792 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | ул. Щорса (Нововятский), д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2793 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
2794 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
2795 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2796 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2797 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2798 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Суворова (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2799 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2800 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2801 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2802 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | ул. Щорса (Нововятский), д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
2803 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 6 | пер. Островского, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | пер. Островского (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2804 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Островского (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2805 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2806 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003946 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2807 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Северная, д. 3а | ул. Северная, д. 5 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Северная, д. 3а |  |  |  | октябрь | 2022
2808 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Фабричная, д. 54 | ул. Фабричная, д. 59 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Фабричная, д. 54 |  |  |  | октябрь | 2022
2809 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул.Луговая, д.1 | ул. Луговая, д. 6 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул.Луговая, д.1 |  |  |  | октябрь | 2022
2810 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Луговая, д. 3 | ул. Луговая, д. 7 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Луговая, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
2811 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Фабричная, д. 39 кв. 1 | ул. Фабричная, д. 40 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Фабричная, д. 39 кв. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
2812 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Фабричная, д. 39 кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Фабричная, д. 39 кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
2813 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Луговая, д. 4 | ул. Луговая, д. 8 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Луговая, д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
2814 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Фабричная, д. 56 | ул. Фабричная, д. 55 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Фабричная, д. 56 |  |  |  | октябрь | 2022
2815 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Луговая , д. 2 | ул. Луговая, д. 14 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Луговая , д. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
2816 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Фабричная, д. 43 | ул. Фабричная, д. 42 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Фабричная, д. 43 |  |  |  | октябрь | 2022
2817 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006926 | ул. Фабричная, д. 41 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
2818 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006924 | ул. Фабричная, д. 52А |  | 1 |  | ноябрь | 2022
2819 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Луговая, д. 5 | ул. Луговая, д. 15 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Луговая, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
2820 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Северная, д. 16 | ул. Северная, д. 15 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Северная, д. 16 |  |  |  | октябрь | 2022
2821 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001748 | д. 12 | д. 11 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001748 | д. 12 |  |  |  | октябрь | 2022
2822 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001748 | ул. Молодежная, д. 26 | ул. Молодежная, д. 18 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001748 | ул. Молодежная, д. 26 |  |  |  | октябрь | 2022
2823 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001748 | д. 16 | д. 15 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001748 | д. 16 |  |  |  | октябрь | 2022
2824 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001748 | д. 14 | д. 13 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001748 | д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
2825 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001748 | д. 10А | д. 10 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001748 | д. 10А |  |  |  | октябрь | 2022
2826 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Дорожников, д. 5 а | ул. Дорожников, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Дорожников, д. 5 а |  |  |  | декабрь | 2022
2827 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Дорожников, д. 3 а | ул. Дорожников, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Дорожников, д. 3 а |  |  |  | декабрь | 2022
2828 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 25 | ул. Старосельская, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
2829 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 23А | ул. Старосельская, д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 23А |  |  |  | декабрь | 2022
2830 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 20А | ул. Старосельская, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 20А |  |  |  | декабрь | 2022
2831 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 22 | ул. Старосельская, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2832 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 23 | ул. Старосельская, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
2833 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 21Б | ул. Старосельская, д. 21а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 21Б |  |  |  | декабрь | 2022
2834 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Дорожников, д. 12 | ул. Дорожников, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Дорожников, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2835 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
2836 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 16а, кв. 1 | ул. Старосельская, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 16а, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2837 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 16а, кв. 2 | ул. Старосельская, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 16а, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2838 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Щитки, д. 1 | ул. Щитки, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Щитки, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2839 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Дорожников, д. 11 | ул. Дорожников, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Дорожников, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2840 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Щитки, д. 6, кв. 1 | ул. Щитки, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Щитки, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2841 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 19 | ул. Старосельская, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2842 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Думская, д. 22 | ул. Думская, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Думская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2843 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
2844 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 19А | ул. Старосельская, д. 19б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Старосельская, д. 19А |  |  |  | декабрь | 2022
2845 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Щитки, д. 5, кв. 2 | ул. Щитки, д. 5, кв. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Щитки, д. 5, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2846 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Щитки, д. 6, кв. 2 | ул. Щитки, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Щитки, д. 6, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2847 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
2848 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Дорожников, д. 10-2 | ул. Дорожников, д. 10-1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Дорожников, д. 10-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2849 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Думская, д. 4 | ул. Думская, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Думская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2850 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Станичная, д. 6 | ул. Станичная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Станичная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2851 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Хуторская, д. 11 | ул. Хуторская, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | ул. Хуторская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2852 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003672 | ул. Октябрьская, д. 60 | ул. Октябрьская, д. 6 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003672 | ул. Октябрьская, д. 60 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003672 | ул. Октябрьская, д. 60 |  |  |  | ноябрь | 2022
2853 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003672 | ул. Майская, д. 14а | ул. Майская, д. 14 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003672 | ул. Майская, д. 14а |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003672 | ул. Майская, д. 14а |  |  |  | ноябрь | 2022
2854 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003672 | ул. Октябрьская, д. 62 | ул. Октябрьская, д. 61 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003672 | ул. Октябрьская, д. 62 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003672 | ул. Октябрьская, д. 62 |  |  |  | ноябрь | 2022
2855 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006417 | ул. Поселковая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
2856 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006418 | ул. Поселковая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
2857 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001590 | ул. Порошинская, д. 3 в | ул. Порошинская д. 7 | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001590 | ул. Порошинская, д. 3 в |  |  |  | август | 2022
2858 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001590 | ул. Порошинская, д. 3 д | ул. Порошинская д. 15 | 1 | 1 | август | 2022
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001590 | ул. Порошинская, д. 3 д |  |  |  | август | 2022
2859 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2860 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 29 | ул. Заокольная, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
2861 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул.Заокольная, д. 3б | ул. Заокольная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул.Заокольная, д. 3б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул.Заокольная, д. 3б |  |  |  | декабрь | 2022
2862 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 25 | ул. Просторная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
2863 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
2864 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 133 | ул. Коммуны, д. 112 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 133 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 133 |  |  |  | декабрь | 2022
2865 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 125 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 125 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 125 |  |  |  | декабрь | 2022
2866 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 10, кв.2 | ул. Новая, д. 10, кв.1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 10, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 10, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
2867 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 6 | ул. Новая, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2868 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 106 | ул. Коммуны, д. 128 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 106 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 106 |  |  |  | декабрь | 2022
2869 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 143 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 143 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 143 |  |  |  | декабрь | 2022
2870 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 145 | ул. Коммуны, д. 103а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 145 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 145 |  |  |  | декабрь | 2022
2871 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 11, кв.1 | ул. Новая, д. 11, кв.2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 11, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 11, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
2872 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
2873 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 30 | ул. Просторная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
2874 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 17 | ул. Новая, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2875 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 145А | ул. Коммуны, д. 144 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 145А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 145А |  |  |  | декабрь | 2022
2876 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 9 | ул. Просторная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2877 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 18 | ул. Просторная, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2878 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 153 | ул. Коммуны, д. 155 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 153 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 153 |  |  |  | декабрь | 2022
2879 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 127 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 127 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 127 |  |  |  | декабрь | 2022
2880 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006419 | ул. Молодежная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
2881 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 31 | ул. Просторная, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
2882 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 4 | ул. Заокольная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
2883 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
2884 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 126 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 126 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 126 |  |  |  | декабрь | 2022
2885 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 15 | ул. Новая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
2886 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 42 | ул. Заокольная, д. 41 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
2887 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 108 | ул. Коммуны, д. 109 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 108 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 108 |  |  |  | декабрь | 2022
2888 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 119 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 119 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 119 |  |  |  | декабрь | 2022
2889 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 134 | ул. Коммуны, д. 146 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 134 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 134 |  |  |  | декабрь | 2022
2890 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 34 | ул. Заокольная, д. 36 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
2891 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 137 | ул. Коммуны, д. 81 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 137 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 137 |  |  |  | декабрь | 2022
2892 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 132 | ул. Коммуны, д. 75 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 132 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 132 |  |  |  | декабрь | 2022
2893 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 145Б | ул. Коммуны, д. 76 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 145Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 145Б |  |  |  | декабрь | 2022
2894 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 12, кв.1 | ул. Новая, д. 12, кв.3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 12, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 12, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
2895 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 135 | ул. Коммуны, д. 82 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 135 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 135 |  |  |  | декабрь | 2022
2896 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 126а | ул. Коммуны, д. 83 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 126а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 126а |  |  |  | декабрь | 2022
2897 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 118 | ул. Коммуны, д. 84 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 118 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 118 |  |  |  | декабрь | 2022
2898 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
2899 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 2 | ул. Заокольная, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2900 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 131 | ул. Коммуны, д. 85 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 131 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 131 |  |  |  | декабрь | 2022
2901 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 19 | ул. Просторная, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2902 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 27 | ул. Заокольная, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
2903 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
2904 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
2905 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 20 | ул. Заокольная, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
2906 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | д. 3 | д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2907 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007381 | ул. Коммуны, д. 138 |  | 1 |  | декабрь | 2022
2908 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 16 | ул. Заокольная, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
2909 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 17 | ул. Заокольная, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2910 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 110 | ул. Коммуны, д. 88 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 110 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 110 |  |  |  | декабрь | 2022
2911 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 13 | ул. Новая, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
2912 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 141 | ул. Коммуны, д. 141а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 141 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 141 |  |  |  | декабрь | 2022
2913 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 116 | ул. Коммуны, д. 111 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 116 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 116 |  |  |  | декабрь | 2022
2914 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 12, кв.2 | ул. Новая, д. 12, кв.4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 12, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 12, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
2915 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Заокольная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
2916 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Новая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
2917 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 122 | ул. Коммуны, д. 79 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 122 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Коммуны, д. 122 |  |  |  | декабрь | 2022
2918 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 27 | ул. Просторная, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001585 | ул. Просторная, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
2919 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Персиковая, д. 39 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Персиковая, д. 39 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Персиковая, д. 39 |  |  |  | ноябрь | 2022
2920 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 15А |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 15А |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 15А |  |  |  | ноябрь | 2022
2921 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 15 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 15 |  |  |  | ноябрь | 2022
2922 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 |  |  |  | ноябрь | 2022
2923 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 12 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 12 |  |  |  | ноябрь | 2022
2924 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 10а | сл. Варсеги, д. 10 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 10а |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 10а |  |  |  | ноябрь | 2022
2925 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 |  |  |  | ноябрь | 2022
2926 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 |  |  |  | ноябрь | 2022
2927 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 |  |  |  | ноябрь | 2022
2928 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
2929 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Аносовская, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Аносовская, д. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Аносовская, д. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
2930 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 |  |  |  | ноябрь | 2022
2931 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 11а | сл. Варсеги, д. 9 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 11а |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 11а |  |  |  | ноябрь | 2022
2932 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Варсеговская, д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Варсеговская, д. 8 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Варсеговская, д. 8 |  |  |  | ноябрь | 2022
2933 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Ежевичная, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Ежевичная, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Ежевичная, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
2934 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 |  |  |  | ноябрь | 2022
2935 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 17 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 17 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 17 |  |  |  | ноябрь | 2022
2936 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
2937 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Ежевичная, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Ежевичная, д. 6 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Ежевичная, д. 6 |  |  |  | ноябрь | 2022
2938 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 4Б |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 4Б |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 4Б |  |  |  | ноябрь | 2022
2939 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 10Б |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 10Б |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 10Б |  |  |  | ноябрь | 2022
2940 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Аносовская, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Аносовская, д. 15 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Аносовская, д. 15 |  |  |  | ноябрь | 2022
2941 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Аносовская, д. 17 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Аносовская, д. 17 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Аносовская, д. 17 |  |  |  | ноябрь | 2022
2942 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 11 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 11 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 11 |  |  |  | ноябрь | 2022
2943 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Фруктовая, д. 9 | ул. Фруктовая, д. 5 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Фруктовая, д. 9 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Фруктовая, д. 9 |  |  |  | ноябрь | 2022
2944 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Абрикосовая, д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Абрикосовая, д. 3 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Абрикосовая, д. 3 |  |  |  | ноябрь | 2022
2945 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Абрикосовая, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Абрикосовая, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Абрикосовая, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
2946 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Абрикосовая, д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Абрикосовая, д. 13 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Абрикосовая, д. 13 |  |  |  | ноябрь | 2022
2947 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Клубничная, д. 12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Клубничная, д. 12 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Клубничная, д. 12 |  |  |  | ноябрь | 2022
2948 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 8 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 8 |  |  |  | ноябрь | 2022
2949 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Ежевичная, д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Ежевичная, д. 18 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Ежевичная, д. 18 |  |  |  | ноябрь | 2022
2950 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А |  |  |  | ноябрь | 2022
2951 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Фруктовая, д. 7 | ул. Фруктовая, д. 6 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Фруктовая, д. 7 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Фруктовая, д. 7 |  |  |  | ноябрь | 2022
2952 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 |  |  |  | ноябрь | 2022
2953 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 12Б |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 12Б |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, д. 12Б |  |  |  | ноябрь | 2022
2954 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 |  |  |  | ноябрь | 2022
2955 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 |  |  |  | ноябрь | 2022
2956 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 |  |  |  | ноябрь | 2022
2957 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
2958 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
2959 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 |  |  |  | ноябрь | 2022
2960 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Фруктовая, д. 1 | ул. Фруктовая, д. 8 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Фруктовая, д. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Фруктовая, д. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
2961 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Персиковая, д. 27 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Персиковая, д. 27 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Персиковая, д. 27 |  |  |  | ноябрь | 2022
2962 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 31А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 31А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 31А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 31А |  |  |  | декабрь | 2022
2963 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
2964 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 5, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 5, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 5, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 5, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
2965 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 26А | сл. Зиновы, д. 27А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 26А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 26А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 26А |  |  |  | декабрь | 2022
2966 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
2967 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 13, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 13, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 13, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 13, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
2968 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 16 | сл. Зиновы, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
2969 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
2970 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 3 | сл. Зиновы, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
2971 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 15-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 15-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 15-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 15-1 |  |  |  | декабрь | 2022
2972 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
2973 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
2974 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
2975 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
2976 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 6 | сл. Зиновы, д. 5/1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
2977 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
2978 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
2979 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 4, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 4, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 4, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 4, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
2980 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 26Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 26Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 26Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 26Б |  |  |  | декабрь | 2022
2981 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 5, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 5, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 5, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 5, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
2982 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
2983 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2984 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 20А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 20А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 20А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 20А |  |  |  | декабрь | 2022
2985 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 13, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2986 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
2987 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 15-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 15-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 15-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 15-2 |  |  |  | декабрь | 2022
2988 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 14 | сл. Зиновы, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
2989 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
2990 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
2991 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 14/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 14/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 14/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 14/1 |  |  |  | декабрь | 2022
2992 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
2993 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 2Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 2Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 2Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 2Б |  |  |  | декабрь | 2022
2994 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
2995 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
2996 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 4, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 4, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 4, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | сл. Зиновы, д. 4, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
2997 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | ул. Слобода Зиновы, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | ул. Слобода Зиновы, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | ул. Слобода Зиновы, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003238 | ул. Слобода Зиновы, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
2998 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003698 | сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003698 | сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
2999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003698 | сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003698 | сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
3000 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | ул. Слобода Поскребышевы, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | ул. Слобода Поскребышевы, д. 4 |  |  |  | ноябрь | 2022
3001 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | сл. Поскребышевы, д. 15, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | сл. Поскребышевы, д. 15, кв. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
3002 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | сл. Поскребышевы, д. 15, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | сл. Поскребышевы, д. 15, кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
3003 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | ул. Слобода Поскребышевы, д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | ул. Слобода Поскребышевы, д. 13 |  |  |  | ноябрь | 2022
3004 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | ул. Слобода Поскребышевы, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | ул. Слобода Поскребышевы, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
3005 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | ул. Слобода Поскребышевы, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | ул. Слобода Поскребышевы, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
3006 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | сл. Поскребышевы, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | сл. Поскребышевы, д. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
3007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | сл. Поскребышевы, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | сл. Поскребышевы, д. 10 |  |  |  | ноябрь | 2022
3008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | ул. Слобода Поскребышевы, д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001625 | ул. Слобода Поскребышевы, д. 7 |  |  |  | ноябрь | 2022
3009 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы, д. 1, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3010 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3011 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3012 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы , д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы , д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы , д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3013 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы, д. 1, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы, д. 1, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003673 | сл. Трушинцы, д. 1, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3014 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 13 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 13 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 13 |  |  |  | ноябрь | 2022
3015 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 14 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 14 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 14 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 14 |  |  |  | ноябрь | 2022
3016 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
3017 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 11 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 11 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 11 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 11 |  |  |  | ноябрь | 2022
3018 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
3019 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 7 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 7 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 7 |  |  |  | ноябрь | 2022
3020 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 12 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 12 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 12 |  |  |  | ноябрь | 2022
3021 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 8 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 8 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 8 |  |  |  | ноябрь | 2022
3022 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
3023 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 6 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 6 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 6 |  |  |  | ноябрь | 2022
3024 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | ул. Слобода Фадино, д. 5а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | ул. Слобода Фадино, д. 5а |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | ул. Слобода Фадино, д. 5а |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | ул. Слобода Фадино, д. 5а |  |  |  | ноябрь | 2022
3025 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 9 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 9 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003449 | сл. Фадино, д. 9 |  |  |  | ноябрь | 2022
3026 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001596 | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001596 | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3027 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3028 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
3029 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 9А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 9А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 9А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 9А |  |  |  | декабрь | 2022
3030 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3031 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
3032 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 3 | сл. Шишканы, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3033 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3034 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 14 | сл. Шишканы, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3035 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 9Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 9Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 9Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 9Б |  |  |  | декабрь | 2022
3036 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3037 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 1а | сл. Шишканы, д. 1б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
3038 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3039 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
3040 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3041 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 11 | сл. Шишканы, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003949 | сл. Шишканы, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3042 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | ул. Слобода Шоломовская, д. 8а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | ул. Слобода Шоломовская, д. 8а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | ул. Слобода Шоломовская, д. 8а |  |  |  | декабрь | 2022
3043 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | сл. Шоломовская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | сл. Шоломовская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | сл. Шоломовская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3044 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | сл. Шоломовская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | сл. Шоломовская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | сл. Шоломовская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3045 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | ул. Слобода Шоломовская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | ул. Слобода Шоломовская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | ул. Слобода Шоломовская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3046 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3047 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001598 | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3048 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а |  |  |  | декабрь | 2022
3049 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21а |  |  |  | декабрь | 2022
3050 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3051 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3052 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
3053 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3054 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, Набережный проезд, д. 3 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, Набережный проезд, д. 3 а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, Набережный проезд, д. 3 а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, Набережный проезд, д. 3 а |  |  |  | декабрь | 2022
3055 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 16 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3056 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 33 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
3057 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
3058 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а |  |  |  | декабрь | 2022
3059 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
3060 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
3061 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3062 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3063 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
3064 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А |  |  |  | декабрь | 2022
3065 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3066 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 9 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3067 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
3068 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | ул. Соломинская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | ул. Соломинская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | ул. Соломинская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | ул. Соломинская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3069 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3070 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3071 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3072 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3073 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б |  |  |  | декабрь | 2022
3074 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3075 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3076 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3077 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 1 б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 1 б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 1 б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 1 б |  |  |  | декабрь | 2022
3078 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
3079 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3080 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
3081 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3082 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3083 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | пер.Соломинский, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | пер.Соломинский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | пер.Соломинский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | пер.Соломинский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3084 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набержная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набержная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набержная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набержная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3085 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
3086 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А |  |  |  | декабрь | 2022
3087 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
3088 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3089 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 10 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3092 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3093 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 14 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3094 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3095 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21Б |  |  |  | декабрь | 2022
3096 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
3097 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
3098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, пер. Колосистый, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, пер. Колосистый, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, пер. Колосистый, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, пер. Колосистый, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
3100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
3101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3102 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 3 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3104 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
3105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3106 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 39А | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 39А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 39А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 39А |  |  |  | декабрь | 2022
3107 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 17 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
3110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | пер. Соломинский, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | пер. Соломинский, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | пер. Соломинский, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003670 | пер. Соломинский, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3111 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001587 | ул. Благодатная, д. 22 | ул. Роза Хутор, д. 4, 2 | 1 | 1 | август | 2022
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001587 | ул. Благодатная, д. 22 |  |  |  | август | 2022
3112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003947 | ул. Апрельская, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003947 | ул. Апрельская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3113 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003947 | ул. Апрельская, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003947 | ул. Апрельская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3114 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
3115 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Сетевая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Сетевая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3116 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская (Нововятский район), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская (Нововятский район), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3117 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
3118 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская (Нововятский район), д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская (Нововятский район), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3119 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Ветеранов, д. 33 | ул. Ветеранов, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Ветеранов, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
3120 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Ветеранов, д. 31 | ул. Ветеранов, д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Ветеранов, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
3121 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а |  |  |  | декабрь | 2022
3122 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3123 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 | ул. Ветеранов, д. 37 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
3124 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3125 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Сетевая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Сетевая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3126 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Ветеранов, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Ветеранов, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
3127 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская (Нововятский район), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская (Нововятский район), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3128 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская (Нововятский район), д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская (Нововятский район), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
3129 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская (Нововятский район), д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская (Нововятский район), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
3130 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская (Нововятский район), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская (Нововятский район), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3131 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003250 | ул. Красносельская, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
3132 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001560 | ул. Гостеприимная, д. 7 | ул. Гостеприимная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001560 | ул. Гостеприимная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001560 | ул. Гостеприимная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3133 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001560 | ул. Гостеприимная, д. 1 | ул. Гостеприимная, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001560 | ул. Гостеприимная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001560 | ул. Гостеприимная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3134 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001560 | ул. Гостеприимная, д. 1а | ул. Гостеприимная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001560 | ул. Гостеприимная, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001560 | ул. Гостеприимная, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
3135 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001560 | ул. Гостеприимная, д. 3 | ул. Гостеприимная, д. 2а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001560 | ул. Гостеприимная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001560 | ул. Гостеприимная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3136 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3137 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул.Грина (Нововятский район), д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул.Грина (Нововятский район), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
3138 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3139 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3140 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
3141 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский), д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3143 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 7 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 7 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
3144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003950 | ул. Грина (Нововятский район), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3145 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
3146 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
3147 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пр-д Столичный, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пр-д Столичный, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3148 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | проезд Столичный, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | проезд Столичный, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3149 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Добровольская, д. 17 а | ул. Добровольская, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Добровольская, д. 17 а |  |  |  | декабрь | 2022
3150 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Любимая, д. 40 | ул. Любимая, д. 41 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Любимая, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
3151 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пр-д Столичный, д. 5 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пр-д Столичный, д. 5 а |  |  |  | декабрь | 2022
3152 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Добровольская, д. 17 | ул. Добровольская, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Добровольская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3153 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пр-д Столичный, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пр-д Столичный, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3154 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
3155 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
3156 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Добровольская, д. 12 | ул. Добровольская, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Добровольская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3157 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
3158 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пр. Столичный, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пр. Столичный, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3159 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
3160 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пр-д Столичный, д. 9А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пр-д Столичный, д. 9А |  |  |  | декабрь | 2022
3161 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Добровольская, д. 16 | ул. Добровольская, д. 9А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Добровольская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3162 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 24А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 24А |  |  |  | декабрь | 2022
3163 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
3164 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пр-д Столичный, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пр-д Столичный, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3165 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 26А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 26А |  |  |  | декабрь | 2022
3166 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
3167 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | проезд Столичный , д. 7А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | проезд Столичный , д. 7А |  |  |  | декабрь | 2022
3168 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пер. Столичный, д. 14А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пер. Столичный, д. 14А |  |  |  | декабрь | 2022
3169 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пер. Столичный, д. 1А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | пер. Столичный, д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
3170 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 28Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 28Б |  |  |  | декабрь | 2022
3171 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | проезд Столичный, д. 11А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | проезд Столичный, д. 11А |  |  |  | декабрь | 2022
3172 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
3173 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Столичная, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
3174 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Добровольская, д. 13 | ул. Добровольская, д. 16А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001606 | ул. Добровольская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3175 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008236 | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3176 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул.Героя Скопина, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул.Героя Скопина, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул.Героя Скопина, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3177 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 2 | ул. Вахринская, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3178 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул.Героя Скопина, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул.Героя Скопина, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул.Героя Скопина, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3179 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 3А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 3А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 3А |  |  |  | декабрь | 2022
3180 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Героя Скопина, д. 8А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Героя Скопина, д. 8А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Героя Скопина, д. 8А |  |  |  | декабрь | 2022
3181 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул.Доктора Мышкина, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул.Доктора Мышкина, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул.Доктора Мышкина, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3182 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
3183 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | пр-д.1-й Вахринский, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3184 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
3185 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
3186 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
3187 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3188 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | пр-д.1-й Вахринский, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3189 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | пр-д.1-й Вахринский, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3190 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3191 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 14а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 14а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 14а |  |  |  | декабрь | 2022
3192 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 2-й Вахринский проезд, д. 1 | 2-й Вахринский проезд, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 2-й Вахринский проезд, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 2-й Вахринский проезд, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3193 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 4-й Вахринский проезд, д. 9 | 4-й Вахринский проезд, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 4-й Вахринский проезд, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 4-й Вахринский проезд, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3194 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
3195 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | пр-д 5-й Вахринский, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3196 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006560 | ул. Доктора Мышкина, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3197 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3198 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | пр-д.4-й Вахринский, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3199 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
3200 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | пр-д.4-й Вахринский, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3201 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
3202 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3203 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3204 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
3205 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | 1-й Вахринский проезд, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 1-й Вахринский проезд, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 1-й Вахринский проезд, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3206 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 31 | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
3207 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3208 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 1-й Вахринский проезд, д. 11 | 1-й Вахринский проезд, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 1-й Вахринский проезд, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 1-й Вахринский проезд, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3209 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 1-й Вахринский проезд, д. 3 | 1-й Вахринский проезд, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 1-й Вахринский проезд, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 1-й Вахринский проезд, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3210 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
3211 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3212 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
3213 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 16А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 16А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 16А |  |  |  | декабрь | 2022
3214 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Маршала Вершинина, д. 30а | ул. Маршала Вершинина, д.34 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Маршала Вершинина, д. 30а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Маршала Вершинина, д. 30а |  |  |  | декабрь | 2022
3215 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д 1-й Вахринский, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д 1-й Вахринский, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | пр-д 1-й Вахринский, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3216 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 1-й Вахринский проезд, д. 7 | 1-й Вахринский проезд, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 1-й Вахринский проезд, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 1-й Вахринский проезд, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3217 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 | 2-й Вахринский проезд, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3218 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 18А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 18А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Доктора Мышкина, д. 18А |  |  |  | декабрь | 2022
3219 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 8а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 8а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003246 | ул. Вахринская, д. 8а |  |  |  | декабрь | 2022
3220 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004142 | ул. Дубровка, д. 31 | ул. Дубровка, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004142 | ул. Дубровка, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
3221 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004142 | ул. Дубровка, д. 35А | ул. Дубровка, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004142 | ул. Дубровка, д. 35А |  |  |  | декабрь | 2022
3222 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3223 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
3224 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
3225 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3226 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3227 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3228 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3229 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3230 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
3231 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3232 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3233 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А |  |  |  | декабрь | 2022
3234 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3235 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3236 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3237 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3238 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3239 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3240 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3241 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3242 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3243 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б |  |  |  | декабрь | 2022
3244 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3245 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 |  |  |  | декабрь | 2022
3246 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3247 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3248 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3249 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3250 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3251 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
3252 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3253 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3254 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3255 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
3256 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д. 11 | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3257 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 2 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3258 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3259 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3260 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3261 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 19 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
3262 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
3263 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3264 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б |  |  |  | декабрь | 2022
3265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3266 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а |  |  |  | декабрь | 2022
3267 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Целинная, д. 3 | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Целинная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Целинная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3268 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 10 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3269 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
3270 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 10 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3271 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 7 | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3272 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 14 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3273 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3274 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | п. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | п. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | п. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3275 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 2 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3276 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 31 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
3277 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 12 | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3278 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001618 | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3279 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 13 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3280 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 9 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3281 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3282 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001593 | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
3283 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003253 | ул. Зеленина, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003253 | ул. Зеленина, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3284 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003253 | ул. Зеленина, д. 15а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003253 | ул. Зеленина, д. 15а |  |  |  | декабрь | 2022
3285 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003253 | ул. Зеленина, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003253 | ул. Зеленина, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
3286 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003253 | ул. Зеленина, д. 17А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003253 | ул. Зеленина, д. 17А |  |  |  | декабрь | 2022
3287 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003253 | ул. Боровая, д. 44 | ул. Боровая, д. 43 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003253 | ул. Боровая, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
3288 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003253 | ул. Зеленина, д. 11а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003253 | ул. Зеленина, д. 11а |  |  |  | декабрь | 2022
3289 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001632 | ул. Колокольная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001632 | ул. Колокольная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3290 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001632 | ул. Колокольная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001632 | ул. Колокольная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3291 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003249 | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003249 | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3292 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003249 | ул. Коммунистическая (Нововятск), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003249 | ул. Коммунистическая (Нововятск), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3293 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002560 | ул. Красавинская, д. 1в | ул. Красавинская, д. 3 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002560 | ул. Красавинская, д. 1в |  |  |  | сентябрь | 2022
3294 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002560 | ул. Красавинская, д. 1б | ул. Красавинская, д. 5 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002560 | ул. Красавинская, д. 1б |  |  |  | сентябрь | 2022
3295 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004148 | ул. Луговая, д. 9 | ул. Луговая, д. 11 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004148 | ул. Луговая, д. 9 |  |  |  | сентябрь | 2022
3296 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003694 | ул. Майская, д. 8 | ул. Майская, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003694 | ул. Майская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3297 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 84 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 84 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 84 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 84 |  |  |  | декабрь | 2022
3298 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 66-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 66-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 66-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 66-1 |  |  |  | декабрь | 2022
3299 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 70-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 70-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 70-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 70-1 |  |  |  | декабрь | 2022
3300 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 67 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 67 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 67 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 67 |  |  |  | декабрь | 2022
3301 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 62 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 62 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 62 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 62 |  |  |  | декабрь | 2022
3302 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 102 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 102 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 102 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 102 |  |  |  | декабрь | 2022
3303 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 104 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 104 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 104 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 104 |  |  |  | декабрь | 2022
3304 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 66-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 66-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 66-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 66-2 |  |  |  | декабрь | 2022
3305 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 65 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 65 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 65 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 65 |  |  |  | декабрь | 2022
3306 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 83 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 83 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 83 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 83 |  |  |  | декабрь | 2022
3307 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 85 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 85 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 85 |  |  |  | декабрь | 2022
3308 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 88 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 88 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 88 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 88 |  |  |  | декабрь | 2022
3309 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 93 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 93 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 93 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 93 |  |  |  | декабрь | 2022
3310 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 69 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 69 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 69 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 69 |  |  |  | декабрь | 2022
3311 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 86 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 86 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 86 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 86 |  |  |  | декабрь | 2022
3312 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 89 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 89 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 89 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 89 |  |  |  | декабрь | 2022
3313 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 96-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 96-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 96-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 96-1 |  |  |  | декабрь | 2022
3314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул.Народная, д. 82 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул.Народная, д. 82 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул.Народная, д. 82 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул.Народная, д. 82 |  |  |  | декабрь | 2022
3315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 98 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 98 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 98 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 98 |  |  |  | декабрь | 2022
3316 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 68 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 68 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 68 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 68 |  |  |  | декабрь | 2022
3317 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 93/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 93/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 93/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 93/1 |  |  |  | декабрь | 2022
3318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 87 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 87 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 87 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 87 |  |  |  | декабрь | 2022
3319 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 91 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 91 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 91 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 91 |  |  |  | декабрь | 2022
3320 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 94 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 94 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 94 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 94 |  |  |  | декабрь | 2022
3321 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 79 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 79 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 79 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 79 |  |  |  | декабрь | 2022
3322 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 104-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 104-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 104-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 104-2 |  |  |  | декабрь | 2022
3323 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 75 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 75 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 75 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 75 |  |  |  | декабрь | 2022
3324 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 71 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 71 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 71 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 71 |  |  |  | декабрь | 2022
3325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 95 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 95 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 95 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 95 |  |  |  | декабрь | 2022
3326 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 77 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 77 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 77 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 77 |  |  |  | декабрь | 2022
3327 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 72 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 72 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 72 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 72 |  |  |  | декабрь | 2022
3328 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 80 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 80 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 80 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 80 |  |  |  | декабрь | 2022
3329 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 90 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 90 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 90 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003247 | ул. Народная, д. 90 |  |  |  | декабрь | 2022
3330 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001626 | ул.Овражная, д.21 | ул.Овражная, д. 22 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001626 | ул.Овражная, д.21 |  |  |  | ноябрь | 2022
3331 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001626 | ул.Овражная, д.23 | ул.Овражная, д. 20 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001626 | ул.Овражная, д.23 |  |  |  | ноябрь | 2022
3332 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3333 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3334 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3335 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3336 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3337 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3338 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3339 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
3340 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3341 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3342 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А |  |  |  | декабрь | 2022
3343 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3344 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3345 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | ул.Спортивная, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
3346 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 1 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3347 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4А | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
3348 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 3 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3349 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3350 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
3351 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 1 | ул. Русянка, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3352 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3353 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 12 | ул. Северная, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3354 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
3355 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3356 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
3357 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 6 | ул. Отрадная, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3358 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 4 | ул. Заря, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3359 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
3360 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3361 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 14 | ул. Отрадная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3362 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 8 | ул. Отрадная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3363 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3364 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 7 | ул. Ромашковая, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3365 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3366 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3367 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 9 | ул. Урожайная, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3368 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3369 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
3370 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 11 | ул. Ромашковая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3371 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3372 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 2 | ул. Ромашковая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3373 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3374 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Отрадная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3375 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 3 | ул. Урожайная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3376 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
3377 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
3378 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул.Ромашковая , д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул.Ромашковая , д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул.Ромашковая , д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
3379 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3380 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3381 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 17 | ул. Полевая, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3382 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 13 | ул. Полевая, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3383 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
3384 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 16 | ул. Урожайная, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3385 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3386 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
3387 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 10 | ул. Заря, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3388 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
3389 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
3390 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
3391 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
3392 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3393 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 15А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 15А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 15А |  |  |  | декабрь | 2022
3394 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3395 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3396 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3397 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3398 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3399 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3400 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 9 | ул. Зеленая , д. 9А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3401 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3402 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3403 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3404 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 43 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
3405 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3406 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3407 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3408 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
3409 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3410 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
3411 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3412 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3413 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3414 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 31 а | ул. Полевая, д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 31 а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 31 а |  |  |  | декабрь | 2022
3415 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул.Полевая, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул.Полевая, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул.Полевая, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
3416 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
3417 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3418 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3419 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 6А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 6А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 6А |  |  |  | декабрь | 2022
3420 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3421 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая , д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3422 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
3423 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Урожайная, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
3424 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3425 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | сл. Палкино, д. 8 | сл. Палкино, д.11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | сл. Палкино, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | сл. Палкино, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3426 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 3 | ул. Ромашковая, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3427 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Полевая, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
3428 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Заря, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
3429 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Слобода Палкино, д. 18 | ул. Слобода Палкино, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Слобода Палкино, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Слобода Палкино, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
3430 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | сл. Курочкины, д. 8 | слобода Курочкины д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | сл. Курочкины, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | сл. Курочкины, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3431 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | сл. Палкино, д. 2 | сл. Палкино, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | сл. Палкино, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | сл. Палкино, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3432 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Ромашковая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
3433 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая, д. 4 | ул. Зеленая, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | ул. Зеленая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3434 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | мкр. Курочкины, д. 40 | мкр. Курочкины, д. 38а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | мкр. Курочкины, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001592 | мкр. Курочкины, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
3435 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятск), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятск), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятск), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3436 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул.Родниковая (Нововятский район), д. 5 | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул.Родниковая (Нововятский район), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул.Родниковая (Нововятский район), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3438 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул.Родниковая (Нововятский район), д. 3, кв.1 | ул. Родниковая, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул.Родниковая (Нововятский район), д. 3, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул.Родниковая (Нововятский район), д. 3, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
3439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
3440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул.Родниковая (Нововятский район), д. 3, кв.2 | ул. Родниковая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул.Родниковая (Нововятский район), д. 3, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул.Родниковая (Нововятский район), д. 3, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
3441 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3442 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова , д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова , д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова , д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
3443 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова , д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова , д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова , д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3444 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 17 | ул. Победы (Нововятский), д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3445 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3446 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
3447 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3448 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3449 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3450 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3451 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
3455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
3456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
3458 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
3459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
3460 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3462 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3463 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3464 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3465 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3466 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 4 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3467 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 14 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 11 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3469 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 5 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3470 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3471 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
3473 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 6А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 6А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 6А |  |  |  | декабрь | 2022
3475 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3476 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3477 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 9 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3479 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3480 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 17 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3481 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3482 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3483 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Нахимова (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Родниковая (Нововятский), д. 7 | ул. Родниковая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Родниковая (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Родниковая (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятский), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятск), д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятск), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Победы (Нововятск), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский район), д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский район), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский район), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский район), д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский район), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Мариевская (Нововятский район), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
3493 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001747 | ул. Земляничная, д. 1 | ул. Земляничная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001747 | ул. Земляничная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001747 | ул. Земляничная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3494 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001747 | ул. Прислонная, д. 13 | ул. Прислонная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001747 | ул. Прислонная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001747 | ул. Прислонная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3495 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001747 | ул. Рябиновая, д. 1 | ул. Рябиновая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001747 | ул. Рябиновая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001747 | ул. Рябиновая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3496 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003910 | ул. Советская, д. 11 |  | 1 |  | август | 2022
3497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Советская, д. 165 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Советская, д. 165 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001605 | ул. Советская, д. 165 |  |  |  | декабрь | 2022
3498 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 20 | ул. Советская, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
3499 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 22 | ул. Советская, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
3500 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 24 | ул. Советская, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
3501 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 24а | ул. Советская, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 24а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 24а |  |  |  | декабрь | 2022
3502 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 24Б | ул. Советская, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 24Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000983 | ул. Советская, д. 24Б |  |  |  | декабрь | 2022
3503 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003966 | ул. Советская, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3504 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001077 | ул.Спортивная, д. 8 | ул. Новая, д. 13 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001077 | ул.Спортивная, д. 8 |  |  |  | ноябрь | 2022
3505 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001077 | ул.Спортивная, д. 10 | ул. Новая, д. 9 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001077 | ул.Спортивная, д. 10 |  |  |  | ноябрь | 2022
3506 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001077 | ул.Спортивная, д. 4 а | ул.Спортивная, д. 4 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001077 | ул.Спортивная, д. 4 а |  |  |  | ноябрь | 2022
3507 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Вятская, д. 5 | ул. Вятская, д. 4 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Вятская, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
3508 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Счастливая, д. 8 | ул. Счастливая, д. 7 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Счастливая, д. 8 |  |  |  | ноябрь | 2022
3509 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Счастливая, д. 21 | ул. Счастливая, д. 19 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Счастливая, д. 21 |  |  |  | ноябрь | 2022
3510 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 16а | ул. Малиновская, д. 15 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 16а |  |  |  | ноябрь | 2022
3511 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 10 | ул. Малиновская, д. 10а | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 10 |  |  |  | ноябрь | 2022
3512 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 12 | ул. Малиновская, д. 11 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 12 |  |  |  | ноябрь | 2022
3513 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 6а | ул. Малиновская, д. 7 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 6а |  |  |  | ноябрь | 2022
3514 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Февральская, д. 5 | ул. Февральская, д. 3 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Февральская, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
3515 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 16 | ул. Малиновская, д. 17 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 16 |  |  |  | ноябрь | 2022
3516 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Юбилейная, д. 7 | ул. Юбилейная, д. 5 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Юбилейная, д. 7 |  |  |  | ноябрь | 2022
3517 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Юбилейная, д. 16 | ул. Юбилейная, д. 14 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Юбилейная, д. 16 |  |  |  | ноябрь | 2022
3518 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 6 | ул. Малиновская, д. 4 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 6 |  |  |  | ноябрь | 2022
3519 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 12а | ул. Малиновская, д. 9 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003674 | ул. Малиновская, д. 12а |  |  |  | ноябрь | 2022
3520 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул.Пагинская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул.Пагинская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул.Пагинская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Пагинская, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Пагинская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Пагинская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3522 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Новгородская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Новгородская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Новгородская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3523 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Пагинская, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Пагинская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Пагинская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Пагинская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Пагинская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Пагинская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3525 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Тверская, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Тверская, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Тверская, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
3526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Липецкая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Липецкая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Липецкая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3527 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Тверская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Тверская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Тверская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3528 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Тверская, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Тверская, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001607 | ул. Тверская, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
3529 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 12а | сл. Сошени, ул. Молодежная, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 12а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 12а |  |  |  | декабрь | 2022
3530 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 3 | сл. Сошени, ул. Молодежная, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3531 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3532 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
3533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 2А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
3534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
3535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
3536 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 24 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 4а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
3541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 9, кв. 3 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 9, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 9, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 16 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001597 | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3543 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003757 | ул. Тружеников, д.5 | ул. Труженников, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003757 | ул. Тружеников, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
3544 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003757 | ул. Тружеников, д.7 | ул. Труженников, д. 6а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003757 | ул. Тружеников, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
3545 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003757 | ул. Тружеников, д.1 | ул. Труженников, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003757 | ул. Тружеников, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
3546 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003757 | ул. Тружеников, д. 3 | ул. Труженников, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003757 | ул. Тружеников, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003240 | ул. Шельпяковская, д. 1Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003240 | ул. Шельпяковская, д. 1Б |  |  |  | декабрь | 2022
3548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003240 | ул. Шельпяковская, д. 6 | ул. Шельпяковская, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003240 | ул. Шельпяковская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003240 | ул. Шельпяковская, д. 16 | ул. Шельпяковская, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003240 | ул. Шельпяковская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003240 | ул. Шельпяковская, д. 1В |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003240 | ул. Шельпяковская, д. 1В |  |  |  | декабрь | 2022
3551 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003240 | ул. Шельпяковская, д. 2 | ул. Шельпяковская, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003240 | ул. Шельпяковская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 125А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 125А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 125А |  |  |  | декабрь | 2022
3553 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Радостная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Радостная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Радостная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3554 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 123 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 123 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 123 |  |  |  | декабрь | 2022
3555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Радостная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Радостная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Радостная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3556 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул.Вдохновения, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул.Вдохновения, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул.Вдохновения, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д.119/8, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д.119/8, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д.119/8, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3558 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 129л |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 129л |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 129л |  |  |  | декабрь | 2022
3560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 123А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 123А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 123А |  |  |  | декабрь | 2022
3561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/18 |  |  |  | декабрь | 2022
3562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/5 |  |  |  | декабрь | 2022
3563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 1Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 1Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 1Б |  |  |  | декабрь | 2022
3564 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса , д. 121/2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса , д. 121/2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса , д. 121/2 |  |  |  | декабрь | 2022
3565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 117/15 (1) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 117/15 (1) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 117/15 (1) |  |  |  | декабрь | 2022
3566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/12 |  |  |  | декабрь | 2022
3567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул.Радостная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул.Радостная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул.Радостная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/13 |  |  |  | декабрь | 2022
3569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/14 |  |  |  | декабрь | 2022
3570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/20 |  |  |  | декабрь | 2022
3571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 3А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 3А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 3А |  |  |  | декабрь | 2022
3572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/11 |  |  |  | декабрь | 2022
3573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/11 |  |  |  | декабрь | 2022
3574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 121/8 |  |  |  | декабрь | 2022
3576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/8, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/8, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Щорса, д. 119/8, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул.Радостная, д. 3а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул.Радостная, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул.Радостная, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
3578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул. Вдохновения, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул.Радостная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул.Радостная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001602 | ул.Радостная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса, д. 21 | ул.Энгельса, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
3581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 17 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | ул. Кирова (Нововятский), д. 36 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
3583 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | ул. Кирова (Нововятский), д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
3584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3585 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
3586 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3587 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 | ул. Кирова (Нововятский), д. 38 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
3588 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Нововятская (Нововятский), д. 32 | ул. Нововятская (Нововятский), д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Нововятская (Нововятский), д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Нововятская (Нововятский), д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
3589 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 | ул. Нововятская (Нововятский), д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
3590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
3591 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3592 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 | ул. Кирова (Нововятский), д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
3593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 13 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
3594 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 6 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003251 | ул. Энгельса (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3595 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 16 | ул. Юности, д. 15 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 16 |  |  |  | ноябрь | 2022
3596 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 18 | ул. Юности, д. 17 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 18 |  |  |  | ноябрь | 2022
3597 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 13А |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 13А |  |  |  | ноябрь | 2022
3598 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 20 | ул. Юности, д. 19 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 20 |  |  |  | ноябрь | 2022
3599 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 13 | ул. Юности, д. 12 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 13 |  |  |  | ноябрь | 2022
3600 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 22 |  |  |  | ноябрь | 2022
3601 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 14 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003254 | ул. Юности, д. 14 |  |  |  | ноябрь | 2022
3602 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | ул. Курская, д. 16а | ул. Курская, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | ул. Курская, д. 16а |  |  |  | декабрь | 2022
3603 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | ул. Курская, д. 20 | ул. Курская, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | ул. Курская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
3604 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | пер. 2-й Курский, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | пер. 2-й Курский, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3605 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | сл. Шики, ул. Курская, д. 12 | ул. Курская, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | сл. Шики, ул. Курская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3606 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | пер. 2-й Курский, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | пер. 2-й Курский, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3607 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | пер. 2-й Курский, д. 5, кв. 2 | пер. 2-й Курский, д. 5-1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | пер. 2-й Курский, д. 5, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | пер. 2-й Курский, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | пер. 2-й Курский, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | пер. 2-й Курский/ул. Курская, д. 1/11 | пер. 2-й Курский, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | пер. 2-й Курский/ул. Курская, д. 1/11 |  |  |  | декабрь | 2022
3610 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007382 | ул. Рудная, д. 14, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3611 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | ул. Рудная, д. 14-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002605 | ул. Рудная, д. 14-2 |  |  |  | декабрь | 2022
3612 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001586 | ул. Полевая, д. 9 | ул. Полевая, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Полевая, д. 2 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Полевая, д. 8 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Полевая, д. 6 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001586 | ул. Полевая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3613 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
3614 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3615 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3616 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 2 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 2 а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 2 а |  |  |  | декабрь | 2022
3617 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 18А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 18А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 18А |  |  |  | декабрь | 2022
3618 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
3619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
3620 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Орлы, д. 2, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Орлы, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Орлы, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3621 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 1А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
3622 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
3623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3624 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
3625 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3627 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3628 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
3629 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3630 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3631 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Орлы, д. 2, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Орлы, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Орлы, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3632 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 6а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 6а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 6а |  |  |  | декабрь | 2022
3633 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
3634 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3635 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3636 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, б/н (к/н ЗУ 43:40:003023:60) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, б/н (к/н ЗУ 43:40:003023:60) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, б/н (к/н ЗУ 43:40:003023:60) |  |  |  | декабрь | 2022
3637 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3638 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
3639 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Орлы, б/н (к/н ЗУ 43:40:003024:10) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Орлы, б/н (к/н ЗУ 43:40:003024:10) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Орлы, б/н (к/н ЗУ 43:40:003024:10) |  |  |  | декабрь | 2022
3640 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
3641 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3642 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3643 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3644 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
3645 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | сл. Савинцы, д. 5а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3646 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, б/н (кн ЗУ 43:40:003026:26) | сл. Савинцы, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, б/н (кн ЗУ 43:40:003026:26) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, б/н (кн ЗУ 43:40:003026:26) |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, б/н (кн ЗУ 43:40:003026:26) |  |  |  | декабрь | 2022
3647 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д.15 | сл. Савинцы, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
3648 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Счастливая, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Счастливая, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Счастливая, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Счастливая, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
3649 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 9 | ул. Савинская, д. 8Б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3650 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3651 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | сл. Савинцы, д. 8В | сл. Савинцы, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | сл. Савинцы, д. 8В |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | сл. Савинцы, д. 8В |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | сл. Савинцы, д. 8В |  |  |  | декабрь | 2022
3652 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 2а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 2а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 2а |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 2а |  |  |  | декабрь | 2022
3653 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3654 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 3 | пер. Савинский, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3655 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
3656 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Благополучная, д. 9 | ул. Благополучная, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Благополучная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Благополучная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Благополучная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3657 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | сл. Савинцы, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | сл. Савинцы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | сл. Савинцы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | сл. Савинцы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
3658 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
3659 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 26 | пер. Савинский, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | пер. Савинский, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
3660 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | сл. Савинцы , д. 8Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | сл. Савинцы , д. 8Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | сл. Савинцы , д. 8Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | сл. Савинцы , д. 8Б |  |  |  | декабрь | 2022
3661 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Благополучная, д. 17 | ул. Благополучная, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Благополучная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Благополучная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Благополучная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
3662 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3663 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Савинская, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
3664 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003239 | ул. Слобода Савинцы, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3665 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Фруктовая, д. 2 | ул. Фруктовая, д. 10 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Фруктовая, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003675 | ул. Фруктовая, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
3666 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006551 | ул. Варсеговская, д. 12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3667 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006393 | сл. Варсеги, д. 16 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3668 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006665 | сл. Лянгасы, д. 48а |  | 1 |  | октябрь | 2022
3669 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006666 | ул. Слобода Рязанцевы, д. 12 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3670 | Городской округ город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006667 | ул. Школьная, д. 6 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3671 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006668 | ул. Слобода Широковская, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3672 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006669 | ул. Павла Корчагина , д. 199, кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3673 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006670 | ул. Лесная (Нововятский), д. 20, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3674 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006541 | ул. Нижнепольская, д. 5 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3675 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006671 | ул. Кооперативная, д. 4а |  | 1 |  | октябрь | 2022
3676 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006673 | д. 9Б |  | 1 |  | октябрь | 2022
3677 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006674 | ул. Березовая (Нововятский), д. 11 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
3678 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006676 | ул. Сказочная, д. 6 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
3679 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006677 | ул. Совхозная, д. 13-2 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
3680 | Городской округ город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006678 | ул. Зеленая, д. 5 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3681 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006679 | ул. Небесная, д. 6 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
3682 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006552 | ул. Фруктовая, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3683 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006553 | тер. ДК Калинка, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3684 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006564 | сл. Кокуй, ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3685 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006565 | ул. Репина (Нововятский), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3686 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006566 | ул. Лесная, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3687 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003672 | ул. Октябрьская, д. 58 | ул. Октябрьская, д. 55 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003672 | ул. Октябрьская, д. 58 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003672 | ул. Октябрьская, д. 58 |  |  |  | ноябрь | 2022
3688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006568 | ул. Лесная, д. 14-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006490 | ул. Лесная (Нововятский), д. 12, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3690 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006542 | ул. Живописная, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3691 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006571 | ул. Фабричная, д. 1а |  | 1 |  | декабрь | 2022
3692 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006572 | ул. Ромашковая, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3693 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006573 | ул. Кленовая (Нововятский район), д. 8, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3694 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006574 | ул. Совхозная, д. 79 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3695 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006554 | тер. ДК Калинка, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3696 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006575 | ул. Дубровка, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3697 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007808 | ул. Дубровка, д. 33А |  | 1 |  | декабрь | 2022
3698 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006576 | ул. Заречная, д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3699 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Восточная, д. 28 | ул. Восточная, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Восточная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003510 | ул. Восточная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
3700 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006579 | ул. Лесная (Нововятский), д. 8, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3701 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006580 | ул. Майская, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006173 | ул. Лесная (Нововятский), д. 10, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3703 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006581 | ул. Отрадная, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3704 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006423 | ул. Молодежная, д. 8, кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3705 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006582 | ул. Лесная (Нововятский), д. 12, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3706 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006583 | ул. Небесная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3707 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006253 | ул. Народная, д. 97 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3708 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006584 | ул. Курская, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3709 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006555 | д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3710 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006585 | ул. Нововятская (Нововятский), д. 25, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3711 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006587 | сл. Луговые, ул. Детства, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3712 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006424 | ул. Маршала Говорова, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3713 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006282 | ул. Молодежная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3714 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006283 | ул. Молодежная, д. 12, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4, кв. 2 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4-5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3716 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006394 | ул. Смолистая, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006420 | ул. Полевая, д. 91А |  | 1 |  | декабрь | 2022
3718 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006680 | сл. Талица, ул. Видная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3719 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006681 | ул. 8 марта, д. 28, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3720 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006682 | пер. Березниковский, д. 48 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3721 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006683 | сл. Шики, д. 45А |  | 1 |  | декабрь | 2022
3722 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006684 | ул. Совхоз 1, д. 5, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3723 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006685 | пер. Новый, д. 11, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3724 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006687 | ул. Медянская, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3725 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006688 | ул. Полевая, д. 132 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3726 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006689 | ул. Центральная, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3727 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006491 | ул. Новая, д. 12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3728 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006690 | ул. Фрезерная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3729 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006691 | сл. Лосево, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3730 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006692 | сл. Село Красное, ул. Полевая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3731 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006693 | ул. Новая, д. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3732 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006694 | ул. Павла Корчагина, д. 106 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3733 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006695 | сл. Решетники , д. 20а |  | 1 |  | декабрь | 2022
3734 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006696 | сл. Вахрино, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3735 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006697 | ул. Жданова (Нововятский), д. 12 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3736 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006698 | сл. Кокуй, ул. Муромская, д. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3737 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006700 | ул. Ореховая, д. 64 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3738 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006701 | ул. Вечерняя, д. 17 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3739 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006703 | ул. Оричевская, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3740 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006705 | ул. Жданова (Нововятский), д. 25 |  | 1 |  | август | 2022
3741 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006707 | ул. Березниковская, д. 117, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3742 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006709 | сл. Кокуй, ул. Центральная, д. 12А |  | 1 |  | декабрь | 2022
3743 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006710 | ул. Провинциальная, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3744 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006711 | ул. Центральная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3745 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006712 | ул. Федосеева, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3746 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006713 | ул. Головенкины, д. 2а |  | 1 |  | октябрь | 2022
3747 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006715 | ул. Роз, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3748 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006716 | пер. 4-й Дачный, д. 97, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3749 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006717 | ул. Запрудная (Нововятский), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3750 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006590 | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006591 | ул. Щорса, д. 119/13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006592 | сл. Шулаи, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006594 | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006595 | сл. Трушинцы, д. 5А |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3755 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006597 | ул. Парашютистов, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3756 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006598 | ул. Фабричная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3757 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006600 | ул. Кирова (Нововятский), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3758 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 6, кв. 1 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 6-3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001594 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3759 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006603 | ул. Нижегородская, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3760 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006604 | ул. 8 марта, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3761 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006605 | сл. Кокуй, ул. Муромская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3762 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006607 | ул. Деловая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3763 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006608 | ул. Нововятская (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3764 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006611 | ул. Бронная, д. 3А |  | 1 |  | декабрь | 2022
3765 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006613 | пер. Майский, д. 3А |  | 1 |  | декабрь | 2022
3766 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006614 | пер. Макарьевский, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3767 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006617 | ул. Овражная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3768 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006618 | ул. Привольная, д. 7А |  | 1 |  | декабрь | 2022
3769 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006619 | ул. Луговая, д. 12, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3770 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006620 | ул. Доктора Мышкина, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3771 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006621 | сл. Кокуй, ул.Ветлужская, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3772 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006622 | сл. Кокуй, ул. Новая, д. 29, кв.1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3773 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006623 | 3-й Южный пер., д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3774 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006543 | ул. Смородиновая, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3775 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006625 | ул. Школьная (Нововятский), д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3776 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006626 | ул. Грухина (Нововятский), д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3777 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006556 | ул. Персиковая, д. 31 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3778 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006627 | ул. Зеленина, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3779 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006628 | сл. Кокуй, ул. Дубравная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3780 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006629 | ул. Свободы, д. 14В |  | 1 |  | декабрь | 2022
3781 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006630 | ул. 1-ая Покровская, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3782 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006632 | ул. Верхняя, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3783 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007811 | пер. Нижний, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3784 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007812 | пер. Верхний, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3785 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007813 | пер. Верхний, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3786 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006633 | д. 67А |  | 1 |  | декабрь | 2022
3787 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006634 | ул. Суворова (Нововятский), д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3788 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006635 | ул. Серовская, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3789 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006638 | д. 65 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3790 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006640 | д. 4А |  | 1 |  | декабрь | 2022
3791 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006641 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3792 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006642 | д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3793 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006644 | ул. Славянская, д. 25А |  | 1 |  | декабрь | 2022
3794 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006645 | ул. Славянская, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3795 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006646 | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3796 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006649 | ул. Северная, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3797 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006650 | ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3798 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006656 | ул. Радужная, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3799 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006658 | ул. Зеленина, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3800 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006661 | ул. Радужная, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3801 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006663 | ул. Суворова (Нововятский), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3802 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006492 | ул. Смородиновая, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3803 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006795 | ул. Петровская, д. 12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3804 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007051 | ул. Кленовая (Нововятский), д. 11, кв.2 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
3805 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007747 | ул. Восточная, д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3806 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007748 | ул. Октябрьская, д. 32А |  | 1 |  | декабрь | 2022
3807 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007749 | д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3808 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007135 | ул. Медянская, д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3809 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007750 | ул. Новая, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3810 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007751 | ул. Школьная, д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3811 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007752 | сл. Шельпяки, пер.Окружной, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3812 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007380 | пер. Шалаевский, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3813 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005172 | ул. Советская, д. 90 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3814 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 4Б, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 4Б, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 4Б, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003513 | сл. Филейка, д. 4Б, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
3815 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007228 | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4-3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3816 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007229 | ул. Почтовая, д. 9-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3817 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007261 | ул. Надежная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3818 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007366 | сл. Варсеги, д. 57 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3819 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007884 | ул. Нарядная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3820 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007885 | сл. Талица, ул. Янтарная слобода, д. 19а |  | 1 |  | декабрь | 2022
3821 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007383 | ул. Деповская, д. 73 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3822 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007886 | сл. Село Красное, ул. Героев Чернобыльцев, д. 27а |  | 1 |  | декабрь | 2022
3823 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007895 | пер. Чайковского, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3824 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007887 | ул. Фестивальная, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3825 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007384 | ул. Николаевская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3826 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002606 | сл. Заполица, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
3827 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Северная, д. 3Б | ул. Северная, д. 6 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001609 | ул. Северная, д. 3Б |  |  |  | октябрь | 2022
3828 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001967 | ул. Совхозная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001967 | ул. Совхозная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3829 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001970 | ул. Центральная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3830 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001962 | ул. Молодежная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3831 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001971 | ул. Центральная, д. 12 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3832 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001965 | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3833 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001968 | ул. Молодежная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3834 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003793 | ул. Труда, д. 17 |  | 1 |  | февраль | 2022
3835 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004151 | ул. Заева, д. 12, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004151 | ул. Заева, д. 12, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3836 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004117 | ул. Заречная, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3837 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004119 | ул. Нагорная, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3838 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003662 | ул. Набережная, д. 17, кв.1 |  | 1 |  | март | 2022
3839 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002183 | ул. Заречная, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3840 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004111 | ул. Комсомольская, д. 6 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3841 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004110 | ул. Комсомольская, д. 12 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3842 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004109 | ул. Заречная, д, 26 |  | 1 |  | июль | 2022
3843 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004115 | ул. Советская, д, 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3844 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003327 | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3845 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002107 | ул. Пионерская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3846 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005597 | ул. Заречная, д,.5 кв.1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3847 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004712 | ул. Садовая, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3848 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004714 | ул. Садовая, д, 15, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3849 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004715 | ул. Мира, д. 17, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3850 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001949 | ул. Свободы, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3851 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004112 | ул. Труда, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3852 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005598 | ул. Спасская, д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3853 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005599 | ул. Новая, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3854 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000810 | ул. Набережная, д. 25г |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3855 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001049 | ул. Первомайская, д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3856 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001954 | ул. Советская, д.15, кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3857 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001957 | ул. Кооперативная, д. 8, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3858 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001955 | ул. Кооперативная, д. 17, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3859 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001960 | ул. Советская, д. 21, кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3860 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001956 | ул. Советская, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3861 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002179 | ул. Новая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3862 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004125 | ул. Петра Родыгина, д. 5а |  | 1 |  | декабрь | 2022
3863 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002181 | ул. Первомайская, д. 18а |  | 1 |  | декабрь | 2022
3864 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002182 | ул. Первомайская, д. 24, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3865 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002085 | ул. Конева д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3866 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002087 | ул. Советская д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3867 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002088 | ул. М.Гвардии д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3868 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002093 | ул. Дзержинского, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3869 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002094 | ул. Дзержинского, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3870 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002098 | ул. Андреева, д. 19 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3871 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000813 | ул. М.Гвардия, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3872 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002099 | ул. Первомайская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3873 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002101 | ул.Андреева д.21, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3874 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002102 | ул. Дзержинского, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3875 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002103 | ул.Комсомольская д.33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3876 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004120 | ул.Советская д.3 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3877 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004121 | ул. Шоссейная, д.11 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3878 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004122 | ул. Шоссейная, д.11 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3879 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004123 | ул. Дзержинского, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3880 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004124 | ул. Чапаева, д, 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3881 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003318 | ул. Садовая, д. 11 |  | 1 |  | март | 2022
3882 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004716 | ул. Профсоюзная, д. 17 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3883 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Радужная, д. 29 | ул. Радужная, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Радужная, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Радужная, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Радужная, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
3884 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Северная, д. 1 | ул. Северная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Северная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Северная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Северная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3885 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Казанская, д. 5 | ул. Казанская, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Казанская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Казанская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Казанская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
3886 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Сельская, д. 30 | ул. Сельская, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Сельская, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Сельская, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Сельская, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
3887 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | проезд Проселочный, д. 2 | пр. Проселочный, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | проезд Проселочный, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | проезд Проселочный, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | проезд Проселочный, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3888 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Казанская, д. 11 | ул. Казанская, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Казанская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Казанская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Казанская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3889 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Сосновая, д. 2 | ул. Сосновая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Сосновая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Сосновая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Сосновая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3890 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Коммунальная, д. 4 | ул. Коммунальная, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Коммунальная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Коммунальная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Коммунальная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
3891 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002176 | ул. Сельская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3892 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005117 | ул. Счастливая, д. 48 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3893 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003661 | ул. Счастливая, д. 50 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3894 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Коммунальная, д. 3 | ул. Коммунальная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Коммунальная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Коммунальная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Коммунальная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3895 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003795 | ул. Советская, д. 31А |  | 1 |  | декабрь | 2022
3896 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004126 | ул. Советская, д. 74 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3897 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004127 | ул. Советская, д. 94 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3898 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004128 | ул. Советская, д. 75 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3899 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004129 | ул. Молодежная, д. 6, кв. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3900 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000986 | ул. Советская, д. 78а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000986 | ул. Советская, д. 78а |  |  |  | ноябрь | 2022
3901 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004131 | ул. Счастливая, д. 81 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3902 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004132 | ул. Труда, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004132 | ул. Труда, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3903 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003791 | ул. Победы, д. 12а |  | 1 |  | февраль | 2022
3904 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004134 | ул. Победы, д. 13б |  | 1 |  | июль | 2022
3905 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Казанская, д. 5а | ул. Казанская, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Казанская, д. 5а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Казанская, д. 5а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Казанская, д. 5а |  |  |  | декабрь | 2022
3906 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Верхняя, д. 3 | ул. Верхняя, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Верхняя, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Верхняя, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Верхняя, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3907 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004136 | ул. Труда, д. 13 |  | 1 |  | июль | 2022
3908 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004137 | ул. Лазурная, д. 2 |  | 1 |  | июль | 2022
3909 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002195 | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002195 | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3910 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002195 | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 | ул. Пионерская, д. 11, кв. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002195 | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3911 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002195 | ул. Береговая, д. 9 | ул. Береговая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002195 | ул. Береговая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
3912 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002195 | ул. Береговая, д. 11 | ул. Береговая, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002195 | ул. Береговая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3913 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001938 | ул. Комсомольская, д. 1, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3914 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001922 | ул. Зеленая, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3915 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001942 | ул. Западная, д. 8, кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3916 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001931 | ул. Первомайская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3917 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001927 | ул. Заречная, д. 16, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3918 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001924 | ул. Советская, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3919 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001919 | ул. Тупичанская, д, 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3920 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001944 | ул. Зеленая, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3921 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001917 | ул. Тупичанская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3922 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001914 | ул. Почтовая, д. 31, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3923 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001916 | ул. Тупичанская, д. 1, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3924 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001935 | ул. Советская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3925 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001928 | ул. Заречная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3926 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001936 | ул. Почтовая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3927 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001918 | ул. Тупичанская, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3928 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001939 | ул. Тупичанская, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3929 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001926 | ул. Заречная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3930 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001920 | ул. Тупичанская, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3931 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001932 | ул. Первомайская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3932 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001921 | ул. Тупичанская, д. 39 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3933 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001915 | ул. Почтовая, д. 31, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3934 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001940 | ул. Советская, д. 3, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3935 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001930 | ул. Молодежная, д. 8 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3936 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001923 | ул. Зеленая, д. 13, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3937 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005600 | ул. Советская, д. 1, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3938 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001945 | ул. Советская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3939 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001943 | ул. Тупичанская, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3940 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001934 | ул. Профсоюзная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3941 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001946 | ул. Тупичанская, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3942 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004719 | ул. Б. Коршик, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3943 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004720 | ул. Б. Коршик, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3944 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004721 | ул. Б. Коршик, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3945 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001015 | ул. Новая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3946 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002174 | ул. Кирова, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3947 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Первомайская, д. 8 | ул. Первомайская, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Первомайская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
3948 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 | ул. Первомайская, д. 9, кв.2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
3949 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Крестьянская, д.1 | ул. Крестьянская, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Крестьянская, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
3950 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Крестьянская, д.4 | ул. Крестьянская, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Крестьянская, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
3951 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Крестьянская, д.3 | ул. Крестьянская, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Крестьянская, д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
3952 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Крестьянская, д.2 | ул. Крестьянская, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Крестьянская, д.2 |  |  |  | декабрь | 2022
3953 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001896 | ул. Свободы, д. 44 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3954 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001888 | ул. Коммуны, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3955 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001908 | ул. Крестьянская, д.21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3956 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001894 | ул. Коммуны, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3957 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001885 | ул. Труда, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3958 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001910 | ул. Крестьянская, д.36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3959 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Крестьянская, д. 5 кв. 1 | ул. Крестьянская, д. 5 кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002193 | ул. Крестьянская, д. 5 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
3960 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001907 | ул. Крестьянская, д.18 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3961 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001909 | ул. Крестьянская, д.25 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3962 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001902 | ул. Ст.Халтурина, д.49 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3963 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001892 | ул. Коммуны, д. 44 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3964 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001898 | ул. Ст.Халтурина, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3965 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001906 | ул. Крестьянская, д.19 кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3966 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001895 | ул. Свободы, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3967 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001887 | ул. Труда, д. 51 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3968 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004722 | ул. Первомайская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3969 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002201 | ул. Цветочная, д. 11 | ул. Цветочная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002201 | ул. Цветочная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3970 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002171 | ул. Дачная, д. 11, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3971 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002170 | ул. Центральная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3972 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001045 | ул. Северная, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3973 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004106 | ул. Прудная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3974 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004155 | ул. Садовая, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3975 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004724 | ул. Северная, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3976 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004725 | ул. Заводская, д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
3977 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 20 | ул. Полевая, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
3978 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
3979 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Труда, д. 3 | ул. Труда, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Труда, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Труда, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
3980 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 21 | ул. Полевая, д. 20а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
3981 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 14б | ул. Полевая, д. 15а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 14б |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 14б |  |  |  | декабрь | 2022
3982 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 18 | ул. Полевая, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
3983 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Мирная, д. 6 | ул. Мирная, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Мирная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Мирная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
3984 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Казанская, д. 10 | ул. Казанская, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Казанская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Казанская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
3985 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Казанская, д. 16 | ул. Казанская, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Казанская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Казанская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
3986 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001051 | ул. Вихарева, д. 125 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001051 | ул. Вихарева, д. 125 |  |  |  | декабрь | 2022
3987 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001010 | ул. Вихарева, д. 100ж |  | 1 |  | декабрь | 2022
3988 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004726 | ул. Вихарева, д. 79 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3989 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004727 | ул. Вихарева, д. 96, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3990 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004728 | ул. Вихарева, д. 28 |  | 1 |  | октябрь | 2022
3991 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004730 | ул. Прудная, д. 9а |  | 1 |  | декабрь | 2022
3992 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004731 | ул. Прудная, д. 1б |  | 1 |  | декабрь | 2022
3993 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Казанская, д. 11 | ул. Казанская, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Казанская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Казанская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
3994 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Казанская, д. 2 | ул. Казанская, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Казанская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Казанская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3995 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Луговая, д. 2 | ул. Луговая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Луговая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004150 | ул. Луговая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
3996 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003460 | пер. Нефтяной, д. 3а |  | 1 |  | январь | 2022
3997 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004735 | ул. Кооперативная д.5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3998 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004736 | ул. Свободы, д. 47а, кв.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
3999 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013225 | ул. Краснофлотская д. 11а кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2024
4000 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013226 | ул. Урожайная, д. 3 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2024
4001 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013227 | ул. Урожайная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2024
4002 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013228 | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2024
4003 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000940 | ул. Советская, д. 66 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4004 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001783 | ул.Кооперативная д.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4005 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002124 | ул.Тимирязева д.5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4006 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002125 | ул. Труда д.48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4007 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000939 | ул.Набережная д.14 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4008 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002129 | пер.Цветной д.2а кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4009 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002131 | ул.Спортивная д.28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4010 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002132 | ул. Чапаева, д. 1а |  | 1 |  | декабрь | 2022
4011 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002133 | ул. Фабричная д.1а |  | 1 |  | декабрь | 2022
4012 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 5а кв. 1 | ул. Свободы, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 5а кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 5а кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4013 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002136 | пер.Сенной д.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4014 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000967 | пер. Лесной, д. 11 |  | 1 |  | апрель | 2022
4015 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002140 | ул.Северная д.1 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4016 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002142 | ул.Воробьева д.2 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4017 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002146 | ул. Воробьева д.2 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4018 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000968 | ул. Труда, д. 33 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4019 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002149 | ул. Чапаева д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4020 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002150 | ул. Набережная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4021 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 1А, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 1А, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 1А, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4022 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004738 | пер. Нефтяной, д. 28 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4023 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 7А кв. 1 | ул. Свободы, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 7А кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 7А кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4024 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004740 | ул. Пушкина, д. 2В |  | 1 |  | декабрь | 2022
4025 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004741 | ул.Коминтерна д.19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4026 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 5а кв. 3 | ул. Свободы, д. 3А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 5а кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 5а кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4027 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001882 | ул. Полевая, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4028 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004286 | ул. Солнечная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4029 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001879 | ул. Луговая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4030 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001878 | ул. Солнечная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4031 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001880 | ул. Цветочная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4032 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000794 | ул. Новая, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4033 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001877 | ул. Вокзальная, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4034 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | ул. Коммуны, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д.17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д.17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д.17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4035 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | ул. Лесная,д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4036 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | ул. Лесная,д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4037 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | ул. Лесная,д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4038 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | ул. Лесная,д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д.4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д.4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д.4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4039 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4040 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | ул. Ст. Халтурина, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 4, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 4, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 4, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4041 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | ул. Ст. Халтурина, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4042 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | ул. Ст. Халтурина, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 3, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 3, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 3, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4043 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | ул. Ст. Халтурина, д. 12б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4044 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 | пер. Строителей, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4045 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Солнечная,д. 9 | ул. Солнечная,д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Солнечная,д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Солнечная,д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Солнечная,д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
4046 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | ул. Заводская, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д.15, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д.15, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д.15, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4047 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | ул. Заводская, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4048 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д.13, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д.13, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д.13, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д.13, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4049 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 20 | ул. Заводская, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
4050 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | ул. Заводская, д. 17, кв.1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4051 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 8, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 8, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 8, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4052 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 55в, кв. 2 | ул. Советская, д. 55 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 55в, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 55в, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 55в, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4053 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | ул. Мира, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4054 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | ул. Якимовой, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4055 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 6, кв. 2 | ул. Урожайная, д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 6, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 6, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 6, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4056 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | ул. Якимовой, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4057 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | ул. Урожайная, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4058 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2Б | ул. Якимовой, д. 3Б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2Б |  |  |  | декабрь | 2022
4059 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2 | ул. Якимовой, д. 3Г | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4060 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | ул. Мира, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4061 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | ул. Якимовой, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4062 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | ул. Якимовой, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4063 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 18 | ул. Якимовой, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
4064 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 6 | ул. Якимовой, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4065 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 61 | ул. Советская, д. 36 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
4066 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | ул. Советская, д. 57 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 59, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 59, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 59, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4067 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | ул. Якимовой, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4068 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | ул. Урожайная, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4069 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | ул. Урожайная, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 1, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 1, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 1, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4070 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 10 | ул. Якимовой, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4071 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | ул. Якимовой, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4072 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | ул. Советская, д. 53 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 59, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 59, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 59, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4073 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | ул. Урожайная, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4074 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ул. Урожайная, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4075 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | ул. Урожайная, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4076 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | ул. Советская, д. 53а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4077 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2В | ул. Якимовой, д. 2а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2В |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2В |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2В |  |  |  | декабрь | 2022
4078 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 14, кв.1 | ул. Советская, д. 10а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 14, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 14, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 14, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4079 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | ул. Базовая, д. 4, кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4080 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | ул. Карла Маркса, д. 24Е | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4081 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | ул. Карла Маркса, д. 24Г | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4082 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | ул. Карла Маркса, д. 24В | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4083 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006395 | ул. Молодой Гвардии, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4084 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Новоселов, д. 17 | ул. Новоселов, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Новоселов, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Новоселов, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Новоселов, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
4085 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | ул. Западная, д. 29а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4086 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006396 | ул. Пионерская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006396 | ул. Пионерская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4087 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заповедная, д. 5 | ул. Заповедная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заповедная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заповедная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заповедная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
4088 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | ул. Ст. Халтурина, д. 16б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4089 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | ул. Молодежная, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4090 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | ул. Лесная,д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4091 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | ул. Ст. Халтурина, д. 12в | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 3, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 3, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Северная, д. 3, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4092 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | ул. Урожайная, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 15, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 15, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 15, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4093 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 14 | ул. Урожайная, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
4094 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д.17, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д.17, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д.17, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д.17, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4095 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4096 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | ул. Заводская, д. 2А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4097 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | ул. Заводская, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д.11, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д.11, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д.11, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4098 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 63, кв 1 | ул. Советская, д. 36а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 63, кв 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 63, кв 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Советская, д. 63, кв 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4099 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4100 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4101 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Надежды, д. 22 | ул. Надежды, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Надежды, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Надежды, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Надежды, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
4102 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004742 | пер. Школьный, д. 1, кв.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4103 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001839 | ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4104 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001852 | ул. Октябрьская, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4105 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000799 | ул. Садовая, д. 12а, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4106 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001840 | ул. Садовая, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4107 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001843 | ул. Кооперативная, д. 45б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001843 | ул. Кооперативная, д. 45б |  |  |  | декабрь | 2022
4108 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001844 | ул. Свободы, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4109 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004743 | пер. Школьный, д. 1, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4110 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001863 | ул. Свободы, д. 33, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001863 | ул. Свободы, д. 33, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4111 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000797 | ул. Садовая,д. 12а, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4112 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004744 | ул. Набережная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4113 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 | ул. Базовая, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4114 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000790 | ул. Кирова, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000790 | ул. Кирова, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4115 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001775 | ул. Свободы, д. 57 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4116 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001776 | ул. Свободы, д. 9б, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001776 | ул. Свободы, д. 9б, кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
4117 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003328 | ул. Рябиновая, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4118 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004745 | ул. Вишневая, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4119 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002244 | ул. Пионерская, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002244 | ул. Пионерская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
4120 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001856 | ул. Октябрьская, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4121 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001858 | ул. Садовая, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4122 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001859 | ул. Труда, д. 20, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4123 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001860 | ул. Гражданская, д. 26, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4124 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001855 | ул. Западная, д. 29в кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4125 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001866 | ул. Южная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001866 | ул. Южная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
4126 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001854 | ул. Западная, д. 30, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4127 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001867 | ул. Свободы, д. 46, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4128 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000802 | ул. Колхозная, д. 19, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4129 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001853 | ул. Кооперативная, д. 18, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4130 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001869 | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001869 | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4131 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001870 | ул. Западная, д. 35а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001870 | ул. Западная, д. 35а |  |  |  | декабрь | 2022
4132 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000798 | ул. 2-я Советская, д. 15, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4133 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000800 | ул. Западная, д. 44, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4134 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004746 | ул. Свободы, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4135 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001875 | ул. Советская, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4136 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004748 | ул. Западная, д. 33а, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4137 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | пер. Строителей, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4138 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 27, кв. 2 | ул. Заводская, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 27, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 27, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 27, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4139 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4140 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004751 | ул. Южная, д. 43, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4141 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | ул. Заводская, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4142 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Хвойная, д. 6 | ул. Сосновая, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Хвойная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Хвойная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Хвойная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4143 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2г | ул. Якимовой, д. 3А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2г |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2г |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Якимовой, д. 2г |  |  |  | декабрь | 2022
4144 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 9 | ул. Урожайная, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
4145 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | ул. Заводская, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4146 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004754 | ул. Пионерская, д. 10, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004754 | ул. Пионерская, д. 10, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4147 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 7 | ул. Урожайная, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
4148 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | ул. Урожайная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4149 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004755 | ул. 2ая Советская, д. 15,кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004755 | ул. 2ая Советская, д. 15,кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4150 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Советской Армии, д. 34 | ул. Производственная д.3,кв.2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Советской Армии, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Советской Армии, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
4151 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Советской Армии, д. 36 | ул. Советской Армии, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Советской Армии, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Советской Армии, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
4152 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Советской Армии, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Советской Армии, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Советской Армии, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
4153 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 6 | ул. Привокзальная, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4154 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 4 | ул. Привокзальная, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
4155 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 8 | ул. Привокзальная, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4156 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007697 | ул. Привокзальная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4157 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Октябрьская, д. 35 | ул. Октябрьская, д. 31а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Октябрьская, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Октябрьская, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
4158 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001830 | ул. Комарова, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4159 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001825 | ул. Лесная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4160 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001818 | ул. Ст.Халтурина, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4161 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001832 | ул. Лесная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4162 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001820 | ул. Труда, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4163 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004756 | ул. Первомайская, д. 38 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4164 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000765 | ул. Набережная, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000765 | ул. Набережная, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
4165 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002213 | ул. Строителей, д.10, кв. 1 |  | 1 |  | март | 2022
4166 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000772 | ул. Советская, д. 6 |  | 1 |  | июль | 2022
4167 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000766 | ул. Мелиоративная, д. 6а |  | 1 |  | сентябрь | 2022
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000766 | ул. Мелиоративная, д. 6а |  |  |  | сентябрь | 2022
4168 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003790 | ул. Садовая, д. 27, кв. 1 |  | 1 |  | март | 2022
4169 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003602 | ул. Зеленая, д. 15, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4170 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000773 | ул. Комсомольская, д. 12 |  | 1 |  | июль | 2022
4171 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004758 | ул. Садовая, д. 25, кв. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4172 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000777 | ул. Западная, д. 17, кв. 1 |  | 1 |  | июль | 2022
4173 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002224 | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4174 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000781 | ул. Садовая, д. 2а, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4175 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003607 | ул. Зеленая, д. 15, кв. 3 |  | 1 |  | июль | 2022
4176 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 26а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 26а |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 26а |  |  |  | декабрь | 2022
4177 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 27 | д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
4178 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 24 кв. 1 | д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 24 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 24 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4179 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 25 | д. 36 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
4180 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 35 | д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
4181 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 24 кв. 2 | д. 7А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 24 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | д. 24 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4182 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000787 | ул. Садовая, д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000787 | ул. Садовая, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
4183 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000787 | ул. Садовая, д.5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000787 | ул. Садовая, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
4184 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000791 | ул. Транспортная, д.3а |  | 1 |  | декабрь | 2022
4185 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003954 | ул. Октябрьская, д.10 |  | 1 |  | март | 2022
4186 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002252 | ул. Лесная, д. 5 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4187 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000884 | ул.Строителей д.6 кв.2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4188 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002078 | ул.Строителей д.8 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4189 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000881 | ул.Строителей д.5 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4190 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000885 | ул.Строителей д.8 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4191 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000927 | ул.Северная д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4192 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002081 | ул.Северная д.5 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4193 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000920 | ул. Заречная, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4194 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002069 | ул. Ленина, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4195 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000874 | ул. Труда, д. 1 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4196 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000923 | ул. Коммунистическая, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4197 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000869 | ул. Кирова, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4198 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4199 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Пушкина, д. 2д |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Пушкина, д. 2д |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Пушкина, д. 2д |  |  |  | декабрь | 2022
4200 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4201 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000775 | ул. Ленина, д. 42 |  | 1 |  | август | 2022
4202 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Механизаторов, д. 32 | ул. Механизаторов, д. 1, кв. 2, | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Механизаторов, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Механизаторов, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
4203 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Западная, д.5 | ул. Западная, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Западная, д. 4 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Западная, д. 3 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Западная, д. 2 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Западная, д. 1 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Западная, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Западная, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
4204 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 5а | ул. Комсомольская, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 5а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 5а |  |  |  | декабрь | 2022
4205 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4206 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д.1 кв.2 | ул. Комсомольская, д.1 кв.3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д.1 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д.1 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4207 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | ул. Лесная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
4208 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4209 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | ул. Лесная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4210 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д.2 кв.2 | ул. Комсомольская, д.2 кв.4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д.2 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д.2 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4211 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д.3 кв.2 | ул. Комсомольская, д.8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д.3 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д.3 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4212 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
4213 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 | ул. Комсомольская, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4214 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д.2 кв.1 | ул. Комсомольская, д.2 кв.3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д.2 кв.1 | ул. Комсомольская, д. 4, кв. 2 |  | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Комсомольская, д.2 кв.1 | ул. Комсомольская, д. 3, кв. 1 |  | 1 | декабрь | 2022
4215 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002209 | ул. Полевая, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4216 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000768 | ул. Полевая, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4217 | Слободской район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000840 | ул. Запрудная, д. 24 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4218 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000948 | ул. Садовая, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4219 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000946 | ул. Садовая, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4220 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003796 | д. 4, кв. 1 |  | 1 |  | февраль | 2022
4221 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002208 | ул. Фестивальная, д. 7, кв. 1 |  | 1 |  | июль | 2022
4222 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003902 | ул. Прозорова, д. 5, кв. 1 |  | 1 |  | май | 2022
4223 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001789 | ул. Фестивальная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4224 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000878 | ул.Заливная д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4225 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004766 | ул. Чапаева д.38 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4226 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002052 | ул. Никулина д.16 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4227 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002054 | ул.Ленина д.79 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4228 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000879 | ул.Гагарина д.1 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4229 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002057 | ул.Калинина д.20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4230 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002058 | ул.Никулина д.16 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4231 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004767 | ул.Северная д.1А |  | 1 |  | декабрь | 2022
4232 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000855 | ул. Бумажников, д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4233 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000814 | ул. Свободы, д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4234 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002045 | ул. Кирова, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4235 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | ул. Восточная, д.17, кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.17, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.17, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.17, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4236 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4237 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
4238 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дорожная, д. 8 | ул. Дорожная, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дорожная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дорожная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дорожная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4239 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 16 кв. 1 | ул. Восточная, д.16, кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 16 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 16 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 16 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4240 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 9 кв. 2 | ул. Восточная, д. 9 кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 9 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 9 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 9 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4241 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | ул. Восточная, д. 18, кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2024
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4242 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 1а | ул. Восточная, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
4243 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 9 | ул. Свободы, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
4244 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
4245 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 1а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
4246 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | ул. Восточная, д.13, кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.13, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.13, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.13, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4247 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | ул. Восточная, д. 18, кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4248 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 5 кв. 2 | ул. Восточная, д. 5, кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 5 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 5 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 5 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4249 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 2 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 2 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 2 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 2 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4250 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | ул. Восточная, д.15, кв. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.15, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.15, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.15, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4251 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
4252 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | ул. Восточная, д.13, кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4253 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | ул. Восточная, д. 19, кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 19, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 19, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 19, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4254 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.12А | ул. Восточная, д.12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.12А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.12А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.12А |  |  |  | декабрь | 2022
4255 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 13 кв. 1 | ул. Дружбы, д. 13 кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 13 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 13 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 13 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4256 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 5 | ул. Свободы, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
4257 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | ул. Труда, д. 7, кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 7, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 7, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 7, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4258 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | ул. Восточная, д. 17, кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4259 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 7 кв. 2 | ул. Восточная, д. 7 кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 7 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 7 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 7 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4260 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 5 | ул. Труда, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
4261 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | ул. Дружбы, д. 23, кв.3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4262 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | ул. Восточная, д. 11 кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.11, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.11, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.11, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4263 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 17 кв. 2 | ул. Дружбы, д. 17 кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 17 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 17 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 17 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4264 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 12а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 12а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 12а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 12а |  |  |  | декабрь | 2022
4265 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 10/1 | ул. Дружбы, д. 10а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 10/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 10/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 10/1 |  |  |  | декабрь | 2022
4266 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4267 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 17 кв. 1 | ул. Дружбы, д. 17 кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 17 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 17 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 17 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4268 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 19а | ул. Восточная, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 19а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 19а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 19а |  |  |  | декабрь | 2022
4269 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | ул. Восточная, д.16, кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.16, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.16, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д.16, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4270 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 4 | ул. Труда, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
4271 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 11 кв. 1 | ул. Дружбы, д. 11 кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 11 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 11 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 11 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4272 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | ул. Дружбы, д. 23, кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4273 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дорожная, д. 9 кв. 1 | ул. Дорожная, д. 9 кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дорожная, д. 9 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дорожная, д. 9 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дорожная, д. 9 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4274 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 5 | ул. Дружбы, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
4275 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 14а | ул. Дружбы, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 14а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 14а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 14а |  |  |  | декабрь | 2022
4276 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Новый, д. 2 | пер. Новый, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Новый, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Новый, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Новый, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4277 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4278 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | ул. Восточная, д. 19, кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4279 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 8 | ул. Восточная, д. 8а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4280 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4281 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 5 | ул. Полевая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
4282 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 8 | ул. Полевая, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4283 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
4284 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 4 | ул. Полевая, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
4285 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 2 | ул. Полевая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4286 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 1 | ул. Полевая, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4287 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 11 | ул. Полевая, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
4288 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | ул. Восточная, д. 5, кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4289 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4290 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 8 | ул. Свободы, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4291 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 10 | ул. Полевая, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4292 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д.1, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д.1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д.1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д.1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4293 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 12 | ул. Полевая, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
4294 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 9 кв. 1 | ул. Восточная, д. 9 кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 9 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 9 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 9 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4295 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 3 | ул. Полевая, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4296 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4297 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
4298 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4299 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4300 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4301 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
4302 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4303 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
4304 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4305 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
4306 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
4307 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4308 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4309 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4310 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4311 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004768 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 1 |  | 1 |  | август | 2022
4312 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | пер. Железнодорожный, д. 3а | пер. Железнодорожный, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | пер. Железнодорожный, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
4313 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | пер. Железнодорожный, д. 6 | пер. Железнодорожный, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | пер. Железнодорожный, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4314 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Колхозная, д. 9а | ул. Колхозная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Колхозная, д. 9а |  |  |  | декабрь | 2022
4315 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | ул. Колхозная, д. 2а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4316 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | ул. Колхозная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4317 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Кирова, д. 3 | ул. Кирова, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Кирова, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4318 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Кирова, д. 11 | ул. Кирова, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Кирова, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
4319 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | пер. Северный, д. 7а | пер. Северный, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | пер. Северный, д. 7а |  |  |  | декабрь | 2022
4320 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001025 | ул. Свободы, д. 92 |  | 1 |  | май | 2022
4321 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001052 | ул. Комсомольская, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001052 | ул. Комсомольская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
4322 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001020 | ул. Петра Родыгина, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4323 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001017 | ул. Коммунистическая, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4324 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001026 | ул. Свободы, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4325 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003647 | ул. Ленина, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4326 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001028 | 1-ый переулок, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4327 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001021 | ул. Советская, д. 42 |  | 1 |  | февраль | 2022
4328 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001018 | ул. Свободы, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4329 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002164 | ул. Свободы, д. 66, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4330 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003660 | ул. Кирова, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003660 | ул. Кирова, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
4331 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001023 | ул. Механизаторов, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4332 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002165 | ул. Пролетарская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4333 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Ленина, д. 46 | ул. Ленина д. 45 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Ленина, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
4334 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001027 | ул. Механизаторов, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4335 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002310 | ул. Ленина, д. 31 |  | 1 |  | январь | 2022
4336 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004772 | ул. Добрая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4337 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001029 | ул. Ленина, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4338 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002168 | пер. Коммунальный, д.8, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4339 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001022 | ул. Механизаторов, д. 6 |  | 1 |  | февраль | 2022
4340 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | пер. Железнодорожный, д. 5 | пер. Железнодорожный, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | пер. Железнодорожный, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
4341 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Ленина, д. 77 | ул. Ленина д. 76 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Ленина, д. 77 |  |  |  | декабрь | 2022
4342 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Ст. Халтурина, д. 12, кв. 3 | ул. Ст. Халтурина, д. 12, кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Ст. Халтурина, д. 12, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4343 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005698 | ул. Пролетарская д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4344 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005699 | ул. Свободы, д. 69 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4345 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005701 | ул. Свободы, д. 79 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4346 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005703 | ул. Ст. Халтурина, д. 26, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4347 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005704 | ул. Новая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4348 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Кирова, д. 53, кв. 2 | ул. Кирова, д. 53, кв. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Кирова, д. 53, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4349 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Колхозная, д. 17 | ул. Колхозная, д. 6а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Колхозная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
4350 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005706 | ул. Кирова, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4351 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Коммунистическая, д. 2А | ул. Коммунистическая, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Коммунистическая, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
4352 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002188 | ул. Солнечная, д. 1 | ул. Солнечная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002188 | ул. Солнечная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4353 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002202 | ул. Заречная, д. 1Г |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4354 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005566 | ул. Первая, д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4355 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002190 | д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002190 | д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
4356 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002190 | д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002190 | д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
4357 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002190 | д. 41 | д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002190 | д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
4358 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002190 | д. 37 | д. 35 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002190 | д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
4359 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001779 | д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4360 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002161 | ул. Юбилейная, д. 85, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4361 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005567 | ул. Юбилейная, д. 70 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4362 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003903 | ул. Юбилейная, д. 68, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4363 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001807 | ул. Центральная, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4364 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001806 | ул. Центральная, д. 25 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4365 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001808 | ул. Советская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4366 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003826 | ул. Центральная, д. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4367 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001804 | ул. Центральная, д. 13 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4368 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005568 | д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4369 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001786 | д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4370 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003841 | ул. Приозерная, д. 12, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4371 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 25а | д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 25а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 25а |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 25а |  |  |  | декабрь | 2022
4372 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 1 | д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4373 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004774 | ул. Приозерная, д. 16 |  | 1 |  | май | 2022
4374 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 10 | д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4375 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 6 | д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4376 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | ул. Центральная, д. 9 | ул. Центральная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | ул. Центральная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | ул. Центральная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | ул. Центральная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
4377 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 7 | д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
4378 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 57А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 57А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 57А |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 57А |  |  |  | декабрь | 2022
4379 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 14 | д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
4380 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 24 | д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
4381 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 30 | д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
4382 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 5 | д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
4383 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000914 | ул. Советская, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4384 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001795 | д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4385 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001796 | д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4386 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001799 | д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4387 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001797 | д. 4 (к/н 43:24:020209:0016) |  | 1 |  | декабрь | 2022
4388 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001800 | д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4389 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001798 | д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4390 | Куменский район | с. Рябиново, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003326 | ул. Проселочная, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4391 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 7 | ул. Центральная, д. 1 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 7 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 7 |  |  |  | ноябрь | 2022
4392 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 38 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 38 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 38 |  |  |  | ноябрь | 2022
4393 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 9 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 9 |  |  |  | ноябрь | 2022
4394 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Полевая, д. 3 | ул. Полевая, д. 9 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Полевая, д. 3 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Полевая, д. 3 |  |  |  | ноябрь | 2022
4395 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
4396 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 21 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 21 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 21 |  |  |  | ноябрь | 2022
4397 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 23 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 23 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 23 |  |  |  | ноябрь | 2022
4398 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Полевая, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Полевая, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Полевая, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
4399 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 19 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 19 |  |  |  | ноябрь | 2022
4400 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 37 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 37 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 37 |  |  |  | ноябрь | 2022
4401 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 25 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 25 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 25 |  |  |  | ноябрь | 2022
4402 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 27 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 27 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 27 |  |  |  | ноябрь | 2022
4403 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 24 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 24 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 24 |  |  |  | ноябрь | 2022
4404 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 32 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 32 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 32 |  |  |  | ноябрь | 2022
4405 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 36 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 36 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 36 |  |  |  | ноябрь | 2022
4406 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 13 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 13 |  |  |  | ноябрь | 2022
4407 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002157 | ул. Луговая, д. 2а |  | 1 |  | август | 2022
4408 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002158 | ул. Луговая, д. 9 |  | 1 |  | август | 2022
4409 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002159 | ул. Луговая, д. 1а |  | 1 |  | июнь | 2022
4410 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002160 | ул. Прудная, д. 6а |  | 1 |  | август | 2022
4411 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001031 | ул. Дачная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4412 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002155 | ул. Южная, д. 4а |  | 1 |  | декабрь | 2022
4413 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001030 | ул. Дачная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4414 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002156 | ул. Дачная, д. 3а |  | 1 |  | декабрь | 2022
4415 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000808 | д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4416 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001792 | д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4417 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001794 | д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4418 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002199 | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002199 | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002199 | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4419 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002199 | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002199 | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002199 | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4420 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002199 | ул. Школьная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002199 | ул. Школьная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002199 | ул. Школьная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
4421 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005570 | ул. Новая, д. 6 кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4422 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005571 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4423 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005572 | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005572 | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
4424 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003857 | ул. Труда, д. 7 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4425 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004776 | ул. Речная, д. 11 |  | 1 |  | июнь | 2022
4426 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005573 | ул. Луговая, д. 1а |  | 1 |  | июнь | 2022
4427 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003659 | ул. Труда, д. 25 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4428 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дорожная, д. 10 | ул. Дорожная, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дорожная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дорожная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4429 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 1ая Садовая, д. 6 | ул. 1ая Садовая, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 1ая Садовая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 1ая Садовая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4430 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дорожная, д. 8 | ул. Дорожная, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дорожная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дорожная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4431 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дачная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дачная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дачная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
4432 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 8 | ул. Межевая, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4433 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
4434 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 38 | ул. Центральная, д. 36 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
4435 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 11 | ул. 3-я Садовая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
4436 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 10 | ул. Межевая, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4437 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 1-я Садовая, д. 8 | ул. 1ая Садовая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 1-я Садовая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 1-я Садовая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4438 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 13 | ул. Центральная, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
4439 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 28 | ул. Центральная, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
4440 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дорожная, д. 1 | ул. Дорожная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дорожная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дорожная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4441 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 8 | ул. 3-я Садовая, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4442 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4443 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 19 | ул. Ручейная, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
4444 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 2 | ул. Межевая, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4445 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дорожная, д. 4 | ул. Дорожная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дорожная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дорожная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
4446 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 6 | ул. Подгорная, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4447 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4448 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 8 | ул. Ручейная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4449 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 5 | ул. Межевая, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
4450 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 2-я Садовая, д. 2 | ул. 2-ая Садовая, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 2-я Садовая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 2-я Садовая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4451 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 7 | ул. Подгорная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
4452 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 10 | ул. Центральная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4453 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дачная, д. 3 | ул. Дачная, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дачная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дачная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4454 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Горная, д. 19 | ул. Горная, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Горная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Горная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
4455 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 4-я Садовая, д. 12 | ул. 4-я Садовая, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 4-я Садовая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 4-я Садовая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
4456 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 15 | ул. Ручейная, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
4457 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 8 | ул. Подгорная, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4458 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 4 | ул. Межевая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
4459 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дачная, д. 13 | ул. Дачная, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дачная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дачная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
4460 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 2-я Садовая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 2-я Садовая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 2-я Садовая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4461 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Горная, д. 6 | ул. Горная, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Горная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Горная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4462 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Горная, д. 2 | ул. Горная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Горная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Горная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4463 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
4464 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 2-я Садовая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 2-я Садовая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 2-я Садовая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4465 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 14 | ул. Центральная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
4466 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Пригородная, д. 7 | ул. Пригородная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Пригородная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Пригородная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
4467 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 3 | ул. Ручейная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4468 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 10 | ул. Ручейная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4469 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 6 | ул. Ручейная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Ручейная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4470 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 4ая Садовая, д. 8 | ул. 4-я Садовая, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 4ая Садовая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 4ая Садовая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4471 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Полевая, д. 28 | ул. Полевая, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Полевая, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Полевая, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
4472 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 4 | ул. Центральная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
4473 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
4474 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-ая Садовая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-ая Садовая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-ая Садовая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4475 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 6 | ул. Центральная, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4476 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 23 | ул. Центральная, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
4477 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Полевая, д. 9 | ул. Полевая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Полевая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Полевая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
4478 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 4-Садовая, д. 1 | ул. 4-я Садовая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 4-Садовая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 4-Садовая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4479 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 25 | ул. Центральная, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
4480 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 16 | ул. Подгорная, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
4481 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 5 | ул. Подгорная, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
4482 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Полевая, д. 7 | ул. Полевая, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Полевая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Полевая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
4483 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 10 | ул. Подгорная, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Подгорная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4484 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Пригородная, д. 17 | ул. Пригородная, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Пригородная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Пригородная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
4485 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 1 | ул. 3-я Садовая, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4486 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Балтийская, д. 2 (мкр. Жемчужный) | ул. Балтийская, д. 1 (мкр. Жемчужный) | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Балтийская, д. 2 (мкр. Жемчужный) |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Балтийская, д. 2 (мкр. Жемчужный) |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Балтийская, д. 2 (мкр. Жемчужный) |  |  |  | декабрь | 2022
4487 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002198 | ул. Садовая, д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002198 | ул. Садовая, д. 16 |  |  |  | ноябрь | 2022
4488 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002198 | ул. Полевая, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002198 | ул. Полевая, д. 6 |  |  |  | ноябрь | 2022
4489 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003646 | ул. Центральная, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4490 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002198 | ул. Полевая, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002198 | ул. Полевая, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
4491 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002198 | ул. Полевая, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002198 | ул. Полевая, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
4492 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005576 | ул. Центральная, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4493 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000936 | ул. Мира, д. 16 кв.2 | ул. Мира, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000936 | ул. Мира, д. 16 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4494 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000936 | ул. Мира, д. 2 | ул. Мира, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000936 | ул. Мира, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4495 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000936 | ул. Мира, д. 8 | ул. Мира, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000936 | ул. Мира, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4496 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000936 | ул. Мира, д. 12 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000936 | ул. Мира, д. 12 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4497 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002109 | ул. Школьная, д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4498 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002111 | ул. Школьная, д. 17 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4499 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002112 | ул. Школьная, д. 29 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4500 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002113 | ул. Школьная, д. 6 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4501 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002114 | ул. Школьная, д. 18 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4502 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002116 | ул. Школьная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4503 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002118 | ул. Школьная, д. 29 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4504 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000962 | ул. Комсомольская, д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4505 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000961 | ул. Комсомольская, д. 22 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4506 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000951 | ул. Комсомольская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4507 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000950 | ул. Свободы, д.36 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4508 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000958 | ул. Свободы, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4509 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000953 | ул. Комсомольская, д. 6 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4510 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000957 | ул. Свободы, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4511 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000954 | ул. Свободы, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4512 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002152 | ул. Садовая, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4513 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005315 | ул. Сосновая, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4514 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002039 | ул. Западная д. 1а |  | 1 |  | декабрь | 2022
4515 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002040 | ул. Молодежная д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4516 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003852 | ул. Лесная, д. 6 |  | 1 |  | июнь | 2022
4517 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002290 | ул. Береговая, д. 17 |  | 1 |  | февраль | 2022
4518 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003664 | ул. Луговая, д. 1 |  | 1 |  | февраль | 2022
4519 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003854 | ул. Дачная, д. 22 |  | 1 |  | июнь | 2022
4520 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003855 | ул. Дачная, д. 32 |  | 1 |  | август | 2022
4521 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003856 | пер. Садовый, д. 4 |  | 1 |  | июнь | 2022
4522 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005578 | ул. Луговая, д. 13 |  | 1 |  | июнь | 2022
4523 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005579 | ул. Средняя, д. 6 |  | 1 |  | июнь | 2022
4524 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005580 | ул. Лесная, д. 15 |  | 1 |  | июнь | 2022
4525 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005581 | ул. Береговая, д. 15 |  | 1 |  | июнь | 2022
4526 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005582 | ул. Лесная, д. 2 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
4527 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005583 | ул. Лесная, д. 10 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
4528 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005316 | ул. Средняя, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4529 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003834 | ул. Солнечная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003834 | ул. Солнечная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
4530 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003657 | ул. Свердлова, д. 12а |  | 1 |  | декабрь | 2022
4531 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003838 | ул. Совхозная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4532 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003837 | ул. Молодежная, д. 2, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4533 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003836 | ул. Мира, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4534 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003835 | ул. Безымянная, д. 3, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4535 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003839 | ул. Фабричная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4536 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005584 | ул. Комсомольская, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4537 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4538 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4539 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. Гроши, б/н (к/н ЗУ 43:14:030307:119) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. Гроши, б/н (к/н ЗУ 43:14:030307:119) |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. Гроши, б/н (к/н ЗУ 43:14:030307:119) |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. Гроши, б/н (к/н ЗУ 43:14:030307:119) |  |  |  | декабрь | 2022
4540 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. Гроши, б/н (к/н ЗУ 43:14:030037:0030) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. Гроши, б/н (к/н ЗУ 43:14:030037:0030) |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. Гроши, б/н (к/н ЗУ 43:14:030037:0030) |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000763 | д. Гроши, б/н (к/н ЗУ 43:14:030037:0030) |  |  |  | декабрь | 2022
4541 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002197 | ул. Лесная, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002197 | ул. Лесная, д. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
4542 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002197 | ул. Лесная, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002197 | ул. Лесная, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
4543 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003846 | ул. Озерная, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4544 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003848 | ул. Озерная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4545 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003851 | ул. Набережная д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4546 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003658 | ул. Первомайская, д. 23 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4547 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005585 | ул. Озерная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4548 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001035 | ул. Овражная, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4549 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004779 | д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4550 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000792 | ул. Мира, д. 1а |  | 1 |  | декабрь | 2022
4551 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000793 | ул. Московская, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4552 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Северная, д. 31 | ул. Северная, д. 33 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Северная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
4553 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Северная, д. 37 | ул. Северная, д. 35 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Северная, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
4554 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Просницкая, д. 42 | ул. Просницкая, д. 40 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Просницкая, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
4555 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Просницкая, д. 52 | ул. Просницкая, д. 50 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Просницкая, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
4556 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Просницкая, д. 45 | ул. Просницкая, д. 46 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Просницкая, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
4557 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Просницкая, д. 43 | ул. Просницкая, д. 44 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Просницкая, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
4558 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4559 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001080 | пр-д Восточный, д. 1/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001080 | пр-д Восточный, д. 1/1 |  |  |  | декабрь | 2022
4560 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Пролетарская, д. 68 | ул. Пролетарская, д. 66 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Пролетарская, д. 68 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Пролетарская, д. 68 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Пролетарская, д. 68 |  |  |  | декабрь | 2022
4561 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | ул. Свердлова, д. 42 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4562 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | ул. Загородная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4563 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.32 |  |  |  | декабрь | 2022
4564 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4565 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4566 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
4567 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006397 | ул. Песчаная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4568 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 36/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 36/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 36/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 36/1 |  |  |  | декабрь | 2022
4569 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4570 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 13 | пер. Котельный, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
4571 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 18 | ул. Кооперативная, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
4572 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Степана Халтурина, д. 16а | ул.Степана Халтурина, д. 18А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Степана Халтурина, д. 16а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Степана Халтурина, д. 16а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Степана Халтурина, д. 16а |  |  |  | декабрь | 2022
4573 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 14 | ул. Кооперативная, д. 10а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
4574 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | пер. Котельный, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4575 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4576 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 20 | ул. Кооперативная, д. 51 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
4577 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
4578 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Пролетарская, д. 52 | ул. Пролетарская, д. 54 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Пролетарская, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Пролетарская, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Пролетарская, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
4579 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4580 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 17 | ул. Кооперативная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
4581 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
4582 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Степана Халтурина, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Степана Халтурина, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Степана Халтурина, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Степана Халтурина, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
4583 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
4584 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 19 | ул. Кооперативная, д. 53 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Кооперативная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
4585 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.26 |  |  |  | декабрь | 2022
4586 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
4587 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.28 |  |  |  | декабрь | 2022
4588 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.24 | ул. Свердлова, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.24 |  |  |  | декабрь | 2022
4589 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
4590 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | ул. Загородная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4591 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.21 | ул. Свердлова, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.21 |  |  |  | декабрь | 2022
4592 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 9 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 9 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 9 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 9 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4593 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4594 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | ул. Энгельса, д. 3, кв 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.4, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.4, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.4, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4595 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Калинина, д. 10 | ул. Калинина, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Калинина, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Калинина, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Калинина, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4596 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4597 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
4598 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4599 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | ул. Энгельса, д. 3, кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4600 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Калинина, д. 8 | ул. Калинина, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Калинина, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Калинина, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Калинина, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4601 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4602 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 9 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 9 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 9 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 9 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4603 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4604 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4605 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | ул. Карла Маркса, д. 8, кв. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4606 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4607 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4608 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | ул. Энгельса, д. 2, кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4609 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | ул. Энгельса, д.6, кв.1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.6, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.6, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.6, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4610 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 11 кв. 1 | ул. Зверева, д. 11 кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 11 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 11 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 11 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4611 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4612 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4613 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4614 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 52а | ул. Колхозная, д. 53 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 52а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 52а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 52а |  |  |  | декабрь | 2022
4615 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 56а | ул. Колхозная, д. 54 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 56а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 56а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 56а |  |  |  | декабрь | 2022
4616 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 59 | ул. Колхозная, д. 52 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
4617 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4618 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 9 | пер. Садовый, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
4619 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007206 | пер. Садовый, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4620 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 64 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 64 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 64 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 64 |  |  |  | декабрь | 2022
4621 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
4622 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001081 | ул. Речная, д. 11 | ул. Речная, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001081 | ул. Речная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001081 | ул. Речная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
4623 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Березовая, д. 34 | ул. Березовая, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Березовая, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Березовая, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
4624 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Химиков, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Химиков, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Химиков, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
4625 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Химиков, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Химиков, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Химиков, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
4626 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Химиков, д. 20 | ул. Химиков, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Химиков, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Химиков, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
4627 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Химиков, д. 21 | ул. Химиков, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Химиков, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Химиков, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
4628 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Березовая, д. 20 | ул. Березовая, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Березовая, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Березовая, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
4629 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 29 | ул. Радужная, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
4630 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Кленовая, д. 11 | ул. Кленовая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Кленовая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Кленовая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
4631 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Кленовая, д. 14 | ул. Кленовая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Кленовая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Кленовая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
4632 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Кленовая, д. 17 | ул. Кленовая, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Кленовая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Кленовая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
4633 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Весенняя, д. 13 | ул. Весенняя, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Весенняя, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Весенняя, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
4634 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Маршала Конева, д. 28 | ул. Маршала Конева, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Маршала Конева, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Маршала Конева, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
4635 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Дружная, д. 6 | ул. Дружная, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Дружная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Дружная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4636 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Дружная, д. 4 | ул. Дружная, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Дружная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Дружная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
4637 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Звёздная, д. 16 | ул. Звездная, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Звёздная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Звёздная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
4638 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Тенистая, д. 1 | ул. Тенистая, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Тенистая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Тенистая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4639 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Маршала Конева, д. 32 | ул. Маршала Конева, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Маршала Конева, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Маршала Конева, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
4640 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
4641 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Кленовая, д. 21 | ул. Кленовая, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Кленовая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Кленовая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
4642 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Маршала Конева, д. 36 | ул. Маршала Конева, д. 34 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Маршала Конева, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Маршала Конева, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
4643 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 20/1 | ул. Ганинская, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 20/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 20/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 20/1 |  |  |  | декабрь | 2022
4644 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 15 | ул. Ганинская, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
4645 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 17 | ул. Ганинская, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
4646 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 11 | ул. Ганинская, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
4647 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 9 | ул. Ганинская, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Ганинская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
4648 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 2/4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 2/4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 2/4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 2/4 |  |  |  | декабрь | 2022
4649 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 6а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 6а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 6а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 6а |  |  |  | декабрь | 2022
4650 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Поповщина, д. 7/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Поповщина, д. 7/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Поповщина, д. 7/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Поповщина, д. 7/1 |  |  |  | декабрь | 2022
4651 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 5 | квартал Стародумово, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
4652 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 4/2 | квартал Стародумово, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 4/2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 4/2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 4/2 |  |  |  | декабрь | 2022
4653 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
4654 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 1/3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 1/3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 1/3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 1/3 |  |  |  | декабрь | 2022
4655 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
4656 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
4657 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 4а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 4а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 4а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 4а |  |  |  | декабрь | 2022
4658 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4659 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | Квартал Гарь, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | Квартал Гарь, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | Квартал Гарь, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | Квартал Гарь, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4660 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 20, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 20, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 20, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 20, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4661 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
4662 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 13а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 13а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 13а |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 13а |  |  |  | декабрь | 2022
4663 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
4664 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
4665 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 8б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 8б |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 8б |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 8б |  |  |  | декабрь | 2022
4666 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002184 | ул. Комсомольская, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4667 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001103 | ул. Комсомольская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4668 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001094 | ул. Полевая, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4669 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001101 | ул. Полевая, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4670 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001112 | ул. Северная, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4671 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003792 | ул. Просницкая, д. 4а |  | 1 |  | декабрь | 2022
4672 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001096 | ул. Полевая, д. 51 |  | 1 |  | июнь | 2022
4673 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001110 | ул. Кооперативная, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4674 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001123 | ул. Полевая, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4675 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001111 | ул. Кооперативная, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4676 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002185 | ул. Полевая, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4677 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001107 | ул. Комсомольская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4678 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001115 | квартал Северюхи, д. 16б |  | 1 |  | июнь | 2022
4679 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001113 | пер. Майский, д. 16 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4680 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001104 | ул. Комсомольская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4681 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002187 | пер. Майский, д. 18 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4682 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001093 | ул. Набережная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4683 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001092 | ул. Северная, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4684 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001100 | ул. Полевая, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4685 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003859 | ул. Кооперативная, д.15 |  | 1 |  | апрель | 2022
4686 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003860 | ул. Братьев Васнецовых, д. 5/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4687 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001114 | квартал Северюхи, д. 27а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4688 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Дружная, д. 2 | ул. Дружная, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Дружная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Дружная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4689 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 1 | ул. Вокзальная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4690 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.29 |  |  |  | декабрь | 2022
4691 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003861 | квартал Северюхи, д. 31б |  | 1 |  | май | 2022
4692 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Радужная, д. 8 | ул. Радужная, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Радужная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Радужная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4693 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 66 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 66 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 66 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 66 |  |  |  | декабрь | 2022
4694 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 68/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 68/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 68/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 68/1 |  |  |  | декабрь | 2022
4695 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Свердлова д.25 | ул.Свердлова д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Свердлова д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Свердлова д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Свердлова д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
4696 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Вавилова д. 22 кв.2 | ул.Вавилова д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.22 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.22 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.22 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4697 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
4698 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.13 | ул.Серова д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
4699 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Большевиков д.11 | ул.Большевиков д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Большевиков д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Большевиков д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Большевиков д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
4700 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Балобанская д.7 | ул.Балобанская д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Балобанская д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Балобанская д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Балобанская д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
4701 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.11 | ул.Серова д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
4702 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 10 | ул. Овсянникова, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4703 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Калинина д.19 | ул.Калинина д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Калинина д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Калинина д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Калинина д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
4704 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | ул.1-я Советская д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.1 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.1 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.1 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4705 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Спортивная д.7 | ул.Спортивная д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Спортивная д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Спортивная д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Спортивная д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
4706 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.26 |  |  |  | декабрь | 2022
4707 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.25 | ул.Герцена д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
4708 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда д.87 | ул.Труда д. 86 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда д.87 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда д.87 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда д.87 |  |  |  | декабрь | 2022
4709 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Мичурина, д. 21 | ул. Мичурина, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Мичурина, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Мичурина, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Мичурина, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
4710 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова д.3 | ул.Ломоносова д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
4711 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Павлова д.11 | ул.Павлова д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Павлова д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Павлова д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Павлова д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
4712 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Железнодорожный поселок д.11 | ул.Железнодорожный поселок д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Железнодорожный поселок д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Железнодорожный поселок д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Железнодорожный поселок д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
4713 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Р.Беляевой, д. 2 | ул. Р.Беляевой, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Р.Беляевой, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Р.Беляевой, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Р.Беляевой, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4714 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | ул. К.Маркса, д. 99 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Маркса д.98 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Маркса д.98 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Маркса д.98 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4715 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Большевиков, д. 18 | ул.Большевиков д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Большевиков, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Большевиков, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Большевиков, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
4716 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Вавилова д. 14 кв. 2 | ул.Вавилова д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.14 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.14 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.14 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4717 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Опалева, д. 2 | ул. Опалева, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Опалева, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Опалева, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Опалева, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4718 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Урицкого, д. 8 | ул. Урицкого, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Урицкого, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Урицкого, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Урицкого, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4719 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | ул. К.Маркса д. 98а кв.1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Маркса д.98а кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Маркса д.98а кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Маркса д.98а кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4720 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 47 | ул. Овсянникова, д. 46 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
4721 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.29 | ул.М.Гвардии д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.29 |  |  |  | декабрь | 2022
4722 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
4723 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.15 | ул.Серова д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
4724 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда д.139 | ул.Труда д. 140 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда д.139 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда д.139 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда д.139 |  |  |  | декабрь | 2022
4725 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 30 | ул. Овсянникова, д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
4726 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова д.60 | ул.Кирова д. 59 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова д.60 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова д.60 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова д.60 |  |  |  | декабрь | 2022
4727 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Первомайская д. 11 | ул. Первомайская д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Первомайская д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Первомайская д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Первомайская д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
4728 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Первомайская д. 7 | ул. Первомайская д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Первомайская д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Первомайская д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Первомайская д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
4729 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.4 | ул.Островского д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
4730 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.25 | ул.М.Гвардии д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
4731 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Урицкого, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Урицкого, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Урицкого, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Урицкого, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
4732 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 13 | ул.Павлова д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
4733 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Балобанская д.3 | ул.Балобанская д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Балобанская д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Балобанская д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Балобанская д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
4734 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Вавилова д. 13 | ул.Вавилова д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
4735 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова д.43 | ул.Кирова д. 42 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова д.43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова д.43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова д.43 |  |  |  | декабрь | 2022
4736 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2022
4737 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.5 | ул.1-я Советская д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
4738 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | ул. К.Маркса, д. 97 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Маркса д.98 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Маркса д.98 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Маркса д.98 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4739 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 7 | ул.Павлова д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
4740 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 41 | ул. Овсянникова, д. 40 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
4741 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Вавилова д. 25 кв. 1 | ул.Вавилова д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.25 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.25 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.25 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4742 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Балобанская д.33 кв.1 | ул.Балобанская д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Балобанская д.33 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Балобанская д.33 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Балобанская д.33 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4743 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.18 | ул.Комсомольская д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.18 |  |  |  | декабрь | 2022
4744 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Вавилова, д. 3 | ул.Вавилова д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Вавилова, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Вавилова, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Вавилова, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4745 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Железнодорожный поселок, д. 14 | ул.Железнодорожный поселок д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Железнодорожный поселок, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Железнодорожный поселок, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Железнодорожный поселок, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
4746 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.7 | ул.Серова д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
4747 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Комсомольская д. 35 | ул.Комсомольская д. 34 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Комсомольская д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Комсомольская д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Комсомольская д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
4748 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.31 | ул.Герцена д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
4749 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.10 | ул.Герцена д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
4750 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Красноармейская д.8 | ул.Красноармейская д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Красноармейская д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Красноармейская д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Красноармейская д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
4751 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Вавилова д. 22 кв.1 | ул.Вавилова д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.22 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.22 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.22 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4752 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Луначарского, д. 13 | ул. Луначарского, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Луначарского, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Луначарского, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Луначарского, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
4753 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.32 | ул.М.Гвардии д. 33 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.32 |  |  |  | декабрь | 2022
4754 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Первомайская д. 19а | ул. Первомайская д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Первомайская д.19а |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Первомайская д.19а |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Первомайская д.19а |  |  |  | декабрь | 2022
4755 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.9 | ул.Герцена д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
4756 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Калинина д.32 | ул.Калинина д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Калинина д.32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Калинина д.32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Калинина д.32 |  |  |  | декабрь | 2022
4757 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
4758 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.31 | ул.М.Гвардии д. 34 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
4759 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.6 | ул.1-я Советская д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.6 |  |  |  | декабрь | 2022
4760 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 14 | ул.Павлова д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
4761 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Опалева, д. 45 | ул. Опалева, д. 44 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Опалева, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Опалева, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Опалева, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
4762 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.6 кв.2 | ул.Герцена д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.6 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.6 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Герцена д.6 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4763 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Пионерская, д. 4 | ул.Пионерская, д.7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Пионерская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Пионерская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Пионерская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
4764 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Свердлова д.27 | ул.Свердлова д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Свердлова д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Свердлова д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Свердлова д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
4765 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда, д. 92 | ул.Труда д. 93 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда, д. 92 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда, д. 92 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда, д. 92 |  |  |  | декабрь | 2022
4766 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Луговая д.42 кв.1 | ул. Луговая, д. 42, кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Луговая д.42 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Луговая д.42 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Луговая д.42 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4767 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Володарского, д. 19 | ул. Володарского, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Володарского, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Володарского, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Володарского, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
4768 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 55 кв. 2 | ул.Труда д. 54 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 55 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 55 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 55 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4769 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 26 | ул. Овсянникова, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
4770 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.3 | ул.Островского д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
4771 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова д.27 | ул.Ломоносова д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
4772 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Л.Толстого д.13 | ул.Л.Толстого д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Л.Толстого д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Л.Толстого д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Л.Толстого д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
4773 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.2б-1 | ул.1-я Советская д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.2б-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.2б-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская д.2б-1 |  |  |  | декабрь | 2022
4774 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.1 | ул.Островского д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4775 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Володарского, д. 6а | ул. Володарского, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Володарского, д. 6а |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Володарского, д. 6а |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Володарского, д. 6а |  |  |  | декабрь | 2022
4776 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова д.25 | ул.Ломоносова д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
4777 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Спортивная д.3 | ул.Спортивная д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Спортивная д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Спортивная д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Спортивная д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
4778 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Вавилова д. 14 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.14 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.14 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Вавилова д.14 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4779 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.27 | ул.Комсомольская д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
4780 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.5 | ул.Серова д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Серова д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
4781 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.2в | ул.Островского д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.2в |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.2в |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Островского д.2в |  |  |  | декабрь | 2022
4782 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена д. 24-3 | ул.Герцена д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена д. 24-3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена д. 24-3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена д. 24-3 |  |  |  | декабрь | 2022
4783 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Балобанская д. 17 | ул.Балобанская д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Балобанская д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Балобанская д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Балобанская д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
4784 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Балобанская, д. 16 | ул.Балобанская д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Балобанская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Балобанская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Балобанская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
4785 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Р.Беляевой, д. 8 | ул. Р.Беляевой, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Р.Беляевой, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Р.Беляевой, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Р.Беляевой, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4786 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 22 | ул.Герцена д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
4787 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Луговая, д. 41-2 | ул. Луговая, д. 41, кв. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Луговая, д. 41-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Луговая, д. 41-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Луговая, д. 41-2 |  |  |  | декабрь | 2022
4788 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 37 | ул. Овсянникова, д. 36 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
4789 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001972 | ул. Труда, д. 83 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4790 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001973 | ул.Свердлова д.98 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4791 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001974 | ул. Луначарского, д. 50 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4792 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001975 | ул.В.Соболева д.3а |  | 1 |  | декабрь | 2022
4793 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001977 | ул.Никулина д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4794 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Ленина д. 16 | ул. Ленина д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ленина д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ленина д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ленина д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
4795 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001979 | ул. Механизаторов, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4796 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.49 | ул.Комсомольская д. 48 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Комсомольская д.49 |  |  |  | декабрь | 2022
4797 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001983 | ул. Чапаева д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4798 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001986 | ул.Мопра д.11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4799 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001987 | ул. Васнецовых, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4800 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001988 | ул. Энгельса, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4801 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001990 | ул. Свердлова, д. 118 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4802 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001992 | ул. Торговая, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4803 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000903 | ул. Чехова, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4804 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000900 | ул.Труда д.110 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4805 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001995 | ул.К.Цеткин д.86 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4806 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001996 | ул. К.Либкнехта, д. 134 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4807 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001998 | ул. Чкалова д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4808 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002002 | ул. Исполкомовская, д. 96 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4809 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002003 | ул. К.Либкнехта, д. 136 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4810 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002005 | ул.Никулина д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4811 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002008 | ул. Энгельса, д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4812 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003833 | ул.М.Гвардии д.73 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4813 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002015 | ул. К.Либкнехта, д. 146 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4814 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000933 | ул. Механизаторов, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4815 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002018 | ул.Колхозная д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4816 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002019 | ул.К.Цеткин д.49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4817 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002022 | ул. Дрелевского д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4818 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002027 | пер.Южный д.5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4819 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002029 | ул.Водопроводная д.5а |  | 1 |  | декабрь | 2022
4820 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002030 | ул.Мопра д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4821 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002031 | ул.Мопра д.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4822 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003832 | ул. Воровского д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4823 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002033 | ул.Мопра д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4824 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002035 | ул. Красина д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4825 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002036 | ул.Мопра д.2 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4826 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002037 | ул. Дрелевского д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4827 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002038 | ул.Свердлова д.120 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4828 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003827 | ул. Механизаторов, д. 16, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4829 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003828 | ул. Дрелевского, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4830 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001985 | пер. Южный, д. 8, кв 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4831 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003905 | ул. Южная, д. 6, кв 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4832 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Свердлова, д. 29 | ул.Свердлова д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Свердлова, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Свердлова, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Свердлова, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
4833 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Г.Овсянникова, д. 43 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Г.Овсянникова, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Г.Овсянникова, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Г.Овсянникова, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
4834 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Луговая, д. 41, кв. 3 | ул. Луговая, д. 40 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Луговая, д. 41, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Луговая, д. 41, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Луговая, д. 41, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4835 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 17 | ул.Павлова д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
4836 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003831 | ул. Островского, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4837 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Комсомольская, д. 8 | ул.Комсомольская д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Комсомольская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Комсомольская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Комсомольская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4838 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Цеткин, д. 29 | ул. К.Цеткин, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Цеткин, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Цеткин, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Цеткин, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
4839 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская, д.22 | ул.1-я Советская д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская, д.22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская, д.22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская, д.22 |  |  |  | декабрь | 2022
4840 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4841 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005997 | ул. Фрунзе, д.12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4842 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Цеткин, д. 76 | ул. К.Цеткин, д. 75 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Цеткин, д. 76 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Цеткин, д. 76 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Цеткин, д. 76 |  |  |  | декабрь | 2022
4843 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Ломоносова, д. 10 | ул.Ломоносова д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Ломоносова, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Ломоносова, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Ломоносова, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
4844 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005317 | ул. Исполкомовская, д. 70 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4845 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005318 | ул. Южная,д.6, кв.4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4846 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 134 | ул.Труда д. 133 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 134 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 134 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 134 |  |  |  | декабрь | 2022
4847 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Цеткин, д. 38 | ул. К.Цеткин, д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Цеткин, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Цеткин, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. К.Цеткин, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
4848 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Свердлова, д.19 | ул.Свердлова д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Свердлова, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Свердлова, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Свердлова, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
4849 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардия, д.17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардия, д.17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардия, д.17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардия, д.17 |  |  |  | декабрь | 2022
4850 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
4851 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005321 | ул.М.Гвардии, д.104 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4852 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005322 | ул. Луначарского, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005322 | ул. Луначарского, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
4853 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 96А | ул.Труда д. 97 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 96А |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 96А |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 96А |  |  |  | декабрь | 2022
4854 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Железнодорожный поселок д.7 | ул.Железнодорожный поселок д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Железнодорожный поселок д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Железнодорожный поселок д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Железнодорожный поселок д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
4855 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардия, д.27 | ул.М.Гвардии д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардия, д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардия, д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардия, д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
4856 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005323 | ул. Колхозная, д. 63 кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4857 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Куйбышева, д. 8 | ул. Куйбышева, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Куйбышева, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Куйбышева, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Куйбышева, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
4858 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Володарского, д. 25 | ул. Володарского, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Володарского, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Володарского, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Володарского, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
4859 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда, д. 81 | ул.Труда д. 82 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда, д. 81 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда, д. 81 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Труда, д. 81 |  |  |  | декабрь | 2022
4860 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005325 | ул. Торговая, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4861 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова, д.12 | ул.Ломоносова д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Ломоносова, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
4862 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская, д.21-1 | ул.1-я Советская д. 21-2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская, д.21-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская, д.21-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.1-я Советская, д.21-1 |  |  |  | декабрь | 2022
4863 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005326 | ул. Исполкомовская, д. 160 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4864 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 55 кв. 1 | ул.Труда д. 56 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 55 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 55 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 55 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4865 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
4866 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Железнодорожный поселок, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Железнодорожный поселок, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Железнодорожный поселок, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Железнодорожный поселок, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4867 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Цеткина, д.19 | ул. К.Цеткин, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Цеткина, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Цеткина, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Цеткина, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
4868 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 28 | ул.Павлова д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Павлова, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
4869 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Цеткин, д.34 | ул. К.Цеткин, д. 35 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Цеткин, д.34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Цеткин, д.34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.К.Цеткин, д.34 |  |  |  | декабрь | 2022
4870 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии, д.86 | ул.М.Гвардии д. 85 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии, д.86 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии, д.86 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии, д.86 |  |  |  | декабрь | 2022
4871 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Южная, д.1А кв.1 | ул. Южная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Южная, д.1А кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Южная, д.1А кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Южная, д.1А кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4872 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Куйбышева, д. 5 | ул. Куйбышева, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Куйбышева, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Куйбышева, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Куйбышева, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
4873 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004152 | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004152 | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
4874 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004152 | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004152 | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
4875 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004152 | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004152 | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
4876 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004287 | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4877 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003794 | ул. Западная д. 14 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4878 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005111 | ул. Западная д. 11 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4879 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
4880 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Березовая, д. 7 | ул. Березовая, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Березовая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Березовая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
4881 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 14 | ул. Радужная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
4882 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 33 | ул. Радужная, д. 37 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
4883 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.8, кв.2 | ул. Энгельса, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.8, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.8, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.8, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
4884 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.1, кв.1 | ул. Энгельса, д.1, кв.2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.1, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.1, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.1, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4885 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Свердлова, д.34 |  |  |  | декабрь | 2022
4886 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.8, кв.1 | ул. Энгельса, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.8, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.8, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Энгельса, д.8, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
4887 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 10б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 10б |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 10б |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 10б |  |  |  | декабрь | 2022
4888 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 50 | ул. Колхозная, д. 48 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
4889 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Счастливая, д. 2 | ул. Счастливая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Счастливая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Счастливая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4890 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 10, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 10, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 10, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4891 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4892 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4893 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Советская, д. 2, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Советская, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Советская, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4894 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 6, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 6, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 6, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4895 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4896 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4897 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Советская, д. 2, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Советская, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Советская, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4898 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4899 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4900 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 4, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 4, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 4, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4901 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4902 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4903 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4904 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4905 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4906 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005602 | ул. Октябрьская, д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4907 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005603 | ул. Школьная, д.7 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4908 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005604 | ул. Мира, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4909 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005605 | ул. Успешная, д. 28А |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4910 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Коммунальная, д. 12 | ул. Коммунальная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Коммунальная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Коммунальная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Коммунальная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
4911 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005607 | ул. Солнечная, д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4912 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005608 | ул. Береговая, д. 5 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
4913 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005609 | ул. Новая, д. 18а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4914 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005610 | ул. Лучистая, д. 58 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4915 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005611 | ул. Лучистая, д. 43 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4916 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | пр. Проселочный, д. 7 | пр. Проселочный, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | пр. Проселочный, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | пр. Проселочный, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | пр. Проселочный, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
4917 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005613 | ул. Успенская, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4918 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005614 | ул. Садовая, д. 1, кв. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4919 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005615 | ул. Школьная, д. 29а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4920 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005618 | ул. Луговая, д. 18 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
4921 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005619 | ул. Таежная д. 14 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
4922 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005620 | ул. Таежная д. 20 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
4923 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005623 | ул. Клубная, д. 41, кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4924 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005624 | ул. Заречная, д. 17, кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4925 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005625 | ул. Советская, д. 46а |  | 1 |  | октябрь | 2022
4926 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 14а | ул. Полевая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 14а |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 14а |  |  |  | декабрь | 2022
4927 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Цветочная, д. 2 | ул. Цветочная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Цветочная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Цветочная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4928 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 15 | ул. Полевая, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
4929 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 16а | ул. Полевая, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 16а |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 16а |  |  |  | декабрь | 2022
4930 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 18б | ул. Полевая, д. 18а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 18б |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Полевая, д. 18б |  |  |  | декабрь | 2022
4931 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Солнечная, д. 6 | ул. Солнечная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Солнечная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | ул. Солнечная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
4932 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005626 | ул. Школьная, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4933 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005627 | ул. Ленина, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4934 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005628 | ул. Советская, д. 19 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4935 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005629 | ул. Советская, д. 24 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4936 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005630 | ул. Набережная, д. 14 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4937 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005631 | ул. Ленина, д. 12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4938 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005632 | ул. Труда, д. 12 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4939 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4940 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005633 | ул. Ленина, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005633 | ул. Ленина, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
4941 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Северная, д. 1 | ул. Северная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Северная, д. 3 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Северная, д. 4 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Северная, д. 5 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Северная, д. 6 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Северная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Северная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4942 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005634 | ул. Механизаторов, д. 4, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005634 | ул. Механизаторов, д. 4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4943 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002251 | ул. Свободы д. 9б |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4944 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005635 | ул. Почтовая д.2 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4945 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 | ул. Дружбы, д. 21, кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4946 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 | ул.Свободы, д. 2, кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4947 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4948 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Полевая, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Полевая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Полевая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Полевая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
4949 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
4950 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4951 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4952 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005636 | ул. Молодежная, д. 15, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4953 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005637 | ул. Новая, д. 2а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005637 | ул. Новая, д. 2а |  |  |  | декабрь | 2022
4954 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005638 | ул. Профсоюзная, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4955 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005640 | пер. Лесной, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4956 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005643 | ул. Южная, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4957 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005644 | ул. Красноармейская, д. 34а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4958 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005645 | пер. Пионерский, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4959 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005646 | пер.Нефтяной д.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4960 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005648 | ул. Набережная, д. 29 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4961 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005650 | ул. Новая, д. 21 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
4962 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005651 | ул. Свободы, д. 2а, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005651 | ул. Свободы, д. 2а, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4963 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | ул. Лесная, д. 20, кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4964 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 | ул. Заводская, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4965 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4966 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005654 | ул. Зелёная, д. 4, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005654 | ул. Зелёная, д. 4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4967 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | ул. Урожайная, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
4968 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Молодежная, д. 3 | ул. Молодежная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Молодежная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Молодежная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Молодежная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
4969 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005657 | ул. Пионерская, д. 12, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4970 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005658 | пер. Юферевский, д. 16 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4971 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005660 | ул. Новая, д. 16, кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4972 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005661 | ул. Большевиков, д. 10, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4973 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005662 | ул. Луговая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4974 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005663 | ул. Первомайская, д. 42 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4975 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005664 | ул. Профсоюзная, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005664 | ул. Профсоюзная, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
4976 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005666 | ул. Прудная, д. 2а, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4977 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005668 | ул. Совхозная, д. 6, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4978 | Куменский район | дер. Парфеновщина, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005819 | ул. Советская, д. 16 |  | 1 |  | август | 2022
4979 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005843 | ул. Сосновая, д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4980 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005844 | ул. Центральная, д. 28 |  | 1 |  | июнь | 2022
4981 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005845 | ул. Сосновая, д. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4982 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005847 | ул. Сосновая, д. 9 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4983 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005848 | ул. Центральная, д. 26 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4984 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005849 | ул. Центральная, д. 27 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4985 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005850 | ул. Сосновая, д. 6 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4986 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005998 | ул. Васнецовых, д.11 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4987 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005999 | ул. Чкалова, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4988 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 6 кв. 1 | ул.Герцена д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 6 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 6 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 6 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
4989 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006000 | ул. Советская, д. 87 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4990 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006001 | ул. Сосновая, д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4991 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006002 | ул. Речная, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4992 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006003 | ул. Центральная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
4993 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006004 | ул. Центральная, д. 2а |  | 1 |  | октябрь | 2022
4994 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006005 | ул. Центральная, д. 9 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4995 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006006 | ул. Хуторская, д. 36 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4996 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006007 | ул. Хуторская, д. 44 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4997 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006008 | ул. Хуторская, д. 46 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4998 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006009 | ул. Хуторская, д. 48 |  | 1 |  | октябрь | 2022
4999 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006010 | ул. Хуторская, д. 49 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5000 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006011 | ул. Хуторская, д. 55 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5001 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006012 | ул. Центральная, д. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5002 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006014 | ул. Центральная, д. 3а |  | 1 |  | октябрь | 2022
5003 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006015 | ул. Центральная, д. 16 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5004 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008938 | ул. Сельская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5005 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006017 | ул. Кирова, д. 28, кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5006 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006018 | ул. Нагорная, д. 13 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5007 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Пушкина, д. 2г |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Пушкина, д. 2г |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Пушкина, д. 2г |  |  |  | декабрь | 2022
5008 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
5009 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Пушкина, д. 1в |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Пушкина, д. 1в |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Пушкина, д. 1в |  |  |  | декабрь | 2022
5010 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Деповская, д.8 | ул.Деповская, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Деповская, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Деповская, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Деповская, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
5011 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Комсомольская, д. 20 | ул.Комсомольская д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Комсомольская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Комсомольская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Комсомольская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
5012 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова, д.44 | ул.Кирова д. 45 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова, д.44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова, д.44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.Кирова, д.44 |  |  |  | декабрь | 2022
5013 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Южная, д. 1б | ул. Южная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Южная, д. 1б |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Южная, д. 1б |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Южная, д. 1б |  |  |  | декабрь | 2022
5014 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. М.Гвардия, д. 40 | ул.М.Гвардии д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. М.Гвардия, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. М.Гвардия, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. М.Гвардия, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
5015 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. М.Гвардия, д. 28 | ул.М.Гвардии д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. М.Гвардия, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. М.Гвардия, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. М.Гвардия, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
5016 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Балобанская, д. 23 | ул.Балобанская д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Балобанская, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Балобанская, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Балобанская, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
5017 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Ломоносова, д. 39 | ул.Ломоносова д. 40 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Ломоносова, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Ломоносова, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Ломоносова, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
5018 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 3 | ул. Овсянникова, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Овсянникова, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5019 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006059 | ул. Куйбышева, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5020 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006060 | ул. Кирова, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5021 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006062 | ул. Тургенева, д. 20 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5022 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006019 | ул. Садовая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5023 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006020 | ул. Школьная, д.9 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5024 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006021 | ул.Ленина, д.121 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5025 | Зуевский район | с. Рябово, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006022 | ул. Новая, д. 10, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5026 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006023 | ул. Свободы, д. 175 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5027 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-013229 | ул. Урожайная д. 17 кв..2 |  | 1 |  | декабрь | 2024
5028 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006024 | ул. Советская, д. 18 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5029 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006026 | ул. Профсоюзная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5030 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006027 | ул. Восточная, д. 6 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5031 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006028 | д. 13 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5032 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006029 | д. 24 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5033 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006030 | д. 31 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5034 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006031 | д. 37 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5035 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006032 | ул. Садовая, д. 8 |  | 1 |  | август | 2022
5036 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006036 | ул. Крестьянская, д. 8 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5037 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Спортивная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5038 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 10 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 10 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 10 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 10 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5039 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Рабочая, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Рабочая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Рабочая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Рабочая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
5040 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 6 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 6 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 6 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 6 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5041 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Лесная, д. 1, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Лесная, д. 1, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003161 | ул. Лесная, д. 1, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5042 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006037 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5043 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006038 | ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5044 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006039 | ул. Лучистая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5045 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006040 | ул. Центральная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5046 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006041 | ул. Центральная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5047 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии, д.20 | ул.М.Гвардии д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии, д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии, д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул.М.Гвардии, д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
5048 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 80 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 80 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 80 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Труда, д. 80 |  |  |  | декабрь | 2022
5049 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Исполкомовская, д. 14 | ул. Исполкомовская, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Исполкомовская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Исполкомовская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Исполкомовская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
5050 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Исполкомовская, д. 116 | ул. Исполкомовская, д. 115 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Исполкомовская, д. 116 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Исполкомовская, д. 116 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Исполкомовская, д. 116 |  |  |  | декабрь | 2022
5051 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5052 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 6 | ул. Чепецкая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Чепецкая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5053 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Загородная, д. 12 | ул. Загородная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Загородная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Загородная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001083 | ул. Загородная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
5054 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006044 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5055 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006045 | ул. Первомайская, д. 24 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5056 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006046 | ул. Зеленая, д. 20 кв.1 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
5057 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006049 | ул. М.Гвардии, д. 96а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5058 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006052 | ул. Свободы, д. 8а кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5059 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Весенняя, д. 8 | ул. Весенняя, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Весенняя, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Весенняя, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5060 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Счастливая, д. 8 | ул. Счастливая, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Счастливая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Счастливая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5061 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Балтийская, д. 4 (мкр. Жемчужный) | ул. Балтийская, д. 3 (мкр. Жемчужный) | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Балтийская, д. 4 (мкр. Жемчужный) |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Балтийская, д. 4 (мкр. Жемчужный) |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | ул. Балтийская, д. 4 (мкр. Жемчужный) |  |  |  | декабрь | 2022
5062 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 2 | ул. Привокзальная, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5063 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006063 | пр-д Речной, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5064 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006064 | д. 25 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5065 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Березовая, д. 2 | ул. Березовая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Березовая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001089 | ул. Березовая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5066 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 11 кв. 1 | ул. Восточная, д. 11 кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 11 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 11 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 11 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5067 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 19 кв. 2 | ул. Дружбы, д. 19 кв. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 19 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 19 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 19 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5068 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006067 | ул. Труда д. 2 кв. 3 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
5069 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006158 | ул. Западная д. 14 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5070 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 13 | ул. Свободы, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
5071 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006398 | ул. Торговая, д. 11 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5072 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Урицкого, д. 17 | ул. Урицкого, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Урицкого, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Урицкого, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Урицкого, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
5073 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002191 | ул. Пионерская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
5074 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Стародумово, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
5075 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Ленина, д. 44 | ул. Ленина д. 43 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Ленина, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
5076 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 7 кв. 1 | ул. Восточная, д. 7 кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 7 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 7 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 7 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5077 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006403 | д. 12 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5078 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006404 | д. 10 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5079 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006405 | ул. Никитина, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5080 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заповедная, д. 6 | ул. Заповедная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заповедная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заповедная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Заповедная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5081 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006406 | ул. Прозорова, д. 4, кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5082 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006410 | ул. Коммунистическая, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5083 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006411 | ул. Мамаева, д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5084 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006412 | ул. Васнецовых, д. 11а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5085 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006524 | д. 19 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5086 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006525 | ул. Вишневая, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006525 | ул. Вишневая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5087 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006525 | ул. Вишневая, д. 3 | ул. Вишневая, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006525 | ул. Вишневая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5088 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001881 | ул. Вокзальная, д. 47 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5089 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006527 | ул. Школьная, д. 2 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5090 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001904 | ул. Крестьянская, д. 8 кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5091 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006529 | ул. Коммуны, д. 1а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5092 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006530 | ул. Первомайская, д. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5093 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006531 | ул. Свободы, д. 24 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5094 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006532 | ул. Ленина, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5095 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006533 | ул. Крестьянская, д. 11 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5096 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000890 | ул. Куйбышева, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5097 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 1А, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 1А, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 1А, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5098 | Фаленский муниципальный округ | дер. Юсово | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006536 | пер. Речной, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5099 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006537 | ул. Сосновая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5100 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006538 | ул. Фабричная, д. 23а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5101 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 11 кв. 2 | ул. Дружбы, д. 11 кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 11 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 11 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 11 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5102 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006539 | ул. Тихая, д. 5 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5103 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006540 | пер. Солнечный, д. 6 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5104 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006724 | ул. Юбилейная, д. 52, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5105 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006725 | ул. Юбилейная, д. 56, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5106 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006726 | ул. Дачная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5107 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006727 | ул. Таежная д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5108 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006729 | ул. Энергетиков, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5109 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006730 | ул. Новая, д. 9а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5110 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006731 | ул. Успешная, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5111 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006732 | ул. Октябрьская, д. 4, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5112 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006733 | ул. Школьная, д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5113 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Колхозная, д. 7, кв. 1 | ул. Колхозная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Колхозная, д. 10 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Колхозная, д. 12 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Колхозная, д. 35 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Колхозная, д. 37 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Колхозная, д. 7, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5114 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Профсоюзная, д. 20 | ул. Профсоюзная, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000982 | ул. Профсоюзная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
5115 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006805 | ул. Советская, д. 21 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5116 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006806 | ул. Садовая, д. 5 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5117 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006807 | ул. Октябрьская, д. 7 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5118 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дорожная, д. 9 кв.2 | ул. Дорожная, д. 9 кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дорожная, д. 9 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дорожная, д. 9 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дорожная, д. 9 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
5119 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 6 | ул. Полевая, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Полевая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5120 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 2 кв. 1 | ул.Свободы, д. 2, кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 2 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 2 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Свободы, д. 2 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5121 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | пер. Новый, д. 3 | пер. Новый, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Новый, д. 1 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Новый, д. 7 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Новый, д. 9 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Новый, д. 11 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Новый, д. 10 | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Новый, д. 10а | - | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | пер. Новый, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | пер. Новый, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | пер. Новый, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5122 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Полевая, д. 24 | ул. Полевая, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Полевая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Полевая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
5123 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дачная, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дачная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Дачная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
5124 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 19 | ул. Центральная, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
5125 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 6 | ул. Межевая, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Межевая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5126 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 7 | ул. 3-я Садовая, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5127 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006818 | ул. Средняя, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5128 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006819 | ул. Молодежная, д. 2 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5129 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006821 | ул. Центральная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5130 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006822 | ул. Центральная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5131 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006823 | ул. Центральная, д. 47 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5132 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006824 | ул. Центральная, д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5133 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006826 | ул. Б. Коршик, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5134 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. М. Гвардии, д. 30 | ул.М.Гвардии д. 35 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. М. Гвардии, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. М. Гвардии, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. М. Гвардии, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
5135 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 2 | ул.Герцена д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5136 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Исполкомовская, д. 124 кв. 1 | ул. Исполкомовская, д. 123 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Исполкомовская, д. 124 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Исполкомовская, д. 124 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Исполкомовская, д. 124 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5137 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Л.Толстого, д. 12 | ул.Л.Толстого д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Л.Толстого, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Л.Толстого, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Л.Толстого, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
5138 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006827 | ул. Фрунзе, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5139 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006830 | ул. Деповская, д. 3 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5140 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006831 | ул. Мичурина, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5141 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006832 | ул. Энгельса, д. 56 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5142 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Ивана Бякова, д. 19 | ул. Ивана Бякова, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Ивана Бякова, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Ивана Бякова, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
5143 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 24 | ул. Радужная, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Радужная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
5144 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Поповщина, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Поповщина, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Поповщина, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Поповщина, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
5145 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Поповщина, д. 15/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Поповщина, д. 15/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Поповщина, д. 15/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Поповщина, д. 15/1 |  |  |  | декабрь | 2022
5146 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 19А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 19А |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 19А |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 19А |  |  |  | декабрь | 2022
5147 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Калинина, д. 18 кв. 2 | ул. Калинина, д. 18 кв. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Калинина, д. 18 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Калинина, д. 18 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Калинина, д. 18 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5148 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
5149 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 12 | пер. Садовый, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | пер. Садовый, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
5150 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 15 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 15 |  |  |  | ноябрь | 2022
5151 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 19 | д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
5152 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
5153 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | ул. Центральная, д. 46 | ул. Центральная, д. 40 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | ул. Центральная, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | ул. Центральная, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | ул. Центральная, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
5154 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006841 | ул. Кирова, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5155 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006845 | ул. Октябрьская, д. 2а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5156 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 30 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 30 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002200 | ул. Центральная, д. 30 |  |  |  | ноябрь | 2022
5157 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 32 | ул. Центральная, д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
5158 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006803 | ул. Боровая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5159 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006804 | ул. Береговая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5160 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006901 | ул. Комсомольская, д. 31 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5161 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006902 | ул. Центральная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5162 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006903 | ул. Центральная, д. 19а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5163 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006923 | ул. Пионерская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5164 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006929 | ул. Кооперативная, д. 24 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5165 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006930 | ул. Красноармейская, д. 5 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5166 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006931 | ул. Сосновая, д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5167 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007014 | ул. Лучистая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5168 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007015 | ул. Славы, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5169 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007016 | ул. Свободы, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5170 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007017 | ул. Молодежная, д. 9 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5171 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007018 | ул. Заречная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5172 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Сосновая, д. 1 | ул. Сосновая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Сосновая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Сосновая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000981 | ул. Сосновая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5173 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007025 | ул. Центральная, д. 1 (мкр. Жемчужный) |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5174 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007027 | ул. Рябиновая, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5175 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006525 | ул. Вишневая, д. 4 | ул. Вишневая, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006525 | ул. Вишневая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5176 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006525 | ул. Вишневая, д. 2 | ул. Солнечная, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006525 | ул. Вишневая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5177 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007040 | ул. Исполкомовская, д. 69 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5178 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007043 | ул. Южная, д. 55 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5179 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007044 | пер. Юбилейный, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007044 | пер. Юбилейный, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5180 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007045 | ул. Механизаторов, д. 4 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007045 | ул. Механизаторов, д. 4 кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
5181 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 21 кв. 2 | ул. Дружбы, д. 21 кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 21 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 21 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 21 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5182 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 12 кв. 2 | ул. Дружбы, д. 12 кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 12 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 12 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 12 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5183 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 4 | ул. Восточная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Восточная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5184 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 15 кв. 1 | ул. Дружбы, д. 15, кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 15 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 15 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Дружбы, д. 15 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5185 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 2А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
5186 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Счастливая, д. 1 | ул. Счастливая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Счастливая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001090 | ул. Счастливая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5187 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Горького, д. 1 кв. 1 | ул. Горького, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Горького, д. 1 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Горького, д. 1 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Горького, д. 1 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5188 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. 3-я Садовая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
5189 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Лучистая, д. 6 | ул. Лучистая, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Лучистая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Лучистая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5190 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000788 | ул. Привокзальная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
5191 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Механизаторов, д. 47 | ул. Механизаторов, д. 10 кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Механизаторов, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000978 | ул. Механизаторов, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
5192 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007060 | ул. Солнечная, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5193 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007061 | ул. Солнечная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5194 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007062 | ул. Хуторская, д. 40 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5195 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007063 | ул. Хуторская, д. 34 кв. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5196 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007065 | ул. Сосновая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5197 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007067 | ул. Садовая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5198 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007068 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5199 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007069 | ул. Советская д. 7 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5200 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007070 | ул. Радужная, д. 7 (мкр. Жемчужный) |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5201 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007071 | ул. Свердлова, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5202 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007072 | ул. Азина, д. 2 кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5203 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007074 | ул. К.Либкнехта, д. 122 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5204 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007082 | ул. Славянская, д. 6 (мкр. Жемчужный) |  | 1 |  | декабрь | 2022
5205 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007187 | ул. Походная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5206 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007189 | ул. Лазурная, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5207 | Кирово-Чепецкий район | дер. Исаковцы, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007191 | д. 71 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5208 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001828 | ул. Радченко, д. 26 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5209 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001952 | ул. Набережная, д. 8 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5210 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001109 | квартал Боево, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5211 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 6 | ул. Труда, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000980 | ул. Труда, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5212 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 27 | ул.Герцена д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000811 | ул. Герцена, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
5213 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 6Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 6Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 6Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 6Б |  |  |  | декабрь | 2022
5214 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 12Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 12Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 12Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001082 | квартал Гарь, д. 12Б |  |  |  | декабрь | 2022
5215 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 7 кв. 1 | ул. Зверева, д. 7 кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 7 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 7 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001084 | ул. Зверева, д. 7 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5216 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000762 | ул. Цветочная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
5217 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007293 | ул. Мира, д. 6 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5218 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007294 | ул. Комарова, д. 12 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5219 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | ул. Карла Маркса, д. 24А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Базовая, д. 3 кв. 2 | - | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5220 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007302 | ул. Сосновая, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5221 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 16 | ул. Урожайная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
5222 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | пер. Садовый, д. 1 | пер. Садовый, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Садовый, д. 2 | - | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Садовый, д. 5 | - | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Садовый, д. 6 | - | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | пер. Садовый, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000786 | пер. Садовый, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5223 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | ул. Подсобная, д. 25/1 | д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | ул. Подсобная, д. 25/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002194 | ул. Подсобная, д. 25/1 |  |  |  | декабрь | 2022
5224 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 5а кв. 2 | ул. Свободы, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 5а кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004737 | ул. Свободы, д. 5а кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5225 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Просницкая, д. 54 | ул. Просницкая, д. 53 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001079 | ул. Просницкая, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
5226 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 62 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 62 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 62 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001086 | ул. Колхозная, д. 62 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5227 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007527 | ул. Комарова, д. 17 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5228 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007528 | ул. Заречная, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5229 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007530 | ул. Лесная, д. 12 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5230 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005846 | ул. Сосновая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5231 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007575 | ул. Береговая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5232 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | ул. Центральная, д. 56 | ул. Центральная, д. 55 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | ул. Центральная, д. 56 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | ул. Центральная, д. 56 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004153 | ул. Центральная, д. 56 |  |  |  | декабрь | 2022
5233 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 33 | ул. Центральная, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001053 | ул. Центральная, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
5234 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001865 | ул. Южная, д. 28 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001865 | ул. Южная, д. 28 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5235 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Полевая, д. 4, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Полевая, д. 4, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Полевая, д. 4, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Полевая, д. 4, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5236 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-015391 | ул. Пролетарская, д. 43 | ул. Пролетарская, д. 42 | 1 | 1 | декабрь | 2024
5237 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 11, кв. 1 | ул. Урожайная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 11, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 11, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000785 | ул. Восточная, д. 11, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5238 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002861 | ул. Мира, д. 16 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5239 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002639 | ул. Полевая, д. 1в | ул. Полевая, д. 5 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002639 | ул. Полевая, д. 1в |  |  |  | июль | 2022
5240 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002639 | ул. Полевая, д. 1а | ул. Полевая, д. 3 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002639 | ул. Полевая, д. 1а |  |  |  | июль | 2022
5241 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002639 | ул. Полевая, д. 1 | ул. Полевая, д. 7 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002639 | ул. Полевая, д. 1 |  |  |  | июль | 2022
5242 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002856 | ул. Октябрьская, д.10а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5243 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001299 | ул. Кооперативная, д.11 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5244 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002859 | ул. Новошестаковская, д.6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5245 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005339 | пер. Советский, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5246 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005105 | ул. Мира, д. 16 кв. 2 |  | 1 |  | январь | 2022
5247 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003300 | ул. Новошестаковская, д.11 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5248 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002863 | ул. Олимпийская, д.12 |  | 1 |  | май | 2022
5249 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005107 | ул. Колхозная, д. 87 |  | 1 |  | январь | 2022
5250 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005106 | ул. Колхозная, д. 11а |  | 1 |  | январь | 2022
5251 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002865 | ул. Колхозная, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5252 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004363 | ул. Колхозная, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5253 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002639 | ул. Полевая, д. 2г | ул. Полевая, д. 2 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002639 | ул. Полевая, д. 2г |  |  |  | июль | 2022
5254 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004208 | ул. Кооперативная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5255 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001141 | ул. Троицкая, д.7в |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001141 | ул. Троицкая, д.7в |  |  |  | декабрь | 2022
5256 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007901 | ул. Вознесенская, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5257 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003748 | ул. Никулицкая, д.4 |  | 1 |  | апрель | 2022
5258 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003163 | ул. Троицкая, д.5б |  | 1 |  | декабрь | 2022
5259 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001448 | ул. Пушкина, д.19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5260 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001449 | ул. Советская, д.22, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5261 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001450 | ул. Пушкина, д. 10 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5262 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001453 | ул. Гагарина, д.13а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5263 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001455 | ул. Гагарина, д.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5264 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001456 | ул. Механизаторов, д.19, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5265 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001457 | ул. Гагарина, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5266 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001458 | ул. Молодежная, д.2, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5267 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001459 | ул. Молодежная, д.2, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5268 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001460 | ул. Гагарина, д.55, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5269 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001461 | ул. Горького, д.29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5270 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001462 | ул. Пушкина, д.17а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5271 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001464 | ул. Механизаторов, д.16, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5272 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001465 | ул. Механизаторов, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5273 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001466 | ул. Советская, д. 5 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5274 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003082 | ул. Комсомольская, д.18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5275 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003083 | ул. Механизаторов, д.18, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5276 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003086 | ул. Советская, д.18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5277 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003089 | ул. Шоссейная, д.9, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5278 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004365 | ул. Ленина, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5279 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004366 | ул. Карла Маркса, д.21а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5280 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004367 | ул. Механизаторов, д.18, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5281 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Кировская, д. 4 | ул. Лучинская, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Лучинская, д. 5 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Лучинская, д. 7 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Лучинская, д. 13 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Лучинская, д. 20 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Кировская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5282 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Лопатиха гора, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Лопатиха гора, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5283 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Лопатиха Гора, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Лопатиха Гора, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5284 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Кировская, д. 6 | ул. Кировская, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Кировская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5285 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.26, кв.1 | ул. Панорамная, д.2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.26, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
5286 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Внуковская, д. 29 | ул. Внуковская, д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Внуковская, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
5287 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004369 | ул. Внуковская, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5288 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004370 | пер. Школьный, д. 3а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5289 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002954 | пер. Дружбы, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5290 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002957 | ул. Мира, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5291 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003209 | ул. Внуковская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5292 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004371 | ул. Мира, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5293 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004373 | ул. Советская, д. 65 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5294 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004196 | пер. Дружбы, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5295 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004375 | ул. Сосновая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5296 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004376 | ул. Вятская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5297 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Кировская, д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Кировская, д.2 |  |  |  | декабрь | 2022
5298 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001163 | ул. Творческая, д. 13 | ул. Вдохновения, д. 9 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001163 | ул. Творческая, д. 13 |  |  |  | июль | 2022
5299 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006790 | ул. Творческая, д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5300 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Лопатиха Гора, д.5 | ул. Лопатиха Гора, д.7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Лопатиха Гора, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
5301 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Вешних вод, д. 7 | ул. Вешних вод, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Вешних вод, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5302 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Внуковская, д.22 | ул. Внуковская, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Внуковская, д.22 |  |  |  | декабрь | 2022
5303 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Вешних вод, д. 5 | ул. Вешних вод, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Вешних вод, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5304 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.36 | ул. Панорамная, д.3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.36 |  |  |  | декабрь | 2022
5305 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Внуковская, д.27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Внуковская, д.27 |  |  |  | декабрь | 2022
5306 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Порошинская, д.9 | ул. Порошинская, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Порошинская, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
5307 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Черемуховая, д.10 | ул. Черемуховая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Черемуховая, д. 7 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Черемуховая, д. 8 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Черемуховая, д. 13 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Черемуховая, д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
5308 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001163 | ул. Творческая, д. 8 | ул. Творческая, д. 7 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001163 | ул. Творческая, д. 8 |  |  |  | июль | 2022
5309 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.16 | ул. Панорамная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
5310 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Порошинская, д.5 | ул. Порошинская, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Порошинская, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
5311 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.14 | ул. Панорамная, д.6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.14 |  |  |  | декабрь | 2022
5312 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.34 | ул. Панорамная, д.20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.34 |  |  |  | декабрь | 2022
5313 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.12 | ул. Панорамная, д.18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
5314 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.10 | ул. Панорамная, д.30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003506 | ул. Панорамная, д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
5315 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001158 | ул. Зеленая, д. 3 | ул. Рождественская, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | пгт Вахруши | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Рождественская, д. 4 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001158 | ул. Зеленая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5316 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006161 | ул. Лесная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5317 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001158 | ул. М.Шаромовы, д.9 | ул. М.Шаромовой, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | пгт Вахруши | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. М.Шаромовой, д. 3 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | пгт Вахруши | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. М.Шаромовой, д. 5 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | пгт Вахруши | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. М.Шаромовой, д. 11 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | пгт Вахруши | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. М.Шаромовой, д. 7 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | пгт Вахруши | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. М.Шаромовой, д. 11а | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001158 | ул. М.Шаромовы, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
5318 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004378 | ул. Свободы, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5319 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004379 | ул. Рабочая, д. 39 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5320 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001158 | ул. Лазурная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001158 | ул. Лазурная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5321 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001158 | ул. Лазурная, д. 5 | ул. Лазурная, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001158 | ул. Лазурная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5322 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001158 | ул. Лазурная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001158 | ул. Лазурная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5323 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004210 | ул. Труда, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5324 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004382 | ул. Восточная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5325 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003639 | ул. Рабочая, д.35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5326 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001258 | ул. Пролетарская, д. 14 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5327 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001205 | пер. 2-ой Октябрьский, д.7 |  | 1 |  | май | 2022
5328 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001193 | ул. Строителей, д.13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5329 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001191 | пер. Пролетарский, д.26 |  | 1 |  | май | 2022
5330 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001206 | ул. Володарского, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5331 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001207 | ул. Линейная, д.4 |  | 1 |  | май | 2022
5332 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001194 | ул. Блатовы, д.14 |  | 1 |  | май | 2022
5333 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001208 | ул. Восточная, д.19 |  | 1 |  | май | 2022
5334 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001210 | ул. Полевая, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5335 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001195 | ул. Блатовы, д.12 |  | 1 |  | май | 2022
5336 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001198 | ул. Восточная, д.22 |  | 1 |  | май | 2022
5337 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001199 | ул. Восточная, д.17 |  | 1 |  | май | 2022
5338 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004197 | ул. Труда, д.9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5339 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004177 | ул. Полевая, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5340 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001192 | ул. Сосновая, д. 7 |  | 1 |  | май | 2022
5341 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003186 | пер. Строителей, д. 17 |  | 1 |  | апрель | 2022
5342 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003187 | ул. Коммунальная, д.39 |  | 1 |  | апрель | 2022
5343 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005177 | ул. Коммунальная, д.27 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5344 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003190 | ул. Коммунальная, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5345 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003191 | ул. Блатовы, д.10 |  | 1 |  | апрель | 2022
5346 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004383 | пер. 1-й Октябрьский, д.10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5347 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003641 | ул. Советская, д.19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5348 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001434 | ул. Ленина, д. 22 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5349 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001436 | ул. Набережная, д.23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5350 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001437 | ул. Ленина, д.39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5351 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001439 | ул. Железнодорожная, д. 16 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5352 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001440 | ул. Набережная, д.11, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5353 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001441 | ул. Ленина, д.40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5354 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001442 | ул. Ленина, д.36, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5355 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001445 | ул. Гагарина, д.2, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5356 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001446 | ул. Ленина, д. 49 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5357 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003066 | ул. Ленина, д. 43, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5358 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003067 | ул. Ленина, д. 43, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5359 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003068 | ул. Гагарина, д.12, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5360 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003069 | ул. Ленина, д.24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5361 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003070 | ул. Железнодорожная, д.15, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5362 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003071 | ул. Ленина, д.38, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5363 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003073 | ул. Набережная, д.49, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5364 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003076 | ул. Гагарина, д.11, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5365 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003078 | ул. Набережная, д. 59 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5366 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004384 | ул. Набережная, д. 49 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5367 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004385 | ул. Гагарина, д. 8 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5368 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004386 | ул. Набережная, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5369 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004388 | ул. Железнодорожная, д. 8 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5370 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004105 | ул. Северная, д.11 | ул. Центральная, д. 1а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004105 | ул. Северная, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
5371 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004183 | ул. Покровская, д.47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5372 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004389 | ул. Парковая, д.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5373 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004105 | ул. Северная, д.1а | ул. Северная, д.1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004105 | ул. Северная, д.1а |  |  |  | декабрь | 2022
5374 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004105 | ул. Северная, д. 3 | ул. Покровская, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004105 | ул. Северная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5375 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004391 | ул. Парковая, д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5376 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004393 | ул. Покровская, д.30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5377 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004105 | ул. Северная, д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004105 | ул. Северная, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
5378 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д.12 | ул. Рождественская, д. 2а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д.12 | ул. Солнечная, д. 2 |  | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
5379 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 33а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 33а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 33а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 33а |  |  |  | декабрь | 2022
5380 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.24 |  |  |  | декабрь | 2022
5381 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
5382 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
5383 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 31а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 31а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 31а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 31а |  |  |  | декабрь | 2022
5384 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5385 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
5386 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
5387 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 6 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 6 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 6 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 6 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5388 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
5389 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
5390 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
5391 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 29а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 29а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 29а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 29а |  |  |  | декабрь | 2022
5392 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.29 |  |  |  | декабрь | 2022
5393 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5394 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 4 | ул. Рождественская, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5395 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
5396 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5397 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
5398 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 14 | ул. Рождественская, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
5399 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д.16 | ул. Рождественская, д. 16А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
5400 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 3А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 3А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 3А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 3А |  |  |  | декабрь | 2022
5401 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 10 | д. Балабаны, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
5402 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5403 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5404 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
5405 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
5406 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
5407 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
5408 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5409 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
5410 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
5411 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 30а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 30а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 30а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 30а |  |  |  | декабрь | 2022
5412 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
5413 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Молодежная, д. 1 (к/н 43:30:390804:508) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Молодежная, д. 1 (к/н 43:30:390804:508) |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Молодежная, д. 1 (к/н 43:30:390804:508) |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Молодежная, д. 1 (к/н 43:30:390804:508) |  |  |  | декабрь | 2022
5414 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
5415 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5416 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
5417 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
5418 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д. 1 | ул. Рождественская, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Рождественская, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
5419 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.17 |  |  |  | декабрь | 2022
5420 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 27Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 27Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 27Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 27Б |  |  |  | декабрь | 2022
5421 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.22 |  |  |  | декабрь | 2022
5422 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5423 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5424 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004394 | ул. Памяти Рычковых, д.5б |  | 1 |  | декабрь | 2022
5425 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005994 | ул. Рождественская, д.19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5426 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
5427 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5428 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
5429 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
5430 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
5431 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Молодежная, д.1а | ул. Молодежная, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Молодежная, д.1а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Молодежная, д.1а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Молодежная, д.1а |  |  |  | декабрь | 2022
5432 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
5433 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Молодежная, д. 5А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Молодежная, д. 5А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Молодежная, д. 5А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Молодежная, д. 5А |  |  |  | декабрь | 2022
5434 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д.12 | ул. Ожмегоская, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
5435 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Прекрасная, д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
5436 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 18 | ул. Сосновая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
5437 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 18А | ул. Сосновая, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 18А |  |  |  | декабрь | 2022
5438 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д.7 | ул. Сосновая, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
5439 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 28а | ул. Сосновая, д. 35 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 28а |  |  |  | декабрь | 2022
5440 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 26 | ул. Сосновая, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
5441 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 32а | ул. Сосновая, д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 32а |  |  |  | декабрь | 2022
5442 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004396 | ул. Березовая, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5443 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004397 | ул. Сосновая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5444 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003172 | ул. Родниковая, д.72 |  | 1 |  | апрель | 2022
5445 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003173 | д. Бабичи, д.23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5446 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 32 | ул. Сосновая, д. 41 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
5447 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д.34 | ул. Сосновая, д. 45 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д.34 |  |  |  | декабрь | 2022
5448 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Сосновая, д. 5 | ул. Сосновая, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Сосновая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Сосновая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5449 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Радужная, д. 10 (к/н 43:30:390610:1158) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Радужная, д. 10 (к/н 43:30:390610:1158) |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Радужная, д. 10 (к/н 43:30:390610:1158) |  |  |  | декабрь | 2022
5450 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 15 | ул. Лунная, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
5451 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 24 | ул. Лунная, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
5452 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Лесная, д. 8 | ул. Лесная, д. 40А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Лесная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Лесная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5453 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Лесная, д. 10 | ул. Лесная, д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Лесная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Лесная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
5454 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д. 26 | ул.Владимирская д.24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
5455 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 4 | ул. Александровская, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5456 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 15А | ул. Александровская, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 15А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 15А |  |  |  | декабрь | 2022
5457 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д. 15 | ул.Владимирская д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
5458 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Сосновая, д. 15 | ул. Чудесная, д. 50 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Сосновая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Сосновая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
5459 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Чудесная, д. 60 | ул. Чудесная, д. 52 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Чудесная, д. 60 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Чудесная, д. 60 |  |  |  | декабрь | 2022
5460 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 19 | ул. Лунная, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
5461 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д. 28 | ул.Владимирская д.30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
5462 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 25 | ул. Александровская, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
5463 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 23 | ул. Александровская, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
5464 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Сиреневая, д. 23 | ул.Сиреневая д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Сиреневая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
5465 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д.10 | ул. Александровская, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
5466 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д.20а | ул. Александровская, д. 20Б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д.20а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д.20а |  |  |  | декабрь | 2022
5467 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Дружная, д.3 | ул. Дружная, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Дружная, д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Дружная, д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
5468 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Ангарская, д. 17 | ул. Ангарская, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Ангарская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Ангарская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
5469 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д.16б | ул. Александровская, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д.16б |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д.16б |  |  |  | декабрь | 2022
5470 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Лесная, д. 13 | ул. Лесная, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Лесная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Лесная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
5471 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д.27а | ул.Владимирская д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д.27а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д.27а |  |  |  | декабрь | 2022
5472 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д.20а | ул.Владимирская д.22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д.20а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д.20а |  |  |  | декабрь | 2022
5473 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Радужная, д. 17 | ул. Радужная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Радужная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Радужная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
5474 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Звездная, д.7 | ул. Звездная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Звездная, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Звездная, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
5475 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Ангарская, д. 25 | ул. Ангарская, д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Ангарская, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Ангарская, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
5476 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д.44 | ул.Владимирская д. 42 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д.44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Владимирская, д.44 |  |  |  | декабрь | 2022
5477 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | пер. Удачный, д.4 | ул. ЧУдесная, д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | пер. Удачный, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | пер. Удачный, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
5478 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Лесная, д.1 | ул. Лесная, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Лесная, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Лесная, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
5479 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004400 | ул. Лунная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5480 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003215 | ул. Лунная, д. 2 (к/н 43:30:390610:555) |  | 1 |  | декабрь | 2022
5481 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
5482 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005726 | ул. Лермонтова, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5483 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5484 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
5485 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
5486 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
5487 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Строителей, д. 18Б | ул. Строителей, д. 18А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Строителей, д. 18Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Строителей, д. 18Б |  |  |  | декабрь | 2022
5488 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 2А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
5489 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
5490 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Заречная, д. 28А | ул. Заречная, д. 20А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Заречная, д. 28А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Заречная, д. 28А |  |  |  | декабрь | 2022
5491 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 41 | ул. Парковая, д. 43 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2022
5492 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 1 | ул. Парковая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5493 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5494 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5495 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
5496 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5497 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5498 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Сиреневая, д. 1 | ул. Сиреневая, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Сиреневая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Сиреневая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5499 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
5500 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Прибрежная, д. 6 | ул. Полевая, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Прибрежная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Прибрежная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5501 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светличная, д. 5 | ул. Светличная, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светличная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светличная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5502 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 5 | ул. Полевая, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5503 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светлая, д. 17 | ул. Молодёжная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светлая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светлая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
5504 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
5505 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светлая, д. 9 | ул. Молодёжная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светлая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светлая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
5506 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Садовая, д. 2А | ул. Садовая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Садовая, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Садовая, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
5507 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Счастливая, д. 7 | ул. Счастливая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Счастливая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Счастливая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5508 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 53 | ул. Парковая, д. 51 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 53 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 53 |  |  |  | декабрь | 2022
5509 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 55 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 55 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 55 |  |  |  | декабрь | 2022
5510 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5511 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Прибрежная, д. 4 | ул. Прибрежная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Прибрежная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Прибрежная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5512 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Прибрежная, д. 1 | ул. Полевая, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Прибрежная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Прибрежная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5513 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Вишневая, д. 18 | ул. Вишневая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Вишневая, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Вишневая, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
5514 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Сиреневая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Сиреневая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Сиреневая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5515 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Есенинская, д. 2 | ул. Есенинская, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Есенинская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Есенинская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5516 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | пер. Славянский, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | пер. Славянский, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | пер. Славянский, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5517 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5518 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006427 | ул. Рассветная, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5519 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светлая, д. 17А | ул. Молодёжная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светлая, д. 17А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светлая, д. 17А |  |  |  | декабрь | 2022
5520 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Роз, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Роз, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Роз, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5521 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Дачная, д. 31 | ул. Дачная, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Дачная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Дачная, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
5522 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Сиреневая, д. 3 | ул. Сиреневая, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Сиреневая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Сиреневая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5523 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Сиреневая, д. 8 | ул. Сиреневая, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Сиреневая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Сиреневая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5524 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5525 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5526 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
5527 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
5528 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
5529 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Заречная, д. 24А | ул. Заречная, д. 34А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Заречная, д. 24А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Заречная, д. 24А |  |  |  | декабрь | 2022
5530 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 7 | ул. Полевая, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5531 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лесная, д. 10 | ул. Лесная, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лесная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лесная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
5532 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 1 | ул. Майская, д.5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5533 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 19 | ул. Парковая, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
5534 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Есенинская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Есенинская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Есенинская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5535 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 1А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 1А |  |  |  | декабрь | 2022
5536 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5537 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Северная, д. 4 | ул. Малиновая, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Северная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Северная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5538 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 4А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 4А |  |  |  | декабрь | 2022
5539 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5540 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Береговая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Береговая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Береговая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5541 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 7 | ул. Майская, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5542 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5543 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
5544 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 49 | ул. Парковая, д. 47 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
5545 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 21 | ул. Майская, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
5546 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
5547 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
5548 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
5549 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Рябиновая, д. 1 | ул. Центральная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Рябиновая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Рябиновая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5550 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Береговая, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Береговая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Береговая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
5551 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 | ул. Васнецова, д. 2а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
5552 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
5553 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5554 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5555 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
5556 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Дружная, д. 1 | ул. Дружная, д. 2А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Дружная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Дружная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5557 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
5558 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светлая, д. 6 | ул. Молодёжная, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светлая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Светлая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5559 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 | ул. Васнецова, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
5560 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Земляничная, д. 1 | ул. Земляничная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Земляничная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Земляничная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5561 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5562 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 | ул. Васнецова, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
5563 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Айвазовского, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Айвазовского, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Айвазовского, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
5564 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 | ул. Васнецова, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
5565 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 | ул. Васнецова, д. 41 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
5566 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 | ул. Васнецова, д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
5567 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5568 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 26 | ул. Парковая, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
5569 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
5570 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5571 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Славянская, д. 2 | ул. 70 лет Победы, д. 2Б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Славянская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Славянская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5572 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Славянская, д. 1 | ул. 70 лет Победы, д. 2В | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Славянская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Славянская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5573 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Славянская, д. 3 | ул. 70 лет Победы, д. 2Г | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Славянская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Славянская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5574 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Прибрежная, д. 3 | ул. Полевая, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Прибрежная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Прибрежная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5575 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 4 | ул. Майская, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Майская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5576 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Крестьянская, д. 8 | ул. Крестьянская, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Крестьянская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Крестьянская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5577 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Лазурная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
5578 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 | ул. Васнецова, д. 35 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Аллея 70 лет Победы, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
5579 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002852 | ул. Снежная, д. 6 |  | 1 |  | январь | 2022
5580 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004890 | ул. Заречная, д. 20а (к/н 43:30:090105:555) |  | 1 |  | декабрь | 2022
5581 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002952 | ул. Снежная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5582 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002948 | ул. Строителей, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5583 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004404 | ул. Зелёная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5584 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003668 | ул. Зеленая, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5585 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002949 | ул. Ясная, д. 1а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5586 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004406 | ул. Луговая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5587 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Снежная, д. 7 | ул. Снежная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Снежная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Снежная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5588 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004409 | ул. Снежная, д. 2А |  | 1 |  | декабрь | 2022
5589 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004410 | ул. Строителей, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5590 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 1 | ул. Полевая, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5591 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 2 | ул. Полевая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5592 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 2А | ул. Полевая, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Ясная, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
5593 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004412 | ул. Весенняя, д. 2а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5594 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5595 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 6 | ул. Проезжая, д. 63А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5596 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
5597 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 26 | ул. Новая, д. 5б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
5598 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 35 | ул. Новая, д. 5а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 35 |  |  |  | декабрь | 2022
5599 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 14А | ул. Новая, д. 5/1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 14А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 14А |  |  |  | декабрь | 2022
5600 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зелёная, д. 1 | ул. Зелёная, д. 1Б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зелёная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зелёная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5601 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
5602 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 28А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 28А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 28А |  |  |  | декабрь | 2022
5603 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 3 | ул. Проезжая, д. 61 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5604 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
5605 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таёжная, д. 23 | ул. Таежная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таёжная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таёжная, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
5606 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 5б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 5б |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 5б |  |  |  | декабрь | 2022
5607 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
5608 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 4в | ул. Раменская, д. 8Б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 4в |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 4в |  |  |  | декабрь | 2022
5609 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
5610 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 5 | ул. Проезжая, д. 63 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5611 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5612 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
5613 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таёжная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таёжная, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таёжная, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
5614 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5615 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 18 | ул. Цветочная, д. 13А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
5616 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Молодёжная, д. 2 | ул. Молодёжная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Молодёжная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Молодёжная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5617 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
5618 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5619 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зелёная, д. 6 | ул. Зелёная, д. 3А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зелёная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зелёная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5620 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 10-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 10-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 10-1 |  |  |  | декабрь | 2022
5621 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таёжная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таёжная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таёжная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5622 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 12 | ул. Цветочная, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
5623 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
5624 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
5625 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
5626 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Молодёжная, д. 3 | ул. Молодёжная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Молодёжная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Молодёжная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5627 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
5628 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5629 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
5630 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
5631 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 6А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 6А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 6А |  |  |  | декабрь | 2022
5632 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зелёная, д. 4 | ул. Зелёная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зелёная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зелёная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5633 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
5634 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 4Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 4Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 4Б |  |  |  | декабрь | 2022
5635 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 16 | ул. Цветочная, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
5636 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 1 | ул. Проезжая, д. 59 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5637 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 2 | ул. Проезжая, д. 57 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5638 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
5639 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 2Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 2Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 2Б |  |  |  | декабрь | 2022
5640 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5641 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5642 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 10 | ул. Солнечная, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
5643 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зелёная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зелёная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зелёная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
5644 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д.9а | ул. Раменская, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д.9а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д.9а |  |  |  | декабрь | 2022
5645 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
5646 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
5647 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 16 | ул. Елисеевская, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
5648 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
5649 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 5/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 5/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 5/1 |  |  |  | декабрь | 2022
5650 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 3 | ул. Елисеевская, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5651 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
5652 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Венская, д. 4 | ул. Венская, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Венская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Венская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5653 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
5654 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Южная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Южная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Южная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5655 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зеленая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зеленая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зеленая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5656 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006847 | ул. Беляевская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5657 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 11 | ул. Таежная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
5658 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 24 | ул. Таежная, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
5659 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006918 | ул. Полевая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006918 | ул. Полевая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5660 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 4а | ул. Раменская, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 4а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 4а |  |  |  | декабрь | 2022
5661 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
5662 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
5663 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
5664 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5665 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 12Б | ул. Раменская, д. 10А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 12Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 12Б |  |  |  | декабрь | 2022
5666 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 4-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 4-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 4-1 |  |  |  | декабрь | 2022
5667 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зеленая, д. 2/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зеленая, д. 2/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Зеленая, д. 2/1 |  |  |  | декабрь | 2022
5668 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
5669 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5670 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
5671 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Лазурная, д. 20 | ул. Проезжая, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Лазурная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Лазурная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
5672 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Лазурная, д. 10 | ул. Проезжая, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Лазурная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Лазурная, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
5673 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 5 | ул. Таежная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5674 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
5675 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5676 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 10А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 10А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 10А |  |  |  | декабрь | 2022
5677 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 13 | ул. Весенняя, д.7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
5678 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 17 | ул. Елисеевская, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
5679 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
5680 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 7 | ул. Цветочная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5681 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
5682 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006915 | ул. Полевая, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5683 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5684 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5685 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 9-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 9-1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 9-1 |  |  |  | декабрь | 2022
5686 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Молодежная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5687 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 16А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 16А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 16А |  |  |  | декабрь | 2022
5688 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006162 | ул. Проезжая, д. 32А |  | 1 |  | декабрь | 2022
5689 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 8Б | ул. Солнечная, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 8Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 8Б |  |  |  | декабрь | 2022
5690 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
5691 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 13 | ул. Елисеевская, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
5692 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
5693 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
5694 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 14А | ул. Раменская, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 14А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 14А |  |  |  | декабрь | 2022
5695 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
5696 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
5697 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 17 | ул. Раменская, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Раменская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
5698 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
5699 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5700 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 30 | ул. Раменская, д. 25Б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
5701 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5702 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5703 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5704 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
5705 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
5706 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 9 | ул. Проезжая, д. 65 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
5707 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 11 | ул. Елисеевская, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
5708 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 4 | ул. Весенняя, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5709 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
5710 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 5 | ул. Цветочная, д. 11А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5711 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 8 | ул. Цветочная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5712 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Венская, д. 1 | ул. Венская, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Венская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Венская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5713 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 2А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Новая, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
5714 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 6 | ул. Цветочная, д. 10А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5715 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5716 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Южная, д. 2 | ул. Южная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Южная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Южная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5717 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Южная, д. 3 | ул. Южная, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Южная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Южная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5718 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
5719 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005516 | ул. Солнечная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5720 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 2А | ул. Проезжая, д. 67 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 2А |  |  |  | декабрь | 2022
5721 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005816 | ул. Венская, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5722 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002848 | ул. Проезжая, д. 59 (к/н 43:30:090109:33) |  | 1 |  | апрель | 2022
5723 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002847 | ул. Беляевская, д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5724 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 28 | ул. Солнечная, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
5725 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 7 | ул. Солнечная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5726 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 5 | ул. Весенняя, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5727 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 16 | ул. Солнечная, д. 16А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Солнечная, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
5728 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004416 | ул. Проезжая, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5729 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002841 | ул. Набережная, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5730 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002834 | ул. Новая, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5731 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002832 | ул. Набережная, д. 44а |  | 1 |  | апрель | 2022
5732 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004904 | ул. Новая, д. 1а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5733 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004095 | ул. Новая, д. 2 |  | 1 |  | март | 2022
5734 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004905 | ул. Набережная, д. 54А |  | 1 |  | декабрь | 2022
5735 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004906 | ул. Набережная, д. 42б |  | 1 |  | декабрь | 2022
5736 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Навалихинская, д. 1 | ул. Навалихинская, д. 1А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Навалихинская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5737 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Никульчинская, д.2 | ул. Никульчинская, д.1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Никульчинская, д.2 |  |  |  | декабрь | 2022
5738 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Никульчинская, д.4 | ул. Никульчинская, д.6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Никульчинская, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
5739 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | д. 1а | д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 3 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | д. 5 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
5740 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Юбилейная, д. 2 | ул. Юбилейная, д. 2А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Юбилейная, д. 3 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Юбилейная, д. 5 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Юбилейная, д. 6 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Юбилейная, д.7 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Юбилейная, д. 8 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Юбилейная, д. 9 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Юбилейная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5741 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Веселая, д.4 | ул. Веселая, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Веселая, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
5742 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Набережная, д.28б | ул. Набережная, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Набережная, д.28б |  |  |  | декабрь | 2022
5743 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004418 | ул. Полевая, д. 12д |  | 1 |  | декабрь | 2022
5744 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002794 | ул. Садовая, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5745 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002797 | ул. Радужная, д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5746 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002783 | ул. Крюковская, д. 1 |  | 1 |  | май | 2022
5747 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002803 | ул. Метелевская, д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5748 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002809 | ул. Полевая, д. 12б |  | 1 |  | май | 2022
5749 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002765 | ул. Метелевская, д. 34 |  | 1 |  | май | 2022
5750 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002768 | ул. Метелевская, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5751 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002761 | ул. Крюковская, д. 19 |  | 1 |  | май | 2022
5752 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002787 | ул. Солнечная, д. 12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5753 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002823 | ул. Строителей, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5754 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002772 | ул. Солнечная, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5755 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002766 | ул. Метелевская, д. 28 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5756 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002762 | ул. Ключевая, д. 11 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5757 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002806 | ул. Молодежная, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5758 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002824 | ул. Ключевая, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5759 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002826 | ул. Молодежная, д. 19 |  | 1 |  | май | 2022
5760 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002802 | ул. Центральная, д. 10 |  | 1 |  | май | 2022
5761 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002791 | ул. Пограничная, д. 28а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5762 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002819 | ул. Мелиораторов, д. 48 |  | 1 |  | май | 2022
5763 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002799 | ул. Совхозная, д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5764 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002804 | ул. Луговая, д. 3 |  | 1 |  | май | 2022
5765 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002801 | ул. Пограничная, д. 26 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5766 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002818 | ул. Ключевая, д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5767 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002828 | ул. Сосновая, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5768 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002827 | ул. Луговая, д. 2 |  | 1 |  | май | 2022
5769 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002780 | ул. Ключевая, д. 1-1 |  | 1 |  | май | 2022
5770 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002778 | ул. Пограничная, д. 23 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5771 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002773 | ул. Северная, д. 14 |  | 1 |  | май | 2022
5772 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002808 | ул. Родниковая, д. 10 |  | 1 |  | май | 2022
5773 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004907 | ул. Энергетиков, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5774 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004908 | ул. Трактовая, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5775 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004910 | ул. Весенняя, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5776 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004911 | ул. Ключевая, д. 1-2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5777 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004087 | ул. Лесная, д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5778 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004084 | ул. Зеленая, д. 18 |  | 1 |  | май | 2022
5779 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004912 | ул. Ключевая, д. 17 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5780 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004168 | ул. Молодежная, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5781 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004913 | ул. Новая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5782 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004914 | ул. Метелевская, д. 25 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5783 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004915 | ул. Новая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5784 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003874 | ул. Луговая, д. 16 |  | 1 |  | март | 2022
5785 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004916 | ул. Зеленая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5786 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004917 | ул. Метелевская, д. 17 (ул. Полевая, д. 19) |  | 1 |  | декабрь | 2022
5787 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004094 | ул. Ключевая, д. 5, кв. 1 |  | 1 |  | март | 2022
5788 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005178 | ул. Ключевая, д. 5, кв.2 |  | 1 |  | май | 2022
5789 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004086 | ул. Сосновая, д. 10 |  | 1 |  | февраль | 2022
5790 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004918 | ул. Лесная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5791 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004919 | ул. Ключевая, д. 12, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5792 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003951 | ул. Северная, д. 23 |  | 1 |  | февраль | 2022
5793 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004213 | ул. Мелираторов, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5794 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004215 | ул. Молодежная, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5795 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004283 | ул. Северная, д. 16 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5796 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003745 | ул. Северная, д. 16 |  | 1 |  | март | 2022
5797 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004920 | ул. Пограничная, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5798 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004921 | ул. Ключевая, д. 13, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5799 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004922 | ул. Молодежная, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5800 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004923 | ул. Северная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5801 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003953 | ул. Молодежная, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5802 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004924 | ул. Полевая, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5803 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004171 | ул. Ключевая, д. 12, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5804 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002760 | ул. Ключевая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5805 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004925 | ул. Молодежная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5806 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004170 | ул. Пограничная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5807 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004926 | ул. Ключевая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5808 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004927 | ул. Северная, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5809 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004928 | ул. Полевая, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5810 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002820 | ул. Полевая, д. 12а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5811 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004929 | ул. Полевая, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5812 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Мирная, д. 8 | ул. Мирная, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Мирная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5813 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005246 | ул. Воскресенская, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5814 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007715 | пер. Лазурный, д.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5815 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Хвойная, д.10а | ул. Хвойная, д.4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Хвойная, д.10а |  |  |  | декабрь | 2022
5816 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006099 | ул. Весенняя, д.1 | ул. Весенняя, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006099 | ул. Весенняя, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
5817 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006099 | ул. Весенняя, д.6а | ул. Весенняя, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006099 | ул. Весенняя, д.6а |  |  |  | декабрь | 2022
5818 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005149 | пер. Семеновский, д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5819 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | пер. Успешный, д.4 | ул. Рождественская, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | пер. Успешный, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
5820 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006137 | ул. Альпийская д.7, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5821 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Чистопрудная, д. 17 (к/н 43:30:390924:806) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Чистопрудная, д. 17 (к/н 43:30:390924:806) |  |  |  | декабрь | 2022
5822 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007132 | ул. Речная, д. 17 (к/н 43:30:390924:696) |  | 1 |  | декабрь | 2022
5823 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Чистопрудная, д. 15 | ул. Чистопруденская, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Чистопрудная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
5824 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Кутузовская, д. 24 | ул. Нахимовская Набережная, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Кутузовская, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
5825 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Кутузовская, д. 16Б | ул. Кутузовская, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Кутузовская, д. 16Б |  |  |  | декабрь | 2022
5826 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Кутузовская, д. 11Г | ул. Кутузовская, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Кутузовская, д. 11Г |  |  |  | декабрь | 2022
5827 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007716 | дер. Суворовы, б/н (к/н ЗУ 43:30:390924:694) |  | 1 |  | декабрь | 2022
5828 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004422 | ул. Королевская, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5829 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001147 | ул. Майская, д.31а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5830 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002947 | д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5831 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001146 | д. 13, кв. 1 |  | 1 |  | июнь | 2022
5832 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001145 | д. 13, кв. 2 |  | 1 |  | июнь | 2022
5833 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001143 | ул. Преображенская, д.7 |  | 1 |  | июль | 2022
5834 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004424 | ул. Лазурная, д.10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5835 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004425 | ул. Королевская, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5836 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004284 | д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5837 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003167 | ул. Цветочная, д.5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5838 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Кутузовская, д. 9 | ул. Нахимовская Набережная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Кутузовская, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
5839 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004088 | ул. Воскресенская, д.10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5840 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005247 | ул. Рождественская, д. 4а | ул. Рождественская, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005247 | ул. Рождественская, д. 4а |  |  |  | декабрь | 2022
5841 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004199 | ул. Весенняя, д.1а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5842 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Кутузовская, д. 22 | ул. Нахимовская Набережная, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Кутузовская, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
5843 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004428 | ул. Весенняя, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5844 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004430 | ул. Зеленая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5845 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004930 | ул. Мелиораторов, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5846 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004217 | ул. Молодежная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5847 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005179 | ул. Трактовая, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5848 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004431 | ул. Трактовая, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5849 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004432 | ул. Лесная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5850 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004433 | ул. Совхозная, д. 10 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5851 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004931 | ул. Пограничная, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5852 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005180 | ул. Ключевая, д. 15, кв.1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5853 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004933 | ул. Ключевая, д. 15, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5854 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5855 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 8 | ул. Медведевская, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
5856 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 15 | ул. Медведевская, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
5857 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
5858 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 29 | ул. Медведевская, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
5859 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Строителей, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Строителей, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
5860 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Строителей, д. 31 | ул. Строителей, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Строителей, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
5861 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Мира, д.2 | ул. Мира, д.56 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Мира, д.2 |  |  |  | декабрь | 2022
5862 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001169 | ул. Васильковая, д.4 | к.н. 43:30:390610:529 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001169 | ул. Васильковая, д.4 |  |  |  | октябрь | 2022
5863 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005822 | ул. Александровская, д. 19 |  | 1 |  | октябрь | 2022
5864 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006796 | ул. Алмазная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5865 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001169 | ул. Алмазная, д. 5 | ул.Алмазная, д. 6 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001169 | ул. Алмазная, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
5866 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001169 | ул. Алмазная, д.7 | ул.Алмазная, д. 8 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001169 | ул. Алмазная, д.7 |  |  |  | октябрь | 2022
5867 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001284 | ул. Быстрая, д. 13 (к/н 43:30:390610:534) |  | 1 |  | май | 2022
5868 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001285 | ул. Евгения Родионова, д.1 |  | 1 |  | май | 2022
5869 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001223 | д. 44а |  | 1 |  | май | 2022
5870 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001169 | ул. Алмазная, д.11 | ул.Алмазная, д. 12 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001169 | ул. Алмазная, д.11 |  |  |  | октябрь | 2022
5871 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004435 | ул. Александровская, д. 12а |  | 1 |  | октябрь | 2022
5872 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001169 | ул. Алмазная, д.1 | ул.Алмазная, д.2 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001169 | ул. Алмазная, д.1 |  |  |  | октябрь | 2022
5873 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001159 | ул. Заводская, д.40 | ул. Заводская, д.19/1 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001159 | ул. Заводская, д.40 |  |  |  | сентябрь | 2022
5874 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001159 | ул. Набережная, д.20 | ул. Набережная, д.26 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001159 | ул. Набережная, д.20 |  |  |  | сентябрь | 2022
5875 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001211 | ул. Подгорная, д. 6 |  | 1 |  | май | 2022
5876 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001212 | ул. Заводская, д.20 |  | 1 |  | май | 2022
5877 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004934 | ул. Подгорная, д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5878 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003197 | ул. Новая, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5879 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003199 | ул. Подгорная, д. 11А |  | 1 |  | декабрь | 2022
5880 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004167 | ул. Полевая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5881 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004935 | ул. Заводская, д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5882 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003201 | ул. Новая, д. 3 |  | 1 |  | январь | 2022
5883 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004936 | ул. Новая, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5884 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001171 | ул. Заречная, д. 16А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001171 | ул. Заречная, д. 16А |  |  |  | декабрь | 2022
5885 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001171 | ул. Заречная, д.23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001171 | ул. Заречная, д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
5886 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001171 | ул. Ясная, д. 1 | ул. Ясная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001171 | ул. Ясная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5887 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001171 | ул. Заречная, д.5 | ул. Заречная, д.3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001171 | ул. Заречная, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
5888 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001171 | ул. Ясная, д. 2 | ул. Ясная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001171 | ул. Ясная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5889 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001225 | ул. Новая, д.15а |  | 1 |  | декабрь | 2022
5890 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003217 | ул. Новая, д.5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5891 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002759 | д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5892 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005115 | д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
5893 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004937 | д. 9, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5894 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001161 | ул. Мирная, д. 14 |  | 1 |  | август | 2022
| Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001161 | ул. Мирная, д. 14 |  |  |  | август | 2022
5895 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001213 | ул. Центральная, д.24а |  | 1 |  | май | 2022
5896 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001214 | ул. Прозоровская, д.7 |  | 1 |  | май | 2022
5897 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Ежевичная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Ежевичная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
5898 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006101 | ул. Николаевская, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5899 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Ежевичная, д. 13 | ул. Ежевичная, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Ежевичная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
5900 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004437 | ул. Луговая, д. 7 (к/н 43:30:380805:207) |  | 1 |  | декабрь | 2022
5901 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004938 | ул. Спасская, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5902 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004439 | ул. Звездная, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5903 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004939 | д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5904 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001219 | ул. Радужная, д.4а |  | 1 |  | май | 2022
5905 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004440 | ул. Александровская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5906 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003205 | ул. Рождественская, д.7 |  | 1 |  | январь | 2022
5907 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Медовая, д. 11 | ул. Медовая, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Медовая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
5908 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Медовая, д. 12 | ул. Медовая, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Медовая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
5909 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Спасская, д.7а | ул. Спасская, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Спасская, д.7а |  |  |  | декабрь | 2022
5910 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001218 | ул. Луговая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5911 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Александровская, д. 1а | ул. Александровская, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Александровская, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
5912 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Ежевичная, д.11 | ул. Ежевичная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Ежевичная, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
5913 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004943 | ул. Цветочная, д. 1, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5914 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001302 | ул. Садовая, д.9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5915 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002943 | ул. Садовая, д.14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5916 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001224 | ул. Луговая, д.23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5917 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001157 | ул. Кленовая, д. 14 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001157 | ул. Кленовая, д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
5918 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006429 | ул. Кедровая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5919 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001157 | ул. Сосновая, д.2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001157 | ул. Сосновая, д.2 |  |  |  | октябрь | 2022
5920 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005594 | ул. Радужная, д. 14 |  | 1 |  | июль | 2022
5921 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006400 | ул. Кленовая, д.16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5922 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 2 | ул. Центральная, д. 1а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5923 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.9 | пер. Северный, д. 2а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
5924 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д.23 | ул. Садовая, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
5925 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 3 | ул. Центральная, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5926 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Весенняя, д.19 | ул. Весенняя, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Весенняя, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Весенняя, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
5927 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.21 | ул. Солнечная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.21 |  |  |  | декабрь | 2022
5928 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.15 | ул. Парковая, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
5929 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5930 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 7 | ул. Центральная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5931 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Весенняя, д.11 | ул. Весенняя, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Весенняя, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Весенняя, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
5932 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.17 | ул. Солнечная, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.17 |  |  |  | декабрь | 2022
5933 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Весенняя, д.9 | ул. Весенняя, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Весенняя, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Весенняя, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
5934 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.5 | ул. Восточная, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
5935 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.1 | ул. Восточная, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
5936 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д.11 | ул. Садовая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
5937 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.8 | ул. Восточная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
5938 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.11 | ул. Восточная, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
5939 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.20 | ул. Солнечная, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
5940 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.4 | ул. Солнечная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
5941 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.23 | ул. Солнечная, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
5942 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.25 | ул. Солнечная, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
5943 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5944 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д. 7 | ул. Садовая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
5945 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
5946 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д. 4 | ул. Садовая, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5947 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 4 | ул. Восточная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5948 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 14 | ул. Восточная, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
5949 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
5950 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д.16а | ул. Садовая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д.16а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д.16а |  |  |  | декабрь | 2022
5951 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
5952 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 5 (к/н 43:30:420302:170) | д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 5 (к/н 43:30:420302:170) |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Центральная, д. 5 (к/н 43:30:420302:170) |  |  |  | декабрь | 2022
5953 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Луговая, д. 28а | ул. Луговая, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Луговая, д. 28а | ул. Парковая, д. 1 |  | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Луговая, д. 28а | ул. Мира, д. 31 |  | 1 | декабрь | 2022
5954 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д. 1 (к/н 43:30:420302:484) | д. 64 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д. 1 (к/н 43:30:420302:484) |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д. 1 (к/н 43:30:420302:484) |  |  |  | декабрь | 2022
5955 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 15 (к/н 43:30:420302:0002) | д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 15 (к/н 43:30:420302:0002) |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 15 (к/н 43:30:420302:0002) |  |  |  | декабрь | 2022
5956 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
5957 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д. 12 | ул. Садовая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
5958 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.8 | ул. Солнечная, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
5959 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.19 | ул. Восточная, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
5960 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.18 | ул. Солнечная, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д.18 |  |  |  | декабрь | 2022
5961 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001151 | ул. Мельничная, д.21 |  | 1 |  | июль | 2022
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001151 | ул. Мельничная, д.21 |  |  |  | июль | 2022
5962 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001151 | ул. Мельничная, д. 18 (к/н 43:30:080813:0019) |  | 1 |  | июль | 2022
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001151 | ул. Мельничная, д. 18 (к/н 43:30:080813:0019) |  |  |  | июль | 2022
5963 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001151 | ул. Мельничная, д.20 | ул. Мельничная, д.18 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001151 | ул. Мельничная, д.20 |  |  |  | июль | 2022
5964 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001151 | ул. Мельничная, д.17 | ул. Мельничная, д.15 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001151 | ул. Мельничная, д.17 |  |  |  | июль | 2022
5965 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001151 | ул. Мельничная, д. 24 (к/н 43:30:021901:008) |  | 1 |  | июль | 2022
| Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001151 | ул. Мельничная, д. 24 (к/н 43:30:021901:008) |  |  |  | июль | 2022
5966 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001156 | ул. Цветочная, д.11 |  | 1 |  | август | 2022
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001156 | ул. Цветочная, д.11 |  |  |  | август | 2022
5967 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001156 | ул. Снежная, д.3 |  | 1 |  | август | 2022
| Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001156 | ул. Снежная, д.3 |  |  |  | август | 2022
5968 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001184 | ул. Вербная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5969 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Центральная, д. 19 | ул. Центральная, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Центральная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
5970 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Центральная, д. 9 | ул. Центральная, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Центральная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
5971 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Братская, д. 6 | ул. Братская, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Братская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
5972 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Братская, д. 4 | ул. Братская, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Братская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5973 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Лесная, д. 3 б | ул. Лесная, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Лесная, д. 3 б |  |  |  | декабрь | 2022
5974 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Ягодная, д. 2 | ул. Ягодная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Ягодная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
5975 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Братская, д. 18а | ул. Братская, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Братская, д. 18а |  |  |  | декабрь | 2022
5976 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Сосновая, д. 4 | ул. Сосновая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Сосновая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
5977 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004948 | ул. Вятская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5978 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004443 | ул. Лесная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5979 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001251 | ул. Сказочная, д.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
5980 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001160 | ул. Самоварная, д. 3 | ул. Косолаповская, д. 9 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001160 | ул. Самоварная, д. 3 |  |  |  | июль | 2022
5981 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001160 | д. Косолаповы, б/н (к/н ЗУ 43:30:070109:69) |  | 1 |  | июль | 2022
| Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001160 | д. Косолаповы, б/н (к/н ЗУ 43:30:070109:69) |  |  |  | июль | 2022
5982 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.10 | ул. Весеняя, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
5983 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д.6 | ул. Каштановая, д. 6А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д.6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д.6 |  |  |  | декабрь | 2022
5984 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.5 | ул. Цветочная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
5985 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.18 |  |  |  | декабрь | 2022
5986 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
5987 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.14 | ул. Тенистая, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.14 |  |  |  | декабрь | 2022
5988 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.5а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.5а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.5а |  |  |  | декабрь | 2022
5989 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
5990 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.8 | ул. Тенистая, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
5991 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.12 | ул. Сиреневая, д.14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
5992 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.10-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.10-2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.10-2 |  |  |  | декабрь | 2022
5993 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
5994 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.7 | ул. Сиреневая, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
5995 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д.5 | ул. Каштановая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
5996 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д.4 | ул. Каштановая, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
5997 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.4 | ул. Сиреневая, д.10А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
5998 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 10 | ул. Родниковая, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
5999 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.1 | ул. Весенняя, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
6000 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.7 | ул. Тенистая, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
6001 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д. 2 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
6002 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.6 | ул. Тенистая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.6 |  |  |  | декабрь | 2022
6003 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.13 | ул. Сиреневая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
6004 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007179 | ул. Ясная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6005 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.1 | ул. Сиреневая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
6006 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 13 | ул. Родниковая, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
6007 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д. 16 | ул. Тенистая, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
6008 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 8 | ул. Родниковая, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
6009 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.3 | ул. Весенняя, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
6010 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.6 | ул. Сиреневая, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.6 |  |  |  | декабрь | 2022
6011 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д.8 | ул. Каштановая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
6012 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.9 | ул. Сиреневая, д.11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
6013 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Родниковая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
6014 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.12 | ул. Цветочная, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
6015 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.10 | ул. Тенистая, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
6016 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д. 7 | ул. Тенистая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
6017 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.18 | ул. Тенистая, д. 15А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Весенняя, д.18 |  |  |  | декабрь | 2022
6018 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.19 | ул. Сиреневая, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
6019 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Восточная, д.11 | ул. Тенистая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Восточная, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Восточная, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
6020 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Восточная, д.9 | ул. Тенистая, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Восточная, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Восточная, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
6021 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д. 3 (к/н 43:30:380820:22) |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д. 3 (к/н 43:30:380820:22) |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д. 3 (к/н 43:30:380820:22) |  |  |  | декабрь | 2022
6022 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Ромашковая, д. 4 | ул. Ромашковая, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Ромашковая, д. 1 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Ромашковая, д. 2 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Ромашковая, д. 3 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Ромашковая, д. 5 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Ромашковая, д. 7 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Ромашковая, д. 12 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Ромашковая, д. 15 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Ромашковая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Ромашковая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
6023 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Каштановая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
6024 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д. 12а | ул. Цветочная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д. 12а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д. 12а |  |  |  | декабрь | 2022
6025 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Ясная, д. 2 | ул. Ясная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Ясная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Ясная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
6026 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001250 | ул. Летняя, д.14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6027 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001246 | ул. Летняя, д.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6028 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001248 | ул. Летняя, д.4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6029 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001298 | ул. Тюльпановая, д. 4 |  | 1 |  | июль | 2022
6030 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001245 | ул. Летняя, д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6031 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001247 | ул. Летняя, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6032 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002757 | ул. Тенистая, д.24 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6033 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004950 | ул. Ландышевая, д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6034 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004219 | ул. Лучистая, д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6035 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004218 | ул. Рождественская, д. 43а |  | 1 |  | декабрь | 2022
6036 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003756 | ул. Европейская, д. 4 | ул. Европейская, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003756 | ул. Европейская, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
6037 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001229 | ул. Тихая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6038 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003756 | ул. Европейская, д. 4а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003756 | ул. Европейская, д. 4а |  |  |  | декабрь | 2022
6039 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004447 | ул. Золотая, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6040 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004448 | ул. Европейская, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6041 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001253 | ул. Золотая, д.40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6042 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001231 | ул. Золотая, д.3а |  | 1 |  | декабрь | 2022
6043 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001226 | ул. Золотая, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6044 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005683 | ул. Закатная, д. 10 |  | 1 |  | июль | 2022
6045 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сереброва, д. 3 |  | 1 |  | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сереброва, д. 3 |  |  |  | июль | 2022
6046 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сереброва, д. 7 | ул. Сереброва, д. 5 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сереброва, д. 7 |  |  |  | июль | 2022
6047 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Косинская, д. 46 | ул. Косинская, д. 45 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Косинская, д. 46 |  |  |  | июль | 2022
6048 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сосновое кольцо, д. 1 | ул. Сосновое кольцо, д. 2 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сосновое кольцо, д. 1 |  |  |  | июль | 2022
6049 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005853 | проезд. Солнечный, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6050 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сосновое кольцо, д. 3 |  | 1 |  | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сосновое кольцо, д. 3 |  |  |  | июль | 2022
6051 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сосновое кольцо, д. 4 |  | 1 |  | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сосновое кольцо, д. 4 |  |  |  | июль | 2022
6052 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006430 | ул. Рубиновая, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6053 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006849 | пр-д Ореховый, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6054 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Рубиновая, д. 21 | ул. Рубиновая, д. 20 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Рубиновая, д. 21 |  |  |  | июль | 2022
6055 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006431 | ул. Сосновое кольцо, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6056 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006432 | ул. Косинская, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6057 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сосновое кольцо, д. 10 | ул. Сосновое кольцо, д. 11 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сосновое кольцо, д. 10 |  |  |  | июль | 2022
6058 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Косинская, д. 40 | ул. Косинская, д. 39 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Косинская, д. 40 |  |  |  | июль | 2022
6059 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Косинская, д. 35 |  | 1 |  | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Косинская, д. 35 |  |  |  | июль | 2022
6060 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | Солнечный проезд, д. 1 | ул. Дубравная, д. 11 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | Солнечный проезд, д. 1 |  |  |  | июль | 2022
6061 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006433 | пер. Лесной, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6062 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сосновое кольцо, д. 6 | ул. Сосновое кольцо, д. 12 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Сосновое кольцо, д. 6 |  |  |  | июль | 2022
6063 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Рубиновая, д. 13 | ул. Звездная, д. 6А | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | ул. Рубиновая, д. 13 |  |  |  | июль | 2022
6064 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003752 | ул. Светлая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6065 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004449 | ул. Житная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6066 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001235 | ул. Звездная, д. 8 А |  | 1 |  | май | 2022
6067 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002937 | ул. Косинская, д. 26 |  | 1 |  | май | 2022
6068 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001287 | Ореховый проезд, д. 6 |  | 1 |  | май | 2022
6069 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001232 | ул. Звездная, д. 9 |  | 1 |  | май | 2022
6070 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002938 | ул. Рубиновая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6071 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002939 | ул. Григория Булатова, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6072 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001234 | ул. Звездная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6073 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001237 | ул. Никольская, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6074 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004450 | пр-д Ореховый, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6075 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004451 | ул. Домостроительная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6076 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004452 | ул. Домодедовская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6077 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003573 | ул. Песчаная, д. 4 |  | 1 |  | январь | 2022
6078 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004952 | ул. Никольская, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6079 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004954 | ул. Домостроительная, д. 3а |  | 1 |  | декабрь | 2022
6080 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | Солнечный проезд, д. 2 | ул. Дубравная, д. 9 | 1 | 1 | июль | 2022
| Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001172 | Солнечный проезд, д. 2 |  |  |  | июль | 2022
6081 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001177 | ул. Марьина роща, д.6 |  | 1 |  | июль | 2022
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001177 | ул. Марьина роща, д.6 |  |  |  | июль | 2022
6082 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001177 | ул. Марьина роща, д.4 |  | 1 |  | июль | 2022
| Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001177 | ул. Марьина роща, д.4 |  |  |  | июль | 2022
6083 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-014051 | ул. Молодежная, д. 7 | ул. Молодежная, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2025
6084 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Новая, д. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Новая, д. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
6085 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Новая, д. 7 | ул. Новая, д. 9 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Новая, д. 7 |  |  |  | октябрь | 2022
6086 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006797 | ул. Молодежная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6087 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Южная, д. 3 | ул. 70 лет Победы, д. 7 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Южная, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
6088 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Молодежная, д.2 | ул. Молодежная, д. 1 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Молодежная, д.2 |  |  |  | октябрь | 2022
6089 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Боровая, д. 18А |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Боровая, д. 18А |  |  |  | октябрь | 2022
6090 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Новая, д.24 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Новая, д.24 |  |  |  | октябрь | 2022
6091 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001238 | ул. Боровая, д.27а |  | 1 |  | декабрь | 2022
6092 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001239 | ул. Прудная, д.8а |  | 1 |  | декабрь | 2022
6093 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003224 | ул. Боровая, д.28 |  | 1 |  | май | 2022
6094 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Южная, д. 6 | ул. 70 лет Победы, д. 8 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Южная, д. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
6095 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004456 | ул. Боровая, д.15а |  | 1 |  | декабрь | 2022
6096 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004191 | ул. Дружбы, д. 1 |  | 1 |  | март | 2022
6097 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003894 | ул. Васильковая, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6098 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005181 | ул. Дальняя, д.8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6099 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.4 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.4 |  |  |  | октябрь | 2022
6100 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Счастливая, д.15 | ул. Счастливая, д. 18 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Счастливая, д.15 |  |  |  | октябрь | 2022
6101 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.10 |  |  |  | октябрь | 2022
6102 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Счастливая, д.13 | ул. Счастливая, д. 9 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Счастливая, д.13 |  |  |  | октябрь | 2022
6103 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.8 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.8 |  |  |  | октябрь | 2022
6104 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Молодёжная, д.2 | ул. Молодёжная, д.4 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Молодёжная, д.2 |  |  |  | октябрь | 2022
6105 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Счастливая, д.11 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Счастливая, д.11 |  |  |  | октябрь | 2022
6106 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Степная, д.2 | ул.Степная, д. 4 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Степная, д.2 |  |  |  | октябрь | 2022
6107 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.14 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.14 |  |  |  | октябрь | 2022
6108 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д. 18 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д. 18 |  |  |  | октябрь | 2022
6109 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Крымская, д. 5 | ул. Крымская, д. 3 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Крымская, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
6110 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Романовская, д. 2 | ул. Романовская, д. 1 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Романовская, д. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
6111 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.16 | ул. Владимирская, д. 2 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.16 |  |  |  | октябрь | 2022
6112 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Счастливая, д.7 | ул. Счастливая, д. 5 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Счастливая, д.7 |  |  |  | октябрь | 2022
6113 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Счастливая д.3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Счастливая д.3 |  |  |  | октябрь | 2022
6114 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.20 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.20 |  |  |  | октябрь | 2022
6115 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.6 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублёвская, д.6 |  |  |  | октябрь | 2022
6116 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Семейная , д.17 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Семейная , д.17 |  |  |  | октябрь | 2022
6117 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублевская, д.12 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул. Рублевская, д.12 |  |  |  | октябрь | 2022
6118 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул.Романовская, д.4 | ул.Романовская, д.6 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001148 | ул.Романовская, д.4 |  |  |  | октябрь | 2022
6119 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Кольцевая, д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Кольцевая, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Кольцевая, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
6120 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Пограничная, д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Пограничная, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Пограничная, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
6121 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Лесная, д.15 | ул. Лесная, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Лесная, д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Лесная, д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
6122 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Лесная, д.7 | ул. Лесная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Лесная, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Лесная, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
6123 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дачная, д.3, кв.3 | ул. Дачная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дачная, д.3, кв.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дачная, д.3, кв.3 |  |  |  | декабрь | 2022
6124 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дачная, д.3/2 | ул. Кольцевая, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дачная, д.3/2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дачная, д.3/2 |  |  |  | декабрь | 2022
6125 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дачная, д.3/1 | ул. Кольцевая, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дачная, д.3/1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дачная, д.3/1 |  |  |  | декабрь | 2022
6126 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Лесная, д.5 | ул. Лесная, д.3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Лесная, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Лесная, д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
6127 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Кольцевая, д.9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Кольцевая, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Кольцевая, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
6128 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Кольцевая, д.3 | ул. Кольцевая, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Кольцевая, д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Кольцевая, д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
6129 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Кольцевая, д.1 | ул. Кольцевая, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Кольцевая, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Кольцевая, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
6130 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Ключевая, д.25 | ул. Ключевая, д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Ключевая, д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Ключевая, д.25 |  |  |  | декабрь | 2022
6131 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Ключевая, д.20 | ул. Ключевая, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Ключевая, д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Ключевая, д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
6132 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Ключевая, д.23 | ул. Ключевая, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Ключевая, д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Ключевая, д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
6133 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.6 | ул. Новоминчаковская, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.6 |  |  |  | декабрь | 2022
6134 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.2а | ул. Дружбы, д.4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.2а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.2а |  |  |  | декабрь | 2022
6135 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.8 | ул. Новоминчаковская, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
6136 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Весенняя, д. 4 | ул. Весенняя, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Весенняя, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Весенняя, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
6137 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Весенняя, д. 1 | ул. Весенняя, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Весенняя, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Весенняя, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
6138 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.11 | ул. Дружбы, д.9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
6139 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.1 | ул. Дружбы, д.3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
6140 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.4 | ул. Новоминчаковская, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
6141 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.10 | ул. Дружбы, д.12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.10 |  |  |  | декабрь | 2022
6142 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.2 | ул. Дружбы, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.2 |  |  |  | декабрь | 2022
6143 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.9 | ул. Новоминчаковская, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.9 |  |  |  | декабрь | 2022
6144 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 21 | ул. Дружбы, д. 25 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
6145 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 17 | ул. Дружбы, д.19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
6146 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 6 | ул. Дружбы, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
6147 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 20 | ул. Дружбы, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
6148 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.2 | ул. Новоминчаковская, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Новоминчаковская, д.2 |  |  |  | декабрь | 2022
6149 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.23 | ул. Дружбы, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.23 |  |  |  | декабрь | 2022
6150 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Весенняя, д. 10 | ул. Весенняя, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Весенняя, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Весенняя, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
6151 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002750 | ул. Центральная, д. 34 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6152 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002751 | пр. Александровский, д.12 |  | 1 |  | май | 2022
6153 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004221 | ул. Новая, д.8а |  | 1 |  | декабрь | 2022
6154 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004957 | ул. Новая, д. 59 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6155 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002868 | пр. Александровский, д.10 |  | 1 |  | май | 2022
6156 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004220 | ул. Ключевая, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6157 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004958 | ул. Центральная, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6158 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004173 | ул. Александровский проезд, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6159 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004959 | ул. Александровские дачи, д.8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6160 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003873 | ул. Новая, д.65 |  | 1 |  | октябрь | 2022
6161 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005182 | ул. Новая, д.9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6162 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004960 | ул. Новая, д.19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6163 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.15 | ул. Дружбы, д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д.15 |  |  |  | декабрь | 2022
6164 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Лесная, д.17 | ул. Лесная, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Лесная, д.17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Лесная, д.17 |  |  |  | декабрь | 2022
6165 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001155 | ул. Благовестная, д. 11 | ул. Уютная, д. 8 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001155 | ул. Благовестная, д. 11 |  |  |  | октябрь | 2022
6166 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001155 | ул. Мира, д.11 | ул. Благовестная, д. 13 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001155 | ул. Мира, д.11 |  |  |  | октябрь | 2022
6167 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001155 | ул. Мира, д.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001155 | ул. Мира, д.1 |  |  |  | октябрь | 2022
6168 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001155 | пер. Звездный, д.2 | пер. Звездный, д.4 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Звездный, д.1 | - | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Звездный, д. 3 | - | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Звездный, д.5 | - | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Звездный, д.6 | - | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | пер. Звездный, д.7 | - | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001155 | пер. Звездный, д.2 |  |  |  | октябрь | 2022
6169 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001155 | ул. Благовестная, д. 6 | ул. Благовестная, д. 8 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001155 | ул. Благовестная, д. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
6170 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001155 | ул. Новосельская, д. 3 | ул. Новосельская, д. 2 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001155 | ул. Новосельская, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
6171 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001278 | ул. Михайловская, д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6172 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001188 | ул. Счастливая, д.5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6173 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003301 | ул. Счастливая, д.20 |  | 1 |  | май | 2022
6174 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001189 | ул. Михайловская, д.3 |  | 1 |  | май | 2022
6175 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001185 | ул. Счастливая, д. 6 |  | 1 |  | август | 2022
6176 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004461 | ул. Радостная, д.9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6177 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004462 | ул. Михайловская, д.9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6178 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004463 | ул. Михайловская, д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6179 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004464 | ул. Михайловская, д.3 (к/н 43:30:380835:0035) |  | 1 |  | декабрь | 2022
6180 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004465 | ул. Радостная, д. 6 А |  | 1 |  | декабрь | 2022
6181 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004466 | ул. Свободная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6182 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004467 | ул. Михайловская, д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6183 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004468 | ул. Счастливая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6184 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004469 | ул. Михайловская, д.11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6185 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001176 | ул. Лесная, д.2 |  | 1 |  | июль | 2022
| Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001176 | ул. Лесная, д.2 |  |  |  | июль | 2022
6186 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001176 | д.27 |  | 1 |  | июль | 2022
| Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001176 | д.27 |  |  |  | июль | 2022
6187 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002636 | ул. А.С. Пушкина, д. 43ф | ул. А.С.Пушкина, д. 41ф | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002636 | ул. А.С. Пушкина, д. 43ф |  |  |  | декабрь | 2022
6188 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006163 | ул. Северная, д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6189 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002636 | ул. Крестьянская, д. 1ж | ул. Крестьянская, д. 1з | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002636 | ул. Крестьянская, д. 1ж |  |  |  | декабрь | 2022
6190 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002636 | ул. Рабочая, д.20 | ул. Рабочая, д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002636 | ул. Рабочая, д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
6191 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006850 | ул. Володарского, д. 48ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
6192 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006434 | ул. Вятская, д. 67 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6193 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002906 | ул. Пролетарская, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6194 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002904 | пер. П. Корчагина, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6195 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002900 | ул. Никольская, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6196 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002902 | ул. Новодачная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6197 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002874 | ул. Гоголя, д. 37ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
6198 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002876 | ул. Грина, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6199 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002919 | ул. Урицкого, д. 44ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
6200 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002888 | ул. Красноармейская, д. 8ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
6201 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002915 | ул. Слободская, д. 77а |  | 1 |  | декабрь | 2022
6202 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002636 | ул. А.С. Пушкина, д. 45ф | ул. А.С.Пушкина, д. 49ф | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002636 | ул. А.С. Пушкина, д. 45ф |  |  |  | декабрь | 2022
6203 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002895 | ул. Луговая, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6204 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002683 | ул. Красноармейская, д. 75 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6205 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002925 | ул. О.Кошевого, д. 82 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6206 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002932 | ул. Слободская, д. 2ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
6207 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002927 | ул. Железнодорожная, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6208 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002662 | ул. Ф. Лесникова, д. 14 |  | 1 |  | май | 2022
6209 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002697 | ул. П.Стучки, д. 42 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6210 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002721 | ул. Ключевая, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6211 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002676 | ул. Кирова, д. 57-1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6212 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002719 | ул. П.Стучки, д. 65 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6213 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002737 | ул. Слободская, д. 97 |  | 1 |  | май | 2022
6214 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002690 | пер. У. Громовой, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6215 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002724 | ул. Герцена, д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6216 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002647 | ул. Крестьянская, д. 2б |  | 1 |  | май | 2022
6217 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002708 | ул. Загородная, д. 79 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6218 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002717 | пер. Мельничный, д. 35 |  | 1 |  | май | 2022
6219 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002645 | ул. Маршала Конева, д. 86 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6220 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002644 | ул. Ф. Лесникова, д. 32 |  | 1 |  | май | 2022
6221 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002734 | ул. Гоголя, д. 59 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6222 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002730 | ул. Кирова, д. 57-2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6223 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002704 | ул. Металлистов, д. 7 |  | 1 |  | май | 2022
6224 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002679 | ул. Луначарского, д. 78 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6225 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002722 | ул. Горького, д. 50 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6226 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002649 | ул. Ключевая, д. 1ф |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6227 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002713 | ул. Урицкого, д. 92 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6228 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002680 | ул. Рабочая, д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6229 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002668 | ул. Первомайская, д. 64 |  | 1 |  | май | 2022
6230 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002663 | ул. Дерышева, д. 27 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6231 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002725 | ул. Лесопарковая, д. 1 |  | 1 |  | май | 2022
6232 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002694 | ул. Дерышева, д. 69 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6233 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002727 | ул. Вятская, д. 57 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6234 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002652 | ул. Луговая, д. 6 |  | 1 |  | май | 2022
6235 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002677 | пер. Котлянский, д. 48 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6236 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002665 | пер. Дубинина, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6237 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002660 | ул. К. Маркса, д. 74 |  | 1 |  | май | 2022
6238 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002739 | ул. Новая, д. 30 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6239 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002747 | ул. Лесопарковая, д. 14 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6240 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002733 | пер. Косолапова, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6241 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002744 | пер. Кооперативный, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6242 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002670 | пер. Юный, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6243 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002735 | ул. А.С. Пушкина, д. 49 |  | 1 |  | май | 2022
6244 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002707 | ул. Новодачная, д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6245 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002661 | ул. Крестьянская, д. 1а |  | 1 |  | май | 2022
6246 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002687 | пер. Школьный, д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6247 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002706 | ул. П. Морозова, д. 23 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6248 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002702 | пер. Новый, д. 6 |  | 1 |  | май | 2022
6249 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002672 | ул. Горького, д. 76 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6250 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002726 | пер. Котлянский, д. 45 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6251 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002711 | ул. Кирова, д. 70, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6252 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002656 | ул. Весенняя, д. 14 |  | 1 |  | май | 2022
6253 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002667 | пер. Дубинина, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6254 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002689 | ул. Новая, д. 22 |  | 1 |  | май | 2022
6255 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002646 | ул. Гоголя, д. 81 |  | 1 |  | май | 2022
6256 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002678 | ул. Загородная, д. 66 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6257 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002666 | ул. Чкалова, д. 33 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6258 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002716 | ул. Азина, д. 50а |  | 1 |  | май | 2022
6259 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002688 | ул. Ф. Лесникова, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6260 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002657 | ул. Ключевая, д. 7а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6261 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002741 | ул. Г.Булатова, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6262 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002728 | ул. Екатерининская, д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6263 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002745 | ул. Советская, д. 118 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6264 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002673 | ул. Новая, д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6265 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002682 | ул. Герцена, д. 28 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6266 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002648 | ул. Дерышева, д. 76, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6267 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002718 | ул. Вятская, д. 63 |  | 1 |  | май | 2022
6268 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002715 | ул. Малосадовая, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6269 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002701 | пер. Котлянский, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6270 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004964 | ул. П.Стучки, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6271 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003881 | ул. Крестьянская, д. 1Л |  | 1 |  | декабрь | 2022
6272 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004965 | ул. Трактовая, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6273 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002885 | пер. Котлянский, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6274 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004967 | ул. Малосадовая, д. 4 |  | 1 |  | март | 2022
6275 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004968 | ул. Трактовая, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6276 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004969 | ул. Свободы, д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6277 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004970 | ул. Луначарского, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6278 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004971 | ул. Энтузиастов, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6279 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004972 | ул. Металлистов, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6280 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004222 | ул. Свободы, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6281 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004973 | ул. Металлистов, д. 2а |  | 1 |  | декабрь | 2022
6282 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004097 | ул. Металлистов, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6283 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003892 | ул. Герцена, д. 23 |  | 1 |  | май | 2022
6284 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004100 | ул. Трактовая, д. 48 |  | 1 |  | март | 2022
6285 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004230 | ул. Горького, д. 80 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6286 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003891 | ул. Пролетарская, д. 29 |  | 1 |  | май | 2022
6287 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004101 | ул. Свободы, д. 60 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6288 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004975 | ул. Мопра, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6289 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004083 | ул. Луначарского, д. 77 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6290 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003893 | ул. Красноармейская, д. 18 |  | 1 |  | май | 2022
6291 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004096 | ул. Красноармейская, д. 15 кв. 2 |  | 1 |  | май | 2022
6292 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004157 | ул. Весенняя, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6293 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003884 | ул. Школьная, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6294 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004085 | ул. Энгельса, д. 53 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6295 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004223 | пер. Спировский, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6296 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004976 | ул. Дерышева, д. 73 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6297 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004228 | ул. Слободская, д. 1а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6298 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003882 | ул. Новая, д. 58 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6299 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004978 | ул. Гоголя, д. 67ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
6300 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002873 | ул. Гоголя, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6301 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003746 | ул. Энгельса, д. 69 |  | 1 |  | май | 2022
6302 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004979 | ул. Герцена, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6303 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004980 | ул. Загородная, д. 104 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6304 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004235 | ул. Луначарского, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6305 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004981 | ул. Крестьянская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6306 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004229 | ул. Крестьянская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6307 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004081 | ул. Красноармейская, д. 19 |  | 1 |  | май | 2022
6308 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004231 | ул. П. Морозова, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6309 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003747 | ул. Трактовая, д. 35 |  | 1 |  | май | 2022
6310 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004201 | ул. Гоголя, д. 72 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6311 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004982 | ул. Комсомольская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6312 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004093 | ул. Рабочая, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6313 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004983 | ул. Свободы, д. 84 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6314 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003887 | ул. Луначарского, д. 3 |  | 1 |  | май | 2022
6315 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004232 | ул. Советская, д. 205 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6316 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004099 | ул. Трактовая, д. 68 |  | 1 |  | март | 2022
6317 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004984 | ул. Новая, д. 2ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
6318 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004089 | ул. Герцена, д. 63 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6319 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004985 | ул. К. Маркса, д. 43 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6320 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004092 | ул. Герцена, д. 78 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6321 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004098 | ул. М. Конева, д. 129 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6322 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003889 | ул. К. Маркса, д. 16 |  | 1 |  | май | 2022
6323 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002908 | ул. Профсоюзная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6324 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004987 | ул. О. Кошевого, д. 84 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6325 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004242 | ул. Луначарского, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6326 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004202 | ул. Советская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6327 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004200 | ул. Пролетарская, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6328 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003895 | ул. Урицкого, д. 69 |  | 1 |  | май | 2022
6329 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004989 | ул. Азина, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6330 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004990 | ул. Свободы, д. 58, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6331 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004474 | ул. Энтузиастов, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6332 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004241 | ул. Герцена, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6333 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004993 | ул. Герцена, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6334 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004476 | пер.Спировский, д. 5, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6335 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003875 | ул. Никольская, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6336 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005183 | ул. П. Морозова, д. 21/15, кв.1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6337 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005184 | ул. П. Морозова, д. 21/15, кв.2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6338 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004994 | ул. П. Морозова, д. 14-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6339 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004995 | пер. Бахметьева, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6340 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004237 | ул. Красноармейская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6341 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004238 | ул. Г. Булатова, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6342 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004996 | ул. Набережная, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6343 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004997 | ул. Трактовая, д. 27-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6344 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004998 | ул. Весенняя, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6345 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004999 | ул. Трактовая, д. 27-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6346 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005000 | ул. А.С. Пушкина, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6347 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005001 | ул. Загородная, д. 109 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6348 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005002 | пер. Дубинина, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6349 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003886 | ул. К. Маркса, д. 69 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6350 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003876 | пер. Юный, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6351 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003877 | ул. Ключевая, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6352 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004233 | ул. Гоголя, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6353 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003878 | ул. А.С. Пушкина, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6354 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005003 | пер. У Громовой, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6355 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005004 | ул. Дзержинского, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6356 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005185 | пер. Котлянский, д. 25 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6357 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005005 | ул. Луначарского, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6358 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005006 | ул. П. Стучки, д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6359 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005007 | ул. Крестьянская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6360 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005008 | ул. Ст Халтурина, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6361 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005009 | ул. Г.Булатова, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6362 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005010 | ул. Александровская, д. 8, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6363 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005011 | ул. Урицкого, д. 96 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6364 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005012 | ул. Гоголя, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6365 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005013 | ул. Гоголя, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6366 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004480 | ул. Загородная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6367 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005014 | ул. Дерышева, д. 58 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6368 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004481 | ул. Набережная, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6369 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005015 | ул. Свободы, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6370 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005016 | ул. Вятский тракт, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6371 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004482 | ул. Загородная, д. 95 2ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
6372 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005017 | ул. Красноармейская, д. 69 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6373 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005186 | ул. Александровская, д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6374 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002636 | ул. Александровская, д. 10 | ул. Александровская, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002636 | ул. Александровская, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
6375 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004484 | ул. Дерышева, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6376 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005018 | ул. Слободская, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6377 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004225 | ул. Малосадовая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6378 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004226 | ул. П.Стучки, д. 57, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6379 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005019 | ул. Первомайская, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6380 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005020 | ул. П. Стучки, д. 71 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6381 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005021 | ул. Свободы, д. 83 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6382 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005022 | ул. Свободы, д. 93 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6383 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004236 | ул. Екатерининская, д. 80 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6384 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005023 | ул. Красноармейская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6385 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005024 | ул. Дерышева, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6386 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004227 | ул. Крестьянская, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6387 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005025 | ул. Горького, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6388 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005026 | ул. Чайковского, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6389 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004486 | ул. К. Маркса, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6390 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005027 | пер. Мельничный, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6391 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005028 | ул. Екатерининская, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6392 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005029 | ул. Герцена, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6393 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005030 | ул. Горького, д. 63А |  | 1 |  | декабрь | 2022
6394 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004487 | ул. Загородная, д. 99 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6395 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005032 | ул. Ф. Лесникова, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6396 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005034 | ул. Весенняя, д. 5б |  | 1 |  | декабрь | 2022
6397 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005035 | пер. Лихачевский, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6398 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005036 | пер. Бахметьева, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6399 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005037 | ул. П. Морозова, д. 14-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6400 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005038 | пер. Полевой, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6401 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004488 | ул. К.Маркса, д. 53 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6402 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004489 | ул. Г.Булатова, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6403 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005039 | ул. М. Конева, д. 131 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6404 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005040 | ул. Кирова, д. 64 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6405 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005041 | ул. Мира, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6406 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004490 | пер. Фабричный, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6407 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005042 | ул. Свободы, д. 68 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6408 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005043 | ул. А.С. Пушкина, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6409 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005044 | ул. Дзержинского, д. 52 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6410 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005045 | ул. Энтузиастов, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6411 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005046 | ул. Луначарского, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6412 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005047 | ул. Мира, д. 25ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
6413 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005048 | ул. Маршала Конева, д. 147 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6414 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004492 | ул. Новая, д. 1, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6415 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004493 | пер. Солнечный, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6416 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005050 | ул. Маршала Конева, д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6417 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005051 | ул. Металлистов, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6418 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005052 | пер. Мельничный, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6419 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005053 | ул. Свободы, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6420 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005054 | ул. Ломоносова, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6421 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005187 | ул. Луначарского, д. 9 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6422 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005055 | ул. Луначарского, д. 9 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6423 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004494 | ул. Слободская, д. 1 И |  | 1 |  | декабрь | 2022
6424 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005056 | ул. Загородная, д. 83 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6425 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005057 | пер. Ковырзина, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6426 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005058 | ул. Красноармейская, д. 1ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
6427 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005059 | ул. Азина, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6428 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005060 | ул. Петра Стучки, д. 70-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6429 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005061 | ул. Петра Стучки, д. 70-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6430 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005062 | ул. Петра Стучки, д. 70-3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6431 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005341 | ул. Петра Стучки, д. 70-4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6432 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005063 | ул. Летчика Харина, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6433 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005064 | ул. Луначарского, д. 71 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6434 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005065 | ул. Металлистов, д. 1б |  | 1 |  | декабрь | 2022
6435 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005066 | ул. Трактовая, д. 26, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6436 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005067 | ул. Гоголя, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6437 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004495 | ул. Набережная, д. 41ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
6438 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005068 | ул. Гоголя, д. 63 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6439 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005069 | ул. Гоголя, д. 77 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6440 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005070 | ул. Слободская, д. 1Л |  | 1 |  | декабрь | 2022
6441 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005071 | ул. Никольская, д. 59 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6442 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005072 | пер. Мельничный, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6443 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004496 | ул. Весенняя, д. 5а |  | 1 |  | декабрь | 2022
6444 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003880 | ул. Вятская, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6445 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003749 | пер. Дружный, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6446 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004497 | ул. Гоголя, д. 68 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6447 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005073 | ул. П. Стучки, д. 57, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6448 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005074 | ул. Трактовая, д. 5б |  | 1 |  | декабрь | 2022
6449 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004285 | ул. Ст. Халтурина, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6450 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004224 | ул. Свободы, д. 56 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6451 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005188 | ул. Пролетарская, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6452 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005075 | ул. Пролетарская, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6453 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005189 | ул. Гоголя, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6454 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005190 | ул. Гоголя, д. 24 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6455 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003885 | ул. Гоголя, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6456 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004240 | ул. Ключевая, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6457 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004498 | ул. Советская, д. 207 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6458 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005076 | ул. Загородная, д. 117 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6459 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003667 | ул. Трактовая, д. 76 |  | 1 |  | май | 2022
6460 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004174 | ул. Энгельса, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6461 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004499 | ул. Энгельса, д. 31а |  | 1 |  | декабрь | 2022
6462 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005077 | ул. Урицкого, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6463 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005078 | пер. У.Громовой, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6464 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005079 | ул. Свободы, д. 82 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6465 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005192 | пер. Кольцевой, д.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6466 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005080 | ул. Школьная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6467 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005082 | ул. Чкалова, д. 20ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
6468 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005193 | ул. Слободская, д. 106 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6469 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005083 | ул. Слободская, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6470 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005084 | пер. З. Космодемьянской, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6471 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005085 | ул. Урицкого, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6472 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005086 | ул. Новая, д. 17 |  | 1 |  | май | 2022
6473 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003234 | ул. Металлистов, д. 13 |  | 1 |  | май | 2022
6474 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005087 | ул. К.Маркса, д. 73 |  | 1 |  | май | 2022
6475 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004234 | ул. Луначарского, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6476 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005194 | ул. Северная, д.2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6477 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005195 | пер. Молодежный, д.2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6478 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005196 | ул. Летчика Харина, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6479 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005197 | ул. Майская, д. 27 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6480 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004082 | ул. Успенская, д. 32А |  | 1 |  | декабрь | 2022
6481 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004243 | ул. Успенская, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6482 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004502 | ул. Успенская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6483 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005088 | ул. Красная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6484 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005089 | ул. Успенская, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6485 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004149 | пер. Кулябинский, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6486 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001303 | ул. Энгельса, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6487 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001304 | ул. Энгельса, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6488 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001305 | ул. Энгельса, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6489 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001306 | ул. Первомайская, д.55,кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6490 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001307 | ул. Шевченко, д.23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6491 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001308 | ул. Энгельса, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6492 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001309 | пер. Школьный, д.8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6493 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001310 | ул. Энгельса, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6494 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001311 | пер. Земнухова, д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6495 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001312 | ул. Калинина, д.63 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6496 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001313 | ул. Труда, д.50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6497 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001314 | пер. Ватутина, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6498 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001317 | ул. Герцена, д.108 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6499 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001320 | ул. Чапаева, д.61 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6500 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001321 | ул. Куйбышева, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6501 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001322 | пер. Хуторской, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6502 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001323 | ул. 30-летия Победы, д.42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6503 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001324 | ул. Воровского, д.67 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6504 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001325 | ул. Краснофлотская, д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6505 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001327 | ул. Заовражная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6506 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001328 | ул. Пушкина, д. 64 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6507 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001330 | пер. Луначарского, д.4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6508 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001331 | ул. Спартака, д.22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6509 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001333 | ул. Восточная, д.11, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6510 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001334 | пер. Луначарского, д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6511 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001335 | ул. Карла Маркса, д.43 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6512 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001336 | ул. Песчанская, д.124 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6513 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001337 | ул. Островского, д.17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6514 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001338 | ул. Халтурина, д. 129 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6515 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001339 | ул. Труда, д. 58 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6516 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001340 | ул. Труда, д. 60 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6517 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005116 | ул. Труда, д.52 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6518 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001341 | ул. Труда, д. 82 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6519 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001342 | ул. Воровского, д.80 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6520 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001344 | ул. Островского, д.15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6521 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001345 | ул. Ленина, д.18, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6522 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001346 | ул. Краснофлотская, д. 92 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6523 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001347 | ул. Островского, д.54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6524 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001348 | ул. Герцена, д.102 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6525 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001349 | ул. Милицейская, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6526 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001350 | ул. Песчанская, д.111 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6527 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001351 | ул. Милицейская, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6528 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001352 | ул. Карла Маркса, д.20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6529 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001353 | ул. Спартака, д.57 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6530 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001354 | ул. Халтурина, д. 116 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6531 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001355 | ул. Пролетарская, д.172 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6532 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001356 | ул. Халтурина, д. 128 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6533 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001357 | ул. Дачная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6534 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001359 | ул. Первомайская, д.11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6535 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001361 | ул. Милицейская, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6536 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001362 | ул. Песчанская, д. 86 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6537 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001363 | ул. Калинина, д.33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6538 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001364 | ул. Энгельса, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6539 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001365 | пер.Торфяной, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6540 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001366 | ул. Октябрьская, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6541 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001367 | ул. Пролетарская, д.122 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6542 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001368 | ул. Пролетарская, д.115 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6543 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001369 | ул. Краснофлотская, д. 131 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6544 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001370 | ул. Дачная, д.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6545 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001371 | ул. Октябрьская, д. 73 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6546 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001372 | ул. Воровского, д.68 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6547 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001373 | ул. 30-летия Победы, д.47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6548 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001375 | ул. Пушкина, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6549 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001376 | ул. Дачная, д.9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6550 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001379 | ул. Шевченко, д.43 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6551 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001380 | пер. Стадионный, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6552 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001381 | пер. Киршатский, д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6553 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001382 | ул. Октябрьская, д. 77 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6554 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001384 | пер. Тюленина, д.4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6555 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001386 | пер. Заречный, д.5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6556 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001387 | ул. Разина, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6557 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001389 | ул. Кооперации, д. 126 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6558 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001390 | ул. Советская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6559 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005588 | ул. Советская, д.21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6560 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001391 | ул. Советская, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6561 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001392 | ул. Кооперации, д. 101 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6562 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001394 | ул. Динамо, д.88 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6563 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001395 | ул. Герцена, д.36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6564 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001396 | пер. Морозова, д.11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6565 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001397 | ул. Воровского, д. 86 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6566 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001398 | ул. Комсомольская, д. 71 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6567 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001399 | ул. Стальская, д. 64 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6568 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001400 | ул. Шевченко, д.50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6569 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001401 | ул. Островского, д.41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6570 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001402 | ул. Новая, д.1, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6571 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001403 | ул. Милицейская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6572 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001405 | ул. Энгельса, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6573 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001407 | ул. Пушкина, д. 77 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6574 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001408 | ул. Дачная, д.32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6575 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001409 | ул. Ленина, д.18, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6576 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001411 | ул. Горького, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6577 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001413 | ул. Шевченко, д. 87 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6578 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001414 | пер. Зелёный, д.10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6579 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001415 | ул. Энгельса, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6580 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001416 | ул. Кооперации, д. 148 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6581 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001417 | ул. Новая, д.17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6582 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001418 | ул. Воровского, д.78 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6583 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001419 | ул. Новая, д.1, кв.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6584 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001421 | ул. Крупской, д.14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6585 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001422 | ул. Герцена, д.79 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6586 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001423 | ул. Стальская, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6587 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001424 | ул. Урицкого, д. 75 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6588 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001425 | ул. Карла Маркса, д.56 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6589 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001426 | ул. Халтурина, д. 118 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6590 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001429 | ул. Ленина, д.78 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6591 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001467 | ул. Милицейская, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6592 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001469 | ул. Островского, д.32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6593 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001470 | ул. Увальская, д. 67 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6594 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001471 | ул. Чапаева, д.15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6595 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001472 | ул. Воровского, д.93 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6596 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001473 | ул. Коковихина, д.66 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6597 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001475 | ул. Больничная, д.2, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6598 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001476 | ул. Урицкого, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6599 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001477 | ул. Первомайская, д.41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6600 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001478 | ул. Больничная, д.2, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6601 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001479 | ул. Пролетарская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6602 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001480 | ул. Халтурина, д. 137 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6603 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001482 | ул. Пролетарская, д.154 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6604 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001483 | ул. Шпагина, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6605 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001484 | пер. Электриков, д.5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6606 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001485 | ул. Шевченко, д.21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6607 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001486 | ул. Воровского, д.66 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6608 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001487 | ул. Чапаева, д.54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6609 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001489 | ул. Герцена, д.38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6610 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001491 | ул. Герцена, д.62 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6611 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001492 | пер. Тюленина, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6612 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001493 | ул. Кооперации, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6613 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001495 | ул. Герцена, д.9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6614 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001496 | ул. Медведева, д.25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6615 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001497 | ул. 30-летия Победы, д.49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6616 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001498 | ул. Островского, д.13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6617 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001500 | ул. Пушкина, д. 62 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6618 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001501 | ул. Халтурина, д. 151 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6619 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001502 | ул. Воровского, д.73 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6620 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001503 | ул. Красноармейская, д. 82 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6621 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001504 | ул. Буденного, д.80 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6622 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001507 | ул. Воровского, д.90 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6623 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001508 | ул. Шевченко, д.76 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6624 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001509 | ул. Сталеваров, д.5А, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6625 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001510 | ул. Герцена, д.59 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6626 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001511 | ул. Вокзальная, д. 20, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6627 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001512 | ул. Островского, д.22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6628 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001514 | ул. Октябрьская, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6629 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001517 | ул. Мира, д.9, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6630 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001518 | ул. Стальская, д. 77 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6631 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002962 | пер. Цветочный, д.4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6632 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002963 | ул. Воровского, д.98 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6633 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002964 | ул. Герцена, д.14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6634 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002965 | ул. Горького, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6635 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002966 | ул. Карла Маркса, д.92 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6636 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002968 | ул. Красноармейская, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6637 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002969 | ул. Парковая, д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6638 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002970 | ул. Пролетарская, д. 93 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6639 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002971 | ул. Тукмачева, д.73 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6640 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002972 | ул. Халтурина, д. 132 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6641 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002973 | ул. Шпагина, д.25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6642 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002974 | пер. Гвардейский, д.4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6643 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002975 | ул. Краснофлотская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6644 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002976 | ул. Коковихина, д.65 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6645 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002977 | ул. Крупской, д.41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6646 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002979 | ул. Энгельса, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6647 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002980 | ул. Шевченко, д.34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6648 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002981 | ул. Ленина, д.47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6649 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002982 | ул. Буденного, д.96 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6650 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002984 | ул. Кооперации, д. 129 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6651 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002985 | ул. Сталеваров, д.27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6652 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002986 | ул. Труда, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6653 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002989 | ул. Стальская, д. 110 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6654 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002990 | ул. Увальская, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6655 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002991 | ул. Чапаева, д.22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6656 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002992 | ул. Горького, д. 53 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6657 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002993 | ул. Горького, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6658 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002994 | ул. Динамо, д.8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6659 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002996 | ул. Ленина, д.36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6660 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002997 | ул. Труда, д. 80 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6661 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002998 | ул. Воровского, д.102 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6662 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002999 | ул. Куйбышева, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6663 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003000 | ул. Пушкина, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6664 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003001 | ул. Пушкина, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6665 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003003 | ул. Буденного, д. 92 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6666 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003004 | ул. Чиговская, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6667 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003005 | ул. Пролетарская, д.107 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6668 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003007 | ул. Чапаева, д.17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6669 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003008 | ул. Шевченко, д.79 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6670 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003009 | пер. Гвардейский, д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6671 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003011 | ул. Новая, д.16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6672 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003012 | ул. Труда, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6673 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003013 | ул. Шишкина, д.4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6674 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003014 | ул. Шевченко, д.65 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6675 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003015 | ул. Володарского, д. 87 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6676 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003016 | ул. Воровского, д.61 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6677 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003017 | ул. Пролетарская, д.140 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6678 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003019 | ул. Карла Маркса, д.64 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6679 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003020 | ул. Труда, д. 66 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6680 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003021 | ул. Спартака, д.71 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6681 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003022 | пер. Маяковского, д.4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6682 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003023 | ул. Герцена, д.60 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6683 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003024 | ул. Пролетарская, д.190 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6684 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003025 | ул. Новая, д.38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6685 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003026 | ул. Краснофлотская, д. 81 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6686 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003027 | ул. Новая, д.30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6687 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003028 | ул. Тукмачева, д.40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6688 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003029 | ул. Халтурина, д. 173 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6689 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003030 | ул. Пролетарская, д. 89 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6690 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003031 | ул. Чиговская, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6691 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003032 | ул. Карла Маркса, д.50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6692 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003033 | ул. Халтурина, д. 135 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6693 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003035 | пер. Васильевский, д.2, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6694 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003036 | ул. Воровского, д.76 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6695 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003037 | ул. Пролетарская, д. 80 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6696 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003038 | ул. Островского, д.42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6697 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003039 | ул. Халтурина, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6698 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003040 | пер. Жданова, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6699 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003042 | ул. Октябрьская, д. 92 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6700 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003045 | ул. Калинина, д.65 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6701 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003046 | ул. Пролетарская, д.145, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6702 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003047 | ул. Шевченко, д.55 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6703 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003048 | ул. Энгельса, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6704 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003049 | ул. Пролетарская, д.147, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6705 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003050 | ул. Кооперации, д. 89 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6706 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003051 | ул. Комсомольская, д.78 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6707 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003052 | пер. Розы Люксембург, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6708 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003054 | пер. Гвардейский, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6709 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003055 | ул. Крупской, д.49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6710 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003057 | ул. Халтурина, д. 106 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6711 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003058 | пер.Мостовой, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6712 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004503 | ул. Халтурина, д. 107 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6713 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004505 | ул. Куйбышева, д. 59 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6714 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004507 | ул. Динамо, д. 90 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6715 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004508 | ул. Герцена, д. 63 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6716 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005091 | ул. Пролетарская, д. 29 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6717 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004509 | ул. Кооперации, д. 154 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6718 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004510 | ул. Воровского, д. 106 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6719 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004511 | ул. Урицкого, д. 63 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6720 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004512 | ул. Куйбышева, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6721 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004288 | ул. Пушкина, д. 80 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6722 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004513 | ул. Халтурина, д. 162 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6723 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004514 | ул. Горького, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6724 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004515 | ул. Володарского, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6725 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004516 | ул. Краснофлотская, д. 109 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6726 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004517 | пер. Суворова, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6727 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004518 | ул. Красногвардейская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6728 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005093 | пер. Жданова, д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6729 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004520 | ул. Краснофлотская, д. 104 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6730 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004523 | ул. Ленина, д. 79 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6731 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004524 | ул. Володарского, д. 71 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6732 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004525 | ул. Свободы, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6733 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004526 | ул. Шевченко, д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6734 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004527 | ул. Крупской, д. 52 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6735 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004289 | ул. Комсомольская, д. 82 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6736 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004528 | ул. Кооперации, д. 142 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6737 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004529 | ул. Кооперации, д. 122 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6738 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004530 | пер. Киршатский, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6739 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004531 | ул. Краснофлотская, д. 83 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6740 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005096 | ул. 40 лет Октября, д. 22, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6741 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004532 | ул. Халтурина, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6742 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004533 | пер. Чкалова, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6743 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004534 | ул. Заовражная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6744 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004536 | ул. Халтурина, д. 150 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6745 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004537 | ул. Воровского, д. 104 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6746 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005099 | ул. Крупской, д. 85 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
6747 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004538 | ул. Коммуны, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6748 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004539 | ул. Красноармейская, д. 78 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6749 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003059 | ул. Халтурина, д.139 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6750 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003060 | ул. Комсомольская, д. 55 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6751 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003061 | ул. Кооперации, д. 109 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6752 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003062 | ул. Кооперации, д. 134 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6753 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003063 | ул. Карла Либкнехта, д.66 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6754 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003064 | ул. Краснофлотская, д. 126 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6755 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 52 | ул. Островского, д.51 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
6756 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
6757 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 51 | ул. Стальская, д. 63 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
6758 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 97 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 97 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 97 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 97 |  |  |  | декабрь | 2022
6759 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 120 | ул. Стальская, д. 66 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 120 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 120 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 120 |  |  |  | декабрь | 2022
6760 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 14 | ул. Спартака, д.12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
6761 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005342 | ул. Спартака, д.34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6762 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
6763 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
6764 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 34 | ул. Энгельса, д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
6765 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 27 | ул. Энгельса, д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
6766 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
6767 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
6768 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
6769 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 29а | ул. Энгельса, д. 33 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 29а |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 29а |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 29а |  |  |  | декабрь | 2022
6770 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 49 | ул. Энгельса, д. 55 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2022
6771 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005343 | ул. Володарского, д. 92 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6772 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006858 | ул. Победы, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6773 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
6774 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коковихина, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коковихина, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коковихина, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коковихина, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
6775 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
6776 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 43а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 43а |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 43а |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 43а |  |  |  | декабрь | 2022
6777 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2022
6778 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 43 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2022
6779 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006102 | ул. Стальская, д. 67 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6780 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 50 | ул. Энгельса, д. 53 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
6781 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 45 | ул. Энгельса, д. 52 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
6782 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 54 | ул. Энгельса, д. 51 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
6783 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 48 | ул. Энгельса, д. 38 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
6784 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005344 | ул. Карла Либкнехта, д.62 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6785 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 47 | ул. Энгельса, д. 37 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2022
6786 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 117, стр. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 117, стр. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 117, стр. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 117, стр. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
6787 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 61 | ул. Островского, д.55 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
6788 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 91 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 91 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 91 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 91 |  |  |  | декабрь | 2022
6789 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 104 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 104 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 104 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 104 |  |  |  | декабрь | 2022
6790 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спортивная, д. 14, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спортивная, д. 14, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спортивная, д. 14, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спортивная, д. 14, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
6791 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007140 | пер. Керовский, д. 10а |  | 1 |  | декабрь | 2022
6792 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005823 | ул. Карла Либкнехта, д.71 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6793 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006859 | ул. Победы, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6794 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2022
6795 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006860 | ул. Милицейская, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6796 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Кольцевой, д. 12 | пер. Кольцевой, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Кольцевой, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Кольцевой, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Кольцевой, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
6797 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Труда, д. 87 | ул. Труда, д.88 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Труда, д. 87 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Труда, д. 87 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Труда, д. 87 |  |  |  | декабрь | 2022
6798 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007142 | пер. Керовский, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6799 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 53 | ул. Стальская, д. 75 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 53 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 53 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 53 |  |  |  | декабрь | 2022
6800 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 55 | ул. Стальская, д. 108 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 55 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 55 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 55 |  |  |  | декабрь | 2022
6801 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 59 | ул. Островского, д.65 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2022
6802 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006267 | ул. Спартака, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6803 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005345 | ул. Труда, д.30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6804 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 78 | ул. Стальская, д. 119 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 78 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 78 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 78 |  |  |  | декабрь | 2022
6805 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006103 | ул. Шишкина, д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6806 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007388 | ул. Свободы, д. 62 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6807 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006861 | ул. Милицейская, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6808 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 80 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 80 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 80 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 80 |  |  |  | декабрь | 2022
6809 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006862 | ул. Высоцкого, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6810 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 122 | ул. Герцена, д.121 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 122 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 122 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 122 |  |  |  | декабрь | 2022
6811 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005347 | пер. Гоголя, д.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6812 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 61 |  |  |  | декабрь | 2022
6813 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 68 | ул. Островского, д.58 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 68 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 68 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 68 |  |  |  | декабрь | 2022
6814 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 95 | ул. Стальская, д. 94 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 95 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 95 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 95 |  |  |  | декабрь | 2022
6815 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 22, кв. 1 | ул. Стальская, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 22, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 22, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 22, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
6816 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2022
6817 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007144 | пер. Керовский, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6818 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007145 | ул. Комсомольская, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6819 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005348 | ул. Володарского, д. 78 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6820 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 107 | ул. Стальская, д. 83 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 107 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 107 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 107 |  |  |  | декабрь | 2022
6821 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 134 | ул. Стальская, д. 133 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 134 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 134 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 134 |  |  |  | декабрь | 2022
6822 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
6823 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006863 | ул. Вокзальная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6824 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006864 | ул. Вокзальная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6825 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006865 | ул. Вокзальная, д. 11, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6826 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
6827 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006866 | пер. Фигурный, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6828 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006867 | пер. Фигурный, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6829 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 76 | ул. Стальская, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 76 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 76 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 76 |  |  |  | декабрь | 2022
6830 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
6831 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006868 | пер. Кошевого, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6832 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
6833 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 108 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 108 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 108 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 108 |  |  |  | декабрь | 2022
6834 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005349 | ул. Пугачева, д. 5, стр. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6835 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 40 |  |  |  | декабрь | 2022
6836 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2022
6837 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коковихина, д. 84 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коковихина, д. 84 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коковихина, д. 84 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коковихина, д. 84 |  |  |  | декабрь | 2022
6838 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 63 | ул. Островского, д.67 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 63 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 63 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 63 |  |  |  | декабрь | 2022
6839 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007147 | пер. Керовский, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6840 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005350 | ул. Володарского, д. 86 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6841 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005351 | ул. Володарского, д. 95 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6842 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 103А | ул. Стальская, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 103А |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 103А |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 103А |  |  |  | декабрь | 2022
6843 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 | ул. Стальская, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 22, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
6844 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спортивная, д. 14, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
6845 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 74 | ул. Островского, д.62 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 74 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 74 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 74 |  |  |  | декабрь | 2022
6846 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007148 | ул. Новая, д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6847 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004540 | ул. Карла Либкнехта, д.73 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6848 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 112 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 112 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 112 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 112 |  |  |  | декабрь | 2022
6849 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006869 | пер. Громовой, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6850 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006104 | ул. Островского, д.34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6851 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 103 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 103 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 103 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 103 |  |  |  | декабрь | 2022
6852 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006870 | пер. Фигурный, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6853 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 89 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 89 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 89 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 89 |  |  |  | декабрь | 2022
6854 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 17 | ул. Стальская, д. 54 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
6855 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006871 | пер. Фигурный, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6856 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006872 | пер. Фигурный, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6857 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005352 | ул. Труда, д. 77 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6858 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 114 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 114 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 114 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 114 |  |  |  | декабрь | 2022
6859 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005353 | ул. Урицкого, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6860 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 20 | ул. Стальская, д. 84 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
6861 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006873 | пер. Кошевого, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6862 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 57 | ул. Стальская, д. 106 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 57 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 57 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 57 |  |  |  | декабрь | 2022
6863 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
6864 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 93 | ул. Стальская, д. 85 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 93 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 93 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 93 |  |  |  | декабрь | 2022
6865 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006874 | пер. Кошевого, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6866 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 109 | ул. Стальская, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 109 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 109 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 109 |  |  |  | декабрь | 2022
6867 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коковихина, д. 86 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коковихина, д. 86 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коковихина, д. 86 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коковихина, д. 86 |  |  |  | декабрь | 2022
6868 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 128 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 128 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 128 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 128 |  |  |  | декабрь | 2022
6869 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 59, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
6870 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006105 | ул. Стальская, д. 92 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6871 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 82 | ул. Островского, д.35 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 82 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 82 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 82 |  |  |  | декабрь | 2022
6872 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
6873 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 74 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 74 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 74 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 74 |  |  |  | декабрь | 2022
6874 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 25 | ул. Герцена, д.24 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
6875 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004541 | ул. Володарского, д. 91 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6876 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 57 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 57 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 57 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 57 |  |  |  | декабрь | 2022
6877 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007207 | пер. Рыночный, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6878 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 119 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 119 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 119 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 119 |  |  |  | декабрь | 2022
6879 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006875 | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6880 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Урицкого, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Урицкого, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Урицкого, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Урицкого, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
6881 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006876 | пер. Гоголя, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6882 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
6883 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 124 | ул. Герцена, д.125 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 124 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 124 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 124 |  |  |  | декабрь | 2022
6884 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006877 | пер. Кошевого, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6885 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2022
6886 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 | ул. Стальская, д. 111 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 5, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
6887 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005824 | ул. Труда, д. 72 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6888 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006878 | пер. Кольцевой, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6889 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006879 | ул. 30-летия Победы, д. 65 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6890 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 | ул. Стальская, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 132, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
6891 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006880 | ул. Вокзальная, д. 23 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6892 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 79 | ул. Островского, д.87 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 79 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 79 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 79 |  |  |  | декабрь | 2022
6893 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 84 | ул. Островского, д.89 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 84 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 84 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 84 |  |  |  | декабрь | 2022
6894 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Вокзальная, д. 12, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
6895 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006106 | ул. Островского, д.16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6896 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 33 | ул. Спартака, д.32 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Спартака, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
6897 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004542 | ул. Энгельса, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6898 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 107 | ул. Герцена, д.106 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 107 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 107 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 107 |  |  |  | декабрь | 2022
6899 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
6900 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006881 | пер. Фигурный, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6901 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 105 | ул. Стальская, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 105 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 105 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 105 |  |  |  | декабрь | 2022
6902 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 96 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 96 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 96 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 96 |  |  |  | декабрь | 2022
6903 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 80 | ул. Островского, д.11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 80 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 80 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 80 |  |  |  | декабрь | 2022
6904 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006882 | ул. Новая, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6905 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 134 | ул. Герцена, д.133 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 134 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 134 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 134 |  |  |  | декабрь | 2022
6906 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004543 | ул. Володарского, д. 93 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6907 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005354 | ул. Островского, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6908 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
6909 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Фрунзе, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Фрунзе, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Фрунзе, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Фрунзе, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
6910 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 67 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 67 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 67 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 67 |  |  |  | декабрь | 2022
6911 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 104 | ул. Новая, д. 83 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 104 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 104 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 104 |  |  |  | декабрь | 2022
6912 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006883 | пер. Кошевого, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6913 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007208 | пер. Кошевого, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6914 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
6915 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006884 | пер. Узкоколейный, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6916 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 78 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 78 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 78 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 78 |  |  |  | декабрь | 2022
6917 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
6918 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Свободы, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Свободы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Свободы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Свободы, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
6919 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 | ул. Стальская, д. 86 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 5, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
6920 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 111 | ул. Герцена, д.110 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 111 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 111 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 111 |  |  |  | декабрь | 2022
6921 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007209 | пер. Рыночный, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6922 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 | ул. Новая, д. 101 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 2а, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
6923 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 | ул. Стальская, д. 131 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 13, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
6924 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006107 | ул. Стальская, д. 87 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6925 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Вокзальная, д. 6А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Вокзальная, д. 6А |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Вокзальная, д. 6А |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Вокзальная, д. 6А |  |  |  | декабрь | 2022
6926 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 132, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
6927 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006885 | ул. Милицейская, д. 56 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6928 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006886 | ул. Вокзальная, д. 11, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6929 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006108 | ул. Стальская, д. 96 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6930 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 28 | ул. Стальская, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
6931 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007159 | пер. Урожайный, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6932 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006888 | ул. Милицейская, д. 58 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6933 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 130 | ул. Герцена, д.131 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 130 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 130 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 130 |  |  |  | декабрь | 2022
6934 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006268 | пер. Рыбацкий, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6935 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 | ул. Стальская, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 8, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
6936 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 | ул. Стальская, д. 89 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
6937 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006889 | ул. Островского, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6938 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 73 | ул. Островского, д.46 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 73 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 73 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 73 |  |  |  | декабрь | 2022
6939 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
6940 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003092 | ул.Спортивная, д.4, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6941 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 12 | ул. Стальская, д. 99 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
6942 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006109 | ул. Стальская, д. 90 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6943 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003094 | ул. Стальская, д. 100 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6944 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 98 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 98 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 98 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 98 |  |  |  | декабрь | 2022
6945 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 106 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 106 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 106 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 106 |  |  |  | декабрь | 2022
6946 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003097 | ул.Спартака, д.19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6947 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006890 | ул. Красногвардейская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6948 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004544 | ул. Октябрьская, д. 98 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6949 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004546 | ул. Горького, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6950 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004547 | ул. Красногвардейская, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6951 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004103 | ул. Буденного, д. 98, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6952 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 126 | ул. Герцена, д.127 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 126 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 126 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 126 |  |  |  | декабрь | 2022
6953 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004548 | ул. Разина, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6954 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004102 | ул. Герцена, д. 65 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6955 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004549 | ул. Халтурина, д. 86 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6956 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004550 | ул. Чапаева, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6957 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005355 | ул. Пугачева, д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6958 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005198 | ул. Тургенева, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6959 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004551 | ул. Тургенева, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6960 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005684 | ул. Шишкина, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6961 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004553 | ул. Спортивная, д. 5, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6962 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004554 | ул. Воровского, д. 70 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6963 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005356 | ул. Урицкого, д. 57 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6964 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 | ул. Стальская, д. 104 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
6965 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004556 | ул. Крупской, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6966 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005103 | ул. Пушкина, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6967 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005685 | ул. 30-летия Победы, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6968 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005686 | ул. Свободы, д. 53 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6969 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005687 | ул. Карла Либкнехта, д. 75 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6970 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004557 | пер. Стадионный, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6971 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005688 | ул. Островского, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6972 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005689 | ул. Островского, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6973 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005690 | ул. Коммуны, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6974 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006110 | ул. Стальская, д. 88 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6975 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004559 | ул. Краснофлотская, д. 135 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6976 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004560 | ул. Краснофлотская, д. 94 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6977 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004562 | ул. Буденного, д. 98, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6978 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003575 | ул. Энгельса, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6979 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004563 | ул. Труда, д. 61А |  | 1 |  | декабрь | 2022
6980 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 95 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 95 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 95 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 95 |  |  |  | декабрь | 2022
6981 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004566 | ул. Октябрьская, д. 86 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6982 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004567 | ул. Спортивная, д. 6, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6983 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005691 | ул. Энгельса, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6984 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005692 | ул. Красноармейская, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6985 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006891 | ул. Новая, д. 60 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6986 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
6987 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004568 | ул. Шахровская, д. 73 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6988 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 103Б | ул. Стальская, д. 115 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 103Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 103Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 103Б |  |  |  | декабрь | 2022
6989 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 77 | ул. Островского, д.92 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 77 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 77 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 77 |  |  |  | декабрь | 2022
6990 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004569 | ул. Ленина, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6991 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004570 | ул. Краснофлотская, д. 117 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6992 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 75 | ул. Островского, д.93 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 75 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 75 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 75 |  |  |  | декабрь | 2022
6993 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005357 | ул. Пугачева, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6994 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. 9 Мая, д. 23Б |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. 9 Мая, д. 23Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. 9 Мая, д. 23Б |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. 9 Мая, д. 23Б |  |  |  | декабрь | 2022
6995 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004090 | ул. Труда, д. 27 |  | 1 |  | февраль | 2022
6996 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004571 | ул. Спартака, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6997 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004572 | ул. Чиговская, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6998 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004573 | пер. Кошевого, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
6999 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004574 | ул. Больничная, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7000 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004575 | ул. Воровского, д. 72 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7001 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004576 | ул. Милицейская, д. 43 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7002 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004577 | ул. Басманова, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7003 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004578 | ул. Комсомольская, д. 75 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7004 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005156 | ул. Воровского, д. 82 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7005 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005157 | ул. Володарского, д. 77 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7006 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005358 | д. 61 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7007 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005359 | д. 48 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7008 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005360 | д. 32 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7009 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005361 | д. 33 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7010 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005362 | д. 25 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7011 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005363 | ул. Профсоюзная, д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7012 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005364 | ул. Рабочая, д. 39 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7013 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005365 | ул. Базарная, д. 5а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7014 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005366 | пер. Ст. Халтурина, д. 27а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7015 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005367 | ул. Мира, д. 23 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7016 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005368 | ул. Новая, д. 3 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7017 | Город Слободской | пос. Межколхозстрой | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005369 | ул. Дорожная, д. 13 кв. 3 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7018 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005370 | ул. Луначарского, д. 8 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7019 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005371 | пер. Мельничный, д. 34, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7020 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005372 | пер. Бахметьева, д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7021 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005373 | ул. Загородная, д. 119 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7022 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005374 | ул. Комсомольская, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7023 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005375 | пер. У. Громовой, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7024 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005376 | ул. Городищенская, д. 35А |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7025 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005377 | ул. Трактовая, д. 50 кв.2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7026 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005378 | ул. Трактовая, д. 50 кв.1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7027 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005380 | ул. Преображенская, д. 7а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7028 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005381 | ул. Королевская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7029 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
7030 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 38 | ул. Пионерская, д. 42 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
7031 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005382 | пер. Дубинина, д. 14 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7032 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005383 | ул. Новая, д. 56 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7033 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005384 | ул. Энгельса, д. 49 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7034 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005385 | пер. Мельничный, д. 23 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7035 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005386 | ул. Загородная, д. 75 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7036 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005387 | ул. А.С. Пушкина, д. 27-1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7037 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005388 | пер. Песчаный, д. 10 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7038 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005389 | ул. Новая, д. 4 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7039 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005390 | ул. Трактовая, д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7040 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005391 | ул. Весенняя, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7041 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005392 | ул. Дерышева, д. 31 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7042 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005393 | ул. П.Стучки, д. 56 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7043 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005395 | пер. П.Корчагина, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7044 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005396 | ул. Октябрьская, д. 24 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7045 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005398 | пер. Песчаный, д. 9 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7046 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005400 | ул. Весенняя, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7047 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005401 | ул. Загородная, д. 104/1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7048 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005403 | ул. Свободы, д. 65 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7049 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005404 | ул. Загородная, д. 2А |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7050 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005405 | ул. Чкалова, д. 14 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7051 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005406 | ул. Луначарского, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7052 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005407 | ул. Луговая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7053 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005408 | ул. Слободская, д. 1К |  | 1 |  | декабрь | 2022
7054 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005409 | ул. Малосадовая, д. 24 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7055 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005411 | ул. Луначарского, д. 45 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7056 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005412 | ул. Горького, д. 49 А |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7057 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005413 | ул. О. Кошевого, д. 86 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7058 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005415 | ул. Дерышева, д. 46 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7059 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005416 | ул. Гоголя, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7060 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005417 | ул. Гоголя, д. 69 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7061 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005418 | ул. Северная, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7062 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005419 | ул. Гоголя, д. 116 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7063 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005420 | ул. Загородная, д. 51 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7064 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005421 | ул. Герцена, д. 62 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7065 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005422 | ул. Герцена, д. 55 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7066 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005423 | ул. Трактовая, д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7067 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005424 | пер. Мельничный, д. 21 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7068 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005425 | ул. Первомайская, д. 26 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7069 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005426 | пер. Дачный, д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7070 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005427 | ул. Герцена, д. 74 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7071 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005428 | ул. К.Маркса, д. 63 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7072 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005429 | ул. Ф. Лесникова, д. 25 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7073 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005430 | ул. Екатерининская, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7074 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005431 | ул. Маршала Конева, д. 135 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7075 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005432 | ул. Азина, д. 50 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7076 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005433 | ул. Свободы, д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7077 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005434 | ул. Луначарского, д. 75 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7078 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005436 | ул. Мира, д. 5А |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7079 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005437 | ул. Свободы, д. 88, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7080 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005438 | ул. Пионерская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7081 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005439 | ул. Кривоносова, д. 24 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7082 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005440 | ул. Малосадовая, д. 21 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7083 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005442 | ул. Красноармейская, д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7084 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005443 | пер. Мельничный, д. 34, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7085 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005445 | ул. Свободы, д. 88, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7086 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005446 | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7087 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005447 | ул. Пионерская, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7088 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005448 | ул. Лесопарковая д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7089 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005450 | ул. Загородная, д. 63 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7090 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005451 | ул. Весенняя, д. 1ф |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7091 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005452 | ул. Рождественская, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7092 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005453 | ул. Ключевая, д. 7ф |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7093 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005454 | ул. Металлистов, д. 1а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7094 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005455 | ул. Трактовая, д. 77 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7095 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005456 | ул. Зеленая, д.16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7096 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005457 | ул. Северная, д. 5а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7097 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005458 | ул. Луговая, д. 25 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7098 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005459 | ул. Родниковая, д. 12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7099 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005460 | ул. Совхозная, д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7100 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005461 | ул. Пограничная, д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7101 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005463 | ул. Пограничная, д. 14, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7102 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005465 | ул. Ключевая, д. 10, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7103 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005466 | ул. Луговая, д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7104 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005467 | ул. Метелевская, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7105 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005468 | ул. Пограничная, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7106 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005469 | ул. Северная, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7107 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005470 | ул. Пограничная, д. 14, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7108 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005471 | ул. Метелевская, д. 1Б |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7109 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005472 | ул. Лесная, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7110 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005473 | ул. Пограничная, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7111 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005474 | ул. Молодежная, д. 21 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7112 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005475 | ул. Солнечная, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7113 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005476 | ул. Молодежная, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7114 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005477 | ул. Лесная, д. 8 кв. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7115 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005478 | ул. Лесная, д. 8-2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7116 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005479 | ул. Молодежная, д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7117 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005480 | ул. Пограничная, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7118 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005481 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7119 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005482 | ул. Мелиораторов, д. 11 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7120 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005483 | ул. Молодежная, д. 26 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7121 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005484 | ул. Березовая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7122 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005485 | ул. Радостная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7123 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005487 | ул. Полевая, д. 27 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7124 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005488 | ул. Александровская, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7125 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005489 | ул. Спасская, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7126 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005490 | ул. Мира, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7127 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005491 | ул. Изумрудная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7128 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005493 | пер. Дружбы, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7129 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005494 | ул. Лесная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7130 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005495 | ул. Ключевая, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7131 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005497 | ул. Родниковая, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7132 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005498 | ул. Набережная, д. 51 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7133 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005499 | ул. Набережная, д. 70а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7134 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005500 | ул. Новая, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7135 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005501 | ул. Набережная, д. 31 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7136 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005502 | д. 47 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7137 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005503 | ул. Успенская, д. 31 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7138 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005504 | ул. Лесная, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7139 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005505 | ул. Евгения Родионова, д. 11А |  | 1 |  | декабрь | 2022
7140 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005506 | д. 66 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7141 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005508 | д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7142 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005510 | ул. Проезжая, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7143 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005512 | ул. Центральная, д. 9А |  | 1 |  | декабрь | 2022
7144 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005513 | ул. Косинская, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7145 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005514 | ул. Ясная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7146 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д. 2 | ул. Садовая, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Садовая, д. 5 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Садовая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7147 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Луговая, д. 30 | ул. Луговая, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 29 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 25 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 24 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 21 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 18 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 11 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 23 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 3 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 4 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 6 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 8 | - | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Луговая, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Луговая, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
7148 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 9 | ул. Восточная, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Восточная, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
7149 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001157 | ул. Кедровая, д. 7 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001157 | ул. Кедровая, д. 7 |  |  |  | октябрь | 2022
7150 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006792 | ул. Панорамная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7151 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006793 | ул. Панорамная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7152 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Айвазовсого, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Айвазовсого, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7153 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Васнецова, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Васнецова, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
7154 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Айвазовского, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Айвазовского, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Айвазовского, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
7155 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 3А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 3А |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 3А |  |  |  | декабрь | 2022
7156 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Васнецова, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Васнецова, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
7157 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Васнецова, д. 4 | ул. Васнецова, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Васнецова, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
7158 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Васнецова, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Васнецова, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
7159 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 37а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 37а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 37а |  |  |  | декабрь | 2022
7160 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Сосновая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Сосновая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Сосновая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
7161 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 11 | ул. Лунная, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
7162 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Ангарская, д. 36 | ул. Ангарская, д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Ангарская, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Ангарская, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
7163 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006734 | ул. Рубиновая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7164 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006735 | ул. Рубиновая, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7165 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006736 | ул. Косинская, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7166 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006737 | ул. Косинская, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7167 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Пролетарская, д. 7 | ул. Пролетарская, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Пролетарская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
7168 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Герцена, д. 87 | ул. Герцена, д. 85 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Герцена, д. 87 |  |  |  | декабрь | 2022
7169 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Герцена, д. 92 | ул. Герцена, д. 50 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Герцена, д. 92 |  |  |  | декабрь | 2022
7170 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Герцена, д. 90 | ул. Герцена, д. 64 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Герцена, д. 90 |  |  |  | декабрь | 2022
7171 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Пролетарская, д. 3 | ул. Пролетарская, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Пролетарская, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
7172 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Герцена, д. 83 | ул. Герцена, д. 81 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Герцена, д. 83 |  |  |  | декабрь | 2022
7173 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Екатерининская, д. 52 | ул. Екатерининская, д. 50 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Екатерининская, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
7174 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005517 | пер. Котлянский, д. 44 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7175 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Дружбы, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Дружбы, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7176 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
7177 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 9А |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 9А |  |  |  | декабрь | 2022
7178 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 92 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 92 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 92 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 92 |  |  |  | декабрь | 2022
7179 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Земнухова, д. 4 | пер. Земнухова, д.10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Земнухова, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Земнухова, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Земнухова, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
7180 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 69 | ул. Островского, д.85 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 69 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 69 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 69 |  |  |  | декабрь | 2022
7181 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 99 | ул. Герцена, д.100 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 99 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 99 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 99 |  |  |  | декабрь | 2022
7182 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006892 | ул. Карла Либкнехта, д. 76 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7183 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Победы, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
7184 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 138 | ул. Стальская, д. 137 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 138 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 138 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 138 |  |  |  | декабрь | 2022
7185 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Шишкина, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
7186 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 132 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 132 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 132 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 132 |  |  |  | декабрь | 2022
7187 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 74 | ул. Новая, д. 62 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 74 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 74 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 74 |  |  |  | декабрь | 2022
7188 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. Дрелевского, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. Дрелевского, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. Дрелевского, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. Дрелевского, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
7189 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 2 | - | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 3 | - | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 4 | - | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. 9 Мая, д. 20, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7190 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 | ул. 9 Мая, д. 23, кв. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. 9 мая, д. 23, кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
7191 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005518 | ул. Труда, д. 59 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7192 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005519 | ул. Красноармейская, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7193 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005520 | ул. Коммуны, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7194 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005521 | пер. Суворова, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7195 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005522 | ул. Урицкого, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7196 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005523 | ул. Спортивная, д. 6, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7197 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005524 | ул. Подгорная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7198 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005525 | ул. Чиговская, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7199 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005526 | ул. Крупской, д. 74 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7200 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005528 | ул. Урицкого, д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7201 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005529 | пер. Лермонтова, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7202 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005531 | ул. Карла Маркса, д. 97 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7203 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005532 | ул. Чиговская, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7204 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005533 | ул. Карла Маркса, д. 98 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7205 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005534 | ул. Володарского, д. 72 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7206 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005541 | ул. Новая, д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7207 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул.Розовая д.11 | ул.Розовая д.13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул.Розовая д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул.Розовая д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
7208 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 14 | ул. Цветочная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Цветочная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
7209 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Полевая, д. 12 | ул. Полевая, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Полевая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Полевая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
7210 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
7211 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006918 | ул. Полевая, д. 5 | ул. Полевая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006918 | ул. Полевая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
7212 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006918 | ул. Полевая, д. 7 | ул. Полевая, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006918 | ул. Полевая, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
7213 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Таежная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
7214 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
7215 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 7 | ул. Проезжая, д. 71 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Уникальная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
7216 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Весенняя, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
7217 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д. 10а | ул. Тенистая, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д. 10а |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Цветочная, д. 10а |  |  |  | декабрь | 2022
7218 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005542 | ул. Рождественская, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7219 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005543 | ул. Песчанская, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7220 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005544 | ул. Ленина, д. 97 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7221 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005545 | ул. Карла Маркса, д. 82 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7222 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005546 | ул. Карла Маркса, д. 93 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7223 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005547 | ул. Карла Маркса, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7224 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005548 | ул. Буденного, д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7225 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005549 | ул. Чапаева, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7226 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005550 | ул. Разина, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7227 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005551 | ул. Пушкина, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7228 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005552 | ул. Снежная, д. 17, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7229 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005553 | ул. Буденного, д. 101 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7230 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005554 | ул. Динамо, д. 68 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7231 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005555 | ул. Красноармейская, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7232 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005556 | пер. Хуторской, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7233 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005557 | пер. Школьный, д.13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7234 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005558 | ул. Западная, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7235 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005559 | ул. Пушкина, д. 74 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7236 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005560 | ул. Шахровская, д. 37 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7237 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005562 | ул. Сталеваров, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7238 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005563 | ул. Герцена, д. 78 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7239 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005564 | ул. Мира, д. 12, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7240 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005565 | ул. Спартака, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7241 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005589 | ул. Володарского, д. 88 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7242 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 58 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 58 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 58 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Коммуны, д. 58 |  |  |  | декабрь | 2022
7243 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005590 | ул. Красногвардейская, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7244 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 102 | ул. Новая, д. 117 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 102 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 102 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 102 |  |  |  | декабрь | 2022
7245 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005591 | ул. Пролетарская, д. 192 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7246 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Фрунзе, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Фрунзе, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Фрунзе, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | пер. Фрунзе, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
7247 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 64 | ул. Островского, д.86 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 64 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 64 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Островского, д. 64 |  |  |  | декабрь | 2022
7248 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005592 | ул. Динамо, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7249 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005593 | ул. Воровского, д. 81 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7250 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007167 | пер. Керовский, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7251 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 120 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 120 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 120 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 120 |  |  |  | декабрь | 2022
7252 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005612 | ул. П. Стучки, д. 58 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7253 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005669 | ул. Гоголя, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7254 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005671 | ул. Новая, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7255 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005672 | пер. Мельничный, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7256 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005674 | ул. Урицкого, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7257 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005675 | пер. Мельничный, д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7258 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005677 | ул. Боровая, д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7259 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005678 | ул. Новая, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7260 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005679 | пер. Мельничный, д. 36 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7261 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005595 | ул. Вознесенская, д. 15 | ул. Вознесенская, д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005595 | ул. Вознесенская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
7262 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005680 | ул. Рождественская, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7263 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003756 | ул. Европейская, д. 2 | ул. Европейская, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003756 | ул. Европейская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7264 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006738 | ул. Сосновое кольцо, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7265 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006739 | ул. Звездная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7266 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Братская, д. 8 | ул. Братская, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Братская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
7267 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007902 | ул. Кольцевая, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7268 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | до границ снт Нагорное |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | до границ снт Нагорное |  |  |  | декабрь | 2022
7269 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 13 | ул. Дружбы, д. 31 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дружбы, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
7270 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005681 | ул. Крюковская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7271 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Никульчинская, д. 12 | ул. Никульчинская, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004108 | ул. Никульчинская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
7272 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005710 | ул. Лесная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7273 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005711 | ул. Луговая, д. 25 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7274 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005712 | ул. Весенняя, д. 4а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7275 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005713 | ул. Г. Булатова, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7276 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005714 | ул. Кедровая, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7277 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005825 | ул. Энгельса, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7278 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005715 | ул. Крупской, д. 57 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7279 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005716 | ул. Шахровская, д. 2а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7280 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 | ул. Новая, д. 86 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Новая, д. 2а, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7281 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005717 | ул. Первомайская, д. 26 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7282 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005718 | ул. Дачная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7283 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 65 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 65 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 65 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Карла Либкнехта, д. 65 |  |  |  | декабрь | 2022
7284 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 118, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7285 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006893 | ул. Красногвардейская, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7286 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005719 | ул. Шахровская, д. 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7287 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005720 | ул. Пролетарская, д. 121 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7288 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006894 | ул. Карла Либкнехта, д. 72 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7289 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 93 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 93 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 93 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 93 |  |  |  | декабрь | 2022
7290 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005721 | ул. Первомайская, д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7291 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006111 | ул. Стальская, д. 98 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7292 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006895 | ул. Карла Либкнехта, д. 74 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7293 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005722 | ул. Буденного, д. 28 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7294 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005829 | ул. Карла Либкнехта, д. 69 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7295 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005899 | пер. Строителей, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7296 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005900 | ул. Полевая, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7297 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005901 | ул. Садовая, д.1, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7298 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005902 | ул. Луговая, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7299 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Рябиновая, д. 29 | ул. Рябиновая, д. 7 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Рябиновая, д. 29 |  |  |  | октябрь | 2022
7300 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005904 | д.11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7301 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005905 | ул. Ключевая, д. 5 |  | 1 |  | октябрь | 2022
7302 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005906 | ул. Колхозная, д. 106 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7303 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005907 | ул. Полевая, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7304 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005908 | ул. Мира, д. 2, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7305 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005909 | ул. Мира, д. 2, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7306 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005910 | ул. Красноармейская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7307 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005911 | ул. Лесопарковая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7308 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005912 | ул. Майская, д. 30 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7309 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005913 | ул. Майская, д. 30 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7310 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005914 | ул. Майская, д. 30 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7311 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005915 | ул. Майская, д. 30 кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7312 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005916 | ул. Слободская, д. 56 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7313 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005917 | ул. Городищенская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7314 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005918 | ул. Гоголя, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7315 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005919 | пер. Песчаный, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7316 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005920 | пер. Дальний, д. 11ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
7317 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005921 | ул. Энгельса, д. 58 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7318 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005922 | ул. Екатерининская, д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7319 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005923 | ул. Загородная, д. 115 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7320 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005925 | ул. Лесопарковая, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7321 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005926 | ул. Металлистов, д. 2, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7322 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005927 | ул. Энгельса, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7323 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005928 | ул. Красноармейская, д. 62 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7324 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005929 | ул. Новодачная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7325 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005930 | ул. Красноармейская, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7326 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005931 | ул. Спасская д.11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7327 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005932 | ул. Металлистов, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7328 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005933 | ул. Майская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7329 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005934 | ул. Луначарского, д. 64 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7330 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005935 | ул. Свободы, д. 63 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7331 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005936 | ул. Трактовая, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7332 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005937 | ул. Загородная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7333 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005938 | ул. Энгельса, д. 58 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7334 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005940 | ул. Урицкого, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7335 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005941 | ул. Новодачная, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7336 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005942 | ул. Новодачная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7337 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005943 | ул. Загородная, д. 117/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7338 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005944 | ул. Ст.Халтурина, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7339 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005945 | ул. Дерышева, д. 75 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7340 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005947 | ул. Лесная, д. 8 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7341 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005948 | ул. Пограничная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7342 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005949 | ул. Пограничная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7343 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005950 | ул. Пограничная, д. 9, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7344 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005951 | ул. Совхозная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7345 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005952 | ул. Полевая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7346 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005953 | ул. Пограничная, д. 8, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7347 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005954 | ул. Садовая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7348 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005955 | ул. Ключевая, д. 8, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7349 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005956 | д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7350 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005957 | д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7351 | Город Слободской | с. Успенское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005958 | ул. Успенская, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7352 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005964 | ул. Воскресенская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7353 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005965 | Семеновский пер, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7354 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005966 | ул. Счастливая, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7355 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005969 | пер. Ст. Халтурина, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7356 | Слободской район | пгт Вахруши | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005970 | ул. Лесная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7357 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005971 | ул. Звездная, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7358 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005972 | ул. Снежная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7359 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005973 | ул. Проезжая, д. 31А |  | 1 |  | декабрь | 2022
7360 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005975 | ул. Рубиновая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7361 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005980 | ул. Герцена, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7362 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005981 | пер.Косолапова д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7363 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005982 | ул. Вятская, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7364 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005983 | ул. Кирова, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7365 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005985 | ул. Кирова, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7366 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005987 | ул. Гоголя, д. 67 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7367 | Город Слободской | с. Успенское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005988 | ул. Береговая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7368 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7369 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006794 | ул. Порошинская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7370 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Васнецова, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Васнецова, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
7371 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 38 | ул. Парковая, д. 36 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2022
7372 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 19 | ул. Радужная, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
7373 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Васнецова, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Васнецова, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
7374 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Айвазовского, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Айвазовского, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
7375 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 7 | ул. Медведевская, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
7376 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005959 | ул. Советская, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7377 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005960 | ул. Тукмачева, д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7378 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005961 | ул. Разина, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7379 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005962 | ул. Комсомольская, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7380 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005963 | пер. Морозова, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7381 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004164 | ул. Дрелевского, д. 16, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7382 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006068 | ул. Пушкина, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7383 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006069 | ул. Крупской, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7384 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006070 | ул. Октябрьская, д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7385 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006071 | ул. Халтурина, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7386 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. 30-летия Победы, д. 6, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7387 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006072 | ул. Калинина, д. 11, кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7388 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006073 | ул. Центральная, д. 9, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7389 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006074 | ул. Юных Пионеров, д. 82 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7390 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006075 | пер. Залазнинский, д. 2а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7391 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006076 | ул. Новая, д. 1, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7392 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006077 | ул. Труда, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7393 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 130 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 130 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 130 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 130 |  |  |  | декабрь | 2022
7394 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006896 | ул. Милицейская, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7395 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006897 | пер. Кольцевой, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7396 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Стальская, д. 130, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7397 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006164 | ул. П. Стучки, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7398 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006174 | ул. Володарского, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7399 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006175 | ул. Заводская, д. 14 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7400 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006176 | ул. Советская, д. 51 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7401 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006177 | ул. Новая, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7402 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006178 | ул. Чиркова, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7403 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006179 | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7404 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006180 | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7405 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006181 | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7406 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006182 | ул. Ст.Халтурина, д. 52 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7407 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006183 | ул. Слободская, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7408 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006184 | ул. Слободская, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7409 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006185 | пер. З.Космодемьянской, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7410 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006186 | пер. Полевой, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7411 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006187 | ул. Дерышева, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7412 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006188 | ул. Луначарского, д. 74 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7413 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006189 | ул. Слободская, д. 2а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7414 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006190 | ул. Трактовая, д. 50 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7415 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006191 | пер. Котлянский, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7416 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006192 | ул. Первомайская, д. 25 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7417 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006193 | ул. Азина, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7418 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006195 | д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7419 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006196 | ул. Северная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7420 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006197 | ул. Пограничная, д. 10 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7421 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006198 | ул. Кедровая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7422 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006199 | ул. Добрая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7423 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006200 | ул. Новая, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7424 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006204 | ул. Луначарского, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7425 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006206 | ул. П.Стучки, д. 42ф |  | 1 |  | декабрь | 2022
7426 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006254 | ул. Заовражная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7427 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006256 | ул. Милицейская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7428 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006257 | ул. Новая, д. 64 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7429 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004565 | ул. Пролетарская, д. 150 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7430 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006259 | ул. Мира, д. 12 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7431 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006261 | ул. Свободы, д. 92 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7432 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006262 | ул. Строителей, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7433 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006898 | пер. Узкоколейный, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7434 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007210 | пер. Рыночный, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7435 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007211 | пер. Рыночный, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7436 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 101 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 101 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 101 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Герцена, д. 101 |  |  |  | декабрь | 2022
7437 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 103 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 103 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 103 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 103 |  |  |  | декабрь | 2022
7438 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006271 | ул. Тукмачева, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7439 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006272 | ул. Карла Маркса, д. 106 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7440 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006273 | ул. Сибирская, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7441 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006274 | пер. Тельмана, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7442 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006275 | ул. Октябрьская, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7443 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006276 | ул. Халтурина, д. 73 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7444 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006277 | ул. Коммуны, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7445 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006278 | ул. Набережная, д. 26 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7446 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006280 | ул. Буденного, д. 1в |  | 1 |  | декабрь | 2022
7447 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006281 | ул. Увальская, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7448 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006408 | ул. Октябрьская, д. 52а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7449 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006409 | ул. Совхозная, д. 10 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7450 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. 30-летия Победы, д. 4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7451 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006413 | ул. Заречная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7452 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006414 | ул. А.С. Пушкина, д. 56 кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7453 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007391 | ул. Солнечная, д. 9, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7454 | Омутнинский район | дер. Осокино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006436 | ул. Радужная, д. 3А |  | 1 |  | декабрь | 2022
7455 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006437 | ул. Комсомольская, д. 59 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7456 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006443 | ул. Халтурина, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7457 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006445 | ул. Новая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7458 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006446 | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7459 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006447 | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7460 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006448 | ул. А.С. Пушкина, д. 45а, кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7461 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Ожмеговская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
7462 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Радужная, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
7463 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Солнечная, д. 7 | ул. Солнечная, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Солнечная, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
7464 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006450 | ул. Лесная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7465 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006451 | ул. Линейная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7466 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006452 | пер. Туенский, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7467 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006453 | ул. Ксенофонта Анфилатова, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7468 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006454 | ул. Боровая, д. 32 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7469 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006455 | д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7470 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006456 | ул. Свободы, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7471 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006457 | ул. Заречная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7472 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006458 | ул. Колхозная, д. 109 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7473 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006459 | ул. Юбилейная, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7474 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006460 | ул. Пионерская, д. 4 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7475 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006461 | пер. З. Космодемьянской, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7476 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006462 | ул. Загородная, д. 119 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7477 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006463 | ул. Пролетарская, д. 33, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7478 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006464 | ул. Пионерская, д. 8 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7479 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006465 | ул. Слободская, д. 107 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7480 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006466 | ул. Летчика Харина, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7481 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006467 | ул. Трактовая, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7482 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006468 | ул. Трактовая, д. 44, кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7483 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006469 | ул. Луначарского, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7484 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006470 | ул. Луначарского, д. 72 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7485 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006471 | ул. П. Морозова, д. 13 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7486 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006472 | ул. Горького, д. 84 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7487 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006473 | ул. Кирова, д. 61 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7488 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006474 | ул. Горького, д. 64 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7489 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006475 | ул. Спасская, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7490 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006476 | ул. Ст.Халтурина, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7491 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006477 | ул. Герцена, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7492 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006478 | ул. Береговая, д. 9 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7493 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006479 | ул. Загородная, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7494 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006480 | ул. Первомайская, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7495 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006482 | ул. Октябрьская, д. 52 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7496 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006483 | ул. Трактовая, д. 25, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7497 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006484 | ул. Рабочая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7498 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006485 | ул. Кирова, д. 55 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7499 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006486 | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7500 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006487 | ул. Зеленая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7501 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006488 | ул. Мелиораторов, д. 10 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7502 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006489 | ул. Мелиораторов, д. 16 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7503 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Энгельса, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
7504 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 76 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 76 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 76 |  |  |  | декабрь | 2022
| Омутнинский район | г. Омутнинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001300 | ул. Юных Пионеров, д. 76 |  |  |  | декабрь | 2022
7505 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006544 | ул. Косолаповская, д. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
7506 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006545 | ул. Поселковая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7507 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006740 | ул. Сосновая, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7508 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006741 | ул. Снежная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7509 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006742 | ул. Елисеевская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7510 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006744 | ул. Полевая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7511 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006745 | д. 25 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7512 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006746 | ул. Советская, д. 4, кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7513 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006747 | д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7514 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006748 | ул. Юбилейная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7515 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006749 | ул. Майская, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7516 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006750 | пер. Мельничный, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7517 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006751 | ул. Крестьянская, д. 1в |  | 1 |  | декабрь | 2022
7518 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006752 | ул. Октябрьская, д. 62 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7519 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006753 | ул. Новодачная, д. 21а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7520 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006754 | ул. Слободская, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7521 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006755 | ул. Преображенская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7522 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006756 | ул. Преображенская, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7523 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006757 | ул. Герцена, д. 82 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7524 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006758 | пер. Ковырзина, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7525 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006759 | ул. Красноармейская, д. 53 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7526 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006760 | ул. Новая, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7527 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006761 | ул. Комсомольская, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7528 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006763 | ул. Метелевская, д. 1А |  | 1 |  | декабрь | 2022
7529 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006764 | ул. Пограничная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7530 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006765 | ул. Лесная, д. 6, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7531 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006766 | ул. Полевая, д. 12г |  | 1 |  | декабрь | 2022
7532 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006767 | д. 19 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7533 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006768 | ул. Воскресенская, д. 16А |  | 1 |  | декабрь | 2022
7534 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006770 | ул. Проселочная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7535 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004436 | ул. Звездная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7536 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006899 | ул. Коммуны, д. 53 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7537 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006900 | ул. Кольцевая, д. 13а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7538 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006853 | ул. Европейская, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7539 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006855 | ул. Молодежная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7540 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006854 | ул. Весенняя, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7541 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 22 | ул. Лунная, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
7542 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 13 | ул. Лунная, д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
7543 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 5 | ул. Лунная, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
7544 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006917 | ул. Лунная, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
7545 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Первомайская, д. 27ф | ул. Первомайская, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Первомайская, д. 27ф |  |  |  | декабрь | 2022
7546 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007899 | ул. Свободы, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7547 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006933 | ул. Кирова, д. 55 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7548 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006934 | ул. Метелевская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7549 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006946 | ул. Прудовая, д. 6 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7550 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006947 | ул. Прудовая, д. 6 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7551 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006948 | ул. Мира, д. 8 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7552 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006949 | ул. Юбилейная, д. 9а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7553 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006950 | ул. Меховщиков, д. 8 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7554 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006951 | ул. Советская, д. 193 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7555 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006952 | ул. Береговая, д. 9 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7556 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006954 | ул. Гоголя, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7557 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006955 | пер. Ковырзина, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7558 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006956 | пер. Полевой, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7559 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006957 | ул. Крестьянская, д. 1д |  | 1 |  | декабрь | 2022
7560 | Город Слободской | пос. Межколхозстрой | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006958 | ул. Дорожная, д. 7 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7561 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006959 | ул. Ф. Лесникова, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7562 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006960 | ул. Гоголя, д. 66 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7563 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006961 | ул. Мира, д. 9А кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7564 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006962 | пер. Котлянский, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7565 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006963 | пер. Корчагина, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7566 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006964 | ул. Кирова, д. 68 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7567 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006965 | ул. Краснофлотская, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7568 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006966 | ул. Шахровская, д. 1а кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7569 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007392 | пер. Коковихинский, д. 36а кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7570 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006970 | ул. Королевская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7571 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006971 | ул. Королевская, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7572 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006972 | д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7573 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006975 | ул. Александровская, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7574 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006978 | ул. Таежная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7575 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006980 | ул. Григория Булатова, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7576 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Дружбы, д. 5 | ул. Дружбы, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Дружбы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
7577 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Дружбы, д. 5а | ул. Дружбы, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Дружбы, д. 5а |  |  |  | декабрь | 2022
7578 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 1 | ул. Медведевская, д. 21 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004107 | ул. Медведевская, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7579 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006990 | ул. Родниковая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7580 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006991 | ул. Северная, д. 9 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7581 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006992 | ул. Северная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7582 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007001 | ул. Октябрьская, д. 18 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7583 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007002 | ул. Ст. Халтурина, д. 40 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7584 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007004 | ул. Володарского, д. 4 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7585 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007005 | пер. Ст. Халтурина, д. 26 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7586 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007006 | ул. Кирова, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7587 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007007 | ул. Полевая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7588 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007008 | д. 91 (к/н 43:30:380806:0005) |  | 1 |  | декабрь | 2022
7589 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007009 | ул. Молодежная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7590 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007010 | ул. Домостроительная, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7591 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007012 | пер. Санкина, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7592 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007013 | ул. Гоголя, д. 31 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7593 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 21 | ул. Парковая, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | ул. Парковая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
7594 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Вятская, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7595 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Мира, д. 11 | ул. Мира, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Мира, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Мира, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
7596 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003507 | ул. Елисеевская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
7597 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007095 | ул. Кедровая, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7598 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007099 | ул. Загородная, д. 99 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7599 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Сосновая, д. 7а | ул. Сосновая, д. 7б | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Сосновая, д. 7а |  |  |  | декабрь | 2022
7600 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Березовая, д. 4 | ул. Березовая, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Березовая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
7601 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дачная, д. 19 | ул. Кольцевая, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дачная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001178 | ул. Дачная, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
7602 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001167 | ул. Внуковская, д. 2а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7603 | Омутнинский район | г. Омутнинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007212 | пер. Рыночный, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7604 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007215 | ул. Новгородская, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7605 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001174 | ул. Сиреневая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
7606 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007306 | пер. Котлянский, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7607 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007309 | ул. Трактовая, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7608 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007310 | ул. Трактовая, д. 91 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7609 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007311 | ул. Луговая, д. 23 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7610 | Слободской район | пгт Вахруши | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007312 | ул. Блатовы, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7611 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007314 | ул. Колхозная, д. 68 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7612 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007315 | ул. Колхозная, д. 105 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7613 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007316 | ул. Мира, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7614 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007317 | ул. Прудовая, д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7615 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007318 | пер. Школьный, д. 8 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7616 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007319 | ул. Герцена, д. 67 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7617 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007322 | ул. Боровая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7618 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007323 | пер. Дальний, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7619 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007324 | ул. Малосадовая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7620 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007325 | пер. Дальний, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7621 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007326 | ул. Лесопарковая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7622 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007327 | ул. Луговая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7623 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007328 | ул. Мира, д. 3а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7624 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007329 | ул. Обороны, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7625 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007330 | ул. Гоголя, д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7626 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007331 | ул. Металлистов, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7627 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007332 | ул. Горького, д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7628 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007333 | ул. Крюковская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7629 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 20А | ул. Сосновая, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001152 | ул. Сосновая, д. 20А |  |  |  | декабрь | 2022
7630 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005595 | ул. Вознесенская, д. 5 | ул. Вознесенская, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005595 | ул. Вознесенская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
7631 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003505 | ул. Пионерская, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
7632 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д. 12 | ул. Солнечная, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Солнечная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
7633 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Весенняя, д. 18 | ул. Весенняя, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Весенняя, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001150 | ул. Весенняя, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
7634 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Левитана, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Левитана, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7635 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Левитана, д. 2 | ул. Левитана, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Левитана, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7636 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Айвазовского, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Айвазовского, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
7637 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Айвазовского, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Айвазовского, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
7638 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Айвазовского, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005730 | ул. Айвазовского, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2022
7639 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | пер. Славянский, д. 2 | пер. Славянский, д. 3А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | пер. Славянский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001168 | пер. Славянский, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7640 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007340 | ул. Энгельса, д. 52 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7641 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Мирная, д. 4 | ул. Мирная, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Мирная, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
7642 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Братская, д. 5 | ул. Братская, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Братская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
7643 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Весенняя, д. 4 | ул. Весенняя, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Весенняя, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
7644 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Солнечная, д. 18 | ул. Солнечная, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001175 | ул. Солнечная, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
7645 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Ежевичная, д. 11А | ул. Ежевичная, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Ежевичная, д. 11А |  |  |  | декабрь | 2022
7646 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Ежевичная, д. 12 | ул. Ежевичная, д. 14А | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001162 | ул. Ежевичная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
7647 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007343 | ул. Юго-западная, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7648 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007374 | ул. Ф. Лесникова, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7649 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007376 | ул. Гоголя, д. 31 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7650 | Город Слободской | г. Слободской | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Луначарского, д. 46 | ул. Луначарского, д. 48 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Город Слободской | г. Слободской | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006919 | ул. Луначарского, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
7651 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007418 | ул. Советская, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7652 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007419 | ул. Красноармейская, д. 15 кв. 1 |  | 1 |  | май | 2022
7653 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007420 | ул. Новая, д. 35 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7654 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007437 | ул. Проселочная, д. 34А |  | 1 |  | декабрь | 2022
7655 | Омутнинский район | г. Омутнинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007445 | ул. Куйбышева, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7656 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Якимовская, д. 11 | ул. Якимовская, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001142 | ул. Якимовская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
7657 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 6 | ул. Александровская, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Александровская, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
7658 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Захарова, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Захарова, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001170 | ул. Захарова, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
7659 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Молодежная, д. 9 | ул. Молодежная, д. 10 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001173 | ул. Молодежная, д. 9 |  |  |  | октябрь | 2022
7660 | Город Слободской | г. Слободской | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005394 | ул. Металлистов, д. 2в |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7661 | Немский муниципальный округ | дер. Сосновица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004204 | д. 11 |  | 1 |  | август | 2022
7662 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная, д. 17 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7663 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7664 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 4 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 4 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 4 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7665 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 2 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 2 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 2 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7666 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 4 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 4 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7667 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 10 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 10 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 10 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7668 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 7 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 7 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 7 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7669 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7670 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 4 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 4 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7671 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 5 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 5 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 5 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7672 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 1 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 1 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 1 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7673 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 7 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 7 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 7 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7674 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 6 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 6 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 6 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7675 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 1 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 1 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7676 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 2 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 2 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 2 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7677 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 1 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 1 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7678 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 3 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 3 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 3 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7679 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 10 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 10 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Новая, д. 10 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7680 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 3 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 3 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 3 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7681 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 5 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 5 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 5 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7682 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная, д. 21 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная, д. 21 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная, д. 21 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7683 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 5 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 5 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Восточная, д. 5 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
7684 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул.Новая д.9 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул.Новая д.9 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул.Новая д.9 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
7685 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная д.7 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная д.7 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Молодежная д.7 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
7686 | Немский муниципальный округ | дер. Черезы | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000481 | ул. Новая, д.6, кв.1 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7687 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004781 | ул. Коммуны, д. 34, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7688 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004782 | ул. Победы, д.13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7689 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004784 | ул. Заречная, д. 32, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7690 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004785 | ул. Красноармейская, д. 36 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7691 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004788 | ул. Заречная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7692 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004789 | ул. Заречная, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7693 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004790 | ул. Заречная, д. 27, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7694 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004791 | ул. Победы, д.5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7695 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004793 | ул. Заречная, д. 36, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7696 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004794 | ул. Заречная, д. 36, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7697 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004795 | ул. Победы,д. 2,кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7698 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004796 | ул. Заречная, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7699 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004798 | ул. Мелиораторов, д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7700 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004800 | ул.Мелиораторов д.18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7701 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004801 | ул. Заречная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7702 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004802 | ул. Красноармейская, д.38, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7703 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004803 | ул. Заречная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7704 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004804 | ул. Мелиораторов, д. 10/2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7705 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004805 | ул. Заречная, д. 28А |  | 1 |  | декабрь | 2022
7706 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004806 | ул. Заречная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7707 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004807 | ул. Красноармейская, д. 40 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7708 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004808 | ул. Заречная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7709 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004809 | ул. Победы, д.4, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7710 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004810 | ул. Победы, д.3, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7711 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004811 | ул. Заречная, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7712 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004812 | ул. Красноармейская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7713 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004813 | ул. Победы, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7714 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004814 | ул. Победы, д.4, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7715 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004816 | ул. Красноармейская, д.36, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7716 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004817 | ул. Коммуны, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7717 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004818 | ул.Победы д.2 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7718 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004820 | ул. Победы, д.1, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7719 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004821 | ул. Заречная, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7720 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004822 | ул. Победы, д.9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7721 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004823 | ул. Коммуны, д. 32, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7722 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004825 | ул. Красноармейская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7723 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004826 | ул. Мелиораторов, д.14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7724 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004827 | ул. Заречная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7725 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004830 | ул. Заречная, д. 26, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7726 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004831 | ул. Заречная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7727 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004832 | ул. Заречная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7728 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004833 | ул. Коммуны, д. 30, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7729 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004834 | ул. Красноармейская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7730 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004836 | ул. Заречная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7731 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004837 | ул. Заречная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7732 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004838 | ул. Заречная, д. 27, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7733 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004839 | ул. Коммуны д.24 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7734 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004840 | ул. Коммуны, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7735 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004841 | ул. Заречная, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7736 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004842 | ул. Мелиораторов, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7737 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004843 | ул. Заречная, д. 32, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7738 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004844 | ул. Победы, д. 7 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7739 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004846 | ул. Мелиораторов, д.20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7740 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004847 | ул. Коммуны, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7741 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004848 | ул. Красноармейская, д.38, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7742 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004849 | ул. Коммуны д.18 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7743 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004850 | ул. Коммуны, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7744 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004852 | ул. Красноармейская, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7745 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004853 | ул. Мелиораторов, д.4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7746 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004855 | ул. Заречная, д. 26, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7747 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004856 | ул. Красноармейская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7748 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004857 | ул. Мелиораторов, д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7749 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004858 | ул. Красноармейская, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7750 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004860 | ул. Победы, д.15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7751 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004863 | ул. Красноармейская, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7752 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004864 | ул. Заречная, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7753 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004865 | ул. Красноармейская, д. 40 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7754 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004867 | ул. Заречная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7755 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004868 | ул. Коммуны, д. 34, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7756 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004869 | ул. Коммуны, д. 32, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7757 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000463 | ул. Советская, д.59, кв.1 | ул. Советская, д. 61 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000463 | ул. Советская, д.59, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
7758 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000463 | ул. Советская, д.59, кв.2 | ул. Советская, д. 65 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000463 | ул. Советская, д.59, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
7759 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002339 | ул. Комсомольская д.9 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7760 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004273 | ул.Дружбы,д.6,кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7761 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004274 | ул. Пионерская д.35 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7762 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004579 | ул. Юбилейная, д. 10 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7763 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000495 | ул. Колхозная, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7764 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000496 | ул. Профсоюзная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7765 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004252 | ул. Школьная, д.4, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7766 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004209 | ул. Школьная д.36 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7767 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004580 | ул. Труда, д. 10 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7768 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000475 | ул. Советская, д.56, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7769 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003524 | ул. Советская, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7770 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000472 | ул. Первомайская, д.17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7771 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003311 | ул. Набережная, д.58 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7772 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003525 | ул. Колхозная, д. 75 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7773 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000490 | ул. Новая, д. 41, кв. 1 |  | 1 |  | июль | 2022
7774 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003313 | ул. Пионерская, д. 23 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7775 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000478 | ул. Советская, д.49, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7776 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000470 | ул. Кооперативная, д.31, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7777 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004253 | ул. Новая, д. 15 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7778 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000480 | ул. Кооперативная, д.22, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7779 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002340 | ул. Кооперативная д.48 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7780 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000469 | ул. Комсомольская, д.23, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7781 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000476 | ул. Комсомольская, д.26, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7782 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000477 | ул. Новая, д.31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7783 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000499 | ул. Колхозная, д.71 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7784 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000498 | Ул. Советская, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7785 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004056 | ул. Тураева, д.7,кв.2 |  | 1 |  | август | 2022
7786 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004059 | ул. Молодёжная д.22 |  | 1 |  | август | 2022
7787 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000467 | ул. Садовая, д.8, кв.2 |  | 1 |  | август | 2022
7788 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004205 | ул. Школьная д.8 кв.1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7789 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004058 | ул. Лесная д.12 кв.2 |  | 1 |  | август | 2022
7790 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000483 | ул. Заречная, д.6 |  | 1 |  | август | 2022
7791 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000466 | ул. Щорса, д. 33 кв. 1 |  | 1 |  | август | 2022
7792 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000465 | ул. Щорса, д. 3 кв. 1 |  | 1 |  | август | 2022
7793 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004057 | ул. Советская, д. 112 кв. 2 |  | 1 |  | август | 2022
7794 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004591 | ул. Дзержинского, д. 56 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004591 | ул. Дзержинского, д. 56 |  |  |  | декабрь | 2022
7795 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 | ул. Бориса Чиркова, д. 10 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д. 14, кв.3 |  |  |  | ноябрь | 2022
7796 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 2 кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
7797 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 | ул. Бориса Чиркова, д. 4 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д.2а, кв.6 |  |  |  | ноябрь | 2022
7798 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 | ул. М. Горького, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
7799 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004592 | ул. Пригородная, д. 13а кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7800 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.2 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д. 11, кв.4 |  |  |  | ноябрь | 2022
7801 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004593 | пер.Загородный д. 20, кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7802 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
7803 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005239 | ул. Пригородная, д. 6 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7804 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004594 | пер. Дзержинского д.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7805 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная д.10,кв.4 | ул. Набережная д.10,кв.1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная д.10,кв.4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная д.10,кв.4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная д.10,кв.4 |  |  |  | декабрь | 2022
7806 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004595 | ул. Спартака, д. 7а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7807 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000520 | ул. Чапаева, д.25, кв.1 | ул. Чапаева, д. 21, кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000520 | ул. Чапаева, д.25, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
7808 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004596 | ул. Курнакова, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004596 | ул. Курнакова, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
7809 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000504 | ул. Фрунзе, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7810 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000537 | ул. Карла Либкнехта д. 17а, кв.2 |  | 1 |  | июль | 2022
7811 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 | пер. Юбилейный, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный, д. 7. кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7812 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная, д.7, кв.1 | ул. Набережная, д.7, кв.2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная, д.7, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная, д.7, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная, д.7, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
7813 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д.26а |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д.26а |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д.26а |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д.26а |  |  |  | декабрь | 2022
7814 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000550 | ул. Советская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7815 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000558 | ул. Ленина, д. 104,кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7816 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006139 | ул. Дзержинского, д. 30 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7817 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. П.Бульварная д.5 | ул. П.Бульварная д.6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. П.Бульварная д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. П.Бульварная д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. П.Бульварная д.5 |  |  |  | декабрь | 2022
7818 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006366 | ул. К.Маркса, д. 66 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7819 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002365 | ул. Карла Либкнехта д.4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7820 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 4 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7821 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006367 | ул. Курнакова, д. 70 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7822 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Заводская д. 1 В | ул. Заводская д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Заводская д. 1 В |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Заводская д. 1 В |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Заводская д. 1 В |  |  |  | декабрь | 2022
7823 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000512 | пер. Дзержинского, д.3, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7824 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004598 | пер.Загородный д.19 кв.2 |  | 1 |  | август | 2022
7825 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002354 | пер. Октябрьский, д. 1, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7826 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный д. 10, кв.1 | пер. Юбилейный, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный д. 10, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный д. 10, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный д. 10, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
7827 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006368 | ул. Фрунзе, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7828 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000509 | пер. Ильинский д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7829 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004599 | переулок Красный, д. 5 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7830 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004600 | ул. Советская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7831 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003098 | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 | пер. П-Бульварный, д. 5 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003098 | ул. Поперечно-Бульварная д.21 кв.1 |  |  |  | ноябрь | 2022
7832 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000518 | ул. Ленина, д.104б, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7833 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004690 | ул.К.Маркса д.78 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7834 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000522 | ул. Пригородная, д. 5а кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7835 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный, д. 9. кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7836 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002366 | пер. Садовый д.6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7837 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003451 | ул. Вихарева д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7838 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.1 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д.11, кв.3 |  |  |  | ноябрь | 2022
7839 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004602 | пер.Первомайский, д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004602 | пер.Первомайский, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
7840 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006773 | ул. Курнакова, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7841 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004603 | ул. Ленина, д. 37 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7842 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004604 | ул. Пригородная, д. 31Б кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7843 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Октябрьская, д.29 | ул. Октябрьская, д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Октябрьская, д.29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Октябрьская, д.29 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Октябрьская, д.29 |  |  |  | декабрь | 2022
7844 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006138 | ул. Курнакова, д. 46/1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006138 | ул. Курнакова, д. 46/1 |  |  |  | декабрь | 2022
7845 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000527 | ул. Безымянная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7846 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004691 | пер. Весенний д.1 |  | 1 |  | август | 2022
7847 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000520 | ул. Чапаева, д. 17 | ул. Чапаева, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000520 | ул. Чапаева, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
7848 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002368 | ул. Советская, д. 25 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002368 | ул. Советская, д. 25 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
7849 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 | ул. М. Горького, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д. 10 а, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
7850 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.2кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.2кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.2кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.2кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
7851 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000520 | ул. Чапаева, д.25, кв.2 | ул. Чапаева, д. 21, кв. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000520 | ул. Чапаева, д.25, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
7852 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005303 | ул. Пригородная, д. 8 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7853 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004606 | пер. Дзержинского, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7854 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000505 | пер. Загородный д. 16, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7855 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 | ул. М. Горького, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д. 10 б, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
7856 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000514 | пер. Бехтерева, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7857 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. К.Маркса д. 32 | ул. К.Маркса, д. 33 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. К.Маркса д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. К.Маркса д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. К.Маркса д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
7858 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004607 | ул. Дзержинского, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7859 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000521 | ул. Коммуны, д.16 |  | 1 |  | июль | 2022
7860 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002362 | пер. Максима Горького д.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002362 | пер. Максима Горького д.1 |  |  |  | декабрь | 2022
7861 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004608 | ул. Пригородная, д. 6 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7862 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004609 | ул. Ленина, д. 77а кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7863 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002358 | ул. Карла Маркса, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002358 | ул. Карла Маркса, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
7864 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004586 | ул. Ленина, д. 96 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7865 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004588 | ул. Спартака, д. 9 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7866 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000507 | ул. Пригородная, д. 5 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7867 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000508 | ул. Ленина, д. 104 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7868 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004589 | ул. Фрунзе, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7869 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 108 кв. 1 | ул. Ленина, д. 108 кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 108 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 108 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 108 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7870 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004610 | ул. Ленина, д. 73 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7871 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004611 | переулок Красный, д. 5 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7872 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006140 | ул. Фрунзе, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7873 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д.24 | пер. Максима Горького д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д.24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д.24 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М. Горького, д.24 |  |  |  | декабрь | 2022
7874 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005305 | ул. Спартака, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7875 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная, д.9, кв.3 | ул. Набережная, д.9, кв.2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная, д.9, кв.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная, д.9, кв.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная, д.9, кв.3 |  |  |  | декабрь | 2022
7876 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000520 | ул. Чапаева, д. 15 кв. 1 | ул. Чапаева, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000520 | ул. Чапаева, д. 15 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7877 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Заводская д.3 кв1 | ул. Заводская д.3 кв 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Заводская д.3 кв1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Заводская д.3 кв1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Заводская д.3 кв1 |  |  |  | декабрь | 2022
7878 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006500 | ул. Курнакова, д. 55 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7879 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003530 | ул. Лесная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7880 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер. Загородный, д. 7. кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7881 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004195 | пер. Загородный д.20 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7882 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004615 | пер.Загородный д.4 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7883 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000502 | ул. Фрунзе, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7884 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006945 | ул. Первомайская, д. 59 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7885 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005306 | ул. Пригородная, д. 12 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7886 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000560 | ул. Пригородная, д. 22,кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7887 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004619 | ул. Луговая д.20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7888 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003229 | ул. Федосеева, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7889 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000561 | ул. Спартака,д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7890 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000520 | ул. Чапаева, д. 15 кв. 3 | ул. Чапаева, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000520 | ул. Чапаева, д. 15 кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
7891 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 108 кв. 2 | ул. Ленина, д. 108 кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 108 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 108 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 108 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7892 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004206 | ул. Луговая д.3 кв.1 |  | 1 |  | август | 2022
7893 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер.Загородныйд.12 а кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер.Загородныйд.12 а кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер.Загородныйд.12 а кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер.Загородныйд.12 а кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
7894 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 3 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 3 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 3 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов, д. 3 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
7895 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004587 | ул. Садовая, д.13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7896 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000503 | ул. М. Горького, д.29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7897 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.3, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
7898 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Октябрьская, д.31 | ул.Октябрьская д. 2Е | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Октябрьская, д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Октябрьская, д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Октябрьская, д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
7899 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003609 | ул. Курнакова, д. 55а |  | 1 |  | май | 2022
7900 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002363 | ул. Пригородная, д. 13 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7901 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000519 | ул. Ленина, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7902 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002364 | пер. Загородный д.18 кв.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7903 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000555 | пер. Первомайский, д.8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7904 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000557 | ул. Ленина, д. 77б, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7905 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004194 | пер. Загородный д.20 кв.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7906 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002349 | ул. Советская, д. 38, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7907 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004623 | ул. Садовая д.35 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7908 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.1 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
7909 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000511 | ул. Курнакова, д.68 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7910 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000523 | ул. Бехтерева, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7911 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002355 | ул. Пригородная, д. 15а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7912 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002359 | ул. Курнакова, д. 44 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002359 | ул. Курнакова, д. 44 |  |  |  | ноябрь | 2022
7913 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 106 кв. 2 | ул. Ленина, д. 106 кв. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 106 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 106 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 106 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7914 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 106 кв. 4 | ул. Ленина, д. 106 кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 106 кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 106 кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 106 кв. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
7915 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер.Загородный д.12 а кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер.Загородный д.12 а кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер.Загородный д.12 а кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | пер.Загородный д.12 а кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
7916 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002372 | ул. Ленина, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7917 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000520 | ул. Чапаева, д. 15 кв. 2 | ул. Чапаева, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000520 | ул. Чапаева, д. 15 кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
7918 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000565 | ул. Труда, д. 7 |  | 1 |  | август | 2022
7919 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003638 | ул. Полевая, д. 28, кв. 2 |  | 1 |  | август | 2022
7920 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000567 | ул. Труда, д. 39 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7921 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000566 | ул. Труда, д. 25 |  | 1 |  | август | 2022
7922 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002373 | ул. Октябрьская, д. 10 |  | 1 |  | июль | 2022
7923 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002350 | ул. Свободы, д. 7, кв. 2 |  | 1 |  | август | 2022
7924 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004629 | ул. Молодежная д.15 |  | 1 |  | октябрь | 2022
7925 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004078 | ул. Центральная, д. 14 |  | 1 |  | август | 2022
7926 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004631 | ул. Центральная, д. 68 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7927 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004633 | ул. Центральная, д. 18 |  | 1 |  | август | 2022
7928 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000535 | ул. Центральная, д.3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
7929 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000542 | пер. Безымянный, д.7 |  | 1 |  | август | 2022
7930 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000530 | ул. Центральная, д.57 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7931 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000531 | ул. Центральная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7932 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004634 | ул. Центральная, д.26 |  | 1 |  | август | 2022
7933 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004077 | ул. Центральная, д. 12 |  | 1 |  | август | 2022
7934 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004075 | пер. Безымянный, д. 8 кв. 2 |  | 1 |  | август | 2022
7935 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004076 | ул. Центральная, д. 71 кв. 1 |  | 1 |  | август | 2022
7936 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000533 | ул. Центральная, д. 68 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7937 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005222 | ул. Центральная, д. 71 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7938 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005294 | ул. Дорожников, д. 9 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005294 | ул. Дорожников, д. 9 кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
7939 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000532 | ул. Центральная, д. 5 |  | 1 |  | август | 2022
7940 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004709 | ул. Коминтерна, д. 44 | ул. Коминтерна, д. 13 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004709 | ул. Коминтерна, д. 44 |  |  |  | ноябрь | 2022
7941 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004709 | ул. Коминтерна, д. 19 | ул. Коминтерна, д. 11 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004709 | ул. Коминтерна, д. 19 |  |  |  | ноябрь | 2022
7942 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004709 | ул. Коминтерна, д. 17 | ул. Коминтерна, д. 16 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004709 | ул. Коминтерна, д. 17 |  |  |  | ноябрь | 2022
7943 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004246 | ул. Октябрьская, д. 53 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7944 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004635 | ул. 8 марта, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7945 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004636 | ул. Заводская, д. 83 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7946 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002371 | пер. Дрелевского, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7947 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004637 | ул. Кооперативная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7948 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004247 | ул. Чапаева, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7949 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004638 | ул. Боровая, д.10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7950 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004244 | ул. Кооперативная, д. 2б |  | 1 |  | декабрь | 2022
7951 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004248 | ул. Заводская, д.19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7952 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004640 | ул. 2-ая Линия, д.10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7953 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004276 | ул.Березовая д.6 кв1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
7954 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005223 | ул. Октябрьская, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7955 | Нолинский район | пгт Аркуль | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005224 | ул. Бебеля, д.1 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
7956 | Нолинский район | пгт Аркуль | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004245 | ул. Коминтерна, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7957 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000528 | ул. Речная, д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7958 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004275 | ул. Красная, д. 105 кв. 4 |  | 1 |  | октябрь | 2022
7959 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004277 | ул. Трудовая, д. 38 |  | 1 |  | октябрь | 2022
7960 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004710 | ул. Свободы, д. 23 в | ул. Зеленая, д. 24 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004710 | ул. Свободы, д. 23 в |  |  |  | ноябрь | 2022
7961 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004641 | ул. Затонская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7962 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004069 | ул.Дачная д.25, кв.1 |  | 1 |  | июль | 2022
7963 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003598 | пер. Чернышевского д.5 кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
7964 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004642 | ул. Герцена, д.104 кв .2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7965 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004062 | ул. Герцена, д. 94 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7966 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004643 | ул. Герцена, д.104, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7967 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004064 | ул. Герцена, д. 34 |  | 1 |  | июль | 2022
7968 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул.Пионерская д.7, кв.1 | ул. Безымянная, д. 2 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул.Пионерская д.7, кв.1 |  |  |  | ноябрь | 2022
7969 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004068 | ул. Сосновая, д. 11, кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
7970 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004070 | ул.Герцена д.81 б кв 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7971 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004065 | ул. Некрасова, д. 21 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7972 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул.Пионерская д.5 кв1 | ул. Безымянная, д. 4 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул.Пионерская д.5 кв1 |  |  |  | ноябрь | 2022
7973 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул.Пионерская д.5 кв.2 | ул. Безымянная, д. 6 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул.Пионерская д.5 кв.2 |  |  |  | ноябрь | 2022
7974 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004071 | ул. Почтовая, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
7975 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004063 | ул.Герцена, д.54 |  | 1 |  | июль | 2022
7976 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003528 | ул. Кировский тракт, д. 46 кв.3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
7977 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004645 | ул. Сенная, д.36 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7978 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002370 | ул. Герцена, д.77, кв.2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
7979 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул.Пионерская д.11,кв.1 | ул. Безымянная, д. 8 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул.Пионерская д.11,кв.1 |  |  |  | ноябрь | 2022
7980 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003459 | ул. Васнецова, д.1, кв.3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
7981 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004067 | ул.Лесная д.28 |  | 1 |  | июль | 2022
7982 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул.Пионерская д.5 кв.3 | ул. Безымянная, д. 10 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул.Пионерская д.5 кв.3 |  |  |  | ноябрь | 2022
7983 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004061 | ул. Герцена, д. 94 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7984 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002369 | ул. Пионерская, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7985 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004066 | ул.Боровая,д.15 |  | 1 |  | июль | 2022
7986 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000529 | ул. Колхозная, д.36 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7987 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004179 | пер. Мира, д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7988 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005328 | ул. Луговая, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7989 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004647 | ул. Ленина, д.64 кв2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7990 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000568 | ул. Труда, д. 11 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7991 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004648 | ул. Первомайская, д. 52 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7992 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004649 | ул. Первомайская, д. 40 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7993 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003626 | ул. Кирова д.136 |  | 1 |  | октябрь | 2022
7994 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005330 | ул. Труда, д. 21 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7995 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004650 | ул. Труда, д. 15 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
7996 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000407 | ул. Вахрушевская, д.5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7997 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000409 | ул. Кокуйская, д. 49, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
7998 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000405 | ул. Космонавтов, д.8, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000405 | ул. Космонавтов, д.8, кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
7999 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000415 | ул. Космонавтов, д.2, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8000 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000410 | ул. Космонавтов, д.6, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8001 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000411 | ул. Космонавтов, д.2, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8002 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000413 | ул. Кокуйская, д. 45, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8003 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000414 | ул. Космонавтов, д. 4, кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8004 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000404 | ул. Космонавтов, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000404 | ул. Космонавтов, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
8005 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000416 | ул. Космонавтов, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8006 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002375 | ул. Елкина, д. 173б, кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8007 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000418 | ул. Школьная, д. 22, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8008 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000451 | ул.Тоскуйская, д.19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8009 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004651 | ул.Есенина д.5 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8010 | Сунский район | дер. Тоскуй | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004652 | ул. Цветочная, д. 11 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8011 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004653 | ул. Механизаторская д.21,кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8012 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002381 | ул. Елкина д.35 кв.4 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8013 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000435 | ул.Садовая, д.18, кв.3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8014 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000444 | ул.Совхозная, д.12, кв.2 |  | 1 |  | август | 2022
8015 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000434 | ул. Первая Нагорная, д.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8016 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000436 | ул.Пионерская, д.3 |  | 1 |  | август | 2022
8017 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002335 | ул. Садовая, д.25, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8018 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000441 | ул.Заречная, д.33а, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8019 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000429 | ул.Октябрьская, д.25 |  | 1 |  | август | 2022
8020 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000438 | ул. Садовая, д. 2 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8021 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003620 | ул. Колхозная д.15 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8022 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000460 | пер. 3-ий Октябрьский, д.7, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8023 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002374 | ул. Елкина, д. 85 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8024 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000461 | ул. Совхозная д.6 кв.1 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
8025 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004189 | ул. Юбилейная, д. 11 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8026 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000443 | ул.Совхозная, д.12, кв.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8027 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000440 | ул. Молодой Гвардии, д. 3 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8028 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000447 | ул. Советская, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8029 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000449 | ул. Комсомольская, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8030 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000448 | ул. Комсомольская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8031 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003621 | ул. Садовая, д. 2 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8032 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000450 | ул. Свободы, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8033 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003655 | ул. М.Гвардии, д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8034 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004190 | ул. Мира, д.24 а кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8035 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000439 | ул.Совхозная, д.6, кв.2 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
8036 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000442 | ул. Комсомольская, д. 18 |  | 1 |  | август | 2022
8037 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000433 | ул. Колхозная, д.5, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8038 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004654 | ул. Мира, д.24 а кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8039 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000431 | ул. Южная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8040 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000426 | ул. Мира, д.22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8041 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.68А | ул. Солнечная, д. 27 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.68А |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.68А |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.68А |  |  |  | октябрь | 2022
8042 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.14 (к/н 43:35:310155:0215) | ул. Солнечная, д. 20 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.14 (к/н 43:35:310155:0215) |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.14 (к/н 43:35:310155:0215) |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.14 (к/н 43:35:310155:0215) |  |  |  | октябрь | 2022
8043 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 64 | ул. Солнечная, д. 44 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 64 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 64 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 64 |  |  |  | октябрь | 2022
8044 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.48 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.48 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.48 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.48 |  |  |  | октябрь | 2022
8045 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 32 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 32 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 32 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 32 |  |  |  | октябрь | 2022
8046 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 | ул.Новокузнечная д.2, кв.3 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.2, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
8047 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.46 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.46 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.46 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.46 |  |  |  | октябрь | 2022
8048 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.16 | ул.Новокузнечная, д.2 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.16 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.16 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.16 |  |  |  | октябрь | 2022
8049 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 20 | ул.Новокузнечная, д. 18 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 20 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 20 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 20 |  |  |  | октябрь | 2022
8050 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.8, кв.1 | ул. Новокузнечная, д.8, кв. 3 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 8 кв. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.8, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.8, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
8051 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.58 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.58 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.58 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.58 |  |  |  | октябрь | 2022
8052 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная д.2, кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
8053 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.12 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.12 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.12 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.12 |  |  |  | октябрь | 2022
8054 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 2 | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 3 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
8055 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.50 | ул.Новокузнечная, д.49 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.50 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.50 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул.Новокузнечная, д.50 |  |  |  | октябрь | 2022
8056 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 22-1 | ул. Новокузнечная, д. 22-3 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 22-1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 22-1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 22-1 |  |  |  | октябрь | 2022
8057 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.14 (к/н 43:35:310155:0083) | ул.Новокузнечная, д.4 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.14 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.14 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.14 |  |  |  | октябрь | 2022
8058 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.6 | ул. Новокузнечная, д. 5 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.6 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.6 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.6 |  |  |  | октябрь | 2022
8059 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 2 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 72 кв. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
8060 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 4 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
8061 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 70 | ул. Новокузнечная, д. 78 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 70 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 70 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 70 |  |  |  | октябрь | 2022
8062 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 52 | ул.Новокузнечная, д. 54 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 52 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 52 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 52 |  |  |  | октябрь | 2022
8063 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 10 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 10 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 10 |  |  |  | октябрь | 2022
8064 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 22-2 | ул. Новокузнечная, д. 22-4 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 22-2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 22-2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 22-2 |  |  |  | октябрь | 2022
8065 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.24 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.24 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.24 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.24 |  |  |  | октябрь | 2022
8066 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.38 | ул.Новокузнечная, д. 36 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.38 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.38 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.38 |  |  |  | октябрь | 2022
8067 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.30 | ул.Новокузнечная, д. 26 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.30 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.30 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.30 |  |  |  | октябрь | 2022
8068 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.60 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.60 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.60 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д.60 |  |  |  | октябрь | 2022
8069 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.16 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.16 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.16 |  |  |  | октябрь | 2022
8070 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.20 | ул. Набережная, д.19 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.20 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.20 |  |  |  | октябрь | 2022
8071 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Подгорная, д.3 | ул. Подгорная, д. 4 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Подгорная, д.3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Подгорная, д.3 |  |  |  | октябрь | 2022
8072 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная д.15 | ул. Набережная, д.14 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная д.15 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная д.15 |  |  |  | октябрь | 2022
8073 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.22 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.22 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.22 |  |  |  | октябрь | 2022
8074 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Подгорная д.7 | ул. Подгорная, д. 6 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Подгорная д.7 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Подгорная д.7 |  |  |  | октябрь | 2022
8075 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.11 | ул. Набережная, д.13 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.11 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.11 |  |  |  | октябрь | 2022
8076 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная д.17, кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная д.17, кв. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная д.17, кв. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
8077 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная д.13, кв.3 | ул. Набережная д.13, кв.2 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная д.13, кв.3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная д.13, кв.3 |  |  |  | октябрь | 2022
8078 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.17, кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.17, кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Набережная, д.17, кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
8079 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Груздовского, д.14, кв.4 | ул. Груздовского, д.14, кв. 3 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Груздовского, д.14, кв.4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Груздовского, д.14, кв.4 |  |  |  | октябрь | 2022
8080 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.15 | ул. Яблоневая, д. 13 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.15 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.15 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.15 |  |  |  | октябрь | 2022
8081 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д.11 | ул. Смородиновая, д. 9 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д.11 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д.11 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д.11 |  |  |  | октябрь | 2022
8082 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.18 | ул. Яблоневая, д. 17 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.18 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.18 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.18 |  |  |  | октябрь | 2022
8083 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.14 | ул. Яблоневая, д. 11 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.14 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.14 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.14 |  |  |  | октябрь | 2022
8084 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.21 | ул. Яблоневая, д. 22 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.21 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.21 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.21 |  |  |  | октябрь | 2022
8085 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 | пер. Садовый, д. 2 кв. 1 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый, д. 2 кв. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
8086 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 5 | ул. Смородиновая, д. 12 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
8087 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 6 | ул. Смородиновая, д. 14 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 6 |  |  |  | октябрь | 2022
8088 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.19 | ул. Яблоневая, д. 10 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.19 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.19 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.19 |  |  |  | октябрь | 2022
8089 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 | ул. Яблоневая, д.6, кв. 4 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.6, кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
8090 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 | ул. Яблоневая, д.6, кв. 3 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д.6, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
8091 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 3 | ул. Смородиновая, д. 16 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
8092 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000572 | ул. Дачная, д.11 | ул. Дачная, д. 12 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000572 | ул. Дачная, д.11 |  |  |  | октябрь | 2022
8093 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000572 | ул. Дачная, д.13 | ул. Дачная, д.14 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000572 | ул. Дачная, д.13 |  |  |  | октябрь | 2022
8094 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 17 | ул. Белая Речка, д. 18 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 17 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 17 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 17 |  |  |  | октябрь | 2022
8095 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 9а | ул. Белая Речка, д. 8 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 9а |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 9а |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 9а |  |  |  | октябрь | 2022
8096 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая речка, д. 14 | ул. Белая речка, д. 13 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая речка, д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая речка, д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая речка, д. 14 |  |  |  | октябрь | 2022
8097 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 1 | ул. Белая речка, д. 2 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
8098 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая речка, д. 3 | ул. Белая речка, д. 6 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая речка, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая речка, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая речка, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
8099 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Берсенский тракт, д.2 | ул. Берсенский тракт, д. 6 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Берсенский тракт, д.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Берсенский тракт, д.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Берсенский тракт, д.2 |  |  |  | октябрь | 2022
8100 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Груздовского, д.14, кв.2 | ул. Груздовского, д.4а | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Груздовского, д.14, кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000570 | ул. Груздовского, д.14, кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
8101 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006546 | ул. Генерала Ратова, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8102 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Генерала Ратова, д. 4 | ул. Генерала Ратова, д. 3 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Генерала Ратова, д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Генерала Ратова, д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Генерала Ратова, д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
8103 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер.Садовый д.4 кв.2 | пер. Садовый, д. 2 кв. 2 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер.Садовый д.4 кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер.Садовый д.4 кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер.Садовый д.4 кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
8104 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 | ул. Яранский тракт д.18а, кв. 1 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яранский тракт д.17а кв.2 |  |  |  | октябрь | 2022
8105 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый, д.4, кв.4 | пер. Садовый, д. 2 кв. 3 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый, д.4, кв.4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый, д.4, кв.4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый, д.4, кв.4 |  |  |  | октябрь | 2022
8106 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый д.4 кв.3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый д.4 кв.3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый д.4 кв.3 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый д.4 кв.3 |  |  |  | октябрь | 2022
8107 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 | ул. Яранский тракт д.18а, кв. 2 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яранский тракт, д.17а, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
8108 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый, д.4, кв.1 | пер. Садовый, д. 1 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый, д.4, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый, д.4, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | пер. Садовый, д.4, кв.1 |  |  |  | октябрь | 2022
8109 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005851 | ул. Березовая, д.3, кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8110 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Березовая, д. 2 кв. 2 | ул. Березовая, д. 2 кв. 1 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Березовая, д. 2 кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Березовая, д. 2 кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Березовая, д. 2 кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
8111 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 8 | ул. Новокузнечная, д. 7 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 8 |  |  |  | октябрь | 2022
8112 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002426 | ул. Березовая, д. 9 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8113 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 4 | ул. Белая Речка, д. 5 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 4 |  |  |  | октябрь | 2022
8114 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 9б |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 9б |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 9б |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Белая Речка, д. 9б |  |  |  | октябрь | 2022
8115 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003099 | ул. Луначарского д.8 | ул. Луначарского д.7 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003099 | ул. Луначарского д.8 |  |  |  | октябрь | 2022
8116 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003099 | ул. Луначарского д.6 | ул. Луначарского д.5 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003099 | ул. Луначарского д.6 |  |  |  | октябрь | 2022
8117 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000618 | ул. Дачная, д.25 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8118 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002412 | ул. Октябрьская д.22 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8119 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003628 | ул. Первомайская, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8120 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003625 | пер. Гоголя, д. 5 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8121 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000612 | ул. Гоголя, д. 70 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8122 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004655 | ул. Васнецова д.2,кв.1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8123 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000619 | ул. Дачная, д.9 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8124 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003529 | ул.Елкина,д.137 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8125 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004074 | ул. Пирогова д.18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8126 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003312 | ул. Красная, д. 164 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8127 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000585 | ул. Ломоносова, д. 8, кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000585 | ул. Ломоносова, д. 8, кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
8128 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004656 | ул. Березовая д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8129 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003456 | ул. Октябрьская д.26 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8130 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004079 | ул. Лесозаводская д.14 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8131 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003627 | ул. Васнецова д.2,кв.2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8132 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000603 | ул. Елкина, д.7 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8133 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004657 | ул. Елкина д.74 кв.4 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8134 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000588 | ул.Революционная, д.1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8135 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004080 | ул. Солнечная, д.38 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8136 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004658 | ул. Никитина д.29 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8137 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000589 | ул. Заречная, д. 8 кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8138 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004659 | ул.Никитина, д.17, кв.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8139 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004660 | ул. Заречная, д. 3 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8140 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000459 | ул. Школьная, д. 2, кв. 2 |  | 1 |  | июнь | 2022
8141 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000620 | ул. Березовая, д.10, кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8142 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004663 | ул. Кировский тракт д. 27 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8143 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000628 | ул. Некрасова, д.57а |  | 1 |  | октябрь | 2022
8144 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002425 | ул. Елкина, д. 14 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8145 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003665 | ул. Красная, д. 39а |  | 1 |  | октябрь | 2022
8146 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004665 | пер. Ёлкина д.11 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8147 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000598 | ул. Красная, д. 39 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8148 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003458 | ул. Кирова, д.12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8149 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002429 | ул. Красная, д. 1б |  | 1 |  | октябрь | 2022
8150 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004666 | пер.Кооперативный д.5,кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8151 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004262 | ул. Кирова, д. 29 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8152 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003457 | ул. Кооперативная д.23 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8153 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000730 | ул. Подгорная, д. 10 кв. 2 |  | 1 |  | июль | 2022
8154 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004668 | ул. Первомайская д.14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8155 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004669 | ул. Кирова, д. 74 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8156 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004053 | ул. Набережная д.4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8157 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003656 | ул. Кирова, д. 44 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8158 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002390 | ул. Коммуны, д.8 |  | 1 |  | апрель | 2022
8159 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002348 | ул. Советская, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8160 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005227 | ул. Кооперативная, д. 39, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8161 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005228 | ул. Производственная, д. 4 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8162 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005232 | ул. Колхозная, д. 42 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8163 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003230 | ул. Заводская, д. 1, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8164 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002393 | ул. Пирогова, д.5, кв.2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8165 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004672 | ул. Белая Речка, д. 7 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8166 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004673 | ул. Груздовского д.2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8167 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000624 | ул. Белинского, д.10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8168 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004263 | ул.Лесозаводская д.3 кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8169 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004674 | ул. Лесозаводская д.7 кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8170 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000594 | ул. Белая Речка, д. 11 кв. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8171 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003527 | ул. Революционная д.32 кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8172 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000510 | ул. Пригородная д. 10, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8173 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004675 | ул. Молодежная д.17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8174 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004676 | ул. Центральная, д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8175 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000643 | ул. Молодежная, д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8176 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004677 | ул. Центральная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8177 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003633 | ул. Молодёжная д.1 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8178 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005233 | ул.Молодежная д.11 кв.2. |  | 1 |  | декабрь | 2022
8179 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003634 | ул. Строителей, д. 6 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8180 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004055 | ул. Полевая, д. 14 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8181 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000679 | ул. Полевая, д. 12 кв. 1 |  | 1 |  | июль | 2022
8182 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000680 | ул. Полевая, д. 12 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8183 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000761 | ул. Садовая, д. 2 кв.1 |  | 1 |  | июль | 2022
8184 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000700 | ул. Набережная, д.78 |  | 1 |  | июнь | 2022
8185 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000701 | ул. Набережная, д.47, кв.2 |  | 1 |  | июнь | 2022
8186 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000703 | ул. Набережная, д.11 |  | 1 |  | июль | 2022
8187 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000702 | ул. Набережная, д.9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8188 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003526 | ул. Набережная, д.45 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8189 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000684 | ул.Садовая, д.7, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8190 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000683 | ул. Трудовая, д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8191 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004181 | ул.Садовая, д.5, кв.1 |  | 1 |  | август | 2022
8192 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004679 | ул. Трудовая д.15 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8193 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000682 | ул. Трудовая, д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8194 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004180 | ул.Садовая, д.5, кв.2 |  | 1 |  | август | 2022
8195 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000685 | ул. Трудовая, д.20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8196 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000687 | ул. Мира, д. 13 |  | 1 |  | июль | 2022
8197 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000578 | ул. Новая, д. 16 |  | 1 |  | август | 2022
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000578 | ул. Новая, д. 16 |  |  |  | август | 2022
8198 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000578 | ул. Новая, д.12 |  | 1 |  | август | 2022
| Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000578 | ул. Новая, д.12 |  |  |  | август | 2022
8199 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Мелиораторов д.1 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
8200 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000728 | ул. Новая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8201 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000727 | ул. Садовая, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8202 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003637 | ул. Рябиновая, д.16 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8203 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004680 | ул.Кирова д.7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8204 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000641 | ул. Советская, д.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8205 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000699 | ул. Речная, д.25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8206 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000726 | ул. Мира, д. 14 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000726 | ул. Мира, д. 14 |  |  |  | ноябрь | 2022
8207 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000579 | ул. Новая д.15А кв. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000579 | ул. Новая д.15А кв. 4 |  |  |  | ноябрь | 2022
8208 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003100 | ул. Садовая д.16 кв.2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003100 | ул. Садовая д.16 кв.2 |  |  |  | ноябрь | 2022
8209 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003100 | ул. Садовая д.14 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003100 | ул. Садовая д.14 |  |  |  | ноябрь | 2022
8210 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005234 | ул. Советская, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8211 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004694 | ул. Молодежная д.24 |  | 1 |  | август | 2022
8212 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000754 | ул. Садовая, д. 15 кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8213 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002416 | ул. Садовая д.9 кв.2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8214 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000629 | ул. Первомайская, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8215 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000752 | ул. Северная, д. 23 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000752 | ул. Северная, д. 23 кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2022
8216 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000753 | ул. Заречная д.5 кв.2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8217 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005295 | ул. Молодежная, д. 6 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8218 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002343 | ул. Дачная д.26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8219 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004682 | ул. Дачная д.1 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004682 | ул. Дачная д.1 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
8220 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004268 | ул. Дачная д.13 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8221 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002342 | ул. Дачная д.9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8222 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004270 | ул. Дачная д.19 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8223 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004269 | ул. Дачная д.17 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8224 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004267 | ул. Дачная д.13 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8225 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005296 | ул. Советская, д. 112 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8226 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004271 | ул. Дачная д.21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8227 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.19 | ул. Свободы, д.25а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.19 |  |  |  | декабрь | 2022
8228 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Садовая, д. 7 кв. 1 | ул. Садовая, д. 7 кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Садовая, д. 7 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Садовая, д. 7 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
8229 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая д.1 кв.1 | ул. Полевая д.1 кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая д.1 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая д.1 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
8230 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Дружбы, д. 1 | ул. Дружбы, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Дружбы, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Дружбы, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
8231 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул.Свободы д.20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул.Свободы д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул.Свободы д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
8232 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д.1 кв.2 | ул. Полевая д.1 кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д.1 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д.1 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
8233 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2022
8234 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д. 8 кв. 1 | ул. Полевая, д. 8 кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д. 8 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д. 8 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
8235 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Мира, д. 11 | ул. Мира, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Мира, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Мира, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
8236 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.12 | ул. Свободы, д.12а | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.12 |  |  |  | декабрь | 2022
8237 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.4, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.4, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
8238 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | ул. Садовая, д. 2, кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
8239 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.6 | ул. Свободы, д.8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.6 |  |  |  | декабрь | 2022
8240 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-ой Пятилетки, д.8 |  |  |  | декабрь | 2022
8241 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.35, кв.1 | ул. Свободы, д.35, кв. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.35, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.35, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
8242 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-й Пятилетки, д.22 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-й Пятилетки, д.22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-й Пятилетки, д.22 |  |  |  | декабрь | 2022
8243 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Дружбы, д. 5 | ул. Дружбы, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Дружбы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Дружбы, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
8244 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 37 кв. 1 | ул. Свободы, д. 37 кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 37 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 37 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
8245 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.1, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.1, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
8246 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.36, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.36, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.36, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
8247 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Луговая, д. 5 | ул. Луговая, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Луговая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Луговая, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
8248 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Дружбы, д. 2 | ул. Дружбы, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Дружбы, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Дружбы, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
8249 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы д.14 | ул. Свободы, д.16 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы д.14 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы д.14 |  |  |  | декабрь | 2022
8250 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.36, кв. 2 | ул. Свободы, д.36, кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.36, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.36, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
8251 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул.Свободы д.3 кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул.Свободы д.3 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул.Свободы д.3 кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
8252 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.4 | ул. Свободы, д.5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
8253 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Мира, д. 7 | ул. Мира, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Мира, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Мира, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2022
8254 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.32, кв. 1 | ул. Свободы, д.32, кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.32, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.32, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
8255 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.7 |  |  |  | декабрь | 2022
8256 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д. 9 | ул. Полевая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
8257 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.32, кв. 2 | ул. Свободы, д.32, кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.32, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.32, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
8258 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.33 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.33 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.33 |  |  |  | декабрь | 2022
8259 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.13 | ул. Свободы, д.15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.13 |  |  |  | декабрь | 2022
8260 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Садовая, д.3 | ул. Садовая, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Садовая, д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Садовая, д.3 |  |  |  | декабрь | 2022
8261 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.34, кв. 1 | ул. Свободы, д.34, кв. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.34, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.34, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
8262 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 23 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2022
8263 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.2, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.2, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
8264 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.2, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.2, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
8265 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 37, кв. 2 | ул. Свободы, д. 37, кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 37, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 37, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
8266 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.31 |  |  |  | декабрь | 2022
8267 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.36, кв. 3 | ул. Свободы, д.36, кв. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.36, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.36, кв. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
8268 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.39, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.39, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.39, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
8269 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Садовая, д. 4 | ул. Садовая, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Садовая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Садовая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
8270 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.39 | ул. Свободы, д.40 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.39 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.39 |  |  |  | декабрь | 2022
8271 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2022
8272 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д.3 кв.2 | ул. Полевая, д.3 кв.3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д.3 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д.3 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
8273 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.34, кв. 2 | ул. Свободы, д.34, кв. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.34, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.34, кв. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
8274 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д.4 | ул. Полевая, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д.4 |  |  |  | декабрь | 2022
8275 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая д.17, кв.1 | ул. Полевая д.17, кв.3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая д.17, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая д.17, кв.1 |  |  |  | декабрь | 2022
8276 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д. 3, кв. 1 | ул. Полевая, д.3 кв.4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д. 3, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д. 3, кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
8277 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9й Пятилетки д.16 | ул. 9-ой Пятилетки, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9й Пятилетки д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. 9й Пятилетки д.16 |  |  |  | декабрь | 2022
8278 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д.11 |  |  |  | декабрь | 2022
8279 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
8280 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Луговая, д. 2 | ул. Луговая, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 1 | - | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 6 | - | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | - | АО "Газпром газораспределение Киров" | - | - | ул. Луговая, д. 7 | - | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Луговая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Луговая, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2022
8281 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 26 | ул. Свободы, д.29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2022
8282 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул.Садовая д.6 кв.2 | ул.Садовая д.6 кв. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул.Садовая д.6 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул.Садовая д.6 кв.2 |  |  |  | декабрь | 2022
8283 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Свободы, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
8284 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000577 | ул. Заречная, д. 22 | ул. Заречная, д. 20 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000577 | ул. Заречная, д. 22 |  |  |  | октябрь | 2022
8285 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003623 | ул. Трудовая д.23 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8286 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000720 | ул. Центральная, д.15 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8287 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000721 | ул. Центральная, д.119 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8288 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000719 | ул. Центральная, д.68 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8289 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000718 | ул. Центральная, д.53, кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8290 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004695 | ул. Свободы, д. 12, кв. 1 |  | 1 |  | август | 2022
8291 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000722 | ул. Заречная, д. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8292 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000725 | ул. Центральная, д.64 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8293 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004054 | ул.Молодежная д.8 кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8294 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул. Пионерская д.1 кв.2 | ул. Безымянная, д. 13 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул. Пионерская д.1 кв.2 |  |  |  | ноябрь | 2022
8295 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул. Пионерская д.3 кв.1 | ул. Безымянная, д. 14 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул. Пионерская д.3 кв.1 |  |  |  | ноябрь | 2022
8296 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002419 | ул. Центральная д.51 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8297 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000717 | ул. Центральная, д.111 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8298 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул. Пионерская д.9 кв.2 | ул. Безымянная, д. 15 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул. Пионерская д.9 кв.2 |  |  |  | ноябрь | 2022
8299 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000706 | ул. Кирова д. 48, кв. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
8300 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000705 | ул. Революционная д.38 |  | 1 |  | июль | 2022
8301 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005331 | ул. Садовая, д. 14 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8302 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000707 | ул. Комсомольская, д. 19, кв. 2 |  | 1 |  | июль | 2022
8303 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000574 | ул.Советская, д.1а | ул.Советская, д.1 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000574 | ул.Советская, д.1а |  |  |  | ноябрь | 2022
8304 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул. Пионерская д.9 кв.3 | ул. Безымянная, д. 16 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул. Пионерская д.9 кв.3 |  |  |  | ноябрь | 2022
8305 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000758 | ул. Первомайская д.12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8306 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000673 | ул. Октябрьская, д.18, кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8307 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000658 | ул.Гагарина, д.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8308 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005297 | ул. Почтовая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8309 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005298 | ул. Сенная, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8310 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул. Пионерская д.3 кв.3 | ул. Безымянная, д. 18 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005820 | ул. Пионерская д.3 кв.3 |  |  |  | ноябрь | 2022
8311 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000670 | ул.Заречная, д.7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8312 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004261 | ул.Молодежная д.1 кв1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8313 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000677 | ул. Лесная, д.21 кв 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8314 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004701 | ул. Механизаторская д.20 кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8315 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000667 | ул.Заречная, д.2, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8316 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000664 | ул.Заречная, д.1, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8317 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000659 | ул.Заречная, д.34,кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8318 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000663 | ул.Октябрьская, д.34 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8319 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000656 | ул. Новая, д. 20,кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8320 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000669 | ул.Советская, д.41а |  | 1 |  | декабрь | 2022
8321 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003622 | ул. Заречная д.20, кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8322 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000668 | ул.Советская, д.18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8323 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005235 | ул. Октябрьская д.105 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8324 | Сунский район | пгт Суна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005236 | ул. Весенняя, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8325 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004702 | ул. Юбилейная, д.15, кв.1 |  | 1 |  | август | 2022
8326 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005332 | ул. Октябрьская д.18 кв.4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8327 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005333 | ул.Коммуны д.15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8328 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000666 | ул.Рабочая, д.50, кв.2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8329 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002407 | ул. Никитина д.25 кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8330 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002414 | ул. Васнецова д.27 кв.2 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8331 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000665 | ул.Советская, д.16 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8332 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000640 | ул. Спорта, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8333 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000615 | ул. Первомайская, д. 18 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8334 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000639 | ул. Спорта, д. 14 |  | 1 |  | июль | 2022
8335 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000576 | ул.Кирова, д.39 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000576 | ул.Кирова, д.39 |  |  |  | ноябрь | 2022
8336 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000576 | ул. Кирова д.35 | ул. Кирова, д. 33 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000576 | ул. Кирова д.35 |  |  |  | ноябрь | 2022
8337 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000576 | ул. Весенняя, д. 9 | ул.Весенняя, д.1 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000576 | ул. Весенняя, д. 9 |  |  |  | ноябрь | 2022
8338 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000576 | ул.Весенняя, д.10 | ул.Весенняя, д. 2 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000576 | ул.Весенняя, д.10 |  |  |  | ноябрь | 2022
8339 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000652 | ул.Молодежная, д.7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8340 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004685 | ул. Набережная д.28 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8341 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000646 | ул.Кирова, д.73 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8342 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000648 | ул.Кирова, д.19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8343 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000647 | ул.Весенняя, д.4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8344 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000649 | ул.Кирова, д.128 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8345 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000644 | ул.Набережная, д.14 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8346 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000645 | пер.Почтовый, д.12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8347 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004686 | ул.Кирова, д.46 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8348 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000651 | ул.Кирова, д.32 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8349 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000650 | ул. Кирова, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8350 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003635 | ул.Молодежная, д.2, кв.1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8351 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005334 | ул. Кирова, д. 26 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8352 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005335 | ул. Полевая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8353 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003636 | ул. Труда, д. 6 кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8354 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000607 | ул. Красная, д. 126 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8355 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000698 | ул. Советская, д. 29 кв. 2 |  | 1 |  | июнь | 2022
8356 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004249 | ул. Свободы, д.3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8357 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000693 | ул. Пристанская, д. 3а (к/н 43:35:480301:104) |  | 1 |  | декабрь | 2022
8358 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000583 | ул. Красная, д. 71 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000583 | ул. Красная, д. 71 |  |  |  | октябрь | 2022
8359 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004187 | ул.Кооперативная, д.61 |  | 1 |  | июнь | 2022
8360 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000596 | ул. Кирова, д.56 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8361 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000692 | ул. Советская, д.70 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8362 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004073 | ул. Советская, д. 18 |  | 1 |  | июнь | 2022
8363 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002394 | пер. Апрельский, д.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8364 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000690 | ул. Кооперативная, д. 86 |  | 1 |  | август | 2022
8365 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002405 | ул. Полевая, д. 8 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8366 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005336 | ул. Набережная, д. 25 кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8367 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002420 | ул. Советская, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8368 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000713 | ул. Октябрьская, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8369 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005338 | ул. Молодежная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8370 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000712 | ул. Октябрьская, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8371 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004182 | ул. Кирова, д. 48 |  | 1 |  | июнь | 2022
8372 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | ул.Советская, д.101 | ул.Советская, д. 60 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | ул.Советская, д.101 |  |  |  | сентябрь | 2022
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | ул.Советская, д.101 |  |  |  | сентябрь | 2022
8373 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер. Школьный, д.13 | пер.Школьный, д.11 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер. Школьный, д.13 |  |  |  | сентябрь | 2022
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер. Школьный, д.13 |  |  |  | сентябрь | 2022
8374 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер. Школьный, д.15 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер. Школьный, д.15 |  |  |  | сентябрь | 2022
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер. Школьный, д.15 |  |  |  | сентябрь | 2022
8375 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер.Школьный, д.14 | пер.Школьный, д.16 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер.Школьный, д.14 |  |  |  | сентябрь | 2022
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер.Школьный, д.14 |  |  |  | сентябрь | 2022
8376 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер. Школьный, д.10 | пер. Школьный д. 7 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер. Школьный, д.10 |  |  |  | сентябрь | 2022
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер. Школьный, д.10 |  |  |  | сентябрь | 2022
8377 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер. Школьный, д. 12 | пер. Школьный д. 17 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер. Школьный, д. 12 |  |  |  | сентябрь | 2022
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000573 | пер. Школьный, д. 12 |  |  |  | сентябрь | 2022
8378 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006112 | пер. Школьный, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8379 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002424 | пер. Школьный д.9 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8380 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000632 | ул. Первомайская, д.25, кв.2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8381 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000637 | ул.Заводская, д.30, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8382 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002423 | ул. Механизаторов, д. 22 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8383 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000599 | ул. Гоголя, д. 162 кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8384 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003624 | ул. Механизаторов, д. 15 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8385 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000731 | ул. Советская, д.186, кв. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
8386 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004703 | ул.Кооперативная д.1 кв.1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8387 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002422 | ул. Пролетарская, д. 68, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8388 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000636 | ул. Урванцева, д.67 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
8389 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004688 | ул.Советская д.220 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
8390 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005237 | ул. Речная, д. 12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8391 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004704 | ул. Речная д.29 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
8392 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004705 | ул. Центральная д.95 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8393 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004072 | ул. Урванцева д.6 кв.2 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
8394 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000638 | ул. Пролетарская, д. 19 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
8395 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000631 | ул.Советская, д.11 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
8396 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000587 | ул. Советская, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000587 | ул. Советская, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2022
8397 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002421 | ул. Заводская д.37 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
8398 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004706 | ул. Центральная д.14 |  | 1 |  | октябрь | 2022
8399 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004689 | ул. Спорта, д.25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8400 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М.Горького д.20 | пер. Максима Горького д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М.Горького д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М.Горького д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. М.Горького д.20 |  |  |  | декабрь | 2022
8401 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004060 | ул. Спартака, д. 61а |  | 1 |  | декабрь | 2022
8402 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 106 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 106 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 106 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Ленина, д. 106 кв. 1 |  |  |  | декабрь | 2022
8403 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000564 | ул. Лесная, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8404 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая д.15 | ул. Смородиновая, д. 17 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая д.15 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая д.15 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая д.15 |  |  |  | октябрь | 2022
8405 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006171 | ул. Майская д.13 |  | 1 |  | май | 2023
8406 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005240 | ул. Северная, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8407 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 56 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 56 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 56 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 56 |  |  |  | октябрь | 2022
8408 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005243 | ул. Никитина, д. 20 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8409 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005244 | ул. Березовая, д. 8 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8410 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д. 9 | ул. Яблоневая, д. 8 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д. 9 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д. 9 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Яблоневая, д. 9 |  |  |  | октябрь | 2022
8411 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005694 | ул. Нагорная, д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8412 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005695 | ул. Центральная д.7 кв.1 |  | 1 |  | август | 2022
8413 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005724 | ул. Труда, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8414 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005725 | ул. Труда, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8415 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005827 | ул. Заречная, д. 5 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8416 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005830 | ул. Мира, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8417 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005831 | ул. Заречная, д.5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8418 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006053 | ул. Белинского, д. 25 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8419 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006054 | ул. Елкина, д. 112 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
8420 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006113 | ул. Новая, д. 7 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8421 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006114 | ул. Школьная, д. 56 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8422 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006115 | ул. Центральная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8423 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006116 | ул. Центральная, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8424 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006117 | ул. Заводская, д. 28 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8425 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006118 | ул. Первомайская, д. 112 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8426 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006120 | ул. Лесная, д. 24 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8427 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006122 | ул. Елкина, д. 74 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8428 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006124 | ул. Молодежная, д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8429 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006125 | ул. Трудовая, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8430 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006126 | ул. Заречная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8431 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006128 | ул. Майская, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8432 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006129 | ул. Майская, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8433 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006131 | ул. Кооперативная, д. 9 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8434 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006133 | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8435 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006134 | ул. Дружбы, д. 2 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8436 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006135 | ул. Новая, д. 47 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8437 | Сунский район | дер. Светлаки, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006136 | ул. Светлаковская, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8438 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000506 | ул. К.Маркса д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8439 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000501 | ул. М. Горького, д.14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8440 | Нолинский район | г. Нолинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006369 | ул. Курнакова, д. 66 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8441 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000513 | пер. Загородный, д. 11 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8442 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006141 | ул. Труда, д. 22 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8443 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006165 | ул. Механизаторов, д. 3 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8444 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006166 | ул. Свободы д. 72 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8445 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006167 | ул. Свободы д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8446 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006242 | ул. Молодежная, д. 4 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8447 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003450 | ул. Курнакова, д.75, кв.1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8448 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Спартака, д. 6 | ул. Спартака, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Спартака, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Спартака, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Спартака, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
8449 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006351 | ул. Кирова, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8450 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006354 | ул. Майская, д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8451 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006356 | пер. Трактовый, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8452 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006362 | ул. Коммуны, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8453 | Нолинский район | г. Нолинск | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная д.10, кв.3 | ул. Набережная д.10, кв.2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная д.10, кв.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная д.10, кв.3 |  |  |  | декабрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000500 | ул. Набережная д.10, кв.3 |  |  |  | декабрь | 2022
8454 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006370 | пер. Садовый, д. 2 кв. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8455 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006371 | ул. Лесозаводская, д. 2 а |  | 1 |  | декабрь | 2022
8456 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006372 | ул. Октябрьская, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8457 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006373 | пер. Садовый, д. 2 кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8458 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006374 | ул. Елкина, д. 123 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8459 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006375 | ул. Центральная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8460 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006376 | д. 19 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8461 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006377 | д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8462 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006378 | д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8463 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006379 | д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8464 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006380 | д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8465 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006381 | д. 5 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8466 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006382 | д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8467 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006383 | д. 13 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8468 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006384 | д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8469 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006385 | д. 6 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8470 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006386 | д. 5 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8471 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006387 | д. 6 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8472 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006388 | ул. Коммуны, д. 4 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8473 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006389 | ул. Первомайская, д. 5 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8474 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006390 | ул. Колхозная, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8475 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006391 | ул. Ленина, д. 126 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8476 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006392 | ул. Первомайская, д. 70 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8477 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006416 | ул. Восточная, д. 10 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8478 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006493 | ул. Елкина, д. 155 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8479 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006495 | ул. Зеленая, д. 34 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8480 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006496 | ул. Кокуйская, д. 20 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8481 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006497 | ул. Коммуны, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8482 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006499 | ул. Красная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8483 | Нолинский район | г. Нолинск | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 | ул. Бориса Чиркова, д. 2, кв. 1 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 |  |  |  | ноябрь | 2022
| Нолинский район | г. Нолинск | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004707 | ул. Бориса Чиркова, д.2, кв.2 |  |  |  | ноябрь | 2022
8484 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006502 | ул. Механизаторов, д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8485 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006503 | ул. Мира, д. 17 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8486 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006504 | ул. Новая, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8487 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д. 15 | ул. Полевая, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Полевая, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
8488 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Почтовая, д. 11 | ул. Почтовая, д. 10 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Почтовая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
| Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000575 | ул. Почтовая, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
8489 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Черноплодная, д. 5 | ул. Черноплодная, д. 6 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Черноплодная, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Черноплодная, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Черноплодная, д. 5 |  |  |  | октябрь | 2022
8490 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 34 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 34 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 34 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 34 |  |  |  | октябрь | 2022
8491 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006508 | ул. Свободы, д. 4 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8492 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006509 | ул. Северная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8493 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 13 | ул. Смородиновая, д. 10 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 13 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 13 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000571 | ул. Смородиновая, д. 13 |  |  |  | октябрь | 2022
8494 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006511 | ул. Школьная, д. 8 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8495 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2 | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 1 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 76 кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
8496 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006517 | ул. Заречная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8497 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000463 | ул. Советская, д. 57 | ул. Советская, д. 55 | 1 | 1 | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | пгт Нема | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000463 | ул. Советская, д. 57 |  |  |  | декабрь | 2022
8498 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Механизаторов, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Механизаторов, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
| Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004154 | ул. Механизаторов, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
8499 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Березовая, д. 1 кв. 2 | ул. Березовая, д. 1 кв. 1 | 1 | 1 | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Березовая, д. 1 кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Березовая, д. 1 кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Березовая, д. 1 кв. 2 |  |  |  | октябрь | 2022
8500 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006771 | ул. Коммуны, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8501 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004710 | ул. Свободы, д. 23 б | ул. Зеленая, д. 22 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
| Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004710 | ул. Свободы, д. 23 б |  |  |  | ноябрь | 2022
8502 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006772 | ул. Красноармейская, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8503 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
| Уржумский район | г. Уржум | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000569 | ул. Новокузнечная, д. 28, кв. 1 |  |  |  | октябрь | 2022
8504 | Сунский район | пгт Суна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006774 | ул. Лесная, д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8505 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006775 | ул. Дружбы, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8506 | Уржумский район | г. Уржум | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006776 | ул. Заречная, д. 3 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8507 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006777 | ул. Заречная, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8508 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006778 | ул. Коммуны, д. 30, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8509 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006780 | ул. Механизаторов, д. 26 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8510 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006781 | ул. Кирова, д. 44 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8511 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006782 | ул. Майская, д. 64 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8512 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006939 | ул. Гвоздева, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8513 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006940 | д. 2 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8514 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006941 | ул. Белая Речка, д. 11 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8515 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006942 | ул. Новая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8516 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006943 | ул. Красная, д. 105 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8517 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006935 | ул. Гоголя, д. 87 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8518 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006944 | ул. Набережная, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8519 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007077 | ул. Восточная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8520 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007078 | ул. Красноармейская, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8521 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007080 | ул. Северная, д. 3 кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8522 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007505 | ул. Елкина, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8523 | Уржумский район | г. Уржум | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007510 | ул. Новокузнечная, д. 68 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8524 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010080 | ул. Новая, д. 6 кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
8525 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008075 | ул. Молодежная, д. 14 кв. 1 |  | 1 |  | август | 2023
8526 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003160 | ул. Полевая д. 12 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8527 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000281 | ул. Шоссейная д. 5 |  | 1 |  | август | 2023
8528 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000271 | ул. Веселотрудская, д. 1 |  | 1 |  | июль | 2023
8529 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003872 | ул. Механизаторов д. 19 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8530 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000032 | ул. Зеленая, д. 2 кв. 2 |  | 1 |  | апрель | 2023
8531 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003733 | ул. Николая Тишина, д. 114 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8532 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003737 | ул. Николая Тишина, д. 34 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8533 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003155 | ул. Советская, д. 83 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8534 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003156 | ул. Молодежная д. 22 кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8535 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000045 | ул. Строителей, д. 28 кв.1 |  | 1 |  | май | 2023
8536 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000115 | ул. Лесная д. 73 кв. 2 |  | 1 |  | август | 2023
8537 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000125 | ул. Комсомольская, д. 21 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8538 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003114 | ул. Советская, д. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8539 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005255 | ул. Молодежная, д. 12а |  | 1 |  | декабрь | 2023
8540 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005311 | ул. Молодежная, д. 51 |  | 1 |  | апрель | 2023
8541 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005204 | ул. Набережная, д. 56 |  | 1 |  | июнь | 2023
8542 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005258 | ул. Набережная, д. 44 |  | 1 |  | август | 2023
8543 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005168 | ул. Набережная, д. 42 |  | 1 |  | июнь | 2023
8544 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003821 | ул. Центральная, д. 20а |  | 1 |  | апрель | 2023
8545 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005259 | ул. Центральная, д. 45 |  | 1 |  | июнь | 2023
8546 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003863 | ул. Горная, д. 2 |  | 1 |  | июнь | 2023
8547 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004357 | ул. Молодежная д. 5, кв. 2 |  | 1 |  | июнь | 2023
8548 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003864 | ул. Большая д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8549 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000314 | ул. Западная д. 6 |  | 1 |  | август | 2023
8550 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000285 | ул. Центральная д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8551 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000067 | ул. Вятская, д. 11 |  | 1 |  | апрель | 2023
8552 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000225 | ул. Набережная д. 13 а |  | 1 |  | декабрь | 2023
8553 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007203 | ул. Дачная, д. 2а |  | 1 |  | май | 2023
8554 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000323 | ул. Луговая, д. 87 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8555 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000159 | ул. Парковая д. 16 |  | 1 |  | июнь | 2023
8556 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000162 | пер. Свободы 2-й, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8557 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000166 | ул. Азина, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8558 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000203 | ул. Советская, д. 29 кв. 1 |  | 1 |  | январь | 2023
8559 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003119 | ул. Большая, д. 6 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8560 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003786 | ул. Свердлова, д. 49 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8561 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000073 | ул. Фрунзе, д. 4а |  | 1 |  | май | 2023
8562 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003818 | пер. Больничный, д. 10 кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8563 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005606 | ул. Заводская д. 1 | ул. Заводская д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005606 | ул. Заводская д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005606 | ул. Заводская д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
8564 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000076 | пер. 2-ой Герцена, д. 8 а |  | 1 |  | май | 2023
8565 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008506 | ул. Подгорная, д. 78а |  | 1 |  | декабрь | 2023
8566 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная, д. 48 | ул. Станционная, д. 52 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2023
8567 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая, д.90 | ул. Луговая, д. 102 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая, д.90 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая, д.90 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая, д.90 |  |  |  | декабрь | 2023
8568 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007788 | ул. Гоголя, д. 7 |  | 1 |  | май | 2023
8569 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005995 | ул. Школьная, д. 37 |  | 1 |  | август | 2023
8570 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006247 | ул. Колхозная, д. 15А кв. 1 |  | 1 |  | июнь | 2023
8571 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006249 | ул. Полевая, д. 37 кв. 3 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8572 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Озерная д. 1 | ул. Озерная д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Озерная д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Озерная д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Озерная д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
8573 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Озерная д. 15 | ул. Озерная д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Озерная д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Озерная д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Озерная д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
8574 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 108 | ул. Луговая д. 110 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 108 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 108 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 108 |  |  |  | декабрь | 2023
8575 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 31 | ул. Луговая, д. 48 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 31 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 31 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 31 |  |  |  | декабрь | 2023
8576 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 63 | ул. Луговая д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 63 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 63 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 63 |  |  |  | декабрь | 2023
8577 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 88 | ул. Луговая д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 88 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 88 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 88 |  |  |  | декабрь | 2023
8578 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 100 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 100 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 100 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 100 |  |  |  | декабрь | 2023
8579 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 75 | ул. Подгорная д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 75 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 75 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 75 |  |  |  | декабрь | 2023
8580 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 38 | ул. Подгорная д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 38 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 38 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 38 |  |  |  | декабрь | 2023
8581 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 40 | ул. Подгорная д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 40 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 40 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 40 |  |  |  | декабрь | 2023
8582 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Первомайская д. 18 | ул. Первомайская д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Первомайская д. 18 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Первомайская д. 18 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Первомайская д. 18 |  |  |  | декабрь | 2023
8583 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная, д. 44 |  |  |  | декабрь | 2023
8584 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная, д. 54 | ул. Подгорная д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2023
8585 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
8586 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009425 | ул. Станционная, д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8587 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 65 | ул. Луговая д. 54 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 65 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 65 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Луговая д. 65 |  |  |  | декабрь | 2023
8588 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009423 | ул. Луговая, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8589 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 106 | ул. Подгорная д. 33 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 106 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 106 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 106 |  |  |  | декабрь | 2023
8590 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009128 | ул. Станционная, д. 55а, кв. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8591 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 69 | ул. Станционная д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 69 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 69 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 69 |  |  |  | декабрь | 2023
8592 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 68 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 68 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 68 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 68 |  |  |  | декабрь | 2023
8593 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 67 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 67 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 67 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 67 |  |  |  | декабрь | 2023
8594 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 65 | ул. Станционная д. 90 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 65 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 65 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 65 |  |  |  | декабрь | 2023
8595 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 62 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 62 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 62 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 62 |  |  |  | декабрь | 2023
8596 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 61 | ул. Станционная д. 60 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 61 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 61 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 61 |  |  |  | декабрь | 2023
8597 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 46 | ул. Станционная д. 42 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 46 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 46 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 46 |  |  |  | декабрь | 2023
8598 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007083 | ул. Спецпоселок, д. 2 |  | 1 |  | август | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007083 | ул. Спецпоселок, д. 2 |  |  |  | август | 2023
8599 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 41 | ул. Станционная д. 40 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 41 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 41 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 41 |  |  |  | декабрь | 2023
8600 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Красная Горка д. 1 б | ул. Красная Горка д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Красная Горка д. 1 б |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Красная Горка д. 1 б |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Красная Горка д. 1 б |  |  |  | декабрь | 2023
8601 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008507 | ул. Станционная д. 55 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8602 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 56 | ул. Станционная д. 54 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 56 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 56 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 56 |  |  |  | декабрь | 2023
8603 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 35 | ул. Станционная д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
8604 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 110 | ул. Подгорная д. 45 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 110 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 110 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 110 |  |  |  | декабрь | 2023
8605 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 81 | ул. Подгорная д. 47 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 81 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 81 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Подгорная д. 81 |  |  |  | декабрь | 2023
8606 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003774 | ул. Больничная, д. 1А |  | 1 |  | декабрь | 2023
8607 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003775 | ул. Плеханова, д. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8608 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005216 | ул. Речная, д. 28 |  | 1 |  | апрель | 2023
8609 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003776 | ул. Речная, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8610 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
8611 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 34 | ул. Станционная д. 71 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 34 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 34 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000025 | ул. Станционная д. 34 |  |  |  | декабрь | 2023
8612 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003777 | ул. Красноармейская, д. 22 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8613 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000262 | ул. Пристанская д. 8 |  | 1 |  | апрель | 2023
8614 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000265 | ул. Комсомольская д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8615 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004352 | ул. Фруктовая, д. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8616 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006087 | ул. Красноармейская, д. 33 |  | 1 |  | январь | 2023
8617 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005863 | ул. Свердлова, д. 2а |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8618 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005875 | ул. Центральная, д. 36 |  | 1 |  | май | 2023
8619 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005892 | ул. Полевая, д. 38 кв. 2 |  | 1 |  | август | 2023
8620 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005894 | ул. Строителей, д. 15 кв. 2 |  | 1 |  | май | 2023
8621 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006217 | ул. Красная, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8622 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006235 | ул. Береговая, д. 6 |  | 1 |  | январь | 2023
8623 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006236 | ул. Береговая, д. 20а |  | 1 |  | июнь | 2023
8624 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006238 | ул. Береговая, д. 20 |  | 1 |  | март | 2023
8625 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006239 | ул. Береговая, д. 29 |  | 1 |  | январь | 2023
8626 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006240 | ул. Береговая, д. 14б |  | 1 |  | январь | 2023
8627 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006301 | ул. Центральная, д. 26 |  | 1 |  | апрель | 2023
8628 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006308 | ул. Береговая, д. 29а |  | 1 |  | июнь | 2023
8629 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006316 | ул. Береговая, д. 4 |  | 1 |  | январь | 2023
8630 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006326 | ул. Озерная, д. 43 |  | 1 |  | июнь | 2023
8631 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006329 | ул. Речная, д. 8 |  | 1 |  | июнь | 2023
8632 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006331 | ул. Речная, д. 1 |  | 1 |  | январь | 2023
8633 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006332 | ул. Речная, д. 6 |  | 1 |  | июнь | 2023
8634 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007177 | ул. Полевая, д. 56 |  | 1 |  | январь | 2023
8635 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006521 | ул. Береговая, д. 14а |  | 1 |  | февраль | 2023
8636 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006522 | ул. Береговая, д. 40 |  | 1 |  | январь | 2023
8637 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006852 | ул. Береговая, д. 2 |  | 1 |  | январь | 2023
8638 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006936 | ул. Полевая, д. 2 кв. 1 |  | 1 |  | апрель | 2023
8639 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007102 | ул. Советская, д. 26 |  | 1 |  | июль | 2023
8640 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007103 | ул. Центральная, д. 36 |  | 1 |  | июль | 2023
8641 | Вятскополянский район | дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007104 | ул. Центральная, д. 26 |  | 1 |  | июль | 2023
8642 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007105 | ул. Береговая, д. 58 |  | 1 |  | июль | 2023
8643 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007107 | ул. Труда, д. 36а |  | 1 |  | апрель | 2023
8644 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007108 | ул. Октябрьская, д. 12 |  | 1 |  | июль | 2023
8645 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007109 | пер. Октябрьский, д. 17 кв. 2 |  | 1 |  | июль | 2023
8646 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007110 | ул. Молодежная, д. 3 |  | 1 |  | июль | 2023
8647 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007111 | ул. Центральная, д. 30 |  | 1 |  | май | 2023
8648 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007112 | ул. Фрунзе, д. 61 |  | 1 |  | май | 2023
8649 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007113 | ул. Моторная, д. 21 |  | 1 |  | май | 2023
8650 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007114 | ул. Ключевая, д. 4 |  | 1 |  | апрель | 2023
8651 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007115 | ул. Школьная, д. 21 кв. 1 |  | 1 |  | май | 2023
8652 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007116 | ул. Первомайская, д. 13 |  | 1 |  | май | 2023
8653 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007117 | ул. Набережная, д. 124 |  | 1 |  | апрель | 2023
8654 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007118 | ул. Железнодорожная, д. 8 |  | 1 |  | апрель | 2023
8655 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007119 | ул. Луговая, д. 130 |  | 1 |  | май | 2023
8656 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007120 | ул. Октябрьская, д. 68 |  | 1 |  | май | 2023
8657 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007121 | ул. Мира, д. 5, кв. 1 |  | 1 |  | июль | 2023
8658 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007122 | ул. Октябрьская, д. 85 |  | 1 |  | июль | 2023
8659 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007123 | ул. Больничная, д. 16а |  | 1 |  | июль | 2023
8660 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007124 | ул. Кукина, д. 8 |  | 1 |  | июль | 2023
8661 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007125 | пер. Советский 1-й, д. 1 кв. 1 |  | 1 |  | июль | 2023
8662 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007126 | ул. Трудовая, д. 23 |  | 1 |  | май | 2023
8663 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007127 | ул. Калинина, д. 1 |  | 1 |  | июль | 2023
8664 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007128 | ул. Речная, д. 4а |  | 1 |  | январь | 2023
8665 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007129 | ул. Полевая, д. 9 |  | 1 |  | январь | 2023
8666 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007130 | ул. Солнечная, д. 36 |  | 1 |  | июль | 2023
8667 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007131 | ул. Береговая, д. 41а |  | 1 |  | январь | 2023
8668 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007134 | ул. Полевая, д. 52 |  | 1 |  | январь | 2023
8669 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007230 | ул. Береговая, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8670 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007231 | ул. Школьная, д. 7а |  | 1 |  | июнь | 2023
8671 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007232 | ул. Пролетарская, д. 4 |  | 1 |  | июнь | 2023
8672 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007233 | пер. Мирный, д. 10 |  | 1 |  | июнь | 2023
8673 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007234 | ул. Набережная, д. 7 кв. 1 |  | 1 |  | август | 2023
8674 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007235 | ул. Колхозная, д. 9 |  | 1 |  | июнь | 2023
8675 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007236 | ул. Колхозная, д. 39в кв. 1 |  | 1 |  | июль | 2023
8676 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007237 | ул. Зеленая, д. 2 кв. 3 |  | 1 |  | июнь | 2023
8677 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007238 | ул. Административная, д. 21 кв. 1 |  | 1 |  | январь | 2023
8678 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007239 | ул. Строителей, д. 18 кв. 1 |  | 1 |  | июль | 2023
8679 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007240 | ул. Строителей, д. 10 кв. 1 |  | 1 |  | январь | 2023
8680 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007241 | ул. Плеханова, д. 27Б кв. 2 |  | 1 |  | июль | 2023
8681 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007242 | ул. Плеханова, д. 27Б кв. 3 |  | 1 |  | июль | 2023
8682 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007243 | пер. Дзержинского, д. 6 кв. 2 |  | 1 |  | июнь | 2023
8683 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007244 | ул. Малиновская, д. 8 |  | 1 |  | июнь | 2023
8684 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007245 | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 7 |  | 1 |  | июль | 2023
8685 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007246 | ул. Разина, д. 49А кв. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8686 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007247 | ул. Разина, д. 49А кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8687 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007248 | ул. Разина, д. 49А кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8688 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007249 | ул. Мелиораторов, д. 16 кв. 1 |  | 1 |  | май | 2023
8689 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007252 | ул. Заречная, д. 19 |  | 1 |  | июль | 2023
8690 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007253 | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 |  | 1 |  | май | 2023
8691 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007255 | ул. Речная, д. 29 |  | 1 |  | июль | 2023
8692 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007256 | пер. Зеленый, д. 3 |  | 1 |  | июль | 2023
8693 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007257 | ул. Молодежная, д. 12 кв. 1 |  | 1 |  | июнь | 2023
8694 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007258 | ул. Центральная, д. 18 |  | 1 |  | июль | 2023
8695 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007367 | ул. Береговая, д. 28 |  | 1 |  | август | 2023
8696 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007368 | ул. Береговая, д. 5 |  | 1 |  | январь | 2023
8697 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007369 | ул. Береговая, д. 13 |  | 1 |  | апрель | 2023
8698 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007394 | ул. Береговая, д. 34 |  | 1 |  | июнь | 2023
8699 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007396 | ул. Полевая, д. 10 |  | 1 |  | январь | 2023
8700 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007397 | ул. Колхозная, д. 13 |  | 1 |  | июнь | 2023
8701 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007398 | ул. Большая, д. 2 |  | 1 |  | июнь | 2023
8702 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007399 | ул. Молодежная, д. 36 |  | 1 |  | июль | 2023
8703 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007401 | ул. Флотская, д. 18 кв. 1 |  | 1 |  | июнь | 2023
8704 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007402 | ул. Совхозная, д. 24 кв. 1 |  | 1 |  | январь | 2023
8705 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007403 | ул. Зеленая, д. 6 |  | 1 |  | январь | 2023
8706 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007404 | ул. Совхозная, д. 8 кв. 2 |  | 1 |  | июнь | 2023
8707 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007406 | ул. Центральная, д. 267 б |  | 1 |  | июнь | 2023
8708 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007407 | ул. Ключевая, д. 7 |  | 1 |  | март | 2023
8709 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007408 | ул. Луговая, д. 142 |  | 1 |  | март | 2023
8710 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007409 | ул. Мира, д. 13 кв. 1 |  | 1 |  | июнь | 2023
8711 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007410 | ул. Ленина, д. 35 кв. 4 |  | 1 |  | январь | 2023
8712 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007411 | ул. Пролетарская, д. 68 кв. 3 |  | 1 |  | июнь | 2023
8713 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007412 | ул. Чернышевского, д. 23 кв. 6 |  | 1 |  | июнь | 2023
8714 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007414 | ул. Ленина, д. 38а кв. 5 |  | 1 |  | июнь | 2023
8715 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007415 | ул. Лермонтова, д. 22 |  | 1 |  | июнь | 2023
8716 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007416 | ул. Заречная, д. 37 |  | 1 |  | январь | 2023
8717 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007417 | ул. Островского, д. 42 кв. 1 |  | 1 |  | январь | 2023
8718 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007497 | ул. Октябрьская, д. 172 |  | 1 |  | апрель | 2023
8719 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007498 | ул. Пролетарская, д. 66а |  | 1 |  | апрель | 2023
8720 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007499 | ул. Октябрьская, д. 158 |  | 1 |  | апрель | 2023
8721 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007500 | ул. Речная, д. 9 |  | 1 |  | апрель | 2023
8722 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007501 | ул. Клубничная, д. 18 |  | 1 |  | июнь | 2023
8723 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007502 | ул. Мира, д. 14 а |  | 1 |  | апрель | 2023
8724 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007503 | ул. Центральная, д.72 |  | 1 |  | апрель | 2023
8725 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007504 | ул. Биржевая, д. 17 | ул. Биржевая, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007504 | ул. Биржевая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007504 | ул. Биржевая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007504 | ул. Биржевая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
8726 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006248 | ул. Колхозная, д. 15А кв. 2 |  | 1 |  | июнь | 2023
8727 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000098 | ул. Юбилейная, д. 9 |  | 1 |  | июль | 2023
8728 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007789 | мкр. Западный, д. 10 а |  | 1 |  | июль | 2023
8729 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007790 | ул. Деповская, д. 23 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8730 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007791 | ул. Центральная, д. 82 кв. 1 |  | 1 |  | июль | 2023
8731 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007792 | ул. Вятская, д. 74 |  | 1 |  | июль | 2023
8732 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000255 | ул. Вознесенская, д. 14 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8733 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008076 | ул. Центральная, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8734 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008077 | ул. Герцена, д. 3 |  | 1 |  | май | 2023
8735 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008078 | ул. Западная, д. 4 кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008078 | ул. Западная, д. 4 кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008078 | ул. Западная, д. 4 кв. 1 |  |  |  | ноябрь | 2023
8736 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008079 | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 |  | 1 |  | июль | 2023
8737 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008080 | ул. Речная, д. 14а |  | 1 |  | август | 2023
8738 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005257 | ул. Набережная, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8739 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008081 | ул. Набережная, д. 62А |  | 1 |  | июнь | 2023
8740 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006306 | ул. Зеленая, д. 27 |  | 1 |  | август | 2023
8741 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000055 | ул. 8 Марта, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8742 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008192 | ул. Советская, д. 11 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8743 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008366 | ул. Сосновая, д. 6 кв. 1 |  | 1 |  | апрель | 2023
8744 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008388 | ул. Заречная, д. 1 |  | 1 |  | июль | 2023
8745 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008402 | ул. Дачная, д. 30/2 |  | 1 |  | август | 2023
8746 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008403 | ул. Полевая, д. 27 |  | 1 |  | август | 2023
8747 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008404 | ул. Южная, д. 11 |  | 1 |  | июль | 2023
8748 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008405 | ул. Средняя, д. 56а |  | 1 |  | апрель | 2023
8749 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008416 | ул. Дружбы, д. 6 |  | 1 |  | июль | 2023
8750 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008417 | ул. Комсомольская, д. 19 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8751 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008418 | ул. Свободы, д. 18 |  | 1 |  | июль | 2023
8752 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008419 | ул. Победы, д. 19 |  | 1 |  | июль | 2023
8753 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008420 | ул. Свободы, д. 36 |  | 1 |  | июль | 2023
8754 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008421 | ул. Красная Горка, д. 19 |  | 1 |  | июль | 2023
8755 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008422 | ул. Красный Куст, д. 7 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8756 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008423 | ул. Станционная, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8757 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008424 | ул. Победы, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8758 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008477 | ул. Мира, д. 12 |  | 1 |  | июнь | 2023
8759 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008478 | ул. Садовая, д. 1 |  | 1 |  | июнь | 2023
8760 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008479 | ул. Мичурина, д. 2Б |  | 1 |  | июль | 2023
8761 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008480 | ул. Азина, д. 14 |  | 1 |  | июль | 2023
8762 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008481 | ул. Лесная, д. 44 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8763 | Вятскополянский район | дер. Средние Шуни, Среднешунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008482 | ул. Школьная, д. 29 |  | 1 |  | июль | 2023
8764 | Вятскополянский район | дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008483 | ул. Азина, д. 18 |  | 1 |  | июль | 2023
8765 | Малмыжский район | дер. Исаково, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008484 | ул. Спортивная, д. 57 кв. 2 |  | 1 |  | июль | 2023
8766 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008485 | ул. Привокзальная, д. 3 |  | 1 |  | июль | 2023
8767 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008486 | ул. Генерала Асапова, д. 15 |  | 1 |  | июль | 2023
8768 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008487 | ул. Береговая, д. 19 |  | 1 |  | июль | 2023
8769 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007504 | ул. Биржевая, д. 20 | ул. Биржевая, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007504 | ул. Биржевая, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007504 | ул. Биржевая, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007504 | ул. Биржевая, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
8770 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007504 | ул. Биржевая, д. 21 | ул. Биржевая, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007504 | ул. Биржевая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007504 | ул. Биржевая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2023
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007504 | ул. Биржевая, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2023
8771 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008948 | ул. Школьная, д. 17а |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8772 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008949 | ул. Загородная, д. 36 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8773 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008950 | ул. Подгорная, д. 72 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8774 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008951 | ул. Станционная, д. 73 б |  | 1 |  | декабрь | 2023
8775 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008952 | ул. Пролетарская, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8776 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008953 | ул. Свердлова, д. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8777 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008954 | ул. Станционная, д. 59 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8778 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008955 | ул. Станционная, д. 73 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8779 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008956 | ул. Разина, д. 72 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8780 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008957 | ул. Береговая, д. 43б |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8781 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008958 | ул. Полевая, д. 86 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8782 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008959 | ул. Береговая, д. 35 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8783 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008960 | ул. Заводская, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8784 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008961 | ул. Центральная, д. 11 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8785 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008992 | ул. Центральная, д. 60 |  | 1 |  | июнь | 2023
8786 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009286 | ул. Вятская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8787 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009287 | ул. Ленина, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8788 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009288 | ул. Чехова, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8789 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009289 | ул. Центральная, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8790 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009290 | ул. Центральная, д. 14 а |  | 1 |  | декабрь | 2023
8791 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009291 | ул. Мичурина, д. 36, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8792 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009292 | пер. Молодой Гвардии, д. 11, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8793 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009293 | ул. Нахимова, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8794 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009294 | ул. Подгорная, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8795 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009295 | ул. Садовая, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8796 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009296 | ул. Плеханова, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8797 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009297 | ул. Подгорная, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8798 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009298 | ул. Горького, д. 15а |  | 1 |  | декабрь | 2023
8799 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009299 | ул. 8 Марта, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8800 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009300 | ул. Ушакова д. 21 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8801 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009301 | ул. Береговая, д. 33в |  | 1 |  | декабрь | 2023
8802 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009302 | ул. Береговая, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8803 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009303 | ул. Лесная, д. 35 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8804 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009304 | ул. Центральная, д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8805 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009305 | ул. Комсомольская, д. 13, кв. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8806 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009306 | ул. Колхозная, д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8807 | Малмыжский район | дер. Шагабань, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009307 | ул. Луговая, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8808 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009442 | ул. Полевая, д. 31 |  | 1 |  | август | 2023
8809 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009443 | ул. Береговая, д. 38 |  | 1 |  | август | 2023
8810 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009444 | ул. Помяловская, д. 40 |  | 1 |  | август | 2023
8811 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009445 | ул. Центральная, д. 41 |  | 1 |  | август | 2023
8812 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009446 | ул. Луговая, д. 146 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8813 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009447 | ул. Николая Тишина, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8814 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009512 | ул. Школьная, д. 4 кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8815 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009513 | ул. Центральная, д. 18 |  | 1 |  | июль | 2023
8816 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009514 | ул. Ключевая, д. 4 |  | 1 |  | август | 2023
8817 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009515 | ул. Нагорная, д. 5 |  | 1 |  | август | 2023
8818 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009570 | ул. Нагорная, д. 10А |  | 1 |  | август | 2023
8819 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009571 | ул. Нагорная, д. 11 |  | 1 |  | август | 2023
8820 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009572 | ул. Ключевая, д. 47/1 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8821 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009573 | ул. Ключевая, д. 7 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8822 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009574 | ул. Ключевая, д. 39 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8823 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009575 | ул. Ключевая, д. 18 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8824 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009576 | ул. Ключевая, д. 41 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8825 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009577 | ул. Ключевая, д. 31 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8826 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009578 | ул. Ключевая, д. 32 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8827 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009579 | ул. Заводская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8828 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009580 | ул. Колхозная, д. 17 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8829 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009581 | ул. Станционная, д. 66 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8830 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009582 | ул. Пролетарская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8831 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009583 | пер. Мирный, д. 11 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8832 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009627 | ул. Вятская, д. 64 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8833 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009628 | ул. Вятская, д. 102 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8834 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009629 | ул. Новая, д. 10 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8835 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009630 | ул. Мира, д. 3, кв. 1 |  | 1 |  | август | 2023
8836 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009631 | ул. Полевая, д. 36 (к/н 43:07:040301:330) |  | 1 |  | октябрь | 2023
8837 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009632 | ул. Дачная, д. 30/1 |  | 1 |  | август | 2023
8838 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009633 | ул. Отрадная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8839 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009634 | ул. Садовая, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8840 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009635 | ул. Речная, д. 13 |  | 1 |  | август | 2023
8841 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009636 | ул. Набережная, д. 126 |  | 1 |  | август | 2023
8842 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009637 | ул. Пролетарская, д. 21 |  | 1 |  | август | 2023
8843 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009638 | ул. Новая, д. 18 |  | 1 |  | август | 2023
8844 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009639 | ул. Центральная, д. 47 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8845 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009844 | ул. Солуянова, д. 9 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8846 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009845 | ул. Заречная, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8847 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009846 | ул. Калинина, д. 26 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8848 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009847 | ул. Нагорная, д. 28 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8849 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009848 | ул. Ключевая д. 1а |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8850 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009849 | ул. Советская, д. 37 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8851 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009850 | ул. Центральная, д. 51 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8852 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009851 | ул. Центральная, д. 49 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8853 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009963 | ул. Нагорная, д. 24 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8854 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009964 | ул. Нагорная, д. 41 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8855 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009965 | ул. Вятская, д. 52 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8856 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009966 | ул. Центральная, д. 304 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8857 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009967 | ул. Вятская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8858 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-009968 | ул. Лесная, д. 7 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8859 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010109 | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
8860 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010110 | ул. Центральная, д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8861 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010111 | ул. Ключевая д. 21 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8862 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010112 | мкр. Западный, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8863 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010113 | ул. Заречная д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8864 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010114 | ул. К. Маркса, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8865 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-000082 | ул. Дзержинского, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8866 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010116 | ул. Нагорная, д. 16, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8867 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010117 | ул. Ключевая д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8868 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010118 | ул. Ключевая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8869 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010119 | ул. Маяковского, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8870 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010120 | ул. Садовая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8871 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010121 | ул. Совхозная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8872 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010148 | ул. Ключевая д. 23 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8873 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010150 | ул. Ключевая, д. 20 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8874 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010151 | ул. Нагорная, д. 6, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8875 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010152 | ул. Ключевая д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8876 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010251 | ул. Полевая, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8877 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010155 | ул. Пионерская, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8878 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010156 | ул. Набережная, д. 6, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8879 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010157 | ул. Зеленая, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8880 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010158 | ул. Зеленая, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8881 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010194 | ул. К.Маркса, д. 79 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8882 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010195 | ул. Солнечная, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8883 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010196 | ул. Зеленая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8884 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010197 | ул. Лесная, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8885 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010201 | ул. Подгорная, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8886 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010202 | ул. Луговая, д. 94 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8887 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010203 | ул. Станционная, д. 64 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8888 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010204 | ул. Станционная, д. 55а, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8889 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010205 | ул. Станционная, д. 55а, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8890 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010252 | ул. Нагорная, д. 8, кв. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8891 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010253 | ул. Нагорная, д. 40 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8892 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010263 | ул. Учительская, д. 21 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8893 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010264 | ул. Нагорная, д. 30 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8894 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010265 | ул. Горького, д. 22 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8895 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010266 | ул. Пролетарская, д. 50а, кв. 3 |  | 1 |  | август | 2023
8896 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010267 | ул. Школьная, д. 62 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8897 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010280 | ул. Ключевая д. 7А |  | 1 |  | октябрь | 2023
8898 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010281 | ул. Нагорная, д. 8, кв. 2 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8899 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010283 | ул. Крупской, д. 25а, кв. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8900 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010310 | ул. Полевая, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8901 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010311 | пер. Красный, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8902 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010312 | ул. Первомайская, д. 6, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8903 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010404 | ул. Ключевая д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8904 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010435 | ул. Станционная, д. 51а, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8905 | Малмыжский район | дер. Каменный Ключ, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010462 | ул. Ключевая, д. 29б |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8906 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010463 | ул. Нагорная, д. 38 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8907 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010472 | ул. Набережная, д. 138 |  | 1 |  | октябрь | 2023
8908 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010478 | ул. Олимпийская, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8909 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010545 | ул. Куимова, д. 26 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
8910 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010652 | ул. Аграрная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8911 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010653 | ул. Нагорная, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8912 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010654 | ул. Нагорная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8913 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010655 | ул. Центральная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8914 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010656 | ул. Центральная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8915 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010784 | ул. Пионерская, д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8916 | Малмыжский район | дер. Алдарово, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010785 | ул. Нагорная, д. 16, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8917 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010786 | ул. Центральная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8918 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010787 | ул. Советская, д. 52, кв. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8919 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010920 | ул. Дзержинского, д. 15, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8920 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010921 | ул. Мира, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8921 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010922 | ул. Молодежная, д. 1, кв. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8922 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-010923 | пер. 4-й Зеленый, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
8923 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005171 | сл. Луговые, ул. Усадебная, д. 14 |  | 1 |  | март | 2023
8924 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001055 | ул. Солнечная, д. 21 |  | 1 |  | январь | 2023
8925 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003679 | ул. Ветеранов (Нововятский район), д. 22 |  | 1 |  | апрель | 2023
8926 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006928 | ул. Поселковая, д. 26Б | ул. Поселковая, д. 26 | 1 | 1 | август | 2023
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006928 | ул. Поселковая, д. 26Б |  |  |  | август | 2023
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006928 | ул. Поселковая, д. 26Б |  |  |  | август | 2023
8927 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004005 | ул. Нововятская (Нововятский), д. 26 |  | 1 |  | апрель | 2023
8928 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005775 | ул. Маршала Говорова, д. 28 |  | 1 |  | март | 2023
8929 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007609 | ул. Ветеранов, д. 28а | ул. Ветеранов, д. 28 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007609 | ул. Ветеранов, д. 28а |  |  |  | сентябрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007609 | ул. Ветеранов, д. 28а |  |  |  | сентябрь | 2023
8930 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003999 | ул. Майская, д. 30а |  | 1 |  | апрель | 2023
8931 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003707 | ул. Октябрьская (Нововятский район), д. 33 |  | 1 |  | апрель | 2023
8932 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005129 | ул. Ветеранов (Нововятский район), д. 34 |  | 1 |  | март | 2023
8933 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Советская (Нововятский район), д. 102 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Советская (Нововятский район), д. 102 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Советская (Нововятский район), д. 102 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Советская (Нововятский район), д. 102 |  |  |  | декабрь | 2023
8934 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005173 | ул. Молодая Гвардия, д. 66 |  | 1 |  | март | 2023
8935 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005772 | ул. 4-й Пятилетки, д. 75 |  | 1 |  | апрель | 2023
8936 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004292 | ул. Большая, д. 7А | ул. Большая, д. 7 | 1 | 1 | май | 2023
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004292 | ул. Большая, д. 7А |  |  |  | май | 2023
8937 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005769 | ул. Гастелло, д. 86 |  | 1 |  | март | 2023
8938 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005121 | ул. Строителей, д. 11 |  | 1 |  | март | 2023
8939 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003975 | д. 13А |  | 1 |  | апрель | 2023
8940 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007801 | д. 13г |  | 1 |  | апрель | 2023
8941 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005148 | ул. Рассветная, д. 19 |  | 1 |  | март | 2023
8942 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006095 | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 |  | 1 |  | апрель | 2023
8943 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-003923 | ул. Маршала Говорова, д. 21 |  | 1 |  | апрель | 2023
8944 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005803 | ул. Благодатная, д. 24 |  | 1 |  | февраль | 2023
8945 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006928 | ул. Поселковая, д. 28 | ул. Поселковая, д. 22а | 1 | 1 | август | 2023
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006928 | ул. Поселковая, д. 28 |  |  |  | август | 2023
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-006928 | ул. Поселковая, д. 28 |  |  |  | август | 2023
8946 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005175 | ул. Луганская, д. 33 |  | 1 |  | март | 2023
8947 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005124 | ул. Тружеников, д. 46А |  | 1 |  | март | 2023
8948 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005779 | ул. Коммуны, д. 74 |  | 1 |  | март | 2023
8949 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004025 | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 9 |  | 1 |  | апрель | 2023
8950 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007802 | ул. Малая Полянка, д. 18 |  | 1 |  | апрель | 2023
8951 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005141 | ул. 8-я, д. 4/1 |  | 1 |  | март | 2023
8952 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004332 | ул. Веселая, д. 19 |  | 1 |  | март | 2023
8953 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004327 | ул. Весенняя, д. 11 |  | 1 |  | март | 2023
8954 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007803 | ул. Набережная, д. 2Б |  | 1 |  | апрель | 2023
8955 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004340 | ул. Журавлиная, д. 4 | ул. Журавлиная, д. 14 | 1 | 1 | март | 2023
8956 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004315 | ул. Кирова (Нововятский), д. 22 |  | 1 |  | март | 2023
8957 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004343 | ул. Луговая, д. 2 |  | 1 |  | март | 2023
8958 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004319 | ул. Мира, д. 27 |  | 1 |  | март | 2023
8959 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004302 | ул. Юбилейная, д. 17 |  | 1 |  | апрель | 2023
8960 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007784 | тер. массив Никулинка, д. 236 |  | 1 |  | апрель | 2023
8961 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007806 | тер. массив Никулинка, д. 71 |  | 1 |  | апрель | 2023
8962 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007731 | ул. Старосельская, д. 8 |  | 1 |  | апрель | 2023
8963 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-002615 | ул. Юбилейная, д. 13-1 |  | 1 |  | апрель | 2023
8964 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007807 | ул. Ясеневая, д. 8 |  | 1 |  | февраль | 2023
8965 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-004322 | ул. Почтовая, д. 25А |  | 1 |  | октябрь | 2023
8966 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007732 | ул. Борняковская, д. 3 |  | 1 |  | апрель | 2023
8967 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008215 | ул. Изумрудная, д. 15 |  | 1 |  | февраль | 2023
8968 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-008233 | ул. Маршала Жукова, д. 49 |  | 1 |  | апрель | 2023
8969 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007588 | сл. Филейка, д. 6Б |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007588 | сл. Филейка, д. 6Б |  |  |  | декабрь | 2023
8970 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 39 | ул. Тельмана, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 39 |  |  |  | декабрь | 2023
8971 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 22 | ул. Тельмана, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2023
8972 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 54 | ул. Тельмана, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 54 |  |  |  | декабрь | 2023
8973 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | ул. Мопра, д. 40 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 |  |  |  | декабрь | 2023
8974 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 57 | ул. Тельмана, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 57 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 57 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 57 |  |  |  | декабрь | 2023
8975 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 55 | ул. Тельмана, д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 55 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 55 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 55 |  |  |  | декабрь | 2023
8976 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 52 | ул. Тельмана, д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 52 |  |  |  | декабрь | 2023
8977 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 50 | ул. Тельмана, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 50 |  |  |  | декабрь | 2023
8978 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 48 | ул. Тельмана, д. 24 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2023
8979 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 46 | ул. Тельмана, д. 40 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2023
8980 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 41 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 41 |  |  |  | декабрь | 2023
8981 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 43 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2023
8982 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2023
8983 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 34 |  |  |  | декабрь | 2023
8984 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2023
8985 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 21 |  |  |  | декабрь | 2023
8986 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2023
8987 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2023
8988 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2023
8989 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2023
8990 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
8991 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 53 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 53 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 53 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 53 |  |  |  | декабрь | 2023
8992 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 51 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 51 |  |  |  | декабрь | 2023
8993 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | ул. Мопра, д. 44 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 |  |  |  | декабрь | 2023
8994 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | ул. Мопра, д. 36 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2023
8995 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
8996 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | пер.Западный, д. 3 | пер.Западный, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | пер.Западный, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | пер.Западный, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | пер.Западный, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
8997 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
8998 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2023
8999 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 49 |  |  |  | декабрь | 2023
9000 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2023
9001 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2023
9002 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана (Нововятский район), д. 56 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана (Нововятский район), д. 56 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана (Нововятский район), д. 56 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана (Нововятский район), д. 56 |  |  |  | декабрь | 2023
9003 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана (Нововятский район), д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана (Нововятский район), д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана (Нововятский район), д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана (Нововятский район), д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
9004 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана, д. 47 |  |  |  | декабрь | 2023
9005 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана, д. 38 | ул.Тельмана (Нововятский район), д. 2А | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2023
9006 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский район), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский район), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский район), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский район), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
9007 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана (Нововятский район), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана (Нововятский район), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана (Нововятский район), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Тельмана (Нововятский район), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
9008 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский район), д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский район), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский район), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский район), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
9009 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский район),д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский район),д. 30 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский район),д. 30 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский район),д. 30 |  |  |  | декабрь | 2023
9010 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 35 | ул. Мопра, д. 34 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
9011 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 37/1 | ул. Мопра, д. 38 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 37/1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 37/1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул. Мопра (Нововятский), д. 37/1 |  |  |  | декабрь | 2023
9012 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-005826 | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 |  |  |  | декабрь | 2023
9013 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 52 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 52 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 52 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 52 |  |  |  | декабрь | 2023
9014 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер.Линейный, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер.Линейный, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер.Линейный, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер.Линейный, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
9015 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Пролетарская (Нововятский район), д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Пролетарская (Нововятский район), д. 29 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Пролетарская (Нововятский район), д. 29 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Пролетарская (Нововятский район), д. 29 |  |  |  | декабрь | 2023
9016 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
9017 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2023
9018 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11а | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11а |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11а |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11а |  |  |  | декабрь | 2023
9019 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
9020 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
9021 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
9022 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Пионерская (Нововятский район), д. 2 | ул.Пионерская (Нововятский район) д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Пионерская (Нововятский район), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Пионерская (Нововятский район), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Пионерская (Нововятский район), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
9023 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Пролетарский (Нововятский р-н), д. 7 | пер. Пролетарский (Нововятский р-н), д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Пролетарский (Нововятский р-н), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Пролетарский (Нововятский р-н), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Пролетарский (Нововятский р-н), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
9024 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 24 | ул. Новая (Нововятский), д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 24 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 24 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 24 |  |  |  | декабрь | 2023
9025 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 30 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2023
9026 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
9027 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский район) д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский район) д. 27 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский район) д. 27 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский район) д. 27 |  |  |  | декабрь | 2023
9028 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 |  |  |  | декабрь | 2023
9029 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
9030 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | ул. Газетная (Нововятск), д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
9031 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Романтиков (Нововятск), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Романтиков (Нововятск), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Романтиков (Нововятск), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Романтиков (Нововятск), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
9032 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 45 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 45 |  |  |  | декабрь | 2023
9033 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Линейный, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Линейный, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Линейный, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Линейный, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
9034 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | ул. Воровского (Нововятский), д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2023
9035 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Пролетарский, д. 3 | пер. Пролетарский (Нововятский р-н), д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Пролетарский, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Пролетарский, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Пролетарский, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
9036 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская, д. 8А |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская, д. 8А |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская, д. 8А |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская, д. 8А |  |  |  | декабрь | 2023
9037 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2023
9038 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова, д. 19 |  |  |  | декабрь | 2023
9039 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
9040 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова, д. 2 | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
9041 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Блюхера (Нововятский), д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Блюхера (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Блюхера (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Блюхера (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2023
9042 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Блюхера (Нововятский), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Блюхера (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Блюхера (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Блюхера (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
9043 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
9044 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
9045 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
9046 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского , д. 35 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 34 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского , д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского , д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского , д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
9047 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 |  |  |  | декабрь | 2023
9048 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
9049 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
9050 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | ул. Пионерская (Нововятский), д. 32 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
9051 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
9052 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
9053 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
9054 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 |  |  |  | декабрь | 2023
9055 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
9056 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
9057 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
9058 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
9059 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
9060 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
9061 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
9062 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
9063 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
9064 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
9065 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
9066 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 29 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 36 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 29 |  |  |  | декабрь | 2023
9067 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Тухачевского, д. 7 | пер. Тухачевского, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Тухачевского, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Тухачевского, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Тухачевского, д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
9068 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 38 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 40 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 38 |  |  |  | декабрь | 2023
9069 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 2 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 46 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
9070 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2023
9071 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 48 |  |  |  | декабрь | 2023
9072 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 37 |  |  |  | декабрь | 2023
9073 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 25 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 25 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 25 |  |  |  | декабрь | 2023
9074 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 42 |  |  |  | декабрь | 2023
9075 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | ул.Запрудная, д. 3а | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
9076 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 10 |  |  |  | декабрь | 2023
9077 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
9078 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
9079 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятск), д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятск), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятск), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятск), д. 9 |  |  |  | декабрь | 2023
9080 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
9081 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | ул. Воровского (Нововятский), д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2023
9082 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2023
9083 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
9084 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Рахманинова (Нововятский) , д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
9085 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
9086 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
9087 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая, д. 6 | ул. Новая, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
9088 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | пер. Западный (Нововятск), д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Западный (Нововятск), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Западный (Нововятск), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Западный (Нововятск), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
9089 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 8 | ул. Воровского (Нововятский), д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
9090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
9091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
9092 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 |  |  |  | декабрь | 2023
9093 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 39 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2023
9094 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 42 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
9095 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 44 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 |  |  |  | декабрь | 2023
9096 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 46 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2023
9097 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
9098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
9099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | ул. Воровского (Нововятский), д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 |  |  |  | декабрь | 2023
9100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Линейная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Линейная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Линейная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Линейная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
9101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Линейный, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Линейный, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Линейный, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Линейный, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
9102 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Линейный, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Линейный, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Линейный, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Линейный, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
9103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 43 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 43 |  |  |  | декабрь | 2023
9104 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Лермонтова, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Лермонтова, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Лермонтова, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Лермонтова, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2023
9105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская , д. 15 | ул. Комсомольская , д. 16 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская , д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская , д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская , д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
9106 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
9107 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2023
9108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная, д. 1 | ул. Газетная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
9109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
9110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Газетная, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Газетная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Газетная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Газетная, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
9111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
9112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 |  |  |  | декабрь | 2023
9113 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2023
9114 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | ул. Новая (Нововятский район), д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятск), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятск), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятск), д. 17 |  |  |  | декабрь | 2023
9115 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | ул. Новая (Нововятский район), д. 22 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятск), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятск), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятск), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
9116 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
9117 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
9118 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2023
9119 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 |  |  |  | декабрь | 2023
9120 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 11 |  |  |  | декабрь | 2023
9121 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | ул. Воровского (Нововятский), д. 129 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 |  |  |  | декабрь | 2023
9122 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 |  |  |  | декабрь | 2023
9123 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
9124 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 |  |  |  | декабрь | 2023
9125 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 |  |  |  | декабрь | 2023
9126 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-007704 | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 20 |  | 1 |  | март | 2023
9127 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 |  |  |  | декабрь | 2023
9128 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 |  |  |  | декабрь | 2023
9129 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 26 |  |  |  | декабрь | 2023
9130 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 |  |  |  | декабрь | 2023
9131 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Тухачевского, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Тухачевского, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Тухачевского, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Тухачевского, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
9132 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
9133 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
9134 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
9135 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 |  |  |  | декабрь | 2023
9136 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
9137 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 33 |  |  |  | декабрь | 2023
9138 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
9139 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | ул. Воровского (Нововятский), д. 14 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (нововятск), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (нововятск), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Воровского (нововятск), д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
9140 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Тухачевского, д. 3 | пер. Тухачевского, д. 13 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Тухачевского, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Тухачевского, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер. Тухачевского, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
9141 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Пионерская (Нововятский район), д. 16 | ул.Пионерская (Нововятский район) д. 17 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Пионерская (Нововятский район), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Пионерская (Нововятский район), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Пионерская (Нововятский район), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2023
9142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.А.Ахматовой (Нововятский район), д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.А.Ахматовой (Нововятский район), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.А.Ахматовой (Нововятский район), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.А.Ахматовой (Нововятский район), д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
9143 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
9144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.А.Ахматовой (Нововятский район), д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.А.Ахматовой (Нововятский район), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.А.Ахматовой (Нововятский район), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.А.Ахматовой (Нововятский район), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
9145 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 2 | ул. Новая (Нововятский район), д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 2 |  |  |  | декабрь | 2023
9146 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район), д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район), д. 3 |  |  |  | декабрь | 2023
9147 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 44 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 44 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 44 |  |  |  | декабрь | 2023
9148 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Воровского (Нововятский район), д. 20 | ул. Воровского (Нововятский), д. 116 | 1 | 1 | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Воровского (Нововятский район), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Воровского (Нововятский район), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул.Воровского (Нововятский район), д. 20 |  |  |  | декабрь | 2023
9149 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
9150 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятский район), д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятский район), д. 31 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятский район), д. 31 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Пролетарская (Нововятский район), д. 31 |  |  |  | декабрь | 2023
9151 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 49 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 49 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 49 |  |  |  | декабрь | 2023
9152 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер.Пролетарский (Нововятский район), д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер.Пролетарский (Нововятский район), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер.Пролетарский (Нововятский район), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | пер.Пролетарский (Нововятский район), д. 5 |  |  |  | декабрь | 2023
9153 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Новая (Нововятский район), д. 18 |  |  |  | декабрь | 2023
9154 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Лермонтова (Нововятский р-н), д. 16 |  |  |  | декабрь | 2023
9155 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский район), д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский район), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский район), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский район), д. 15 |  |  |  | декабрь | 2023
9156 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский район), д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский район), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский район), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Чкалова (Нововятский район), д. 12 |  |  |  | декабрь | 2023
9157 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2023
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2023
9158 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Киров" | 043-21-589-001604 | ул. Тухачевского (Нововятский район), д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2023