## 6. Сводный план-график
«6. Сводный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений* в населенном пункте, шт | Наименование газораспределитель-ной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 100 | январь | декабрь | 6 | январь | ноябрь
2 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
3 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 25 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
4 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 14 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
5 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 15 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
6 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь
7 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
8 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 20 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
9 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 35 | октябрь | декабрь | 23 | январь | декабрь | 6 | январь | август
10 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 18 | октябрь | декабрь | 8 | январь | ноябрь | 1 | январь | май
11 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь
12 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
13 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | август
14 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 33 | январь | декабрь | 12 | январь | июль
15 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
16 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь
17 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | декабрь | 2 | январь | май
18 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
19 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь
20 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 4 | январь | июль
21 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
22 | Вятскополянский район | дер. Сосмак, Среднешунское сельское поселение | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
23 | Вятскополянский район | г. Сосновка | 233 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 132 | январь | декабрь | 76 | январь | декабрь
24 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 2 | январь | май
25 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
26 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 49 | январь | декабрь | 5 | январь | сентябрь
27 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
28 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
29 | Вятскополянский район | дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июль
30 | Вятскополянский район | дер. Средние Шуни, Среднешунский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
31 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь | 1 | январь | июнь
32 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | октябрь | 4 | январь | июнь
33 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | август
34 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | октябрь
35 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
36 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
37 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 31 | январь | декабрь | 15 | январь | август
38 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 6 | январь | август
39 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 30 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
40 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 41 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь
41 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
42 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
43 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь | 1 | январь | июль
44 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 1 | январь | октябрь
45 | Малмыжский район | г. Малмыж | 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 40 | январь | декабрь | 12 | январь | июнь
46 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
47 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | ноябрь | 1 | январь | июнь
48 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
49 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | октябрь | 2 | январь | апрель
50 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
51 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | октябрь
52 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 6 | январь | июль
53 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | октябрь | 3 | январь | июнь
54 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | август
55 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | октябрь
56 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
57 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь
58 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 21 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
59 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба, Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
60 | Сунский район | пос. Большевик, Большевистский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июнь
61 | Сунский район | дер. Вахруши, Кокуйский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
62 | Сунский район | дер. Кокуй, Кокуйский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | март
63 | Сунский район | дер. Краснополье, Кокуйский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | ноябрь
64 | Сунский район | пос. Новый, Большевистский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | март
65 | Сунский район | с. Плелое, Кокуйский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | март
66 | Сунский район | пгт Суна | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 30 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
67 | Сунский район | с. Верхосунье, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июнь
68 | Сунский район | с. Курчум, Курчумский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | март
69 | Сунский район | дер. Лебедка, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
70 | Сунский район | дер. Мурино, Большевистский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
71 | Сунский район | дер. Светлаки, Кокуйский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
72 | Сунский район | дер. Тоскуй | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
73 | Немский муниципальный округ | с. Архангельское | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 4 | январь | июнь
74 | Немский муниципальный округ | дер. Незамаи | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 29 | январь | декабрь
75 | Немский муниципальный округ | с. Васильевское | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
76 | Немский муниципальный округ | пгт Нема | 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 122 | январь | декабрь | 34 | январь | июнь
77 | Немский муниципальный округ | дер. Сосновица | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август
78 | Немский муниципальный округ | дер. Черезы | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | сентябрь
79 | Немский муниципальный округ | пос. Березовка | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 13 | январь | декабрь
80 | Нолинский район | г. Нолинск | 220 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 138 | январь | декабрь | 63 | январь | июль
81 | Нолинский район | пос. Медведок, Медведский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 31 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль
82 | Нолинский район | пгт Аркуль | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 17 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
83 | Нолинский район | пос. Красный Яр, Красноярский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
84 | Нолинский район | с. Кырчаны, Кырчанский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 2 | январь | июль
85 | Нолинский район | дер. Рябиновщина, Рябиновский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 16 | январь | декабрь | 6 | январь | июнь
86 | Нолинский район | дер. Перевоз, Перевозский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
87 | Нолинский район | дер. Липино, Шварихинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | июнь
88 | Нолинский район | с. Швариха, Шварихинский сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 4 | январь | июнь
89 | Нолинский район | дер. Среднее, Перевозский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | март
90 | Нолинский район | дер. Ключи, Перевозский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
91 | Уржумский район | г. Уржум | 232 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 22 | октябрь | декабрь | 182 | январь | декабрь | 26 | январь | июнь
92 | Уржумский район | дер. Петряево, Богдановский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
93 | Уржумский район | дер. Чамское, Петровский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | ноябрь
94 | Уржумский район | с. Архангельское, Богдановский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь
95 | Уржумский район | пос. Андреевский, Богдановский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 11 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
96 | Уржумский район | с. Ашлань, Лопьяльский сельский округ | 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 62 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь
97 | Уржумский район | с. Шурма, Шурминский сельский округ | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
98 | Уржумский район | с. Лопьял, Лопьяльский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
99 | Уржумский район | дер. Теребиловка, Богдановский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
100 | Уржумский район | дер. Антонково, Богдановский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
101 | Уржумский район | с. Петровское, Петровский сельский округ | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 22 | январь | декабрь
102 | Уржумский район | с. Лазарево, Лазаревский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь | 1 | январь | март
103 | Уржумский район | дер. Верхняя Шурма, Шурминский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
104 | Уржумский район | дер. Берсениха, Богдановский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
105 | Уржумский район | дер. Вершинята, Петровский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь
106 | Уржумский район | дер. Дюково, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
107 | Уржумский район | дер. Круглые Полянки, Петровский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
108 | Уржумский район | дер. Поповка, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
109 | Уржумский район | с. Русский Турек, Русско-Турекский сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 4 | январь | июнь
110 | Уржумский район | дер. Федосимово, Шурминский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
111 | Уржумский район | дер. Богданово, Богдановский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь
112 | Уржумский район | с. Буйское, Буйский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь
113 | Уржумский район | с. Шевнино, Богдановский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
114 | Уржумский район | дер. Зоткино, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
115 | Уржумский район | с. Цепочкино, Богдановский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | март
116 | Уржумский район | с. Рождественское, Богдановский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | июнь
117 | Уржумский район | дер. Русское Тимкино, Богдановский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | май
118 | Уржумский район | дер. Акмазики, Шурминский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
119 | Уржумский район | починок Ново-Савиново, Лазаревский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
120 | Уржумский район | дер. Собакино, Богдановский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
121 | Уржумский район | с. Большой Рой, Большеройский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
122 | Уржумский район | дер. Гонино, Лазаревский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 4 | январь | январь
123 | Уржумский район | дер. Лялькино, Богдановский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | январь
124 | Уржумский район | дер. Страбыкино, Богдановский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | январь
125 | Куменский район | пгт Кумены | 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 9 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
126 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
127 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
128 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 4 | январь | август
129 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
130 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 4 | январь | сентябрь
131 | Куменский район | с. Рябиново, Куменский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
132 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
133 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
134 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь
135 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
136 | Куменский район | дер. Парфеновщина, Большеперелазский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | август | 1 | январь | апрель
137 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | ноябрь | 1 | январь | июнь
138 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 48 | январь | август
139 | Куменский район | дер. Грудцыны, Вожгальский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | август
140 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 22 | январь | август
141 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 8 | январь | январь
142 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | август
143 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 12 | январь | август
144 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 32 | январь | август
145 | Оричевский район | пгт Оричи | 190 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 138 | январь | декабрь | 42 | январь | август | 1 | январь | январь
146 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь
147 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 32 | январь | декабрь | 3 | январь | февраль
148 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
149 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | май
150 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь
151 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 5 | январь | август
152 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 28 | январь | декабрь | 6 | январь | август
153 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
154 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
155 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | декабрь | 2 | январь | май
156 | Оричевский район | пгт Мирный | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 4 | январь | май
157 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 22 | январь | декабрь | 1 | январь | май
158 | Оричевский район | пгт Стрижи | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
159 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
160 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 37 | январь | декабрь | 5 | январь | август
161 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
162 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
163 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь
164 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | февраль | 1 | январь | январь
165 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | январь
166 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | ноябрь | 3 | январь | август
167 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | август
168 | Оричевский район | дер. Шишкины, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
169 | Оричевский район | дер. Заполье, Спас-Талицкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
170 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | октябрь | 2 | январь | август
171 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 1 | январь | август
172 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
173 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | октябрь | 2 | январь | январь
174 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 15 | январь | декабрь
175 | Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | июнь
176 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 16 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 1 | январь | июнь
177 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь |  |  |  | 2 | январь | май
178 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь
179 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | ноябрь
180 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
181 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | август
182 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь
183 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | ноябрь
184 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | август
185 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь | 4 | январь | июнь
186 | Зуевский район | с. Хмелевка, Кордяжский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
187 | Зуевский район | с. Коса, Соколовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
188 | Зуевский район | г. Зуевка | 258 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 7 | октябрь | декабрь | 221 | январь | декабрь | 27 | январь | август
189 | Зуевский район | с. Рябово, Мухинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
190 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 45 | январь | декабрь | 17 | январь | декабрь
191 | Фаленский муниципальный округ | с. Святица | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь
192 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
193 | Фаленский муниципальный округ | дер. Малахи | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
194 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
195 | Фаленский муниципальный округ | дер. Юсово | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь
196 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 41 | январь | декабрь | 10 | январь | сентябрь
197 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 70 | январь | декабрь | 8 | январь | май
198 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 18 | январь | ноябрь
199 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь | 5 | январь | апрель
200 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 3 | январь | сентябрь
201 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
202 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 13 | октябрь | декабрь | 19 | январь | октябрь | 1
203 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
204 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 13 | январь | ноябрь
205 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
206 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 74 | январь | декабрь | 9 | январь | апрель
207 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | октябрь
208 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
209 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | август
210 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
211 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | август
212 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 21 | январь | декабрь | 6 | январь | август
213 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 46 | январь | декабрь | 7 | январь | май | 1 | январь | июль
214 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 1 | январь | май
215 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | ноябрь
216 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
217 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
218 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 63 | январь | декабрь | 2 | январь | апрель
219 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь
220 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август | 1 | январь | апрель
221 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | октябрь
222 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 43 | январь | декабрь
223 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
224 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль
225 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | январь
226 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 2 | январь | февраль
227 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | 252 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 173 | январь | декабрь | 79 | январь | декабрь
228 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
229 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | август
230 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | ноябрь | 3 | январь | август
231 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь
232 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | май
233 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 4 | январь | август
234 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | ноябрь | 4 | январь | май
235 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 6 | январь | апрель
236 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | январь | ноябрь | 1 | январь | март
237 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 62 | январь | декабрь
238 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
239 | Кирово-Чепецкий район | дер. Исаковцы, Коныпский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 1 | декабрь | декабрь
240 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрецы, Мокрецовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
241 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 17 | январь | декабрь | 8 | январь | август
242 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 20 | январь | декабрь
243 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 7 | январь | июнь
244 | Кирово-Чепецкий район | дер. Токари, Пасеговский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | декабрь
245 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | 250 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 176 | январь | декабрь | 70 | январь | декабрь
246 | Город Слободской | г. Слободской | 780 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 37 | октябрь | декабрь | 542 | январь | декабрь | 137 | январь | декабрь
247 | Город Слободской | с. Успенское | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | март
248 | Слободской район | с. Никульчино, Шиховский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
249 | Слободской район | дер. Подлевские, Шиховский сельский округ | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
250 | Слободской район | дер. Стулово, Стуловский сельский округ | 194 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 26 | октябрь | декабрь | 148 | январь | декабрь | 17 | январь | ноябрь
251 | Слободской район | дер. Сунцовы, Шиховский сельский округ | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 4 | январь | июнь
252 | Слободской район | пос. Боровица, Ленинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | июнь
253 | Слободской район | дер. Головизнины, Шиховский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 20 | январь | октябрь | 2 | январь | июнь
254 | Слободской район | дер. Суворовы, Шиховский сельский округ | 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 42 | январь | декабрь | 6 | январь | июнь
255 | Слободской район | дер. Балабаны, Шиховский сельский округ | 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 70 | январь | декабрь | 4 | январь | июль
256 | Слободской район | дер. Малые Сколотни, Ленинский сельский округ | 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 53 | январь | декабрь | 5 | январь | октябрь
257 | Слободской район | дер. Большие Сколотни, Ленинский сельский округ | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 41 | январь | декабрь
258 | Слободской район | дер. Конец, Шиховский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 18 | январь | декабрь
259 | Слободской район | дер. Нижние Кропачи, Стуловский сельский округ | 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 53 | январь | декабрь
260 | Слободской район | с. Волково, Ленинский сельский округ | 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 70 | январь | декабрь
261 | Слободской район | дер. Бабичи, Шиховский сельский округ | 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 1 | январь | март
262 | Слободской район | дер. Малые Серовы, Бобинский сельский округ | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | декабрь
263 | Слободской район | дер. Большие Раскопины, Бобинский сельский округ | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 8 | январь | сентябрь
264 | Слободской район | дер. Малые Раскопины, Бобинский сельский округ | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 5 | январь | июль
265 | Слободской район | дер. Митино, Бобинский сельский округ | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 7 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
266 | Слободской район | пгт Вахруши | 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 55 | январь | декабрь | 6 | январь | июнь
267 | Слободской район | дер. Стеклофилины, Денисовский сельский округ | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
268 | Слободской район | дер. Косолаповы, Бобинский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь
269 | Слободской район | дер. Подгорена, Бобинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | август
270 | Слободской район | дер. Барамзы, Шиховский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 2 | январь | май
271 | Слободской район | дер. Подберезы, Шиховский сельский округ | 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 28 | январь | декабрь | 7 | январь | июль
272 | Слободской район | с. Бобино, Бобинский сельский округ | 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 45 | январь | декабрь | 13 | январь | июль
273 | Слободской район | дер. Шихово, Шиховский сельский округ | 185 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 147 | январь | декабрь | 8 | январь | октябрь
274 | Слободской район | дер. Столбово, Шиховский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 7 | январь | июль
275 | Слободской район | дер. Пантелеевы, Шиховский сельский округ | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 3 | январь | апрель
276 | Слободской район | дер. Шмагины, Шиховский сельский округ | 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 44 | январь | декабрь | 6 | январь | июль
277 | Слободской район | дер. Щуково, Стуловский сельский округ | 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 76 | январь | декабрь
278 | Слободской район | дер. Трушковы, Шиховский сельский округ | 190 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 149 | январь | декабрь | 10 | январь | июль
279 | Слободской район | дер. Семаки, Шиховский сельский округ | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 3 | январь | июль
280 | Слободской район | дер. Кисели, Бобинский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь
281 | Слободской район | дер. Кассины, Бобинский сельский округ | 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 48 | январь | декабрь | 8 | январь | июль
282 | Слободской район | дер. Заборье, Бобинский сельский округ | 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь | 4 | январь | сентябрь
283 | Слободской район | дер. Корюгино, Бобинский сельский округ | 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 55 | январь | декабрь | 11 | январь | июнь
284 | Слободской район | дер. Деветьярово, Бобинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | март
285 | Слободской район | дер. Луза, Ленинский сельский округ | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь
286 | Слободской район | дер. Большие Логуновы, Ленинский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | декабрь
287 | Слободской район | дер. Зониха, Шиховский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | июль
288 | Слободской район | дер. Верхние Кропачи, Денисовский сельский округ | 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 59 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
289 | Слободской район | с. Шестаково, Шестаковский сельский округ | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 4 | октябрь | декабрь | 37 | январь | декабрь | 8 | январь | май
290 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 11 | январь | ноябрь | 4 | январь | февраль
291 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | февраль
292 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 41 | январь | декабрь
293 | Слободской район | дер. Мокины, Ленинский сельский округ | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
294 | Слободской район | дер. Чирки, Ленинский сельский округ | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | март
295 | Слободской район | дер. Долматовы, Денисовский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров»
296 | Слободской район | дер. Верхние Булдаки, Шиховский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 17 | январь | декабрь
297 | Слободской район | дер. Воробьи, Стуловский сельский округ | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 31 | январь | декабрь
298 | Слободской район | дер. Денисовы, Денисовский сельский округ | 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 64 | январь | декабрь
299 | Слободской район | дер. Ившины, Бобинский сельский округ | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 24 | январь | декабрь
300 | Слободской район | дер. Колодкины, Шестаковский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
301 | Слободской район | дер. Курешники, Ленинский сельский округ | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
302 | Слободской район | дер. Осинцы, Ленинский сельский округ | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 17 | январь | март
303 | Слободской район | дер. Понизовье, Ильинский сельский округ | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
304 | Слободской район | дер. Фаришонки, Шестаковский сельский округ | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
305 | Омутнинский район | г. Омутнинск | 1520 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 682 | январь | декабрь | 821 | январь | декабрь
306 | Омутнинский район | дер. Осокино | 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | декабрь | 43 | январь | март
307 | Омутнинский район | пос. Белорецк, Залазнинский сельский округ | 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 23 | январь | декабрь | 3 | январь | август
308 | Омутнинский район | с. Залазна, Залазнинский сельский округ | 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 23 | январь | декабрь | 7 | январь | август
309 | Омутнинский район | дер. Плетеневская | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
310 | Городской округ Город Киров | г. Киров | 2810 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 46 | октябрь | декабрь | 1401 | январь | декабрь | 919 | январь | декабрь | 11 | январь | ноябрь
311 | Городской округ Город Киров | дер. Малая Гора, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | август
312 | Городской округ Город Киров | дер. Опушни, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
313 | Городской округ Город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
314 | Городской округ Город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь
315 | Городской округ Город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 24 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
316 | Городской округ Город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 16 | январь | декабрь
317 | Городской округ Город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | сентябрь
318 | Городской округ Город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 9 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
319 | Городской округ Город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 26 | январь | декабрь | 2 | январь | май
320 | Городской округ Город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 42 | январь | декабрь | 3 | январь | март
321 | Городской округ Город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь
322 | Городской округ Город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 5 | октябрь | декабрь | 78 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
323 | Городской округ Город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 114 | январь | сентябрь
324 | Городской округ Город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 6 | октябрь | декабрь | 74 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь
325 | Городской округ Город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 13 | январь | декабрь | 61 | январь | декабрь
326 | Городской округ Город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 19 | январь | декабрь | 1 | январь | май
327 | Городской округ Город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 29 | январь | декабрь | 12 | январь | май
328 | Городской округ Город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 114 | январь | декабрь
329 | Городской округ Город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 5 | январь | июнь
330 | Городской округ Город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | май
331 | Городской округ Город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
332 | Городской округ Город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 3 | январь | декабрь
333 | Городской округ Город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
334 | Городской округ Город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель
335 | Городской округ Город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь
336 | Городской округ Город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 12 | январь | декабрь
337 | Городской округ Город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 27 | январь | декабрь
338 | Городской округ Город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 19 | январь | декабрь
339 | Городской округ Город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 45 | январь | декабрь | 2 | январь | июнь
340 | Городской округ Город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 2 | январь | апрель
341 | Городской округ Город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | январь
342 | Городской округ Город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 6 | январь | ноябрь
343 | Городской округ Город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь
344 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
345 | Городской округ Город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | ноябрь
346 | Городской округ Город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | март
347 | Городской округ Город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | 115 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 87 | январь | декабрь | 25 | январь | апрель
348 | Городской округ Город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 20 | январь | декабрь
349 | Городской округ Город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 2 | январь | октябрь | 1 | январь | январь
350 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
351 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 13 | январь | декабрь
352 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 8 | январь | декабрь
353 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 9 | январь | декабрь
354 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 12 | январь | декабрь
355 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 13 | январь | декабрь
356 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 33 | январь | декабрь
357 | Городской округ город Киров | дер. Барановская, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
358 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 14 | январь | июль
359 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 10 | январь | декабрь
360 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 5 | январь | декабрь
361 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 9 | январь | декабрь
362 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 7 | январь | июль
363 | Городской округ город Киров | дер. Быково, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | декабрь | декабрь
364 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 27 | январь | декабрь
365 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 34 | январь | декабрь
366 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 20 | январь | декабрь
367 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 12 | январь | декабрь
368 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 22 | январь | декабрь
369 | Городской округ город Киров | дер. Елпаши, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
370 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 18 | январь | сентябрь
371 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 5 | январь | декабрь
372 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
373 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
374 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 11 | январь | декабрь
375 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 25 | январь | декабрь
376 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 8 | январь | декабрь
377 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | 161 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 89 | январь | декабрь
378 | Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
379 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 23 | январь | декабрь
380 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 21 | январь | декабрь
381 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 6 | январь | декабрь
382 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 14 | январь | декабрь
383 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 12 | январь | декабрь
384 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 7 | январь | июль
385 | Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
386 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 8 | январь | декабрь
387 | Городской округ город Киров | дер. Леденцовы, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | июль
388 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 18 | январь | июль
389 | Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
390 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 34 | январь | декабрь
391 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 27 | январь | июль
392 | Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | декабрь
393 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 12 | январь | декабрь
394 | Городской округ город Киров | дер. Марьино, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
395 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 24 | январь | июль
396 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 7 | январь | декабрь
397 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 9 | январь | декабрь
398 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 10 | январь | декабрь
399 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 24 | январь | декабрь
400 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 8 | январь | июль
401 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
402 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 30 | январь | декабрь
403 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 12 | январь | декабрь
404 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 9 | январь | декабрь
405 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 15 | январь | декабрь
406 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
407 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 10 | январь | декабрь
408 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 5 | январь | июль
409 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
410 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 16 | январь | декабрь
411 | Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
412 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 21 | январь | декабрь
413 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
414 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
415 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 4 | январь | декабрь
416 | Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
417 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 4 | январь | июль
418 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
419 | Городской округ город Киров | дер. Севастьяновы, Октябрьский район города Кирова | 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 5 | январь | декабрь
420 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
421 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 36 | январь | декабрь
422 | Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 3 | январь | декабрь
423 | Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 2 | январь | июль
424 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 19 | январь | июль
425 | Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
426 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 11 | январь | декабрь
427 | Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | июль
428 | Городской округ город Киров | дер. Цепели, Ленинский район города Кирова | 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 1 | январь | декабрь
429 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 23 | январь | декабрь
430 | Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 2 | январь | декабрь
431 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 8 | январь | декабрь
432 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 6 | январь | декабрь
433 | Городской округ город Киров | ж/д станция Матанцы, Октябрьский район города Кирова | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | декабрь
434 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 13 | январь | декабрь
435 | Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [9 empty] | 1 | январь | декабрь
436 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 3 | октябрь | декабрь | 32 | январь | декабрь | 4 | январь | март
437 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 4 | январь | декабрь | 2 | январь | апрель
438 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 5 | январь | октябрь
439 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 23 | январь | август
440 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» |  |  |  | 10 | январь | август
441 | Город Котельнич | г. Котельнич | 197 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 197 | январь | декабрь
442 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | [6 empty] | 65 | январь | сентябрь
| Всего: |  | 16462 |  | 570 |  |  | 8151 |  |  | 4866 |  |  | 321
* Понятие «домовладение» используется в значении, определенном Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». ** Мероприятия по догазификации выполнялись в рамках Программы газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Кировской области от 19.12.2017 № 75 «О Программе газификации Кировской области на 2017 – 2021 годы».