## 7. Пообъектный план-график
7. Пообъектный план-график догазификации Кировской области
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[6 empty] | Год | Месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 30 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
5 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
6 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
7 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
8 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
9 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
10 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
11 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
12 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
13 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
14 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
15 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
16 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
17 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
18 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
19 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
20 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
21 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
22 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
23 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
24 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
25 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
26 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
27 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
28 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
29 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
30 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
31 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
32 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
33 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
34 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
35 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
36 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
37 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
38 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
39 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
40 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
41 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
42 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
43 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
44 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
45 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
46 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
47 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
48 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
49 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
50 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
51 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
52 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
53 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
54 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
55 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
56 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
57 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
58 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
59 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
60 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
61 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
62 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
63 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
64 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
65 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
66 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская д. 40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
67 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
68 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
69 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 213 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
70 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
71 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
72 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
73 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
74 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
75 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
76 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
77 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
78 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
79 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
80 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
81 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
82 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
83 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
84 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
85 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 21 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
86 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
87 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
88 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 21 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
89 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
90 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
91 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
92 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
93 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
94 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
95 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
96 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
97 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
98 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
99 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
100 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
101 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
102 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
103 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
104 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зелёный, д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
105 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
106 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
107 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
108 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
109 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 16. кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
110 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
111 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
112 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
113 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
114 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
115 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
116 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
117 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
118 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
119 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
120 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
121 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
122 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
123 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
124 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
125 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
126 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
127 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
128 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
129 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
130 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
131 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
132 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
133 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
134 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
135 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
136 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
137 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
138 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
139 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
140 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
141 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
142 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
143 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
144 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
145 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
146 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
147 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
148 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
149 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
150 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
151 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
152 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
153 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
154 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая д 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
155 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
156 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 40 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
157 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
158 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
159 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
160 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
161 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
162 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
163 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
164 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
165 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
166 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
167 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
168 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
169 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
170 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
171 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
172 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
173 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
174 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
175 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
176 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
177 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
178 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
179 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
180 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
181 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
182 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
183 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
184 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
185 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
186 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
187 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирная д 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
188 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
189 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
190 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
191 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
192 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
193 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
194 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
195 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
196 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 18 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
197 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
198 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
199 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
200 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
201 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
202 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
203 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
204 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
205 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
206 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.15 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
207 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
208 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
209 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
210 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
211 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
212 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
213 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая д.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
214 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Новая, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
215 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
216 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
217 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
218 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
219 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
220 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
221 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.14, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
222 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
223 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.16,.кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
224 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
225 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
226 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Разина, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
227 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
228 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
229 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
230 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
231 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
232 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 29, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
233 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 2к | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
234 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
235 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
236 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
237 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
238 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
239 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
240 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
241 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
242 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
243 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
244 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
245 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
246 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
247 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Физкультурная д. 3 кв .1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
248 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
249 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
250 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
251 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 83 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
252 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
253 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 40 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
254 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
255 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
256 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
257 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
258 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 106 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
259 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 91 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
260 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 204 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
261 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 188 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
262 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
263 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
264 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 182 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
265 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
266 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
267 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
268 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
269 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 109 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
270 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 28 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
271 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
272 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
273 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
274 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
275 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
276 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Веселотрудская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
277 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ким, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
278 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
279 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
280 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
281 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
282 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
283 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
284 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
285 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
286 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
287 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
288 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
289 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
290 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
291 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
292 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
293 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Заводской д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
294 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
295 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
296 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
297 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
298 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
299 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
300 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
301 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
302 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
303 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
304 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
305 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
306 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
307 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
308 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
309 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
310 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Николая Тишина, д 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
311 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
312 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
313 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 20 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
314 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
315 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
316 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
317 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Привокзальная д.40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
318 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Новая д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
319 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
320 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
321 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
322 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
323 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
324 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
325 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 28 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
326 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
327 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
328 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
329 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
330 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
331 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | пер. Первомайский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
332 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
333 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
334 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
335 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
336 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д.3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
337 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
338 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
339 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
340 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
341 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
342 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 71, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
343 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 73 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
344 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
345 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
346 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
347 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
348 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
349 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
350 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
351 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
352 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 17 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
353 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
354 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
355 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
356 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
357 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
358 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
359 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
360 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
361 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
362 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
363 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
364 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
365 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
366 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
367 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновская д. 32 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
368 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
369 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
370 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
371 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
372 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 3 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
373 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
374 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
375 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 54а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 54а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
376 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
377 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
378 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
379 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
380 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
381 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
382 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
383 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
384 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
385 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
386 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
387 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
388 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
389 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
390 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д.61 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д.61 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
391 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
392 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
393 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
394 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
395 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
396 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
397 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
398 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
399 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
400 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
401 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
402 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
403 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
404 | Вятскополянский район | дер. Чекашево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
405 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
406 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
407 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
408 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
409 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
410 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
411 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
412 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
413 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
414 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
415 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
416 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 17, кв . 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
417 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
418 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
419 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
420 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
421 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
422 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
423 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
424 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
425 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
426 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
427 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
428 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
429 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
430 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
431 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
432 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
433 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
434 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
435 | Малмыжский район | дер. Поречке Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
436 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ушакова д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
437 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
438 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Слободка д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
439 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
440 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
441 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 25а, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
442 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
443 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
444 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Майская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Майская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
445 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
446 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
447 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дачный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
448 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
449 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
450 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
451 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 63 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
452 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
453 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д. 2 кв . 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
454 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 2 кв . 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
455 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная д. 3 кв .2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
456 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 кв .3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
457 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
458 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
459 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 174 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 174 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 174 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
460 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 176 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 176 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 176 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
461 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
462 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
463 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
464 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | мкр. Дачный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
465 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | мкр. Дачный, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
466 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная , д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
467 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 13 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
468 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
469 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
470 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
471 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 16 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
472 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
473 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
474 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Клубничная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
475 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
476 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
477 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
478 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малая д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
479 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
480 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
481 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 32/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 32/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
482 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
483 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
484 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
485 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
486 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д.36а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д.36а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
487 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
488 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
489 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
490 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
491 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
492 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
493 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 26/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
494 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
495 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
496 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
497 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
498 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
499 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
500 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
501 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 152 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
502 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
503 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
504 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
505 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
506 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
507 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
508 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
509 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
510 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
511 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
512 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
513 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
514 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 46а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
515 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
516 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
517 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
518 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
519 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
520 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 98а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
521 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая д. 45 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
522 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
523 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
524 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
525 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | пер. Свободы 2-й, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
526 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Азина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
527 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
528 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
529 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
530 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
531 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
532 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
533 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
534 | Вятскополянский район | дер. Дым-Дым-Омга, Омгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
535 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
536 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
537 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
538 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
539 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
540 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
541 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
542 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 29 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
543 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
544 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
545 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
546 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
547 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
548 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
549 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
550 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
551 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
552 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
553 | Малмыжский район | дер. Старый Кокуй, Мари-Малмыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
554 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
555 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
556 | Малмыжский район | дер. Старая Коса, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
557 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
558 | Малмыжский район | дер. Салкым Чишма, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
559 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
560 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
561 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 293 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
562 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 179 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
563 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
564 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малая д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
565 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
566 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Помяловская д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
567 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
568 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
569 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
570 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
571 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
572 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
573 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д.11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
574 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
575 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
576 | Малмыжский район | дер. Верхняя, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
577 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
578 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
579 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
580 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
581 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
582 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Красноармейский, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
583 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
584 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Энергии д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
585 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
586 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
587 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
588 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
589 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
590 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
591 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
592 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
593 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный, д. 10 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
594 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 3-й пер. Советский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
595 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
596 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
597 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
598 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Герцена, д. 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
599 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парковая д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
600 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
601 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Паркововый д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
602 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
603 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 78а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 78а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 78а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 78а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
604 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
605 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул Луговая, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул Луговая, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул Луговая, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Луговая, д.90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
606 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
607 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
608 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
609 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовые Резервы ул. 1 б кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы ул. 1 б кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
610 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | 3 пер. Дружбы д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
611 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д. 15а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
612 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 15а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
613 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
614 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
615 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
616 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
617 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовые Резервы, д. 1 б кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
618 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
619 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Больничный д. 2А кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
620 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный д. 2А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
621 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
622 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
623 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
624 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
625 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
626 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 13а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
627 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
628 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
629 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
630 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
631 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
632 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
633 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
634 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
635 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
636 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
637 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
638 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
639 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
640 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
641 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
642 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
643 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
644 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
645 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
646 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
647 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
648 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
649 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
650 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
651 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
652 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
653 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
654 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
655 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
656 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 17 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
657 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
658 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
659 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
660 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 15А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
661 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
662 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
663 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
664 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
665 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
666 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
667 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная д. 39а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
668 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
669 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
670 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 37 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
671 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 38 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 38 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 38 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 38 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
672 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
673 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
674 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
675 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
676 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Колхозный д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
677 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
678 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 37 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
679 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
680 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Озерная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Озерная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Озерная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
681 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
682 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
683 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
684 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
685 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
686 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
687 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
688 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
689 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
690 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
691 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
692 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
693 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
694 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 55А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
695 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
696 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
697 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
698 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 55а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 55а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 55а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 55а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
699 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 55а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 55а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 55а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 55а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
700 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
701 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
702 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
703 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
704 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
705 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
706 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
707 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Спецпоселок, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спецпоселок, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
708 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
709 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Красная Горка д. 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Красная Горка д. 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Красная Горка д. 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красная Горка д. 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
710 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
711 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
712 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Беляева д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Беляева д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
713 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
714 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Беляева д. 33 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
715 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
716 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
717 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
718 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
719 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
720 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
721 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 72а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
722 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
723 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
724 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
725 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
726 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
727 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подгорная д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
728 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
729 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
730 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
731 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
732 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
733 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Куимова, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
734 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
735 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
736 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
737 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
738 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
739 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
740 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
741 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
742 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
743 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
744 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
745 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
746 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
747 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул Матросова, д 36а, кв 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
748 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
749 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
750 | Вятскополянский район | дер. Верхняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная д. 35 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
751 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Ворошилова д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
752 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Пугачева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
753 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Энергии д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
754 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Моторная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
755 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суровцева д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
756 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 2а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
757 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева д. 2 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
758 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
759 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
760 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
761 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Моторная, д. 40, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
762 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Моторная, д. 76, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
763 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
764 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
765 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
766 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красная д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
767 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
768 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая , д.1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
769 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
770 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Чернышевского, д. 17, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
771 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
772 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
773 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
774 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
775 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
776 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
777 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Маркса, д. 5, кв. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
778 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
779 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 32, кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
780 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д.8, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
781 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
782 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
783 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
784 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
785 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
786 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суровцева д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
787 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 2 Крупской д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
788 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина д. 61, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
789 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д. 181 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
790 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная д. 17 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
791 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
792 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д. 2и | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
793 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
794 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Рождественская, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
795 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
796 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
797 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Пароходная, д.95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
798 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
799 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | 1 пер. Советский, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
800 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
801 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11 а, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
802 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
803 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
804 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11а кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
805 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
806 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
807 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
808 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
809 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 9б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
810 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деповская д. 9а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
811 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
812 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
813 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 32 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
814 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская д. 11А кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 11А кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская д. 11А кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
815 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская д. 9а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
816 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
817 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 40 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
818 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
819 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
820 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
821 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
822 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
823 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
824 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
825 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Набережная, д.3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д.3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д.3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д.3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
826 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
827 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Ленина д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Ленина д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина д.13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
828 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Набережнаяд д..2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Набережнаяд д..2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережнаяд д..2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережнаяд д..2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
829 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
830 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
831 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
832 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
833 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
834 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
835 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
836 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
837 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
838 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 3 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 3 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 3 А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
839 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
840 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
841 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
842 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
843 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
844 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
845 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
846 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
847 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
848 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
849 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
850 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
851 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
852 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
853 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
854 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
855 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 6 а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
856 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Строительная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Строительная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
857 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Пароходная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
858 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | пер. Ленинский, д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
859 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
860 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
861 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 93а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
862 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
863 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | сдт. Росинка (д. 65) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | сдт. Росинка (д. 65) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
864 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
865 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина д. 296 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
866 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
867 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
868 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
869 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
870 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вишневая д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
871 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. К.Маркса 1-й, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
872 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
873 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
874 | Вятскополянский район | дер. Сосмак, Среднешунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
875 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
876 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
877 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
878 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
879 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 1 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
880 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
881 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
882 | Вятскополянский район | дер. Куршино, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малая д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
883 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
884 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
885 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
886 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пароходная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
887 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деповская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
888 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
889 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
890 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
891 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
892 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
893 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
894 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
895 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Свободы 2-й, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
896 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Плеханова, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
897 | Вятскополянский район | дер. Старый Пинигерь, Старопинигерский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
898 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Станционная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Станционная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Станционная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Станционная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
899 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
900 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
901 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
902 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, д. 37 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
903 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчаная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
904 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
905 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
906 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
907 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Первомайский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
908 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
909 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 13 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
910 | Вятскополянский район | дер. Киняусь, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
911 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
912 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
913 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
914 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
915 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 38 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
916 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
917 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
918 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 72а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
919 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Октябрьский, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
920 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
921 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
922 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
923 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
924 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
925 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
926 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
927 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
928 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
929 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
930 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
931 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
932 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
933 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
934 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
935 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
936 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
937 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
938 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
939 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
940 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
941 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
942 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
943 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
944 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 53а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
945 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Флотская, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
946 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
947 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 93а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
948 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
949 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
950 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
951 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергии, д. 35 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
952 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 73 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
953 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
954 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 25а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
955 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шипицино, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
956 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
957 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
958 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
959 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
960 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
961 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
962 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
963 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
964 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
965 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | 3 пер. Шорина, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
966 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | 3 пер. Шорина, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
967 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
968 | Вятскополянский район | дер. Сосмак, Среднешунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
969 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
970 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
971 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
972 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
973 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
974 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 14б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
975 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 39б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
976 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк, Староирюкский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
977 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
978 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
979 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
980 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Болотный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
981 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 57 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
982 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 57 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
983 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 6 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
984 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
985 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Раздольная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
986 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
987 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
988 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
989 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
990 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
991 | Вятскополянский район | дер. Новая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
992 | Вятскополянский район | дер. Новый Пинигерь, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пинигерьская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
993 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
994 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
995 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
996 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
997 | Вятскополянский район | дер. Нижние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | мкр. Дачный, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
998 | Малмыжский район | г. Малмыж | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
999 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1000 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1001 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1002 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1003 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1004 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 42а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1005 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1006 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1007 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1008 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 34а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1009 | Малмыжский район | дер. Исаево, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1010 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1011 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | пер. Герцена 1-й, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1012 | Малмыжский район | дер. Удмурт Китяк, Новосмаильский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1013 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1014 | Малмыжский район | с. Новая Смаиль, Новосмаильский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1015 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1016 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1017 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1018 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1019 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 16Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1020 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1021 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1022 | Малмыжский район | с. Дерюшево, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1023 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1024 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1025 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1026 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1027 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, д.38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1028 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1029 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1030 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1031 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1032 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
1033 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1034 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1035 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1036 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. К.Маркса 2-й, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1037 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1038 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1039 | Вятскополянский район | дер. Виноградово, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1040 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновская д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1041 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный д. 2А кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1042 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1043 | Вятскополянский район | дер. Верхние Изиверки, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1044 | Вятскополянский район | дер. Нижние Шуни, Среднешунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1045 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1046 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1047 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 36а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1048 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1049 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 17 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1050 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1051 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1052 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1053 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Моторная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1054 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1055 | Вятскополянский район | дер. Средняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 21 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1056 | Вятскополянский район | пос. Казанка, Омгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1057 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1058 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1059 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1060 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1061 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1062 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1063 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1064 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Кукина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1065 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | пер. Советский 1-й, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1066 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1067 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1068 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1069 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1070 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1071 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 41а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1072 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1073 | Вятскополянский район | с. Слудка, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 81а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1074 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1075 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1076 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1077 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1078 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мирный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1079 | Малмыжский район | с. Аджим, Аджимский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1080 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1081 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 39в кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1082 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 2 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1083 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Административная, д. 21 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
1084 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
1085 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
1086 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Плеханова, д. 27Б кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1087 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плеханова, д. 27Б кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1088 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дзержинского, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1089 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Малиновская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1090 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
1091 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 49А кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1092 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 49А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1093 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Разина, д. 49А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1094 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов, д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1095 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Суровцева, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
1096 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1097 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1098 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Овражный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1099 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1100 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Зеленый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1101 | Вятскополянский район | дер. Старая Малиновка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1102 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1103 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1104 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1105 | Вятскополянский район | дер. Пеньки, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1106 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1107 | Вятскополянский район | дер. Луговой Изран, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1108 | Вятскополянский район | с. Кулыги, Кулыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1109 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 190 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1110 | Вятскополянский район | дер. Кушак, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1111 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж, Мари-Малмыжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1112 | Малмыжский район | дер. Пахотная, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1113 | Вятскополянский район | дер. Ямышка, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1114 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сдт. Вятка, стр. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1115 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Флотская, д. 18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1116 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 24 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
1117 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
1118 | Малмыжский район | с. Савали, Савальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1119 | Вятскополянский район | дер. Каракули, Слудский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1120 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1121 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Парашютная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Парашютная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1122 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 267 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1123 | Малмыжский район | дер. Нослы, Калининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
1124 | Малмыжский район | с. Большой Китяк, Большекитякский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
1125 | Вятскополянский район | дер. Гремячка, Гремячевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 13 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1126 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 35 кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
1127 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 68 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1128 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чернышевского, д. 23 кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1129 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 35 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1130 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 38а кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1131 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лермонтова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1132 | Вятскополянский район | пос. Усть-Люга, Усть-Люгинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
1133 | Малмыжский район | г. Малмыж | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Островского, д. 42 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
1134 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 172 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1135 | Малмыжский район | с. Калинино, Калининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 66а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1136 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 158 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1137 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1138 | Вятскополянский район | дер. Матвеево, Чекашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1139 | Малмыжский район | с. Рожки, Рожкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1140 | Малмыжский район | дер. Малый Китяк, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д.72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1141 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Биржевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Биржевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Биржевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Биржевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1142 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 15А кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1143 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1144 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | мкр. Западный, д. 10 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1145 | Город Вятские Поляны | г. Вятские Поляны | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
1146 | Малмыжский район | дер. Кинерь, Старотушкинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 82 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1147 | Вятскополянский район | дер. Нижняя Тойма, Среднетойменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1148 | Малмыжский район | починок Кулапинский, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вознесенская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
1149 | Вятскополянский район | дер. Мериновщина, Слудский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
1150 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1151 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Вятскополянский район | г. Сосновка | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
1152 | Вятскополянский район | г. Сосновка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 41 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1153 | Вятскополянский район | дер. Старая Белогузка, Кулыжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1154 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1155 | Малмыжский район | дер. Старый Ноныгерь, Большекитякский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
1156 | Вятскополянский район | с. Ершовка, Ершовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1157 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | строительство газопровода-ввода | ул. 8 Марта, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1158 | Малмыжский район | с. Гоньба, Савальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 77а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1159 | Вятскополянский район | г. Сосновка | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
1160 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Совхозная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
1161 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1162 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1163 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1164 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1165 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1166 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1167 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1168 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Заева, ул. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заева, ул. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1169 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1170 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1171 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
1172 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1173 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1174 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1175 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1176 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Заречная, д 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1177 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Советская, д 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1178 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1179 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1180 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1181 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1182 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Садовая, д 15, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1183 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Мира, д 17, кв 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1184 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1185 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1186 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1187 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спасская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1188 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1189 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 25г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1190 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1191 | Фаленский муниципальный округ | с. Святица | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д.30 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1192 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1193 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1194 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1195 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1196 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1197 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1198 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Петра Родыгина, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1199 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1200 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1201 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 27 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1202 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1203 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1204 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 26 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1205 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1206 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 24 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1207 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.27 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1208 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1209 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1210 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1211 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1212 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 60 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1213 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1214 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Конева, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1215 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1216 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1217 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.26 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1218 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д.15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1219 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.13 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1220 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Андреева, д. 19 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1221 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д.60 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1222 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М.Гвардия, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1223 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1224 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Андреева д.21, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1225 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1226 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1227 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.13 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1228 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Советская д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1229 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.11 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1230 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д.11 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1231 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1232 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Чапаева, д 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1233 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
1234 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1235 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1236 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1237 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1238 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сельская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сельская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сельская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1239 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Проселочный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Проселочный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Проселочный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Проселочный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1240 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1241 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1242 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммунальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1243 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1244 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1245 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1246 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммунальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1247 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1248 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1249 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1250 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1251 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1252 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1253 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 78а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 78а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1254 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1255 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1256 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1257 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1258 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1259 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1260 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Победы, д. 13б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1261 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1262 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Казанская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1263 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Верхняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1264 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1265 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1266 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1267 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1268 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1269 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1270 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1271 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
1272 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1273 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1274 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1275 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1276 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1277 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1278 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1279 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1280 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1281 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1282 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1283 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1284 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1285 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1286 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1287 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1288 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1289 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1290 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1291 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1292 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1293 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1294 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1295 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1296 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1297 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1298 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1299 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1300 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1301 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1302 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1303 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1304 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1305 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1306 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1307 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1308 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1309 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1310 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1311 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1312 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1313 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1314 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1315 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1316 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1317 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1318 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1319 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1320 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д.5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1321 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1322 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.25 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1323 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д.49 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1324 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 44 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1325 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1326 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д.19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1327 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1328 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 51 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1329 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1330 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1331 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1332 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1333 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1334 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1335 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1336 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 7б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1337 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1338 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1339 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1340 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1341 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1342 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1343 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1344 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1345 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1346 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1347 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1348 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1349 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1350 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1351 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1352 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1353 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мирная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мирная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1354 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1355 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1356 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вихарева, д. 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1357 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 100ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1358 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1359 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 96, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1360 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1361 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1362 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1363 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вихарева, д. 90, кв .1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1364 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1365 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Казанская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Казанская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Казанская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1366 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1367 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Нефтяной, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
1368 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 1г кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
1369 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1370 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 47а, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1371 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1372 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урожайная д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1373 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урожайная д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1374 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Краснофлотская д.11а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1375 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1376 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Кооперативная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1377 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Краснофлотская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1378 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1379 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Цветной д.2а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1380 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Тимирязева д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1381 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Труда д.48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1382 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Набережная д.14 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1383 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Цветной д.2а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1384 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1385 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1386 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1387 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 5а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1388 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Сенной д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1389 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1390 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1391 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
1392 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1393 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1394 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1395 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Воробьева д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1396 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Воробьева д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1397 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1398 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1399 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1400 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 1А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 1А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 1А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1401 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Нефтяной, д. 28 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1402 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 7А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 7А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1403 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1404 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Коминтерна д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1405 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 5а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1406 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1407 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1408 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1409 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1410 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1411 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1412 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1413 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1414 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1415 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1416 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1417 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1418 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1419 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1420 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1421 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1422 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1423 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1424 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1425 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная,д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная,д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная,д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная,д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1426 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1427 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1428 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1429 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1430 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1431 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1432 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 55в, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1433 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1434 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 1а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1435 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1436 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1437 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1438 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1439 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1440 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1441 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1442 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1443 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1444 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1445 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1446 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 59, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1447 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 5, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1448 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1449 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1450 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1451 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1452 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 59, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1453 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1454 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1455 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1456 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 55д, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1457 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1458 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 14, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1459 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1460 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1461 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1462 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1463 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1464 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Новоселов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Новоселов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Новоселов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новоселов, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1465 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 29б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1466 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1467 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заповедная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заповедная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заповедная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1468 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1469 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1470 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1471 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1472 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1473 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1474 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 15, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1475 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1476 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д.17, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1477 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1478 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1479 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д.11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1480 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 63, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 63, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 63, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 63, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1481 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1482 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1483 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Надежды, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Надежды, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Надежды, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Надежды, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1484 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1, кв.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1485 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Гвардии, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1486 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1487 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 12а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1488 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1489 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 45б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 45б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1490 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1491 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный, д. 1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1492 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 33, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 33, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1493 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая,д. 12а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1494 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1495 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1496 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1497 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1498 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1499 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9б, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1500 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1501 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1502 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1503 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1504 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1505 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1506 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1507 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29в кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1508 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1509 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 30, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1510 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1511 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 51, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1512 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1513 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1514 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1515 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 33а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1516 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 35а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д. 35а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1517 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Советская, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1518 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 44, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1519 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1520 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1521 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7Б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1522 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 33а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1523 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1524 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 27, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 27, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 27, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 27, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1525 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1526 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1527 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 43, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1528 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1529 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкины, д.1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
1530 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 51, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 51, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
1531 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1532 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Якимовой, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Якимовой, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якимовой, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1533 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1534 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 24, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1535 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1536 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1537 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1538 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. 2ая Советская, д. 15,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2ая Советская, д. 15,кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1539 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1540 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1541 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1542 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1543 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1544 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1545 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1546 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1547 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Комарова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1548 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1549 | Оричевский район | пгт Мирный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1550 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1551 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Ст.Халтурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1552 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1553 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1554 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 1, кв. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1555 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1556 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1557 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1558 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д.10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
1559 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
1560 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1561 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 8а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1562 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1563 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1564 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1565 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1566 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1567 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Большевиков, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1568 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиоративная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1569 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 27, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
1570 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1571 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1572 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25, кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1573 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1574 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1575 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1576 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 15, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1577 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1578 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1579 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1580 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1581 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1582 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1583 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1584 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1585 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д.3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1586 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | март
1587 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1588 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1589 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1590 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.8 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1591 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1592 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.5 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1593 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей д.8 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1594 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1595 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1596 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1597 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1598 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1599 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1600 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1601 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1602 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1603 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1604 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 2д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 2д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1605 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1606 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1607 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
1608 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1609 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Механизаторов, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1610 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Западная, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1611 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1612 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1613 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1614 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1615 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1616 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1617 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1618 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1619 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1620 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.3 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1621 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1622 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1623 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1624 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д.2 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1625 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 14, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1626 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1627 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1628 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Запрудная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1629 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1630 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1631 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1632 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
1633 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прозорова, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1634 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1635 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Заливная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1636 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева д.38 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1637 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никулина д.16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1638 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленинад.79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1639 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Гагарина д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1640 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1641 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.16 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1642 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Северная д.1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1643 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Бумажников, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1644 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1645 | Зуевский район | пос. Кордяга, Кордяжский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1646 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1647 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1648 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1649 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1650 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1651 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1652 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1653 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1654 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1655 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1656 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1657 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1658 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1659 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1660 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1661 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1662 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1663 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1664 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 13 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 13 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 13 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 13 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1665 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1666 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1667 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1668 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1669 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1670 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 23, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1671 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1672 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 17 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 17 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 17 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 17 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1673 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1674 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1675 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1676 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1677 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1678 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д.16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1679 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1680 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1681 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 23, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1682 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1683 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1684 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1685 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1686 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1687 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 19, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1688 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1689 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1690 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1691 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1692 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1693 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1694 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1695 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1696 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1697 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1698 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1699 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1700 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1701 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д.1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1702 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1703 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1704 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1705 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1706 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1707 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1708 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1709 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1710 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1711 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1712 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1713 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1714 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1715 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1716 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1717 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1718 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1719 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1720 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1721 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1722 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1723 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1724 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1725 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1726 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1727 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1728 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Северный, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1729 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1730 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1731 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Родыгина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1732 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1733 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1734 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1735 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | 1-ый переулок, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1736 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1737 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1738 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 66, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1739 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1740 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1741 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1742 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1743 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1744 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
1745 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 74, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 74, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1746 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Добрая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1747 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1748 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Коммунальный, д.8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1749 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1750 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Железнодорожный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Железнодорожный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1751 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1752 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ст. Халтурина, д. 12, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст. Халтурина, д. 12, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1753 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1754 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1755 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1756 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1757 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Петра Родыгина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1758 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ст. Халтурина, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1759 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1760 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова, д. 53, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 53, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1761 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1762 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1763 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1764 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1765 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, 1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1766 | Куменский район | дер. Березник, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1767 | Куменский район | дер. Ямное, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1768 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 1-я улица, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1769 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1770 | Кирово-Чепецкий район | дер. Широковцы, Филипповский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1771 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1772 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1773 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1774 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1775 | Оричевский район | дер. Шевнины, Истобенский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1776 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 85, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1777 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 8 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1778 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1779 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 68, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1780 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1781 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1782 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1783 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1784 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1785 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1786 | Оричевский район | дер. Усовы, Усовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1787 | Кирово-Чепецкий район | дер. Тюлькинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1788 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1789 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1790 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1791 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1792 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1793 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1794 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Приозерная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
1795 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1796 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1797 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1798 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1799 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 57А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 57А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 57А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1800 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1801 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1802 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1803 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1804 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1805 | Зуевский район | дер. Старки, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1806 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1807 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1808 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1809 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1810 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.6150 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1811 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1812 | Оричевский район | дер. Середыш, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1813 | Куменский район | с. Рябиново, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проселочная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1814 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1815 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1816 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1817 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1818 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1819 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1820 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1821 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1822 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1823 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1824 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1825 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1826 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1827 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1828 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1829 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1830 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1831 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1832 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1833 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поломская, Поломский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1834 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1835 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1836 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1837 | Кирово-Чепецкий район | дер. Погудинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1838 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1839 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1840 | Оричевский район | дер. Мудрень, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1841 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1842 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1843 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1844 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1845 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1846 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1847 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1848 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1849 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1850 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1851 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1852 | Кирово-Чепецкий район | дер. Малый Конып, Коныпский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
1853 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1854 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1ая Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1ая Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1ая Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1855 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1856 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1857 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1858 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1859 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1860 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1861 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1862 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1863 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1864 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1865 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1866 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1867 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1868 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1869 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1870 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1871 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1872 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1873 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1874 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1875 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1876 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1877 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1878 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1879 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1880 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1881 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1882 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1883 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1884 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1885 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1886 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1887 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1888 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1889 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1890 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1891 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1892 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1893 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1894 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ручейная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ручейная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ручейная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1895 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4ая Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4ая Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4ая Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1896 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1897 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1898 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1899 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-ая Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1900 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1901 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1902 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1903 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 15а (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1904 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 8 (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1905 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 4-Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 4-Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1906 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1907 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1908 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1909 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1910 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1911 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подгорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Подгорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1912 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1913 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1914 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Балтийская, д. 2 (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Балтийская, д. 2 (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Балтийская, д. 2 (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балтийская, д. 2 (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1915 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1916 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1917 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1918 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1919 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1920 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1921 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1922 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
1923 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1924 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
1925 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1926 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 16 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1927 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1928 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1929 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1930 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1931 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1932 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 29 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1933 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1934 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 18 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1935 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1936 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 29 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1937 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1938 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1939 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1940 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д.36 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1941 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1942 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1943 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1944 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1945 | Фаленский муниципальный округ | дер. Леваны | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1946 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1947 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1948 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1949 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1950 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1951 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1952 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1953 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1954 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Никитина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1955 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1956 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
1957 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1958 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1959 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1960 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1961 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1962 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1963 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1964 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1965 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1966 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1967 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1968 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1969 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1970 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1971 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1972 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Садовый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1973 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1974 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1975 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | февраль
1976 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1977 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
1978 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1979 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1980 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1981 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1982 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
1983 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1984 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
1985 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Средняя, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1986 | Оричевский район | дер. Дунаевы, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. Дунаевы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1987 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1988 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1989 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1990 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1991 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1992 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Безымянная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1993 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фабричная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1994 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
1995 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Безымянная, д. 21г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
1996 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
1997 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
1998 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
1999 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2000 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.225 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.225 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.225 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч.225 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2001 | Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газораспределительной сети | уч.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | уч.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | уч.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | дер. Гроши, Вожгальский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | уч.30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2002 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2003 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2004 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2005 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2006 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Победы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2007 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2008 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2009 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2010 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2011 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2012 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2013 | Кирово-Чепецкий район | пос. Васькино, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2014 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
2015 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2016 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2017 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2018 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2019 | Оричевский район | дер. Большие Гари, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2020 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2021 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2022 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2023 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2024 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2025 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2026 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2027 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пр-д Восточный, д. 1/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пр-д Восточный, д. 1/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2028 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2029 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2030 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2031 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2032 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 40, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2033 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2034 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2035 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2036 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2037 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2038 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2039 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2040 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2041 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2042 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2043 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2044 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2045 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2046 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2047 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Котельный, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2048 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2049 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2050 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Степана Халтурина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2051 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2052 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2053 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2054 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2055 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2056 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2057 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2058 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2059 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2060 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2061 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2062 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2063 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2064 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2065 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2066 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2067 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2068 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2069 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 15, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2070 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2071 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2072 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2073 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2074 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2075 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Созонтова, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2076 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2077 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.6, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2078 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2079 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2080 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2081 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2082 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2083 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2084 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2085 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2086 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2087 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2088 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2089 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2090 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2091 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2092 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2093 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2094 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2095 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2096 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2097 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Милицейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Милицейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Милицейская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2098 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2099 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2100 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2101 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул Профсоюзная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул Профсоюзная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул Профсоюзная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Профсоюзная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2102 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2103 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2104 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 55, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2105 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2106 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2107 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2108 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2109 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2110 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2111 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2112 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2113 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 3/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2114 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2115 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 52а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 52а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 52а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 52а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2116 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 56а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2117 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2118 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2119 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2120 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2121 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2122 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2123 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2124 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2125 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2126 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2127 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2128 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Химиков, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Химиков, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Химиков, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2129 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2130 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2131 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2132 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2133 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2134 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2135 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2136 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2137 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2138 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2139 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2140 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2141 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2142 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2143 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2144 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Конева, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Конева, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Маршала Конева, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2145 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 20/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2146 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2147 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2148 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2149 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Ганинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Ганинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ганинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ганинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2150 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Стародумово, д. 2/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Стародумово, д. 2/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 2/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Стародумово, д. 2/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2151 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Стародумово, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Стародумово, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Стародумово, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2152 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Поповщина, д. 7/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Поповщина, д. 7/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Поповщина, д. 7/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Поповщина, д. 7/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2153 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Стародумово, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Стародумово, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Стародумово, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2154 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Стародумово, д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Стародумово, д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Стародумово, д. 4/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2155 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2156 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, сдт. 8 (д. 104, 323, 325) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, сдт. 8 (д. 104, 323, 325) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, сдт. 8 (д. 104, 323, 325) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2157 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2158 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2159 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2160 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2161 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | Квартал Гарь, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | Квартал Гарь, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | Квартал Гарь, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Квартал Гарь, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2162 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 20, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2163 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2164 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2165 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2166 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2167 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2168 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2169 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2170 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2171 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2172 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2173 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2174 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | квартал Северюхи, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2175 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Степана Халтурина, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2176 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2177 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2178 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2179 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2180 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2181 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2182 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Северюхи, д. 16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2183 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2184 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2185 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2186 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2187 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2188 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2189 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
2190 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братьев Васнецовых, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2191 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Северюхи, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2192 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Дружная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Дружная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2193 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2194 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2195 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Северюхи, д. 31б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
2196 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2197 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2198 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2199 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2200 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2201 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.22 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2202 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2203 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2204 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Большевиков д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Большевиков д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Большевиков д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Большевиков д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2205 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2206 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2207 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2208 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2209 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.1 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2210 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2211 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2212 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2213 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2214 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Мичурина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мичурина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2215 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2216 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Павлова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Павлова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Павлова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Павлова д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2217 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2218 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Р.Беляевой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Р.Беляевой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Р.Беляевой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Р.Беляевой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2219 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.98 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2220 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Большевиков, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Большевиков, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Большевиков, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Большевиков, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2221 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.14 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2222 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Опалева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Опалева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Опалева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Опалева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2223 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2224 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса д.98а кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2225 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2226 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2227 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2228 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2229 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда д.139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда д.139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда д.139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2230 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2231 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2232 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2233 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2234 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2235 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2236 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2237 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Павлова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Павлова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2238 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2239 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2240 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2241 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2242 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2243 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2244 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Маркса д.98 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2245 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Павлова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Павлова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2246 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2247 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.25 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2248 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Балобанская д.33 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2249 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2250 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Вавилова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Вавилова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Вавилова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вавилова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2251 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2252 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2253 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Цеткин д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Цеткин д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Цеткин д.62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2254 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2255 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2256 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Красноармейская д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Красноармейская д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красноармейская д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Красноармейская д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2257 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.22 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2258 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2259 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2260 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Первомайская д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Первомайская д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Первомайская д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Первомайская д.19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2261 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2262 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 55 кв. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
2263 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Калинина д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Калинина д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Калинина д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Калинина д.32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2264 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2265 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2266 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2267 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Павлова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Павлова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2268 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Опалева д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Опалева д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Опалева д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Опалева д.45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2269 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Герцена д.6 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2270 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2271 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2272 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2273 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луговая д.42 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2274 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2275 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 55 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 55 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 55 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 55 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2276 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2277 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2278 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносово д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносово д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносово д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносово д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2279 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Л.Толстого д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Л.Толстого д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Л.Толстого д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Л.Толстого д.13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2280 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
2281 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская д.2б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2282 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2283 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2284 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского д.8 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского д.8 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского д.8 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского д.8 кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2285 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова д.25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2286 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Спортивная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Спортивная д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2287 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вавилова д.14 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2288 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2289 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Серова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Серова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Серова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серова д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2290 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Островского д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Островского д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Островского д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Островского д.2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2291 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена д. 24-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена д. 24-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена д. 24-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена д. 24-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2292 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Балобанская д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Балобанская д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Балобанская д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балобанская д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2293 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Балобанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Балобанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Балобанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балобанская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2294 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Р.Беляевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Р.Беляевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Р.Беляевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Р.Беляевой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2295 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2296 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 41-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 41-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 41-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 41-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2297 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2298 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2299 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Торговая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2300 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2301 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 50 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2302 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.В.Соболева д.3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2303 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2304 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ленина д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ленина д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ленина д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2305 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2306 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Комсомольская д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Комсомольская д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Комсомольская д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Комсомольская д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2307 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Чапаева д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2308 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2309 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецовых, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2310 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2311 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2312 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2313 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Торговая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2314 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Чехова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2315 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда д.110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2316 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2317 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2318 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Чкалова д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2319 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2320 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2321 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Никулина д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2322 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тургенева, д. 30 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2323 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2324 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии д.73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2325 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2326 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2327 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2328 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Колхозная д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2329 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин д.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2330 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2331 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
2332 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер.Южный д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2333 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Водопроводная д.5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2334 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2335 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2336 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2337 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2338 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Победы д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2339 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2340 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова д.109 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
2341 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Красина д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2342 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2343 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Дрелевского д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2344 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова д.120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2345 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2346 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Дрелевского, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2347 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | пер. Южный, д 8, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2348 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул Южная, д 6, кв 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2349 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2350 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Г.Овсянникова, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Г.Овсянникова, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Г.Овсянникова, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Г.Овсянникова, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2351 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 41, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 41, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 41, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 41, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2352 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Павлова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Павлова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2353 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2354 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2355 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Цеткин, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Цеткин, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Цеткин, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Цеткин, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2356 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская, д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2357 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Павлова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Павлова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2358 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Фрунзе, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2359 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Цеткин, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Цеткин, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Цеткин, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Цеткин, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2360 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Ломоносова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ломоносова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2361 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2362 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Южная,д.6, кв.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2363 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2364 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Цеткин, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Цеткин, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Цеткин, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Цеткин, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2365 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Свердлова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Свердлова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Свердлова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свердлова, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2366 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардия, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардия, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардия, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардия, д.17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2367 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2368 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.М.Гвардии, д.104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2369 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Луначарского, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Луначарского, д.14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2370 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 96А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 96А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 96А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 96А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2371 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Железнодорожный поселок д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2372 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардия, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардия, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардия, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардия, д.27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2373 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 63 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2374 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2375 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2376 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Труда, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Труда, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Труда, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Труда, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2377 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Торговая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2378 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Ломоносова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Ломоносова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Ломоносова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Ломоносова, д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2379 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.1-я Советская, д.21-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.1-я Советская, д.21-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.1-я Советская, д.21-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.1-я Советская, д.21-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2380 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 160 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2381 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 55 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 55 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 55 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 55 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2382 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2383 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожный поселок, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожный поселок, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожный поселок, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожный поселок, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2384 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Северная, д.3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
2385 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Цеткина, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Цеткина, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткина, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Цеткина, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2386 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Павлова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Павлова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Павлова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2387 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.К.Цеткин, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.К.Цеткин, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.К.Цеткин, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.К.Цеткин, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2388 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии, д.86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2389 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д.1А кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д.1А кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д.1А кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д.1А кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2390 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2391 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Нижняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Нижняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Нижняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Нижняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2392 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2393 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2394 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2395 | Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газораспределительной сети | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | н.п. База отдыха Завода ОЦМ | строительство газопровода-ввода | н.п.База отдыха Завода ОЦМ, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2396 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2397 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная д. 14 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2398 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2399 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2400 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2401 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2402 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2403 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2404 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Профсоюзная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2405 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.1, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2406 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свердлова, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свердлова, д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2407 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Энгельса, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса, д.8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2408 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 10б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 10б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 10б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 10б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2409 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2410 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2411 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2412 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Профсоюзная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2413 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2414 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2415 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2416 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2417 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2418 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2419 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2420 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2421 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2422 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2423 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2424 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2425 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2426 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2427 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2428 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2429 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2430 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2431 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2432 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2433 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2434 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2435 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2436 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д.7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2437 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2438 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2439 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунальная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммунальная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2440 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2441 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2442 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2443 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2444 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2445 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пр. Проселочный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пр. Проселочный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пр. Проселочный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр. Проселочный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2446 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успенская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2447 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2448 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2449 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2450 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Таежная д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2451 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Таежная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2452 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2453 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 41, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2454 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 17, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2455 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 46а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2456 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2457 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2458 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2459 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2460 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2461 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2462 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2463 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2464 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2465 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2466 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2467 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2468 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2469 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2470 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2471 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ленина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2472 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2473 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Механизаторов, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2474 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы д. 9б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2475 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая д.2 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2476 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2477 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Свободы, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2478 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2479 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2480 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2481 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2482 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2483 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2484 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2485 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2486 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер. Кировский, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
2487 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2488 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер. Кировский, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2489 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д.7а кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2490 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2491 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 34а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2492 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2493 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | пер.Нефтяной д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2494 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 39 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
2495 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2496 | Оричевский район | пгт Стрижи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2497 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2498 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2499 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2500 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 26, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2501 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заводская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2502 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Зелёная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зелёная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2503 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная,д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная,д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная,д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная,д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2504 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2505 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Молодежная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2506 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2507 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Юферевский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2508 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2509 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2510 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Большевиков, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2511 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2512 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2513 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пгт Кумены | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Профсоюзная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2514 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 2а, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2515 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2516 | Куменский район | дер. Парфеновщина, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
2517 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2518 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
2519 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2520 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2521 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2522 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2523 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2524 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2525 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Мира, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мира, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2526 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2527 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2528 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2529 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2530 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2531 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2532 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2533 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Алексеева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2534 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2535 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2536 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2537 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2538 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2539 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2540 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2541 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2542 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2543 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2544 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2545 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2546 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2547 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеева, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеева, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеева, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Алексеева, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2548 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2549 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2550 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2551 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2552 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2553 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2554 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2555 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецовых, д.11 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2556 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2557 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2558 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2559 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2560 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Речная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2561 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2562 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2563 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2564 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2565 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2566 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2567 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2568 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2569 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2570 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2571 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2572 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2573 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сельская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сельская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сельская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сельская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2574 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лимоновы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2575 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2576 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2577 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2578 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2579 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пушкина, д. 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2580 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Деповская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Деповская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Деповская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Деповская, д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2581 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2582 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Кирова, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Кирова, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Кирова, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Кирова, д.44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2583 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.Южная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.Южная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.Южная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Южная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2584 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Вавилова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Вавилова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Вавилова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вавилова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2585 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. М.Гвардия, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. М.Гвардия, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардия, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Гвардия, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2586 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. М.Гвардия, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. М.Гвардия, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардия, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Гвардия, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2587 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
2588 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Балобанская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Балобанская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Балобанская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балобанская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2589 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Ломоносова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Ломоносова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2590 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Овсянникова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Овсянникова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овсянникова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2591 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2592 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2593 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2594 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 20 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2595 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2596 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д.9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2597 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Ленина, д.121 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2598 | Зуевский район | с. Рябово, Мухинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2599 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 175 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2600 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная д. 17 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная д. 17 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Урожайная д. 17 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2601 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 18 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2602 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 65а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2603 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Профсоюзная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2604 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 6 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2605 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2606 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2607 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2608 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2609 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
2610 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2611 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
2612 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Спортивная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Спортивная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2613 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2614 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2615 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2616 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2617 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2618 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2619 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2620 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2621 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2622 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2623 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2624 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2625 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул.М.Гвардии, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул.М.Гвардии, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул.М.Гвардии, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.М.Гвардии, д.20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2626 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2627 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. К.Либкнехта, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. К.Либкнехта, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Либкнехта, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2628 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Исполкомовская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Исполкомовская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Исполкомовская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2629 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Исполкомовская, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Исполкомовская, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Исполкомовская, д. 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2630 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2631 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2632 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Чепецкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Чепецкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Чепецкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чепецкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2633 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2634 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2635 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2636 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2637 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2638 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2639 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2640 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2641 | Кирово-Чепецкий район | с. Полом, Поломский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 24 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2642 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 20 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2643 | Зуевский район | с. Лема, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2644 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 96а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2645 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2646 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 8а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2647 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2648 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2649 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2650 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2651 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2652 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2653 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2654 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2655 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Нижняя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Нижняя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижняя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нижняя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2656 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Алексеева, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Алексеева, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Алексеева, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Алексеева, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2657 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2658 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2659 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2660 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Балтийская, д. 4 (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Балтийская, д. 4 (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Балтийская, д. 4 (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Балтийская, д. 4 (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2661 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2662 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Речной, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2663 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2664 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2665 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2666 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2667 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2668 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда д. 2 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
2669 | Зуевский район | дер. Зуи, Зуевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Западная д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2670 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2671 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Торговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2672 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 54 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
2673 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2674 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Урицкого, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Урицкого, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Урицкого, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2675 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2676 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2677 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2678 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2679 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2680 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
2681 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2682 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Стародумово, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Стародумово, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Стародумово, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2683 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2684 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2685 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2686 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2687 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Никитина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2688 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Заповедная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Заповедная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заповедная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2689 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прозорова, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2690 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2691 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мамаева, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2692 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Васнецовых, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2693 | Оричевский район | дер. Тупицыны, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2694 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2695 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2696 | Оричевский район | пгт Стрижи | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2697 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2698 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2699 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2700 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2701 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2702 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2703 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2704 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2705 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 1А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 1А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 1А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2706 | Фаленский муниципальный округ | дер. Юсово | строительство газопровода-ввода | пер. Речной, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2707 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2708 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2709 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2710 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2711 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Солнечный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
2712 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 52, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2713 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 56, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2714 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2715 | Кирово-Чепецкий район | с. Ильинское, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Таежная д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2716 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2717 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Энергетиков, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2718 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2719 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Успешная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2720 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2721 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2722 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2723 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Профсоюзная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2724 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2725 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2726 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2727 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2728 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2729 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2730 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2731 | Зуевский район | пос. Соколовка, Соколовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2732 | Оричевский район | дер. Соседки, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2733 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
2734 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 9 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2735 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2736 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2737 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2738 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2739 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2740 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Новый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Новый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Новый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Новый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2741 | Кирово-Чепецкий район | с. Филиппово, Филипповский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 24 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2742 | Зуевский район | с. Суна, Сунский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2743 | Зуевский район | с. Мухино, Мухинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2744 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2745 | Кирово-Чепецкий район | дер. Катаевцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юнга, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
2746 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2747 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2748 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2749 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2750 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
2751 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2752 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2753 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Межевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Межевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Межевая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2754 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2755 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Средняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2756 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Средняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2757 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2758 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 51 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2759 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2760 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2761 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2762 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2763 | Кирово-Чепецкий район | дер. Марковцы, Мокрецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
2764 | Оричевский район | дер. Большой Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Б. Коршик, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2765 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. М. Гвардии, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. М. Гвардии, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. М. Гвардии, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М. Гвардии, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2766 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2767 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. М.Гвардии, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. М.Гвардии, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. М.Гвардии, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2768 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Исполкомовская, д. 124 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Исполкомовская, д. 124 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 124 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Исполкомовская, д. 124 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2769 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Л.Толстого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Л.Толстого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Л.Толстого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Л.Толстого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2770 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2771 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2772 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Цеткин, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2773 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Деповская, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2774 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2775 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2776 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 8 (мкр. Каринторф) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2777 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
2778 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Воинской Славы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2779 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Ивана Бякова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2780 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2781 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Поповщина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Поповщина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Поповщина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Поповщина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2782 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Поповщина, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Поповщина, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Поповщина, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Поповщина, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2783 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2784 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Калинина, д. 18 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Калинина, д. 18 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 18 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Калинина, д. 18 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2785 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2786 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2787 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2788 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2789 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2790 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2791 | Куменский район | дер. Парфеновщина, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2792 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2793 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2794 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2795 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2796 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2797 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2798 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2799 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крестьянская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2800 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
2801 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 24 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
2802 | Куменский район | пгт Кумены | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2803 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заводской, д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2804 | Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Родыгинцы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2805 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2806 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Боровая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2807 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2808 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2809 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2810 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2811 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тупичанская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2812 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2813 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2814 | Зуевский район | пос. Косино, Косинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2815 | Фаленский муниципальный округ | пос. Октябрьский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2816 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2817 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Славы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2818 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2819 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2820 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2821 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2822 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
2823 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
2824 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Базарный, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2825 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2826 | Кирово-Чепецкий район | дер. Долганы, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2827 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2828 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 34а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2829 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2830 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2831 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2832 | Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вишневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | дер. Улановы, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2833 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2834 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2835 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2836 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 28 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2837 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Гражданская, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2838 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2839 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вихарева, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
2840 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2841 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2842 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2843 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
2844 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
2845 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 55 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2846 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Юбилейный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Юбилейный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2847 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Механизаторов, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2848 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2849 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 21 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 21 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 21 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 21 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2850 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2851 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2852 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2853 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2854 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2855 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2856 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2857 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 2/3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2858 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2859 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Горького, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2860 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Садовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Садовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Садовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2861 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Володарского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2862 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2863 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2864 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы д. 33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы д. 33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы д. 33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы д. 33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2865 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2866 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2867 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
2868 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Раздольная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Раздольная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Раздольная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Раздольная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
2869 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Главная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Главная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Главная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Главная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
2870 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
2871 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2872 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2873 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 21а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 21а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 21а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 21а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2874 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
2875 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Привокзальная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Привокзальная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2876 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Механизаторов, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Механизаторов, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2877 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
2878 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2879 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2880 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2881 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2882 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2883 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2884 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2885 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 40 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2886 | Оричевский район | дер. Озерные, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хуторская, д. 34 кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2887 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Счастливая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
2888 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2889 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2890 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2891 | Куменский район | пос. Олимпийский, Швецовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2892 | Кирово-Чепецкий район | дер. Чуваши, Чувашевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2893 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 7 (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2894 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2895 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Азина, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
2896 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 16а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2897 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. К.Либкнехта, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2898 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Славянская, д. 6 (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2899 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2900 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2901 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2902 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2903 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2904 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2905 | Кирово-Чепецкий район | дер. Бяково, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Походная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2906 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2907 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2908 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2909 | Кирово-Чепецкий район | дер. Исаковцы, Коныпский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2910 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2911 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2912 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2913 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2914 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 7 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2915 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2916 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2917 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2918 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2919 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2920 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиоративная, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиоративная, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2921 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Радченко, д. 26 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2922 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2923 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Боево, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2924 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2925 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 3а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2926 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2927 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2928 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2929 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2930 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2931 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2932 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2933 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 49, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2934 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2935 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2936 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2937 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2938 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2939 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2940 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2941 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Зуевский район | г. Зуевка | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2942 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Гарь, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Гарь, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Гарь, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2943 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2944 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2945 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2946 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Зверева, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Зверева, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Зверева, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зверева, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2947 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2948 | Оричевский район | пос. Зеленый, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2949 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2950 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2951 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
2952 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2953 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 24 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2954 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2955 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 24 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2956 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2957 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2958 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2959 | Куменский район | пос. Речной, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
2960 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2961 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2962 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
2963 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2964 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2965 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2966 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2967 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2968 | Зуевский район | г. Зуевка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2969 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
2970 | Зуевский район | пос. Семушино, Семушинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2971 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Базовая, д. 5, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2972 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2973 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
2974 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2975 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Вавилова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
2976 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2977 | Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Колпаки, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
2978 | Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | с. Быстрица, Быстрицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2979 | Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Подсобная, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Подсобная, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пос. Юбилейный, Лугоболотный сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Подсобная, д. 25/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2980 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газораспределительной сети | ул. Советской Армии, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Советской Армии, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Мирный | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советской Армии, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2981 | Куменский район | пос. Краснооктябрьский, Вожгальский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Перминова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
2982 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Главная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Главная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Главная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Главная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
2983 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 5а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 5а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 5а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2984 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Просницкая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Просницкая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2985 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 29в кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2986 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 62 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 62 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 62 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 62 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2987 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 17 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2988 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2989 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2990 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
2991 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хохрякова, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
2992 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2993 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная д. 4а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2994 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2995 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2996 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2997 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
2998 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
2999 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 6 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3000 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3001 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 8 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3002 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3003 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 14 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3004 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 18 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3005 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
3006 | Оричевский район | пос. Майский, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
3007 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3008 | Оричевский район | дер. Трапицыны, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3009 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 13 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3010 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3011 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
3012 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
3013 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3014 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Радченко, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3015 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3016 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3017 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3018 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3019 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 26 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3020 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3021 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3022 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3023 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 14 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3024 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3025 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 21 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3026 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3027 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3028 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3029 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3030 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Встречная, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3031 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Встречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3032 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3033 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3034 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3035 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3036 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 9 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3037 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3038 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 16 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3039 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3040 | Кирово-Чепецкий район | дер. Единение, Просницкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сосновая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
3041 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
3042 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
3043 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
3044 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
3045 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
3046 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
3047 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Коммунальный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3048 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Успешная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3049 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
3050 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Злобино, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Злобино, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Злобино, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Злобино, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3051 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 55а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 55а кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
3052 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 55а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 55а кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
3053 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 55б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 55б кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
3054 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 55б кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55б кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 55б кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
3055 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 55в кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55в кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 55в кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
3056 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 55в кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55в кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 55в кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
3057 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Оричевский район | пгт Оричи | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
3058 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
3059 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Транспортная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Транспортная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
3060 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3061 | Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Оричевский район | пос. Торфяной, Торфяной сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3062 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3063 | Кирово-Чепецкий район | пос. Ключи, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 10в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3064 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3065 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3066 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3067 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 10 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3068 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3069 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 22 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3070 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3071 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3072 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 19 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3073 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хохрякова, д. 13 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3074 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3075 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3076 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3077 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3078 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3079 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3080 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Гарь, д. 8в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3081 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 20 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3082 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3083 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3084 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Главная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Главная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Главная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Главная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | ноябрь
3085 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3086 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3087 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3088 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3089 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 7г д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3090 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3091 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодой Гвардии, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
3092 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3093 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3094 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская, д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3095 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3096 | Оричевский район | дер. Бутырины, Лугоболотный сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
3097 | Куменский район | дер. Грудцыны, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 27 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3098 | Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Оричевский район | дер. Давыдово, Истобенский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
3099 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
3100 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Труда, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3101 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудная, д. 16 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3102 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3103 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 4 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3104 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 14 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
3105 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 19 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3106 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дома Подстанции, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дома Подстанции, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дома Подстанции, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
3107 | Оричевский район | пос. Луговой, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
3108 | Кирово-Чепецкий район | пос. Перекоп, Чепецкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 2/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
3109 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Прибрежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Прибрежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3110 | Кирово-Чепецкий район | с. Селезениха, Селезеневский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3111 | Куменский район | дер. Слудное, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3112 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 21 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3113 | Оричевский район | с. Спас-Талица, Спас-Талицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 17 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
3114 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
3115 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
3116 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3117 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Стародумово, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3118 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | май
| Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | май
| Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | май
| Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | май
3119 | Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | май
| Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | май
| Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | май
| Зуевский район | пос. Октябрьский, Октябрьский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | май
3120 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 28 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 28 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3121 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Р.Беляевой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3122 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Исполкомовская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3123 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3124 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Овсянникова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3125 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Павлова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3126 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3127 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3128 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3129 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3130 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 25, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3131 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Заповедная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3132 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
3133 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3134 | Кирово-Чепецкий район | дер. Лобань, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Балтийская, д. 5 (мкр. Жемчужный) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3135 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Октябрьский, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3136 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3137 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новостроевская, д. 1 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3138 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3139 | Кирово-Чепецкий район | пос. Пригородный, Чепецкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3140 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Злобино, д. 2/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Злобино, д. 2/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Злобино, д. 2/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Злобино, д. 2/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3141 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | квартал Злобино, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | квартал Злобино, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | квартал Злобино, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | квартал Злобино, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3142 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 47 (мкр. Каринторф) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3143 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 17, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3144 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3145 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3146 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3147 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Созонтова, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3148 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3149 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3150 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3151 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3152 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 55б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3153 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Якимовой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3154 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3155 | Кирово-Чепецкий район | дер. Стрижи, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3156 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | пер. Котельный, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3157 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3158 | Город Кирово-Чепецк | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 46, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3159 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Р.Беляевой, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3160 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. К.Либкнехта, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3161 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. Механизаторов, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3162 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
3163 | Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
| Куменский район | дер. Кочкино, Швецовский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | январь
3164 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3165 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 20 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3166 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3167 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 24 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3168 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 10 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3169 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3170 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 7 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3171 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 29 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3172 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хохрякова, д. 13 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3173 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3174 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3175 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 10 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3176 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3177 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Клубная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3178 | Куменский район | с. Верхобыстрица, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 5 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3179 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3180 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3181 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3182 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. К.Маркса, д. 6, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3183 | Оричевский район | пгт Оричи | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Конева, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
3184 | Оричевский район | пгт Оричи | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Оричевский район | пгт Оричи | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 2а, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3185 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3186 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пригородная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пригородная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3187 | Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Дорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Векшино, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3188 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 15 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3189 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 20 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3190 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 9 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3191 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3192 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 24 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3193 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 18 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3194 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3195 | Куменский район | дер. Желны, Верхобыстрицкий сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3196 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3197 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3198 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3199 | Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Железовка, Просницкий сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Победы, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3200 | Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сосновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сосновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Кирово-Чепецкий район | дер. Дресвяново, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сосновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
3201 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3202 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 12 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3203 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 15 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3204 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 26 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3205 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3206 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 1 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3207 | Куменский район | дер. Большой Перелаз, Большеперелазский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3208 | Кирово-Чепецкий район | железнодорожная станция Просница, Просницкий сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3209 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3210 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3211 | Куменский район | с. Бельтюги, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 2 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3212 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3213 | Оричевский район | с. Пустоши, Пустошинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 2 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3214 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3215 | Оричевский район | с. Шалегово, Шалеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3216 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
3217 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
3218 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
3219 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
3220 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
3221 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
3222 | Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Мокрушины, Бурмакинский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июнь
3223 | Куменский район | пос. Вичевщина, Вичевский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северихина, д. 6 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3224 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Встречная, д. 4 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3225 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 35а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3226 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пролетарская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3227 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3228 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Труда, д. 11 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3229 | Куменский район | с. Березник, Березниковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3230 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево, Фатеевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3231 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3232 | Зуевский район | г. Зуевка | строительство газопровода-ввода | ул. М.Гвардии, зд. 43/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3233 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 19 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3234 | Фаленский муниципальный округ | пгт Фаленки | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3235 | Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газораспределительной сети | ул. Свободы, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | установка пункта редуцирования газа | ул. Свободы, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Кирово-Чепецкий район | г. Кирово-Чепецк | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Свободы, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3236 | Оричевский район | с. Коршик, Коршикский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3237 | Кирово-Чепецкий район | с. Кстинино, Кстининский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Молодежный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3238 | Оричевский район | с. Истобенск, Истобенский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Степана Халтурина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3239 | Куменский район | с. Вожгалы, Вожгальский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комарова, д. 14 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3240 | Оричевский район | пос. Зенгино, Гарский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3241 | Куменский район | с. Быково, Куменский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 54в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3242 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино, Бурмакинский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3243 | Оричевский район | пгт Мирный | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3244 | Куменский район | пгт Кумены | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 13а кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3245 | Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Салтыки, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вятская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3246 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3247 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3248 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Клюквенная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3249 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3250 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3251 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3252 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щербининская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3253 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5а/4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3254 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3255 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проспект Победы, 1-я улица, д. 2г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3256 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3257 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3258 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кузнечная, кад. 790 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3259 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер стд Восход (Лен), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер стд Восход (Лен), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер стд Восход (Лен), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3260 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Луговые (д. 17) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Луговые (д. 17) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Луговые (д. 17) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3261 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер стд Восход, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер стд Восход, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер стд Восход, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3262 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Вятка-2 (д. 21) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Вятка-2 (д. 21) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Вятка-2 (д. 21) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3263 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Вятка-1 (стр. 20, 21, 24, ул. Садовая, д. 50) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Вятка-1 (стр. 20, 21, 24, ул. Садовая, д. 50) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Вятка-1 (стр. 20, 21, 24, ул. Садовая, д. 50) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3264 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Маяк-Рязанцевы (д. 1, 7) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Маяк-Рязанцевы (д. 1, 7) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Маяк-Рязанцевы (д. 1, 7) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер стд Восход, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер стд Восход, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер стд Восход, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3266 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Учитель-Рязанцевы (д. 46) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Учитель-Рязанцевы (д. 46) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Учитель-Рязанцевы (д. 46) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3267 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мелодия (д. 2) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мелодия (д. 2) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мелодия (д. 2) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
3268 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Уют (стр. 11, 21, 22) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3269 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Ивушка (д. 287) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Ивушка (д. 287) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3270 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Заречье-2 (д. 2, 38, 45, 47, 102, 118, 159) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Заречье-2 (д. 2, 38, 45, 47, 102, 118, 159) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3271 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Боровинка (д. 15, 16) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Боровинка (д. 15, 16) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3272 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Патриарх (д. 199) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Патриарх (д. 199) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Патриарх (д. 199) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3273 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Спутник (4, 4а, 6, 8, 16, 20, 22, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 46, 53, 75) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Спутник (4, 4а, 6, 8, 16, 20, 22, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 46, 53, 75) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3274 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Искры, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Искры, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Искры, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3275 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Искры, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Искры, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Искры, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3276 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Юбилейный (д. 2, 7, 8, 10, 11, 12) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Юбилейный (д. 2, 7, 8, 10, 11, 12) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Юбилейный (д. 2, 7, 8, 10, 11, 12) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3277 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3278 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3279 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3280 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Запрудная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3281 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3282 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3283 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3284 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3285 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3286 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Широковская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3287 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3288 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3289 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3290 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3291 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Гражданская/Чапаева, д. 1/24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3292 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3293 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шельпяки, ул. Чистопольская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3294 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Чайковского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3295 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3296 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3297 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3298 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 105 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3299 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Шалаевский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3300 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3301 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3302 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3303 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3304 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Александра орлова 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3305 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3306 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский район), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3307 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Безымянная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3308 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3309 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Усадебная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3310 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3311 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3312 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Верхний, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3313 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Геолога Кассина, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Шулаи, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Безымянная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3316 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3317 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Решетники, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, ул. Полянка, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3319 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул. Троицкая, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3320 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3321 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3322 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3323 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3324 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Бумажников, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Корчагина, д. 177А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3326 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3327 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3328 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3329 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3330 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3331 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3332 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Труда 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3333 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Научный 2-й, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3334 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3335 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Широковская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3336 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3337 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3338 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3339 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3340 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3341 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3342 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3343 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
3344 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский район) 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3345 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3346 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Овчарная, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3347 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
3348 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3349 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3350 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 25Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3351 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 26Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 26Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 26Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3352 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3353 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3354 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3355 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3356 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3357 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3358 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3359 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов, д. 28а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3360 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3361 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3362 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3363 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, ул. Усадебная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3364 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3365 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3366 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Широковская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3367 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 70-летия Победы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3368 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Высокая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3369 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3370 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3371 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3372 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Черемуховая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3373 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3374 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3375 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3376 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3377 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3378 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3379 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Володарского (Нововятский), д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3380 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская (Нововятский район), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3381 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3382 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский район), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3383 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3384 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3385 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Милицейская, д. 36а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3386 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Андреевская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3387 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3388 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3389 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3390 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Михайловская, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3391 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3392 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ильинская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3393 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3394 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Лесная 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3395 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мокрая Слободка, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3396 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3397 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Художника Колчанова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3398 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
3399 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-3, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3400 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3401 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьской Революции, д. 44-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3402 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Российская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3403 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мокрая Слободка, д. 4В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3404 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3405 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Алтайский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3406 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Научный 4-й, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3407 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3408 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калининцы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3409 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3410 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3411 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Осенняя, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3412 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3413 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Александра Орлова 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3414 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого марта, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3415 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 5В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3416 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая , д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3417 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Садоводов, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3418 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3419 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3420 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3421 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тагилинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3422 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3423 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Лянгасы, д. 65А/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3424 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Молодая Гвардия, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3425 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная 6 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3426 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3427 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дороничевская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3428 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3429 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3430 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3431 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-Пятилетки, д. 74А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3432 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3433 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
3434 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3435 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3436 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светличная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3438 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3439 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
3440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3441 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Новый, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3442 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рычки 8 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3443 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3444 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3445 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3446 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Село Красное, ул. Полевая 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3447 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3448 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3449 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3450 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3451 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3452 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3453 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3455 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3456 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3457 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 11/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3458 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3459 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3460 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3462 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунальная, д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3463 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тихорецкая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3464 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3465 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Прудная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3466 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3467 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | уч. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3469 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3470 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3471 | Кирово-Чепецкий район | дер. Березино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Решетники, д. 16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3473 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3475 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Радужный, ул. Губинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3476 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3477 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вечерняя, д. 17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3478 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 17Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3479 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3480 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Пустынная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3481 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3482 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3483 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Николая Рубцова 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3484 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Рассветная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3485 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3486 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Северный 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3488 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Елпашевский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3489 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3492 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3493 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Камарская (ул. Роз, д. 20Б), д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3494 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3496 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мелиораторов 1-я, д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3497 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3498 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
3499 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3500 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новопорошинская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3501 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Панфиловская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3502 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
3503 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3504 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 29в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3505 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 3 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3506 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Верности, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3507 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | Маршала Жукова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3508 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3510 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская 31 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3511 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Луганская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3512 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3513 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Вахрино, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3514 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3515 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3516 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 1-я 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3517 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3518 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Строительная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3519 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3520 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3521 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3522 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Геолога Кассина, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3523 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Гражданская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3525 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3526 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Июльская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3527 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Южная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3528 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3529 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная/Восточная, д. 5/9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3530 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Громовой, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3531 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дунские, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3532 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого марта, з/у 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3535 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3536 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Лосево, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Народная, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3539 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3540 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3541 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Трудовая 6 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3543 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3544 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3545 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3547 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3548 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3551 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гастелло, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3552 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3553 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3554 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3556 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 88-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3558 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3559 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Суздальская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3560 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Московская, д. 95Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Рязанцевы, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3564 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3565 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3566 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3567 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3568 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3569 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.7б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Безымянная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Гражданская 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики 24-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3573 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблочная 1/23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3574 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Татьяны Войновой, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3575 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3576 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Свадебная, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3577 | Городской округ город Киров | дер. Хабаровы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3578 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Брусничная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3579 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Верхнедольская 20б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Кошевого, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3581 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3582 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3583 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 21б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3584 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Опалевская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3585 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3586 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Головенкины, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3587 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3588 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3589 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики, д. 30б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аэроклубная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3591 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3592 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Лосево, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Полянка, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3594 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Полянка, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3595 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Маршала Говорова, д.11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3596 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тюленина д.22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тюленина, д.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3598 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3599 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зои Космодемьянской 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3600 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Искры 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3602 | Городской округ город Киров | дер. Зуевская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3603 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д.46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3604 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заречная, д.29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3605 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Бронная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3606 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3607 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Широковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная (Нововятский район) 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3610 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Богородская, д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3611 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3612 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3613 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер Никулинка 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3614 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3615 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3616 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Клеверная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3617 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Лесной 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3618 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Хлыновская 17-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3619 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хлыновская, д. 17-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3620 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Кузнечная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3621 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3622 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3624 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая , д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3625 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Новослободская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3627 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина (Нововятский) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3628 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новостройка 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3629 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3630 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 8-я, д. 4/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3631 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Анкушинская, д. 16Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3632 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Богородская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3633 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Веселая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3634 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3635 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3636 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восьмого Марта, д. 48А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3637 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3638 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3639 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3640 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3641 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Журавлиная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3642 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3643 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3644 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3645 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3646 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
3647 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3648 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Муромская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3649 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 18-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3650 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 28Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3651 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3652 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 48-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3653 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3654 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3655 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3656 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3657 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Корчагина, д. 158 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3658 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Песочная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3659 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Потребкооперации, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3660 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Провинциальная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3661 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проезжая, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3662 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
3663 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3664 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Столбики, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3665 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Снежная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3666 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3667 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3668 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3669 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Успешная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3670 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3671 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3672 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Филатова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3673 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чайкиной, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3674 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3675 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3676 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3677 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
3678 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Строителей, д.23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3679 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3680 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серовская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3682 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3683 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3684 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3685 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3686 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3687 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Дымково, ул. Огородная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3690 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3691 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 236 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3692 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3693 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 21А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3694 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3695 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 4-й Пятилетки, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3696 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3697 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3698 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3699 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3700 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3701 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3703 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Еловая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3704 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Калининцы 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3705 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3706 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3707 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3708 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3709 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лунная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3710 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3711 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3712 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мостовая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3713 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Овчарная, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3714 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Ул. Озерная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ореховая, д. 62-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3716 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Роз, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3719 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3720 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3721 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3722 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Строителей, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3723 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3724 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фестивальная, д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3725 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 13-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3726 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3727 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3728 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3729 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Орлова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3731 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Жигаловская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3732 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Малинова, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3733 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Павла Корчагина 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3734 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Петровская 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3735 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Петровская 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3736 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Дымково, ул. Первомайская 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3737 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3738 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3739 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Луговая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3740 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3741 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3742 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3743 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3744 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3745 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3746 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3747 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3748 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3749 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3750 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3751 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3752 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3753 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3754 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3755 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3756 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3757 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3758 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3759 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 18-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 18-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 18-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3760 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3761 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3762 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3763 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3764 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3765 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3766 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3767 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3768 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сезеневская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сезеневская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сезеневская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3769 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3770 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3771 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | кад. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3772 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3773 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 64А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 64А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 64А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3774 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3775 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Володарского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Володарского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Володарского, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3776 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3777 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3778 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Михайловская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3779 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3780 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3781 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3782 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3783 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3784 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3785 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3786 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 124 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3787 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3788 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3789 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3790 | Кирово-Чепецкий район | дер. Конные, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | январь
3791 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3792 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3793 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Роз, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3794 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3795 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 159 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3796 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3797 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 170-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3798 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Медянская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3799 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Труда, д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3800 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3801 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оричевская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3802 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осенняя, д. 19-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3803 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Веселая, д. 1г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3804 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3805 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Роза Хутор, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3806 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3807 | Городской округ город Киров | дер. Пестовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3808 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 4-й Пятилетки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3809 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясеневая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3810 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ясеневая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
3811 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3812 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
3813 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3814 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Центральная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3815 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3816 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мокрая Слободка 2 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3817 | Городской округ город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3818 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3819 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Звонкая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3820 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3821 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятский), д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3822 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятский), д. 32Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3823 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 36А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3824 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблочная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3825 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, 38Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3826 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3827 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николаевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3828 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3829 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тюленина, д. 42-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3830 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3831 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3832 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3833 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3834 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свердлова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3835 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3836 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3837 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3838 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3839 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3840 | Городской округ город Киров | дер. Опушни, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 5Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3841 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Ветеранов(Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3842 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Щербининская , д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3843 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3844 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 68А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3845 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 75/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3846 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3847 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | п. Макарье, пер. Рабочий, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3848 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 1-й Орловский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3849 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3850 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Стахановская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3851 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр Лянгасово, ул. Южная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3852 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3853 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3854 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3855 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 8, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3856 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коллективная, д. 83, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3857 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3858 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июнь
3859 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овчарная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3860 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3861 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Богородская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3862 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3863 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3864 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3865 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3866 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павловская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3867 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3868 | Городской округ город Киров | дер. Малая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3869 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3870 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3871 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3872 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3873 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3874 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Талица (Слобода Талица тер.) 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3875 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3876 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3877 | Городской округ город Киров | дер. Опушни, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3878 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3879 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул.Новая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3880 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мопра, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3881 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Леваши, ул. Заозерная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3882 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3883 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, ул. Калиновая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3884 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серовская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3885 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул Октябрьской Революции, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3886 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3887 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Село Красное, ул Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3888 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3889 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский район) 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
3890 | Городской округ город Киров | дер. Югрино, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3891 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мусоргского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3892 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 30б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3893 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3894 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3895 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деповская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3896 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3897 | Городской округ город Киров | дер. Большая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3898 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3899 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммуны, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3900 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Цветочная, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3901 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная (Нововятск), д. 38а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3902 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3903 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3904 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3905 | Городской округ город Киров | дер. Воронье, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3906 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Первомайская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3907 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Володарского, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3908 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Филатова, д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3909 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодая Гвардия, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3910 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3911 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3912 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3913 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр-д Даниловский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3914 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Анатолия Попова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3915 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рябиновая (Нововятский) , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3916 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Садакова, д. 7-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3917 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Железнодорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3918 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ялтинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3919 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
3920 | Городской округ город Киров | дер. Малая Гора, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
3921 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нововятская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3922 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Село Красное, ул. Строительная, д. 9-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3923 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | кад.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | апрель
3924 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 12В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3925 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Кокуй, рзд. Красносельский 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3926 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Леваши, ул. Красногорская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3927 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3928 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Московская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3929 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Овчарная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3930 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Северная Орловская 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3931 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3932 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Оричевская 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3933 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Матросова 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3934 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Леваши, ул. Заозерная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3935 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Лосево, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3936 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Луговые ул.Новослободская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3937 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Шельпяки, ул. Окружная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3938 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бронная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3939 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Героев чернобыльцев 20 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3940 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еловая/ул. Морозова 30/40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3941 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Луговые, ул. Каштановая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3942 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая (Макарье) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3943 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3944 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Котовского 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3945 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кочуровы 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3946 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Борняковская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
3947 | Городской округ город Киров | дер. Богородская, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мошкачевская 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3948 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3949 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3950 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3951 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьской Революции, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3952 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ореховая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3953 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Корчагина д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3954 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прудная, д. 34А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3955 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3956 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3957 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свадебная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3958 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3959 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федосеева 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3960 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3961 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3962 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Широковская 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
3963 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
3964 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3965 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3966 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3967 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3968 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3969 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3970 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3971 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3972 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3973 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3974 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3975 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Правды 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Правды 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Правды 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Правды 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3976 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3977 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3978 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3979 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3980 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3981 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3982 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3983 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Порошинская 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Порошинская 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3984 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Строительная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3985 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3986 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3987 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3988 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3989 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Центральная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3990 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3991 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3992 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3993 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3994 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3995 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3996 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 40а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3997 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3998 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
3999 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Весенняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Весенняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Весенняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Весенняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4000 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4001 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4002 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Хвойная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Хвойная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Хвойная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Хвойная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4003 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4004 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4005 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4006 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4007 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4008 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4009 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4010 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4011 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Изумрудная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Изумрудная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4012 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4013 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4014 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4015 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Цветочная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Цветочная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Цветочная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4016 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4017 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4018 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4019 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4020 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4021 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4022 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4023 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4024 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фиалковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фиалковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Фиалковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4025 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4026 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4027 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4028 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4029 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4030 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4031 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4032 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4033 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Порошинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Порошинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4034 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4035 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4036 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Порошинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Порошинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4037 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Рубиновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Рубиновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рубиновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Рубиновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4038 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4039 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4040 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4041 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4042 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4043 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4044 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4045 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4046 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4047 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4048 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4049 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4050 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4051 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4052 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4053 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 22б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 22б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 22б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4054 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4055 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4056 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4057 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4058 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4059 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фиалковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фиалковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Фиалковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4060 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4061 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4062 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Европейская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Европейская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4063 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Изумрудная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Изумрудная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4064 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4065 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4066 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4067 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4068 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4069 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4070 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4071 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4072 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 22в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 22в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 22в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4073 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4074 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4075 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4076 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4077 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4078 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4079 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4080 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4081 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4082 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4083 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4084 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4085 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4086 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4087 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4088 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4089 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фиалковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фиалковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Фиалковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4090 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4091 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4092 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4093 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 38А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 38А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 38А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 38А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4094 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4095 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4096 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 31а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4097 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4098 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4099 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4100 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4101 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4102 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4103 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 32а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4104 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4105 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Изумрудная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Изумрудная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4106 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4107 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4108 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 40Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 40Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 40Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 40Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4109 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4110 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лазурная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лазурная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лазурная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4111 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4112 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Европейская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Европейская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Европейская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4113 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4114 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4115 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4116 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4117 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4118 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Фиалковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Фиалковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Фиалковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Фиалковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4119 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4120 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4121 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4122 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4123 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Матвеевская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Матвеевская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4124 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Васильковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4125 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Федяева 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Федяева 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Федяева 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Федяева 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4126 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тихая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4127 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Широкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Широкая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4128 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Изумрудная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Изумрудная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Изумрудная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Изумрудная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4129 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пятницкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пятницкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пятницкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пятницкая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4130 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4131 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Весенняя, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Весенняя, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Весенняя, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4132 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная 1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная 1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная 1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная 1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4133 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4134 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4135 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4136 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4137 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Высоцкого 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Высоцкого 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4138 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Говорова 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4139 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова 35 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова 35 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4140 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Маршала Жукова, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Маршала Жукова, д.35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4141 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная 85 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная 85 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4143 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4145 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4146 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Высоцкого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Высоцкого, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4147 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4148 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4149 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4150 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4151 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4152 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4153 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4154 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Говорова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4155 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4156 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Жукова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Жукова, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4157 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4158 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4159 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4160 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4161 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4162 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Гоголя, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4163 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4164 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Совхозная, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4165 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4166 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4167 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4168 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 1-й Санниковский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4169 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4170 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4171 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4172 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Александра Верещагина 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4173 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Дальняя 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4174 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Дальняя 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4175 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4176 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санниковы 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4177 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 19-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4178 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4179 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Боровой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Боровой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Боровой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боровой, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4180 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 2-й Санниковский 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4181 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул.Санникова,д.43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4182 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4183 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4184 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. 2-ой Санниковский 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4185 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, 2-ой Санниковский 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4186 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2 -ой Саниковский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4187 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4188 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Причальная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4189 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4190 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4191 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4192 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4193 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, 4-й Северный переулок 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4194 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Верещагина, д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4195 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4196 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4197 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4198 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4199 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4200 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4201 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4202 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Санникова, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4203 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Дальный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Дальный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Дальный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Дальный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4204 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Боровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Боровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-я Боровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-я Боровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4205 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4206 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Северный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Северный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Северный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Северный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4207 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул.Дальняя, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4208 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Саниковский, д. 4-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4209 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4210 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4211 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. Надежды, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4212 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4213 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Куртеевы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4214 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Куртеевы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Куртеевы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Куртеевы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Куртеевы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4215 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4216 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4217 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Родная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4218 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4219 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4220 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Дальняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Дальняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Дальняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дальняя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4221 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 59а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 59а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 59а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 59а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4222 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4223 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4224 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Дальняя, д. 13к.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Дальняя, д. 13к.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Дальняя, д. 13к.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Дальняя, д. 13к.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4225 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 27В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 27В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 27В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 27В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4226 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4227 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4228 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4229 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 8А-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 8А-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 8А-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 8А-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4230 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4231 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4232 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4233 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4234 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4235 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 7-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 7-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 7-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 7-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4236 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4237 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4238 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4239 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4240 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4241 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4242 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4243 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4244 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4245 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4246 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4247 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4248 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4249 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Надежды, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Надежды, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Надежды, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Надежды, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4250 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Санниковский, д. 3-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4251 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4252 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4253 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4254 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4255 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 92 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4256 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4257 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Куртеевы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4258 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4259 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4260 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 2-1 Дальний , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 2-1 Дальний , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 2-1 Дальний , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 2-1 Дальний , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4261 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4262 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4263 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4264 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4266 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4267 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, ул. Санникова 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4268 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4269 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4270 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4271 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Филейка, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Филейка, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Филейка, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Филейка, д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4272 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4273 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Верещагина 22-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4274 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4275 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4276 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Санникова, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4277 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Санниковы, ул. Причальная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Санниковы, ул. Причальная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Санниковы, ул. Причальная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Санниковы, ул. Причальная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4278 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4279 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4280 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 4-й Северный пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 4-й Северный пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 4-й Северный пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 4-й Северный пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4281 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Глазыринский, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Глазыринский, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Глазыринский, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Глазыринский, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4282 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Причальный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Причальный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Причальный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Причальный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4283 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4284 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4285 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Семейный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Семейный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Семейный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семейный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4286 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4287 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Боровая, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Боровая, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Боровая, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Боровая, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4288 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Санниковский пр., д. 2б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Санниковский пр., д. 2б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 1-й Санниковский пр., д. 2б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Санниковский пр., д. 2б, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4289 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 35, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 35, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 35, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 35, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4290 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4291 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Санниковский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Санниковский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Санниковский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Санниковский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4292 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4293 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Северный, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Северный, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Северный, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Северный, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4294 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4295 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4296 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, пер. Глазыринский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, пер. Глазыринский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, пер. Глазыринский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, пер. Глазыринский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4297 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4298 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Филейка, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Филейка, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Филейка, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Филейка, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4299 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Северный 4-й, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Северный 4-й, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Северный 4-й, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Северный 4-й, д. 20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4300 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4301 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4302 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 27, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 27, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 27, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 27, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4303 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4304 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4305 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4306 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4307 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4308 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4309 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4310 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4311 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Причальная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Причальная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Причальная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Причальная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4312 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4313 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 11-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 11-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 11-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 11-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4316 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4317 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Причальная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Причальная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Причальная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Причальная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4319 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4320 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4321 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4322 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4323 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4324 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 7-й Петуховский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 7-й Петуховский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 7-й Петуховский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 7-й Петуховский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4326 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Глазыринский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Глазыринский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Глазыринский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Глазыринский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4327 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4328 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4329 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4330 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, 2 ой пер. Санниковский 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4331 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Боровой 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Боровой 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Боровой 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Боровой 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4332 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4333 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й Санниковский пер, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4334 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Санникова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Санникова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Санникова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Санникова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4335 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4336 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 44, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 44, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 44, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 44, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4337 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4338 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4339 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 42, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 42, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 42, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 42, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4340 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4341 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, пер. Семейный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4342 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Северный, д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Северный, д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Северный, д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Северный, д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4343 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4344 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Санниковы, пер. Семейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Санниковы, пер. Семейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Санниковы, пер. Семейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Санниковы, пер. Семейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4345 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4346 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Глазыринский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Глазыринский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Глазыринский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Глазыринский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4347 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-й Санниковский пер, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4348 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4349 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4350 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Дальняя 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4351 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Куртеевы, д. 8А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Куртеевы, д. 8А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Куртеевы, д. 8А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Куртеевы, д. 8А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4352 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4353 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Детская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Детская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Детская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Детская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4354 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Надежды, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Надежды, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Надежды, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Надежды, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4355 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4356 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4й Северный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4й Северный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4й Северный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4й Северный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4357 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4358 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Санниковы, ул. Александра Верещагина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4359 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дальняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дальняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дальняя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4360 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4361 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Филейка, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Филейка, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4362 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Санникова, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Санникова, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Санникова, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Санникова, д. 22 кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4363 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Александра Верещагина, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Александра Верещагина, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Александра Верещагина, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Александра Верещагина, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4364 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Санниковский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4365 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4366 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4367 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4368 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4369 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4370 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4371 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4372 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4373 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4374 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4375 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4376 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4377 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4378 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4379 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4380 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4381 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4382 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4383 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4384 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4385 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4386 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4387 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4388 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4389 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4390 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Мопра (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4391 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4392 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | пер.Западный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Западный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Западный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Западный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4393 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4394 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4395 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4396 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4397 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4398 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4399 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4400 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4401 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4402 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4403 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тельмана (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4404 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4405 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский район) 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский район) 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский район) 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский район) 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4406 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4407 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4408 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тельмана (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4409 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бамовский, д. 6Б-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2021 | декабрь
4410 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Лянгасы, д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
4411 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Советская 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4412 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4413 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4414 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Линейный 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Линейный 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Линейный 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Линейный 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4415 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пролетарская (Нововятский район) 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4416 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4417 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4418 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4419 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4420 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4421 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4422 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4423 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4424 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский р-н) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4425 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4426 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4427 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4428 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский район) д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского (Нововятский район) 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4429 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4430 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4431 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4432 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4433 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4434 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4435 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4436 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4438 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4441 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4442 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4443 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Блюхера (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Блюхера (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Блюхера (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Блюхера (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4444 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Блюхера (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Блюхера (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Блюхера (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Блюхера (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4445 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4446 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4447 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4448 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского , д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского , д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского , д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского , д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4449 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4450 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Блюхера (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4451 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер Пролетарский(Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер Пролетарский(Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ул.Комсомольская(Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4458 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4460 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4462 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4463 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4464 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4465 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4466 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4467 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4469 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4470 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4471 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4473 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4475 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4476 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский) , д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4477 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4479 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4480 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4481 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4482 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4483 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рохманинова (Нововятский) , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Западный (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Воровского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4493 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4494 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский) , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4496 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4498 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4499 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4501 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4502 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Линейная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4504 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4505 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4506 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4507 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Лермонтова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Лермонтова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Лермонтова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Лермонтова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4508 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4510 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4511 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4512 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4513 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4514 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4515 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4516 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4517 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятск), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4518 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятск), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4519 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4520 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4522 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4523 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятск), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4525 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4527 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятск), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4528 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4529 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
4530 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4531 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4532 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4536 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4545 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (нововятск), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Пионерская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4551 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4553 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.А.Ахматовой (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4554 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4556 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского (Нововятский район) 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4558 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский район) 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Пролетарский (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4564 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский р-н) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Советская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Село Красное, ул. Советская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
4578 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Село Красное, ул. Советская, д. 42а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4582 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл.Село Красное, ул. Советская , д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | май
4583 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Село Красное, ул. Советская, д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4585 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4586 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятск), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4587 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4588 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский район) 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4589 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский) 163а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский) 163а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский) 163а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4591 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4592 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4594 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4595 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4596 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4598 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4599 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4600 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жданова (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4602 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4603 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4604 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4605 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4606 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4607 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятск), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 114 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4610 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4611 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4612 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4613 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4614 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4615 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4616 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4617 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4618 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4620 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4621 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4622 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4624 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 118а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 118а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 118а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4625 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 118а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4626 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4627 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лермонтова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4628 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4629 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4630 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Рахманинова (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Рахманинова (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Рахманинова (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Рахманинова (Нововятск), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4631 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4632 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 1Ст | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 1Ст | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 1Ст | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 1Ст | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4633 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4634 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4635 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4636 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4637 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4638 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4639 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4640 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4641 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4642 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4643 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4644 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4645 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4646 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4647 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский) , д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский) , д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский) , д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский) , д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4648 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4649 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Линейная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4650 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4651 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4652 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4653 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4654 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4655 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4656 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4657 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4658 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4659 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4660 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Линейный (Нововятский), д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Линейный (Нововятский), д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Линейный (Нововятский), д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Линейный (Нововятский), д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4661 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4662 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4663 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4664 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4665 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4666 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4667 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Линейная (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4668 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4669 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4670 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4671 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4672 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского (Нововятский) , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4673 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4674 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Тухачевского (Нововятский район) 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4675 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский район) 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4676 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Воровского (Нововятский район) 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4677 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4678 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная (Нововятский район) 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4679 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная (Нововятский район) 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4682 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4683 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4684 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4685 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4686 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4687 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жданова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жданова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жданова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4690 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4691 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4692 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4693 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4694 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4695 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4696 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4697 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4698 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4699 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4700 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 30, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4701 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4703 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4704 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4705 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4706 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4707 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4708 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4709 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4710 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4711 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 45, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 45, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 45, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 45, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4712 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Комсомольский (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4713 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Блюхера (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Блюхера (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Блюхера (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Блюхера (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4714 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4716 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Блюхера (Нововятск), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Блюхера (Нововятск), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул Блюхера (Нововятск), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Блюхера (Нововятск), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4719 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4720 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4722 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4723 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4724 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4725 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рахманинова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4726 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4727 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 1-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4728 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4729 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 18, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тухачевского (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4731 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4732 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4733 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тополиная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тополиная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4734 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная (Нововятский), д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная (Нововятский), д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная (Нововятский), д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4735 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тополиная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тополиная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тополиная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4736 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тухачевского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4737 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жданова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жданова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жданова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жданова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4738 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4739 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4740 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Пролетарский (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4741 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4742 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пионерская (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4743 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Газетная (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4744 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4745 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4746 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Романтиков (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4747 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Газетная (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Газетная (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Газетная (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Газетная (Нововятск), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4748 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4749 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4750 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская (Нововятский район) 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Анны Ахматовой (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4755 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Жигаловская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Жигаловская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Жигаловская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4756 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Петелины, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Петелины, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Петелины, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Петелины, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4757 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Петелины, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Петелины, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Петелины, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Петелины, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4758 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Петелины, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Петелины, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Петелины, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Петелины, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4759 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4760 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4761 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4762 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4763 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4764 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4765 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4766 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4767 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4768 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4769 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4770 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4771 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4772 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 103А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4773 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4774 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4775 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4776 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4777 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4778 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4779 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 95А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 95А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 95А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 95А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4780 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4781 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4782 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 81А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 81А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 81А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 81А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4783 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4784 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 97Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 97Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 97Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 97Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4785 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4786 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4787 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4788 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Коммуны, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4789 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4790 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4791 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4792 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4793 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4794 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 47А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 47А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 47А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 47А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4795 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4796 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4797 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4798 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4799 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4800 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4801 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4802 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4803 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4804 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4805 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 97А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 97А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 97А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 97А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4806 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4807 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4808 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4809 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 105Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 105Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 105Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 105Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4810 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4811 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4812 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4813 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 42А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4814 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4815 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4816 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4817 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 149А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 149А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 149А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 149А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4818 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4819 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4820 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4821 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4822 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4823 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 93В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4824 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4825 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4826 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4827 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4828 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4829 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4830 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4831 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4832 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77Б/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77Б/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77Б/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77Б/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4833 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4834 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4835 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4836 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4837 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4838 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 44Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 44Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 44Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 44Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4839 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4840 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 101а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 101а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 101а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 101а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4841 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 105А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4842 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4843 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Коммуны, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Коммуны, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Коммуны, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | Коммуны, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4844 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 147А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 147А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 147А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 147А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4845 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4846 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4847 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4848 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4849 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4850 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4851 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4852 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4853 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4854 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 89А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 89А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 89А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 89А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4855 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4856 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4857 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4858 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4859 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 66А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 66А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 66А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 66А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4860 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4861 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4862 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4863 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4864 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4865 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 149 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 149 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 149 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 149 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4866 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
4867 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4868 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4869 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4870 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4871 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4872 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4873 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4874 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4875 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4876 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4877 | Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Боярки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4878 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4879 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4880 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4881 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4882 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4883 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4884 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4885 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4886 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4887 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4888 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4889 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4890 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4891 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4892 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Светлая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4893 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4894 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4895 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4896 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4897 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4898 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4899 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пихтинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пихтинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пихтинская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4900 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4901 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4902 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4903 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4904 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Славянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Славянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Славянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Славянская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4905 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4906 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4907 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Пихтинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пихтинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Пихтинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4908 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4909 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4910 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4911 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4912 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4913 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4914 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4915 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4916 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4917 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4918 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4919 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4920 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Современная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Современная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Современная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул.Современная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4921 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4922 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4923 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Цветочный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Цветочный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Цветочный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Цветочный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4924 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4925 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4926 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4927 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4928 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4929 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4930 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4931 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4932 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4933 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4934 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4935 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4936 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Современная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Современная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Современная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Современная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4937 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4938 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4939 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4940 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4941 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4942 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4943 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4944 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4945 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4946 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4947 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4948 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4949 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4950 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4951 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Светлая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Светлая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4952 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4953 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4954 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4955 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4956 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Славянская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Славянская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4957 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тенистая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тенистая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тенистая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4958 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4959 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4960 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4961 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Графская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Графская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Графская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Графская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
4962 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
4963 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 13Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
4964 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Васильковая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
4965 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Европейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
4966 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
4967 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
4968 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лазурная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
4969 | Кирово-Чепецкий район | дер. Головизнинцы, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
4970 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4971 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4972 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4973 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4974 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4975 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4976 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4977 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4978 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4979 | Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гуси, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
4980 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4981 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | дом 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | дом 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | дом 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4982 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4983 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 008 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 008 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 008 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4984 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4985 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4986 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4987 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4988 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4989 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4990 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4991 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4992 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4993 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4994 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4995 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4996 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д.16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4997 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4998 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
4999 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5000 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.0033 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.0033 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.0033 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5001 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5002 | Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газораспределительной сети | кад.0035 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | строительство газопровода-ввода | кад.0035 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Юрьянский район | дер. Домраченки, Медянский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад.0035 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5003 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5004 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5005 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5006 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5007 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5008 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5009 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5010 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5011 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5012 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5013 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5014 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5015 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5016 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5017 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5018 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5019 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5020 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5021 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5022 | Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5023 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5024 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5025 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5026 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5027 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5028 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5029 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5030 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5031 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5032 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5033 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5034 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5035 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5036 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5037 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5038 | Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Иунинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5039 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5040 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5041 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5042 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5043 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5044 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5045 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5046 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Малая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Малая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5047 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5048 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5049 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5050 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5051 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5052 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Малая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5053 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5054 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 7В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 7В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
5055 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
5056 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Малая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5057 | Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Большая, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Городской округ город Киров | дер. Кисели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Большая, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
5058 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д Малая Субботиха уч 961 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д Малая Субботиха уч 961 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5059 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Никульчинский 20Ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 20Ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5060 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 203 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 203 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5061 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 227 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 227 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5062 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5063 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5064 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 156 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5065 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5066 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 113 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5067 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5068 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Никульчинский 22ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Никульчинский 22ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5069 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5070 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5071 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5072 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 142 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5073 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Никульчинский пер 20е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Никульчинский пер 20е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5074 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5075 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер.Никульчинский 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер.Никульчинский 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5076 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5077 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5078 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 216 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 216 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5079 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер.Никульчинский 18Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер.Никульчинский 18Е | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5080 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 183 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 183 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5081 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, стр. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, стр. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5082 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 234 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5083 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5084 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5085 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5086 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5087 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, зд. 240 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, зд. 240 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5088 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5089 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5090 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, 263 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, 263 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5091 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5092 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 180 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 180 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5093 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 130 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5094 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер массив Никулинка 207 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер массив Никулинка 207 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5095 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5096 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 144 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5097 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5098 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 205 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 205 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5099 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, стр. 232 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, стр. 232 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5100 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 172 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 172 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5101 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5102 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 895 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 895 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5103 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 200 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 200 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5104 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5105 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 195 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 195 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5106 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5107 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5108 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5109 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, д. 251 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 251 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5110 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5111 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 112 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5112 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Никулинка, д. 245 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Никулинка, д. 245 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5113 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5114 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. Массив Никулинка, д. 196 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. Массив Никулинка, д. 196 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5115 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5116 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5117 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5118 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5119 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5120 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5121 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5122 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5123 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5124 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5125 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5126 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5127 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5128 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5129 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5130 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5131 | Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пушкари, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5132 | Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Мараки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5133 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовещенская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовещенская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5134 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благовещенская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благовещенская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5135 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5136 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 1-ая Покровская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5137 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-ая Покровская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5138 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 2-ая Покровская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5139 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5140 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5141 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5142 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5143 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Радужная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5144 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5145 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5146 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5147 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5148 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная , д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная , д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная , д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная , д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5149 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5150 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5151 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5152 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5153 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5154 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5155 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5156 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5157 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5158 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5159 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5160 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5161 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5162 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5163 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5164 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5165 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5166 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5167 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5168 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5169 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5170 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Радужная 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Радужная 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радужная 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5171 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5172 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5173 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5174 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5175 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 129 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5176 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 44А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 44А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 44А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 44А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5177 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5178 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5179 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5180 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5181 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5182 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 169 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 169 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 169 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 169 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5183 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5184 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 81 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5185 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 167 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 167 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 167 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 167 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5186 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5187 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5188 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5189 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 111а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 111а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 111а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 111а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5190 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 35, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 35, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 35, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5191 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 167А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 167А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 167А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 167А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5192 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5193 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 58А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 58А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 58А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 58А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5194 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 163 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 163 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 163 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 163 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5195 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5196 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5197 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5198 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 131А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 131А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 131А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 131А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5199 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 44А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 44А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 44А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 44А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5200 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 87А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 87А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 87А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 87А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5201 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5202 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Удачный, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5203 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 151 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5204 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5205 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5206 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 139 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5207 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5208 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5209 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5210 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5211 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 159 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 159 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 159 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 159 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5212 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Удачный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5213 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Удачный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Удачный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Удачный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Удачный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5214 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 12б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 12б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 12б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 12б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5215 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5216 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5217 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5218 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5219 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5220 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5221 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5222 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 86а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 86а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 86а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 86а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5223 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5224 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 149а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 149а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 149а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 149а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5225 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 103 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5226 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 128, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 128, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 128, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 128, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5227 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5228 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Дачный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Дачный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Дачный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Дачный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5229 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5230 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5231 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 109а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 109а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 109а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 109а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5232 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5233 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5234 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Хлыновская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Хлыновская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Хлыновская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хлыновская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5235 | Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Котельничский район | дер. Наймушины, Биртяевский сельский округ | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
5236 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5237 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Глебова, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Глебова, д. 2В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5238 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5239 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5240 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5241 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5242 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5243 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5244 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5245 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5246 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5247 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5248 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5249 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5250 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5251 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5252 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5253 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5254 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5255 | Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Русское, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | июль
5256 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5257 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Чарушинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Чарушинский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5258 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5259 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5260 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5261 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5262 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5263 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5264 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5265 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5266 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5267 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5268 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5269 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лимонная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лимонная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5270 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5271 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5272 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5273 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5274 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5275 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5276 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5277 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 86А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5278 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5279 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5280 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 38А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 38А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5281 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5282 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ландышевая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ландышевая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5283 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5284 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5285 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вересковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вересковая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
5286 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5287 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Живописная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5288 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5289 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5290 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чахловицкая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чахловицкая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5291 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лимонная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лимонная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5292 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5293 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Чарушинская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Чарушинская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5294 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кипрейная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кипрейная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5295 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Живописная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Живописная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5296 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5297 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5298 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Живописная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Живописная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5299 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5300 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5301 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5302 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5303 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5304 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5305 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5306 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5307 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5308 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5309 | Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чирки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5310 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5311 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5312 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5313 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 141А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5315 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5316 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5317 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5318 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Садовый 1-й, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Садовый 1-й, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Садовый 1-й, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5319 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5320 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5321 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5322 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5323 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5324 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5325 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5326 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5327 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5328 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5329 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5330 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5331 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Перспективная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Перспективная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Перспективная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5332 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 143-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5333 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 145-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 145-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 145-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5334 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5335 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5336 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Запрудная, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Запрудная, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Запрудная, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5337 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5338 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер. Зеленый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Зеленый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер. Зеленый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5339 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5340 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5341 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5342 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5343 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5344 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5345 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | проезд Садовый 2-й 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | проезд Садовый 2-й 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | проезд Садовый 2-й 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5346 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | пер.Зеленый 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер.Зеленый 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | пер.Зеленый 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 145-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5347 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 145-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 145-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5348 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5349 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5350 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5351 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Тихая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Тихая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Тихая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5352 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 19Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 19Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Молодежная, д. 19Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5353 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5354 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5355 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 4-я Круговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 4-я Круговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 4-я Круговая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5356 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 3-я Круговая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Круговая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 3-я Круговая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5357 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. 1-ая Нагорская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Нагорская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. 1-ая Нагорская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5358 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5359 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5360 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5361 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5362 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5363 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5364 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5365 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5366 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5367 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5368 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5369 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5370 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5371 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5372 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5373 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
5374 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Чарушинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Чарушинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Чарушинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5375 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5376 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5377 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5378 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Барская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Барская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5379 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Славянская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5380 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5381 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский) , д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5382 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5383 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5384 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5385 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5386 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5387 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5388 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5389 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5390 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5391 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5392 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5393 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5394 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5395 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5396 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5397 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5398 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5399 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5400 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5401 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5402 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5403 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5404 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5405 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5406 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5407 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5408 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5409 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5410 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5411 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5412 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5413 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5414 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5415 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5416 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5417 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 5-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5418 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5419 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5420 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5421 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5422 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5423 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5424 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5425 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5426 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5427 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5428 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5429 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5430 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5431 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5432 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5433 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5434 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5435 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5436 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5438 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5441 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5442 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5443 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5444 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5445 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5446 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5447 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5448 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5449 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 53-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5450 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 50а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5451 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5458 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5460 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Щорса (Нововятск), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5462 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5463 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5464 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5465 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5466 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5467 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5469 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5470 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5471 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5473 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5475 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5476 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5477 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5479 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5480 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5481 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5482 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5483 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5493 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5494 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5496 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5498 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5499 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 30А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5501 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5502 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5504 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Яблоневое (д.2, уч.12, уч. 15) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Яблоневое (д.2, уч.12, уч. 15) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Яблоневое (д.2, уч.12, уч. 15) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5505 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5506 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5507 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5508 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5510 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кольцевой (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5511 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5512 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5513 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5514 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5515 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5516 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятск), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5517 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5518 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5519 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5520 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5522 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5523 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5525 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятск), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятск), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5527 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5528 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5529 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5530 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5531 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5532 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Комсомольская (Нововятский), д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грухина (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5536 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5545 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Жигаловская (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5551 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дерендяева (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5553 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5554 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 8, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5556 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Куйбышева (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5558 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грухина (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5563 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5564 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Розы Люксембург (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьный (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьный (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьный (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьный (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грухина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Школьный (Нововятский район), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Школьный (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5583 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5584 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5585 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5586 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5587 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5588 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5589 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5590 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5591 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5592 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 34А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5593 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5594 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5595 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Репина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5596 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 11-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 11-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 11-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 11-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5597 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5598 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5599 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 9, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5600 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5601 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5602 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5603 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Проектная (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5604 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5605 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 42А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5606 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5607 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5608 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5609 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5610 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Школьный (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Школьный (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Школьный (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5611 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Сиреневая (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5612 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5613 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Школьный (Нововятск), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5614 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5615 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Школьная (Нововятский), д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5616 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5617 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ушакова (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5618 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Суворова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Суворова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Суворова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5619 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Островского (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Островского (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Островского (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Островского (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5620 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Ушакова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5621 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса (Нововятский), д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5622 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Островского (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Островского (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Островского (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5623 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5624 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5625 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5626 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5627 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Луговая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Луговая, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5628 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5629 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Фабричная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5630 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5631 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5632 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая , д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая , д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5633 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5634 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Фабричная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5635 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5636 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 52А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5637 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5638 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5639 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5640 | Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Юрьянский район | пос. Гирсово, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5641 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5642 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5643 | Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
| Юрьянский район | Гирсовский карьер, Гирсовский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
5644 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Дорожников 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5645 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5646 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Старосельская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Старосельская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5647 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5648 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5649 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5650 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5651 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 21Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 21Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5652 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5653 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5654 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5655 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5656 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Щитки, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щитки, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5657 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5658 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Щитки, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щитки, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5659 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5660 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Думская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Думская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5661 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5662 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Старосельская, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Старосельская, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5663 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Щитки, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щитки, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5664 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Щитки, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Щитки, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5665 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Встречная, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Встречная, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
5666 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5667 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожников, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дорожников, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5668 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Думская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Думская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5669 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Станичная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Станичная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5670 | Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Захарищевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хуторская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5671 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5672 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Майская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5673 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5674 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-3, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5675 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5676 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5677 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5678 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Терновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Терновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Терновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Терновая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5679 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5680 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5681 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5682 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5683 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5684 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5685 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5686 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная , д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5687 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Поселковая, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5688 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5689 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5690 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов II, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов II, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов II, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5691 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 37-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 37-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 37-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 37-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5692 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5693 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5694 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5695 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5696 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 32 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 32 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 32 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 32 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5697 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5698 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5699 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 14 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5700 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5701 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5702 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 32 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 32 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 32 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 32 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5703 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 18 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 18 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 18 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 18 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5704 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 36, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5705 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 7-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5706 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5707 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5708 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5709 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5710 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5711 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5712 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Терновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Терновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Терновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Терновая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5713 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5714 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5715 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5716 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5717 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5718 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5719 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 27-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5720 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5721 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5722 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 16в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5723 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5724 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 35-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5725 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5726 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов II, д. 2-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5727 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5728 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5729 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | массив Бахтинка-2 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | массив Бахтинка-2 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | массив Бахтинка-2 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | массив Бахтинка-2 111 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5730 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5731 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная 6 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная 6 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная 6 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная 6 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5732 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терновая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терновая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терновая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терновая 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5733 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюнковая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вьюнковая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вьюнковая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вьюнковая 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5734 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5735 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5736 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 6-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 6-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 6-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5737 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5738 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 18 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 18 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 18 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 18 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5739 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5740 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5741 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5742 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5743 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5744 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 18В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 18В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 18В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 18В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5745 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5746 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-1, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5747 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 37-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 37-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 37-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 37-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5748 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5749 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5750 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр. Дальний, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр. Дальний, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр. Дальний, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пр. Дальний, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5751 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5752 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5753 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5754 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5755 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2, д. 120 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5756 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тюльпановая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тюльпановая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тюльпановая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Тюльпановая, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5757 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5758 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-2, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-2, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5759 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5760 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5761 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | тер. массив Бахтинка-1, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5762 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Мелиораторов 2-я, д. 5-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5763 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5764 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5765 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5766 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 14-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 14-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5767 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5768 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Леснаяд. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Леснаяд. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Леснаяд. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Леснаяд. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5769 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречнаяд. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречнаяд. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречнаяд. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречнаяд. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5770 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречнаяд. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречнаяд. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречнаяд. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречнаяд. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5771 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейнаяд. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейнаяд. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейнаяд. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейнаяд. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5772 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Терноваяд. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Терноваяд. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Терноваяд. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Терноваяд. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5773 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Дальний , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Дальний , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | проезд Дальний , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | проезд Дальний , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5774 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5775 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Поселковая, д. 26В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Поселковая, д. 26В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Поселковая, д. 26В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
5776 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5777 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5778 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 12-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 12-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 12-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 12-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5779 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 31-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 31-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 31-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 31-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5780 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5781 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5782 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Заречная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заречная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5783 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5784 | Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Порошинская 3 д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Городской округ город Киров | с. Порошино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Порошинская 3 д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
5785 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5786 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5787 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Заокольная 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Заокольная 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Заокольная 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5788 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5789 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5790 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 133 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5791 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 125 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5792 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 10, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5793 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5794 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5795 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5796 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 145 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5797 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5798 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5799 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5800 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5801 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 145А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5802 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5803 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5804 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5805 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5806 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5807 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5808 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5809 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5810 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 126 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5811 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5812 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5813 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 108 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5814 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5815 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 134 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5816 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5817 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 127 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 127 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 127 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5818 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 137 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5819 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5820 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 145Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 145Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 145Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5821 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 12, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5822 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 135 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5823 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 126а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 126а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 126а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5824 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 118 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5825 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5826 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5827 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 131 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5828 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5829 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5830 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5831 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5832 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5833 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5834 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5835 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 138 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5836 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5837 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5838 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 110 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5839 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5840 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 141 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5841 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны 116 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5842 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая 12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая 12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая 12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5843 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заокольная 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заокольная 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заокольная 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5844 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5845 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | сдт Урожай-Русское (д. 61, 504) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | сдт Урожай-Русское (д. 61, 504) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5846 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Коммуны, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммуны, д. 122 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5847 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Просторная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Просторная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Просторная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5848 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Марковское (д. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 32, 36, 39, 44, 45, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 64, 71, 78, 85, 94, 95, 100; стр. 20, 50, 62; уч. 36, 77; ул. Полевая, д. 42, 81) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5849 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Персиковая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Персиковая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5850 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5851 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5852 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5853 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5854 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5855 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5856 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Аносовская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5857 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5858 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5859 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Аносовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Аносовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5860 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5861 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Варсеги, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5862 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Варсеговская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Варсеговская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Варсеговская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5863 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ежевичная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5864 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5865 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5866 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5867 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ежевичная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5868 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5869 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5870 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Аносовская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Аносовская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5871 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Аносовская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Аносовская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Аносовская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5872 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5873 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5874 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Абрикосовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Абрикосовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Абрикосовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5875 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Абрикосовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Абрикосовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Абрикосовая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5876 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Клубничная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Клубничная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Клубничная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5877 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5878 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ежевичная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ежевичная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ежевичная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5879 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5880 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5881 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул. Абрикосовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5882 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5883 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5884 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5885 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5886 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5887 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Варсеги, ул. Карьерная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5888 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Варсеги, ул.Карьерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5889 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5890 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Персиковая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Персиковая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
5891 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5892 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5893 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 5, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5894 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5895 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5896 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 13, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5897 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5898 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5899 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5900 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 15-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 15-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 15-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 15-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5901 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5902 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5903 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5904 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5905 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5906 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5907 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5908 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 4, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5909 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 26Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 26Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 26Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 26Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5910 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 5, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5911 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5912 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5913 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5914 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 13, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5915 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зиновы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зиновы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зиновы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Зиновы, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5916 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 15-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 15-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 15-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 15-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5917 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5918 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5919 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5920 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5921 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5922 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5923 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5924 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5925 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5926 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зиновы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зиновы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зиновы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Зиновы, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5927 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5928 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зоновы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зоновы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зоновы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5929 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Зоновы, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Зоновы, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Зоновы, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5930 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5931 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5932 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5933 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 13Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 13Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 13Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5934 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Зоновы, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Зоновы, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Зоновы, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5935 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Корчемкино, д. 5А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5936 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Корчемкино, д. 5А, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
5937 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5938 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5939 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5940 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5941 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Лосево, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Лосево, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
5942 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5943 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул Береговая, д. 43а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5944 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5945 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая , д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5946 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5947 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая , д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая , д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Береговая , д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Береговая , д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5948 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5949 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5950 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5951 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Береговая , д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5952 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Фабричная/ул.Береговая, д. 27/27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5953 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул.Береговая, д. 37А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5954 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Береговая , д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Береговая , д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Береговая , д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Береговая , д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5955 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5956 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рабочая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рабочая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рабочая, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5957 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5958 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5959 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Луговая, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5960 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5961 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5962 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 45Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5963 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Луговые, ул. Береговая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5964 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5965 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5966 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Береговая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5967 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 10-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5968 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Луговые, ул.Фабричная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5969 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5970 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5971 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5972 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5973 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5974 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул.Береговая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5975 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5976 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сувенир (д. 2, 3, 5, 12, 15, 17, 24, 31, 34, 52, уч. 9) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Сувенир (д. 2, 3, 5, 12, 15, 17, 24, 31, 34, 52, уч. 9) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Сувенир (д. 2, 3, 5, 12, 15, 17, 24, 31, 34, 52, уч. 9) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5977 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5978 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5979 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5980 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5981 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5982 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5983 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5984 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5985 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5986 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5987 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5988 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Фабричная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5989 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5990 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5991 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5992 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Луговые, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Луговые, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Луговые, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5993 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 75-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5994 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, 1-й Усадебный пр-д, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5995 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Садовая, д. 72, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5996 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5997 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5998 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, 2-й Усадебный пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, 2-й Усадебный пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, 2-й Усадебный пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, 2-й Усадебный пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
5999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6000 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6001 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул 1-й Усадебный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6002 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, 3-й Усадебный проезд, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6003 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Береговая, д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6004 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Береговая , д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6005 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6006 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Рабочая, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Железнодорожная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6009 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Луговые, ул. Береговая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6010 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул.Береговая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6011 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 10-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6012 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Луговые, ул. Рабочая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6013 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Луговые, ул. Фабричная, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6014 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Малые Чижи, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Малые Чижи, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Малые Чижи, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6015 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6016 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Поскребышевы, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Поскребышевы, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6017 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Поскребышевы, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Поскребышевы, д. 15, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6018 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Поскребышевы , д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Поскребышевы , д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6019 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6020 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6021 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Поскребышевы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Поскребышевы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6022 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Дружба (7-я линия, д. 274) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6023 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Поскребышевы ,д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6024 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 241 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 241 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 241 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6025 | Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 202 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 202 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Гнусино, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 202 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6026 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6027 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зелёная долина 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зелёная долина 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Зелёная долина 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6028 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6029 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6030 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6031 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6032 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6033 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6034 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая долина 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая долина 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6035 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6036 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6037 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6038 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6039 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Симоновская, д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6040 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6041 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6042 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6043 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6044 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6045 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6046 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6047 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6048 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6049 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6050 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6051 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, ул. Зеленая Долина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6052 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 9В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 9В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 9В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6053 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 8-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6054 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6055 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6056 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 11В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 11В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 11В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6057 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6058 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Симоновская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Симоновская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Симоновская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6059 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6060 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6061 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6062 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6063 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Симоновская, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Симоновская, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Симоновская, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6064 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6065 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Симоновская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Симоновская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Симоновская, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6066 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6067 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6068 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская, д. 13В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская, д. 13В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская, д. 13В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6069 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая долина 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая долина 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая долина 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6070 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Малая Симоновская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Малая Симоновская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Малая Симоновская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6071 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Симоновская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Симоновская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Симоновская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6072 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая Долина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая Долина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая Долина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6073 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Зеленая долина 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Зеленая долина 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Зеленая долина 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6074 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6075 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6076 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 13-11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6077 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Томиловы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Томиловы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Томиловы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Томиловы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6078 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6079 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Трушинцы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Трушинцы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6080 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Трушинцы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Трушинцы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6081 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Трушинцы , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Трушинцы , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6082 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Трушинцы, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6083 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Лепсе-3 (д. 134, 161, 225, 229, 239, стр. 234) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Лепсе-3 (д. 134, 161, 225, 229, 239, стр. 234) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Лепсе-3 (д. 134, 161, 225, 229, 239, стр. 234) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6084 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6085 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6086 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6087 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6088 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6089 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6090 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6091 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6092 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6093 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6094 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6095 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Фадино 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Фадино 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Слобода Фадино 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Фадино 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6096 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Фадино 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Фадино 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Фадино 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Фадино 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6097 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец (д. 9, 12, 15, 65, 84, 106, 130, 131, 132, 148, 159, стр. 33, 119) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Мичуринец (д. 9, 12, 15, 65, 84, 106, 130, 131, 132, 148, 159, стр. 33, 119) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Мичуринец (д. 9, 12, 15, 65, 84, 106, 130, 131, 132, 148, 159, стр. 33, 119) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Любитель (д. 282, стр. 314) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Любитель (д. 282, стр. 314) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Любитель (д. 282, стр. 314) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6099 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шельпяки, ул. Окружная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6102 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6104 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6106 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6107 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6113 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6114 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шишканы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шишканы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шишканы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Шишканы, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6115 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Шоломовская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6116 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шоломовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шоломовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шоломовская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6117 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шоломовская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шоломовская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Шоломовская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6118 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Слобода Шоломовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6119 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Шоломовская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6120 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Шоломовская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6121 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6122 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6123 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, проезд Набережный 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6124 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6125 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6126 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6127 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Соломинцы, Набережный проезд 3 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6128 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6129 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6130 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Садовая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6131 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6132 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6133 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6134 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6135 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6136 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6137 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6138 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6139 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, проезд Набережный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6140 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, ул.Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6141 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6142 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Соломинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Соломинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Соломинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Соломинская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6143 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, проезд Набережный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Набережная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6145 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул Мичурина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6146 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Садовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6147 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6148 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6149 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Слобода Соломинцы, ул. Мичурина 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6150 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер Слобода Соломинцы, пр-д Набережный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6151 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Набережная 1 б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6152 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6153 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6154 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6155 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл.Соломинцы, ул.Мичурина , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6156 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6157 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Соломинский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Соломинский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Соломинский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Соломинский 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6158 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набержная 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6159 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6160 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6161 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6162 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6163 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая(Слобода Соломинцы тер.), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая(Слобода Соломинцы тер.), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Садовая(Слобода Соломинцы тер.), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Садовая(Слобода Соломинцы тер.), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6164 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6165 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6166 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6167 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6168 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6169 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 21Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6170 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Набережная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6171 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6172 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, пер. Колосистый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, пер. Колосистый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, пер. Колосистый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, пер. Колосистый, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6173 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6174 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6175 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул.Мичурина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6176 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6177 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6178 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Мичурина, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6179 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Соломинцы, ул. Набережная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6180 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая, д. 39А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6181 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Соломинцы, ул. Садовая 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6182 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Варсеги , д. 4В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Варсеги , д. 4В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
6183 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сельский строитель-2 (д. 38, 42, 66, 71) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
6184 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Сельский Строитель-Радужный (д. 232) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
6185 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Первый левый массив завода Авитек (стр. 22) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6186 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Прогресс-Производственная (д. 252, 255) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Прогресс-Производственная (д. 252, 255) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Прогресс-Производственная (д. 252, 255) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6187 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Благодатная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
| Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Благодатная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
6188 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 3-й Опытный пер., д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 3-й Опытный пер., д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3-й Опытный пер., д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
6189 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 3-й Опытный пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 3-й Опытный пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3-й Опытный пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
6190 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Опытный/ул. Нагорная, д. 17/27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Опытный/ул. Нагорная, д. 17/27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Опытный/ул. Нагорная, д. 17/27-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
6191 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. 3-й Опытный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 3-й Опытный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. 3-й Опытный, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
6192 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Опытный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Опытный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Опытный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
6193 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6194 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Апрельская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Апрельская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6195 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6196 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6197 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6198 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6199 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4й Дачный 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4й Дачный 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4й Дачный 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4й Дачный 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6200 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-й Дачный, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6201 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6202 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6203 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-ый Дачный 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-ый Дачный 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-ый Дачный 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6204 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6205 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6206 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6207 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6208 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 60/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6209 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6210 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 42/21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 42/21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 42/21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 42/21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6211 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6212 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6213 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-ый Дачный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6214 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6215 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Каширская, д. 58, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6216 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Каширская, д. 58, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6217 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6218 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6219 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-ый Дачный 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-ый Дачный 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-ый Дачный 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-ый Дачный 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6220 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 39/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 39/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 39/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 39/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6221 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6222 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6223 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6224 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 70 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6225 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6226 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 44-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 44-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 44-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 44-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6227 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская/пер. Сухановский, д. 39/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6228 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская/пер. Сухановский, д. 41/23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6229 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6230 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6231 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6232 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6233 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 4-й Дачный пер., д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 4-й Дачный пер., д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 4-й Дачный пер., д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 4-й Дачный пер., д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6234 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 57/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6235 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6236 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6237 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6238 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский/пер./ Сухановский, д. 11/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6239 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6240 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6241 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 44-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 44-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 44-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 44-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6242 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | переулок 4-ый Дачный, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6243 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6244 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Березниковская 67а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Березниковская 67а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Березниковская 67а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Березниковская 67а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6245 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6246 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6247 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 53, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 53, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 53, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 53, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6248 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6249 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 23, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6250 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 53, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 53, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 53, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 53, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6251 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 5-й Дачный пер., д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 5-й Дачный пер., д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 5-й Дачный пер., д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 5-й Дачный пер., д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6252 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6253 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6254 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный/Сухановский, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный/Сухановский, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный/Сухановский, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный/Сухановский, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6255 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6256 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6257 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6258 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6259 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6260 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6261 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 17-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 17-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 17-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 17-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6262 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6263 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 58/16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 58/16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 58/16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая/пер. Филейский, д. 58/16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6264 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 5-й Дачный пер., д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 5-й Дачный пер., д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 5-й Дачный пер., д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 5-й Дачный пер., д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6266 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская , д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская , д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская , д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская , д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6267 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 5-й Дачный пер., д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 5-й Дачный пер., д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 5-й Дачный пер., д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 5-й Дачный пер., д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6268 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Дачный, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 5-й Дачный, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 5-й Дачный, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 5-й Дачный, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6269 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6270 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6271 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6272 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 4-й Дачный, д. 30-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6273 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 4-й Дачный, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6274 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 66 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6275 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6276 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6277 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6278 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6279 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 5-й Дачный пер., д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 5-й Дачный пер., д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 5-й Дачный пер., д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 5-й Дачный пер., д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6280 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6281 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Каширская, д. 29/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Каширская, д. 29/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Каширская, д. 29/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Каширская, д. 29/28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6282 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6283 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6284 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Березниковский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Березниковский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Березниковский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Березниковский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6285 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6286 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6287 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6288 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6289 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Березниковская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Березниковская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Березниковская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березниковская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6290 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6291 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6292 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6293 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6294 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6295 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6296 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6297 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6298 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6299 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6300 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6301 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая (Нововятский), д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6302 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6303 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6304 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6305 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сетевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сетевая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6306 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6307 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6308 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6309 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6310 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская (Нововятский район) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6311 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Красносельская 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Красносельская 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6312 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6313 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Орловская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Орловская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Орловская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Орловская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 34/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 34/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 34/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 34/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6316 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6317 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 34-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 34-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 34-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 34-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 34-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 34-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 34-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 34-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6319 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6320 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6321 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мурашинская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мурашинская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мурашинская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мурашинская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6322 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6323 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вологодская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вологодская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Вологодская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вологодская 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6324 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Германа Якшина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Германа Якшина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
6325 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
6326 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Матвеевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Матвеевская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
6327 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Германа Якшина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Германа Якшина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
6328 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Гостеприимная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Гостеприимная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Гостеприимная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6329 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Гостеприимная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Гостеприимная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул Гостеприимная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6330 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Гостеприимная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Гостеприимная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гостеприимная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6331 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Гостеприимная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Гостеприимная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Гостеприимная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6332 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6333 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Грина (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Грина (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6334 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6335 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6336 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6337 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул Грина (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Грина (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6338 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Девятого мая (Нововятский), 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Девятого мая (Нововятский), 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
6339 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6340 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район), д. 7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район), д. 7 кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6341 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Девятого мая (Нововятский), 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Девятого мая (Нововятский), 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июль
6342 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Грина (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грина (Нововятский район) 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6343 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6344 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6345 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6346 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Столичный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Столичный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6347 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская 17 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская 17 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6348 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Любимая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6349 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный 5 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6350 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6351 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6352 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6353 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6354 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6355 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6356 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр. Столичный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр. Столичный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6357 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6358 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6359 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6360 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6361 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6362 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пр-д Столичный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пр-д Столичный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6363 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6364 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6365 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Столичный , д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Столичный , д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6366 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Столичный, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Столичный, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6367 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Столичный, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Столичный, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6368 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 28Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 28Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6369 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | проезд Столичный, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проезд Столичный, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6370 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6371 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столичная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6372 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Добровольская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Добровольская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6373 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Луговые, ул. Фабричная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6374 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6375 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6376 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Героя Скопина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Героя Скопина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Героя Скопина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6377 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6378 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героя Скопина (Вахрино), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6379 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Героя Скопина (сл. Вахрино), д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6380 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Доктора Мышкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6381 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6382 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.1-й Вахринский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6383 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6384 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6385 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6386 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6387 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Вахрино, 1ый Вахринский проезд, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6388 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Вахрино, 1-ый Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6389 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.5-й Вахринский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6390 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6391 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 2 проезд, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 2 проезд, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 2 проезд, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6392 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Вахринский 4 проезд, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Вахринский 4 проезд, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Вахринский 4 проезд, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6393 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6394 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д 5-й Вахринский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6395 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6396 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6397 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6398 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6399 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д.4-й Вахринский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6400 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6401 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6402 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6403 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6404 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6405 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Луговые, ул Фабричная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6406 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6407 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6408 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6409 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6410 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вахринская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вахринская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вахринская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6411 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6412 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6413 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Маршала Вершинина, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Вершинина, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маршала Вершинина, д. 30а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6414 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пр-д 1-й Вахринский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пр-д 1-й Вахринский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пр-д 1-й Вахринский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6415 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 1-й Вахринский проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 1-й Вахринский проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 1-й Вахринский проезд, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6416 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 2-ой Вахринский проезд, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6417 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Мышкина, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Мышкина, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6418 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вахринская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вахринская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вахринская, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6419 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дубровка, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровка, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6420 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Дубровка, д. 35А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровка, д. 35А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6421 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6422 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6423 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6424 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6425 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6426 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6427 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6428 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6429 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6430 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6431 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ефима Бабушкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6432 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5 (д. 120) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5 (д. 120) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5 (д. 120) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6433 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6434 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, сдт Железнодорожник-2-Лянгасово (д. 20, 22, 203) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, сдт Железнодорожник-2-Лянгасово (д. 20, 22, 203) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6435 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6436 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6437 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6438 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6439 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6440 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6441 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6442 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6443 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6444 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Пушкина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6445 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Садовая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6446 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6447 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6448 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Трудовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6449 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6450 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6451 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6452 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 145-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 145-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6453 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6454 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6455 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 147 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6456 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6457 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6458 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6459 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 1/29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6460 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Пушкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6461 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6462 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6463 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6464 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6465 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6466 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6467 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6468 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6469 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6470 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6471 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул.Пушкина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6472 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6473 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6474 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6475 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6476 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Железнодорожная 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6477 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6478 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6479 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6480 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6481 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6482 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Целинная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6483 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6484 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6485 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 7А-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6486 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6487 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6488 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6489 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6490 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6491 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6492 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | п. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | п. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | п. Лянгасово, ул. Железнодорожная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6493 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 7Б-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 7Б-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 7Б-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6494 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6495 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Марьино, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6496 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Октябрьская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Марьино, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская (Нововятский), д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6498 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Встречная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6499 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6500 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул. Тургенева, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6501 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Лянгасово, ул.Железнодорожная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6502 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 23/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 23/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6503 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр Лянгасово, ул. Олега Кошевого, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6504 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6505 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6506 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6507 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6508 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Боровая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Боровая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6509 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленина 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6510 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6511 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр.Радужный, ул.Индустриальная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6512 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Колокольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Колокольная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6513 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Колокольная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Колокольная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6514 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6515 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятск) 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6516 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Красавинская з/у 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Красавинская з/у 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
6517 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Красавинская, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Красавинская, д. 1б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
6518 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Краснофлотская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Краснофлотская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6519 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6520 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 30/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 30/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6521 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Крайний, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Крайний, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Крайний, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6522 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6523 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6524 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6525 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6526 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесозаводская 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесозаводская 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесозаводская 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6527 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
6528 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Майская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6529 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6530 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 66-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6531 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 70-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6532 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6533 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6534 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 102 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6535 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 104 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6536 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 66-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 66-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 66-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 66-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6537 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6538 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 83 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6539 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6540 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 88 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6541 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6542 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6543 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 86 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6544 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6545 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 96-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 96-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 96-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 96-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6546 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Народная, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Народная, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Народная, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Народная, д. 82 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6547 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 98 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6548 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6549 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6550 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 93/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 93/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 93/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 93/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6551 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6552 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 91 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6553 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 94 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6554 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6555 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 104-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 104-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 104-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 104-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6556 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6557 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6558 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6559 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6560 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6561 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная, д. 80 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6562 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Народная 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Народная 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Народная 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6563 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Овражная, д.21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6564 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Овражная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Овражная, д.23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6565 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6566 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6567 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6568 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6569 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6570 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6571 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Дружная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6572 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6573 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6574 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6575 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Подсолнечная, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6576 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6577 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул Дружная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6578 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Спортивная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6579 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6580 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6581 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Плетеневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6582 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6583 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6584 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | сдт Чистые пруды (д. 31, 139, 153, 180) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | сдт Чистые пруды (д. 31, 139, 153, 180) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6585 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6586 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6587 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6588 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6589 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6590 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6591 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6592 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул Заря, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул Заря, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул Заря, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6593 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6594 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6595 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6596 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6597 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6598 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6599 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6600 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6601 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6602 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6603 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6604 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6605 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6606 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6607 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6608 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Отрадная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Отрадная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6609 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6610 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6611 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6612 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Ромашковая , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Ромашковая , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Ромашковая , д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6613 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6614 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6615 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6616 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6617 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6618 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6619 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6620 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6621 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6622 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6623 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6624 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6625 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6626 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6627 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6628 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6629 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6630 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6631 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6632 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6633 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6634 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6635 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6636 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6637 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6638 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6639 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6640 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6641 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6642 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6643 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Урожайная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Урожайная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Урожайная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6644 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6645 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6646 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6647 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6648 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 31 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 31 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая 31 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6649 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Полевая 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Полевая 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул.Полевая 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6650 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6651 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6652 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6653 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6654 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6655 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая , д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6656 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6657 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Урожайная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Урожайная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6658 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6659 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Палкино, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Палкино, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Палкино, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6660 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6661 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6662 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6663 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Заря, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Заря, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Заря, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6664 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Палкино, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Палкино, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Палкино, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6665 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Курочкины 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Курочкины 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Курочкины 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6666 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Палкино, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Палкино, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Палкино, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6667 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ромашковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ромашковая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6668 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6669 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Курочкины, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Курочкины, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | мкр. Курочкины, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6670 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6671 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6672 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6673 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6674 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6675 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Клубный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Клубный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Клубный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6676 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6677 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6678 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Рейдовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Рейдовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Рейдовый, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6679 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6680 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6681 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6682 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Такелажный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Такелажный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Такелажный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6683 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рейдовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рейдовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рейдовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6684 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Клубный, д. 12В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Клубный, д. 12В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Клубный, д. 12В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6685 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная , д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6686 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 20Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6687 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рейдовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рейдовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рейдовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6688 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6689 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Сплавной, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Сплавной, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Сплавной, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6690 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Сплавная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Сплавная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Сплавная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6691 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Приозерная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Приозерная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Приозерная 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6692 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6693 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6694 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6695 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пристанская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пристанская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пристанская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пристанская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6696 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6697 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6698 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6699 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6700 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Речная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Речная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6701 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятск), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6702 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая (Нововятский район), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6703 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6704 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6705 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щедрина 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Щедрина 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6706 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Родниковая (Нововятский район) 3, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 23/26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6707 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 23/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 23/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6708 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6709 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова , д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова , д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова , д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6710 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова , д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6711 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6712 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6713 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6714 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6715 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6716 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6717 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6718 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6719 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6720 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6721 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6722 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6723 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6724 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6725 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6726 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6727 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6728 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6729 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6730 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6731 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6732 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6733 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6734 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6735 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6736 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6737 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6738 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6739 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Коммунистическая (Нововятский), д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6740 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Крестьянская (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6741 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6742 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6743 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6744 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6745 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6746 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6747 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6748 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6749 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6750 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6751 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Нахимова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6752 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6753 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6754 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6755 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6756 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6757 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6758 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Победы (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Победы (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Победы (Нововятск), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 23/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 23/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6759 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6760 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский район) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский район) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский район) 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6761 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мариевская (Нововятский район) 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6762 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6763 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 18б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6764 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6765 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6766 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Земляничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Земляничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | ул. Земляничная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6767 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Прислонная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Прислонная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | ул. Прислонная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6768 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Юрьянский район | пгт Мурыгино | установка пункта редуцирования газа | ул. Рябиновая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6769 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская, д. 20-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
6770 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер.Механический 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер.Механический 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер.Механический 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер.Механический 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
6771 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковская 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
6772 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
6773 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-ый Родниковый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
6774 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
6775 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Родниковый, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
6776 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Семаковский, д. 4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Семаковский, д. 4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Семаковский, д. 4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семаковский, д. 4, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
6777 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-ый Родниковый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
6778 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Семаковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Семаковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Семаковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Семаковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
6779 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Родниковый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 3-й Родниковый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 3-й Родниковый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 3-й Родниковый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
6780 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Родниковая 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Родниковая 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Родниковая 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Родниковая 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
6781 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6782 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6783 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6784 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6785 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строительный (Зональный) 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6786 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Чижовский 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6787 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Опытный 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Опытный 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Опытный 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Опытный 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6788 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-й Чижовский 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6789 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 4-й Чижовский пер., д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6790 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Чижовский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6791 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 2-ой Чижовский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6792 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строительный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строительный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строительный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строительный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6793 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тимирязева, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тимирязева, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6794 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 24А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6795 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 1-й Чижовский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6796 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Строителей/ул Серафимовича, д. 9/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6797 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 2-й Опытный, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 2-й Опытный, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 2-й Опытный, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 2-й Опытный, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6798 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер 3 Опытный, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер 3 Опытный, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер 3 Опытный, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер 3 Опытный, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6799 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6800 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тимирязева 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тимирязева 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6801 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Серафимовича 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Серафимовича 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Серафимовича 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Серафимовича 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6802 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | 3й Чижовский пер., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 3й Чижовский пер., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | 3й Чижовский пер., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 3й Чижовский пер., д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6803 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6804 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. 4-ой Чижовский, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6805 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная/Серафимовича, д. 20/17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ногорная/Серафимовича, д. 20/17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Ногорная/Серафимовича, д. 20/17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ногорная/Серафимовича, д. 20/17, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6806 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Серафимовича, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серафимовича, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Серафимовича, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серафимовича, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6807 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6808 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Щепина/ ул. Пролетарская, д. 29/29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Щепина/ ул. Пролетарская, д. 29/29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Щепина/ ул. Пролетарская, д. 29/29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щепина/ ул. Пролетарская, д. 29/29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6809 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6810 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ломоносова, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ломоносова, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ломоносова, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ломоносова, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6811 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6812 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6813 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская / ул. Пролетарская, д. 21/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская / ул. Пролетарская, д. 21/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Красноармейская / ул. Пролетарская, д. 21/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Красноармейская / ул. Пролетарская, д. 21/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6814 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская/ ул. Некрасова, д. 5/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская/ ул. Некрасова, д. 5/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская/ ул. Некрасова, д. 5/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская/ ул. Некрасова, д. 5/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6815 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6816 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6817 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6818 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6819 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6820 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6821 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6822 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6823 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6824 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Восточная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6825 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Наймушины, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Наймушины, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Наймушины, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Наймушины, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6826 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
6827 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6828 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6829 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6830 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Хвойная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Хвойная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Хвойная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хвойная 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6831 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6832 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Согласия, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Согласия, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Согласия, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Согласия, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6833 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6834 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6835 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6836 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6837 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6838 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6839 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Согласия, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Согласия, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Согласия, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Согласия, д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6840 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Южная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Южная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6841 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 23/36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 23/36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 23/36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 23/36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6842 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6843 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6844 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6845 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6846 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 24Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6847 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6848 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6849 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 36-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 36-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6850 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Садовый, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Садовый, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Садовый, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Садовый, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 36-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 36-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6851 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6852 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 64Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6853 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
6854 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная , д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная , д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6855 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная , д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6856 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул.Спортивная 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул.Спортивная 4 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6857 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Вятская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Вятская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6858 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6859 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6860 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6861 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6862 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6863 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6864 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Февральская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Февральская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6865 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6866 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6867 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6868 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6869 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Малиновская, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Малиновская, д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6870 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Пагинская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пагинская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пагинская 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6871 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пагинская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Пагинская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул.Пагинская 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6872 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Новгородская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Новгородская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Новгородская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6873 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пагинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пагинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пагинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6874 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Пагинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Пагинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Пагинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6875 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тверская 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6876 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Липецкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Липецкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Липецкая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6877 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тверская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6878 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тверская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Тверская 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6879 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6880 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6881 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6882 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6883 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6884 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6885 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6886 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6887 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6888 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул. Трактовая 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6889 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Сошени (Нововятск), ул. Трактовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Сошени (Нововятск), ул. Трактовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Сошени (Нововятск), ул. Трактовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6890 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6891 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Сошени, ул. Трактовая, д. 9, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6892 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Слобода Сошени, ул.Трактовая 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6893 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тружеников, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д.5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6894 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Тружеников, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Тружеников, д.7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6895 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Тружеников, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6896 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул.Тружеников 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул.Тружеников 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6897 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Шельпяковская 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Шельпяковская 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6898 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6899 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6900 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская (Нововятский район) 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6901 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская, д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская, д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6902 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Шельпяковская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шельпяковская 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6903 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса 125А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса 125А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса 125А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6904 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6905 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6906 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Радостная 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6907 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Вдохновения 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Вдохновения 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Вдохновения 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6908 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Щорса, д.119/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Щорса, д.119/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Щорса, д.119/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6909 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6910 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 129л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 129л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 129л | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6911 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 123А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 123А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 123А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6912 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6913 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6914 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6915 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса , д. 121/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса , д. 121/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса , д. 121/2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6916 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 117/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 117/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 117/15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6917 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6918 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6919 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6920 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6921 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6922 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6923 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6924 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6925 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6926 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 121/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 121/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 121/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6927 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Щорса, д. 119/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Щорса, д. 119/8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6928 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6929 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Вдохновения, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Вдохновения, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вдохновения, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6930 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Радостная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Радостная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Радостная 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6931 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул.Энгельса 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Энгельса 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул.Энгельса 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6932 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6933 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова (Нововятский), д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6934 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6935 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6936 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6937 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6938 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6939 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Азина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Азина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Азина (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6940 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нововятская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нововятская (Нововятский), д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6941 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нововятская (Нововятский), д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6942 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6943 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6944 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кирова (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6945 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6946 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
6947 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Энгельса (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энгельса (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6948 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6949 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6950 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6951 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6952 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6953 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6954 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Юности, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Юности, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6955 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Якова Падерина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Якова Падерина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Якова Падерина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Якова Падерина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6956 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Здоровье (д. 109, 164) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сдт Здоровье (д. 109, 164) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сдт Здоровье (д. 109, 164) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
6957 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 16а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6958 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Курская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6959 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6960 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Шики, ул. Курская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шики, ул. Курская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6961 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6962 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6963 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6964 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. 2-й Курский/ул. Курская, д. 1/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 2-й Курский/ул. Курская, д. 1/11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6965 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рудная, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6966 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Рудная, д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Рудная, д. 14-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6967 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6968 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Варсеги (д. 3, 7, 15, 16, 17, 25, 28, 30, 36, 50, 51, 57, 62, 72, 89, 97, 99, 103, 120, 127А, 127А/1, 131) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
6969 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Заполица, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Заполица, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Заполица, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6970 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6971 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6972 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 2 а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6973 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6974 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6975 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6976 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Орлы, д. 2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Орлы, д. 2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Орлы, д. 2, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6977 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6978 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6979 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6980 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6981 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6982 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6983 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6984 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6985 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6986 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Заполица, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Заполица, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Заполица, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6987 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | Слобода Орлы, д. 2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Орлы, д. 2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | Слобода Орлы, д. 2, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6988 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6989 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6990 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6991 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6992 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, кад. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, кад. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, кад. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6993 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Заполица, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Заполица, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Заполица, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6994 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Заполица, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Заполица, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Заполица, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6995 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Орлы, кад. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Орлы, кад. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Орлы, кад. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6996 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Заполица, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Заполица, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Заполица, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6997 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6998 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
6999 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7000 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7001 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7002 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, кад.26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7003 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7004 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Счастливая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7005 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7006 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7007 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Савинцы, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Савинцы, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Савинцы, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Савинцы, д. 8В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7008 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7009 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7010 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7011 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7012 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Благополучная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Благополучная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Благополучная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Благополучная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7013 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Савинцы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Савинцы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Савинцы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Савинцы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7014 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7015 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | пер. Савинский, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Савинский, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | пер. Савинский, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Савинский, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7016 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | слобода Савинцы , д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | слобода Савинцы , д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | слобода Савинцы , д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | слобода Савинцы , д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7017 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Благополучная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Благополучная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Благополучная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Благополучная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7018 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7019 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Савинская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Савинская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Савинская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Савинская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7020 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Слобода Савинцы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Слобода Савинцы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Слобода Савинцы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Слобода Савинцы, д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7021 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7022 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7023 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7024 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7025 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7026 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7027 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7028 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7029 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7030 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7031 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7032 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7033 | Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чучи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7034 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7035 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7036 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7037 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7038 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7039 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7040 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7041 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7042 | Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Прохоровцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7043 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7044 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7045 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7046 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7047 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7048 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7049 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7050 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7051 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7052 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7053 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7054 | Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чернядьевы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7055 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7056 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7057 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7058 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7059 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7060 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7061 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7062 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7063 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7064 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7065 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7066 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7067 | Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нижнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7068 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7069 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7070 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7071 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Фруктовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7072 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, ул. Карьерная, д. 16б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
7073 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Варсеговская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7074 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7075 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Экскаватор-Фадино (д. 1, 21) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
7076 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Молодой Гвардии, д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 6/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
7077 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7078 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Молодой Гвардии, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
7079 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Водопроводная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Водопроводная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Водопроводная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Водопроводная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7080 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Молодой Гвардии, д. 6к.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Молодой Гвардии, д. 6к.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
7081 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Лянгасы, д. 48а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7082 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Рязанцевы, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7083 | Городской округ город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7084 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Слобода Широковская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7085 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Корчагина , д. 199, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7086 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7087 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нижнепольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7088 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кооперативная, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7089 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нововятская (Нововятский), д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7090 | Городской округ город Киров | дер. Большие Кушовы, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7091 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая (Нововятский), д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7092 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7093 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сказочная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7094 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 13-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7095 | Городской округ город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
7096 | Городской округ город Киров | дер. Большая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7097 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Небесная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7098 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фруктовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7099 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | тер. ДК Калинка, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7100 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7101 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Репина (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7102 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7103 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. 4-ый Дачный, д. 81, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7104 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Октябрьская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Октябрьская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
| Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Октябрьская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7105 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 14-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 64Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7106 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул.Октябрьская (Нововятский), д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7107 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7108 | Городской округ город Киров | дер. Чарушины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Живописная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7110 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7111 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая (Нововятский район), д. 8, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7112 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7113 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Дк Калинка, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7114 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровка, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7115 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Дубровка, д. 33А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7116 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7117 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7118 | Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Кирово-Чепецкий район | дер. Сезенево, Федяковский сельский округ | установка пункта редуцирования газа | ул. Восточная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7119 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7120 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7121 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7122 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Отрадная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7123 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 8, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7124 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная (Нововятский), д. 12, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7125 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Небесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7126 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 97 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7127 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Курская, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7128 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7129 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 25, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7130 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7131 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Луговые, ул. Детства, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7132 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Маршала Говорова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7133 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7134 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7135 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7136 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Смолистая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7137 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 91А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7138 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер.Слобода Талица, ул. Видная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7139 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 8 марта, д. 28, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7140 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Березниковский, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7141 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шики, д. 45А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7142 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхоз 1, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7143 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7144 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Островского (Нововятский), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
7145 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медянская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7146 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полевая, д. 132 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7147 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7148 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7149 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрезерная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7150 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Лосево, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7151 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Село Красное, ул. Полевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7152 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7153 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Павла Корчагина, д. 106 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7154 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Слобода Решетники , д. 20а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7155 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | слобода Вахрино, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7156 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7157 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Кокуй, ул. Муромская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7158 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Свободы, д. 14Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7159 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ореховая, д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7160 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вечерняя, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7161 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оричевская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Советская, д. 64Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7162 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жданова (Нововятский), д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | август
7163 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7164 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березниковская, д. 117, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7165 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьской Революции , д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7166 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Кокуй, ул. Центральная, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7167 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Провинциальная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7168 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7169 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Федосеева, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7170 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Головенкины, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7171 | Кирово-Чепецкий район | дер. Прошино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | октябрь
7172 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Роз, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7173 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. 4-й Дачный, д. 97, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7174 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Запрудная (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7175 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Талица, ул. Приметная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7176 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лютиковая, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
7177 | Городской округ город Киров | с. Бахта, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мелиораторов I, д. 1 Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7178 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Филатова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
7179 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7180 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Щорса, д. 119/13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7181 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7182 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Шулаи, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | август
7183 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Целинная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7184 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Трушинцы, д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7185 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7186 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Парашютистов, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7187 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Фабричная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7188 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова (Нововятский), д. 12 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7189 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова (Нововятский), д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7190 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7191 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Нижегородская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7192 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. 8 марта, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7193 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. Слобода Кокуй, ул. Муромская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7194 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 96 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7195 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Деловая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7196 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Нововятская (Нововятский), д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7197 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7198 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Бронная, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7199 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кочуровы, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7200 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Майский, д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7201 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Макарьевский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7202 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Любимая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
7203 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Лянгасы (Нововятский), д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7204 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7205 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Привольная, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7206 | Городской округ город Киров | пос. Сосновый, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7207 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Мышкина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7208 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул.Ветлужская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7209 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул. Новая, д. 29, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7210 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | 3-й Южный пер., д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7211 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | проспект Победы, 2-я улица, д. 1Г | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7212 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7213 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7214 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная (Нововятский), д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7215 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Грухина (Нововятский), д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7216 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Персиковая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7217 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7218 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Кокуй, ул. Дубравная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7219 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Труда, д. 21Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7220 | Городской округ город Киров | дер. Колобовщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Свободы, д. 14В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7221 | Слободской район | дер. Нагорена, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. 1-ая Покровская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7222 | Городской округ город Киров | с. Русское, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Коммуны, д. 100 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
7223 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Верхняя, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7224 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Нижний, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7225 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Верхний, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7226 | Городской округ город Киров | дер. Шубино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Верхний, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7227 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7228 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7229 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Серовская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7230 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Профсоюзная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
7231 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Корчагина, д. 99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7232 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7233 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Садакова, д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7234 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7235 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7236 | Городской округ город Киров | дер. Балезинщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7237 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 38А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7238 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 25А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7239 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7240 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7241 | Городской округ город Киров | дер. Верещагино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
7242 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
7243 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7244 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ушакова (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7245 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7246 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 1-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
7247 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
7248 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 51, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
7249 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7250 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7251 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
7252 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7253 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Кольцевая (Нововятский), д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7254 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Шевцовой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7255 | Слободской район | дер. Машкачи, Шиховский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Радужная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7256 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7257 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Суворова (Нововятский), д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7258 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Фигурная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
7259 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Победы проспект 2-я, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
7260 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Гаражный, д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
7261 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 56 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
7262 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Сказочная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7263 | Городской округ город Киров | пос. Дороничи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 11-1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7264 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7265 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Петровская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7266 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая (Нововятский), д. 11, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | сентябрь
7267 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | тер. Слобода Талица, ул. Янтарная слобода, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
7268 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7269 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7270 | Городской округ город Киров | дер. Сергеево, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7271 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Медянская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7272 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7273 | Городской округ город Киров | дер. Малая Субботиха, Первомайский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Школьная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7274 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Шельпяки, пер.Окружной, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | ноябрь
7275 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятск), д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7276 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятск), д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
7277 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Энгельса (Нововятск), д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
7278 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского / ул. Профсоюзная, д. 18/5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7279 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | пер. Ушакова (Нововятский), д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7280 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
7281 | Кирово-Чепецкий район | дер. Федяково, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | пер. Научный 2-й, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7282 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Урицкого, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7283 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Шалаевский, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7284 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7285 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Павла Корчагина, д. 190 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7286 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Советская, д. 64Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7287 | Кирово-Чепецкий район | с. Пасегово, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
7288 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Образцовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7289 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7290 | Юрьянский район | пгт Мурыгино | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 90 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
7291 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
7292 | Кирово-Чепецкий район | дер. Гавшонки, Пасеговский сельский округ | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7293 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Гостеприимная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
7294 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Щепина, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7295 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7296 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7297 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столичная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7298 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7299 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 144А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7300 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 154 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7301 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7302 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7303 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 128 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7304 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 123 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7305 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 149 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7306 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7307 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7308 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7309 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7310 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Восточная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7311 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 153 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7312 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 143 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7313 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7314 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Федосеева, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | февраль
7315 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкнехта (Нововятский), д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7316 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
7317 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | июнь
7318 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Полянка (кад.64) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
7319 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
7320 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радостная, д. 3В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радостная, д. 3В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | октябрь
7321 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7322 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7323 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7324 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7325 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7326 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7327 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7328 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7329 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7330 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7331 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7332 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7333 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7334 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7335 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7336 | Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Полевщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7337 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 4А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 4А, кв.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7338 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Филейка, д. 4Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Филейка, д. 4Б, кв.1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7339 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Урожай (д.6) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7340 | Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Эсауловы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7341 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт Мичуринец 2 (д.6) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7342 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Радина, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Радина, д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7343 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Павловская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Павловская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | сл. Павловская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | сл. Павловская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | март
7344 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Антоновский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Антоновский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Антоновский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Антоновский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7345 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Молодежный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Молодежный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Молодежный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Молодежный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7346 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Таежный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Таежный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Таежный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Таежный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7347 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Таежный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Таежный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Таежный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Таежный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7348 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Васильевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильевская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7349 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Васильевская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильевская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильевская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7350 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7351 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7352 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7353 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7354 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7355 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7356 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7357 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7358 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7359 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7360 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 25а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7361 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7362 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7363 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7364 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7365 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7366 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7367 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7368 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7369 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7370 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7371 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7372 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7373 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7374 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7375 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7376 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2ж | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7377 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7378 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7379 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7380 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7381 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7382 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7383 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002830:0172 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002830:0172 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002830:0172 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002830:0172 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7384 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7385 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7386 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Васильевская д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильевская д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильевская д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7387 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Семеновский д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семеновский д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7388 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7389 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Таежный д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Таежный д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Таежный д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Таежный д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7390 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7391 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Васильевская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Васильевская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Васильевская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Васильевская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7392 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Молодежный д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Молодежный д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Молодежный д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Молодежный д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7393 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7394 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7395 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7396 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7397 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7398 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Семеновский д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семеновский д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7399 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7400 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7401 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Таёжный д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Таёжный д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Таёжный д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Таёжный д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7402 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7403 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7404 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7405 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7406 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7407 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7408 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7409 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7410 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Семеновский д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семеновский д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7411 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7412 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Семеновский д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семеновский д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7413 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная д. 26А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7414 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7415 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7416 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7417 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7418 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7419 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7420 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7421 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ясная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7422 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Таежный д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Таежный д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Таежный д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Таежный д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7423 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7424 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7425 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7426 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ново-Купеческая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ново-Купеческая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ново-Купеческая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ново-Купеческая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7427 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | Ново-Купеческая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | Ново-Купеческая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | Ново-Купеческая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | Ново-Купеческая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7428 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вольная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вольная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7429 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Семеновский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Семеновский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Семеновский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Семеновский, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7430 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7431 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7432 | Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Екатерининская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Екатерининская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Екатерининская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Катковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Екатерининская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7433 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7434 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7435 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7436 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7437 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7438 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7439 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10А/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7440 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7441 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Столбовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Столбовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Столбовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Столбовая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7442 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7443 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7444 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7445 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7446 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7447 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7448 | Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Чуркино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7449 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7450 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7451 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7452 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7453 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7454 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7455 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7456 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7457 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7458 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7459 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7460 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7461 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7462 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7463 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7464 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7465 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7466 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7467 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7468 | Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Башарово, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7469 | Городской округ город Киров | дер. Леденцовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Леденцовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Леденцовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Леденцовы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7470 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7471 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7472 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7473 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7474 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7475 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7476 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7477 | Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Подборные, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7478 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7479 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7480 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7481 | Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Сарбаи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7482 | Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7483 | Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Старые Кисели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7484 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7485 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7486 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7487 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7488 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7489 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7490 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7491 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 46 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7492 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7493 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7494 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7495 | Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Студенец, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7496 | Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Удаловщина, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7497 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сдт. Северянка-2 (д.3; стр. 4, 7, 14) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7498 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7499 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7500 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7501 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7502 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7503 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7504 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7505 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7506 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7507 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7508 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7509 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7510 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7511 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7512 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7513 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7514 | Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Верхнее Скопино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7515 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7516 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7517 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7518 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7519 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7520 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7521 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7522 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7523 | Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бобыли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7524 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002623:0003 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002623:0003 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002623:0003 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002623:0003 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7525 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7526 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7527 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7528 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7529 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7530 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7531 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7532 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7533 | Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Бздюли, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7534 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 127 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7535 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7536 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 101 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7537 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7538 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7539 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7540 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7541 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7542 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7543 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 93 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7544 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 62 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7545 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7546 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 107 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7547 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7548 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7549 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 89 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7550 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003411:0034 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003411:0034 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003411:0034 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7551 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7552 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 69 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7553 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7554 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7555 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7556 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 72 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7557 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7558 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7559 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7560 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7561 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7562 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 85 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7563 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7564 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7565 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7566 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7567 | Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | уч. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | уч. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вересниковщина, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | уч. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7568 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7569 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7570 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7571 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7572 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7573 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7574 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7575 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7576 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7577 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7578 | Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Першино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7579 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7580 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Харламовская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Харламовская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Харламовская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7581 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Харламовская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Харламовская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Харламовская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7582 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7583 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7584 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ветровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ветровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ветровая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7585 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002502:75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002502:75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002502:75 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7586 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7587 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7588 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Переходная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Переходная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Переходная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7589 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7590 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7591 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7592 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002502:37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002502:37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002502:37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7593 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7594 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7595 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7596 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Харламовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Харламовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Харламовская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7597 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Переходная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Переходная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Переходная, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7598 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7599 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002426:324 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002426:324 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002426:324 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7600 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7601 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7602 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Черемушки, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Черемушки, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Черемушки, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7603 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7604 | Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Канахины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7605 | Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Садаковы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7606 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лаврентьевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лаврентьевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лаврентьевская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7607 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7608 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7609 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7610 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7611 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7612 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7613 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7614 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7615 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7616 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7617 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7618 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7619 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7620 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Родионовская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Родионовская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Родионовская, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7621 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7622 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7623 | Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Загоски, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7624 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7625 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7626 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7627 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7628 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7629 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7630 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7631 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7632 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7633 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7634 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7635 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7636 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7637 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7638 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7639 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7640 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7641 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7642 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7643 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7644 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7645 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Правобережная, д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Правобережная, д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Правобережная, д. 8б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7646 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7647 | Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Монастырская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7648 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7649 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7650 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7651 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7652 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Зеленая, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зеленая, д. 22а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7653 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Кооперативная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Кооперативная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Кооперативная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кооперативная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7654 | Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Холуновская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Холуновская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Холуновская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | пос. Сидоровка, Первомайский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Холуновская, д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7655 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | сдт Нагоряна (стр. 190) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7656 | Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Нагоряна, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7657 | Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сумароки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7658 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7659 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7660 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7661 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7662 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7663 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7664 | Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7665 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7666 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7667 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7668 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д.2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7669 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7670 | Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Колпаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7671 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7672 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7673 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7674 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7675 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7676 | Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Родинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7677 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Тепличный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Тепличный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Тепличный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Тепличный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7678 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Академическая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Академическая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Академическая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Академическая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7679 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Армейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Армейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Армейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Армейская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7680 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Армейская, кад. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Армейская, кад. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Армейская, кад. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Армейская, кад. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7681 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Армейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Армейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Армейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Армейская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7682 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Армейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Армейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Армейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Армейская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7683 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вербная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вербная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вербная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7684 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Никольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Никольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Никольская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7685 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новосельская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новосельская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7686 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Узорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Узорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Узорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Узорная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7687 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Узорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Узорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Узорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Узорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7688 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Узорная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Узорная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Узорная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Узорная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7689 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Царегородская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Царегородская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Царегородская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Царегородская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7690 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Госпитальный, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Госпитальный, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Госпитальный, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Госпитальный, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7691 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Царегородская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Царегородская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Царегородская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Царегородская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7692 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7693 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7694 | Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рожни, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7695 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7696 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7697 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 165 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7698 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7699 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7700 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7701 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7702 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7703 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7704 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7705 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7706 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7707 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7708 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7709 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7710 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7711 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7712 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7713 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7714 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7715 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7716 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7717 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7718 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7719 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7720 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7721 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002449:168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002449:168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002449:168 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7722 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7723 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7724 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7725 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7726 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7727 | Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Куликовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7728 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 65 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7729 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7730 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7731 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7732 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 68 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7733 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7734 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7735 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 59 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7736 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7737 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7738 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7739 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7740 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7741 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7742 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 64 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7743 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7744 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7745 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7746 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003413:55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003413:55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003413:55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003413:55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7747 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003413:204 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003413:204 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003413:204 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003413:204 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7748 | Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003413:227 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003413:227 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003413:227 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Лисицины, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003413:227 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7749 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7750 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7751 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7752 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7753 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7754 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7755 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7756 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 79 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7757 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7758 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7759 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Зонова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Зонова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Доктора Зонова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Зонова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7760 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7761 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 52 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7762 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 117 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7763 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7764 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 77 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7765 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7766 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7767 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 269 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 269 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 269 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 269 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7768 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7769 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 175 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 175 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 175 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 175 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7770 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7771 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лавровая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лавровая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лавровая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лавровая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7772 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7773 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 51 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7774 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7775 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7776 | Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Булдаки, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
7777 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7778 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7779 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7780 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7781 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7782 | Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубковы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7783 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7784 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7785 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7786 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7787 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7788 | Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ямново, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7789 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Трушинцы, д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
7790 | Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7791 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7792 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7793 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7794 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7795 | Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Блохи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7796 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7797 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7798 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7799 | Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Рубцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7800 | Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7801 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7802 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7803 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7804 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7805 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7806 | Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шипеловы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7807 | Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Истоминцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7808 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7809 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7810 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Герцена, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Герцена, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7811 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7812 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7813 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7814 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7815 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Декабристов, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Декабристов, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Декабристов, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Декабристов, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7816 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Юбилейная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Юбилейная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Юбилейная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7817 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Русиновы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Русиновы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Русиновы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Русиновы, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7818 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Хитрины, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Хитрины, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Хитрины, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Хитрины, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7819 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дренажная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дренажная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дренажная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дренажная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7820 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дренажная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дренажная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дренажная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дренажная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7821 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дренажная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дренажная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дренажная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дренажная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7822 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Ветеранов (Нововятский), д. 50 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
7823 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7824 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7825 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7826 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7827 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7828 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7829 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7830 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7831 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7832 | Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Петуховы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7833 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7834 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7835 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7836 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7837 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7838 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7839 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7840 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7841 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7842 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7843 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7844 | Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Головановы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7845 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лукинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лукинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лукинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7846 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7847 | Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7848 | Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кропачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7849 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7850 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7851 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7852 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7853 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7854 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7855 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7856 | Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кудино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7857 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Грибная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Грибная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грибная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7858 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7859 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7860 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7861 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Грибная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Грибная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грибная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7862 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7863 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7864 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Грибная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Грибная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грибная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7865 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Грибная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Грибная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грибная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7866 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7867 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7868 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Грибная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Грибная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Грибная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7869 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7870 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7871 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7872 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шустовская, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шустовская, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Шустовская, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шустовская, д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7873 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шустовская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шустовская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Шустовская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шустовская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7874 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шустовская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шустовская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Шустовская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шустовская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7875 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7876 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7877 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7878 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Шустовская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Шустовская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Шустовская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Шустовская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7879 | Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Бобровая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Бобровая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Бобровая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Шустовы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Бобровая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
7880 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7881 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 84 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7882 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7883 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7884 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7885 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7886 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7887 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7888 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7889 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7890 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7891 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7892 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7893 | Городской округ город Киров | г. Киров | реконструкция существующей газораспределительной сети | ул. Мопра (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра (Нововятский), д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7894 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Нововокзальная / ул. Горького, д. 12/19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Нововокзальная / ул. Горького, д. 12/19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нововокзальная / ул. Горького, д. 12/19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Нововокзальная / ул. Горького, д. 12/19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7895 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рудницкого, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7896 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Серова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Серова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Серова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7897 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Серова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Серова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Серова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Серова, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7898 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Рудницкого, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Рудницкого, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Рудницкого, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Рудницкого, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7899 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Воровского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Воровского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Воровского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Воровского, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7900 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Нововокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Нововокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Нововокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Нововокзальная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7901 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Нововокзальный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Нововокзальный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Нововокзальный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Нововокзальный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7902 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Нововокзальный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Нововокзальный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Нововокзальный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Нововокзальный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7903 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Нововокзальный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Нововокзальный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Нововокзальный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Нововокзальный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7904 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Нововокзальный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Нововокзальный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Нововокзальный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Нововокзальный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7905 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горького, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7906 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горького, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7907 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горького, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горького, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7908 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Чкалова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Чкалова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7909 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Зевахина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Зевахина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Зевахина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Зевахина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7910 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7911 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7912 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Мопра, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Мопра, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Мопра, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Мопра, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7913 | Городской округ город Киров | дер. Елпаши, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | сдт Елпаши, д. (27, 28, 34, 36, 42, 64, 68, 72, 83, 88) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Елпаши, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | сдт Елпаши, д. (27, 28, 34, 36, 42, 64, 68, 72, 83, 88) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7914 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7915 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7916 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7917 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7918 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7919 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7920 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7921 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7922 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7923 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7924 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7925 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 18Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7926 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7927 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7928 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7929 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7930 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7931 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7932 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7933 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7934 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 10Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7935 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 6Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 6Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 6Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 6Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7936 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7937 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7938 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7939 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7940 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7941 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7942 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7943 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Куйбышева, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Куйбышева, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Куйбышева, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7944 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Добролюбова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Добролюбова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Добролюбова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7945 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Добролюбова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Добролюбова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Добролюбова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7946 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Земцы, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Земцы, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Земцы, д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7947 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Земцы, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Земцы, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Земцы, д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7948 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Земцы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Земцы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Земцы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7949 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Земцы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Земцы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Земцы, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7950 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Неглинная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Неглинная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Неглинная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Неглинная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7951 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7952 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Кленовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кленовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Кленовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7953 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Кленовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кленовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Кленовый, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7954 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Кленовый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кленовый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Кленовый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7955 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Кленовый, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кленовый, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Кленовый, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7956 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Кленовый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Кленовый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Кленовый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | пер. Кленовый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7957 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7958 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7959 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7960 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7961 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7962 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кленовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Кленовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Кленовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7963 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7964 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тургенева, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Тургенева, д. 76 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7965 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7966 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Тургенева, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Тургенева, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Тургенева, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Тургенева, д. 78 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7967 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7968 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Неглинная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Неглинная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Неглинная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Неглинная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7969 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Неглинная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Неглинная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Неглинная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Неглинная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7970 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Неглинная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Неглинная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Неглинная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Неглинная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7971 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Неглинная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Неглинная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Неглинная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Неглинная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7972 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7973 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звездная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звездная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звездная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7974 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звёздная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7975 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звёздная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7976 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Звёздная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Звёздная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Звёздная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Звёздная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7977 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7978 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лучистая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лучистая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Лучистая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Лучистая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7979 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Первомайская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Первомайская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7980 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дружбы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дружбы, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7981 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7982 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7983 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Энтузиастов, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Энтузиастов, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Энтузиастов, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Энтузиастов, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7984 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7985 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7986 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7987 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7988 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7989 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 11/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 11/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 11/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 11/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7990 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Солнечная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7991 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского , д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского , д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Маяковского , д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Маяковского , д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7992 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7993 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7994 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7995 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Колхозная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Колхозная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7996 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ключевая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ключевая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ключевая, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7997 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7998 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Горная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Горная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Горная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
7999 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8000 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8001 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8002 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Полевая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8003 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Загородная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Загородная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Загородная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8004 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8005 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8006 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8007 | Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Томиловы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8008 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8009 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8010 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8011 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8012 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8013 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8014 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8015 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8016 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8017 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8018 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Яранская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яранская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8019 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Яранская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Яранская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Яранская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8020 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8021 | Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Седуновская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Седуновская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Седуновщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Седуновская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8022 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 54 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8023 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8024 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8025 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 54А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 54А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 54А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 54А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8026 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8027 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8028 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8029 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 43 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8030 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8031 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8032 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8033 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8034 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8035 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8036 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8037 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8038 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8039 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8040 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8041 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8042 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8043 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8044 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8045 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8046 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8047 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8048 | Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Вахренки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8049 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8050 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8051 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8052 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8053 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Хозяйский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Хозяйский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Хозяйский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Хозяйский, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8054 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8055 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8056 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8057 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8058 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8059 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Хозяйский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Хозяйский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Хозяйский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Хозяйский, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8060 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8061 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8062 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8063 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8064 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8065 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8066 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8067 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8068 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Деревенская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Деревенская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Деревенская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Деревенская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8069 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8070 | Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Листопадная, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Листопадная, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Листопадная, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Дряхловщина, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Листопадная, д. 31А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8071 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8072 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8073 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8074 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8075 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8076 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2Д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8077 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8078 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8079 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8080 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002848:47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002848:47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002848:47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002848:47 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8081 | Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Камешник, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8082 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8083 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8084 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 53 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8085 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8086 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8087 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 37 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8088 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8089 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8090 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8091 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8092 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002850:0006 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002850:0006 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002850:0006 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002850:0006 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8093 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8094 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8095 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8096 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8097 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8098 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8099 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8100 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002850:0066 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002850:0066 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002850:0066 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002850:0066 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8101 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8102 | Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002850:10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002850:10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002850:10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Козулинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002850:10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8103 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | кад. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | кад. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | кад. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | кад. 87 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8104 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Олинская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Олинская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Олинская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Олинская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8105 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Олинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Олинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Олинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Олинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8106 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Олинская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Олинская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Олинская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Олинская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8107 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. Сдт Радуга-Радужный (д. 136) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | тер. Сдт Радуга-Радужный (д. 136) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | установка пункта редуцирования газа | тер. Сдт Радуга-Радужный (д. 136) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
8108 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8109 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | мкр. Лянгасово, ул. Садовая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8110 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Лермонтова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8111 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Лермонтова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8112 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Лермонтова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8113 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Лермонтова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8114 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Лермонтова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Лермонтова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8115 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | ул. Тренера Пушкарева (Нововятский), д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул. Тренера Пушкарева (Нововятский), д. 26а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8116 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шмидта, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8117 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 55 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8118 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8119 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8120 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Луначарского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Луначарского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Луначарского, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8121 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8122 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8123 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8124 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пригородная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пригородная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8125 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Старое Городище, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Старое Городище, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8126 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шмидта, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8127 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Старое городище, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Старое городище, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8128 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Шмидта, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Шмидта, д. 36 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8129 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8130 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Кутузова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Кутузова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8131 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ванеева, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ванеева, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8132 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ванеева, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ванеева, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ванеева, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ванеева, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8133 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Ванеева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Ванеева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ванеева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Ванеева, д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8134 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8135 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | пер. Чехова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | пер. Чехова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8136 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8137 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Герцена, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Герцена, д. 40 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8138 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Нахимова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Нахимова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8139 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8140 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Лесная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8141 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овражная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Овражная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8142 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Овражная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Овражная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Овражная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Овражная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8143 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Микилята, д. 26 Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Микилята, д. 26 Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Микилята, д. 26 Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Микилята, д. 26 Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8144 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8145 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Октябрьская, д. 29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Октябрьская, д. 29А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8146 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Некрасова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8147 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Некрасова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Некрасова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8148 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8149 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Пролетарская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Пролетарская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8150 | Котельничский район | г. Котельнич | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | строительство газопровода-ввода | ул. Дзержинского, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Дзержинского, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Котельничский район | г. Котельнич | установка пункта редуцирования газа | ул. Дзержинского, д. 38 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8151 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | тер. массив Бахтинка-2, д. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | тер. массив Бахтинка-2, д. 146 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8152 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003227:25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003227:25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003227:25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003227:25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8153 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8154 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8155 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8156 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8157 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8158 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8159 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8160 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8161 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8162 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8163 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7Б/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7Б/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7Б/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7Б/1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8164 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11д | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8165 | Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Коробовская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8166 | Городской округ город Киров | дер. Быково, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Быково, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Быково, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Быково, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8167 | Городской округ город Киров | дер. Барановская, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003230:4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Барановская, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003230:4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Барановская, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003230:4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Барановская, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003230:4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8168 | Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лянгасы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8169 | Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | починок Новалихинский, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8170 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газораспределительной сети | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
| Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Счастливая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8171 | Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8172 | Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8173 | Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Соски, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8174 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8175 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8176 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8177 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8178 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д.8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8179 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8180 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8181 | Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Караваевы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8182 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газораспределительной сети | сл. Рязанцевы, сдт Рябинка-1 (д. 22) | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8183 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | мкр. Лянгасово, ул. Лесничество, д. 4-3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8184 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 9-2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8185 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Идеальная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
8186 | Городской округ город Киров | пос. Садаковский, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Надежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8187 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | сл. Варсеги, д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8188 | Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8189 | Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кирины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4Б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8190 | Городской округ город Киров | дер. Ваньшины, Ленинский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нарядная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8191 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Талица, ул. Янтарная слобода, д. 19а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8192 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деповская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8193 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Село Красное, ул. Героев Чернобыльцев, д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8194 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Чайковского, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8195 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фестивальная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8196 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8197 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8198 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8199 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8200 | Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Зубари, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8201 | Городской округ город Киров | дер. Марьино, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Марьинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Марьино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Марьинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Марьино, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Марьинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8202 | Городской округ город Киров | дер. Цепели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Цепели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Цепели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Цепели, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8203 | Городской округ город Киров | ж/д станция Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | ж/д станция Матанцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | ж/д станция Матанцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | ж/д станция Матанцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8204 | Городской округ город Киров | пос. Костино, Октябрьский район города Кирова | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Николаевская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2022 | декабрь
8205 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Деповская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
8206 | Городской округ город Киров | г. Киров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | сл. Вахрино, д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
8207 | Слободской район | дер. Лубни, Шиховский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
8208 | Кирово-Чепецкий район | дер. Филимоновщина, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
8209 | Кирово-Чепецкий район | дер. Поздино, Федяковский сельский округ | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | январь
8210 | Кирово-Чепецкий район | дер. Шутовщина, Федяковский сельский округ | строительство газопровода-ввода | ул. Софийская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8211 | Городской округ город Киров | пос. Чистые Пруды, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ромашковая, д. 9А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8212 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | Слобода Соломинцы, ул. Мичурина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8213 | Городской округ город Киров | г. Киров | строительство газопровода-ввода | ул Высоцкого, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | апрель
8214 | Городской округ город Киров | дер. Бони, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Алтайский, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | май
8215 | Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
| Городской округ город Киров | дер. Боровые, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | сентябрь
8216 | Городской округ город Киров | пос. Ганино, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | март
8217 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8218 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8219 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8220 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Природная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Природная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Природная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8221 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8222 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8223 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8224 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Параллельная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Параллельная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Параллельная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8225 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Камышовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Камышовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Камышовый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8226 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8227 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Природная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Природная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Природная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8228 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8229 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8230 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Природная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Природная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Природная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8231 | Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кобели, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8232 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8233 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8234 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8235 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8236 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8237 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лукинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лукинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лукинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8238 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8239 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8240 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Лукинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Лукинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Лукинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8241 | Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Кочергинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8242 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 95 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8243 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8244 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8245 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 49 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8246 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8247 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 45 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8248 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 71 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8249 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 37а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 37а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 37а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 37а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8250 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8251 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 67 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8252 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8253 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 33 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8254 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8255 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 39 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8256 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 73 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8257 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8258 | Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Луговики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8259 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8260 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8261 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:003414:0080 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:003414:0080 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:003414:0080 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:003414:0080 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8262 | Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Кривели, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 58 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8263 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8264 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новая, д. 44 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8265 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Центральная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8266 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8267 | Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Ломовская, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Железнодорожная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8268 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8269 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 63 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8270 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 61 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8271 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 136 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8272 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Зонова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Зонова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Доктора Зонова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Зонова, д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8273 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 167 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 167 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 167 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 167 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8274 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 92а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 92а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 92а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 92а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8275 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Зонова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Зонова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Доктора Зонова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Зонова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8276 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 57 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8277 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 119 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8278 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Зонова, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Зонова, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Доктора Зонова, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Зонова, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8279 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Доктора Зонова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Доктора Зонова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Доктора Зонова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Доктора Зонова, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8280 | Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Масленики, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8281 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8282 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8283 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8284 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8285 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8286 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8287 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8288 | Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пересторонцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8289 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8290 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9А кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8291 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18В | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8292 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 28 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8293 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8294 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8295 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8296 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8297 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 26 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8298 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8299 | Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Репки, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8300 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4в | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8301 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8302 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8303 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8304 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8305 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8306 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8307 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8308 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8309 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8310 | Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Малые Кушовы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8311 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 25 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8312 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8313 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 20 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8314 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8315 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8316 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8317 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8318 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 24 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8319 | Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Подозерье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8320 | Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8321 | Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8322 | Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Лихачи, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8323 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 19 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8324 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8325 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8326 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8327 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8328 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8329 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8330 | Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Меркуши, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8331 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8332 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8333 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 2 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8334 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8335 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 1 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8336 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8337 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8338 | Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Машкины, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8339 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8340 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8341 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8342 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8343 | Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
| Городской округ город Киров | дер. Нагорье, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 22 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | июль
8344 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8345 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8346 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8347 | Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Пеньково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8348 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 18 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8349 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8350 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8351 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8352 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8353 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 7А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8354 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8355 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8356 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8357 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8358 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 12 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8359 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8360 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 11а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8361 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8362 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8363 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 35 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8364 | Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Березовая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Никуленки, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Березовая, д. 29 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8365 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 27 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8366 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 4б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8367 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8368 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 13 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8369 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 11 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8370 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 16 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8371 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 21а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8372 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8373 | Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сватково, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8374 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8375 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8376 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6А | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8377 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 15 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8378 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 17 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8379 | Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Оверинцы, Октябрьский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 23 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8380 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 10а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8381 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | 43:40:002849:99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | 43:40:002849:99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | 43:40:002849:99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | 43:40:002849:99 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8382 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Олинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Олинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Олинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Олинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8383 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8384 | Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Олинцы, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | д. 6 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2024 | декабрь
8385 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новосельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новосельская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8386 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Армейская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Армейская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Армейская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Армейская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8387 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Армейская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Армейская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Армейская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Армейская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8388 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Никольская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Никольская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Никольская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Никольская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8389 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вербная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вербная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вербная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8390 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ягодная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ягодная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ягодная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8391 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ольховая, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ольховая, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ольховая, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ольховая, д. 3а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8392 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Ольховая, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Ольховая, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Ольховая, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Ольховая, д. 6б | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8393 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Армейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Армейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Армейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Армейская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8394 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Новосельская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Новосельская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Новосельская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Новосельская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8395 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вербная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вербная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вербная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8396 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | пер. Госпитальный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | пер. Госпитальный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | пер. Госпитальный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | пер. Госпитальный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8397 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вербная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Вербная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Вербная, д. 9а | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8398 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Царегородская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Царегородская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | установка пункта редуцирования газа | ул. Царегородская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ул. Царегородская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
8399 | Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газораспределительной сети | ул. Вербная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь
| Городской округ город Киров | дер. Сиухино, Ленинский район города Кирова | строительство газопровода-ввода | ул. Вербная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Киров» | 2023 | декабрь